廠 商 全 銜
第一聯	公共工程施工日誌
本日天氣：上午 下午 填報日期： 年 月 日(星期 )
工程名稱					契約編號
主辦機關					開工日期 / 實際完工日期限					契約工期（註3）				天
監造單位(工程司)					預定竣工日期（註3）					累計工期				天
契約金額			原 契 約： 元					工期展延天數					天				剩餘工期				天
			變更後契約： 元					□本次變更無需議價					累計預定進度（註4）				％
			契約變更次數（註2）： 次					□議價前				□議價後					累計實際進度（註4）				％
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目					單位			契約數量			本日完成數量				累計完成數量				屬營造業專業工程特定施工項目			備註
				□是 □否
				□是 □否
				□是 □否
二、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
出工工別		本日人數			累計人數				出工工別			本日人數			累計人數				出動機具		時數（本日/累計）			機數（本日/累計）
技工					作業手
大工					司機
小工
三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱	契約數量（單位）					運入數量					使用數量					材料名稱				契約數量 （單位）	運入數量				使用數量
				本日		累計			本日			累計					本日		累計		本日		累計

取樣材料名稱					本日取樣項目					代表數量				設計強度	位置				備註
(一)□混凝土試體				(五)□
(二)□瀝青混凝土材料				(六)□
(三)□級配料篩分析				(七)□
(四)□鋼筋				(八)□
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
六、通知分包廠商辦理事項：
七、重要事項紀錄：
填表人（簽名，註5）：

註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.契約變更次數應依「修正契約總價表」之變更次數填寫。
3.如辦理契約變更或工期展延（含不計工期天數），應填寫修正核定後之契約工期與預定竣工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。
5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
6.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
廠 商 全 銜
公共工程施工日誌
第二聯 完成工程詳細表
工程名稱：	填報日期： 年 月 日
第 頁共 頁
項次	工程項目		單位	契約數量(註3)	本日 / 完成數量	累計 / 完成數量	備註

完成百分率(註2)：本週完成 %；累計完成 %
填表人 / (簽名,註4)

註：1.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
2.完成百分率每週六估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。
3.如辦理契約變更，應填寫修正核定後之契約數量。
4.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
廠 商 全 銜
公共工程施工日誌技術士簽章表
工程名稱：	填報日期： 年 月 日
本日施作 專業工程項目				應置技術士人數	人
本日施作 專業工程項目				應置技術士人數	人
本日施作 專業工程項目				應置技術士人數	人
技術士 / 種類	人數	技術士姓名	技術士證書字號	技術士簽名或蓋章	備註