## 公園改善
公開類					編製機關			公園路燈工程管理處、
				水利工程處
月 報	次月10日前編報					表 號			20535-07-01-02
臺北市公園綠地改善工程
中華民國 105 年 11 月
工程名稱	公園地址	預算 / 年度	工程費	土木工程					園 藝 工 程		工期			施工 / 進度
				廣場	遊戲 / 地坪	園路 / 人行道	座椅	涼亭	花架	欄杆 / 阻車	排水 溝	游泳 池	園燈	兒童 / 遊具	體健 設施	球場 / (運動場)	殘障 / 坡道	其他	舖植 / 草皮	栽植 / 樹花木	開工	預定 完工	實際 / 完工	預定 / 進度	實際 / 進度
			(千元)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(座)	(座)	(處)	(公尺)	(公尺)	(處)	(座)	(座)	(座)	(處)	(座)		(平方 / 公尺)	(株)	年月	年月	年月	(%)	(%)
總計			576,265	16,093	3,800	27,860	494	12	7	-	4,291	-	1,045	79	59	7	17		34,827	90,653
陽明公園一期更新工程(104-127)	如附件二(1)	104	56,890	2,875	-	3,118.21	9	5	-	-	57	-	80	-	-	-	-	如附件二(1)	5,532.48	5,171	104.07.14	105.10.10	105.10.14	100.00%	100.00%
105年度園藝管理所所轄公園整建工程一園藝管理所公園設施修復工程(105-142)	如附件二(2)	105	10,015	-	-	937.81	-	-	-	-	333.3	-	-	-	-	-	-	如附件二(2)	-	-	105.04.29	105.10.26	105.10.20	100.00%	100.00%
105年度信義區黎雙公園環境改造工程(105-226)	如附件二(3)	105	2,710	-	211.46	655.15	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	如附件二(3)	865.97	8,086	105.08.16	105.10.14	105.10.27	100.00%	100.00%
105年度中山區朱厝崙公園環境改造工程(105-229)	如附件二(4)	105	2,186	-	126	610.6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	如附件二(4)	54	954	105.08.22	105.10.20	105.10.28	100.00%	100.00%
忠誠公園銘牌施作工程(105-228)	如附件二(5)	105	1,323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(5)	-	-	105.08.24	105.11.12	105.11.11	100.00%	100.00%
105年度本市公園、廣場園路整平改善工程一後山埤公園園路改善工程(105-209)	如附件二(6)	105	3,153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(6)	-	-	105.06.27	105.10.04	105.11.18	100.00%	100.00%
105年圓山公園管理所所轄公園整建工程一中山區及大同區公園整建工程(105-204)	如附件二(7)	105	4,999	-	-	-	-	-	2	-	52	-	-	-	-	-	-	如附件二(7)	-	-	105.06.13	105.10.21	105.11.18	100.00%	100.00%
105年度青年公園管理所所轄公園整建工程一青年所所轄大安區等公園土木整建工程(105-203)	如附件二(8)	105	5,801	-	107	716.8	-	-	-	-	72	-	-	2	-	-	-	如附件二(8)	-	-	105.06.16	105.09.23	施工中	100.00%	98.37%
填表			審核					業務主管人員 / 主辦統計人員					機關首長					中華民國105年12月5日編製
資料來源：公園路燈工程管理處工務科。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
105年度青年公園管理所所轄公園整建工程一萬華區公園整建工程(105-190)	如附件二(9)	105	8,232	-	10	1,018	251	-	-	-	-	-	-	7	-	2	6	如附件二(9)	-	-	105.05.30	105.11.03	施工中	100.00%	95.03%
105年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(第1期)(105-189)	如附件二(10)	105	18,466	-	843.2	-	1	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	如附件二(10)	-	-	105.07.25	105.12.01	施工中	99.00%	95.00%
105年度本市公園、廣場園路整平改善工程一合心、秀山、天美等園路改善工程(105-221)	如附件二(11)	105	3,554	652.89	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	如附件二(11)	-	-	105.08.04	105.12.01	施工中	95.00%	95.00%
105年度園藝管理所所轄公園土木整修工程(105-235)	如附件二(12)	105	1,546	-	195.4	-	19	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	如附件二(12)	-	-	105.10.07	105.12.05	施工中	90.00%	86.00%
105年花卉試驗中心所轄溫室、苗圃整建工程一中心、園區、溫室、苗圃公園等設施整建工(105-219)	如附件二(13)	105	7,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	如附件二(13)	-	-	105.08.05	105.12.07	施工中	99.00%	99.00%
105年度內湖區東湖4號公園環境改造工程(105-230)	如附件二(14)	105	2,465	592.4	108.1	391.5	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	如附件二(14)	-	-	105.09.12	105.12.10	施工中	70.00%	70.00%
105年度社區環境改造計畫局部改造工程一士林區、內湖區鄰里公園局部改造工程(105-220)	如附件二(15)	105	6,333	360.6	411	70	10	-	-	-	-	-	-	3	4	1	-	如附件二(15)	-	-	105.08.04	105.12.10	施工中	92.00%	92.00%
105年度社區環境改造計畫局部改造工程一松山區鄰里公園局部改造工程(105-217)	如附件二(16)	105	6,014	2,370	45	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	如附件二(16)	-	-	105.08.01	105.12.15	施工中	92.00%	92.00%
填表			審核					業務主管人員 / 主辦統計人員					機關首長					中華民國105年12月5日編製
資料來源：公園路燈工程管理處工務科。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
本處所轄大安森林等公園整建工程(105-239)	如附件二(17)	105	3,545	-	-	1,754	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(17)	-	-	105.10.02	105.12.15	施工中	31.00%	45.00%
105年度社區環境改造計畫局部改造工程一中山區大同區鄰里公園局部改造工程(105-224)	如附件二(18)	105	6,318	525	415	-	8	-	-	-	-	-	-	3	8	-	-	如附件二(18)	630	875	105.08.19	105.12.16	施工中	74.51%	69.53%
105年度南港62公園用地簡易綠美化工程(105-244)	如附件二(19)	105	5,923	-	-	886.4	-	-	-	-	454	-	-	-	-	-	-	如附件二(19)	12,695	47	105.10.20	105.12.18	施工中	32.96%	32.96%
椰城公園更新工程(105-192)	如附件二(20)	105	22,735	827	145	607	3	-	-	-	82	-	-	1	4	-	-	如附件二(20)	413	3,813	105.06.19	105.12.22	施工中	64.15%	76.65%
105年圓山公園管理所所轄公園整建工程一苗圃等公園整建工程(105-238)	如附件二(21)	105	3,815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(21)	-	-	105.10.03	105.12.31	施工中	57.80%	58.90%
105年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程一東華名山等公園整建工程(105-233)	如附件二(22)	105	4,361	-	-	1,000	15	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	如附件二(22)	-	-	105.10.05	106.01.02	施工中	50.00%	50.00%
105年度社區環境改造計畫局部改造工程一南港區、信義區、文山區鄰里公園局部改造工程(105-232)	如附件二(23)	105	7,294	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	如附件二(23)	-	-	105.09.29	106.01.06	施工中	26.00%	28.00%
105年圓山公園管理所所轄公園整建工程一花博、富民等公園整建工程(105-247)	如附件二(24)	105	3,200	433.5	183.5	260	-	1	-	-	48.2	-	-	-	3	-	2	如附件二(24)	-	-	105.11.14	106.01.12	施工中	27.79%	27.93%
填表			審核					業務主管人員 / 主辦統計人員					機關首長					中華民國105年12月5日編製
資料來源：公園路燈工程管理處工務科。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
105年度丹鳳公園公廁改善工程(105-215)	如附件二(25)	105	3,706	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	如附件二(25)	282	-	105.10.01	106.01.13	施工中	15.01%	15.01%
華山公園更新工程-二期工程 (105-141)	如附件二(26)	105	16,704	496.9	-	802.2	13	-	2	-	386	-	24	1	2	1	8	如附件二(26)	2,237	14,832	105.04.28	106.01.17	施工中	69.13%	69.18%
信義415號公園田園基地工程(105-236)	如附件二(27)	105	14,847	2,734		54	18		1	-	102	-	17	-	-	-	-	如附件二(27)	2,500	3,342	105.10.01	106.01.18	施工中	21.00%	45.00%
105年景觀公廁統包工程(105-216)	如附件二(28)	105	4,109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(28)	-	-	105.10.01	106.01.28	施工中	57.20%	69.71%
中正23號(交六)廣場景觀綠美化工程一土建工程(105-223)	如附件二(29)	105	26,195	-	-	6,178	10	-	-	-	242	-	24	-	-	-	-	如附件二(29)	-	-	105.11.01	106.01.29	施工中	9.61%	19.50%
105南港公園管理所所轄公園整建工程一興隆公園拱橋等整修工程(105-243)	如附件二(30)	105	6,619	1,036.49	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	如附件二(30)	-	-	105.10.17	106.02.03	施工中	25.00%	25.00%
105年度本市綠地安全島廣場等土木設施整修工程第2標(105-234)	如附件二(31)	105	2,692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	如附件二(31)	-	-	105.11.28	106.02.25	施工中	0.86%	0.86%
105年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(第2期)(105-199)	如附件二(32)	105	17,270	-	999.6	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2	-	-	如附件二(32)	-	-	105.11.01	106.03.06	施工中	1.39%	0.04%
天和及天和一號公園更新工程(105-237)	如附件二(33)	105	35,221	1,576.7	-	-	28	1	1	-	225.4	-	33	3	-	-	-	如附件二(33)	798	25,730	105.11.04	106.05.08	施工中	2.10%	1.80%
中強公園更新工程(105-208)	如附件二(34)	105	70,706	-	-	7,580.3	39	1	1	-	837.82	-	-	11	6	1		如附件二(34)	6,199.4	10,476	105.07.16	106.05.17	施工中	17.68%	14.00%
填表			審核					業務主管人員 / 主辦統計人員					機關首長					中華民國105年12月5日編製
資料來源：公園路燈工程管理處工務科。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
東和公園更新工程(105-242)	如附件二(35)	105	50,196	1,613	-	1,220	5	2	-	-	749.32	-	348	-	4	1	1	如附件二(35)	-	5,112	105.11.14	106.06.07	施工中	2.30%	2.30%
105年度北投公園1號公廁改善工程(105-212)	如附件二(36)	105	8,255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(36)	-	-	未開工	未開工	未開工
天狗庵史蹟公園整建工程(105-225)	如附件二(37)	105	5,396	-	-	-	3	-	-	-	90	-	6	-	-	-	-	如附件二(37)	423	270	未開工	未開工	未開工
105年度大安森林公園7號公廁新建工程(105-227)	如附件二(38)	105	5,890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(38)	-	-	未開工	未開工	未開工
北門廣場景觀工程(105-250)	如附件二(39)	105	110,575	-	-	-	21	-	-	-	545		502	-	-	-	-	如附件二(39)	2,197	11,945	未開工	未開工	未開工

填表			審核					業務主管人員 / 主辦統計人員					機關首長					中華民國105年12月5日編製
資料來源：公園路燈工程管理處工務科。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

## 附件二
附	件二
	臺 北 市 公 園 綠 地 改 善 工 程
	中華民國 105 年 11 月
項次	工 程 名 稱	公 園 地 址	其 他	備 註
1	陽明公園一期更新工程(104-127)	北投區陽明山	既有洗石子鋪面拆除及運棄、既有階梯步道拆除及運棄、既有拱型跨橋拆除及運棄、既有水池池底打碎透水、既有塊石座椅組移位保留、既有水泥圍欄清洗修復、既有彷竹欄杆清洗修復、既有駁崁修復既、RC有牆拆除及回填、水池疏濬、既有電話亭調整位置、RC緣石AB型、RC預鑄車擋石、石欄杆工程、排水線切割、人工景觀溪流、漿鋪自然石、自然塊石植石、景石、景觀水池護岸、溪流砌石護岸、砌石橋底面、裂面拱石橋側牆、安山岩自然石、砌石牆橋欄、砌石牆欄杆、既有橋欄杆、既有水泥橋欄修復、鑄鐵側排水口、噴水池、緣石、陰井、安山岩砌石駁崁、乾砌塊石駁崁、木欄杆、砌石駁坎壓頂石、瀝青道路工程、植草磚鋪設、無障礙停車標誌、限速安全標誌、指標牌立桿、指標牌指示版、全區導覽牌、解說牌、既有廁所整修、原有牆面清理及水泥漆粉刷、牆面貼石板、窗邊收邊、石板屋頂、木結構地坪、安山岩細鑿面、屋面鋪防水毯、屋面企口板、屋頂鋪可樂瓦、新設木門、枯山水石組、龜鶴石組、自然塊石植石、漿鋪自然石、景石、滲透井及水井、收費亭主體工程、木地檻、火打樑、木地板、鋪設隔熱型牆、雨淋板外牆、木桌、木平台、小屋柱、屋面防水夾板、活動式阻車柱、木作垃圾桶等
2	105年度園藝管理所所轄公園整建工程一園藝管理所公園設施修復工程(105-142)	士林官邸公園	磚及砌石牆打除、既有木平台拆除、新作砌石擋土牆、PVC管埋設、新增滲水井、花崗石條石收邊、卵石、新增木平台
3	105年度信義區黎雙公園環境改造工程(105-226)	信義區黎雙公園	舊有鋪面敲除、B型集水井、快取式水龍頭取水閥、高壓混凝土磚、抿石子緣石、抿石子界石等
4	105年度中山區朱厝崙公園環境改造工程(105-229)	中山區朱厝崙公園	新設PVC塑膠排水陰井、既設澆灌灑水系統檢修復原、新設抿石子花台、新設南方松掃具間等
5	忠誠公園銘牌施作工程(105-228)	中山北路6段與忠誠路口	公園銘牌、廁所照明及開關箱照明設備工程等
6	105年度本市公園、廣場園路整平改善工程一後山埤公園園路改善工程(105-209)	後山埤公園	既有木棧道階梯拆除、木階梯、既有石板步道整平更新、木棧道、木橋等
7	105年圓山公園管理所所轄公園整建工程一中山區及大同區公園整建工程(105-204)	中山區及大同區公園	既有木棧道拆除、既有木欄杆拆除、新增棧道、新增木欄杆、既有管理室及棚架鋼構除銹上漆、既有音樂舞台鋼構除銹上漆、音樂舞台平台護木漆養護、音樂舞台頂棚護木漆養護、鋪設白粗沙等
8	105年度青年公園管理所所轄公園整建工程一青年所所轄大安區等公園土木整建工程(105-203)	大安森林公園、富陽自然生態公園、虎嘯公園等	場鑄路緣石、洗手台、既有垃圾桶遷移及復舊、滲透井、鍍鋅格柵蓋板及框座、溪流砌石、設備箱、佈告欄、溪流池底復舊、廣場座椅遷移、溪流邊緣擋石排列處理、雨水貯留設施、水電工程、外接平台含安裝、外接樓梯含安裝、欄杆、護杆、抿石收邊、既有金屬欄杆復舊等	1.承商人手調派不當，已請承商加派人手趕工，以利工進。 / 2.因變更設計，按比例展延工期，工期檢討中 / 。
9	105年度青年公園管理所所轄公園整建工程一萬華區公園整建工程(105-190)	青年公園等	廁所熱固性強化樹脂板隔間、美耐板輕隔間、實木隔間門、既有不銹鋼門美化流理檯 、按壓式洗手乳機、尿布台、布幔遮簾、鋁百葉窗簾、哺乳室標示牌、既有矽酸鈣板天花卸及復舊、水電工程、廁所小型抽風機、音樂臺改善工程、高壓水注沖洗、既設緣石拆卸及再利用、既設圓形鋼管欄杆除鏽上漆、鍍鋅密格柵蓋板、既設鋪面面層敲除新設沙坑、沙坑收邊牆、不鏽鋼階梯扶手、二樓不鏽鋼欄杆、磨石子面層修補、既設木座椅木板更換、外部空間表面彩繪、既有苗圃及溫室設施改善工程、新設推拉門、既有玻璃封板復舊、新設集水井、瀝青混凝土鋪面、跳傘塔改善工程、既設跳傘塔除鏽及上漆、跳傘塔旁新設苗圃工程、既有緣石敲除、新設苗圃圍籬、苗圃入口大門、六號門新設雨庇、既有水溝清淤等	1.承商人手調派不當，已請承商加派人手趕工，以利工進。 / 2.因變更計，按比例展延工期，工期檢討中。
10	105年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(第1期)(105-189)	聯成、東坡、中研、景華、興隆、榮星、明水公園等	沙坑區、砌磚抿石邊擋、面鋪人造草、原有山丘局部打除及花台打除、遊戲山丘PC修補、洗腳池、階梯、扶手欄杆、鋼木構造造型船首、遊具告示牌說明內容更新、增設遊具適用年齡告示等	1.因氣候因素延宕，已加派人力趕工。 / 2.辦理工期檢討中。
11	105年度本市公園、廣場園路整平改善工程一合心、秀山、天美等園路改善工程(105-221)	合心廣場、秀山綠地、天美綠地等	抿石子鋪面、細目型鍍鋅格柵框蓋、預鑄洗石子圍牆、預鑄高壓緣石基座、既有樹木及植栽保護、新設廣場木平台基礎、新設廣場金檀木圍籬、告示牌面玻璃等
12	105年度園藝管理所所轄公園土木整修工程(105-235)	志成、福至、翠山等公園	既有地墊拆除、既有告示牌拆除、既有野餐桌椅拆除、過路板、表面抿石子、既有木平台及木欄杆拆除、新作木欄杆、新作體健設施告示牌等	因為下雨，體健設施鋪面無法施作。
13	105年花卉試驗中心所轄溫室、苗圃整建工程一中心、園區、溫室、苗圃公園等設施整建工(105-219)	花卉試驗中心暨所轄公園等	增設苗圃圍籬、中茶花栽培溫室更新電動遮陰設施、大茶花栽培溫室更新電動遮陰設施、多肉植物溫室更新電動遮陰設施、扦插苗圃增設戶外遮蔭棚架網室更新、PU地坪增設、木格柵、預鑄緣石收邊、屋頂防水、屋頂排水、戶外防水油漆、室內油漆等
14	105年度內湖區東湖4號公園環境改造工程(105-230)	東湖4號公園	活動工作平台、整地、抿2分石子、窯燒再生磚、砌古檏陶磚、既有公園告示牌移置、新設告示牌、既有公佈欄移置、不銹鋼板公佈欄、既有舞台地坪重新打磨、周邊排水溝清淤、新設水龍頭等
15	105年度社區環境改造計畫局部改造工程一士林區、內湖區鄰里公園局部改造工程(105-220)	士林區、內湖區公園等	兒童遊具、彈性地墊拆除運棄、既有入口意象拆除運棄、既有花台拆除運棄、入口意象、花台矮牆、公園名牌、新設木格柵、抿石子緣石、新設舞台、花台抿石子、新設陰井、新設洗手台、新設水管收納箱、新設景石入口意象、荷葉屋頂、寵物牆板、天氣牆板、新設木圍籬、欄杆扶手修整、望遠鏡牆板等
16	105年度社區環境改造計畫局部改造工程一松山區鄰里公園局部改造工程(105-217)	婦聯、吉仁、鵬程、新中公園等	自動噴灑控制系統、植栽移除、遊具拆除、公園椅移除、棚架拆除、ＬＥＤ跑馬燈移除、舞台頂棚、２分抿石子、混凝土粉刷等
17	本處所轄大安森林等公園整建工程(105-239)	大安森林公園及福州山公園	既有溝蓋抬升、矮牆、既有側溝抬升、出入口銜接處基座、既有收邊緣石調整、磚牆、欄杆、解說牌、木平台工程等
18	105年度社區環境改造計畫局部改造工程一中山區大同區鄰里公園局部改造工程(105-224)	新興、中吉、四平、大同公園區等	導擺重新鋪設、綠地毯、告示牌移設、塑木板椅、體健設施告示牌內容排板及製作、公園椅移設、護樹格柵、新設工具間、新設設備箱、PU地坪表面修復、新設PU地坪、圓石椅移設、花崗岩緣石移設、新設花崗石收邊緣石、新設混凝土緣石、既有地磚地坪復舊、排水管涵、不鏽鋼欄杆等	已於105.11.16加派人員趕工中。
19	105年度南港62公園用地簡易綠美化工程(105-244)	南港62公園	人行道切割復舊、端牆、滲透式陰井、蓄水曩、攔污柵、鋼筋混凝土緣石、清碎石收邊帶、客土施放等
20	椰城公園更新工程(105-192)	椰城公園	水泥整體粉光、安全護欄、無障礙護欄、戶外垃圾桶、全區導覽、竣工銘牌、公園自治條例牌、公園名牌、體健告示牌、體健設施使用說明牌、灌木地被植物名牌、喬木植物名牌、入口矮牆、解說地磚、毛毛蟲主體及裝修工程、戶外卷簾、玻璃卷門、客土施放、照明及供電工程、給水與雨水回收利用工程、洗手台、集水井、周邊道路AC復舊等
21	105年圓山公園管理所所轄公園整建工程一苗圃等公園整建工程(105-238)	敦化苗圃、民族苗圃等	既有大風扇拆除、數位溫濕度控制器、菊花燈罩組、新增過濾槽、新增儲水存槽、新設隔音牆、透明耐力板花房、花房電動遮光網拆除更新、馬達減速設備、傳動補強柱、既有拉門拆除、新設拉門組、開關箱、玻璃更換、入口牌等
22	105年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程一東華名山等公園整建工程(105-233)	北投士林區等公園	表面抿石、場地修補復原、體健設施告示牌、新建陰井等
23	105年度社區環境改造計畫局部改造工程一南港區、信義區、文山區鄰里公園局部改造工程(105-232)	南港區、信義區、文山區鄰里公園	破損處補水泥砂漿、遮雨棚更新、新設擋土緣石、花台加高、既有景石遷移、原石花砵、不鏽鋼落水管、解說牌、新設入口意象、木圍籬美化、人孔油漆美化、說明牌安裝、新設石板步道、新設欄杆、遊戲場告示牌、花台緣石、單槓使用說明牌遷移、舊有鋪面敲除、舊有樹穴敲除、抿石子緣石、座椅前增設花崗石板、體健設施告示牌、原有舞台鋪面敲除、舞台更新工程、新設陰井、新設排水管等
24	105年圓山公園管理所所轄公園整建工程一花博、富民等公園整建工程(105-247)	中山松山及內湖區等公園	新填壤土、新增塑膠陰井、既有木棧道拆除、既有木棧道拆除、新增高壓磚收邊、新增鍍鋅鋼板、既有石桌椅拆除、新設石桌椅、既有PC拆除、PC中空板、既有木作體健設施拆除、既有體健設施告示牌、拆除新增體健區告示牌、新增滲流井、既有高壓磚鋪面調整洩水坡度後重新鋪設、抿石子收邊、解說牌、新作砌石收邊、既有標線牌移位、新增細石透水陰井、既有無障礙告示牌拆除、無障礙告示牌、造型雨庇、新設護欄等
25	105年度丹鳳公園公廁改善工程(105-215)	丹鳳公園	拆除工程、原有化糞池處理、外牆馬賽克、砌紅磚、室內止滑磚、牆面貼磁磚、刷晴雨漆、天花乳膠漆、機電工程、自設陰井、室內裝修工程、洗手台、搗擺、小便斗隔屏、尿布台、無障礙拉門、明鏡、壓克力吊掛天花、不鏽鋼集水槽、景觀工程、新設接橋斜坡、RC仿竹欄杆、客土施放、砌高壓磚、鋪黑岩石板、貼黑岩石板、水溝蓋、鋪圖騰組合磚、清理陰井及排水暗溝、蛇籠、木樁、ＲＣ水溝蓋、雕花指標、屋頂防水、扶手欄杆等
26	華山公園更新工程-二期工程 (105-141)	華山公園	整地、既有壓克力地坪刨除、工區復舊修補、既有排水溝淤積清理、既有水溝改暗溝加高封鋼板、既有陰井廢除、既有陰井拆除重作、活動式蓋板、聯外HDPE管、生態滲水井、化妝蓋板及框座安裝、預鑄緣石、球場圍籬、不鏽鋼球場大門、廣場座牆、環型景觀座牆、垃圾桶、狗便清潔箱、止車柱、洗手台、設施說明牌、公園平面配置告示牌、花果園解說牌、綠機能教育解說牌、植栽解說牌、喬木移植鋁牌、客土施放、照明及給水設備工程等
27	信義415號公園田園基地工程(105-236)	信義區吳興街220巷	既有樹木保護措施 、收邊緣石、鋼板收邊、地面方向指示牌、地面文字解說、座階、座台，全區導覽牌、植物解說牌、雨水儲留設施解說牌、香草體驗花園解說牌、觀景休憩廣場解說牌、方向指示牌、公園入口矮牆、中空板、花架機房及工具箱、水道、滲透井、陰井、防滑水溝蓋板、水景工程、雨水回收設備、願景圖等
28	105年景觀公廁統包工程(105-216)	蘭興公園、磺港公園		統包工程細部設計尚未核定
29	中正23號(交六)廣場景觀綠美化工程一土建工程(105-223)	忠孝西路與重慶北路口東側	既有溝渠拆除、排水格柵蓋板拆除、標線、收邊緣石、鋼板收邊、植栽分隔板、花渠擋牆座台、階梯更新美化、垃圾桶、解說牌、方向指示牌、滲透井、化妝陰井、化妝截水溝、落水井、排水管溝、景觀高燈、照樹燈等
30	105南港公園管理所所轄公園整建工程一興隆公園拱橋等整修工程(105-243)	興泰公園等	金屬欄杆、鍍鋅格柵蓋板及框座、瀝青混凝土面層鋪築、洗手台、環湖平台、木欄杆、體健設施告示牌、工具間、告示牌、解說牌、欄杆、整形塊石擋土牆、疊水砌石、馬達及管線美化、首都論壇紀念牆更新、新設溢水管、鋼構景觀橋、現有垃圾桶拆除、彩繪拼花地坪、景觀橋欄杆、垃圾桶更新、植物解說牌、新設木平台、擋土牆等
31	105年度本市綠地安全島廣場等土木設施整修工程第2標(105-234)	內湖區等公園	現有植栽保護措施、新設阻根牆、既有座椅人工拆卸及安裝復舊、棚架木構、抿石子、開關箱設備等
32	105年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(第2期)(105-199)	北投區、士林區	新設遊戲場告示牌、平台破損修補更新木料、平台增設封板、平台增設踏階、更新彩虹原木走道、更新樓梯、更新弧形護欄、調整橫梯高度、更新扶手型式、擴增地坪、新設沙坑、新設洗腳池、綠地毯、原有體健設施解說牌遷移、原有座椅遷移、音樂廣場打擊樂器、新增欄杆等
33	天和及天和一號公園更新工程(105-237)	天和及天和一號公園	既有塑木欄杆拆除、既有路燈拆除、高壓磚收邊、古地圍牆、步道欄杆、新增版牆植穴、鋼板收邊、遊戲場棚架頂層改善、公園棚架修繕、矮牆收邊、PC刷毛順平、湧泉意象、新設PVC透水管埋設、新增滲流井、拋石水岸、砌石護岸、生態池、砌石堰、水生植栽種植區、木屑鋪面、解說標示牌、導覽牌、告示牌、方向指示牌、新增洗手台、機電設備工程等
34	中強公園更新工程(105-208)	信義區等各公園	涼亭高壓水柱沖洗、鋼板收邊、車道緣石、緣石、樹蛙意象鋪面、象山指引銅製浮雕裝置、階梯、電力設施油漆彩繪、垃圾桶、座台、圓型廣場階梯、矮牆、圓型廣場矮牆、圓型廣場淺溝、現有塊石回收乾砌石牆、砌卵石牆、人行道欄杆、扶手欄杆、兒童遊戲場平臺及側牆、兒童遊戲場步道階梯、全區導覽牌、公園名牌、公園植物解說牌、解說牌、公園自治條例牌、兒童遊具使用說明牌、兒童遊戲場及籃球場使用說明牌、竣工名牌及遊戲場主題說明牌、方向指示牌、方向指示牌指向面板、自來水設施座台表面以同色系磁磚貼覆、木平台塑木、木平台鋼板收邊、標線、塑木欄杆、卵石鬆鋪、樹蛙區塑木護欄、樹蛙區塑木護欄鉸鍊及門閂、滲透井、陰井、排水管埋設、不鏽鋼化妝蓋板、排水箱涵人孔高程調整、既有溝渠局部加蓋、基地公共排水系統清淤、雨水回收再利用系統工程、雨水貯留設施、客土施放、公廁改造工程、木作粉刷及玻璃工程、、廁所搗擺工程、廁所設備工程、天花工程、中空板屋頂工程、標誌工程、弱電設備工程、給水設備工程、排水設備工程、電氣工程等	1.因材料送審延遲及天候影響，已依趕工計畫加派人力全力趕工。 / 2.依施工說明會建議事項及變更設計等事項，調整預定進度表重新送陳。
35	東和公園更新工程(105-242)	士林東和公園	既有欄杆拆除、臨時擋土設施、北側入口階梯更新、既有花崗石板再利用鋪面、透水磚鋪面、懸臂步道、步道欄杆、高架棧道面板、棧道欄杆、粗砂式地坪、遊戲板、傳聲筒、塗鴉牆、塗鴉牆木平台、飛石步道、階梯、新增導水、新增木棧道、新增木跨橋、石板鋪面修補、野餐平台、碎石鋪面、水岸欄杆、小階梯、河道清淤、砌石堰、水岸乾砌石邊坡修復、入口意象標示、解說標示牌、導覽牌、告示牌、方向指示牌、新增滲流井、透水管埋設、圍束格框、垃圾桶、入口牆、洗手台、水生植栽栽植區等
36	105年度北投公園1號公廁改善工程(105-212)	北投公園	拆除工程、木結構工程、外牆加厚及粉光、外牆防水、外牆木飾板、室內止滑磚、抿2分石子、室內牆面自然塗料、室內裝修工程、導擺、小便斗隔屏、竹隔屏、木門、洗手台木櫃、小便斗無障礙扶手、無障礙拉門、水電工程、屋頂平台防水隔熱、木瓦、防水毯、景觀工程、混凝土花台、貼陶磚緣石、貼平板磚等	俟建照核准後即行開工。
37	天狗庵史蹟公園整建工程(105-225)	北投光明路234號	既有砌石階梯與門柱整理、既有花台整修、新設緣石、化妝砂組、安山岩石溝蓋板、集水井、竹籬芭、殘跡石條、安山岩石板橋、景石安裝、解說牌、新設公園名牌、乾砌駁坎、背漿砌塊石駁坎、日本瓦鋪設等	俟建照及樹保核准後即行開工。
38	105年度大安森林公園7號公廁新建工程(105-227)	大安森林公園	不鏽鋼鋼柱基板、彩色玻璃屋頂蓋板、貼面磚、廁所熱固性強化樹脂板隔間、熱固性強化樹脂小便斗隔屏、鋁板天花板、不銹鋼維修養護爬梯、不鏽鋼名牌、抿2分石子鋁窗、鍍鋅鋼板、扶手及欄杆、無障礙鋁合金拉門、水電工程、廁所電氣設備、廁所給排水設備、緊急求救設備、自設陰井等
39	北門廣場景觀工程(105-250)	忠孝西路與延平北路路口南側	古蹟本體保護措施、路緣石打除、鋪面新作、花崗石路緣石、安山岩石材收邊處理、鋪面手工勾縫處理、集水陰井、透水管彎頭、滲透井、地嵌石材影雕解說牌、地嵌陶板燒製解說牌、地嵌自然石材切文案解說牌、地嵌臺北城地圖石材影雕解說牌、鐵道意象鋪面新作、不鏽鋼烤漆軌道意象、大屯山及七星山景石假山造景、造型景觀石組造景、解說牌工程、配石材飲水台、配電箱整合美化造景、給排水設備及配管工程、雨水貯留井溢排水管等