## 治山防災(月)_
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		11249-02-01-01
臺北市治山防災整體治理工程
中華民國105年5月
工程名稱	地點 / (行政 / 區別)	預算 / 年度	工程 / 總費用	工作數量					工期			施工進度(％)
				防砂壩	潛壩	丁壩	堤防	整流	固床工	護岸	魚道	蝕溝 / 控制	崩塌地 / 處理	植生 / 綠美化	其他	開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
			(新臺幣元)	(座)	(座)	(座)	(公尺)	(公尺)	(座)	(公尺)	(座)	(公尺)	(公頃)	(平方 / 公尺)
總 計			204,873,201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.720	1,647.5
104年度「貓纜T21塔柱下方邊坡崩塌暨山坡地零星災害處理工程(單價發包)」	臺北市全區	104	36,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.160	1,565	排樁800m / 微型樁1610m / 土釘577支 / 地錨85支	104.12.16	105.05.16	105.05.26	100.00	100.00
105年度「臺北市北區山坡地緊急處理工程(單價發包)」	臺北市北區	105	30,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	掛網500平方公尺	105.04.27	105.12.31		2.36	8.97
105年度「臺北市南區山坡地緊急處理工程(單價發包)」	臺北市南區	105	30,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土釘50支 / 菱形網50公尺	105.04.06	105.05.20		4.86	24.69
105年度「臺北市山坡地農業社區緊急處理工程(單價發包)」	臺北市全區	105	11,960,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	告示牌4座 / 護木油粉刷1100平方公尺、	105.04.07	105.12.31		7.73	20.02
104年度溪溝(含土石流潛勢溪流)及邊坡等災害緊急處理工程	北投區	104	8,772,682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.5		105.01.18	105.05.31	105.05.17	100.00	100.00
105年度「土石流潛勢溪流緊急處理工程」(單價發包)	台北市全區	105	8,790,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	沉砂池清疏： / 1000立方公尺 / 1999通報	105.03.18	105.10.30		13.16	30.14
105年度溪溝緊急處理工程(單價發包)	臺北市全區	105	8,831,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		105.04.08	105.12.31		1.38	8.54
105年度「溪溝周邊水保設施緊急處理工程」(單價發包)	臺北市全區	105	17,686,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	沉砂池清疏： / 500立方公尺	105.04.20	105.12.31		7.60	17.70
105年度「溪溝改善及設施維護工程」	北投區	105	16,120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.05.31	105.11.27		0.02	0.26
104年度萬壽路下方邊坡等災害緊急處理工程	文山區	104	35,493,519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.56	-	-	104.12.28	105.06.30		39.00	75.81
填表		審核			主辦業務人員	機關長官					機關長官
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。
編製日期：105年6月16日

## 農路改善(月)
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		20329-02-01-01
臺北市農路改善及維護工程
中華民國105年5月
工程名稱	地點 / (行政區別)	預算 / 年度	工程總費用	道路總長度(公里)		施工內容	工期			施工進度(％)
			(新臺幣元)	改善	維護		開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
總 計			138,456,313	2.20	-
105年度「臺北市山區道路（含8公尺以下）緊急處理工程（信義、南港區）」（單價發包）	臺北市信義、南港區	105	26,000,000	-	-	崩塌地0.39公頃	105.04.22	105.12.31		2.43	6.40
105年度「臺北市山區道路（含8公尺以下）緊急處理工程（內湖區）」（單價發包）（第一批次）	內湖區	105	25,902,913	-	-	工區1內湖區大湖街202-1號上方道路護欄更新及路面維護工區2內湖區碧山路11-1、11-2路口處上邊坡改善工區3內湖區碧山路玄明宮前道路護欄及路面改善工區4金龍產業道路0K+805~1K+187護欄及路面改善工區5金龍產業道路1K+820~1K+980護欄及路面改善	105.05.25	105.12.31		0.03	0.24
105年度「臺北市山區道路（含8公尺以下）緊急處理工程（北投區）」（單價發包）（第一批次）	北投區	105	43,276,700	2.14	-	路面更新改善，紐澤西護欄微型樁、土釘行框護坡等	105.04.06	105.12.31		33.67	43.28	第一批次新台幣19,791,600元整
105年度「臺北市山區道路（含8公尺以下）緊急處理工程（士林區）」（單價發包）（第一批次）	士林區	105	43,276,700	0.06	-	微型樁施作，既有溝蓋更新，既有護欄拆除	105.04.18	105.12.31		13.00	13.00	第一批次新台幣16,598,378元整
填表		審核			主辦業務人員	機關長官
				主辦統計人員
資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。
編製日期：105年6月16日

## 登山步道整建(月)
公開類					編製機關	大地工程處
月 報	次月10日前編報					表 號	20709-04-01-01
臺北市登山步道遊憩設施整建工程
中華民國105年5月
工程名稱	預算 / 年度	工程費	主要遊憩設施					工期			施工進度
			登山步道					開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度	實際 / 進度
		(千元)					(%)	(%)
總計		24,700
105年度「登山步道緊急處理工程」(單價發包)	105	24,700	邊坡改善、緊急搶災、市容查報等設施維護工作					105.04.26	105.12.31		34.86	51.52
填表	審核			業務主管人員			機關首長					中華民國105年6月16日編製
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
20709-04-01-01 臺北市登山步道遊憩設施整建工程編製說明

一、統計範圍及對象：
凡臺北市登山步道遊憩設施整建工程者，均為統計對象。
二、統計標準時間：
當月1日至當月底之事實為準。
三、分類標準：
(一)縱行以預算年度、工程費、主要遊憩設施、工期及施工進度為分類標準。
(二)橫列以工程名稱為分類標準。
四、統計項目定義：
(一)工程費：係指發包工程款（含工程施工期間之追加、減費用），包括施工費、材料費、委辦費、工程管理費、工程準備金等。
(二)主要遊憩設施：依工程內容詳細計列，如露營場地、登山步道、登山指路標、安全護欄、涼亭、蓄水池、野餐桌、野餐椅、
運動體能設施、指路標牌、駁坎、排水溝、柏油路面、綠美化植樹、植草、解說牌、檔土牆、大門、 燈(含步道燈及路燈)、
健康步道、砌花圃砌磚、圍籬、觀景平台、休閒座椅、汽車營位、停車場、木營位、草皮營位、浴廁、照明設施、消防設施、
緊急通報系統、集中炊事場、木屋營位、污水處理設施、警衛管理室、遊客服務中心等。
(三)工期：工程施工開始至完工之期間。
1.開工年月：工程開始施工之日期。
2.預訂完工年月：工程預訂完工之日期。
3.實際完工年月：工程實際完工之日期。
(四)施工進度：以預定、實際施工進度報表之進度百分比為準。
五、資料蒐集方法及編製程序：
本處依相關資料整理編製。
六、編送對象：
本表一式4份，2份送本府工務局統計室(1份轉送本府主計處)、1份送本處會計室，1份自存。

## 風景遊憩整建(月)_
公開類					編製機關	大地工程處
月 報	次月10日前編報					表 號	20709-04-02-01
臺北市風景區遊憩設施整建工程
中華民國105年5月
工程名稱	預算 / 年度	工程費	主要遊憩設施					工期			施工進度
			設施	設施	設施	設施	…	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度	實際 / 進度
		(千元)					(%)	(%)
總計		36,058
105年度「休閒遊憩設施緊急處理工程(單價發包)」	105	21,318	緊急搶災、市容查報等設施維護工作					105.04.29	105.12.31		1.00	9.08
105年度「坡地休閒遊憩場域整建工程」（第一期）	105	14,740	整地作業工作					105.04.29	105.10.25		2.20	5.01
填表	審核			業務主管人員			機關首長					中華民國105年6月16日編製
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
20709-04-02-01 臺北市風景區遊憩設施整建工程編製說明

一、統計範圍及對象：
凡臺北市都市計畫公告劃定之風景區遊憩設施整建工程，均為統計對象。
二、統計標準時間：
當月1日至當月底之事實為準。
三、分類標準：
(一)縱行以預算年度、工程費、主要遊憩設施、工期及施工進度為分類標準。
(二)橫列以工程名稱為分類標準。
四、統計項目定義：
(一)工程費：係指發包工程款（含工程施工期間之追加、減費用），包括施工費、材料費、委辦費、工程管理費、工程準備金等。
(二)主要遊憩設施：依工程內容詳細計列，如遊憩場所、登山步道、登山指路標、行人便橋、安全護欄、涼亭、蓄水池、
運動設施、指路標牌、駁坎、排水溝、柏油路面、植樹、解說牌、垃圾箱、截流井、植草、牌樓、檔土牆、羽球場
(PU)、柵欄、大門、燈(含步道燈及路燈)、健康步道、砌花圃砌磚、圍籬(拆除)、截水溝、砌塊石護欄、禁止警告牌、
山溝整治、 休閒座椅、木棧道登山步道等。
(三)工期：工程施工開始至完工之期間。
1.開工年月：工程開始施工之日期。
2.預訂完工年月：工程預訂完工之日期。
3.實際完工年月：工程實際完工之日期。
(四)施工進度：以預定、實際施工進度報表之進度百分比為準。
五、資料蒐集方法及編製程序：
本處依相關資料整理編製。
六、編送對象：
本表一式4份，2份送工務局統計室(1份轉送本府主計處)、1份送本處會計室，1份自存。

## 'file://A26/試驗組資料/試驗業務/報告管理/1%20統計表/96試驗查詢.xls'#清單
李炳益	瀝青厚度比重	有	*
劉華雄	抗壓試驗	無
楊朝福	鋼筋試驗
張博遠	瀝青試驗
湯富安	篩析試驗
周祖興	密度試驗
林秀香	粗料比重
劉進源	夯實試驗
許志明
劉進源
許志明
簡宗仁
顏宗宜
林豐益
林豐益