## 治山防災(月)_
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		1113-05-11
臺北市治山防災整體治理工程
中華民國104年6月
工程名稱	地點 / (行政 / 區別)	預算 / 年度	工程 / 總費用	工作數量					工期			施工進度(％)
				防砂壩	潛壩	丁壩	堤防	整流	固床工	護岸	魚道	蝕溝 / 控制	崩塌地 / 處理	植生 / 綠美化	其他	開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
			(新臺幣元)	(座)	(座)	(座)	(公尺)	(公尺)	(座)	(公尺)	(座)	(公尺)	(公頃)	(平方 / 公尺)
總 計			145,340,066	-	-	-	-	-	-	150	-	-	1,270	900
104年度「臺北市山坡地農業環境維護預約式工程」	內湖區	104	8,775,655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	平台木板修補2處 / 清淤除草2處 / 欄杆除鏽1處	104.03.16	104.12.31		19.00	28.57
104年度「臺北市北區山坡地緊急處理及維護預約式工程」	臺北市全區	104	35,546,278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,230	-	-	104.04.24	104.12.31		11.00	19.34
104年度「臺北市南區山坡地緊急處理及維護預約式工程」	臺北市全區	104	35,546,278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	900	-	104.04.10	104.12.31		13.33	36.60
104年度「土石流潛勢溪流改善及設施維護工程」（第一期）	南港區、北投區	104	10,510,000	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	104.04.27	104.08.24		17.44	18.76
104年度「土石流潛勢溪流緊急處理工程」(單價發包)	臺北市全區	104	8,325,855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.05.11	104.10.7		3.00	6.46
104年度「溪溝改善及設施維護工程」（第一期）	北投區、文山區、南港區	104	20,620,000	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	104.05.25	104.10.21		1.41	4.69
104年度「溪溝緊急處理工程」（單價發包）	臺北市全區	104	8,330,000	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	護岸修補11m、除草21983.45m2	104.04.27	104.11.30		2.68	11.95
104年度「溪溝周邊水保設施緊急處理工程」（單價發包）	臺北市全區	104	17,686,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	清淤1908m3	104.04.27	104.11.30		2.68	11.95
填表			審核					主辦業務人員					機關長官
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。
編製日期：104年7月3日

## 農路改善(月)
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		2229-02-11
臺北市農路改善及維護工程
中華民國104年6月
工程名稱	地點 / (行政區別)	預算 / 年度	工程總費用	道路總長度(公里)		施工內容	工期			施工進度(％)
			(新臺幣元)	改善	維護		開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
總 計			129,549,400	2.46	0.26
104年度「山區道路改善及維護工程」（第一期）	臺北市全區	104	27,920,000	0.24	-	1.工區3 - 碧湖支線產業道路 - 新設擋土牆施作2.工區6 - 平菁街42巷產業道路 - 新設噴漿溝、新設排水溝工程3. 工區9 - 猴洞產業道路 - 新設微型樁工程	104.04.08	104.11.03		30.60	31.71
104年度「山區道路環境綠美化及路面改善工程」（第一期）	臺北市全區	104	15,280,000	-	-	臺北市65條產業道路割草作業	104.05.29	104.12.14		4.77	4.98
104年度「山區道路緊急處理工程(北投、士林區)」(單價發包)	臺北市全區	104	34,590,200	0.24	-	1. 工區1-士林區後山產業道路主線1K+700及1K+900處局部轉彎路段及狹小路段水溝更新2.工區7-北投區猴洞產業道路0K+410~0K+609處新設溝蓋	104.05.11	104.08.20		14.23	18.77
104年度「山區道路緊急處理工程(內湖、士林、中山、中正區)」(單價發包)	臺北市全區	104	25,879,600	0.53	0.26	1.工區1-內湖區碧湖產業道路1K+140~692排水溝更新2.工區2-士林區平溪產業道路0K+000~260路面改善3.工區4-士林區中社路二段20巷邊坡排水改善4.工區5-內湖區安泰街191號旁邊坡改善	104.05.12	104.07.25		33.50	34.34
104年度「山區道路緊急處理工程(信義、南港、文山、大安區)」(單價發包)	臺北市全區	104	25,879,600	1.45		1.工區3-文山區指南樟山產業道路0K+250~0K+600(溝蓋更新)2.工區5-文山區泉南產業道路0K+000~0K+250(紐澤西護欄)3.工區6-文山區泉南產業道路1K+400邊坡駁坎改善4.工區19-文山區泉南產業道路-新設安全導引反光鈑安裝5.工區9-文山區草湳支線產業道路0K+130(花台改善)-打底施作	104.05.11	104.07.25		33.82	40.81
填表		審核			主辦業務人員	機關長官
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。
編製日期：104年7月3日

## 登山步道整建(月)
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		2553-02-11
臺北市登山步道遊憩設施整建工程
中華民國104年6月
工程名稱	預算 / 年度	工程 / 總費用	工程類別		施工內容	工期			施工進度(％)
		(新臺幣元)	新闢	維修		開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
總計		39,638,000
103年度「登山步道災害緊急處理工程(單價發包)」	103	14,838,000	V	V	1.文山區田寮橋步道改善工程、2.象山步道ㄧ線天側溝改善工程、3.北投區竹子湖青楓步道改善工程、4.信義區四獸山廣場入口改善工程、5.中埔山改善入口意象改善、6.市容查報	103.12.31	104.04.30	104.06.30	100.00	100.00
104年度「登山步道緊急處理工程(單價發包)」	104	24,800,000	V	V	1.信義路六段76巷8弄危木移除、2.半嶺步道倒樹處理、3.虎山溪步道復興園左邊100公尺處石階鬆動修補(共兩處)、4.忠孝東路7段478巷3號危木修剪、5.北投區紗帽路18-4號前步道倒樹移除、6.市容查報	104.05.22	104.09.18		4.00	6.00
填表		審核			主辦業務人員	機關長官
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。
編製日期：104年7月3日

## 風景遊憩整建(月)_
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		2553-02-12
臺北市風景區遊憩設施整建工程
中華民國104年6月
工程名稱	預算 / 年度	工程 / 總費用	工程類別		施工內容	工期			施工進度(％)
		(新臺幣元)	新闢	維修		開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
總計		13,590,000
104年度「風景區遊憩設施改善及維護工程」(圓山風景區)	104	9,790,000		V	1.女人隊場區拆除。 / 2.通北街人車分道放樣。	104.06.08	104.11.04		0.28	5.35
104年度「風景區遊憩設施改善及維護工程」(指南風景區)	104	3,800,000		V	1.備料中。 / 2.鍍鋅水溝蓋進場。	104.06.02	104.09.30		0.24	6.21

填表		審核			主辦業務人員	機關長官
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。
編製日期：104年7月3日

## 'file://A26/試驗組資料/試驗業務/報告管理/1%20統計表/96試驗查詢.xls'#清單
李炳益	瀝青厚度比重	有	*
劉華雄	抗壓試驗	無
楊朝福	鋼筋試驗
張博遠	瀝青試驗
湯富安	篩析試驗
周祖興	密度試驗
林秀香	粗料比重
劉進源	夯實試驗
許志明
劉進源
許志明
簡宗仁
顏宗宜
林豐益
林豐益