## 治山防災(月)_
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		1113-05-11
臺北市治山防災整體治理工程
中華民國104年10月
工程名稱	地點 / (行政 / 區別)	預算 / 年度	工程 / 總費用	工作數量					工期			施工進度(％)
				防砂壩	潛壩	丁壩	堤防	整流	固床工	護岸	魚道	蝕溝 / 控制	崩塌地 / 處理	植生 / 綠美化	其他	開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
			(新臺幣元)	(座)	(座)	(座)	(公尺)	(公尺)	(座)	(公尺)	(座)	(公尺)	(公頃)	(平方 / 公尺)
總 計			177,458,411	-	-	-	-	-	30	1,061	-	-	0	1,400
104年度「臺北市北區山坡地緊急處理及維護預約式工程」	臺北市全區	104	48,146,278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.36	-	溪畔步道240m、清淤除草1處	104.04.24	105.3.30		73.83	73.83
104年度「臺北市南區山坡地緊急處理及維護預約式工程」	臺北市全區	104	45,196,278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	1,400	排水溝135m、護欄100m、清淤除草3處、溝體裂縫修補2處	104.04.10	104.12.31		78.65	78.65
104年度「土石流潛勢溪流改善及設施維護工程」(第二期)	信義區	104	16,230,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DF027隧道施作170m / DF037工區整地	104.08.17	105.02.18		19.00	15.00
104年度「土石流潛勢溪流緊急處理工程」(單價發包)	臺北市全區	104	8,325,855	-	-	-	-	-	30	199	-	-	-	-	滯洪沉沙池2座、河道清淤415M3、溪溝除草8907M2	104.05.11	104.10.20	104.10.20	100.00	100.00
104年度「溪溝改善及設施維護工程」（第一期）	北投區、文山區、南港區	104	20,620,000	-	-	-	-	-	-	682	-	-	-	-	-	104.05.25	104.11.8		94.50	94.50
104年度「溪溝改善及設施維護工程」(第二期)	南港區	104	8,110,000	-	-	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-	104.07.06	104.11.11		75.20	83.62
104年度「溪溝周邊水保設施緊急處理工程」（單價發包）	臺北市全區	104	22,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	仿燒杉欄杆35M / 清淤856.57m3 / 除草559.68m2	104.04.27	104.11.30		36.00	100.00
104年度「溪溝緊急處理工程」（單價發包）	臺北市全區	104	8,330,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	仿燒杉欄杆611M / 除草24,000.0m2 / 清淤324.15m3	104.04.27	104.10.30	104.10.31	100.00	100.00
填表		審核			主辦業務人員	機關長官					機關長官
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。
編製日期：104年11月5日

## 農路改善(月)
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		2229-02-11
臺北市農路改善及維護工程
中華民國104年10月
工程名稱	地點 / (行政區別)	預算 / 年度	工程總費用	道路總長度(公里)		施工內容	工期			施工進度(％)
			(新臺幣元)	改善	維護		開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
總 計			167,768,330	15.12	-
104年度「山區道路改善及維護工程」（第一期）	臺北市全區	104	29,266,994	5.35	-	1.工區1-1泉南產業道路紐澤西護欄施作 2.工區1-5泉南產業道路既有排水溝溝蓋更新施作 3.工區2指南樟山產業道路既有排水溝溝蓋更新及紐澤西護欄施作 4.工區5-4大豐里產業道路既有連續護欄油漆粉刷及造型護欄施作 5.工區8芝山產業道路A.C路面及標線施作 6.工區9猴洞產業道路微型樁繫樑及A.C路面及標線施作 7.工區10竹子湖產業道路新設排水溝及海芋造型解說牌施作。	104.04.08	104.11.13		92.00	94.56
104年度「山區道路環境綠美化及路面改善工程」（第一期）	臺北市全區	104	15,280,000	0.80	-	1.臺北市65條產業道路道路側除草工程 2.工區1-2微型樁及繫樑施作 3.工區1-3微型樁及繫樑施作 4.工區1-4微型樁及繫樑施作	104.05.29	104.12.16		52.90	55.92
104年度「山區道路環境綠美化及路面改善工程」（第二期）	臺北市全區	104	4,168,000	-	-	1.工區3-4大屯里支線產業道路(0k+460)新設涼亭工程 2.工區2-2中正山產業道路(3k+328)既有塊石步道整修工程 3.工區3-3大屯里支線產業道路(0k+300~460)新設造型護欄工程 4.工區3-3大屯里支線產業道路(0k+300~460)既有路面改善工程 5.工區3-1大屯里產業道路既有雕刻塊石遷移與基礎開挖埋設 6.工區2-2中正山產業道路(3k+328)新設銘石基礎開挖埋設與安裝	104.07.24	104.12.10		59.25	65.76
104年度「山區道路緊急處理工程(北投、士林區)」(單價發包)	臺北市全區	104	44,590,200	3.56	-	1.工區2北投區竹子湖猴崁段產業道路0K+000~0K+030路側增設護欄工程 2.工區14北投區溫泉路96號旁邊坡改善工程-型框植生護坡土釘鋼筋施作 3.工區18北投區冷水坑主線產業道路3K+850邊坡崩坍改善工程-漿砌整形塊石 4.工區19北投區泉源里產業道路1K+480~1K+850路側護欄及路面更新改善工程-護欄洗石子 5.工區24北投區十八份產業道路0K+010處邊坡崩坍改善-型框植生護坡	第一批次104.05.11第二批次104.11.02	第一批次104.10.31第二批次105.01.31	第一批次104.10.31	第一批次 / 100.00 / 第二批次 / 0	第一批次 / 100.00 / 第二批次 / 0
104年度「山區道路緊急處理工程(內湖、士林、中山、中正區)」(單價發包)	臺北市全區	104	36,903,536	3.14		1.工區1內湖區碧湖產業道路1K+140~692排水及路面改善 2.工區3士林區社子五支線產業道路0K+118~155及0K+224~314路面改善 3.工區6士林區社子五產業道路0K+000~175路面改善 4.工區6-1士林區社子五產業道路0K+183~383路面改善 / 5.工區8內湖區金龍產業道路1K+516~756護欄、排水及路面改善 6.工區9士林區萬溪產業道路1K+450~550道路上邊坡改善 7.工區10士林區社子六產業道路1K+554~760(延平北路八段2巷200弄)路面及排水改善 8.工區12-1士林區內寮產業道路0K+000~304排水及路面改善 9.工區12-2士林區內寮產業道路0K+500~600路面改善 10.工區13-1~4士林區平菁二產業道路0K+030~1K+470(平菁街43巷) 11.市容查報案件處理	第一批次104.05.12第二批次104.11.02	第一批次104.10.31第二批次105.01.31	第一批次104.10.30	第一批次 / 100.00 / 第二批次 / 0	第一批次 / 100.00 / 第二批次 / 0
104年度「山區道路緊急處理工程(信義、南港、文山、大安區)」(單價發包)	臺北市全區	104	37,559,600	2.27		1.工區20南港區大豐里產業道路1K+560水溝更新工程-標線施作 2.工區21南港區大豐里產業道路1K+880水溝更新工程-標線施作 3.工區22信義區松山路650巷路面改善工程-標線施作 4.工區26南港區研究院路四段21巷邊坡改善工程-漿砌卵石擋土牆、型框植生護坡及土釘施作 5.工區27南港區山豬窟產業道路0K+950邊坡改善-新設排樁檔土牆共構紐澤西護欄施作開挖、繫樑、擋土牆、紐澤西護欄施作(鋼筋綁紮、模板組立、混凝土210kgf/c㎡澆置) 6.工區9:文山區草湳支線產業道路0K+130(花台改善)-植栽種植	第一批次104.05.11第二批次104.11.02	第一批次104.10.30第二批次105.01.31	第一批次104.10.30	第一批次 / 100.00 / 第二批次 / 0	第一批次 / 100.00 / 第二批次 / 0
填表		審核			主辦業務人員	機關長官
				主辦統計人員
資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。
編製日期：104年11月5日

## 登山步道整建(月)
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		2553-02-11
臺北市登山步道遊憩設施整建工程
中華民國104年10月
工程名稱	預算 / 年度	工程 / 總費用	工程類別		施工內容	工期			施工進度(％)
		(新臺幣元)	新闢	維修		開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
總計		66,793,000
104年度「登山步道改善及維護工程」(第一期)	104	26,280,000	V	V	1.士林區小溪頭環狀步道木棧板更換及樹之亭鋼構材料搬運 2. 內湖區白鷺鷥山步道既有水溝蓋板改善 3.內湖區碧湖步道油燈施作 4.信義區糶米古道既有鋪面加鋪安山岩塊(階梯、平台)	104.07.13	105.01.01		47.63	52.89
104年度「登山步道周邊環境及指標系統更新改善工程」(第一期)	104	15,713,000	V	V	1.象山親山步道仿枕木步道type1及type2施作、既有枕木及塊步道拆除及運棄 2.南港區更寮古道仿枕木步道type1及type2施作、砌石駁坎(既有砂岩塊石再利用)及花崗岩跳石舖面	104.07.17	104.12.16		54.84	57.35
104年度「登山步道緊急處理工程(單價發包)」	104	24,800,000	V	V	1.紗帽路40之17號旁步道增設扶手：太平洋鐵木欄杆施作 2.東興街170巷7弄：倒樹清除 3.天寶聖道宮步道：倒樹清除，鋪面復舊 4.平溪步道：踏階修復 5.平菁步道：倒樹清除 6.壺穴步道：新設草溝施作	104.05.22	104.11.17		51.55	52.90
填表		審核			主辦業務人員	機關長官
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。
編製日期：104年11月5日

## 風景遊憩整建(月)_
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		2553-02-12
臺北市風景區遊憩設施整建工程
中華民國104年10月
工程名稱	預算 / 年度	工程 / 總費用	工程類別		施工內容	工期			施工進度(％)
		(新臺幣元)	新闢	維修		開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
總計		9,790,000
104年度「風景區遊憩設施改善及維護工程」(圓山風景區)	104	9,790,000		V	1.蜻蜓之森鋼構施作 / 2.通北街人車分道鋼構施作	104.06.08	104.11.08		92.00	83.77

填表		審核			主辦業務人員	機關長官
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。
編製日期：104年11月5日

## 'file://A26/試驗組資料/試驗業務/報告管理/1%20統計表/96試驗查詢.xls'#清單
李炳益	瀝青厚度比重	有	*
劉華雄	抗壓試驗	無
楊朝福	鋼筋試驗
張博遠	瀝青試驗
湯富安	篩析試驗
周祖興	密度試驗
林秀香	粗料比重
劉進源	夯實試驗
許志明
劉進源
許志明
簡宗仁
顏宗宜
林豐益
林豐益