## 治山防災(月)_
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		1113-05-11
臺北市治山防災整體治理工程
中華民國103年6月
工程名稱	地點 / (行政 / 區別)	預算 / 年度	工程 / 總費用	工作數量					工期			施工進度(％)
				防砂壩	潛壩	丁壩	堤防	整流	固床工	護岸	魚道	蝕溝 / 控制	崩塌地 / 處理	植生 / 綠美化	其他	開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
			(新臺幣元)	(座)	(座)	(座)	(公尺)	(公尺)	(座)	(公尺)	(座)	(公尺)	(公頃)	(平方 / 公尺)
總 計			163,666,855	0	1	0	0	0	14	317.5	0	0	0.000	0

103年度「山坡地邊坡緊急處理及維護工程單價發包(北區)」	士林 / 北投 / 內湖 / 中山	103	41,409,000					擋土牆24m / 排水溝125m	103.04.23	103.12.31		4%	24%
103年度「山坡地邊坡緊急處理及維護工程單價發包(南區)」	士林 / 北投 / 內湖 / 中山	103	41,409,000					紐澤西護欄30m / 微型樁30m	103.04.23	103.12.31		4%	7%
103年度溪溝緊急處理工程	文山區 / 北投區 / 內湖區 / 士林區 / 南港區 / 信義區	103	8,335,000					清淤除草	103.04.15	103.10.20		5%	15%
103年度溪溝周邊環境綠美化工程	文山區 / 北投區 / 內湖區 / 士林區 / 南港區 / 信義區	103	15,091,000					清淤除草	103.03.31	103.10.16		17.4%	35.1%
103年度土石流潛勢溪流緊急處理工程	文山區 / 北投區 / 內湖區 / 士林區 / 南港區 / 信義區	103	8,325,855					清淤除草	103.03.31	103.09.30		8.0%	19.4%
103年度溪溝改善及設施維護工程(第一期)	士林區	103	11,657,000					1.意象施作組立 2.欄杆組立	103.03.17	103.07.14		75.3%	76.7%
103年度溪溝改善及設施維護工程(第二期)	北投區 士林區 內湖區	103	12,810,000					平台2座	103.05.02	103.10.28		5.1%	7.5%
103年度土石流潛勢溪流改善及設施維護工程(第一期)	信義區 北投區 內湖區	103	16,480,000		1				5	147.5					砌石溝、豎井施作	103.04.30	103.10.21		8.7%	8.8%
103年度土石流潛勢溪流改善及設施維護工程(第二期)	北投區	103	8,150,000					9	170					消能護坦49m2	103.05.14	103.10.10		7.5%	9.9%
填表			審核					主辦業務人員					機關長官
				主辦統計人員
資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。
編製日期：103年7月4日

## 農路改善(月)
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		2229-02-11
臺北市農路改善及維護工程
中華民國103年6月
工程名稱	地點 / (行政區別)	預算 / 年度	工程總費用	道路總長度(公里)		施工內容	工期			施工進度(％)
			(新臺幣元)	改善	維護		開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
總 計			137,186,000	32,121.0	1,407.8
103年度「臺北市山區道路緊急處理工程(單價發包)」	信義區、南港區、文山區、士林區	103	26,586,250		142.0	側溝加蓋、打設排樁、排樁繫梁、微型樁繫梁、仿燒衫護欄、紐澤西護欄	103.05.01	103.10.17		9.50%	31.44%
103年度「臺北市山區道路緊急處理工程(單價發包)」	內湖、士林、中山、中正區	103	26,586,250	13045	45.5	型框植生護坡、紐澤西護欄、瀝青路面、除草、排水溝	103.04.30	103.10.31		7.00%	29.31%
103年度「臺北市山區道路緊急處理工程(單價發包)」	北投、士林區	103	35,491,500	19076	85.5	砌整形塊石駁坎、新設側溝，除草	103.04.30	103.10.31		9.00%	12.88%
103年度「臺北市山區道路環境綠美化及路面工程」(第一期)	北市全區	103	16,260,000		291.8	造型擋土牆、擋土牆美化、砌整形塊石駁坎、造型護欄	103.04.10	103.10.06		13.38%	8.68%
103年度「臺北市山區道路改善及維護工程」(第一期)	北市全區	103	22,720,000		302	微型樁、造型護欄、紐澤西護欄	103.03.31	103.09.26		15.50%	18.21%
103年度「臺北市山區道路改善及維護工程」(第二期)	北市全區	103	9,542,000		541	砌整形塊石駁坎、新設排水溝、紐澤西護欄、造型護欄、防落石網放樣	103.04.28	103.09.24		17.46%	24.24%
填表		審核			主辦業務人員	機關長官
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。
編製日期：103年7月4日

## 登山步道整建(月)
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		2553-02-11
臺北市登山步道遊憩設施整建工程
中華民國103年6月
工程名稱	預算 / 年度	工程 / 總費用	工程類別		施工內容	工期			施工進度(％)
		(新臺幣元)	新闢	維修		開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
總計		28,732,000
103年度「登山步道改善及維護工程」(第一期)	103	19,235,000	V		茶香造型欄杆、木棧道、花崗岩步道、既有步道重新施作RC鋪面、既有步道面貼花崗岩石片、LOGO陶板地磚、環狀路線指向導覽牌、立仿木紋立柱、既有便橋美化、景牆、壺穴休憩平台、涼亭、三角吊橋、石材貓形茶壺意象、石材熊貓意象、石材貓意象、貓熊造型石椅、貓造型石椅	103.04.14	103.11.19		12.61%	12.74%
103年度「登山步道改善及維護工程」(第二期)	103	9,497,000		V	親山步道入口意象、環狀路線指向導覽牌、指向牌、仿漂流木導覽牌、矮牆座椅、靠背式仿木紋椅、高壓磚鋪面、太平洋鐵木欄杆、植草、六角涼亭、壁體3D彩繪、人行道鋪面改善	103.05.05	103.10.31		1.59%	1.61%
填表		審核			主辦業務人員	機關長官
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。
編製日期：103年7月4日

## 風景遊憩整建(月)_
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		2553-02-12
臺北市風景區遊憩設施整建工程
中華民國103年6月
工程名稱	預算 / 年度	工程 / 總費用	工程類別		施工內容	工期			施工進度(％)
		(新臺幣元)	新闢	維修		開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
總計		18,228,000
103年度「風景區遊憩設施改善及維護工程」(圓山風景區)	103	6,088,000		V	1.整地、花台敲除、土方現地攤平、房屋廢方挖除及清理。 / 2.植栽進場及搬運。 / 3.喬木及灌木種植。	103.04.18	103.09.14		32.72%	44.10%
103年度「風景區遊憩設施改善及維護工程」(仙跡岩風景區)	103	2,760,000		V	1.金屬複合板精雕立體圖案。 / 2.風景區牌示施作。	103.04.10	103.07.08		70.00%	98.64%
103年度「風景區遊憩設施改善及維護工程」(指南風景區)	103	9,380,000		V	1.擋土牆美化	103.05.15	103.10.21		8.73%	9.09%

填表		審核			主辦業務人員	機關長官
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。
編製日期：103年7月4日

## 'file://A26/試驗組資料/試驗業務/報告管理/1%20統計表/96試驗查詢.xls'#清單
李炳益	瀝青厚度比重	有	*
劉華雄	抗壓試驗	無
楊朝福	鋼筋試驗
張博遠	瀝青試驗
湯富安	篩析試驗
周祖興	密度試驗
林秀香	粗料比重
劉進源	夯實試驗
許志明
劉進源
許志明
簡宗仁
顏宗宜
林豐益
林豐益