## 治山防災(月)_
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		1113-05-11
臺北市治山防災整體治理工程
中華民國102年1月
工程名稱	地點 / (行政 / 區別)	預算 / 年度	工程 / 總費用	工作數量					工期			施工進度(％)
				防砂壩	潛壩	丁壩	堤防	整流	固床工	護岸	魚道	蝕溝 / 控制	崩塌地 / 處理	植生 / 綠美化	其他	開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
			(新臺幣元)	(座)	(座)	(座)	(公尺)	(公尺)	(座)	(公尺)	(座)	(公尺)	(公頃)	(平方 / 公尺)
總 計			48,525,614	-	-	-	-	-	34	1,346	-	-	-	1,730
101年度溪溝零星改善及設施維護工程(第二期)	文山區	101	12,200,000	-	-	-	-	-	1	593	-	-	-	-	砌塊石護岸588m / A TYPE固床工19座 / B TYPE固床工5座 / 水墊1座 / 便橋1座 / 支流A跌水工1座 / 清水階梯2座	101.09.17	102.01.24	102.01.14	100%	100%
101年度溪溝零星改善及設施維護工程(第三期)	文山區 / 南港區	101	1,085,000	-	-	-	-	-	13	299	-	-	-	-	砌石護岸278m / 固床工13座 / 箱涵16m / 沉砂池3座 / L型擋土牆45m / 橫向排水溝45m / 縱向排水溝71m / 跌水工1座 / 造型護岸21m / 版橋1座 / 仿燒杉欄杆796.4m	101.12.24	102.05.22	-	2%	8%
101年度「土石流潛勢溪流零星改善及設施維護工程」(第一期)	北投區 / 內湖區	101	21,670,614	-	-	-	-	-	2	127	-	-	-	-	砌石護岸127m / 固床工2座 / 洩水溝37.5m / 集水井9座 / 型框植生護坡1176m2 / 椅背式擋土牆9.2m / 跌水工1座 / 噴凝土溝24m	101.06.14	102.02.28	101.12.22	95%	100%
101年度「土石流潛勢溪流零星改善及設施維護工程」(第二期)	文山區	101	13,570,000	-	-	-	-	-	18	327	-	-	-	1,730	混凝土造型護岸90m / 砌石護岸237m / 沉砂池1座 / 固床工18座 / 立體網層噴植綠化植生1730m2 / 形框植生護坡350m2	101.10.08	102.02.04	102.02.04	100%	100%
填表			審核					主辦業務人員					機關長官
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。
編製日期：102年2月4日

## 農路改善(月)
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		2229-02-11
臺北市農路改善及維護工程
中華民國102年1月
工程名稱	地點 / (行政區別)	預算 / 年度	工程總費用	道路總長度(公里)		施工內容	工期			施工進度(％)
			(新臺幣元)	改善	維護		開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
總 計			24,104,329
101年度「山區道路周邊環境改善工程」案(第二期)	臺北市	101	12,554,329	2	1.5	內湖區：碧溪產業道路（1k+500）鋼構及組立（含裁切及滿焊工資）、鋼筋彎紮及組立。 / 士林區：萬溪產業道路（4k+400）鋪植草磚。 / 北投區：半嶺產業道路（慈母橋）圍籬護欄鋼構組立、鋪設安山岩塊石、水泥漆粉刷（一底二度）、屋面瓦施工；泉源里產業道路（1k+500）：就近利用填方（100m以內用機具，壓時度90%以上）、鋼構及組立（含裁切及滿焊工資）、預拌210kg/cm2混凝土及澆注。	101.09.21	102.03.23		62%	65%
101年度「山區道路周邊環境改善工程」案(第三期)	臺北市	101	11,550,000	1.5	0.8	北投區：竹子湖涵洞橋現地平鈑載重試驗。 / 內湖區：碧溪產業道路（0k+160~0k+400）鑽孔植筋；碧溪產業道路（0k+940~1k+300）現有排水管遷移固定、鑿除原有鋼筋混凝土、垃圾及廢棄物處理；碧溪產業道路（太陽廣場）第二類喬木栽植（山櫻花）；碧溪產業道路（1k+700~2k+400）現有護欄及圍籬拆除及運棄。	101.11.26	102.04.28		34%	34%
填表		審核			主辦業務人員	機關長官
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。
編製日期：102年2月4日

## 登山步道整建(月)
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		2553-02-11
臺北市登山步道遊憩設施整建工程
中華民國102年1月
工程名稱	預算 / 年度	工程 / 總費用	工程類別		施工內容	工期			施工進度(％)
		(新臺幣元)	新闢	維修		開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
總計		17,640,000
101年度「登山步道緊急處理工程」單價發包案	101	15,360,000		ˇ	內湖區：忠勇山步道改善、婆婆橋步道指示牌改善。 / 申報完工	101.05.01	102.01.05 / (工程估算書修正後)	102.01.02 / (工程估算書修正後)	100% / (工程估算書修正後)	100% / (工程估算書修正後)
101年度「登山步道週邊環境改善工程」(第二期)	101	2,280,000		ˇ	信義區：永春崗步道種植櫻花。 / 內湖區：東湖113巷步道改善。	102.01.10	102.03.29		4.5	14.5
填表		審核			主辦業務人員	機關長官
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。
編製日期：102年2月4日

## 風景遊憩整建(月)_
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		2553-02-12
臺北市風景區遊憩設施整建工程
中華民國102年1月
工程名稱	預算 / 年度	工程 / 總費用	工程類別		施工內容	工期			施工進度(％)
		(新臺幣元)	新闢	維修		開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
總計		18,358,450
101年度「風景區遊憩設施改善及維護工程(仙跡岩)」	101	6,358,450		V	(一)設立告示牌 / (二)施工前整備 / (三)木棧道維修	101.10.13	102.02.10		75%	73%
101年度「露營場設施改善及維護工程」（碧山露營場）	101	12,000,000		V	(一)整建北側RC路面 / (二)整建南側圓形廣場圍欄 / (三)南北側入口意象營造工程	101.10.18	102.02.14		56%	61%
填表		審核			主辦業務人員	機關長官
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。
編製日期：102年2月4日

## 'file://A26/試驗組資料/試驗業務/報告管理/1%20統計表/96試驗查詢.xls'#清單
李炳益	瀝青厚度比重	有	*
劉華雄	抗壓試驗	無
楊朝福	鋼筋試驗
張博遠	瀝青試驗
湯富安	篩析試驗
周祖興	密度試驗
林秀香	粗料比重
劉進源	夯實試驗
許志明
劉進源
許志明
簡宗仁
顏宗宜
林豐益
林豐益