## 治山防災(月)_
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		1113-05-11
臺北市治山防災整體治理工程
中華民國102年5月
工程名稱	地點 / (行政 / 區別)	預算 / 年度	工程 / 總費用	工作數量					工期			施工進度(％)
				防砂壩	潛壩	丁壩	堤防	整流	固床工	護岸	魚道	蝕溝 / 控制	崩塌地 / 處理	植生 / 綠美化	其他	開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
			(新臺幣元)	(座)	(座)	(座)	(公尺)	(公尺)	(座)	(公尺)	(座)	(公尺)	(公頃)	(平方 / 公尺)
總 計			55,727,454	0	0	0	0	0	5	260	0	190	0.19	1,800
101年度溪溝零星改善及設施維護工程(第三期)	文山區 / 南港區	101	1,085,000	-	-	-	-	-	5	40	-	-	-	-	型框植生護坡1,176m2 / 平台溝87m / 洩水溝37.5m / 集水井9座 / 土溝24m / 微型樁14支 / 靜水池1座	101.12.24	102.5.29	102.5.29	100%	100%
102年度溪溝環境改善工程	士林區 / 中山區 / 南港區 / 內湖區 / 信義區	102	17,675,972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	沉砂池清淤 / 溪溝除草	102.4.12	102.12.31	-	1.00%	5.63%
102年度土石流潛勢溪流緊急處理工程	文山 / 北投 / 內湖 / 士林 / 南港 / 信義	102	8,777,667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	溪溝清淤、除草 / 格柵板加蓋9塊	102.5.28	102.12.31	-	5.00%	7.00%
102年度土石流潛勢溪流改善及設施維護工程(第一期)	南港	102	8,950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開挖整地	102.5.16	102.9.12	-	1.00%	1.02%
102年度「臺北市北區山坡地邊坡緊急處理工程(單價發包)」(第一批次)	文山 / 南港	102	5,727,322	-	-	-	-	-	-	-	-	148	0.09	800	擋土牆 / 16公尺	102.4.12	102.7.10	-	20%	21%
102年度「臺北市南區山坡地邊坡緊急處理工程(單價發包)」(第一批次)	文山、北投	102	4,400,813	-	-	-	-	-	-	220	-	42	-	-	擋土牆 / 55公尺	102/4/29	102/7/15	-	5%	9%
101年度「福德坑環保復育園區邊坡坍塌整治工程」	文山區	101	9,110,680	-	-	-	-	-	-	-	-		0.10	1,000		102.1.24	102.6.16	-	84%	86%
填表			審核					主辦業務人員					機關長官
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。
編製日期：102年6月3日

## 農路改善(月)
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		2229-02-11
臺北市農路改善及維護工程
中華民國102年5月
工程名稱	地點 / (行政區別)	預算 / 年度	工程總費用	道路總長度(公里)		施工內容	工期			施工進度(％)
			(新臺幣元)	改善	維護		開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
總 計			42,414,329	0.3	0
101年度「山區道路周邊環境改善工程」案(第二期)	臺北市	101	12,554,329			辦理驗收作業	101.9.21	102.4.18	102.4.18	100%	100%
101年度「山區道路周邊環境改善工程」案(第三期)	臺北市	101	11,550,000			辦理驗收作業	101.11.26	102.4.26	102.4.26	100%	100%
102年度「山區道路改善及維護工程」案(第一期)	臺北市	102	18,310,000	0.3		信義區：松山路677-17號道路排水改善工程	102.4.25	102.9.21		3%	5%
填表		審核			主辦業務人員	機關長官
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。
編製日期：102年6月3日

## 登山步道整建(月)
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		2553-02-11
臺北市登山步道遊憩設施整建工程
中華民國102年5月
工程名稱	預算 / 年度	工程 / 總費用	工程類別		施工內容	工期			施工進度(％)
		(新臺幣元)	新闢	維修		開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
總計		4,222,000
102年度「登山步道周邊環境及指標系統更新改善工程」	102	4,222,000	ˇ		士林區：平菁街28巷上方步道設置工程告示牌及柔性告示牌、新設步道鋪面30公尺及灌木植栽。	102.4.15	102.8.12		6.00%	7.89%
填表		審核			主辦業務人員	機關長官
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。
編製日期：102年6月3日

## 風景遊憩整建(月)_
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		2553-02-12
臺北市風景區遊憩設施整建工程
中華民國102年5月
工程名稱	預算 / 年度	工程 / 總費用	工程類別		施工內容	工期			施工進度(％)
		(新臺幣元)	新闢	維修		開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
總計		0			本月無資料

填表		審核			主辦業務人員	機關長官
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。
編製日期：102年6月3日

## 'file://A26/試驗組資料/試驗業務/報告管理/1%20統計表/96試驗查詢.xls'#清單
李炳益	瀝青厚度比重	有	*
劉華雄	抗壓試驗	無
楊朝福	鋼筋試驗
張博遠	瀝青試驗
湯富安	篩析試驗
周祖興	密度試驗
林秀香	粗料比重
劉進源	夯實試驗
許志明
劉進源
許志明
簡宗仁
顏宗宜
林豐益
林豐益