## 治山防災(月)_
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		1113-05-11
臺北市治山防災整體治理工程
中華民國102年7月
工程名稱	地點 / (行政 / 區別)	預算 / 年度	工程 / 總費用	工作數量					工期			施工進度(％)
				防砂壩	潛壩	丁壩	堤防	整流	固床工	護岸	魚道	蝕溝 / 控制	崩塌地 / 處理	植生 / 綠美化	其他	開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
			(新臺幣元)	(座)	(座)	(座)	(公尺)	(公尺)	(座)	(公尺)	(座)	(公尺)	(公頃)	(平方 / 公尺)
總 計			123,029,182	0	0	0	0	0	8	711	0	898	1.34	13,540
102年度溪溝環境改善工程	士林區 / 中山區 / 南港區 / 內湖區 / 信義區	102	17,675,972					35					沉砂池清淤 / 溪溝除草	102.4.12	102.12.31	-	10.00%	32.97%
102年度土石流潛勢溪流改善及設施維護工程(第一期)	南港區	102	8,950,000					6	157					邊坡整理	102.5.16	102.9.12	-	35.68%	64.66%
102年度土石流潛勢溪流緊急處理工程	文山區 / 北投區 / 內湖區 / 士林區 / 南港區 / 信義區	102	8,777,667					溪溝清淤、除草 / 排水管涵施設	102.5.28	102.12.31	-	50.00%	50.88%
102年度溪溝緊急處理工程	士林區 / 文山區 / 北投區	102	8,777,667					40					護岸基礎開挖及施作	102.6.7	102.12.31	-	1.00%	11.54%
102年度溪溝改善及設施維護工程(第一期)	南港區	102	4,051,800					180					護岸基礎開挖及施作	102.6.10	102.9.7	-	38.17%	63.00%
102年度溪溝改善及設施維護工程(第二期)	南港區 / 士林區	102	19,419,902					備料中	102.7.22	103.1.17	-	0%	0%
102年度「臺北市北區山坡地邊坡緊急處理工程(單價發包)」(第一批次)	文山、南港、北投、士林、內湖	102	18,109,822					724	1.34	13,400	擋土牆110公尺 / 集水井14座 / 排樁450公尺	102.04.12	102.09.28		26%	26%
102年度「臺北市南區山坡地邊坡緊急處理工程(單價發包)」(第一批次)	文山、北投、南港、信義、內湖	102	35,030,257					2	299		174		140	擋土牆 / 285公尺	102.04.29	102.11.30		35%	53%
102年度「山坡地農業環境零星改善及維護工程(開口契約)」(第一批次)	文山、士林	102	2,236,095					排水溝修復20M / 擋土牆17M	102.06.03	102.08.21		41.28%	69.23%
填表			審核					主辦業務人員					機關長官
				主辦統計人員
資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。
編製日期：102年8月5日

## 農路改善(月)
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		2229-02-11
臺北市農路改善及維護工程
中華民國102年7月
工程名稱	地點 / (行政區別)	預算 / 年度	工程總費用	道路總長度(公里)		施工內容	工期			施工進度(％)
			(新臺幣元)	改善	維護		開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
總 計			35,841,000	1.9	0.8
102年度「臺北市山區道路改善及維護工程」(第一期)	內湖區、北投區、信義區	102	18,310,000	0.7	0.8	紐澤西護欄施作、微型樁施作、排水溝施作。	102.04.25	102.09.21		49.89%	57.80%
102年度「臺北市山區道路環境綠美化及路面改善工程」(第一期)	士林區、文山區	102	17,531,000	1.2	0	1.指南產業道路：迎月亭地坪花崗岩鋪設、木棧道基礎澆置。 / 2.泉南產業道路：造型護欄遲續基礎澆置。	102.05.13	102.11.08		30%	20%
填表		審核			主辦業務人員	機關長官
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。
編製日期：102年8月5日

## 登山步道整建(月)
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		2553-02-11
臺北市登山步道遊憩設施整建工程
中華民國102年7月
工程名稱	預算 / 年度	工程 / 總費用	工程類別		施工內容	工期			施工進度(％)
		(新臺幣元)	新闢	維修		開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
總計		19,902,000
102年「登山步道改善及維護工程」(第一期)	102	15,680,000		V	內湖區：小溪頭環狀步道木棧道更新 / 內湖區：鯉魚山小人國設施修復 / 內湖區：康寧路步道改善工程 / 信義區：象山步道更新改善工程 / 文山區：石獅腳步道改善工程	102.06.20	102.12.31		3.50%	5.00%
102年「登山步道周邊環境及指標系統更新改善工程」(第一期)	102	4,222,000		V	士林區：平菁街28巷，既有灌溉遷移及復舊 / 內湖區：親水文學步道，生態面板 / 文山區：忠勇山步道，避雷針裝設 / 北投區：方向指向牌設置	102.04.15	102.08.12		80.84%	93.71%
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。
編製日期：102年8月5日

## 風景遊憩整建(月)_
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		2553-02-12
臺北市風景區遊憩設施整建工程
中華民國102年7月
工程名稱	預算 / 年度	工程 / 總費用	工程類別		施工內容	工期			施工進度(％)
		(新臺幣元)	新闢	維修		開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
總計		18,290,000
102年度「風景區遊憩設施改善及維護工程」(圓山風景區)	102	3,820,000		V	材料送審及備料	102.05.31	102.10.27		16.98	7.06
102年度「風景區遊憩設施改善及維護工程」(指南風景區)	102	14,470,000		V	備料中	102.06.28	102.12.24		1.28	0.00
填表		審核			主辦業務人員	機關長官
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。
編製日期：102年8月5日

## 'file://A26/試驗組資料/試驗業務/報告管理/1%20統計表/96試驗查詢.xls'#清單
李炳益	瀝青厚度比重	有	*
劉華雄	抗壓試驗	無
楊朝福	鋼筋試驗
張博遠	瀝青試驗
湯富安	篩析試驗
周祖興	密度試驗
林秀香	粗料比重
劉進源	夯實試驗
許志明
劉進源
許志明
簡宗仁
顏宗宜
林豐益
林豐益