## 公園改善
公開類					編製機關			公園路燈工程管理處、
				水利工程處
月 報	次月10日前編報					表 號			20535-07-01-02
臺北市公園綠地改善工程
中華民國 106 年 11 月
工程名稱	公園地址	預算 / 年度	工程費	土木工程					園 藝 工 程		工期			施工 / 進度
				廣場	遊戲 / 地坪	園路 / 人行道	座椅	涼亭	花架	欄杆	排水 溝	游泳 池	園燈	兒童 / 遊具	體健 設施	球場 / (運動場)	無障礙 / 坡道	其他	舖植 / 草皮	栽植 / 樹花木	開工	預定 完工	實際 / 完工	預定 / 進度	實際 / 進度
			(千元)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(座)	(座)	(處)	(公尺)	(公尺)	(處)	(座)	(座)	(座)	(處)	(座)		(平方 / 公尺)	(株)	年月	年月	年月	(%)	(%)
總計			420,053	31,110	7,859	19,898	227	15	6	1,236	1,264	2	374	42	166	4	6		19,787	68,060
106年度北投公園公廁週邊環境改善工程(106-198)	如附件二(1)	106	992	-	-	78.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(1)	-	-	106.08.23	106.09.11	106.10.05	100.00%	100.00%
105年度北投公園1號公廁改善工程(105-212)	如附件二(2)	105	10,985	-	-	11.05	2	-	-	-	9.4	-	-	-	-	-	-	如附件二(2)	-	-	106.03.15	106.09.15	106.10.05	100.00%	100.00%
中強公園更新工程(105-208)	如附件二(3)	105	87,090	-	-	7,281.8	43	1	1	157.3	742.2	-	-	7	9	1		如附件二(3)	8,627.3	14,680	105.07.16	106.08.15	106.10.07	100.00%	100.00%
106年度南港公園管理所所轄公園整建工程一文山區公園整建工程(106-176)	如附件二(4)	106	5,321	44.75	175	27.45	7	-	1	279.46	10.4	-	-	2	1	-	-	如附件二(4)	-	-	106.06.24	106.10.11	106.10.13	100.00%	100.00%
東和公園更新工程(105-242)	如附件二(5)	105	55,230	1,613	-	1,340	13	2	-	477.46	239	-	90	-	4	1	2	如附件二(5)	-	5,362	105.11.14	106.10.15	106.10.17	100.00%	100.00%
東明公園及明義公園設區環境改造工程(106-160)	如附件二(6)	106	9,119	1,570	86	289	6	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	如附件二(6)	628.6	3,457	106.06.01	106.11.09	106.11.09	100.00%	100.00%
106年度青年公園管理所所轄公園整建工程一大安區公園整建工程(106-182)	如附件二(7)	106	12,013	-	526	1,830.00	14	-	-	-	6	-	-	8	10	1	-	如附件二(7)	-	-	106.07.13	106.11.17	106.11.17	100.00%	100.00%
106年度景觀公廁統包工程(106-173)	如附件二(8)	106	3,193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(8)	-	-	106.08.05	106.11.12	106.11.17	100.00%	100.00%
填表			審核					業務主管人員 / 主辦統計人員					機關首長					中華民國106年12月5日編製
資料來源：公園路燈工程管理處工務科。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
106年度轄管公園公廁改善工程(106-195)	如附件二(9)	106	6,095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(9)	-	-	106.07.31	106.11.23	106.11.23	100.00%	100.00%
106年度花卉試驗中心所轄公園整建工程一內湖區公園整建工程(106-191)	如附件二(10)	106	6,358	-	512	658	19	1	1	34	-	-	-	-	1		1	如附件二(10)	-	-	106.08.01	106.11.28	106.11.28	100.00%	100.00%
椰城公園更新工程(105-192)	如附件二(11)	105	24,020	827	145	607	3	-	-	-	82	-	-	1	4	-	-	如附件二(11)	413	3,813	105.06.19	106.12.15	施工中	98.00%	98.00%
敦化苗圃溫室花房工程(106-193)	如附件二(12)	106	2,670	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	如附件二(12)	-	-	106.07.24	106.12.16	施工中	65.74%	62.11%
106年度園藝管理所所轄公園整建工程一士林區公園整建工程(106-165)	如附件二(13)	106	10,582	-	-	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(13)	-	-	106.06.09	106.12.30	施工中	80.00%	80.00%
106年度圓山公園管理所所轄公園整建工程一松山區公園整建工程(106-192)	如附件二(14)	106	1,447	428	-	-	-	-	-	69.6	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(14)	-	-	106.07.24	106.12.31	施工中	30.00%	31.64%
東和及天和公園牌誌工程(106-205)	如附件二(15)	106	769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(15)	-	-	106.10.27	106.12.31	施工中	99.00%	99.00%
東和公園人行橋工程(106-208)	如附件二(16)	106	996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(16)	-	-	106.10.27	106.12.31	施工中	99.00%	99.00%
106年度共融式兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(106-131)	如附件二(17)	106	19,095	300	2,220	342	4	-	-	127	-	-	-	11	-	-	1	如附件二(17)	405	-	106.08.12	107.01.03	施工中	59.57%	59.71%
榮華榮富公園整建工程(106-190)	如附件二(18)	106	16,814	23,016	99	3,185	-	1	-	-	104	-	-	-	3	-	-	如附件二(18)	1,651	22,741	106.08.05	107.01.31	施工中	57.60%	53.00%
106年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(第2期)(106-159)	如附件二(19)	106	10,931	-	561	-	5	-	-	-	-	-	-	5	2	-	1	如附件二(19)	-	-	106.09.05	107.02.01	施工中	26.27%	23.52%
106年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(第1期)(106-150)	如附件二(20)	106	24,696	-	2,830	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12	-	-	如附件二(20)	-	-	106.09.12	107.02.08	施工中	16.15%	16.62%
南港公園更新工程(第一期)(106-181)	如附件二(21)	106	40,504	2,464	120	3,583.00	17	5					284				1	如附件二(21)	2,187.34	248	106.07.08	107.02.12	施工中	42.81%	43.41%
106年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程一北投、士林區公園整建工程(106-177)	如附件二(22)	106	8,382	773.3	-	305.00	43	1	1	90.8	61	-	-	-	-	-	-	如附件二(22)	-	-	106.07.01	107.02.22	施工中	51.86%	51.86%
106年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程一體健設施改善統包工程(106-169)	如附件二(23)	106	6,439	-	585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	-	-	如附件二(23)	-	-	106.09.26	107.03.10	施工中	7.26%	13.31%
木柵玉成公園游泳池修繕工程(106-206)	如附件二(24)	106	15,286	-	-	-	6	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	如附件二(24)	-	-	106.10.25	107.03.29	施工中	9.40%	11.45%
至善公園更新工程(106-185)	如附件二(25)	106	41,026	74	-	-	45	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	如附件二(25)	5,875	17,759	106.07.27	107.06.12	施工中	29.23%	26.44%
大安410號公園新建工程拆除案(106-210)	如附件二(26)	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(26)	-	-	未開工	未開工	未開工

## 附件二
附	件二
	臺 北 市 公 園 綠 地 改 善 工 程
	中華民國 106 年 11 月
項次	工 程 名 稱	公 園 地 址	其 他	備 註
1	106年度北投公園公廁週邊環境改善工程(106-198)	北投公園	結構工程、水電工程、管線高壓清洗、貼平板磚、擋土座等
2	105年度北投公園1號公廁改善工程(105-212)	北投公園	拆除工程、木結構工程、外牆加厚及粉光、外牆防水、外牆木飾板、室內止滑磚、抿2分石子、室內牆面自然塗料、室內裝修工程、導擺、小便斗隔屏、竹隔屏、木門、洗手台木櫃、小便斗無障礙扶手、無障礙拉門、水電工程、屋頂平台防水隔熱、木瓦、防水毯、景觀工程、混凝土花台、貼陶磚緣石、貼平板磚等
3	中強公園更新工程(105-208)	信義區等各公園	涼亭高壓水柱沖洗、鋼板收邊、車道緣石、緣石、樹蛙意象鋪面、象山指引銅製浮雕裝置、階梯、電力設施油漆彩繪、垃圾桶、座台、圓型廣場階梯、矮牆、圓型廣場矮牆、圓型廣場淺溝、現有塊石回收乾砌石牆、砌卵石牆、人行道欄杆、扶手欄杆、兒童遊戲場平臺及側牆、兒童遊戲場步道階梯、全區導覽牌、公園名牌、公園植物解說牌、解說牌、公園自治條例牌、兒童遊具使用說明牌、兒童遊戲場及籃球場使用說明牌、竣工名牌及遊戲場主題說明牌、方向指示牌、方向指示牌指向面板、自來水設施座台表面以同色系磁磚貼覆、木平台塑木、木平台鋼板收邊、標線、塑木欄杆、卵石鬆鋪、樹蛙區塑木護欄、樹蛙區塑木護欄鉸鍊及門閂、滲透井、陰井、排水管埋設、不鏽鋼化妝蓋板、排水箱涵人孔高程調整、既有溝渠局部加蓋、基地公共排水系統清淤、雨水回收再利用系統工程、雨水貯留設施、客土施放、公廁改造工程、木作粉刷及玻璃工程、、廁所搗擺工程、廁所設備工程、天花工程、中空板屋頂工程、標誌工程、弱電設備工程、給水設備工程、排水設備工程、電氣工程等
4	106年度南港公園管理所所轄公園整建工程一文山區公園整建工程(106-176)	景美運動公園、萬芳11號公園、萬慶公園、坡內坑公園、芳寧公園、樟樹公園等	既有木平台拆除、新增木棧道、新增木欄杆、臨時擋水設施、既有棧道鋼構除鏽上漆、既有景觀牆表面清理及上漆、既有棚架拆除、既有花台改雲牆、表面抿石子、新設圍籬、新作洗手台等
5	東和公園更新工程(105-242)	士林東和公園	既有欄杆拆除、臨時擋土設施、北側入口階梯更新、既有花崗石板再利用鋪面、透水磚鋪面、懸臂步道、步道欄杆、高架棧道面板、棧道欄杆、粗砂式地坪、遊戲板、傳聲筒、塗鴉牆、塗鴉牆木平台、飛石步道、階梯、新增導水、新增木棧道、新增木跨橋、石板鋪面修補、野餐平台、碎石鋪面、水岸欄杆、小階梯、河道清淤、砌石堰、水岸乾砌石邊坡修復、入口意象標示、解說標示牌、導覽牌、告示牌、方向指示牌、新增滲流井、透水管埋設、圍束格框、垃圾桶、入口牆、洗手台、水生植栽栽植區等
6	東明公園及明義公園設區環境改造工程(106-160)	東明公園及明義公園	拆除整地工程、緣石、界石、天然花崗石踏片、鋪禁菸地磚、新作花台、抿石子預鑄花缽、入口既有座椅加設中央扶手、既有花台抿石子、現有園燈遷移、給水工程、滲透陰井、客土施放、既有樹木保護等
7	106年度青年公園管理所所轄公園整建工程一大安區公園整建工程(106-182)	大安森林公園、永康公園、新龍公園、嘉興公園等	陰井、1分抿石子、化妝蓋板、抿石子面層、強化玻璃、座椅遷移、陰井高層調整、新設體健設施說明告示牌、樹穴緣石收邊、新設路緣石、排水溝鍍鋅格柵調整、新設花缽、樹穴改善、抿石子復舊、新設遊戲區使用說明告示牌、新設擋土牆、新設地坪排水孔、造型洗手台及給水管埋設等
8	106年度景觀公廁統包工程(106-173)	沖洗溝綠地1號、中吉公園、五常公園	混凝土鋪面表面拉毛處理、男生廁所、性別友善兼無障礙廁所、集水陰井、工具間等
9	106年度轄管公園公廁改善工程(106-195)	士林官邸公園、陽明公園	室內鋪地磚、屋頂防水層、屋頂隔熱工程、鋁企口天花板、掛牆式小便器、小便斗搗擺、四方燈具、隔間搗擺及廁間門施作、馬桶、衛生設備、無障礙廁所拉門施作、戶外洗手台、無障礙導引牌及廁所標示牌、戶外洗手台化妝鏡、雨遮更新、牆面及樓梯扶手油漆修補、戶外南方松屏風更新、既有屋頂排水系統復舊、給排水及燈具線路更新、室內壁地磚防水施作等
10	106年度花卉試驗中心所轄公園整建工程一內湖區公園整建工程(106-191)	內湖區碧山公園等	平台更新、抗沖蝕網袋、護欄、洗石子緣石、阻根板、整地、透水式集水井等
11	椰城公園更新工程(105-192)	椰城公園	水泥整體粉光、安全護欄、無障礙護欄、戶外垃圾桶、全區導覽、竣工銘牌、公園自治條例牌、公園名牌、體健告示牌、體健設施使用說明牌、灌木地被植物名牌、喬木植物名牌、入口矮牆、解說地磚、毛毛蟲主體及裝修工程、戶外卷簾、玻璃卷門、客土施放、照明及供電工程、給水與雨水回收利用工程、洗手台、集水井、周邊道路AC復舊等
12	敦化苗圃溫室花房工程(106-193)	敦化苗圃	花房整修、拌土場整修等	花房遮光網骨架因雨無法焊接，俟天晴積極趕工。
13	106年度園藝管理所所轄公園整建工程一士林區公園整建工程(106-165)	士林區各公園	木棧道工程、石橋欄杆工程、外圍欄杆、機房木平台及欄杆工程、垃圾清運、生態棧道面層工程、鄰里工程入口意象、抿石子砂漿粉刷、鍍鋅鋼板、格柵圍籬、舞臺棚架、客土施放、新設植草磚鋪面、抿石子收邊緣石、雲牆裝置藝術等
14	106年度圓山公園管理所所轄公園整建工程一松山區公園整建工程(106-192)	松山區公園	快走運動路線指示牌、快走運動路線里程牌、禁行自行車告示牌等	原契約工項完成，已於106.08.22辦理部份竣工。 / 辦理後續擴充中。
15	東和及天和公園牌誌工程(106-205)	東和及天和公園	解說牌、耐侯磁畫導覽牌、陶板浮雕導覽牌、方向指示牌等
16	東和公園人行橋工程(106-208)	東和公園	鋼棧道塗裝、跨河橋面板、表面抿石子鋪面、透水磚鋪面、高壓磚收邊、欄杆等
17	105年度共融式兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(106-131)	花博公園美術園區	原有面層敲除及處理、草地復舊、給排水牽設、遊戲山丘、沙坑區、洗腳池、觀景台、無障礙護欄、遊戲牆、毛蟲造型玩沙台、花形盛沙桌、葉形流沙台、兒童遊戲場告示牌、遊戲場觸覺地圖指引系統、遮陽設施、無障礙木桌台、圍欄等
18	榮華榮富公園整建工程(106-190)	榮華榮富公園	土木景觀工程、排水陰井施作、既有景石移設、新設收邊緣石、新設木平台、磨石子、原公園標名牆面整理、水泥漆塗裝施作、導覽牌、標名牌、禁止牌、方向指示牌、說明牌、客土施放、雨水回收系統工程等	簽辦變更設計事宜辦理後續擴充中。
19	106年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(第2期)(106-159)	南港區、內湖區、士林區、北投區公園	無縫軟鋪工程、人工草皮鋪面更新、竹子護欄更新、披覆樓梯、支柱除銹上漆更新、戰車護罩更新、管狀通道之前後護罩更新、弧形攀岩梯、新設遊戲場告示牌、擴增地坪、新增礫石沙鋪面、新增樹皮木片鋪面、新增緣石、更新進出口扶手、更新大象走道、更新告示牌內文、新設沙坑、新設架高洗手台、新設洗腳設備、新設沙桌、新設水景牆等	人力調派不足，已提出趕工計畫，加緊趕工。
20	106年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(第1期)(106-150)	三民公園、玉成公園、眷村文化公園、萬芳四號公園及立農公園等	草地復舊、給排水牽設、立體遊戲場、極限滑索、沙坑、洗腳池、兒童遊戲場告示牌更新、面鋪人工草地、面洩水坡度整理、木座椅平台、遊戲山丘、飛帆型遮陽棚、花朵造型遮陽棚等
21	南港公園更新工程(第一期)(106-181)	南港公園	既有RC欄杆拆除運棄、植穴鋼板收邊、高壓磚收邊、懸臂步道欄杆、能量廣場欄杆、新增花台、收邊牆扶手欄杆、鋪設人工草、新設木平台、橋面鋪面更新、表面抿石子、手作步道、橋樑欄杆、既有墩柱重新施作、表面貼陶板磚、山區步道收邊、水舞台、拋石水岸、客土施放、水生植栽種植區、淨化水道、新設渠道淨化陰井、導覽牌、解說標示牌、方向指示牌等
22	106年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程一北投、士林區公園整建工程(106-177)	北投243號公園、學園公園、士林福文公園、福華公園	天然石片鋪築、石材地坪收邊、預鑄生態槽護坡、新設欄杆、新設樓梯扶手、既有石桌椅遷移、既有石板步道拆除、陰刻造型石板、抿石子、入口意象、入口處造型鋼板、預鑄標準緣石、集水井、給水設備、客土施放、新設工具箱等	簽辦變更設計辦理後續擴充並展延工期，修正工程進度。
23	106年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程一體健設施改善統包工程(106-169)	士林區、北投區公園	人工草皮、遊戲場告示牌修改等
24	木柵玉成公園游泳池修繕工程(106-206)	木柵玉成公園	池畔溢水溝蓋、抿石子、垂直遮陽網及動力設備、看臺階梯磚原色修補、看臺鋼板屋頂刷耐侯塗料、過濾設備修繕工程、牆面整修工程、熱水系統工程、設施修繕工程等
25	至善公園更新工程(106-185)	士林至善公園	體健設施移設 、土木景觀工程、磨石子、洗二分總天然石、木屏風圍籬施作、收邊緣石、紅土跑道、集水槽、落水管安裝施作、雨撲滿安裝施作、平台矮墩、造型欄杆、西側水岸平台、西側涼亭雨遮、荷花景觀水池池畔護土墩、觀景平台、護岸擋土牆、休憩階梯、面貼人工草皮、串連棧道、親水棧道、水車造型意象、水車生態水池、生態水池機房、體健設施使用說明牌設立、導覽牌設立、新設垃圾桶、方向指示牌、植物解說牌、原公園標名牆面整理、銅像清理及立墩整修、廁所更新、噴灌工程、荷水池和鏡面倒影水池設備工程、水車生態池設備工程、雨水回收及電力設備工程、廁所照明及開關箱設備工程、添景照明工程等	簽辦變更設計事宜辦理後續擴充中。
26	大安410號公園新建工程拆除案(106-210)	和平東路三段512巷底現場	房屋廢方挖除及清理等