## 公園新建
公開類					編製機關			公園路燈工程管理處、
	次月10日前編報					新建、水利工程處
月 報					表 號			20535-07-01-01
臺北市公園綠地新建工程
中華民國 107 年 4 月
工程名稱	公園地址	預算 / 年度	工程費	總面積		土 木 工 程					園 藝 工 程		工期			施工進度
				計畫	已 / 開闢	廣場	遊戲 / 地坪	園路 / 人行道	座椅	涼亭	花架	欄杆	排水 溝	游泳 池	園燈	兒童 / 遊具	體健 設施	球場 / (運動場)	無障礙坡道	其他	舖植 / 草皮	栽植 / 樹花木	開工	預定 / 完工	實際 / 完工	預定 / 進度	實際 / 進度
			(千元)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(座)	(座)	(處)	(公尺)	(公尺)	(處)	(座)	(座)	(座)	(處)	(座)		(平方 / 公尺)	(株)	年月	年月	年月	(%)	(%)
總計			53,537	18,820	-	1,362	410	4,717	93	1	-	72	149	-	73	20	3	-	-		8,493	53,796
大港墘(內湖106號)公園新建工程(106-194)	如附件一(1)	106	43,108	17,220	-	772.8	409.6	4,552.0	90	-	-	71.9	-	-	58	16	-	-	-	如附件一(1)	8,170	51,268	106.07.29	107.03.26	107.4.12	100.00%	100.00%
國順(大同388號)公園新建工程(107-008)	如附件一(2)	107	10,429	1,600	-	589	-	165	3	1	-	-	149	-	15	4	3	-	-	如附件一(2)	323	2,528	107.01.16	107.07.20	施工中	34.10%	36.82%
北投22號公園新建工程(107-056)	如附件一(3)	107	48,730	13,875	-	-	-	1,767	4	2	-	252	1,013.0	-	151	-	3	-	-	如附件一(3)	1,490	86,935	107.03.05	107.09.10	施工中	11.03%	6.12%

填表			審核					業務主管人員 / 主辦統計人員					機關首長					中華民國107年5月3日編製
				主辦統計人員

資料來源：公園路燈工程管理處
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

## 附件一
附件一
	臺 北 市 公 園 綠 地 新 建 工 程
	中華民國 107 年 4 月
項次	工 程 名 稱	公 園 地 址	其 他	備註
1	大港墘(內湖106號)公園新建工程(106-194)	內湖區港墘里瑞光路317號	拆除及運棄工程、滲透式陰井、集水式陰井、滲透式蓄水囊、集水式蓄水囊、地下儲水槽、化妝蓋板形式、PC拉毛、抿石子鑄鐵圖案、人工草、斬石子收邊、緣石、預鑄路緣石、抿石子緣石、地框、水泥鋪面、景觀設施工程、欄杆、雨水花園平台、環型平台、花台入口導覽牌、解說牌、指示牌、植栽牌、工具間、落葉堆肥設施、沙坑矮牆、沙桌、洗腳池沉沙區、遊戲洞穴、樓梯平台護欄、簡易遮陽設施、水龍頭、客土施放、電氣設備工程、給水設備工程等	107.03.26竣工。107.04.12辦理竣工活動。(契約規定履約期應計算至竣工活動辦理完成)
2	國順(大同388號)公園新建工程(107-008)	昌吉街	收邊緣石、抿石子、貼砂岩緣石、砌古樸陶磚、造型牆、彩繪牆、解說牌、公園自治條例牌、公園入口意象、植物名牌、水池工程、景石、植栽給水設備、雨水回收系統、水池給水設備、PW控制箱配電盤設備等
3	北投22號公園新建工程(107-056)	北投區秀山路與中和街口	拆除及運棄工程、植栽移植、、混凝土鋪面、崗石舖面、槽鋼收邊、崗石階梯、歷史走廊解說牆、出入口造型牆、景觀擋牆、塊石收邊、步道欄杆、扶手欄杆、體健設施、工程告示牌、施工圍籬植栽工程、給排水工程、照明及機電工程等

## 公園新建編製說明
臺北市公園、綠地、廣場新建工程編製說明

一、統計範圍及對象：
凡臺北市都市計畫區內由公園處發包施工之公園、綠地、廣場新建工程，均為統計對象。
二、統計標準時間：
以當月一日至月底之事實為準。
三、分類標準：
縱行以公園位址、預算年度、工程費、開闢面積、土木工程、園藝工程、施工進度為分類標準；橫列以工程名稱為分類標準。
四、統計科目定義：
土木工程：建築工程。
園藝工程：栽種花、草和庭園建築的技藝工程。
工程費：工程所需成本費用，包括施工費、材料費、委辦費、工程管理費、工程準備金等。
施工進度：以施工進度報表之進度百分比為準。
開工日期：工程開始施工之日期。
預訂完工日期：工程預訂完工之日期。
實際完工日期：工程實際完工之日期。
備註：有停工或其他特殊狀況加以備註說明。
五、資料蒐集方法及編製程序：
公園路燈工程管理處依據有關公務登記之相關資料整理編製統計報表後，報送工務局。
六、編送對象：
本表一式五份，二份報送工務局(督導科、統計室各一份)，本處業務科、會計室、檔案室各存一份。