## 報表
	106年度工務局公園路燈工程處各項公共工程發包及執行情形					日期格式請以106.01.01方式輸入
				金額單位：新臺幣元
項次	合約編號	發包工程名稱	性質 / 別分 / (請填入A1、A2、A3、A4、A5)	施工 / 預算 / (含工程費、管理費及其他費用)	底價 / 金額	決標 / 金額	變更設計次數	變更設計 / 增減金額	工程結 / 算金額	工程決 / 算金額	預算結 / 餘金額	發包 / 方式	決標 / 日期	開工 / 日期	預定 / 完工 / 日期	實際 / 完工 / 日期	驗收完 / 成日期	承包廠商
1	G-106-13-106013	106年度本市綠地安全島廣場電動噴水池設施委託維護	A1	1,867,413	1,587,000	1,288,000	-00	-	1,245,182	1,245,182	622,231	公開招標	106.01.10	106.01.20	106.12.31	106.12.26	106.12.29	承昌水電行
2	G-106-12-106014	106年度關渡平原周邊景觀綠美化委託規劃、設計及監造技術服務案	A4	426,000	426,000	426,000	2	+2,147,855	…	…	…	公開評選	106.01.10	106.01.19	107.02.28	未完工		衍生工程顧問有限公司
3	G-106-09-106008	106年度本市公園、綠地、廣場等設施整建、預約工程委託設計暨監造技術服務A項	A3	7,186,140	7,186,140	7,186,140	1	+373,500	…	…	…	公開評選	106.01.11	106.01.12	107.06.30	未完工		開巨技術顧問有限公司
4	G-106-09-106009	106年度本市公園、綠地、廣場等設施整建、預約工程委託設計暨監造技術服務B項	A3	1,250,000	1,250,000	1,250,000	3	+1,730,313	…	…	…	公開招標	106.01.11	106.01.12	107.12.31	未完工		城拓工程顧問有限公司
5	G-106-09-106010	106年度本市公園、綠地、廣場等設施整建、預約工程委託設計暨監造技術服務C項	A3	6,630,956	6,630,956	6,630,956	1	-464,298	…	…	…	公開評選	106.01.11	106.01.11	107.12.31	未完工		鴻宥工程技術顧問有限公司
6	G-106-09-106011	106年度本市公園、綠地、廣場等設施整建、預約工程委託設計暨監造技術服務D項	A3	700,000	700,000	700,000	1	+1,013,522	…	…	…	公開招標	106.01.11	106.01.12	107.12.31	未完工		惇陽工程顧問有限公司
7	G-106-12-106012	106年度本市公園、綠地、廣場等設施整建、預約工程委託設計暨監造技術服務E項	A3	3,112,450	3,112,450	3,112,450	-00	-	…	…	…	公開招標	106.01.11	106.01.12	107.12.31	未完工		青境工程顧問有限公司
8	G-106-13-106015	106南港、胡適、玉成、市民廣場、興隆等公園電動噴水池設施委外維護	A1	1,099,740	1,030,000	800,000	1	+99,740	631,942	631,942	467,798	公開招標	106.01.17	106.01.18	106.12.31	106.12.31	107.01.03	鈺鍠實業有限公司
9	G-106-13-106016	106年康樂、榮星等公園電動噴水池設施委外維護	A1	349,979	327,785	254,590	0	-	254,590	254,590	95,389	公開招標	106.01.17	106.02.13	106.12.31	106.12.15	106.12.27	鈺鍠實業有限公司
10	G-106-08-106017	106年度東區路燈新設預約工程	A4	8,740,478	7,930,000	6,950,000	1	+673,200	…	…	…	公開招標	106.01.20	106.02.18	106.12.28	106.12.28	未驗收	景業水電工程有限公司
11	G-106-08-106018	106年度西區路燈新設預約工程	A4	8,740,478	7,950,000	7,719,000	-	-	…	…	…	公開招標	106.01.20	106.02.18	106.12.31	106.12.27	未驗收	尹正電氣工程有限公司
12	G-106-08-106019	106年度南區路燈新設預約工程	A4	8,740,478	7,900,000	7,420,000	-	-	…	…	…	公開招標	106.01.20	106.02.16	107.01.31	107.01.24	未驗收	凱勗工程有限公司
13	G-106-08-106020	106年度北區路燈新設預約工程	A4	8,740,478	7,920,000	7,500,000	-	-	…	…	…	公開招標	106.01.20	106.02.18	106.12.31	107.01.20	未驗收	首銳工程有限公司
14	G-106-12-106021	106年度中山南路、愛國東西路等道路綠美化工程	A3	5,729,767	5,430,000	4,920,000	4	+39,988	4,811,913	未決算	…	公開招標	106.01.24	106.02.13	106.12.31	106.10.25	106.11.10	輝龍園藝有限公司
15	G-106-12-106022	106年度忠誠路、中山北路6-7段及承德路等道路綠美化工程	A3	7,722,484	6,970,000	6,618,000	1	+155,630	6,553,506	6,693,751	1,028,733	公開招標	106.01.24	106.02.15	106.12.31	106.12.18	106.12.27	俊祥實業有限公司
16	G-106-09-106023	106年度建成圓環整建工程	A3	22,027,142	15,210,000	14,320,000	2	+5,988,204	20,666,185	21,301,737	725,405	公開招標	106.01.26	106.03.01	106.08.09	106.08.03	106.11.01	廣聯營造有限公司
17	G-106-12-106024	106年度仁愛路等安全島美化工程	A3	5,211,976	4,530,000	4,478,500	1	-248,074	4,090,589	4,178,127	1,033,849	公開招標	106.01.26	106.02.15	106.12.31	106.12.12	106.12.25	兆森園藝有限公司
18	G-106-12-106025	106年度湖山路、至善路等道路綠美化工程	A3	4,059,995	3,645,000	3,645,000	1	+6,325	3,625,023	3,702,598	357,397	公開招標	106.01.26	106.02.07	106.12.31	106.10.22	106.11.06	大佳園藝行
19	G-106-12-106026	106年度圓山公園管理所所轄中山區等公園委託維護管理服務	A5	12,272,460	11,410,000	9,690,000	4	+1,715,400	…	…	…	公開招標	106.02.03	106.04.01	107.03.31	未完工		卉昌企業有限公司
20	G-106-12-106027	106年度康寧路成功路及內湖交流道等美化工程	A3	7,764,071	6,330,000	5,937,494	3	-1,187,147	4,686,590	4,786,883	2,977,188	公開招標	106.02.06	106.2.24	106.12.31	106.09.30	106.10.31	和信景觀有限公司
21	G-106-12-106028	106年度青年公園管理所所轄公園整建工程-大安綠化維護預約工程	A3	12,311,746	8,240,000	5,910,000	1	+2,119,585	12,104,060	12,311,746	0	公開招標	106.02.06	106.03.10	106.12.31	106.12.13	106.12.21	竹楓環境有限公司
22	G-106-09-106029	106年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-綠化維護預約工程(士林區)	A3	5,166,935	3,550,000	2,665,000	1	+972,290	4,966,349	5,109,691	57,244	公開招標	106.02.07	106.03.15	106.12.31	106.12.01	106.12.15	葉營景觀有限公司
23	G-106-12-106030	106年度忠孝東路及研究院路等綠美化工程	A3	4,559,791	3,785,000	3,680,000	2	+287,949	3,686,302	3,765,189	794,602	公開招標	106.02.07	106.02.21	106.12.31	106.11.19	106.12.04	尚大園藝有限公司
24	G-106-12-106031	106年度中山北路45段及福林路周邊綠美化工程	A3	4,423,171	3,774,000	3,774,000	2	-140,105	3,418,924	3,492,089	931,082	公開招標	106.02.07	106.03.01	106.12.31	106.11.17	106.12.18	俊翔實業有限公司
25	G-106-12-106032	106年度環河北路重慶北路等道路綠美化工程	A3	4,520,517	4,290,000	4,280,000	2	-15,726	4,153,031	未決算	…	公開招標	106.02.07	106.02.24	106.12.31	106.10.30	106.11.23	輝隆實業有限公司
26	G-106-12-106033	106年度羅斯福路、辛亥路及新光路等道路美化工程	A3	4,709,800	4,598,000	3,952,827	1	+32,877	3,721,731	3,801,376	908,424	公開招標	106.02.07	106.03.01	106.12.31	106.11.13	106.11.29	澍園工程有限公司
27	G-106-13-106034	106年度南港公園管理所所轄公園整建工程-水電設施維護預約工程	A3	2,118,803	1,814,000	1,490,000	-00	-	2,061,527	2,116,959	1,844	公開招標	106.02.08	106.03.15	106.12.31	106.11.16	106.12.07	治良工程有限公司
28	G-106-12-106035	106年度青年公園管理所所轄公園整建工程-青年所所轄公園等綠美化工程	A3	5,498,417	4,150,000	4,150,000	-00	-	4,095,694	4,214,060	1,284,357	公開招標	106.02.08	106.02.18	106.12.31	106.10.14	106.11.13	大佳園藝行
29	G-106-12-106036	106年度市民廣場暨市府周邊美化工程	A3	5,399,435	5,200,000	4,730,000	2	+224,092	未結算	…	…	公開招標	106.02.08	106.03.05	107.01.31	107.01.03	107.01.26	樹花園有限公司
30	G-106-12-106037	106年度南港公園管理所所轄公園整建工程、南港區、信義區綠化維護預約工程	A3	10,959,547	9,210,000	6,390,000	-00	-	10,726,300	10,940,085	19,462	公開招標	106.02.09	106.03.15	106.12.31	106.12.04	106.12.14	竹楓環境有限公司
31	G-106-12-106038	106年度舊宗路、民權東路及堤頂大道等美化工程	A3	5,502,155	4,680,000	4,230,000	2	-146,196	3,988,632	4,073,989	1,428,166	公開招標	106.02.09	106.03.02	106.12.31	106.11.21	106.12.06	尚大園藝有限公司
32	G-106-12-106039	106年度青年公園管理所所轄公園整建工程、中正區、萬華區綠化維護預約工程	A3	6,528,961	5,200,000	3,772,810	-00	-	6,373,682	6,489,799	39,162	公開招標	106.02.09	106.03.08	106.12.31	106.12.15	106.12.21	聖麗景觀園藝工程行
33	G-106-13-106040	106年度青年公園管理所所轄公園整建工程-水電設施維護預約工程	A3	2,554,724	2,164,000	1,650,000	-00	-	2,454,135	2,392,723	162,001	公開招標	106.02.09	106.03.03	106.12.31	106.11.15	107.01.19	健昌工程有限公司
34	G-106-13-106041	106年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-水電設施維護預約工程	A3	3,194,423	2,216,500	1,978,000	1	+269,195	3,109,493	3,192,850	1,573	公開招標	106.02.14	106.03.07	106.12.31	106.11.20	106.11.30	朝裕水電工程有限公司
35	G-106-12-106042	106年度園藝工程隊代辦綠化預約工程	A1	3,000,000	2,250,000	2,190,103	-00	-	未結算	…	…	公開招標	106.02.14	106.03.10	106.12.31	106.12.11	106.12.20	和信景觀有限公司
36	G-106-12-106043	106年度花卉試驗中心所轄公園整建-內湖區綠化維護預約工程	A3	10,398,378	8,910,000	5,715,000	-00	-	10,119,704	10,306,692	91,686	公開招標	106.02.14	106.03.14	106.12.31	106.12.08	106.12.19	葉營景觀有限公司
37	G-106-08-106044	106年度敦化北路等處路燈清理預約工程	A1	3,893,100	3,500,000	2,317,000	-	-	3,158,981	3,225,320	667,780	公開招標	106.02.14	106.03.06	106.07.27	106.09.25	106.12.01	添亦節能國際有限公司
38	G-106-12-106045	106年度圓山公園管理所所轄大同區等公園委託維護管理服務	A5	10,971,005	10,010,000	8,495,849	2	+601,038	…	…	…	公開招標	106.02.15	106.04.01	107.03.31	未完工		晨楓工程有限公司
39	G-106-12-106046	106年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-綠化維護預約工程(北投區)	A3	4,577,889	3,595,600	2,240,000	-00	-	…	…	…	公開招標	106.02.15	106.03.31	106.12.31	終止契約爭議處理中		承佑園藝設計有限公司
40	G-106-12-106047	106年度自強隧道圓環及北安路等安全島美化工程	A3	5,553,620	5,420,000	4,920,000	1	+112,682	4,758,280	4,860,107	693,513	公開招標	106.02.15	106.03.03	106.12.31	106.11.27	106.12.08	尚大園藝有限公司
41	G-106-12-106049	106年度艋舺大道及環河南路等道路綠美化工程	A3	3,030,893	2,959,000	2,857,969	1	-34,734	2,686,447	2,743,937	286,956	公開招標	106.02.15	106.03.02	106.12.31	106.11.06	106.11.21	澍園工程有限公司
42	G-106-12-106049	106年度園藝管理所所轄公園整建工程-士林區綠化維護預約工程	A3	6,211,964	4,380,000	2,854,000	3	+1,114,350	6,059,677	6,197,958	14,006	公開招標	106.02.16	106.03.22	106.12.31	106.11.30	106.12.19	威鑫企業社
43	G-106-12-106050	106年度三民圓環、民權東路及敦化北路等安全島美化工程	A3	4,028,421	3,933,000	3,900,000	-	-	3,694,787	3,773,855	254,566	公開招標	106.02.16	106.03.02	106.12.31	106.10.28	106.11.14	大佳園藝行
44	G-106-12-106051	106年度南港公園管理所所轄公園整建工程-文山區綠化維護預約工程	A3	9,272,940	7,700,000	4,634,654	-00	-	9,006,339	9,170,766	102,174	公開招標	106.02.16	106.03.16	106.12.31	106.11.26	106.12.06	澍園工程有限公司
45	G-106-09-106052	陽明公園新設指標系統工程	A4	756,241	724,000	720,000	-	-	720,000	744,864	11,377	公開招標	106.02.16	106.03.20	106.04.18	106.04.18	106.05.18	佳翰營造有限公司
46	G-106-12-106053	106年度青年公園管理所所轄公園整建工程-青年所所轄行政區喬木疏枝修剪工程	A3	3,079,780	2,776,000	2,238,000	1	+516,004	2,721,646	2,800,302	279,478	公開招標	106.02.18	106.03.20	106.05.18	106.05.31	106.07.11	承佑園藝設計有限公司
47	G-106-09-106084	106年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-圓山所轄區公園喬木疏枝修剪工程	A3	1,897,665	1,708,000	1,377,000	1	+547,151	1,777,525	1,831,384	66,281	公開招標	106.02.18	106.03.20	106.06.07	106.06.07	106.06.23	承佑園藝設計有限公司
48	G-106-12-106055	106年度南港公園管理所所轄公園整建工程-樹木修剪工程	A3	3,226,773	2,204,000	1,597,555	1	+831,010	2,428,565	2,500,208	726,565	公開招標	106.02.18	106.03.24	106.06.07	106.06.07	106.07.03	里仁園藝有限公司
49	G-106-12-106056	106年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-公園樹木修剪工程	A3	2,691,880	2,557,000	1,948,645	2	+262,619	2,183,114	2,245,551	446,329	公開招標	106.02.18	106.04.12	106.07.05	106.07.05	106.08.15	里仁園藝有限公司
50	G-106-12-106057	106年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-樹木修剪工程	A3	1,502,127	1,380,000	1,380,000	-00	-	1,380,000	1,380,000	122,127	公開招標	106.02.18	106.04.03	106.06.06	106.06.06	106.07.05	竹楓環境有限公司
51	G-106-09-106058	106年度建成圓環整建工程-委託監造技術服務案	A3	793,360	793,360	793,360	-	-	782,060	782,060	11,300	公開招標	106.02.18	106.03.01	106.11.01	106.11.01	106.12.15	境觀設計有限公司
52	G-106-12-106059	106年度東南區安全島整理預約工程	A1	6,106,004	4,850,000	3,129,000	2	+1,500,000	5,961,730	未決算	…	公開招標	106.02.21	106.03.23	106.12.31	106.12.15	106.12.27	俊翔實業有限公司
53	G-106-12-106060	106年度西北區安全島整理預約工程	A1	9,127,223	5,000,000	3,116,800	2	+3,021,219	8,982,949	未決算	…	公開招標	106.02.21	106.03.24	106.12.31	106.12.20	106.12.27	輝龍園藝有限公司
54	G-106-12-106061	106年度東南區行道樹補增植預約工程	A1	3,573,020	2,826,000	2,285,000	-00	-	3,045,000	未決算	…	公開招標	106.02.21	106.03.23	106.12.31	106.11.23	106.12.14	威鑫企業社
55	G-106-12-106062	106年度西北區行道樹補增植預約工程	A1	8,466,175	2,895,000	2,217,000	2	+4,893,155	8,340,685	未決算	…	公開招標	106.02.21	106.03.16	106.12.31	106.12.10	106.12.20	滿福家企業有限公司
56	G-106-08-106063	106年度路燈道路挖掘或配合施作等預約工程	A1	19,000,000	16,910,000	16,910,000	1	+2,440,215	…	…	…	公開招標	106.02.21	106.03.17	107.01.31	未完工		凱勗工程有限公司
57	G-106-12-106064	106年度台北車站特定專用區廣場綠美化工程	A3	1,780,000	1,650,000	1,725,000	2	-52,978	1,576,393	1,610,128	169,872	公開招標	106.02.21	106.03.08	106.12.31	106.11.09	106.11.24	輝龍園藝有限公司
58	G-106-12-106065	106年度南港公園管理所所轄南港區等公園委託維護管理服務	A5	4,361,638	4,180,000	3,687,700	-00	-	…	…	…	公開招標	106.02.22	106.04.01	107.03.31	未完工		荷鑫實業有限公司
59	G-106-13-106066	106年度園藝管理所所轄公園整建工程-士林區水電設施維護預約工程	A3	1,169,991	838,500	838,500	-00	-	1,132,035	1,166,195	3,796	公開招標	106.02.22	106.03.22	106.12.31	106.11.10	106.12.05	立成水電行
60	G-106-09-106067	106年度本市公園、廣場園路整平改善工程-南港公園管理所所轄園路改善工程	A3	6,299,299	5,540,000	4,368,000	2	-927,585	3,550,026	3,665,639	2,633,660	公開招標	106.02.22	106.03.24	106.07.11	106.07.11	106.10.30	協坤營造有限公司
61	G-106-09-106068	106年度本市公園、廣場園路整平改善工程-園藝工程隊所轄園路改善工程	A3	5,476,066	4,460,000	4,430,000	1	-2,527,211	1,887,796	1,949,275	3,526,791	公開招標	106.02.22	106.03.22	106.05.26	106.06.29	106.09.15	佳緯營造有限公司
62	G-106-09-106069	106年度本市公園、廣場園路整平改善工程-陽明山公園管理所所轄園路改善工程	A3	8,124,740	5,300,000	4,490,000	1	+1,840,955	6,313,068	6,522,873	1,601,867	公開招標	106.02.22	106.03.22	106.07.19	106.08.28	106.10.17	國興營造有限公司
63	G-106-09-106070	106年度本市公園、廣場園路整平改善工程-圓山公園管理所所轄園路改善工程	A3	4,311,029	3,646,000	3,826,000	1	+242,290	3,068,290	3,163,104	1,147,925	公開招標	106.02.22	106.04.19	106.07.25	106.07.28	106.09.06	協坤營造有限公司
64	G-106-09-106071	106年度本市公園、廣場園路整平改善工程-花卉中心、園藝管理所所轄園路改善工程	A3	5,121,948	4,403,000	4,250,000	1	+162,760	4,360,264	4,496,452	625,496	公開招標	106.02.22	106.03.22	106.07.19	106.07.19	106.08.29	上溢營造股份有限公司
65	G-106-09-106072	106年度本市公園、廣場園路整平改善工程-青年公園管理所所轄園路改善工程	A3	3,922,889	3,309,000	3,123,000	-	-	3,211,888	3,316,488	606,401	公開招標	106.02.22	106.03.14	106.08.10	106.08.07	106.11.27	宏震營造事業股份有限公司
66	G-106-12-106073	106年度東區花木綠化暨路樹修剪預約工程	A1	9,394,448	5,500,000	4,753,000	2	+2,480,668	9,050,055	未決算	…	公開招標	106.02.22	106.03.22	106.12.31	106.12.15	106.12.22	和倉園藝有限公司
67	G-106-12-106074	106年度西區花木綠化暨路樹修剪預約工程	A1	8,368,114	5,560,000	4,158,757	1	+1,454,334	8,126,836	未決算	…	公開招標	106.02.22	106.06.29	106.12.31	106.11.30	106.12.12	滿福家企業有限公司
68	G-106-12-106075	106年度南區花木綠化暨路樹修剪預約工程	A1	7,398,558	5,600,000	4,334,282	1	+484,778	7,203,287	未決算	…	公開招標	106.02.22	106.03.30	106.12.31	106.12.09	106.12.22	澍園工程有限公司
69	G-106-09-106080	106年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-內湖區土木設施維護預約工程	A3	12,113,428	6,473,020	5,229,423	2	+3,135,669	11,374,266	11,374,266	739,162	公開招標	106.02.24	106.03.21	106.12.31	106.12.15	106.12.29	佳緯營造有限公司
70	G-106-09-106081	106年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-陽明山區土木設施維護預約工程	A3	3,981,120	2,124,000	2,095,300	1	+1,000,000	3,647,937	3,767,340	213,780	公開招標	106.02.24	106.03.24	106.12.31	106.12.15	107.01.02	佳翰營造有限公司
71	G-106-09-106082	106年度青年公園管理所所轄公園整建工程-中正區、萬華區土木設施維護預約工程	A3	13,047,776	4,470,000	3,327,000	2	+4,848,250	7,703,385	12,236,459	811,317	公開招標	106.02.24	106.03.22	106.12.31	106.12.14	106.12.21	登煌營造有限公司
72	G-106-09-106083	106年度青年公園管理所所轄公園整建工程-大安區土木設施維護預約工程	A3	13,674,363	9,270,000	8,633,242	-	-	13,038,293	13,281,673	392,690	公開招標	106.02.24	106.03.22	106.12.31	106.11.28	106.12.15	百吉營造有限公司
73	G-106-12-106084	106年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-中山區土木設施維護預約工程	A3	25,183,233	11,670,000	9,300,000	2	+7,947,295	23,925,736	未決算	…	公開招標	106.02.24	106.03.17	106.12.31	106.11.27	106.12.20	承都有限公司
74	G-106-09-106085	106年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-松山區、大同區土木設施維護預約工程	A3	17,845,306	10,170,000	8,673,682	1	+17,845,306	17,439,474	未決算	…	公開招標	106.02.24	106.01.15	106.12.31	106.11.15	106.12.19	鼎上營造有限公司
75	Ｇ106--08-106086	106年度北投區大業路路燈新設工程	A4	3,107,248	1,993,000	1,518,000	1	+1,465,149	2,965,207	3,048,873	58,375	公開招標	106.02.24	106.03.10	106.06.20	106.06.23	106.08.28	鍵發工程有限公司
76	G-106-08-106087	106年度東北區代辦路燈預約工程	A1	6,000,000	5,140,000	4,350,000	-	-	…	…	…	公開招標	106.03.01	106.03.17	107.03.31	未完工		健昌工程有限公司
77	G-106-08-106088	106年度西南區代辦路燈預約工程	A1	6,000,000	5,270,000	4,210,000	-	-	…	…	…	公開招標	106.03.01	106.03.16	107.01.31	未完工		宜昌電氣工程有限公司
78	G-106-12-106089	106年度南港公園管理所所轄公園整建工程-南港、信義區公園等綠美化工程	A3	2,944,496	2,567,500	2,474,700	1	+3,518	2,310,448	2,378,606	565,890	公開招標	106.03.01	106.03.17	106.12.31	106.12.24	106.12.26	兆森園藝有限公司
79	G-106-12-106090	106年度南港公園管理所所轄公園整建工程-文山區公園等綠美化工程	A3	1,457,804	1,214,000	1,210,000	-00	-	1,160,925	1,218,009	239,795	公開招標	106.03.01	106.03.17	106.12.31	106.11.13	106.12.18	澍園工程有限公司
80	G-106-12-106091	106年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-花博公園綠美化工程	A3	6,865,096	6,590,000	5,736,300	1	+536,675	6,194,875	6,382,580	482,516	公開招標	106.03.01	106.03.10	106.12.31	106.11.20	106.11.28	兆森園藝有限公司
81	G-106-12-106092	106年度大業路、石牌路2段等安全島美化工程	A3	7,752,852	3,563,000	3,563,000	2	+4,028,609	7,354,893	7,541,042	211,810	公開招標	106.03.02	106.03.17	106.12.31	106.12.17	106.12.27	大佳園藝行
82	G-106-09-106093	106年度南港公園管理所所轄公園整建工程-南港區、信義區土木設施維護預約工程	A3	14,748,036	10,370,000	7,245,997	-	-	14,386,660	14,685,223	62,813	公開招標	106.03.03	106.03.31	106.12.31	106.11.24	106.12.14	佳緯營造有限公司
83	G-106-09-106094	106年度南港公園管理所所轄公園整建工程-文山區土木設施維護預約工程	A3	13,734,057	8,710,000	6,620,000	1	+1,400,000	13,349,567	13,614,973	119,084	公開招標	106.03.03	106.03.24	106.12.31	106.12.05	106.12.14	協坤營造有限公司
84	G-106-09-106095	106年度園藝管理所所轄公園整建工程-士林區土木設施維護預約工程	A3	13,739,932	7,270,000	5,530,000	2	+2,919,387	13,333,581	13,674,233	65,699	公開招標	106.03.03	106.03.24	106.12.31	106.12.08	106.12.21	十大營造有限公司
85	G-106-09-106096	106年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-北投區土木設施維護預約工程	A3	14,361,159	8,970,000	6,427,000	1	+1,000,000	13,826,603	14,150,768	210,391	公開招標	106.03.03	106.03.10	106.12.31	106.12.24	107.01.09	登煌營造有限公司
86	G-106-09-106097	106年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-士林區土木設施維護預約工程	A3	5,862,948	4,140,000	2,780,000	-00	-	5,010,181	5,160,885	702,063	公開招標	106.03.03	106.03.10	106.12.31	106.12.01	107.01.03	國興營造有限公司
87	Ｇ-106-13-106098	106年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-水電設施維護預約工程	A3	2,039,960	1,545,000	1,545,000	-00	-	1,972,974	1,972,974	66,986	公開招標	106.03.03	106.03.31	106.12.31	106.11.15	106.12.26	立成水電行
88	G-106-12-106099	106年度本市道路及廣場等綠美化樹木修剪、水電、土木設施修繕預約工程委託設計暨監造技術服務-A項	A3	3,106,539	3,106,539	3,106,539	1	+155,607	…	…	…	公開招標	106.03.07	106.03.07	107.02.28.	未完工		昱林設計顧問有限公司
89	G-106-12-106100	106年度南港公園管理所所轄信義區等公園維托維護管理服務	A5	6,002,646	5,691,000	4,800,000	2	+2,693,895	…	…	…	公開招標	106.03.10	106.04.01	107.03.31	未完工		綠廾院實業有限公司
90	G-106-12-106101	106年度園藝所所轄士林區公園等委託維護管理服務	A5	10,770,157	10,554,754	9,734,903	-00	-	…	…	…	公開招標	106.03.10	106.04.01	107.03.31	未完工		里仁園藝有限公司
91	G-106-12-106102	106年度中山北路1-3段、民族東路、松江路等道路綠美化工程	A3	5,420,009	5,260,000	5,220,000	2	+18,746	5,058,809	5,167,068	252,941	公開招標	106.03.10	106.03.27	106.12.31	106.12.04	106.12.19	輝龍園藝有限公司
92	G-106-12-106103	106年度園藝管理所所轄公園整建工程-園區綠美化工程	A3	2,547,854	1,975,600	1,975,600	1	-68,493	1,778,401	1,833,877	713,977	公開招標	106.03.13	106.04.05	106.12.31	106.12.18	106.12.19	綠園實業有限公司
93	G-106-12-106104	106年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-陽明山區綠化維護預約工程	A3	1,237,309	956,600	956,600	-00	-	1,179,080	1,195,803	41,506	公開招標	106.03.13	106.04.07	106.12.31	106.12.08	106.12.25	竹楓環境有限公司
94	G-106-12-106105	106年度南港公園公園管理所所轄文山區等公園委託維護管理服務	A5	11,001,183	10,210,000	9,048,250	1	+419,073	…	…	…	公開招標	106.03.13	106.04.01	107.03.31	未完工		建鑫有限公司
95	G-106-12-106106	106年度北區花木綠化暨路樹修剪預約工程	A1	6,913,780	5,670,000	3,360,000	-00	-	3,937,506	4,046,969	2,866,811	公開招標	106.03.13	106.03.28	106.12.31	106.11.06	106.11.23	承佑園藝設計有限公司
96	G-106-09-106107	106年度本市東南區綠地安全島廣場苗圃等土木水電設施維護預約工程	A1	8,455,181	5,816,000	5,734,833	1	+500,000	8,351,332	8,400,793	54,388	公開招標	106.03.14	106.03.29	106.12.31	106.11.24	106.12.07	百吉營造有限公司
97	G-106-09-106108	106年度本市西北區綠地安全島廣場苗圃等土木水電設施維護預約工程	A1	8,455,181	5,816,000	5,816,000	-00	-	7,871,630	8,111,386	343,795	公開招標	106.03.14	106.03.29	106.12.31	106.12.22	106.12.28	麒旺營造有限公司
98	G-106-12-106109	106年度全市行道樹病蟲害防治工程	A3	3,779,365	3,212,000	3,212,000	-00	-	3,646,041	3,765,831	13,534	公開招標	106.03.14	106.04.25	106.12.31	106.12.06	106.12.14	雍詮股份有限公司
99	G-106-12-106110	106年度信義、松山區預約式鄰里天然災害搶修工程	A3	5,000,000	4,842,000	4,020,000	-00	-	432,526	432,526	4,567,474	公開招標	106.03.14	106.05.03	106.12.31	106.11.30	106.12.11
100	G-106-12-106111	106年度內湖區預約式鄰里天然災害搶修工程	A3	5,000,000	2,420,000	2,347,980	-00	-	59,667	59,667	4,940,333	公開招標	106.03.14	106.05.22	106.12.31	106.09.11	106.11.10
101	G-106-09-106112	106年度公園處所轄辦公房舍整修工程-園藝管理所辦公房舍整修工程	A3	3,999,798	3,405,000	2,836,000	1	+758,316	3,594,316	3,709,614	290,184	公開招標	106.03.14	106.04.10	106.08.07	106.07.12	106.10.06	富陽營造工程有限公司
102	G-106-13-106113	106年度艋舺公園景觀噴泉等機電設施委外維護	A1	1,175,890	881,000	880,000	-00	-	745,009	745,009	430,881	公開招標	106.03.14	106.04.01	107.01.31	107.01.31	107.01.31	鳴台工程有限公司公司
103	G-106-12-106114	106年度台北市東南區行道樹及公園綠地等天然災害搶修預約工程	A3	1,299,993	1,295,000	1,295,000	-00	-	179,890	185,017	1,114,976	公開招標	106.03.16	106.04.28	106.12.31	106.12.05	106.10.06	超然營造工程有限公司
104	G-106-12-106115	106年度和平東西路安全島等美化工程	A3	6,697,322	6,270,000	6,270,000	-00	-	5,881,467	6,007,330	689,992	公開招標	106.03.16	106.03.30	106.12.31	106.12.04	106.12.14	大佳園藝行
105	G-106-12-106118	106年度台北市北區行道樹及綠地廣場暨園藝管理所所轄公園等天然災害搶修預約工程	A3	4,209,994	4,209,994	4,075,000	-00	-	1,531,985	1,531,985	2,678,009	公開招標	106.03.16	106.07.29	106.09.14	106.09.14	106.10.23	麟旺營造有限公司
106	G-106-12-106119	106年度圓山公園管理所暨陽明山公園管理所所轄公園等天然災害搶修預約工程	A3	4,209,994	4,075,000	4,075,000	-00	-	3,519,849	3,620,165	589,829	公開招標	106.03.16	106.04.12	106.12.31	106.12.03	106.12.11	竺園景觀設計有限公司
107	G-106-12-106120	106年度花卉試驗中心所轄內湖區等公園委託維護管理服務	A5	10,721,119	12,370,000	10,580,000	2	+2,361,288	…	…	…	公開招標	106.03.22	106.04.01	107.03.31	未完工		潔亨有限公司
108	G-106-12-106121	106年度花卉試驗中心所轄公園委託維護管理服務	A5	6,265,766	5,911,000	5,210,687	3	+516,729	…	…	…	公開招標	106.03.22	106.04.01	107.03.31	未完工		建鑫有限公司
109	G-106-08-106122	106年度青年公園管理所所轄公園整建工程-青年公園高壓油浸式變壓器等電器設備更新工程	A3	782,567	645,000	425,068	-	-	425,068	437,352	345,215	公開招標	106.03.23	106.04.18	106.04.24	106.04.24	106.05.19	威基工程有限公司
110	G-106-09-106123	木柵、玉成公園游泳池修繕工程委託規劃設計及監造技術服務	A4	939,000	939,000	939,000	-00	-	…	…	…	公開招標	106.03.23	106.03.23	107.12.31	未完工		張從仁建築師事務所
111	G-106-12-106076	106年度青年所所轄中正區及萬華區公園等委托維護管理服務	A5	10,678,448	10,011,000	8,432,502	-00	-	…	…	…	公開招標	106.03.23	106.04.01	107.03.31	未完工		卉欣有限公司
112	G-106-12-106077	106年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-松山區綠化維護預約工程	A3	7,656,651	5,300,000	3,438,074	-00	-	7,346,883	7,656,651	0	公開招標	106.03.23	106.03.20	106.12.31	106.12.09	106.12.14	和信景觀有限公司
113	G-106-12-106078	106年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-中山區、大同區綠化維護預約工程	A3	8,394,781	5,890,000	3,630,000	1	+1,348,425	8,067,639	8,219,419	175,362	公開招標	106.03.23	106.03.20	106.12.31	106.11.30	106.12.13	竹楓環境有限公司
114	G-106-12-106079	106年度圓山公園管理所所轄松山區等委託維護	A1	5,282,157	5,061,000	3,950,000	1	+3,261,907	…	…	…	公開招標	106.03.24	106.04.01	107.03.31	未完工		里仁園藝有限公司
115	G-106-12-106124	106年度青年所所轄福州公園等整體委託維護管理專業服務	A5	7,991,744	7,991,744	7,991,744	-00	-	…	…	…	公開評選	106.03.24	106.04.01	107.03.31	未完工		達鑫有限公司
116	G-106-08-106126	「東門、南門、小南門夜間燈光修復工程」委託規劃設計暨監造技術服務	A4	970,000	970,000	970,000	-	-	902,560	902,560	67,440	公開評選	106.03.28	106.06.01	106.07.05	106.07.05	106.12.05	徐裕健建築師事務所
117	G-106-12-106116	106年度公園樹木褐根病防治預防工程	A3	3,805,715	2,896,000	2,380,000	-00	-	3,686,136	3,795,257	10,458	公開招標	106.03.28	106.05.08	106.12.31	106.11.27	106.12.15	雍詮股份有限公司
118	G-106-12-106117	106年度行道樹等褐根病防治預防工程	A1	3,329,418	2,565,000	2,120,000	1	-114,216	3,101,370	3,210,745	118,673	公開招標	106.03.28	106.05.12	106.12.31	106.11.20	106.11.29	雍詮股份有限公司
119	G-106-12-106125	106年度花博公園台北典藏植物園委託維護案	A5	8,240,000	8,240,000	8,240,000	-00	-	6,200,000	6,200,000	2,040,000	公開招標	106.03.28	106.04.01	107.03.31	未完工		綠園實業有限公司
120	G-106-12-106127	106年度台北市北區行道樹及公園綠地及公園綠地等天然災害搶修預約工程(機具標)	A3	1,338,986	1,295,000	1,290,000	-00	-	2,000 / (保險費)	2,000	1,336,986	公開招標	106.03.29	未開工				玖五土木包工業
121	G-106-12-106128	106年度台北市西區行道樹及綠地廣場暨青年公園管理所所轄公園等天然災害搶修預約工程	A3	4,209,994	4,075,000	4,070,000	-00	-	3,734,511	3,840,945	369,049	公開招標	106.03.29	106.05.10	106.12.31	106.12.05	106.10.11	玖五土木包工業
122	G-106-12-106129	106年度台北市南區行道樹及綠地廣場暨南港公園管理所所轄公園等天然災害搶修預約工程	A3	4,209,994	4,075,000	4,075,000	-00	-	3,829,943	3,939,096	270,898	公開招標	106.03.29	106.04.28	106.12.31	106.12.05	106.10.03	超然營造工程有限公司
123	G-106-12-106130	106年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-圓山所轄區公園綠美化工程	A3	2,310,790	2,120,000	2,095,115	-00	-	2,020,242	2,081,455	229,335	公開招標	106.03.29	106.04.25	106.12.31	106.11.14	106.11.28	格安企業有限公司
124	G-106-09-106131	106年度共融式兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程	A3	19,095,429	18,524,026	18,524,000	-00	-	…	…	…	公開招標	106.03.30	106.08.12	107.01.03	107.01.03	未驗收	康鼎造景股份有限公司
125	G-106-09-106132	敦仁(大安149號)公園新建工程	A4	12,555,746	11,510,000	9,360,000	1	+1,828,887	10,162,958	…	…	公開招標	106.03.30	106.06.06	106.11.12	106.12.11	未驗收	超然營造工程有限公司
126	G-106-12-106133	106年度陽明山公園公園管理所所轄公園整建工程-士林、北投區公園綠美化工程	A3	8,546,061	2,913,000	2,100,000	1	+4,507,560	6,591,400	6,779,914	1,766,147	公開招標	106.03.31	106.04.27	106.05.26	106.06.11	106.06.23	大佳園藝行
127	G106-08-106134	106年度五常街等處路燈整建工程	A3	9,590,000	8,890,000	7,328,880	3	+362,511	未結算	…	…	公開招標	106.03.31	106.04.29	106.09.15	106.09.15	107.02.08	承昌水電行
128	G-106-12-106135	106年度陽明所所轄公園維護外包北投96號永欣綠地委託維護管理服務	A5	13,107,880	1,470,000	12,168,800	1	+939,080	…	…	…	公開招標	106.03.31	106.04.01	107.03.31	未完工		美利美企業有限公司
129	G-106-12-106136	106年度內湖區及南港區等道路安全島委託維護	A5	9,530,894	9,710,000	910,000	2	+430,894	…	…	…	公開招標	106.04.05	106.05.01	107.03.31	未完工		祥益興企業有限公司
130	G-106-12-106137	106年度民權東西路等道路安全島委託維護	A5	4,307,563	4,310,000	4,310,000	2	-2,437	…	…	…	公開招標	106.04.05	106.05.01	107.03.31	未完工		紅亮企業社
131	G-106-12-106138	106年度士林區及中山區等道路安全島委託維護	A5	6,142,487	5,710,000	5,338,504	3	-243,933	…	…	…	公開招標	106.04.05	106.05.01	107.03.31	未完工		信實環保清潔企業社
132	G-106-12-106139	106年度北投區等道路安全島委託維護	A5	6,323,114	5,870,000	5,816,800	2	-350,662	…	…	…	公開招標	106.04.05	106.04.01	107.03.31	未完工		逸婕企業有限公司
133	G-106-12-106140	106年度台北市東區行道樹及綠地廣場暨花卉試驗中心所轄公園等天然災害搶修預約工程	A3	4,209,994	4,075,000	4,075,000	-00	-	1,789,758	1,840,766	2,369,228	公開招標	106.04.07	106.05.01	106.12.31	106.08.18	106.10.11	綠園實業有限公司
134	G-106-09-106141	106年度青年公園管理所所轄公園整建工程-中正區、萬華區公園整建工程	A3	20,021,750	17,070,000	14,510,000	4	+3,267,504	17,849,500	未決算	…	公開招標	106.04.11	106.05.11	106.08.18	106.09.26	107.01.18	宏震營造事業股份有限公司
135	G-106-08-106142	106年度杭州南路等處路燈整建工程	A3	5,406,634	5,060,000	4,780,000	1	-811,203	未結算	…	…	公開招標	106.04.11	106.04.19	106.08.16	106.10.18	107.02.13	景業水電工程有限公司
136	G-106-08-106143	106年度中正區忠孝西路照明裝設工程	A4	1,999,549	1,890,000	1,799,800	1	-301,668	1,498,132	1,541,779	457,770	公開招標	106.04.11	106.04.25	106.06.20	106.07.29	106.11.09	承昌水電行
137	G-106-08-106144	106年度羅斯福路3段283巷等處路燈整建工程	A3	7,000,000	6,500,000	6,300,000	2	+418,530	未結算	…	…	公開招標	106.04.12	106.05.11	106.09.17	106.11.21	未驗收	景業水電工程有限公司
138	Ｇ-106-08-106145	106年度中山北路6段35巷等處路燈整建工程	A3	7,000,000	6,500,000	6,300,000	2	-90,126	未結算	…	…	公開招標	106.04.12	106.05.11	106.09.17	106.09.17	未驗收	將祐工程有限公司
139	G-106-12-106139	山水綠生態公園綠美化植栽工程委託設計及監造設計服務	A3	787,500	787,500	787,500	-00	-	…	…	…	公開招標	106.04.13	106.04.17	107.12.31	未完工		經典工程顧問有限公司
140	G-106-09-106146	南港62號公園暨大同388號公園新建工程委託設計技術服務	A4	3,456,097	3,456,097	3,456,097	-00	-	…	…	…	公開招標	106.04.13	107.01.14	107.09.30	未完工		弘郁工程技術顧問有限公司
141	G-106-09-106146-1	南港62號公園暨大同388號公園新建工程委託監造技術服務	A4	1,881,363	1,881,363	1,881,363	-00	-	…	…	…	公開招標	106.04.13	107.01.14	108.06.30	未完工		弘郁工程技術顧問有限公司
142	G-106-08-106148	106年度路燈工程委託規劃設計暨監造技術服務務	A4	1,988,679	1,968,653	1,968,653	-	-	…	…	…	公開評選	106.04.13	106.04.28	107.03.10	未完工		技嘉電機工業技師事務所
143	G-106-08-106149	106年度景美溪基隆河跨河橋樑等處LED燈光美化統包工程	A4	20,513,281	18,970,000	15,811,496	-	-	15,707,567	16,205,386	4,307,895	公開招標	106.04.14	106.06.05	106.06.30	106.07.05	106.10.25	致幃工程有限公司
144	G-106-09-106150	106年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(第1期)	A3	24,696,848	24,696,848	23,874,000	-00	-	…	…	…	公開招標	106.04.18	106.09.12	107.02.08	未完工		康鼎造景股份有限公司
145	G-106-12-106151	106年度本市道路及廣場等綠美化樹木修剪、水電、土木設施修繕預約工程委託設計暨監造技術服務-B項	A3	3,106,539	3,106,539	3,106,539	1	+295,160	…	…	…	公開招標	106.04.18	106.04.18	107.02.28	未完工		靜觀設計有限公司
146	G-106-08-106152	106年度臺北市LED照明裝設預約工程B標	A1	38,377,376	32,710,000	17,824,485	-	-	35,007,189	…	…	公開招標	106.04.21	106.05.15	106.12.31	107.01.29	未驗收	億光固態照明股份有限公司
147	G-106-08-106153	106年度臺北市LED照明裝設預約工程A標	A1	38,377,376	32,710,000	16,337,116	-	-	…	…	...	公開招標	106.04.21	106.05.12	107.02.13	未完工		中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司
148	G-106-08-106154	106年度臺北市LED照明裝設預約工程C標	A1	39,247,394	34,170,000	18,888,246	-	-	…	…	...	公開招標	106.04.21	106.05.12	107.01.31	107.01.29	未驗收	億光固態照明股份有限公司
149	G-106-09-106155	北投22號公園新建工程委託設計及監造技術服務	A4	2,800,000	2,800,000	2,800,000	-00	-	…	…	…	公開招標	106.04.21	106.04.21	107.09.30	未完工		禾拓規劃設計顧問有限公司
150	G-106-09-106156	106年度南港公園管理所所轄公園整建工程-南港區、信義區公園整建工程	A3	9,556,068	8,600,000	8,600,000	1	+17,286	8,591,734	8,813,189	742,879	公開招標	106.04.25	106.05.13	106.08.30	106.09.05	106.11.28	湧成營造工程有限公司
151	G-106-09-106157	106年度兒童遊戲場及附屬設施等統包工程委託監造技術服務	A3	1,669,406	1,669,406	1,669,406	-00	-	…	…	...	公開招標	106.04.25	106.08.12	107.06.30	未完工		鴻宥工程技術顧問有限公司
152	G-106-12-106158	106年度文山、信義區等道路安全島委託維護	A5	4,002,899	3,710,000	3,710,000	2	+3,721,099	…	…	…	公開招標	106.04.26	106.05.01	107.03.31	未完工		祥益興企業有限公司
153	G-106-09-106159	106年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(第2期)	A3	10,600,000	10,600,000	10,600,000	-00	-	…	…	…	公開招標	106.04.26	106.09.05	107.02.27	未完工		集仕股份有限公司
154	G-106-09-106160	東明公園及明義公園社區環璄改造工程	A3	8,829,089	8,400,000	6,977,000	1	+1,806,077	8,806,233	…	…	公開招標	106.05.02	106.06.01	106.10.29	106.11.09	106.12.12	正岳營造股份有限公司
155	G106-09-106161	106年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-中山區、大同區公園整建工程	A3	4,160,000	3,585,000	3,130,000	1	+169,964	3,371,481	3,481,984	678,016	公開招標	106.05.03	106.5.22	106.08.29	106.09.02	106.11.24	建程營造工程有限公司
156	G-106-09-106162	106年度公園處所轄辦公房舍整修工程-處本部及青年公園管理所辦公房舍整修工程	A3	11,210,000	9,970,000	8,950,000	1	+1,232,328	…	…	…	公開招標	106.05.03	106.06.10	106.12.31	未完工		富陽營造工程有限公司
157	G-106-09-106165	106年度園藝管理所所轄公園整建工程-士林區公園整建工程	A3	13,830,878	11,170,000	8,927,000	2	+1,282,714	…	…	…	公開招標	106.05.09	106.06.09	107.02.01	未完工		登煌營造有限公司
158	G-106-09-106166	富錦2號公園及泰順公園社區環境改造工程	A3	8,117,071	7,300,000	6,600,000	3	+728,800	7,352,675	7,477,354	639,717	公開招標	106.05.09	106.06.7	106.09.14	106.09.28	106.11.20	冠品營造工程有限公司
159	G-106-09-106167	106年實驗性公園兒童遊戲場規劃設計	A4	2,000,000	1,999,800	1,999,800	-00	-	…	…	…	公開招標	106.05.09	106.05.10	107.02.23	未完工		境觀設計有限公司
160	G-106-12-106168	關渡平原周邊景觀綠美化工程案	A3	23,786,018	22,975,000	22,975,087	2	+4,811,440	…	…	…	公開招標	106.05.10	106.05.21	107.02.28	未完工		綠園實業有限公司
161	G-106-09-106169	106年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-體健設施改善統包工程	A3	6,438,905	6,250,000	6,250,000	-00	-	…	…	…	公開招標	106.05.16	106.09.26	107.03.10	未完工		集仕股份有限公司
162	G-106-09-106170	106年度轄管公園公廁-委託規劃設計及監造技術服務案	A3	835,000	835,000	835,000	-00	-	…	…	…	公開評選	106.05.16	106.05.16	107.04.30	未完工		創構建築師事務所
163	G-106-09-106171	106年度圓山自然景觀公園規劃、設計及建物使用可行性評估委託技術服務案	A3	3,150,000	3,150,000	3,150,000	-00	-	…	…	…	公開評選	106.05.18	106.05.19	107.04.20	未完工		大凡工程顧問有限公司
164	G-106-12-106172	106年度士林、北投區預約式鄰里天然災害搶修工程	A3	5,000,000	4,840,000	4,840,000	-00	-	421,112	421,112	4,578,888	公開招標	106.05.23	106.06.12	106.12.31	106.12.13	106.12.29	國興營造有限公司
165	G-106-09-106173	106年度景觀公廁統包工程	A3	3,241,540	3,192,888	3,091,544	1	+149,996	3,241,540	未決算	…	公開招標	106.05.24	106.08.05	106.11.12	106.11.17	107.01.16	昌譽營造股份有限公司
166	G-106-12-106174	106年度南港、文山區預約式鄰里天然災害搶修工程	A3	5,000,000	4,840,000	4,840,000	-00	-	485,393	485,393	4,514,607	公開招標	106.05.24	106.06.14	106.12.31	106.08.11	107.01.15	協坤營造有限公司
167	G-106-12-106175	106年度中山、大同區預約式鄰里天然災害搶修工程	A3	5,000,000	4,840,000	4,840,000	-00	-	467,916	467,916	4,532,084	公開招標	106.05.24	106.06.23	106.12.31	106.12.05	107.01.03	竹楓環境有限公司
168	G-106-09-106176	106年度南港公園管理所所轄公園整建工程-文山區公園整建工程	A3	7,264,919	6,450,000	5,050,000	1	+113,643	5,255,282	5,388,768	1,876,151	公開招標	106.05.26	106.06.24	106.10.11	106.10.13	106.12.08	冠品營造工程有限公司
169	G-106-09-106177	106年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-北投、士林區公園整建工程	A3	11,106,395	9,510,000	8,127,000	2	+4,482,465	…	…	…	公開招標	106.06.01	106.07.01	107.02.22	未完工		登煌營造有限公司
170	G-106-08-106178	106年度臺北後站商圈照明工程	A4	2,629,645	2,398,000	2,380,000	-	-	…	…	…	公開招標	106.06.01	106.06.09	106.08.10	106.11.29	未驗收	景業水電工程有限公司
171	G-106-09-106179	106年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-陽明山區公園整建工程	A3	3,438,204	3,158,000	2,460,000	2	-122,066	2,337,934	未決算	…	公開招標	106.06.01	106.07.01	106.09.13	106.10.05	106.12.07	展旭營造工程有限公司
172	G-106-09-106180	士林官邸公園房舍整修工程	A3	5,582,839	4,860,000	4,270,000	2	-30,063	4,027,940	4,239,937	1,342,902	公開招標	106.06.06	106.07.06	106.10.03	106.10.31	106.12.22	富陽營造工程有限公司
173	G-106-09-106181	南港公園更新工程(第一期)	A3	50,684,829	45,710,000	38,650,000	1	+2,685,748	…	…	…	公開招標	106.06.07	106.07.08	107.02.16	未完工		上溢營造股份有限公司
174	G-106-09-106182	106年度青年公園管理所所轄公園整建工程-大安區公園整建工程	A3	13,429,853	11,570,000	10,713,000	3	+1,190,049	12,069,354	未決算	…	公開招標	106.06.13	106.07.13	106.10.20	106.11.17	107.02.07	宏震營造事業股份有限公司
175	G-106-08-106183	東門、南門、小南門夜間燈光修復工程	A3	11,897,653	10,070,000	10,000,000	1	+234,301	10,176,062	10,505,883	1,391,770	公開招標	106.06.13	106.06.14	106.07.31	106.08.02	106.11.16	鍵發工程有限公司
176	G-106-08-106184	106年度武昌街二段118號等處路燈整建工程	A3	785,030	750,000	730,000	-	-	730,000	745,571	39,459	公開招標	106.06.13	106.06.30	106.08.13	106.08.11	106.09.28	進宏企業有限公司
177	G-106-09-106185	至善公園更新工程	A3	44,591,934	39,870,000	39,699,000	1	+3,366,743	…	…	…	公開招標	106.06.15	106.07.27	107.06.12	未完工		瑞健營造有限公司
178	G-106-12-106186	106年度大安區預約式鄰里天然災害搶修工程	A3	5,000,000	2,420,604	2,420,604	-00	-	183,973	183,973	4,816,027	公開招標	106.06.19	106.07.28	106.12.31	106.12.31	107.01.04	登煌營造有限公司
179	G-106-12-106187	106年度中正、萬華區預約式鄰里天然災害搶修工程	A3	5,000,000	4,841,000	4,841,208	-00	-	353,905	353,905	4,646,095	公開招標	106.06.19	106.07.11	106.12.31	106.11.06	106.12.19	昇楊土木包工業有限公司
180	G-106-12-106188	106年度臺北站前廣場等道路安全島委託維護	A5	5,240,731	4,808,000	4,700,000	1	+540,731	…	…	…	公開招標	106.06.20	106.06.26	107.03.31	未完工		紅亮企業社
181	G-106-09-106189	生態社子島公園綠地系統景觀總體規劃委託技術服務案	A4	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-00	-	…	…	…	公開招標	106.06.23	106.06.24	107.12.31	未完工		禾拓規劃設計顧問有限公司
182	G-106-09-106190	榮華、榮富公園整建工程	A3	19,771,486	17,170,000	16,178,000	2	+4,487,227	…	…	…	公開招標	106.06.30	106.08.05	107.03.22	未完工		國興營造有限公司
183	G-106-09-106191	106年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-內湖區公園整建工程	A3	6,801,127	6,620,000	6,180,000	1	-506,069	5,680,435	未決算	…	公開招標	106.07.04	106.08.01	106.11.28	106.11.28	107.02.05	協坤營造有限公司
184	G106-09-106192	106年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-松山區公園整建工程	A3	4,966,560	1,437,000	1,318,292	1	+3,193,560	…	…	…	公開招標	106.07.04	106.07.24	107.02.22	未完工		玖五土木包工業
185	G-106-09-106193	敦化苗圃溫室花房工程	A3	4,324,996	2,668,000	2,567,000	1	+1,179,996	3,701,596	未決算	…	公開招標	106.07.04	106.07.24	106.12.16	106.12.16	107.01.22	鼎上營造有限公司
186	G-106-09-106194	大港墘(內湖106號)公園新建工程	A4	46,015,383	41,100,000	39,760,000	1	+677,846	…	…	…	公開招標	106.07.10	106.07.29	107.03.11	未完工		瑞健營造有限公司
187	G-106-09-106195	106年度轄管公園公廁改善工程	A3	6,587,973	5,950,000	5,600,000	1	+875,618	6,474,991	未決算	…	公開招標	106.07.11	106.07.31	106.11.23	106.11.23	107.01.22	宏仲營造有限公司
188	G-106-09-106196	明義公園花架委託申請免辦建築執照技術服務	A3	115,500	115,000	114,500	-00	-	75,135	75,135	40,365	公開招標	106.07.18	106.07.19	106.11.05	106.10.19 / 終止契約	依權重比例支付金額	昱林設計顧問有限公司
189	G-106-08-106197	106年度健康路(寶清街至三民路)共桿統包工程	A4	2,898,507	2,776,000	2,699,698	-	-	2,650,507	2,732,185	166,322	公開招標	106.07.18	106.08.16	106.11.20	106.11.14	106.12.27	光寶科技股份有限公司
190	G-106-09-106198	106年度北投公園公廁週邊環境改善工程	A3	998,942	927,000	920,000	-00	-	908,129	939,671	59,271	公開招標	106.08.18	106.08.23	106.09.11	106.10.05	106.11.09	宏振營造有限公司
191	G-106-09-106199	1106年度萬壽橋LED燈光美化工程	A4	4,058,312	3,693,000	2,970,000	-	-	2,978,368	3,071,293	987,019	公開招標	106.09.05	106.09.19	106.10.31	106.10.31	106.12.22	辰騂有限公司
192	G-106-09-106200	北投238號公園擴建工程拆除案	A3	792,919	708,314	549,000	-00	-	549,000	553,026	239,893	公開招標	106.09.05	106.09.29	106.10.28	106.10.28	106.11.22	中境土木包工業有限公司
193	G-106-12-106201	山水綠生態公園綠美化植栽工程	A3	7,900,982	7,600,000	6,480,000	1	+314,788	…	…	…	公開招標	106.09.08	106.09.25	107.01.31	未完工		竺園景觀設計有限公司
194	G-106-12-106202	106年度配合菊展加強綠美化工程	A3	2,682,980	2,629,000	2,629,000	1	-15,256	2,613,744	2,669,678	13,302	公開招標	106.09.12	106.09.28	106.12.31	106.12.15	106.12.26	綠橙紅空間規劃設計有限公司
195	G-106-09-106203	北投生態博物園區設計及監造技術服務案	A3	1,965,120	1,965,120	1,965,120	-00	-	…	…	…	公開評選	106.09.19	106.09.19	107.12.31	未完工		禾拓規劃設計顧問有限公司
196	G-106-12-106204	106年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-七星公園草皮更新工程	A3	761,634	697,000	697,000	-00	-	697,000	708,714	52,920	公開招標	106.09.20	106.09.21	106.09.30	106.09.25	106.11.03	竺園景觀設計有限公司
197	G106-09-106205	東和及天和公園牌誌工程	A3	792,383	748,000	740,000	-00	-	703,000	未決算	…	公開招標	106.10.05	106.10.27	106.11.30	106.12.15	107.01.18	京林營造有限公司
198	G-106-09-106206	木柵、玉成公園游泳池修繕工程	A3	16,101,435	15,170,000	14,700,000	1	+1,625,428	…	…	…	公開招標	106.10.12	106.10.25	107.03.29	未完工		富陽營造工程有限公司
199	G-106-09-106207	106年度本市綠地安全島廣場苗圃等土木水電設施維護預約工程	A3	2,197,346	1,804,000	1,700,000	-00	-	未結算	…	…	公開招標	106.10.12	106.10.20	106.12.31	106.12.30	未驗收	麒旺營造有限公司
200	G-106-09-106208	東和公園人行橋工程	A3	1,240,865	953,000	950,000	1	+241,324	1,119,033	…	…	公開招標	106.10.18	106.10.27	106.11.30	106.12.01	未驗收	京林營造有限公司
201	G-106-09-106209	228公園音樂臺辦公室整修工程	A3	542,204	515,000	493,500	1	-7,400	448,817	未決算	…	公開招標	106.10.25	106.10.31	106.12.31	106.12.09	107.01.11	宏振營造有限公司
202	G-106-09-106210	大安410號公園新建工程拆除案	A3	1,679,171	1,350,000	1,344,900	-00	-	…	…	…	公開招標	106.10.31	106.12.01	106.12.30	106.12.30	未驗收	中境土木包工業有限公司
203	G-106-12-106211	106年度建國南路、松山路等綠美化工程	A4	2,691,312	2,500,000	2,500,000	1	+17,881	2,517,881	未決算	…	公開招標	106.11.06	106.11.17	106.12.31	106.12.27	107.01.19	滿福家企業股份有限公司
204	G-106-09-106212	士林官邸公園資材室整修工程	A3	973,320	913,500	828,000	1	+100,084	…	…	...	公開招標	106.11.28	106.12.19	107.02.01	未完工		勁夆工程有限公司
205	G-106-09-106213	106年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-中山區力行三號等公園整建工程	A3	2,299,170	1,930,000	1,930,000	-00	-	…	…	...	公開招標	106.12.05	106.12.20	107.02.23	未完工		冠品營造工程有限公司
206	G-106-09-106214	106年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-松山區西松公園等公園整建工程	A3	2,269,375	2,100,000	1,617,000	-00	-	…	…	...	公開招標	106.12.19	107.01.04	107.03.20	未完工		冠品營造工程有限公司

填表說明：1.「性質別分」─ A1：106年預約維護；A2：107年預約維護；A3：整建工程；A4：新建工程；A5：106-107年預約維護。
2.「發包方式」：請註明「公開招標」、「議價」、「比價」、「公開評選」等。

填表		審核					主辦業務人員					機關長官
				主辦統計人員