## 公園改善
公開類					編製機關			公園路燈工程管理處、
				水利工程處
月 報	次月10日前編報					表 號			20535-07-01-02
臺北市公園綠地改善工程
中華民國 107 年3 月
工程名稱	公園地址	預算 / 年度	工程費	土木工程					園 藝 工 程		工期			施工 / 進度
				廣場	遊戲 / 地坪	園路 / 人行道	座椅	涼亭	花架	欄杆	排水 溝	游泳 池	園燈	兒童 / 遊具	體健 設施	球場 / (運動場)	無障礙 / 坡道	其他	舖植 / 草皮	栽植 / 樹花木	開工	預定 完工	實際 / 完工	預定 / 進度	實際 / 進度
			(千元)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(座)	(座)	(處)	(公尺)	(公尺)	(處)	(座)	(座)	(座)	(處)	(座)		(平方 / 公尺)	(株)	年月	年月	年月	(%)	(%)
總計			202,942	26,514	4,416	13,097	192	9	1	91	361	2	284	13	136	1	2		9,713	44,680
106年度圓山公園管理所所轄公園整建工程一松山區西松公園整建工程(106-214)	如附件二(1)	106	1,662	187	171	140.3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(1)	-	3,932	107.01.04	107.03.20	107.03.12	100.00%	100.00%
106年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程一北投、士林區公園整建工程(106-177)	如附件二(2)	106	12,890	773.3	-	305.00	43	1	1	90.8	61	-	-	-	-	-	-	如附件二(2)	-	-	106.07.01	107.03.14	107.03.14	100.00%	100.00%
106年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程一體健設施改善統包工程(106-169)	如附件二(3)	106	6,439	-	585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	-	-	如附件二(3)	-	-	106.09.26	107.03.10	107.03.15	100.00%	100.00%
106年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(第1期)(106-150)	如附件二(4)	106	24,696	-	2,830	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12	-	-	如附件二(4)	-	-	106.09.12	107.03.31	107.03.22	100.00%	100.00%
象山公園新設設施工程(107-036)	如附件二(5)	107	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(5)	-	-	107.02.08	107.04.23	107.03.29	90.00%	100.00%
南港公園更新工程(第一期)(106-181)	如附件二(6)	106	43,235	2,464	120	3,583.00	17	5	-	-	-	-	284	-	-	-	1	如附件二(6)	2,187.34	248	106.07.08	107.04.11	施工中	90.85%	92.46%
木柵玉成公園游泳池修繕工程(106-206)	如附件二(7)	106	15,286	-	-	-	6	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	如附件二(7)	-	-	106.10.25	107.04.14	施工中	86.84%	87.63%
106年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(第2期)(106-159)	如附件二(8)	106	10,931	-	561	-	5	-	-	-	-	-	-	5	2	-	1	如附件二(8)	-	-	106.09.05	107.04.16	施工中	96.53%	95.02%
填表			審核					業務主管人員 / 主辦統計人員					機關首長					中華民國107年4月3日編製
資料來源：公園路燈工程管理處。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
榮華榮富公園整建工程(106-190)	如附件二(9)	106	21,441	23,016	99	3,185	-	1	-	-	104	-	-	-	3	-	-	如附件二(9)	1,651	22,741	106.08.05	107.04.30	施工中	98.50%	98.50%
107年度本市公園、廣場園路整平改善工程-陽明山公園管理所所轄園路改善工程(107-068)	如附件二(10)	107	3,868	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(10)	-	-	107.3.23	107.5.31	施工中	5.00%	5.00%
107年度本市公園、廣場園路整平改善工程-青年公園管理所所轄園路改善工程(107-065)	如附件二(11)	107	2,830	-	-	444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(11)	-	-	107.3.17	107.6.14	施工中	8.30%	19.11%
107年度本市公園、廣場園路整平改善工程-圓山公園管理所所轄園路改善工程(107-070)	如附件二(12)	107	3,775	-	-	2,327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(12)	-	-	107.3.18	107.6.15	施工中	11.93%	8.55%
至善公園更新工程(106-185)	如附件二(13)	106	44,494	74	-	-	45	2	-	-	196	-	-	-	2	1	-	如附件二(13)	5,875	17,759	106.07.27	107.07.09	施工中	67.26%	68.22%
107年度本市公園、廣場園路整平改善工程-花卉試驗中心所轄園路改善工程(107-066)	如附件二(14)	107	3,507	-	-	1,224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(14)	-	-	107.3.16	107.7.13	施工中	5.00%	5.00%
107年度本市公園、廣場園路整平改善工程-南港公園管理所所轄園路改善工程(107-064)	如附件二(15)	107	3,805	-	-	1,118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(15)	-	-	107.3.29	107.7.16	施工中	1.00%	1.00%
107年度本市公園、廣場園路整平改善工程-園藝工程隊所轄園路改善工程(107-069)	如附件二(16)	107	3,123	-	50	772	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(16)	-	-	107.3.23	107.7.20	施工中	5.00%	5.00%

## 附件二
附	件二
	臺 北 市 公 園 綠 地 改 善 工 程
	中華民國 107 年 3 月
項次	工 程 名 稱	公 園 地 址	其 他	備 註
1	106年度圓山公園管理所所轄公園整建工程一松山區西松公園整建工程(106-214)	松山區公園	既有地坪機械敲除、收邊緣石等
2	106年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程一北投、士林區公園整建工程(106-177)	北投243號公園、學園公園、士林福文公園、福華公園	天然石片鋪築、石材地坪收邊、預鑄生態槽護坡、新設欄杆、新設樓梯扶手、既有石桌椅遷移、既有石板步道拆除、陰刻造型石板、抿石子、入口意象、入口處造型鋼板、預鑄標準緣石、集水井、給水設備、客土施放、新設工具箱等
3	106年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程一體健設施改善統包工程(106-169)	士林區、北投區公園	人工草皮、遊戲場告示牌修改等
4	106年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(第1期)(106-150)	三民公園、玉成公園、眷村文化公園、萬芳四號公園及立農公園等	草地復舊、給排水牽設、立體遊戲場、極限滑索、沙坑、洗腳池、兒童遊戲場告示牌更新、面鋪人工草地、面洩水坡度整理、木座椅平台、遊戲山丘、飛帆型遮陽棚、花朵造型遮陽棚等
5	象山公園新設設施工程(107-036)	象山公園	石材名牌、石材木座椅、棚架封版等
6	南港公園更新工程(第一期)(106-181)	南港公園	既有RC欄杆拆除運棄、植穴鋼板收邊、高壓磚收邊、懸臂步道欄杆、能量廣場欄杆、新增花台、收邊牆扶手欄杆、鋪設人工草、新設木平台、橋面鋪面更新、表面抿石子、手作步道、橋樑欄杆、既有墩柱重新施作、表面貼陶板磚、山區步道收邊、水舞台、拋石水岸、客土施放、水生植栽種植區、淨化水道、新設渠道淨化陰井、導覽牌、解說標示牌、方向指示牌等
7	木柵玉成公園游泳池修繕工程(106-206)	木柵玉成公園	池畔溢水溝蓋、抿石子、垂直遮陽網及動力設備、看臺階梯磚原色修補、看臺鋼板屋頂刷耐侯塗料、過濾設備修繕工程、牆面整修工程、熱水系統工程、設施修繕工程等
8	106年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(第2期)(106-159)	南港區、內湖區、士林區、北投區公園	無縫軟鋪工程、人工草皮鋪面更新、竹子護欄更新、披覆樓梯、支柱除銹上漆更新、戰車護罩更新、管狀通道之前後護罩更新、弧形攀岩梯、新設遊戲場告示牌、擴增地坪、新增礫石沙鋪面、新增樹皮木片鋪面、新增緣石、更新進出口扶手、更新大象走道、更新告示牌內文、新設沙坑、新設架高洗手台、新設洗腳設備、新設沙桌、新設水景牆等
9	榮華榮富公園整建工程(106-190)	榮華榮富公園	土木景觀工程、排水陰井施作、既有景石移設、新設收邊緣石、新設木平台、磨石子、原公園標名牆面整理、水泥漆塗裝施作、導覽牌、標名牌、禁止牌、方向指示牌、說明牌、客土施放、雨水回收系統工程等
10	107年度本市公園、廣場園路整平改善工程-陽明山公園管理所所轄園路改善工程(107-068)	芝山公園	施工測量、平台板修繕、棧道結構修復、石板步道整平更新、欄杆油漆、座椅
11	107年度本市公園、廣場園路整平改善工程-青年公園管理所所轄園路改善工程(107-065)	大安森林公園、青年公園2號門	施工測量、切割瀝青混凝土、人工拆除、餘方自行處裡、場鑄緣石、抿石子、透水性鋪面、人行道面層高壓磚、新設導根板、清淤、瀝青黏層、瀝青混凝土鋪面、場鑄溝蓋板、靠背座椅
12	107年度本市公園、廣場園路整平改善工程-圓山公園管理所所轄園路改善工程(107-070)	圓山公園、民生公園	施工測量、機械切割、工地拆除、剩餘土石方運棄、人行道高壓磚、透水性鋪面高壓磚
13	至善公園更新工程(106-185)	士林至善公園	體健設施移設 、土木景觀工程、磨石子、洗二分總天然石、木屏風圍籬施作、收邊緣石、紅土跑道、集水槽、落水管安裝施作、雨撲滿安裝施作、平台矮墩、造型欄杆、西側水岸平台、西側涼亭雨遮、荷花景觀水池池畔護土墩、觀景平台、護岸擋土牆、休憩階梯、面貼人工草皮、串連棧道、親水棧道、水車造型意象、水車生態水池、生態水池機房、體健設施使用說明牌設立、導覽牌設立、新設垃圾桶、方向指示牌、植物解說牌、原公園標名牆面整理、銅像清理及立墩整修、廁所更新、噴灌工程、荷水池和鏡面倒影水池設備工程、水車生態池設備工程、雨水回收及電力設備工程、廁所照明及開關箱設備工程、添景照明工程等
14	107年度本市公園、廣場園路整平改善工程-花卉試驗中心所轄園路改善工程(107-066)	花卉中心、文德2號公園	施工測量、構造物回填、人工拆除木構造、基地及路幅開挖、營繕廢棄物處理、混凝土押花地坪、人行道透水磚、卵石及土壤回填、新設導根板、座椅復舊
15	107年度本市公園、廣場園路整平改善工程-南港公園管理所所轄園路改善工程(107-064)	玉成公園、市民公園	施工測量、機械切割、機械拆除、剩餘土石方運棄、透水性鋪面高壓磚、伸縮縫、抿石子、新設阻根板、矮墩坐椅油漆、無收縮水泥砂漿抹平修補、樹木保護、抿石子鋪面、人行道高壓磚鋪面、緣石
16	107年度本市公園、廣場園路整平改善工程-陽明山公園管理所所轄園路改善工程(107-069)	天壽2號綠地、承德路七段東側	施工測量、機械切割、工地拆除、剩餘土石方運棄、透水性鋪面高壓磚、預鑄緣石、透水截流溝、鍍鋅隔柵框蓋、無縫軟質地墊、座椅、不鏽鋼L型角鐵、入口銘牌、體健設施