## 公園改善
公開類					編製機關			公園路燈工程管理處、
				水利工程處
月 報	次月10日前編報					表 號			20535-07-01-02
臺北市公園綠地改善工程
中華民國 107 年6 月
工程名稱	公園地址	預算 / 年度	工程費	土木工程					園 藝 工 程		工期			施工 / 進度
				廣場	遊戲 / 地坪	園路 / 人行道	座椅	涼亭	花架	欄杆	排水 溝	游泳 池	園燈	兒童 / 遊具	體健 設施	球場 / (運動場)	無障礙 / 坡道	其他	舖植 / 草皮	栽植 / 樹花木	開工	預定 完工	實際 / 完工	預定 / 進度	實際 / 進度
			(千元)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(座)	(座)	(處)	(公尺)	(公尺)	(處)	(座)	(座)	(座)	(處)	(座)		(平方 / 公尺)	(株)	年月	年月	年月	(%)	(%)
總計			301,847	4,053	3,990	12,928	433	6	2	1,697	2,519	0	154	25	34	2	6		29,688	65,356
107年度本市公園、廣場園路整平改善工程-圓山公園管理所所轄園路改善工程(107-070)	如附件二(1)	107	3,775	-	-	2,399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(1)	-	-	107.03.18	107.06.15	107.06.07	100.00%	100.00%
107年度本市公園、廣場園路整平改善工程-青年公園管理所所轄園路改善工程(107-065)	如附件二(2)	107	2,830	-	576	444	-	-	-	-	280	-	-	-	-	-	-	如附件二(2)	-	-	107.03.17	107.06.30	107.06.30	100.00%	100.00%
107年度本市公園、廣場園路整平改善工程-花卉試驗中心所轄園路改善工程(107-066)	如附件二(3)	107	3,507	-	-	1,224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(3)	-	-	107.03.16	107.07.13	施工中	60.00%	60.00%
107年度本市公園、廣場園路整平改善工程-南港公園管理所所轄園路改善工程(107-064)	如附件二(4)	107	3,805	-	-	1,118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(4)	-	-	107.03.29	107.07.16	施工中	49.44%	45.04%
107年度本市公園、廣場園路整平改善工程-園藝工程隊所轄園路改善工程(107-069)	如附件二(5)	107	3,123	-	50	772	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(5)	-	-	107.03.23	107.07.20	施工中	90.00%	99.00%
填表			審核					業務主管人員 / 主辦統計人員					機關首長					中華民國107年7月1日編製
				主辦統計人員

資料來源：公園路燈工程管理處
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
107年度本市公園、廣場園路整平改善工程-圓山公園管理所所轄園路改善工程(107-070)	如附件二(7)	107	3,775	-	-	2,327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(7)	-	-	107.03.18	107.06.15	施工中	30.86%	26.53%
107年度本市公園、廣場園路整平改善工程-園藝管理所所轄園路改善工程(107-067)	如附件二(6)	107	2,360	-	-	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(6)	-	-	107.04.16	107.07.24	施工中	50.00%	50.00%
至善公園更新工程(106-185)	如附件二(7)	106	44,494	74	-	-	45	2	-	-	196	-	-	-	2	1	-	如附件二(7)	5,875	17,759	106.07.27	107.08.18	施工中	92.58%	92.84%
園藝管理所所轄辦公房舍整修工程(107-134)	如附件二(8)	107	1,882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(8)	-	-	107.06.08	107.09.05	施工中	14.54%	17.05%
北投生態博物館-公園綠地改善工程(107-123)	如附件二(9)	107	26,899	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(9)	247	18,592	107.05.14	107.10.10	施工中	7.73%	9.10%
107年度南港公園管理所所轄公園整建工程-南港區信義區公園整建工程(107-114)	如附件二(10)	107	9,227	250	392	999	8	1	1	1,463	141	-	-	6	4	-	-	如附件二(10)	-	-	107.05.16	107.10.22	施工中	7.00%	7.00%
107年度青年公園管理所所轄公園整建工程-中正區萬華區公園整建工程(107-120)	如附件二(11)	107	14,527	2,049	161	-	228	-	-	152	-	-	-	-	5	-	5	如附件二(11)	-	-	107.05.24	107.10.30	施工中	1.38%	3.95%
107年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-中山區、松山區、大同區公園整建工程(107-125)	如附件二(12)	107	17,322	1,255	888	-	-	-	-	-	147	-	-	2	2	-	1	如附件二(12)	-	-	107.06.14	10.10.31	施工中	0.98%	0.98%
107年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-北投、士林區公園整建工程(107-124)	如附件二(13)	107	18,514	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(13)	-	-	107.06.07	107.11.03	施工中	4.00%	4.55%
圓山公園原兒育中心範圍戶外空間改善工程(107-113)	如附件二(14)	107	34,900	-	-	4,113	-	-	-	-	883	-	37	-	-	-	-	如附件二(14)	18,174	25,125	107.05.09	107.11.05	施工中	5.15%	11.18%
南興公園更新工程(107-143)	如附件二(15)	107	10,760	-	-	-	10	-	-	-	-	-	7	-	4	-	-	如附件二(15)	3,203	6	107.06.29	107.11.06	施工中	1.00%	1.00%
107年度南港公園管理所所轄公園整建工程-文山區公園整建工程(107-139)	如附件二(16)	107	6,451	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	14	-	-	如附件二(16)	-	-	107.06.22	107.11.08	施工中	1.20%	1.20%
107年度園藝管理所所轄公園整建工程-士林區公園整建工程(107-140)	如附件二(17)	107	12,572	-	-	700	36	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	如附件二(17)	-	-	107.06.15	107.11.21	施工中	10.00%	10.00%
107年度青年公園管理所所轄公園整建工程-大安區公園整建工程(107-146)	如附件二(18)	107	12,949	-	240		51		1	-	-	-	-	2	3	-	-	如附件二(18)	-	-	107.06.29	107.12.05	施工中	0.50%	0.50%
南港公園更新工程(第二期)(107-097)	如附件二(19)	107	71,950	425	1,683	800	_	1	_	82	853	_	110	15	_	_	_	如附件二(19)	2,189	3,874	107.04.26	108.02.25	施工中	8.73%	9.88%

## 附件二
附	件二
	臺 北 市 公 園 綠 地 改 善 工 程
	中華民國 107 年 6 月
項次	工 程 名 稱	公 園 地 址	其 他	備 註
1	107年度本市公園、廣場園路整平改善工程-圓山公園管理所所轄園路改善工程(107-070)	圓山公園、民生公園	施工測量、機械切割、工地拆除、剩餘土石方運棄、人行道高壓磚、透水性鋪面高壓磚
2	107年度本市公園、廣場園路整平改善工程-青年公園管理所所轄園路改善工程(107-065)	大安森林公園、青年公園2號門	施工測量、切割瀝青混凝土、人工拆除、餘方自行處裡、場鑄緣石、抿石子、透水性鋪面、人行道面層高壓磚、新設導根板、清淤、瀝青黏層、瀝青混凝土鋪面、場鑄溝蓋板、靠背座椅
3	107年度本市公園、廣場園路整平改善工程-花卉試驗中心所轄園路改善工程(107-066)	花卉中心、文德2號公園	施工測量、構造物回填、人工拆除木構造、基地及路幅開挖、營繕廢棄物處理、混凝土押花地坪、人行道透水磚、卵石及土壤回填、新設導根板、座椅復舊
4	107年度本市公園、廣場園路整平改善工程-南港公園管理所所轄園路改善工程(107-064)	玉成公園、市民公園	施工測量、機械切割、機械拆除、剩餘土石方運棄、透水性鋪面高壓磚、伸縮縫、抿石子、新設阻根板、矮墩坐椅油漆、無收縮水泥砂漿抹平修補、樹木保護、抿石子鋪面、人行道高壓磚鋪面、緣石
5	107年度本市公園、廣場園路整平改善工程-園藝工程隊所轄園路改善工程(107-069)	天壽2號綠地、承德路七段東側	施工測量、機械切割、工地拆除、剩餘土石方運棄、透水性鋪面高壓磚、預鑄緣石、透水截流溝、鍍鋅隔柵框蓋、無縫軟質地墊、座椅、不鏽鋼L型角鐵、入口銘牌、體健設施
6	107年度本市公園、廣場園路整平改善工程-園藝管理所所轄園路改善工程(107-067)	士林官邸公園	施工測量、瀝青混凝土面層刨除、瀝青混凝土鋪面、機械拆除、餘方自行處理、人行道面層透水鋪面磚、木屑步道、新築側溝、勞工安全衛生管理費、廠商材料實驗費
7	至善公園更新工程(106-185)	士林至善公園	體健設施移設 、土木景觀工程、磨石子、洗二分總天然石、木屏風圍籬施作、收邊緣石、紅土跑道、集水槽、落水管安裝施作、雨撲滿安裝施作、平台矮墩、造型欄杆、西側水岸平台、西側涼亭雨遮、荷花景觀水池池畔護土墩、觀景平台、護岸擋土牆、休憩階梯、面貼人工草皮、串連棧道、親水棧道、水車造型意象、水車生態水池、生態水池機房、體健設施使用說明牌設立、導覽牌設立、新設垃圾桶、方向指示牌、植物解說牌、原公園標名牆面整理、銅像清理及立墩整修、廁所更新、噴灌工程、荷水池和鏡面倒影水池設備工程、水車生態池設備工程、雨水回收及電力設備工程、廁所照明及開關箱設備工程、添景照明工程等
8	園藝管理所所轄辦公房舍整修工程(107-134)	士林區園藝管理所	工程告示牌、廢棄物運棄處理、家具及機具搬遷及復歸、磚牆拆除、洗手台拆除、衛生設備拆除、天花拆除、門窗拆除、石英磚地磚及壁磚、水泥漆、系統櫃、人造石流理台、木作吊櫃、防水工程、衛生設備及弱電系統、職安衛生管理費、材料檢試驗費
9	北投生態博物館-公園綠地改善工程(107-123)	北投公園	施工測量及整地、草地清除及鬆土、既有鋪面敲除、既有結構拆除運棄、既有涼亭拆除運棄、既有水景機房石材頂蓋拆除、臨時排水等設施、花崗石鋪面、露骨材鋪面、瀝青混凝土、手湯設施、木座涼亭、涼亭中空版、木作圍籬、景石、景觀水池機房工程、水景結構、架高器、造霧區、文學鋪面雕刻、高燈外覆木作、排水工程、透水管、化妝蓋版截水溝、過濾系統、外環水景系統、外環噴泉燈光、造霧區噴泉系統、植栽工程、照明及機電工程、雜項工程、勞工安全衛生管理費等
10	107年度南港公園管理所所轄公園整建工程-南港區信義區公園整建工程(107-114)	永吉公園、松德公園、三張里公園、雅祥公園、黎富公園、合樂公園、萬福公園、後山埤公園、永春崗公園、福德公園	拆除工程、橡膠地磚、彈性地墊、體健設施遷移及設置、兒童遊樂設施遷移及設置、抿石子、石材地坪、渠道開挖、收邊緣石、鍍鋅格柵蓋板、鋪單元磚、排水管溝、金屬材料弧形加工、水泥混凝土鋪面、天然碎木、洗手台、金檀木、鋼筋及高壓磚實驗、遊戲場檢驗、扶手及欄杆、RC立柱、匯流井、金屬構架雨庇、勞工安全衛生費等
11	107年度青年公園管理所所轄公園整建工程-中正區萬華區公園整建工程(107-120)	228公園、艋舺公園、聚德公園、臨沂綠地、螢橋公園	機械拆除鋼筋混凝土、座椅拆除、既有水溝改暗溝、既有石塊牆面清洗、新增陰井、新設雨水收集系統、新設抽水馬達系統、新設取水馬達系統、抿石子鋪面、新設座椅基礎、新設木椅面、新設花台座椅、新設木平台、新設樹穴收邊、新設收邊欄杆、新設坡道出入口、新作鋪面、清水磚收邊、花台、施工架、防護PVC布、表面除鏽除漆及清潔、既有骨架上防鏽漆及表面漆、鋼筋試驗、勞工安全衛生費等、體健設施、緩衝地墊、透水磚鋪面、靠背座椅、木棧道拆除及更新、木圍籬、木欄杆、無障礙坡道等
12	107年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-中山區、松山區、大同區公園整建工程(107-125)	林森公園、三民公園、八二三炮戰紀念公園、富民生態公園、晴光公園、歸綏公園	緩衝地墊、體健設施、解說牌、混凝土地坪、新設溜滑梯、新設原木跳樁、新設無障礙轉盤、新設緣石座椅、新設排水溝、涼亭修繕、F-86戰機陳展、不鏽鋼欄杆、人行道舖高壓磚、營建廢棄物處理、安衛及交通維護設施、材料實驗、組合遊具、舞台屋頂版修繕、新設觀眾席頂棚
13	107年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-北投、士林區公園整建工程(107-124)	丹鳳公園、奇岩一公園、公館公園、開明公園、北投公園、天溪公園、蘭興公園、美崙公園、社子公園、海光公園、前港公園	機械拆除、普通模板、結構用混凝土、焊接鋼線網、人行道舖高壓磚、抿石子、花崗石地坪、水泥粉光、新設造型座牆、緣石、C型鋼、細木作、扶手及欄杆、瀝青混凝土鋪面、花台收邊矮牆、塑木座椅、砌排石工、鋪設PU及修補、既有兒童遊具改善、瀝青混凝土鋪面、彈性壓克力球場鋪面、塑木座椅、水泥磨石子、剩餘土石方運棄、施工圍籬、安衛及交通維護設施、材料實驗
14	圓山公園原兒育中心範圍戶外空間改善工程(107-113)	中山區玉門街33號、中山北路3段66號	假設工程、施工圍籬、剩餘土石方運棄、構造物回填、施工測量、臨時鋼板鋪面、喬木修剪、施工架、水泥混凝土鋪面、高壓透水磚鋪面、既有硬鋪面洗孔回填級配、木格柵、水塔木格柵更新、回填土、回填沃土、地形調整、擋土牆面清潔及修復、花台座椅、地坪修補、地坪防滑處理、涼亭及眺景平台修繕、石埤移置、牆面清潔、植栽工程、水電照明工程、安衛及交通維護設施、材料實驗
15	南興公園更新工程(107-143)	南興公園	假設及準備工程、拆除整地工程、鋪面工程、設施工程、照明工程、給水工程、排水工程、植栽工程、樹木保護措施、安衛及交通維護設施、材料實驗
16	107年度南港公園管理所所轄公園整建工程-文山區公園整建工程(107-139)	景美運動公園、興泰公園、萬有2號公園	施工拆除開挖、體健設施拆除、橡膠地磚、格柵溝蓋修整、人行道舖高壓磚、抿石子、金檀木、鐵件油漆、野餐桌椅、體健設施、鋼筋混凝土緣石、不鏽鋼料、土石方運棄、試驗、勞安衛生、施工圍籬、鋪面打除、新設排水溝、新設滲流井、新設斜坡道、橡膠地磚、臨時擋土樁、構造物回填、雨水貯留滲透水箱、檢視井、抽水馬達
17	107年度園藝管理所所轄公園整建工程-士林區公園整建工程(107-140)	士林官邸公園、原住民文化主題公園	工地拆除、粗木作、鋼料、鋼構阻立、場鑄結構混凝土用模板、結構用混凝土、水簾片、遮光網棚架、電動伸縮門、抿石子、施工圍籬、施工架、臨時鋼板、施工警告燈號、安衛及交通維護設施、材料實驗、機械拆除、預鑄洗石子收邊緣石、透水鋪面、熊造型裝置藝術、結構用混凝土、瀝青混凝土鋪面、壓克力彈性運動鋪面
18	107年度青年公園管理所所轄公園整建工程-大安區公園整建工程(107-146)	大安森林公園、福州山公園、永康公園、群賢公園、通化公園、光信公園	既有鋼筋混泥土機械打除、抿石子、透水磚鋪面及收邊、新設木座椅、鋪設紅磚土及既有收邊柱重新利用(含整地、撿除石粒及雜物)、休憩涼亭頂棚耐力板更新、鋼構除鏽上漆、施工架，鋼管，框式，裝拆、既有涼亭屋頂更換加天溝、既有花架更新、既有碎石格框枕木更換、施工圍籬，移動式、剩餘土石方運棄費用、試驗費用、勞工安全衛生費、安全設施遷移、產品，貼面磚、新增體健設施、電視意象牆、沙發意象區、音響意象、直鋪遊戲場橡膠地墊、新增攀爬遊具
19	南港公園更新工程(第二期)(107-097)	南港公園	既有鋼筋混凝土打除、既有排水溝溝底溝壁拆除面打除、原有地墊拆除運棄、既有高燈拆除、臨時工務所租金、施工測量放樣、施工圍籬、影片製作即時監控及履歷建構、縮時攝影、剩餘土石方運棄、透水磚步道、廣場鋪面更新、透水瀝青鋪面、能量廣場打坐平台、能量塔、無障礙斜坡、土固步道舖面、混凝土鋪面、活動廣場長亭、溫室、體健區雨遮、新增涼亭、植栽改善工程、排水改善工程、建築假設工程、服務中心棟、景觀廁所、建築機電工程、照明工程、遊戲場工程、雜項工程