臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
褐根病防治預約工程特定規範
        本處109年5月6日奉核修頒
一、樹木褐根病藥劑防治預約工程採定期、定額、預約方式辦理，其每
    件施工單之工程費以新臺幣50萬元以下為原則，但必要時經簽報核定者
    ，不在此限。
二、結算方式：
  (一)本工程係採總價決標，招標文件之預估需求數量係供廠商報價參考，訂約時以單價訂約，實際施工數量則依機關所交付之「預約式契約工程施工單」為依據，再按實作數量結算。
  (二）本工程屬施工地點、時間及數量不確定之預定性契約，其施工及結算數量得在契約總價範圍內依實作數量調整。
三、每件施工單工程期限：
  (一) 開工時間:開工前提送之檢測試體、邁隆Basamid 96.5%微粒劑及藥劑灌注機具檢查合格後，自機關書面通知開工日開工。
  (二)依各施工單所定工期為準，由機關通知日開工或施工單記載日期開工，並依各施工單所訂期限完工。廠商需於機關交付施工單7日曆天提出施工期程表。
四、作業流程：
 (一)繳交檢驗試體、證明文件、受理檢驗本工程試體之檢驗單位同意書及本工程所需藥品：
   1.廠商須於決標後30日曆天內，發文並提送以下項目:
(1)本工程所需檢驗試體:直徑1cm、長10cm樟樹枝條，植入培養有褐根病菌(檢測試體的製作：取直徑1cm、長10cm樟樹枝條，置於組織培養瓶中，滅菌後接種褐根病菌，培養21天待其長滿枝條後備用，應附證明)。數量計算以每50萬元繳交400支，不足50萬元部分繳交400支。決標後30日曆天內繳交所有應繳數量50%，另50%於開工後依機關指定日期繳交。
(2)提供檢驗試體之政府機關、學術單位或其授權廠商證明文件，如農委會林業試驗所「樹木褐根病防治檢驗流程及檢體檢驗標誌之製作」技術轉移之證明文件。
(3)受理檢驗本工程檢驗試體之檢驗單位同意書：需為具檢驗資格之政府機關、學術單位或其技術移轉廠商﹝須有授權證明文件﹞，且不得為施作廠商或試體提供者，並經機關同意。
(4)本工程所需藥品:廠商應將藥品全數送達機關總監造工程司處，由總監造工程司確認藥品種類、濃度劑量、有效期限、數量等，點收後簽名交予廠商。
   2.機關自廠商提供之檢驗試體中隨機抽樣5%送前項受理檢驗單位審查，審查合格後，廠商始可進場施作。第一次審查結果如為不合格，廠商須回收全部檢驗試體，並於收到檢驗報告後15日曆天內，再次送前項受理檢驗單位審查，審查合格後，廠商始可進場施作。若廠商未於決標後30日曆天內提送，或第二次審查結果仍為不合格，機關得依採購契約第22條辦理終止或解除契約並依採購法第101條辦理。
   3.本檢驗試體繳交量係為工程預估量，惟後續檢驗試體數量仍需依實際藥劑燻蒸面積調整，增加部分仍需送前項受理檢驗單位審查，審查合格後廠商始可進場施作。工程完工未使用完畢交還廠商回收，不得任意丟棄，否則依本特定規範第七點規定處理。
 (二) 開工前廠商應先將本工程所需檢體及藥劑繳交至機關指定位置(倉庫)存放，總監工單位檢視藥劑有效期限後於藥袋、瓶上簽名交還廠商;另單位轄區施作完成後各監工會同廠商及清點空藥包裝數量，由監工及廠商雙方簽名後交由廠商依環保法規處理，並作成紀錄如附表1於請款時檢附。
 (三) 開施工單作業：
1.開施工單前會勘：訂約後廠商需配合機關通知於開施工單前之相關會勘，並排定施工日期及流程。
2.由機關各工程管理單位負責查報、審核並繪製施工圖，將施工項目、數量填入施工單，陳報機關首長或其授權人員核定。施工單報處核准後會總監工錄案。
3.核定完成之施工單交廠商依契約執行施工，各工程管理單位派員監造。
4.下班或假日時間，如有緊急事故發生，各工程管理單位得直接通知廠商作緊急施工，並於上班日補辦作業程序。
五、本預約工程防治步驟如下:
 (一)藥劑燻蒸方式:
1.確認施作範圍：鑑定病徵、確認病株數量、區分病株與健株區域範圍、測量施作範圍面積、周邊界面確認…等。
2.安全防護措施：施作要點公告標示、區域範圍警示圍界及依圖說設置施工圍籬、設立單一管制出入口、設置滅火器、人員備著”安全帽、N95口罩、護目眼鏡、棉質及橡膠手套、工作雨鞋、工作服雨衣…等”。
3.移除罹病樹木：以電鏈鋸或機械砍伐罹病樹木，並切段分解。電鋸切開主幹與根部之切面應詳細檢視有無菌絲感染面。於現地與枝幹集中放置，放置時應舖設帆布。
4.挖出病株根部：以挖土機、其他機具或人力徹底挖掘出罹病植株的所有直徑1公分以上根部，並於現地依病根大小進行分類集中放置，放置時應舖設帆布。
5.全區翻耘土層及人工撿除病根：以挖土機、其他機具或人力將施作範圍全區依現場病根群分佈範圍徹底挖掘翻耘土層深度，如遇土塊，需破碎均勻，同時以徒手（應戴手套）撿拾病殘根體或用篩網過濾土壤，並於現地依病根大小進行分類集中放置，放置時應舖設帆布。
6.分解大型病根：
(1)裁切:為利病根的焚化處理，應先將大型的病根於現地較無風力干擾之區域以電鏈鋸或修枝鋸等工具施以分解，若需於異地裁切時，載運過程需以帆布覆蓋。
(2)進場規定:分解後之根體大小應符合環保法規所規定之進入焚化廠「進廠樹枝幹尺寸限制-直徑應小於15公分、長寬應小於40公分」的規定，連同小型病根以「太空包」裝妥後，運至本府環保局焚化廠焚燒處理。
7.挖掘阻斷溝渠並以膠布圍界阻隔：於病株與健株的區分界線上以黑色農用塑膠布（厚度0.035mm以上）加寬佈置於阻斷溝壁面，確實固定。狹窄小面積施作時可於「全區翻耘土層及人工撿除病根」後，於「回填土方澆灌」時同時進行本項作業。
8.拌合燻蒸藥劑：以挖土機、其他機具或人力將土方回填時，同時將「邁隆Basamid 96.5%微粒劑」，以每平方公尺200公克藥劑劑量，分層均勻撒施於回填土壤，再以挖土機、其他機具或人力徹底翻耘攪拌(深度原則1-3公尺)，藥劑施放後，各監工會同廠商清點空藥包裝數量，由監工及廠商雙方簽名後交由廠商依環保法規處理，並作成紀錄如附表1於請款時檢附。
9.回填土方澆灌：在上述土方回填、撒施藥劑時，應即以澆灌水車或引水管噴灑方式，依施工範圍大小分區、分層(上、中、下層)澆水，使回填土方的區域中藥劑均能與水混合均勻。(土壤含水量需介於40% ~60%，即以手握緊無水滴落，鬆開手時土不潰散之程度。）
10.整平區域表土：以挖土機、其他機具或人力整平區域表土面至與地面高程相同為準，周邊區域則以人工處理，避免破壞阻絕溝側壁所圍塑膠布。
11.放置檢測試體：廠商應會同機關各工程管理單位監造工程司取回「檢測試體」，由各工程管理單位監造工程司親自將護貝後有編號名牌（已含在品管費用內）的繩索綁妥在試體上，再把「檢測試體」埋入土中(同一區域中，每10m2埋設10支；小於10m2亦同；大於10m2,每增加1m2增加1支試體)，埋設深度分為30-40公分(70%)、60-70公分(20%)及90-100公分(10%)三種深度(同一區域中，5m2以下埋設5支，深度30-40公分2支、60-70公分2支及90-100公分1支；6~10m2埋設10支；大於10m2，每增加1m2增加1支試體)，繩索以三種不同顏色區分，名牌留露於表土上，以供4星期後易於檢視目標，取樣送檢。檢體之放置應由各工程管理單位監造工程司親自執行，並於名牌上作適當編號及蓋職章(圖1)。
12.覆蓋黑色塑膠布：以不透光的農用塑膠布(厚度0.035mm以上)覆蓋於表土面上，兩兩疊舖時重疊處須有60公分以上寬度，可以黏膠黏貼務求緊密；塑膠布上方應加強固定，再舖設一層約5公分厚的乾淨砂質壤土，布緣應埋在土裏，使燻蒸氣體不會逸散。若燻蒸區域為斜坡，於砂質壤土上方再覆蓋一層帆布，範圍需大於燻蒸範圍，並以石塊固定或以環扣固定於地面。帆布於施肥工項完成後仍需蓋回原處，由機關各工程管理單位依需要保留或自行移除。
13.噴殺菌劑消毒：以撲克拉25％，以1000倍水稀釋噴灑周邊有感染之虞的區域（含搗擺、人行道等硬體設施）或車輛輪胎、機械鏟斗、器械、工具及施作工作人所有裝備等，此步驟應徹底執行。
14.豎立警示帶及A型柔性告示牌:以上工作完成後，應於施作區域再加大範圍，依規範豎立圍籬及尼龍繩警示帶，並於每20公尺至少穿綁1面護貝柔性告示牌，文字參考如圖2。
15.掀開塑膠布、取出檢體及施肥：
(1)完成燻蒸處理4星期後由廠商移走所有塑膠布（包含阻斷溝壁面之塑膠
 布）、區域內其他廢棄物送焚化廠焚燒處理。
(2)廠商會同各工程管理單位監造工程司將檢體小心挖掘後取出，每支檢體
 分別以封口袋（廠商提供，已含在品管費用內）包妥後按編號造冊送至機關，並會同總監造工程司及授權人員簽註送件日期親送往受理檢驗單位檢驗。
(3)掀開塑膠布後由廠商將有機肥料均勻撒施於施作區域（每平方公尺3
 公斤），翻耘攪拌。
16.檢體取出後豎立B型柔性告示牌:當掀開塑膠布即由廠商更換為B型施
 工後柔性告示牌，牌面需張開固定(已含在品管費用內)，如有遺失應隨時補附上，文字參考如圖3。俟檢體檢驗合格後由廠商移除。
17.復舊:分隔島、綠地、人行道、公園舖面、設施、管線、圓筋圍籬等如
 有破壞，廠商應負責復舊。
18. 若有一個燻蒸區域超過10%以上檢體無法尋獲則該區域視為檢驗不合格。檢驗結果全部檢體(100%)無殘菌（檢具檢驗報告），則視為合格。如檢驗結果仍有殘菌，廠商應於1個月內依藥劑燻蒸防治步驟針對有殘菌範圍全程重作一次 (不另計價，由機關發文通知廠商施作期間，依施工單工期另核算施作天數，以第二次施作佔原燻蒸面積比例計算，如有小數點則進1位，未於期限內完成以逾期論)，4星期後再將重新施作範圍內之檢體送請受理檢驗單位檢驗。第二次檢驗報告結果檢體(100%)無殘菌，則亦視為合格；如檢驗結果仍有殘菌，廠商亦不得再重新施作，由機關另行施作。
(二)藥劑灌注方式:
 1.確認施作範圍：鑑定病徵以確認病株數量、區分病株與健株區域範圍、測量施作範圍面積、周邊界面確認…等。
 2.安全防護措施：施作要點公告標示、區域範圍警示圍界（塑膠圍籬）、設立單一管制出入口、設置滅火器、人員備著：安全帽、N95口罩、護目眼鏡、棉質及橡膠手套、工作雨鞋、工作服雨衣…等。
 3.灌藥前選定病株週圍每平方公尺至少4點，先以1英吋管徑150psi以上之高壓空氣灌入土中鬆土至表土浮動，再以土壤灌注器將藥劑(撲克拉25％，以500倍水稀釋)及氣體雙管結合全程高壓(含150psi以上之高壓空氣)灌注到50公分深的土壤中，每平方公尺灌注30公升後覆土整平。
 4.噴殺菌劑消毒：以撲克拉25％，以1000倍水稀釋噴佈周邊有感染之虞的區域（含搗擺、人行道等硬體設施）或車輛輪胎、機械鏟斗、器械、工具及施作工作人員裝備等。
 5.以上步驟1-4部分，需擇天晴時每20天處理1次，共計3次。
 6.藥劑施放後，各監工會同廠商清點空藥包裝數量，由監工及廠商雙方簽名後交由廠商依環保法規處理，並作成紀錄如附表1於請款時檢附。
(三)藥劑燻蒸及藥劑灌注方式，應於開工前由監工擇施工範圍內一處，請承商先示範施作防治步驟流程1次後，再行施工
六、驗收及付款辦法:
 (一)驗收:
    以施工單為單位，檢體檢驗階段完成後，由總監造工程司彙整工程部分結算書及檢驗報告等相關文件後，始報請部分驗收，末次施工單驗收合格後辦理結案事宜。
 (二) 付款辦法:
1.以施工單為單位，得每2個月於藥劑燻蒸檢驗合格或收到第二次檢驗結果後辦理估驗，付給該期內完成工程金額之60%，驗收合格後製作部分竣工計價單給付工程尾款。
2.第一次檢驗不合格範圍，承商應重新施作一次，如第二次檢驗結果仍有殘菌者，廠商不得再重新施作，依殘菌所在地施作範圍予以扣除藥劑燻蒸工項金額（含自主品管費、稅什費）40%，由工程尾款、保留款及工程保證金優先扣款。此不得重新施作部分自不納入逾期計算。
3.最後一次結算付款填發「工程結算驗收證明書」，辦理結案、給付剩餘之工程款及退還所有的履約保證金。
七、違約處理
 (一)每日施工項目，廠商應指派專任品管人員做自主檢查，監工單位或管理單位會同承商持對應之抽查表辦理抽查作業，填寫抽查表，抽查不合格部份，承商應立即改善至合格為止。若廠商不立即改善或未於檢驗停留點報請監造單位抽（查）驗合格，而逕行次一階段工作，除依契約約定辦理外，機關得依「臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點」第23點每次罰扣品管費用總額之百分之五。施工品質有嚴重缺失，機關得依「臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點」第19點處以懲罰性違約金。
 (二) 以施工單為單元，廠商全部完成防治工程施作項目，須會同總監造工程司清點空藥包裝數量由總監工及廠商雙方簽名後交由廠商依環保法規處理。如廠商未依規定，則依臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點第23點(四)或依契約規定辦理。
 (三) 如防治作業未依規定施作，廠商應於機關指定期限內完成改善，若未於期限內改善完成者，除應賡續改善至合格外，並以逾期論。
 (四)廠商經機關通知施工單前會勘無故不出席，機關得處以懲罰性違約金第1次新臺幣500元，爾後每次新臺幣1000元。
 (五) 廠商未於各藥劑防治停檢點階段錄影或錄影時間不足，機關得處以每地點(路段) 每次新臺幣1000元。
 (六)廠商未於機關交付施工單7日曆天內提出施工期程表，或廠商未經機關同意即擅自更改原已排定之施工期程、日期，除依契約第9條第(三)款第3目第(3)次目辦理外，並得處以懲罰性違約金每次新臺幣1000元。
 (七)廠商於契約執行期間若有下列情形時，機關得終止契約，並依政府採購法第101條第1項第12款規定辦理。
 1.廠商於契約執行期間，不依機關通知履行施工期達3次者（以施工單為單元）。
 2.下班或假日期間之緊急安全處理，經機關電話通知，如無人接應或雖有人接應但未處理妥當並經書面通知（於假日後3日內送達）達3次者。
 3.工程期間若作業不當或採用機具不良，經機關書面通知改善，廠商未依限改善完成，達3次(含以上)者。
 4.若開工前檢測試體二次檢測結果仍不合格者或連續二次機具檢查不合格者，機關得依採購契約第22條辦理終止或解除契約。
 5.若廠商第一次檢驗結果仍有殘菌，未於1個月內依藥劑燻蒸防治步驟針對有殘菌範圍全程重作一次。
八、其他注意事項:
(一) 本工程各工作項目均由監工工程司現場督導。
(二) 施工期間廠商須每日自動向本工程監工工程司聯繫，以利工程執行，廠商並應備有「行動電話」以便隨時連絡。
(三) 工程進行中，如遇施工障礙等（按照圖說施工確有困難、工程需設計變更、因故工程需中止進行時、實際施作數量與圖說所示不符時），廠商應於事件發生當日，立即通知機關監工工程司並做成紀錄，依契約規定辦理。
(四)現場施工完畢後，應即將施工造成之廢棄物、污染物及挖掘出之垃圾雜物消毒（以撲克拉25％，以1000倍水稀釋噴佈）後運棄。若於施工翻挖土層過程中翻出原有石塊，亦需消毒埋回原地1公尺深(若挖掘深度不足1公尺則埋至挖掘深度最底部)之土層中，不得露出地面。
(五) 施作期間，應維持人(車)行安全及材料堆置安全維護措施，每日施作現場環境清潔及安全措施應納入檢查項目。
(六) 廠商除履行契約規定事項，尚需遵守相關環保法令之規定。
(七) 廠商於工程期限屆滿，全部完成於機關查驗(收)合格且無待解決事項後，機關無息發還全部履約保證金。
(八)廠商自本契約得標後，除將車輛車號資料、行車執照及駕照影本、工程施作期程送機關函送環保局外，應指派專人與主辦單位監工工程司連繫工作事宜，並預作次日施作範圍之安全告示。
(九)工程期間，如有損毀機關各項設施或因工程施作造成植栽枯死或植栽受損時，概由廠商負擔復舊或補植責任。並依契約規定辦理。
(十)廠商應自備防護設備及安全措施，如有工作人員、行人、車輛因施工發生藥害或其他傷害，造成賠償責任情事，概由廠商負責。
(十一)廠商應就各工作項目及完工結算均應檢附施工前、中、後照片(含時間及地點)。並於各藥劑防治停檢點階段錄影送機關備查，依褐根病防治預約工程重要施工項檢驗停留點表，每地點(路段)不得少於2分鐘。
(十二) 廠商於契約期限，與本工程有關之任何罰鍰等，概由廠商負責。
(十三)載運病枯枝送焚化廠處理時，應遵照焚化廠現場稽查人員指示傾卸，並依規定處理。
(十四)勞工安全衛生管理費:本工程交通維持及安全設施費項目包含反光背心，廠商施工人員於施作工程時均須穿著印有「公園處委託廠商」及「公司名稱」之反光背心。

綁繩索處

檢體編號: / 施工日期: / 地 點: / 監造單位: / 監造工程司:( 蓋 職 章 )

        圖1(約A4之1/8尺寸)
說明:
1. 本編號名牌由廠商製作後交各工程管理單位監造工程司蓋職章，再交由廠商護貝。
2. 於藥劑燻蒸第11工項「放置檢測試體階段」，由監造工程司親自將此編號名牌的繩索綁妥在試體上，再把「檢測試體」埋入土中(同一區域中，每10m2埋設10支；小於10m2亦同；大於10m2,每增加1m2增加1支試體)，埋設深度分為30-40公分(70%)、60-70公分(20%)及90-100公分(10%)三種深度，繩索以三種不同顏色區分，名牌留露於表土上，以供4星期後易於檢視目標，取樣送檢。

       圖2 A款告示牌(A4尺寸)

        圖3 B款告示牌(A4尺寸)
表1臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
農藥空藥袋及空瓶打洞檢查記錄
工程名稱： 日期：
農藥名稱(品名、濃度)	包裝容量、 / 單位	有效期限	數量	是否廠商及監工已雙方簽名並打洞

照片黏貼處

廠商： 監造工程司： 監造單位主管：

褐根病防治預約工程廠商自主檢查表
廠商			聯絡電話
日期		防治地點
項次	檢查項目	管理標準			實際檢查情形	檢查結果	備註
1	有無告示牌	於明顯處張貼或設立
2	確認施作範圍無誤	放樣、拍照比對
3	挖阻隔溝	阻隔溝深1公尺
		黑色農用塑膠布依規定固定.放置
4	病株處理	處理過程舖設帆布，帆布消毒
		細根撿拾乾淨、病枯枝完全移除焚毀
5	土壤燻蒸	再確認使用正確藥劑(邁隆Basamid 98%微粒劑)
		藥劑使用量是否足夠?(200g/m2)
		藥劑分層撒施、土壤攪拌確實
		分層(上、中、下層)澆水，土壤含水量需介於40%~60%（以手握緊無水滴落，鬆開手時土不潰散之程度。）
		塑膠布兩兩疊舖60cm、固定妥當
		覆土5cm
6	檢體放置	檢驗試體名牌需監工蓋章、綁妥
		會同監工埋設檢驗試體、埋入土中30-40公分(70%)、60-70公分(20%)及90-100公分(10%)
		多餘檢驗試體有無隨地棄置?
		檢驗試體每1平方公尺置入1支
7	藥劑灌注	再確認使用正確藥劑(撲克拉25％)
		確認藥劑調配比例(1:500)
		高壓灌注器有無符合1英吋管徑、壓力為150psi以上、雙管結合
		高壓空氣鬆土、表土浮動
		病株週圍每m2至少4點灌注30公升
		藥劑溢流有無立即清除?
8	環境清潔及勞工安全衛生措施	工作後之機具消毒?
		工作人員安全措施?
		作業中是否符環保要求?
		作業後現場有無環境清潔?
9	肥料施作	是否均勻撒施於施作區域，翻耘攪拌
10	其他	空藥袋、瓶是否繳交監工單位
檢查結果	合格者註明「○」，不合格者註明「X」，如無需查驗之項目則打「／」。管理標準及實際檢查情形應明確敘述或量化尺寸。
※缺失改善日期請填於備註欄

檢查人員 品管人員 工地負責人

褐根病防治預約工程施工抽查紀錄表
工程名稱				契約編號
檢查位置				施工廠商
檢驗時機		□施工檢驗停留點 □一般查驗項目		檢查日期
項次	檢 驗 細 項		查驗標準	實際查驗 情形		查驗結果
1	有無告示牌		於明顯處張貼或設立
2	確認施作範圍無誤		放樣、拍照比對
3	挖阻隔溝		阻隔溝深1公尺，塑膠布依規定固定.放置
4	病株處理		處理過程舖設帆布、細根撿拾乾淨、病枯枝完全移除焚毀
5	土壤燻蒸		確認使用正確藥劑(邁隆Basamid 96.5%微粒劑) / 藥劑使用量是否足夠? (200g/m2) / 藥劑分層撒施、土壤攪拌確實分層(上、中、下層)澆水，土壤含水量需介於40%~60%（以手握緊無水滴落，鬆開手時土不潰散之程度。） / 塑膠布兩兩疊舖60cm、放置固定妥當，覆土5cm
6	檢體放置		檢驗試體名牌需監工蓋章、綁妥會同監工埋設檢驗試體、埋入土中 / 多餘檢驗試體有無隨地棄置? / 檢驗試體每1平方公尺置入1支
7	藥劑灌注		確認使用正確藥劑(撲克拉25％)、確認藥劑調配比例(1:500) / 高壓灌注器有無符合1英吋管徑、壓力為150psi以上、雙管結合 / 高壓空氣鬆土、表土浮動 / 病株週圍每m2至少4點灌注30公升
8	檢體取出		會同取出 / 塑膠布撿除乾淨 / 設立告示牌

抽查結果	□符合設計圖說 / □缺失事項：
備註	1.查驗結果，查驗合格者註明「○」，不合格者註明「X」，如無需查驗之項目則打「／」。查驗標準及實際查驗情形應明確敘述或量化尺寸。 / 2.查驗不合格者，應填具「施工抽查不合格作業管制表」限期改正。 / 3.查驗細項及查驗標準請依契約書圖量化數據予以詳列。

監造工程司： 監造單位主管：

褐根病防治預約工程重要施工項檢驗停留點表
時間:
地點:

各工作須停檢項目		檢查事項	檢查結果
項次	工作項目
一	藥劑燻蒸部份
1	挖病株殘體及人工清理細根	1.徹底挖出所有根部，於現地進行集中放置並 舖設帆布，以避免污染土壤，造成傳染。 / 2.徒手撿拾病殘根體，於現地進行集中放置並 舖設帆布，以避免污染土壤，造成傳染。	□合格 / □不合格
		3.檢視開挖防治範圍周邊距離2m內是否有樹木生長異常情形如葉片細小弱化、或有其他樹根與病樹糾結。	□有樹木異常或樹根糾結(註) / □有樹木無異常 / □無樹木
2	拌合燻蒸藥劑及回填澆灌	確認使用正確藥劑(邁隆Basamid 96.5%微粒劑)及有效期限 / 施灑藥劑，以每平方公尺200公克邁隆藥劑劑量，分層均勻撒施於回填土壤，再以開挖機徹底翻耘攪拌。 / 以噴灑方式，充分淋濕回填土方的區域，分層(上、中、下層)澆水，土壤含水量需介於40%~60%	□合格 / □不合格
3	檢驗試體放置	監造工程司親自將有編號名牌之紅色繩索綁妥後留一段繩端，再把「檢驗試體」埋入30-40公分(70%)、60-70公分(20%)、90-100公分(10%)三種深度，繩索以三種不同顏色區分，之後將繩索端留露於表土上。檢體之放置應由監工親自執行，並於名牌上作適當編號及蓋職章。名牌材質應避免易腐爛或需護貝。	□合格 / □不合格
4	消毒	1. 以撲克拉25％，以1000倍水稀釋噴灑周邊有感染之虞的區域（含搗擺、人行道等硬體設施）或車輛輪胎、機械鏟斗、器械、工具及施作工作人所有裝備等，此步驟應徹底執行，以使其擴散傳播的機會降至最低。 / 2.帆布於使用後應徹底消毒，以避免傳染。
二	藥劑灌注部份
1	藥劑灌注	高壓空氣鬆土，以土壤灌注器壓力為150psi以上空氣鬆土、表土浮動 / 將藥劑混合空氣雙管結合全程高壓(含150psi以上空氣)灌注到土壤中,撲克拉25％，以500倍水稀釋，每平方公尺30公升	□合格 / □不合格

本停檢點應錄影備查，每地點(路段)不得少於2分鐘。
註:如有生長異常情形，應即停工辦理會勘，確認是否擴大防治範圍

監造工程司：　　　　　　　　　　　　　　監造單位主管：

褐根病防治預約工程藥劑灌注機具檢查表(□第一次□第二次)
檢查時間				地點
項次	檢查項目		內容			結果	備註
1	空氣壓縮機		壓力150psi以上			□合格□不合格
2	高壓泵浦		座式，1馬力以上			□合格□不合格
3	灌注管徑		1英吋以上			□合格□不合格
4	雙管結合		空氣管與水管雙管結合			□合格□不合格
5	灌注作業檢定		選2個地點各挖4洞後測試以下項目，每個項目於任一個地點符合均可。
	第1個地點		裸土空氣鬆土，表土浮動			□合格□不合格	錄影
			空氣及水結合，可全程持續高壓灌注20秒以上(150psi以上)			□合格□不合格	錄影
			1平方公尺,4洞30公升於5分鐘內灌注完成			□合格□不合格	錄影
			灌注後水不會冒出			□合格□不合格
	第2個地點		裸土空氣鬆土，表土浮動			□合格□不合格	錄影
			空氣及水結合，可全程持續高壓灌注20秒以上(150psi以上)			□合格□不合格	錄影
			1平方公尺,4洞30公升於5分鐘內灌注完成			□合格□不合格	錄影
			灌注後水不會冒出			□合格□不合格

檢查結果	□合格。 / □不合格。				廠商簽章:
	第二次檢查日期:

監造工程司：　　　　　　　　　　　　　　監造單位主管：