## 封面
臺北都會區大眾捷運系統

○○線○○站

捷○基地聯合開發案新建工程

			○○○年○月工程月報

		投資人 / (起造人)		○○○○○有限公司
		監造人		○○○○○建築師事務所
		承造人		○○○營造有限公司
		提報月份		○○○年○月份（○/○~○/○）
		提送日期		中華民國○○○年○月
		提報單位		○○○○○有限公司(投資人)

## 內頁
臺北都會區大眾捷運系統

○○線○○站

捷○基地聯合開發案新建工程

			○○○年○月工程月報

		投資人				監造人
		○○○				○○○

		承造人				主任技師			工地負責人
		○○○				○○○			○○○

		○○○○○有限公司(投資人)

			中華民國○○○年○月○日

## 目錄
目 錄

壹、工程概要…………………………………………………………………………					頁碼

貳、工程進度表(甲方核定進度及當月進度)…………………………………………………………………………					頁碼

参、工程進度說明/出工/機械/材料統計表/建築物施工日誌/自主檢查表……………………………………
					頁碼

肆、施工紀錄/照片……………………………………					頁碼

伍、安全衛生管制作業及道路環境清理照片……………………………………					頁碼

陸、材料管制表暨相關檢測(含土建、鋼構及裝修) / 報告
	一、混凝土強度試驗報告(7天)……………………………………					頁碼
	二、混凝土強度試驗報告(28天)……………………………………					頁碼
	三、氯離子含量檢測報告……………………………………					頁碼
	四、鋼筋物性及化性及抗拉試驗報告……………………………………					頁碼
	五、其他……………………………………………					頁碼

柒、開挖期間安全監測系統報告………………………………					頁碼

捌、環境影響評估監測報告……………………………………					頁碼

玖、執行遭遇困難及解決對策……………………………………					頁碼

## 壹、工程概要
壹、工程概要

## 壹、工程概要(1)
○○○○○有限公司
工程概要
工程名稱：
投資人					銷售案名
設計單位					設計用途
監造人					基地位置
建照號碼			發照日期			開工期限			完工期限
合約開工			合約完工			合約工期			特殊工種
實際開工			預定完工			預定工期			危險限制
基地面積			建物高度			開挖深度			擋土工法
總戶數			平面車位			機械車位			機車車位
地上樓層		樓層數			結構形式	ＲＣ造		樓地板面積
地下樓層					ＲＣ造
基地位置及周邊環境簡圖

## 貳、工程進度表
貳、工程進度表(甲方核定進度及當月進度)

## 参、工程進度說明
参、工程進度說明/出工/機械/材料統計表 /建築物施工日誌/自主檢查表

## 参、工程進度說明(1)
	○○○○○有限公司

	○○站捷○基地聯合開發案新建工程進度說明
1.本月份工程進度及工作重點執行說明
工 期	預定進度	預定累計工期：○○日曆天：預定完成進度：○○%
	實際進度	實際累計工期：○○日曆天：實際完成進度：○○%
本月工作內容
1	基地全區15F結構體完成○○%、累計○○%。
2	基地全區16F結構體完成○○%、累計○○%。
3	基地全區17F結構體完成○○%、累計○○%。
4	基地全區11~12樓室內砌磚完成○○%、累計○○%。
5	基地全區8F~10F室內泥作粉刷完成完成○○%、累計○○%。。
6	基地全區B1FL~B3FL油漆完成完成完成○○%、累計○○%。
7	基地全區1F~8F室內拉線完成完成○○%、累計○○%。
8	基地全區1F~11F室內金屬門完成完成○○%、累計○○%。
9	基地全區1F~5F室內窗完成○○%、累計○○%。
10	以下空白
11
12
13
2.本月檢討與改善說明					3.下月份預定工作進度及工作計畫概要說明
1	工程品質要求落實執行。				1	工程品質要求落實執行。
2	勞安防護措施加強施作。				2	勞安防護措施加強施作。
3	門禁管制落實。				3	門禁管制落實。
4	勤前教育訓練執行。				4	勤前教育訓練執行。
5	做好敦親睦鄰。				5	做好敦親睦鄰。
6	以下空白。				6	以下空白。
7					7
4.待協調配合事項					5.行政工作執行回報

## 出工材料統計表
出工/材料統計表

## 出工材料統計表(1)
○○○○○ 有 限 公 司
○年○月工程月報表
投資人					填表日期			氣候統計	晴天		天
工程名稱					工程期限		日曆天		陰天		天
開工日期				完工日期		已施工		日曆天		雨天		天
預定累計進度				實際累計進度		實際累計進度-預定累計進度＝○%

本月主要工作	項目	施工位置		工作內容					備註
	放樣工
	鋼筋工
	砌磚工
	點工雜工
	塔吊工
	油漆工
	水電工
	技術工
	鋼筋續接
	鐵作工
	泥作粉刷
	混凝土壓送
	鷹架工
	吊車工
	植筋洗孔
	打石工
勞 務 及 連 工 帶 料 部 分					材 料 及 機 具 部 分
項目		單 / 位	本月出工數累計	總出工數累計	品名		單 / 位	本月數量累計		總數量累計
放樣工		工			2000PSI混凝土		m3
連續壁工		工			2500PSI混凝土		m3
鋼筋工		工			3000PSI混凝土		m3
模板工		工			3500PSI混凝土		m3
混凝土壓送		工			4000PSI混凝土		m3
點工雜工		工			5000PSI混凝土		m3
水電工		工			6000PSI混凝土		m3
技術工		工			鋼筋		T
鋼筋續接		工			袋裝水泥		包
鐵作工		工			川砂		m3
泥作粉刷		工			碎石		m3
安全措施		工			紅磚		塊
鷹架工		工			黏著劑		包
吊車工		工			防水劑		桶
植筋洗孔		工			楣樑		支
打石工		工			金屬門框		樘
土方挖掘		工			挖土機		天
安全觀測		工			泵浦車		車
金屬門		工			運土車		車
砌磚工		工			垃圾車		車
磁磚工		工			堆高機		車
鋁窗工		工			吊車		天
油漆工		工			塔吊		天
石材工		工			外牆磁磚		片
崁縫工		工			室內地磚		片
防水工		工			浴廁地磚		片
木作工		工			浴廁壁磚		片
電梯安裝		工			廚房壁磚		片
園藝工		工			陽台地磚		片
玻璃工		工			散裝水泥		T
廚具安裝		工

## 建築物施工日誌
建築物施工日誌

## 建築物施工日誌(1)
建築物施工日誌
表報編號：
本日天氣：上午： 下午： 填表日期： 年 月 日(星期 )
工程名稱					承攬廠商名稱
核定工期	天		累計工期		天	剩餘工期	天		工期展延天數		天
開工日期			年 月 日			完工日期			年 月 日
預定進度(%)					實際進度(%)
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目			單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱			單位	設計數量		本日使用數量		累計使用數量		備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別		本日	累計人數			機具名稱		本日使用數量		累計使用數量
		人數

四、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
五、施工取樣試驗紀錄：

六、重要事項記錄：

簽章：【工地主任】：

註：施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，投資人得依工程性質及實際需要自行增減之。

## 自主檢查表
自主檢查表

## 肆、施工紀錄照片
肆、施工紀錄/照片

## 伍、安全衛生管制作業及道路環境清理照片
伍、安全衛生管制作業及道路環境清理照片

## 伍、安全衛生管制作業及道路環境清理照片(1)
一、○○○年○月安全衛生作業事項
項次	○年○月落實執行作業項目				○年○月預計執行作業項目
1	外架防塵網復原				地下層車輛停放管制
2	嚴禁裸線插頭				巡檢缺失追蹤改善
3	地下室車輛管制				各區休息區設置
4	吊料直井需上鎖				協議組織召開
5	氧氣乙炔瓶固定於推車上				每日勤前教育
6	泥作拌土機須有漏電斷路器				樓梯扶手及防墜網巡檢
7	吊料作業時需配合監視器				工務所急救設備及中暑預防
8	上下班時進出車輛管制				各工寮環境整理
9	以下空白				以下空白
二、○○○年○月安全衛生預定作業事項
項次	作業事項				備註
	臨時廁所每日清掃
	嚴禁含有酒精類飲料進工地
	廠商安全衛生教育訓練及每日勤前教育。

	開口處維設及設置安全護欄。
	作業高度超過1.5公尺設置臨時上下設施。

	氧氣乙炔儲放及使用之管理措施。
	電線架高措施。
	工區出入口設置交通指揮人員。
	地下室基本照明。
	督導勞工戴好安全帽扣。
	鋼筋套頭脫落巡檢。
	進入車道車輛減速慢行。

## 陸、材料管制表暨相關檢測報告
陸、材料管制表暨相關檢測(含土建、鋼構及裝修) / 報告

## 一、混凝土強度試驗報告(7天)
一、混凝土強度試驗報告(7天)

## 混凝土圓柱試體抗壓強度報告7天
○○○○有限公司
混凝土圓柱試體抗壓強度報告
工程名稱
品管類別		混凝土圓柱試體抗壓強度報告
項次	澆置日期	設計強度(kg/㎡)	數量 （m3）	使用位置	氯離子檢驗報告	取樣組數	7天試體顆數	28天試體顆數	7天抗壓試驗報告編號	7天抗壓平均強度（kg/㎡)	是否合格	28天抗壓試驗報告編號	28天抗壓平均強度（kg/㎡)	是否合格
1
2
3
4
5
6
7
8
9	以下空白
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
累計試驗次數		混凝土強度		使用位置					7天抗壓試驗		合格率	28天抗壓試驗		合格率

備註：

## 二、混凝土強度試驗報告(28天)
二、混凝土強度試驗報告(28天)

## 混凝土圓柱試體抗壓強度報告28天
○○○○有限公司
混凝土圓柱試體抗壓強度報告
工程名稱
品管類別		混凝土圓柱試體抗壓強度報告
項次	澆置日期	設計強度(kg/㎡)	數量（m3）	使用位置	氯籬子檢驗報告	取樣組數	7天試體顆數	28天試體顆數	7天抗壓試驗報告編號	7天抗壓平均強度（kg/㎡)	是否合格	28天抗壓試驗報告編號	28天抗壓平均強度（kg/㎡)	是否合格
1
2
3
4
5
6
7	以下空白
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
累計試驗次數		混凝土強度		使用位置					7天抗壓試驗		合格率	28天抗壓試驗		合格率

備註：

## 三、氯離子含量檢測報告
三、氯離子含量檢測報告

## 氯離子檢測報告＆品質保證書管制表
○○○○有限公司
混凝土氯離子檢測報告＆品質保證書管制表
工程名稱
品管類別		預拌混凝土氯籬子檢測報告＆品質保證書
項次	澆置日期	設計強度(kgf/㎡)	數量 （m3）	使用位置		取樣組數	氯籬子含量檢測報告		氯籬子含量（kg/m3)					是否合格			預拌混凝土品質保證書
					合格	不合格	處理情形
1

2

備註：

## 四、鋼筋物性試驗報告
四、鋼筋物性及化性及抗拉試驗報告

## 鋼筋抗拉強度試驗報告
○○○○有限公司
鋼筋抗拉強度試驗報告
工程名稱
品管類別		鋼筋出廠證明書報告及無放射性污染證明書及鋼筋混凝土用竹節鋼筋抗拉報告
項次	試驗日期	規格		總重 (KGS)	爐號	取樣支數	試驗機關	物性試驗報告編號	無輻射報告編號	試驗結果			抽驗 部位	進場時間
		稱號	種類					合格	不合格	處理情形
1

2

3

4

5

6

備註：

## 柒、開挖期間安全監測系統報告
柒、開挖期間安全監測系統報告

## 捌、環境影響評估監測報告
捌、環境影響評估監測報告

## 玖、執行遭遇困難及解決對策
玖、執行遭遇困難及解決對策