行政院歷來就公共工程辦理物價調        整函頒之重要指示彙整

| 項次 | 指示 日期 | 指示內容摘要 | 函頒時工程會主委 | 函頒時 行政院長 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 93.5.3 | 行政院工程會/院授工企字第09350172931號函函頒「中央機關已訂約工程因應國內營建物價變動之物價處理原則」，依該處理原則「壹、處理措施」「一、機關辦理工程採購，…廠商要求依本處理原則協議調整工程款且機關原預算相關經費足敷支應者，無論原契約是否訂有物價調整規定，機關應同意以行政院主計處公布之台灣地區營造工程物價指數表內之總指數（以下簡稱總指數），就漲跌幅超過2.5%部分，辦理工程款調整」。 | 郭瑤琪 | 游錫堃 |
| 2 | 94.1.24 | 行政院工程會/工企字第09400010621號函函頒：「中央機關已訂約工程因應國內營建物價變動之物價調整處理原則」適用期限調整為94年12月31日。 | 郭瑤琪 | 游錫堃 |
| 3 | 95.5.5 | 行政院工程會/工企字第09500166031號函函頒：「中央機關已訂約工程因應國內營建物價變動之物價調整處理原則」適用期限調整為95年12月31日。 | 吳澤成 | 蘇貞昌 |
| 4 | 95.8.14 | 行政院工程會/工程企字第09500307540號函說明二載明：因『營造工程物價總指數』已包含空調電梯等機電設備，依該指數辦理物價調整者，無須排除該等機電設備…。 | 吳澤成 | 蘇貞昌 |
| 5 | 95.8.25 | 行政院工程會/工企字第09500326530號函函頒：「機關依行政院主計處公佈之台灣地區營造工程指數為調整依據者不宜於契約明訂另有部分工作項目排除適用該物價指數之條款(如除空調、電梯以外之機電設備無物價指數調整)」 | 吳澤成 | 蘇貞昌 |
| 6 | 96.1.12 | 工程會工程訴字第09600020010號函 函頒96.1.9召開之「廠商請求物價指數調整履約調解案行政諮詢會議」會議紀錄，會議結論揭示： - 物價調整問題之處理，其目的係為推動公共建設，非圖利廠商。 - 物價調整涉及民法第227條-2情事變更原則，基於政府採購法第6條所揭櫫之「公平合理」原則。 | 吳澤成 | 蘇貞昌 |
| 7 | 96.4.10 | 行政院工程會/院授工企字第09600138931號函函頒：93年12月31日以前決標之工程採購，繼續適用物價調整處理原則，且適用期限配合調整至該工程完工為止。說明二並載明：依本處理原則辦理者，應自行籌措財源，且該工程採購決標後之剩餘款應考量優先用於支應物價調整所需經費。如經估算結果不足支應者，可依本原則「壹、處理措施」第四點「依規定在相關科目內勻用」之規定辦理。 | 吳澤成 | 蘇貞昌 |
| 8 | 96.5.25 | 工程會/工程企字第09600179250號函回覆台北市政府捷運局96年5月1日北市捷授機字第09660574710號函之請示： (1)…縱契約已敘明『排除適用因物價指數變動而調整契約價金』，仍得準用該處理原則，惟應先辦理契訂變更。 (2) 「電梯、電扶梯及機電系統等工程是否準用本處理原則，不應僅以該工程設備之設計、原料及零件採購、製造是否在國外進行為唯一考量依據，應視該等製品有無本處理原則之「壹、處理措施」第1點規定所稱營建物價劇烈變動情形，本於權責核處。」 | 吳澤成 | 張俊雄 |