- 壹、計畫摘要

1.計畫優先順序編號：2

2.計畫名稱：100年度通學步道及人行道無障礙環境改善計畫書 計畫類型：B類

3.縣市別：臺北市 區別：中山區

.實際執行單位：臺北市中山區五常國民小學

5.統籌聯絡單位主管：臺北市中山區五常國民小學總務處陳玟錡主任 電 話：（02）25023416＃831 傳 真：（02）25020992 e-mail：sophie1356@gmail.com 承 辦 人：事務組長陳建彰 電 話：（02）25023416＃832 傳 真：（02）25020992 e-mail：b7104939@tp.edu.tw

6. 統籌聯絡單位主管：臺北市中山區五常國民小學總務處陳玟錡主任 電 話：（02）25023416＃831 傳 真：（02）25020992 e-mail：sophie1356@gmail.com 承 辦 人：事務組長陳建彰 電 話：（02）25020992＃832 傳 真：（02）25020992 e-mail：

7.計畫內容： （1）計畫主題： a.當代的教育觀點認為：處處皆是學習的教室，教學活動不再侷限 於校園圍牆內，與號稱中山區綠肺—榮星公園緊密相連的五常國小，長期努力結合學校經營與社區資源，建構優質的教育環境，以提升教學品質。本計劃期與在地景觀結合，串聯行人徒步優質空間，藉由學校與社區共同參與，除當學生通學步道外，亦可成為社區居民休憩場所；透空圍牆增添視覺穿透效果，凸顯城市美學優質與親和性並兼具休閒、運動、生態教學與藝術人文等多面向功能。 b.符合補助原則第(二)項「通學步道及人行無障礙環境改善計畫」。

（2）基地位置及範圍： 本工程係以改善臺北市中山區五常國民小學面五常街之通學步道 及人行道無障礙環境為主，並與周邊榮星公園綠色生態串接。其範圍為五常街16號北側及龍江路西側，長度共計260公尺。

（3）預定工作項目： a.依據規劃設計案之整體規劃為主軸，整合社區地方意見修正，進行本期工程施作之執行，以達到整體性之社區發展與後續軟硬體之建置，建立一優質通學步道及無障礙環境，利於學童、社區居民良好的徒步空間，建構人文健康的優質社區之藍圖。 b.工程內容包含： 1.假設工程 2.100年度通學步道及人行道無障礙環境改善計畫書 (總長約260M) 3.遊戲場遊具拆除暨復原工程 4.水溝工程 5.警衛室及大門更新工程 6.植栽綠美化工程

（4）經費需求： 總工程經費：新臺幣12,728,628元(100%) 中央補助款：新臺幣6,364,314元(50%) 地方配合款：新臺幣6,364,314元(50%)

（5）執行期程： 自民國100年1月1日起至100年12月31止

（6）備註：

- 貳、計畫緣起與目標

一、計畫緣起

本校位處臺北市中山區五常街16號，緊臨榮星公園，鄰近行天宮、

松山機場，五常學區包括下埤、行政、行仁、行孝、江寧、民福及江山等里，學校與社區關係密切如生命共同體，學校向善盡公民責任，帶動社區成欣欣向榮之新興都會社區，成為社區文化精神象徵。

當代的教育觀點認為：處處皆是學習的教室，教學活動不再侷限於圍牆

內，五常國小長期努力結合學校經營與社區資源，建構優質的教育環境，以提升教學品質。本校位於大眾運輸要衝，交通便利、商業住宅混合，學校的成立帶動社區迅速發展，蛻變為新興都會社區。

學區內現代化的高樓大廈林立，得天獨厚緊鄰榮星公園，多樣化生態環

境，提供最佳教學資源。另文薈采風的傳承，蘊含了豐富的社區特色與自然人文等教學資源，如：臺北市立美術館、樹火紀念紙博物館、袖珍博物館、林安泰古厝等；在自然生態方面，如：河濱公園、新生公園等，提供五常學子具人文素養、自然生態的社區教學資源；具有文化薪傳的信仰中心—行天宮，社區的文化背景與豐富情境，乃學生學習、教師教學最有利條件，透過社區與學校的互動過程，更彰顯教育意義與核心價值。

二、五常特色

近年來，雖受少子化影響逐年減班，學校戮力整體營造，以提供莘莘

學子優質學習空間為目標，塑造學校特色不遺餘力，校務發展備受矚目；教師發揮群體智慧，付出最大的關懷及熱忱，五常團隊旺盛企圖心和堅韌的毅力，全體秉持教育熱忱，發揮專業知能，教學具效能，以創新多元，追求卓越成效，期使孩子能心中有愛、目中有人、手中有藝、腹中有墨，個個敦品勵學、術德兼修，彩繪快樂童年璀璨人生。

98學年度翁校長上任，以建構友善校園出發，形塑人文藝術、自然科

技、綠色永續的學校為目標。本校校園環境具有優良的整體特質，各項設施符應親師生的教育、生活和學習的需求，相信校園環境優質且具獨特風格的學校，必可提昇學校發展的競爭力，更是吸引家長放心選擇、學生安心就學、教師用心教學的有利條件。

五常團隊秉持「有教無類」及「因材施教」無私的為孩子奉獻，在

校園硬體上也期許達到啟迪人心、發展潛能，豐富孩子生命，增進教育意義及價值。目前校園環境上競爭優勢茲分述如次：

- 美化外牆瓷磚：加入教育元素，色彩繽紛活潑，設計重點增添美

感思維，融入童玩趣味，生硬冰冷水泥高牆展現建築生命力，以互動多元塑造優質校園。

（二）營造文藝氣息：巧心局部改造校園景觀、綠美化環境、學生藝文

作品展演，點綴廊道空間，使五常學子耳濡目染沉浸於人文校園，提昇學生優質學習空間。

（三）融入綠能概念：學校得天獨厚緊連榮星公園，透過創意牆面設計，

增加綠能教育元素，在校園中啟迪親師生節能減碳概念及創意，建構安全、環保、健康之優質校園。

（四）參與態度正向：從社會公民角度思考，五常是社區的一份子肩負

教育使命、傳播教育理念，提昇社區文化水準，營造社區優質環境。多年來社區家長熱忱參與學校事務，深切體認建立多向溝通協調管道的重要。除引導社區發展外，彼此雙方相互獲得學習成長的雙贏局面，促使社區學校化、學校社區化永續發展。

（五）挹注圍籬經費：配合「臺北好好看旗艦計畫—看見友善校園、亮

麗學校圍籬」申請經費，改善面龍江路345巷圍牆，退縮3.64m以透空圍牆增加視覺穿透效果，綠美化造型與在地景觀結合，提昇城市景觀風貌；除當作學生通學步道外，串連出行人徒步生活圈將校園空間釋出與社區共享，以社區總體營造為目標，有效改善社區通廊景觀，進而帶動本市健康城市的嶄新風貌。此圍牆整建經費挹注，是全校師生之福，更是社區繁榮進步之標的。

三、計畫目標：

本校創校自今，致力保護既有建築，然各項硬體設施隨歲月流逝顯露老態，問題叢生。近年來，學校積極進行各項校園營造及教學環境改造工程，尤其在水電設施方面、屋頂防漏工程、教室教學空間、操場人工跑道、遊戲場安全規劃、廁所整修、節能燈具換裝、校舍耐震評估…等，均投入大量人力、物力及籌編各項經費改善，期求營造優質的學習校園。然校園建築物老舊、建築設施功能退化等接踵而來的修繕問題，皆非每年有限預算所能承擔，尤其校園圍牆在歷經多次地震侵襲，水泥剝落、鋼筋銹蝕脆化問題嚴重，影響整體校園的美觀及安全，唯有進行全面性的整建，方能解決目前困境。

藉由本申請計劃，預定達成目標有：

（一）利用通學步道與無障礙人行道的設置串連榮星公園、五常國小

及五常國中，結合社區意象，形成具生命力的綠色生態廊道。

（二）多層次綠色植栽，破除有形藩籬，具穿透性與親合性之亮麗圍

籬，營造生態環境，開啟學生學習的無限可能。

（三）提昇現有人行步道環境景觀改善與綠覆率。

（四）提供社區居民、親師生寬廣的人行空間；促進學校與社區互動，

培養社區意識，提昇對學校熱愛與歸屬，共同維護植栽綠美化，營造社區新風貌。

（五）整合現有社區人文聚落、自然生態及休憩景點，增加學生及社

區居民的休閒空間。

四、計畫範圍：

本計畫範圍乃連接榮星公園、五常國中之通學步道，透過學校校園周

邊現有通學步道環境改善，自建國北路一路延伸至復興北路形成利於學生及社區行人行走空間，以利將來建置無障礙環境系統。

施作範圍

圖2-1計劃路線示意圖

- 參、先期計畫實施概況

本校先期規劃乃參與臺北好好看旗鑑系列五：看見友善校園、亮麗學校圍籬，施作範圍規劃如圖3-1所示，其施作範圍為學校南側面龍江路345巷圍牆，全長約145公尺。原有水泥圍牆改善為通透性佳的扁鐵欄杆，配合植栽、花臺施作，圍牆退縮3.64公尺後，原狹窄人行道成為優質通學步道，增加與社區間的親和力。

99年度圍牆施作範圍

圖3-1 99年度亮麗圍牆施作示意圖前期

肆、學校班級數及學生數資料概述

一、班級及學生數資料統計

| 班級類別 | 普通班 | 視障資源班 | 資源班 |
| --- | --- | --- | --- |
| 班級數 | 59班 | 3班 | 2班 |
| 學生人數 | 男：695人 | 女：728人 | 合計：1423人 |

二、學生學習狀況綜合分析

五常團隊經分析社區環境、師資背景、學生需求等條件，進行資源

整合、分配及應用，除了九年一貫課程既定領域教學外，學校陸續發展透過校園學習情境營造的歷程進行學校本位特色課程，利用彈性時間、

綜合活動與各領域課程融入方式以體驗實作活動輔助學生認知課程學習之不足。

五常學子學習取材本校社區環境資源、生活內容自編或改編坊間教

材以符合本校社區環境資源與之內容，並善用社區資源協請家長配合學校各項教學活動，ㄧ起共同負起教育孩童的責任，協助指導孩童喜歡閱讀愛運動勤做家事的多元學習的生活技能，以奠基其未來幸福豐富的生活。

伍、概述學校與社區總體營造發展情形

一、概述學校與社區合作辦理各項活動情形

五常向與社區關係密切並深切體認學校乃社區一份子，以教育責

任出發，肩負教育文化傳播使命，以正向態度多元參與、善用資源引導發展之理念加強與社區團體間的互動聯繫，共同為提昇社區文化，營造社區理念，期勉達成推動學校社區化、社區學校化的使命。

破除校園藩籬，學校與社區相互合作輝映，例行性活動或特定主題

的活動茲臚列如下表：

| 合作方案 | 協同對象 | 活動內容 |
| --- | --- | --- |
| 重現圓山文化再造新五常 | 榮星公園、林安泰古厝、鄰里辦公室、榮星婦女協會、榮星社區發展協會 | 結合文化圈、動線與相關資源 ，設計教學步道，利用資訊資源，建構資料庫，便利學生學習。 |
| 先民文物展 | 家長會暨社區人士 | 社區鄉土協會在校慶舉行鄉土文物展提供社區與學校進行踏查。 |
| 榮星公園黃緣螢復育 | 社區鄉土協會 | 學生進行榮星花園黃緣螢復育專題踏查。 |
| 社區綠色行動 | 社區鄉土協會、童軍團 | 環境保護節能減碳教育畫專題踏查活動。 |
| 古早味柑仔店教室 | 社區鄉土協會 | 校慶舉辦相關展覽提供社區與學校進行踏查之用。 |
| 孔廟踏查 | 社區鄉土協會、童軍團 | 以尊師重道出發探究體會文明。 |
| 故事媽媽培訓 | 研華文教基金會 | 初、進階志工進行故事嘉年華活動，入班進行故事導引，創新閱讀世界，宣導生命教育、安全教育。 |
| 認輔媽媽培訓 | 光寶文教基金會 | 培育志工協助孩子，進行心靈輔導。 |
| 藝術萬花筒 | 富邦藝術文教基金會 | 以創意視野打開孩子學習藝術活動。 |
| 資訊教育 | 臺灣惠普科技公司 | 訓練學生熟悉電腦硬體部件，完成校園資訊走廊 |
| 生命教育教學 | 榮星教會 | ；每學期捐贈數萬金額補助本校貧戶學童家計及午餐費用；協助推動佳節意義教學。 |
| 校園綠美化 | 民族花圃 | 花期贈送盆花無數美化綠化校園，學童倘佯花叢間之景畫美好無法言語。 |
| 關懷協助弱勢 | 里長、里辦公室 | 捐助學校學用品、獎學金，挹助經費協助規劃里佳節活動。 |

二、學校與社區合作規劃相關社區營造設施(硬體)情形

為改善校園圍牆混凝土剝落、鋼筋老化鏽蝕問題，學校多次與社

區里長進行商議，希冀透過里辦公室申請「振興經濟擴大公共建設─臺北好好看系列活動」，改善學校圍牆老舊外觀，以配合重要道路，如民權東路、復興北路、建國北路等，使校園圍牆經整建，展現新生風貌。

另翁校長與家長會呂會長經常連袂出席參與學區里民活動，藉以

闡述美化校園整體風貌，營造溫馨活力五常優質校園，並期許結合社區原有建物，提升空間視覺品質，創造生活及教學環境新價值；為使老舊圍牆整修現新機，能與榮星公園連成一氣，擔負綠能功效的期許，並展現豐富藝術人文氣息，提供五常學區更清新、友善、優質的教學環境。

三、學校與鄰近學校的競爭與資源共享情形

本校與五常國中相鄰，在國中小銜接及資源共享上合作無間，彼

此扮演專業支援角色，共同為提昇五常學區水準攜手努力。

四、概述學校與社區人士在規劃100年度「通學步道及人行無障礙環境改善」之共識情形

學校建構的校園環境，具有優良整合特質，各項設施能夠符應親

師生使用者的教育、生活和學習的需求。校園環境優質且具有獨特風格的學校校園，可提昇學區發展競爭力，更是吸引教師任教和學生就學的有利條件。鑑於學校圍牆老舊的不利因素，學校與社區人士積極爭取校園環境整建善經費後，圍牆退縮3.64m後，規劃道路景觀及友善通學步道，將全力朝學區整體建築景觀風貌的方向努力，展現社區空間美學，提供親師生更優質的教育設施品質。

100年度「通學步道及人行無障礙環境改善」在整體的改善構想上，主要以三大主軸形成學校與社區人士之共識：

(一)結合通學步道與綠色圍籬的整建概念

採使用者參與式規劃，在整建規劃過程中，落實親師生參與並著

重社區意見整合模式，提昇優質校園最大化，增進學校、社區對校園環境的認知及需求的確切性。

整合通學步道與綠圍籬概念，除維護學生通學安全，並結合校園

週邊景觀改造，活化社區意象及街道空間；捨棄舊有校園與社區藩籬界限，以植栽綠帶、通透性較佳的綠圍籬取代傳統水泥高牆。不僅將盎然綠意與社區分享，創造校園與社區的親合空間，更提供學生與社區健康幸福且安全的行走環境。

(二)建構圍牆整建激起參與熱情

學校建築歷經反覆的修繕與維修，呈現多種修繕遺跡，色調不一

的磁磚格式、劣化混凝土及裸露鋼筋，均造成校舍景觀格格不入現象，藉由全面性圍牆的規劃整建，營造校園潔化美觀氛圍，同時方便日後維修管理的便利。99年本校藉臺北好好看旗鑑計畫—「看見友善校園、亮麗學校圍籬」計畫改善面龍江路345巷南北巷圍牆，故將校園圍牆尚未退縮3.64m的無遮簷人行道納入修建考量。

設置通學步道計畫將面五常街圍牆建構符合城市空間美學的優質

通學步道，藉由教師、社區等參與，建構學校圍牆及通學步道規劃理念，提高社區居民休閒空間的品質。除規劃五常學區校本特色的呈現及景觀地標的特色外，此種社區參與模式，吸引更多關注於通學步道的規劃，並激發社區人士參與在地公共事務的熱情。

針對建構優質通學步道及行人無障礙環境的共識，針對校內同仁

及社區人士，分成雙軌進行。

首先在校內共識方面，除積極利用正式、非正式會議傳達營造友善校園，建構綠色生態的必要性，並善用暑假備課時間，對全校教職員工進行通學步道施作理念簡報（附件一），並發下問卷（附件二）廣徵意見，俾使通學步道及人行無障礙環境的概念能深植人心，使工程施作臻於完善。問卷回饋意見及統計圖表，臚列如下：

| 發出問卷 | 95份 | 贊成 | 81份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回收 | 87份 | 無意見 | 7份 |
| 反應意見： - 校園圍牆應通盤考量後，四面圍牆一併施作。 - 應整體說明利弊得失，才能表示意見。 - 保持牆面完整，避免無預期的突出物，如樹枝、盆栽……等。 - 牆勿太高。 - 圍牆北面可加上玄武（水）的圖案意象，南面加上朱雀（火）圖案意象。 |  |  |  |

爭取社區人士認同方面，利用家長會召開委員會議之際，就通學步道實施必要性爭取支持，家長委員們就此議題展開熱烈討論，除給予高度支持（附件三）外，並將友善校園融合社區的理念社區內。

除此，校長和家長會長更積極拜訪學區內里長，傳達新作透空率高的圍牆，退縮3.64公尺後，結合富教育功能的綠色生態植栽，與榮星公園周圍的綠蔭景觀一氣呵成，獲社區民眾普遍認同。

| 翁校長、家長會呂會長與行仁里陳里長交換通學步道建置理念 | 校長拜訪下埤里王里長爭取設支持 |
| --- | --- |
| 里長們均贊成通學步道及行人無障礙環境之設置 |  |

(三)連結生態走廊符應減碳綠能概念

圍牆退縮後校園喬木區成為通學步道上綠帶，與榮星花園連成一

氣成為生態廊道，具綠蔭、休閒、運動的通學步道期望能促進親子互動，減低家長以汽機車載送孩子通學機率，符應節能減碳的綠能概念

，善盡地球公民的責任，凝聚社區意識和向心力。

施工期難免產生噪音、塵土、交通問題，應顧及社區居民觀感、

民眾生活便利面向及嚴格把關防護措施。必要時，規劃交通路線替代方案、停車格規劃，且事先加強宣導使社區居民、家長及早準備因應。

六、校園圍牆現況及維護情形

（一）91年～99年度涉及「圍牆整修」工程一覽表

| 年度 | 工程名稱 | 工程費（元） | 委託設計監造單位 | 工程承攬廠商 | 經費 來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 友善校園亮麗圍籬改善工程 (面龍江路345巷圍牆) | 3,468,619 | 陳瑞貞建築師事務所 | 上林土木包工業 | 統籌款 |
|  | 94～99工程費小計 | 3,468,619 |  |  |  |

（二）學生通學路線圖及家長接送區示意圖

交通崗

家長接送區

家長接送區

交通崗

交通崗

（三）現況照片

狹窄步道學童通學安全堪慮

人車爭道險象環生

材料劣化鋼筋鏽蝕裸露水泥塊掉落產生立即危險

斑駁外牆多次修復難與榮星公園輝映

龜裂影響結構體且雨水滲透嚴重岌岌可危

有待通學步道拓寬改善雍塞現況

路燈佔據通學步道更顯狹隘不利學童安全

妨礙視覺觀瞻外勉力修復老舊圍牆充滿潛在危險

臺變電器設備處麗人行道旁產生心理安全顧忌

高聳變電箱佔據人行道不利學童通行

放學時分出入口擁塞影響學童通行

水泥實體圍牆成臨時攤販展場影響觀瞻及交通安全

狹窄的人行通道造成學童行走不便

狹窄通道使導護老師、交通糾察隊執勤時身陷險境

- 預計辦理工程改善項目及經費概算

一、目前學校遭遇困難境說明及待解決事項

本校圍牆非違章建築，無補照、增建或新建等問題、亦無消防改善困擾。

二、學校改善項目說明

（一）圍牆整修部分

| 整建前：圍牆高聳，材料劣化，建築外貌 透露拒人千里意味 | 整建後：局部穿透綠籬加入裝置藝術元 素，營造親和氛圍 |
| --- | --- |

（二）地坪整修部分

| 整建前：混凝土阻礙大地呼吸 | 整建後：多孔隙透水舖面，透水性佳 |
| --- | --- |

（三）周邊景觀部分

| 整建前：舊圍牆與社區隔離極不友善 | 整建後：多層次生態綠化具親和合力 |
| --- | --- |

（四）安全管理措施

1.本校機械定點保全及機動巡邏、區域聯防委由新光保全負責，校

園警衛則由誼光保全安排專人駐點。

2.五常國小99年度學校機關預算編列校園安全監視系統經費

842,925元，配合99年度友善校園亮麗圍籬施作，預定設3部3600度高速攝影機、47部攝影機。

（五）其他…

1.臺北市中山區建國派出所於本校設置巡邏點，每日定時定點執行

巡視勤務。

2.聯繫下埤里夜間巡守隊能適時至校園附近巡邏，共同維護校園安

全。

柒、預定工作內容及經費概算

一、施工項目及數量估計

（一）本申請計畫預計修建面五常街及龍江路圍牆，總長度約260公尺。為消除高聳水泥圍牆，將改造成穿透性高、採光通風俱佳的綠色圍籬，降低與社區環境實質的心理的隔閡，與社區共享校園空間，並將校園綠化景觀延伸至社區，使學校社區資源共享、學生學習百分百、社區聯防安全無死角。

工程預定施作範圍為五常街16號校門以西至民權東路三段39巷

路口，長約160m，施作圍牆連同警衛室一併以退縮3.64m成為無

遮簷人行道；西側面龍江路圍牆長約80m及東側民權東路三段39

巷20m，原已退縮3.64m將維持原址修建，惟將進行整葺成符合城

市美學景觀的綠色圍籬，營造美好通學步道。

（二）預計施作位置

100年度通學步道及無障礙人行無障礙環境改善計劃施作範圍

100年度通學步道及無障礙人行無障礙環境改善計劃施作範圍

100年度通學步道及無障礙人行無障礙環境改善計劃施作範圍

警衛室

警衛室

99年度修建

二、經費需求及分配

本工程預估總工程經費為新臺幣12,728,628元，包含中央補助款(50%)新臺幣6,364,314元，及地方配合款(50%)新臺幣6,364,314元，每平方公尺經費預計為21,833元。經費需求如下表：

| 名稱及用途 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通學步道及圍牆工程 |  |  |  |  |  |
| 工程費 |  |  |  | 12,728,628 |  |
| 施工費 |  |  |  | 11,677,640 |  |
|  | M | 260 | 9,780 | 2,542,800 | 圍牆新建 (含拆除運棄、收邊、基礎) |
|  | M | 520 | 1,000 | 520,000 | 校園圍牆兩側施工圍籬（租用） |
|  | M2 | 670 | 1,420 | 951,400 | 人行道舖面、地磚(含拆除運棄、基礎、收邊) |
|  | M2 | 960 | 2,578 | 2,474,880 | 圍牆內學童通學步道景觀暨鋪面整修(含拆除運棄、基礎、收邊) |
|  | 式 | 1 | 100,000 | 100,000 | 面龍江路無需退需3.64m之舊有人行道鋪面修補 |
|  | M | 260 | 5,645 | 1,467,700 | 排水管溝，U型溝400≦H＜600mm，300≦W＜500mm(含開挖、回填) |
|  | 式 | 1 | 200,000 | 200,000 | 舊有水池拆除運棄 |
|  | 式 | 1 | 250,000 | 250,000 | 遊具移除及復原 |
|  | M2 | 342 | 1,580 | 540,360 | 遊戲場彈性地坪(含拆除運棄、基礎、收邊) |
|  | 式 | 1 | 1,030,500 | 1,030,500 | 綠美化植栽(面積582m2) |
|  | 式 | 1 | 500,000 | 500,000 | 大門整修 |
|  | 式 | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 | 警衛室整修(含施工鷹架) |
| 工程管理費 | 式 | 1 | 233,553 | 233,553 |  |
| 委託技術服務費 | 式 | 1 | 817,435 | 817,435 | 總包價法(固定費用) |

三、初步規劃構想及圖說

四、實施期程

| 工作項目 | 工作摘要 | 預定辦理時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.成立規劃委員會 |  | 99.10 |  |
| 2.召開規劃委員會工作說明會 | 安排友校參訪，於各科教學研究會說明 | 99.10 |  |
| 3.召開第一次規劃設計委員會 | 發委員聘書 | 99.11 |  |
| 4.召開第二次規劃設計委員會 | 正式提出需求項目 | 99.12 |  |
| 5.成立工作小組 | 相關人員組成，辦理蒐集資料，訪價等事宜 | 99.10~100.01 |  |
| 6.召開第一次評選委員會 | 邀請專家學者等依法成立評選委員會，發委員聘書、招標文件及評選須知等 | 100.01 |  |
| 7.召開第二次評選委員會 | 確認招標文件 | 100.01 |  |
| 8.公告上網甄選建築師 | 上網公告 | 100.01 |  |
| 9.委託設計監造勞務採購開標及第3次評選委員會 | 採公開招標，資格審查 、說明與競圖，決標 | 100.02 |  |
| 10.與建築師簽約 | 完成簽約手續 | 100.02 |  |
| 11.審查建築師預算書及圖說(第一次) | 得標建築師出席說明細部設計並得依需求辦理修正 | 100.02 |  |
| 12.召開第二次建築師預算書及圖說說明會 | 確認建築師細部設計內容 | 100.02 |  |
| 13.準備工程預算及圖說等發包資料 | 工作小組準備工程採購相關招標文件 | 100.03 |  |
| 14.召開工程諮詢小組會議 | 針對工程發包資料，提供工程專業諮詢 | 100.03 |  |
| 15.召開工作小組會議 | 審查工程招標文件 | 100.03 |  |
| 16.工程上網公告 | 辦理公開招標 | 100.04 |  |

| 17.工程採購開標 | 資格審查 最低價決標 | 100.04 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.與得標廠商簽約 | 辦理工程採購簽約 | 100.05 |  |
| 19.工程開工 | 召開施工前協調會協調施工配合事宜、定期召開工務會議 | 100.05~100.08 |  |
| 20.工程竣工 | 竣工報核 | 100.08 |  |
| 21.工程驗收 | 辦理初驗與正驗作業 | 100.09~100.10 |  |
| 22.工程結算與決算 | 工程採購案結算付款、委託設計監造結算付款、工程案決算 | 100.10 |  |

五、永續經營管理維護策略

針對通學步道與人行無障礙環境的永續經營及維護管理策略有：

（一）善用資源，通力合作

整合學校、家長、社區、警力、交通單位等資源，擴大參與層面，落實社區整體意識。除學校運用人力定期維護整理，並與臺北市路燈管理處、中山區環保隊、下埤里社區巡守隊及學區內里長辦公室保持密切聯繫使得通學步道防護網絡更加完善。

（二）情境營造，體驗學習

校園配合通學步道的設置，提供情境教學場域，深化體驗學習，透過舉辦多元活動，引導學生主動參與，從生活示例與體驗省思活動中，培養安全行為與觀念。

（三）專業導護，攜手維安

透過專業導護老師、志工組訓與執勤，深入分析通學步道週遭道路交通狀況，擬定因應對策，系統性規劃相關措施與活動，並針對實施成果進行考核，在循環修正改善的過程中，永續發展。

捌、預期成果與效益

一、對校園教學環境的影響

建立進步、安全、衛生、健康、人性化的學習環境空間，藉由突破

傳統校園封閉的環境與制式管理原則下，整合社區整體營造意識、建立社區風貌、拓展生態教育等課題，改造校園環境成為具有社區特質的公共活動空間，結合校園綠色技術實施應用，發揮環境教育之積極意義與促成教育改革之目的，朝向綠色校園的目標邁進，期能創造良好的師生校園生活環境，並發揮社會教育功能，達成永續校園網絡的積極目標。

二、對師生使用的助益

增進校園視覺美觀外，藉由課程安排或活動宣導等，讓師生皆具有

永續發展的知識及能力，並實際執行綠色生活。教師能熱誠投入，奉獻參與，服務學校及社會，成為優質教育夥伴；學生能豐富知能，提昇生態教育概念外，更能健全人格，虛心學習，展現才能，尊重個別差異，營造溫馨樂園，建立學習社群。此外，更應發揮社會教育功能，影響學區家長，共同負起環境責任，回饋學校，回饋社區，快樂的社區楷模。

三、對社區整體營造的影響

在課程發展歷程中，豐富學生多元學習，也讓家長成為優質的助學

者，建立社區良好夥伴關係，扮演伙伴與專業技術支援之角色。學校持續開發善用社區資源，積極參與社區活動，與社區共同發展，創造良好的環境，提昇學生的學習和家庭與社區的功能，展現學校的經營績效，發揮了「多贏」的局面。

四、其他效益

年度既有市區道路景觀與人本環境改善計畫經營理念的實施成效，歸納如下：

- 環境面向：建立綠色校園，學校的環境、空間、景觀規劃與建築設計及環境管理等，符合永續發展及環境保護的要求，並達到省能源、省資源、乾淨寧適等目標。

- 社會面向：累積社會教育資本，包括師生參與認同、凝聚歸屬感，以及與社區家長之良好互動關係。

- 教育面向：推長期動友善校園發展，提昇過程中，必須整體規劃、分期實施，唯有學校、社區攜手合作方達顯著成效。學校本身應客觀的分析自身現實條件，發揮優勢條件，克服不利因素，充分有效的利用有限的人力、物力和財力，設計出符合實際具特色的永續計畫、發展目標和行動方案，並據以踏實執行，永續校園才可能逐步呈現。

五、對未來其他學校總務人員辦理同類型工程的具體建議

隨著教育思潮的不斷創新及永續發展理念的推展，社會大眾普遍

的環境概念已日增月異，對環境的自覺性也相對提高，尤其在建物耗能情況嚴重、校園景觀缺乏整體感的困惑下，學校進行各項整建工程時，如何在永續發展與環境保護之理念價值中，進行校園規劃設計及環境管理，以使未來校園成長與生態環境之間達成平衡，是現今校園營造的重要課題。

玖、附錄

一、99年度友善校園亮麗圍籬設計圖說

二、申請100年度「既有市區道路景觀與人本環境改善計劃」－通學步道及

人行道無障礙環境改善計畫校內說明簡報。

三、臺北市中山區五常國民小學校內教職員工意見調查統計表

四、臺北市中山區五常國民小學98學年度家長會臨時常委會討論紀錄

五、營造優質通學步道社區回響

臺北市中山區五常國民小學

100年度通學步道及人行道無障礙環境改善計畫修正對照表

| 委員意見 |  | 頁碼 | 修正方式 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 建議 |  |  |  |
| 夏漢明 | 考量學童安全性問題，校門口側之警衛室前請於本次提案一併退縮改善 | p.24 | 工程預定段施作範圍為五常街16號校門以西至民權東路三段39巷路口，長約160m，施作圍牆連同警衛室一併退縮3.64m成為無遮簷人行道 |  |
| 王秀娟 | 計畫性質修正為工程案（B案） | p.1 | 計畫性質修正為B類 |  |
|  | 請補充通學環境現況照片，周邊步行條件分析及設計圖說 | p.13 p.17~p.20 | 新增學生通學路線圖及家長接送區示意圖 新增現狀照片 |  |
| 潘一如 | 請補附既有已施作之「亮綠校顏」（即南段圍牆）之設計圖說或成果照片 | p.42~p.49 | 新增99年度友善校園亮麗圍籬設計圖說 |  |
|  | 校園綠色圍牆位置恰與榮星公園成為一「通學綠巷之示範計畫」，應可擴大計畫範圍及施作經費工程 | P.2 p.5 p.24、p.25 | 經費需求增至總工程費：12.728,628元 圖2-1計畫路線示意圖 總工程費：12.728,628元 |  |
|  | 一、二期工程應合併施作 | p.24、p.25 | 將一、二期合併成一期總工程費：12.728,628元經費需求及分配 |  |
| 章立言 | 北側東段（警衛室部分）仍應規劃設計退縮3.64公尺 | p.24、p.25 | 修正經費需求及計畫範圍，見p.24預計施作位置圖 |  |
|  | 人行道退縮部分請加強綠化 | p.25 | 增加綠美化植栽經費 |  |
|  | 北側原1.4公尺寬之既有人行道請一併納入更新，使鋪面有一致性 | p.24 p.25 | 預計施作位置圖已將警衛室一併退縮3.64m 增加人行道舖面積由437m2至670 m2 |  |
|  | 報告書筆誤部分請修正 |  | 已逐頁修正 |  |