102年度臺北市社區發展工作成果博覽會--「社區特色活力秀」

活動計畫書

102.07.08

壹、計畫緣起：

自91年度起，本局每年皆舉辦社區成果博覽會，以展現本市各項社區發展工作成果、增進本市各社區發展協會間之觀摩學習，鼓勵更多市民參與社區工作為活動宗旨。本年度為強化社區關係及凝聚社區意識，除延續上年度甚受好評之社區啦啦隊競賽（今年不限啦啦隊方式，改為社區特色活力秀），藉由鼓勵各社區組隊參與，透過組訓及競賽的過程，展現社區特色、創意、歡樂與活力 ，以達社區彼此觀摩學習及鼓勵更多市民參與之目的。本次活動亦將同時辦理102年度績優協會頒獎及社區工作成果展示。

貳、計畫目的：

一、強化社區共享關懷、互助互重的精神。

二、提供本市各社區發展協會間交流互動及觀摩學習之機會。

三、展現本市社區發展工作推動成果，鼓勵市民參與社區工作。

參、主辦單位：臺北市政府社會局

肆、實施時間：102年10月19日(星期六)14:00~17:00

伍、活動地點：大安森林公園(小舞台區)

陸、參加對象：本市立案之社區發展協會及對社區發展工作有興趣之市民。

柒、活動內容：

一、社區特色活力競賽：由各社區組隊報名參加，以展現社區特色及社區活力，設計5分鍾之舞台表演節目，針對社區意象營造、團隊默契及態度、表演台風及造型、創意設計等，進行評審工作，依表現狀況，分別頒予獎座及提貨券。名額及獎額如下：

（一）卓越獎：1名，獎座一幀，30,000元提貨券。

（二）菁英獎：2名，獎座一幀，20,000元提貨券。

（三）優等獎：3名，獎座一幀，15,000元提貨券。

（四）佳作獎：5名，獎座一幀，各10,000元提貨券。

（五）活力獎：5名，獎座一幀，各6,000元提貨券。

（六）參加獎：為鼓勵社區踴躍報名參賽，並慰勉社區在組織動員、意象營造、服裝造型及練習肢體動作之辛苦，未得前述獎項之參加隊伍皆給予參加獎，各3,000元提貨券。

二、社區工作成果展:以展版呈現本市102年度評鑑績優社區發展協會之社區發展工作成果，提供市民參閱及協會間之交流學習。

三、102年度績優社區發展協會表揚：針對本年度參加本局社區發展工作評鑑獲獎之社區發展協會，恭請局長頒發獎狀及獎金，以鼓勵及表揚社區發展協會的努力。

捌、宣傳管道

一、印製活動海報100份，張貼於本府大樓、12區公所、本局相關服務場所、區民活動中心、社區大學等場所進行宣傳。

二、印製請柬500份，寄送予本年度社區發展工作評鑑委員、社區發展相關民間團體、本市議員、內政部、本府及本局科室長官、各縣市業務單位等個人及單位，共襄盛舉。

三、於本局網頁公布活動訊息。

四、發布活動新聞稿。

玖、受託單位資格：合法登記或設立之廠商且營業項目含場地佈置、大型活動、廣告、設計、傳播行銷等業務者。

拾、委託期間：決標日起至102年11月25日止。

拾壹、本局與受託單位之權責

| 委辦事項 （由受託廠商辦理） | 1.提送計畫工作進度報告及活動主題圖稿設計：決標次日起10日內向機關承辦單位提送計畫工作進度報告並配合活動主題設計1款圖稿，用於宣傳海報、舞台背版、易拉軸、宣導品等，經本局審稿同意後使用。 2.空間規劃及佈置：活動場地含入口處、舞台、觀眾席、服務區、展示區、參賽團隊等候區之整體空間規劃、佈置、動線設計及活動結束後之場復、清潔。 3.硬體設備：活動所需燈光、音響、播放及其他附屬設備，並須有搬運、架設、操作人員。 4.文宣品製作及配送：印製活動海報100份、請柬(含信封)500份，廠商須於8月20日前提供版面設計，由本局陳核確定後交廠商製作。廠商於9月25日前印製完成，並依本局提供配送名單協助寄發，郵資另實報實銷。 5.舞台背板、攤位內展示版、攤位說明立牌、活動旗、會議手冊、相關宣導品之設計製作：由本局提供文稿內容，版面設計需經本局審核同意後始得製作。 6.投保活動公共意外保險。 7.本活動之主持及司儀工作。 8.活動照相攝影紀錄及DVD剪輯2式各80片、紀念相片36個(績優協會受獎照片含框)。 9.結案報告書繳交：於11月15日前檢附活動成果報告書1式3份(含電子檔)及核銷單據送本局辦理核銷。 |
| --- | --- |
| 本局自辦事項 | 1.大安森林公園小舞台之場地租借。 2.參賽規則制定、公告及報名事宜。 3.評審人員之邀請。 3.各式文宣、展版主要文稿提供。 4.提供寄發海報、請柬之名單。 5.將活動訊息刊登於本局網站並發布新聞稿。 6.本府長官、貴賓、媒體記者之邀請與接待。 7.本活動有關評審費及競賽獎金之執行與核銷事宜。 |

- 上述委辦與自辦事項得由本局作彈性調整。

拾貳、其他未盡事宜依相關法令、契約書辦理。

拾參、本計劃奉可後實施，修正時亦同。