臺北市政府工程施工查核小組查核作業要點

- 臺北市政府（以下簡稱本府）為確保工程施工品質，特訂定本要點。

- 本府工程施工查核小組（以下簡稱本小組）進行查核時，應依臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點及臺北市政府所屬各機關公共工程施工安全衛生須知，並參照行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）訂定之工程施工查核作業參考基準工程契約及相關法令規定辦理。

- 每一查核標案之查核委員遴聘人數以三人為原則，其中外聘查核委員人數不得少於三分之一，並由府內查核委員兼任領隊；另置工作人員一人。

本小組得視工程規模及施工項目，酌予調整前述員額。

/ t/6中心00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 3yj30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

- 本小組應於前一年十二月底前訂定年度查核計畫，並循序簽報核定。計畫內容至少應包括下列項目：

（一）工程查核標案預估件數：依工程會工程標案管理資訊系統前一年十二月十日所載本府在建工程標案件數彙總後，預估查核標案件數。

（二）查核委員名單資料庫。

（三）年度查核所需經費：依前二款之查核標案預估件數、查核委員及工作人員數估算。

本小組每年辦理工程查核之標案件數如下：

（一）查核金額以上之標案，以不低於當年度執行工程標案之百分之二十為原則，且不得少於二十件；當年度執行工程標案未達二十件者，則全數查核。

（二）新臺幣一千萬元以上未達查核金額之標案，以十五件以上為原則；當年度執行工程標案未達十五件者，則全數查核。

（三）公告金額以上未達新臺幣一千萬元之標案，以二十件以上為原則；當年度執行工程標案未達二十件者，則全數查核。

前項之查核標案件數，必要時得報經市長核准後，予以調整，並報工程會備查。

- 標案查核之選取採隨機方式辦理。但有下列情形之一者，應優先擇取辦理：

（一）工程會交辦案件。

（二）行政院列管公共建設計畫工程。

（三）本府施政計畫列管工程。

（四）本府採購稽核小組稽查發現重大疏失之工程。

（五）標案管理系統施工進度落後百分之十以上工程。

（六）本府公共工程督導會報交查之工程。

（七）審計稽核發現重大疏失之工程。

（八）輿論責難或有重大事故之工程。

（九）全民督工通報嚴重缺失案件。

於辦理施工查核作業前，經選取查核之標案，已辦理終止、解除契約或已竣工者，工程主辦機關（以下簡稱機關）應備妥經其確認之相關文件，通知本小組取消查核。

- 本小組應依第四點規定之查核標案件數，視工程推動情形，安排委員辦理查核，並得不預先通知赴工地進行查核。

查核委員赴工地查核時，應主動出示本小組之書面通知及相關證明文件。

辦理查核時，監造單位之建築師或技師及廠商之專任工程人員應配合到場說明；無故缺席時，由機關按契約約定事項處理。

廠商非屬營造業者，前項專任工程人員改由廠商負責人或專業技師配合到場說明。

- 本小組查核標案之主要查核項目，得包含下列各項：

（一）機關之品質督導機制、監造計畫之審核紀錄、廠商施工計畫、品質計畫之核定、施工進度管理措施及障礙之處理。

（二）監造單位之監造範圍、監造組織、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、設備功能運轉測試抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等監造計畫內容及執行情形；缺失改善追蹤及施工進度監督等之執行情形。

（三）廠商之計畫範圍、管理責任、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、設備功能運轉檢測程序及標準、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品質計畫內容及執行情形；施工進度管理、趕工計畫、安全衛生及環境保護措施等之執行情形。

施工查核所需之各項書表格式，依工程會訂定之格式製作。

- 本小組發現有下列情形時，應加以記錄：

（一）工程規劃設計、生態環保、材料設備、圖說規範、變更設計等有缺失。

（二）監造單位之建築師、技師、所派駐現場人員，廠商之專任工程人員或非營造業廠商之負責人或專業技師、工地主任或工地負責人、品質管理人員（以下簡稱品管人員）及勞工安全衛生管理人員（以下簡稱勞安人員）等執行職務時，有違背相關法令及契約規定。

（三）契約相關文件未採用本府頒定各項最新規定版本。

- 本小組辦理查核時，得通知機關就指定之工程項目進行檢驗、拆驗或鑑定。如因實際需要，得請專業技術顧問或相關公會等單位，會同進行取樣鑑定等事宜。

前項檢驗、拆驗或鑑定費用之負擔，依契約約定辦理。契約未約定，而檢驗、拆驗或鑑定結果與契約約定相符者，該費用由機關負擔；與約定不符者，由廠商負擔。

本小組辦理抽查之材料及設備由機關送至符合CNS 17025（IS0/IEC 17025）規定之實驗室辦理試驗，並出具試驗報告。

前項試驗報告，應印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌。

- 機關應全程配合查核，並提供車輛、材料送驗或工程項目檢驗、拆驗及鑑定等行政支援，所需費用由機關相關經費支應。

- 本小組於查核發現缺失時，機關應督促監造單位及廠商限期改善，並將改善前、中、後之現場狀況拍照留存；經機關督導機制列管追蹤，俟確認改善完成後，報本小組備查。

本小組查核紀錄應於七個工作天內送機關參辦，且應將查核結果及處理情形登錄於工程會指定之資訊網路系統，並得隨時派員查證。

- 查核成績之計算，以各查核委員評分之總和平均計算之。九十分以上者為優等，八十分以上未達九十分者為甲等，七十分以上未達八十分者為乙等，未達七十分者為丙等。

前項總和平均結果有小數時，採四捨五入進位方式，以整數計算之。

- 本小組查核結果，有下列情況之一者，應列為丙等：

（一）鋼筋混凝土結構鑽心試體試驗結果不合格。

（二）路面工程瀝青混凝土鑽心試體試驗結果不合格。

（三）路基工程壓實度試驗結果不合格。

（四）主要結構與設計不符，情節重大者。

（五）主要材料設備與設計不符，情節重大者。

（六）其他缺失情節重大影響安全者。

前項各款規定涉及相關試驗者，依照契約約定辦理；契約未約定者，依國家標準或國際標準等相關規定辦理。試驗結果為不合格時，原查核成績已評定為七十分以上者，應改列為丙等，成績以六十九分計。

- 機關得就本小組之查核結果，依相關法令規定辦理相關人員之獎懲，並登錄於工程會指定之資訊網路系統。

查核成績為優等者，機關得將廠商自受查核為優等之次日起兩年內，列為工程採購以最有利標決標之履約績效評選項目參考；獎勵期間如他案經查核成績為丙等者，不再適用之。

查核成績列為丙等者，機關除應依契約約定處理外，並應為下列之處置：

（一）對所屬人員依法令為懲戒、懲處或移送司法機關。

（二）對負責該工程之建築師、技師、專任工程人員或工地主任，報請各該主管機關依相關法規予以懲處或移送司法機關。

（三）廠商有本法第一百零一條第一項各款規定之情形者，依本法第一百零一條至第一百零三條規定處理。

（四）通知監造單位撤換所派駐現場人員。

（五）通知廠商依契約撤換工地主任或工地負責人或品管人員或勞安人員。

缺失未於期限內改善完成且未經本小組同意展延期限者，機關除應依契約約定處理外，並依前項第一款、第四款或第五款規定辦理。

機關未依前二項規定處置或處置不當，本小組得通知該機關或其上級機關另為適當之處置及本府研究發展考核委員會（以下簡稱研考會）列管追查，並副知審計機關；必要時，得函送監察院。有犯罪嫌疑者，應移送該管司法機關處理。

- 為順利業務推行，得請各機關依規定填報工程會公共工程標案管理資訊系統，並指定專人為聯絡窗口，俾利聯繫相關事宜。

- 本小組每月查核案件由查核小組工作人員彙整進行統計分析，並製作月報表，簽報市長核閱。有重大缺失應提報本府市政會議，並請該機關首長或相關人員列席說明或提出改進措施。

本小組應於每年四月、七月、十月及次年一月底前，將最近一季查核結果彙送研考會及工程會備查。