臺北市士林區東山里里鄰建設服務經費106年上下半年執行一覽表

	經費別
	項目
	預定完

成日期
	核准金額
	已支付

經費及

細項
	辦理進度

（％）
	承做

廠商
	經費核銷日期（尚未屆報期間者免填）
	備註

	資本門
	環境清潔（消毒）維護及綠、美化（材料、花材、肥料、工資）
里內環境消毒維護暨綠美化
	106.12.31
	$45,000
	$45,000
	100%
	美都會清潔服務有限公司
	106.08.11
	

	資本門
	水溝、溝渠淤積阻塞之清理、疏濬工作
里內山溝疏濬工作
	106.12.31
	$35,000
	$35,000
	100%
	美都會清潔服務有限公司
	106.08.11
	

	資本門
	枯木危樹處理
枯木危樹鋸除工程
	106.12.31
	$29,772
	$29,772
	100%
	美都會清潔服務有限公司
	106.12.28
	

	經常門
	電腦網路月租費
里辦公處網路費
	106.12.31
	$12,228
	$12,228
	100%
	凱擘股份有限公司
	106.07.28
	

	經常門
	里鄰資訊電腦化相關設備維修零件耗材
字幕機維修
	106.12.31
	$18,000
	$18,000
	100%
	守城科技有限公司
	106.07.04
	

	資本門
	里辦公處辦公機具之購置
彩色雷射影印機
	106.12.31
	$90,000
	$90,000
	100%
	巨祥商業機器有限公司
	106.04.06
	

	經常門
	辦理節慶、公益、環保等相關活動
中元普渡
	106.09.19
	$70,000
	$70,000
	100%
	梵栩企業社、美星行、華隆行香舖
	106.09.19
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合計
	
	$300,000
	$300,000
	100%
	
	
	


公告日期：107年01月02日 


製表日期：107年01月02日








