教育部國民中小學九年一貫課程推動工作‧課程與教學輔導組‧

人權教育議題輔導群

**103學年度人權教育議題世界人權日實施計畫**

1. 依據：103學年度課程與教學輔導組-人權教育議題輔導群業務實施計畫。
2. 目的：
3. 提升各縣市對於人權教育議題的重視與實踐。
4. 結合中央與地方輔導網絡的工作，促進彼此之合作。
5. 落實校園人權教育議題課程與教學活動，增進學生公民行動能力。
6. 實施方式
7. 鼓勵全國各縣市的中小學教師，進行「2014『童』權有意識：有意見，『聲』出來」教學活動，引導學生表達自己的想法，以及尊重他人的想法，並藉由圖畫、戲劇等方式，將自己的行動表現出來。。
8. 輔導群事先製作引導學生教學活動的教學PPT及活動說明書，上傳於國教社群網，並請縣市團協助推廣，轉貼於縣市網，讓響應此活動的校長、老師及學生可以下載使用。
9. 鼓勵各縣市人權教育輔導團，提供舉辦該活動的記錄（相片光碟、DVD）給輔導群，作為記者會播放及展示之用。
10. 鼓勵各縣市政府教育處舉辦「2014『童』權有意識：有意見，『聲』出來」成果發表會，展示學生分享之案例。
11. 實施期程：如附件1。
12. 人權主題日參加人員:
13. 教育部國民及學前教育署
14. 教育部人權教育議題輔導群
15. 各縣市人權教育議題輔導團召集校長及相關人員
16. 各縣市教育局（處）長官及國教輔導團人權教育議題業務承辦人
17. 各界關心人權教育課程與教學之實務教師、行政人員、師資培育機構教授、學生，及其他社會工作者、民間機構參與者等。
18. 本計畫經教育部人權教育議題輔導群會議討論通過後實施，修正時亦同。

附件1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **人權主題日—**實施期程 | | | |
| 時間 | 地點 | 工作 | 備註 |
| 8月10日-10月16日 | 臺灣師範大學公民教育與活動領導學系 | 輔導群製作教學活動PPT、說明。 | 上傳國教社群網及發送E-mail完成 |
| 10月16日-11月13日 | 各分區 | 於各分區研討會及進階研習活動宣導、說明進行方式。 | 請縣市團協助推廣，轉貼於縣市網，讓響應此活動的老師及學生可以下載使用 |
| 11月14日-12月10日 | 全國各縣市輔導團 | 宣導並鼓勵該縣市的中小學教師進行教學、並提供活動記錄影像或影片給主辦單位。  亦可提兒童因表達意見，問題得以解決之生活小故事。 | 12月24日前將活動記錄（相片光碟）寄送到臺灣師範大學公民教育與活動領導學系洪煒婷小姐，封面請註明：參加「2014『童』權有意識：有意見，『聲』出來」活動。  或將活動照片用e-mail寄至：hrights1210@gmail.com  主辦單位酌量準備人權相關紀念品發送。 |
| 12月10日 | 各縣市政府 | 鼓勵各縣市政府長官至所屬國中小學參觀2014世界人權日學生作品。 |  |
| 12月31日 | 臺灣師範大學公民教育與活動領導學系 | 寄送人權相關紀念品至各縣市參與活動之學校。 | 寄送活動成果時，請註明班級、人數及收件教師姓名，以便寄送人權相關紀念品。 |