臺北市政府推動ODF-CNS15251為政府文件標準格式續階實施計畫
（107至109年度）
依據
行政院106年10月31日函頒「推動ODF-CNS15251為政府文件標準格式續階實施計畫」辦理。
計畫目標
為配合政府資訊公開政策及因應資訊平台、載具多元化趨勢，便利民眾於網站下載政府資訊及政府機關間、政府與企業之資料交換，推動相容性高、適用於各種作業系統及有利於長久保存之開放性檔案格式，爰訂定本實施計畫，落實推動ODF-CNS15251為政府文件標準格式。
開放性檔案之定義及格式
1. 開放性檔案：指使用者不需依賴特定文書軟體或瀏覽器即能開啟之檔案，如ODF（Open Document Format，開放文件格式）、PDF（Portable Document Format，可攜式文件格式）、HTML（HyperText Markup Language，超文件標示語言）等檔案格式。
2. ODF-CNS15251：ODF-CNS15251(以下簡稱ODF)係我國參考國際標準ISO/IEC26300所制定之國家標準，如ISO/IEC26300有修訂新版規範，各機關可參考最新版本之國際標準推動ODF為政府文件標準格式等措施。
3. 政府檔案文件流通，如為可編輯者，應採用ODF文件格式(.odt、.ods、.odp)；如為非可編輯者，則採用PDF文件格式（.pdf）。
適用對象
臺北市政府所屬各機關（構）、學校。
推動原則
1. 擴大推動ODF為政府文件標準格式。
2. 完備ODF文件格式應用。
實施策略及措施
1. 扎根基礎教育與學研領域。
2. 擴大企業機構文件應用。
3. 營造友善文件流通環境。
4. 落實政府文件以ODF文件格式流通保存。
實施期程
本計畫實施期程自一百零七年ㄧ月ㄧ日至一百零九年十二月三十一日止。
推動項目與分工
序號	推動項目	辦理機關
1	政府網站全面支援ODF文件格式	資訊局主辦、各機關配合
2	提升電子公文附件採用ODF文件格式之使用比率	資訊局主辦、各機關配合
3	政府資訊系統全面支援ODF文件格式	資訊局主辦、各機關配合
4	公務同仁以可產生標準ODF文件之軟體製作政府文件	資訊局主辦、各機關配合
5	服務企業之資訊系統、電子表單、產業輔導計畫之文件、表單與成果等支援ODF文件格式	產發局
6	學校單位之行政作業以ODF文件流通	教育局
7	教師在職訓練納入ODF文件格式課程	教育局
8	以可製作標準ODF文件之軟體作為基礎教育應用工具	教育局

推動體制
各一級機關（單位）成立ODF連繫窗口，協調各所屬機關(單位)推動事宜及督考執行計畫之執行成效，每半年調查各推動項目達成比利，定期回報推動成效。
經費來源
執行本計畫所需經費，由各機關循預算程序編列相關預算支應。
關鍵績效指標
序號	重點推動項目	衡量標準	年度目標值			備註
			107	108	109
1	政府網站支援ODF文件格式	政府網站支援ODF文件格式比率。 / 【計算公式：機關支援ODF之網站數量/機關網站總數量】	50%	75%	100%	政府網站之可編輯文件、表單優先採用ODF文件格式，網站中所有文件皆提供ODF才算支援。
2	政府資訊系統全面支援ODF 文件格式	政府資訊系統支援ODF文件格式比率。 / 【計算公式：機關支援ODF之資訊系統數量/機關資訊系統總數量】	50%	75%	100%	機關內部辦理資訊系統盤點作業，依系統特性排定系統修改優先順序(服務企業、民眾、跨機關資訊系統優先)。 / 新建置之資訊系統應全面支援ODF文件格式。
3	提升電子公文附件採用ODF文件格式之使用比率	各機關電子公文附件之可編輯文件使用ODF文件格式比率。 / 【計算公式(採計電子公文附件中之可編輯文件，存查件不採計)：ODF文件數量/(ODF文件數量+商用文件格式數量)】	-	50%	100%	新公文系統107年底將提供計算功能。 / 另ODF文件請使用國發會開發之ODF文件應用工具進行轉檔（如使用商用文件格式）和開啟文件確認版面並無異常（107年2月7日府授資綜字第1072100351號函）。
4	「產業輔導計畫文件」、「服務企業之資訊系統」支援ODF文件格式	產業輔導計畫之文件、表單與成果等相關文件優先採用ODF文件格式製作。 / 服務企業資訊系統之可編輯文件、表單優先採用ODF文件格。 / 【計算公式1：支援ODF之產業輔導計畫文件、表單與成果文件數量/產業輔導計畫文件、表單與成果總數量】 / 【計算公式2：支援ODF之服務企業資訊系統數量/服務企業資訊系統總數量】	文件： / 25%	文件：50% / 系統： / 100%	文件： / 100% / 系統： / 100%
5	ODF文件格式推廣與教育訓練	1.建立機關ODF文件格式諮詢窗口。 / 2.辦理ODF教育訓練(本機關及所屬各級機關學校)。 / 3.其他推廣與輔導措施(如建立機關ODF文件格式之公務文件範本、網站推廣等)。	成立機關ODF文件格式諮詢窗口	辦理ODF教育訓練	建立機關ODF文件格式之公務文件範本	ODF教育訓練可參考共同供應契約之項目。 / ODF文件格式之公務文件範本類型由各機關自行訂定，可放置於各機關KM中。
6	各級學校推廣ODF	1.教師在職訓練納入ODF文件格式課程。 / 2.學校單位之行政作業以ODF文件流通(電子交換)。 / 3.以可製作標準ODF文件之軟體作為基礎教育應用工具。	教師在職訓練納入ODF文件格式課程	學校單位之行政作業以ODF文件流通(電子交換)	以可製作標準ODF文件之軟體作為基礎教育應用工具

本實施計畫於奉核定後實施，若有未盡事宜，得視需要隨時修正或補充之。