## Slide 1
Department of Education, Taipei city Government
工程計畫管考作業
報告人：綜企科 廖文靜科長103年11月13日
104年工程執行及管考講習會

## Slide 2: 104年重大工程列管注意事項
列管原則
列管工程預定進度表報核程序
列管工程執行進度管考流程
列管工程執行進度報送表件
列管案件執行情形報告表填寫說明
列管工程常見問題與困難

## Slide 3: 104年度重大工程列管注意事項
列管原則
工程預定進度表報核程序
工程執行進度管考流程
案件執行情形報告表填寫說明
工程常見問題與困難
工程執行進度報送表件
太晚規劃
太慢招標
工程延宕
付款落後
落後80%以上

## Slide 4: 104年度重大工程列管注意事項
列管原則
工程預定進度表報核程序
工程執行進度管考流程
案件執行情形報告表填寫說明
工程常見問題與困難
工程執行進度報送表件
12月中旬發函請各單位提出工程預定進度表(綜企科發函)
12月底前列管工程預定進度表報局審查 (工程科發函)
1月中旬核備完成並發函通知各單位(工程科彙整)
3月起每奇數月開始填報工程列管執行進度報告表(綜企科彙整)

## Slide 5: 104年度重大工程列管注意事項
列管原則
工程預定進度表報核程序
工程執行進度管考流程
案件執行情形報告表填寫說明
工程常見問題與困難
工程執行進度報送表件
步驟1：本局於偶數月月底前發函各列管單位
步驟2：各單位於每奇數月5日前填送報表至綜企科
步驟3：彙整各單位報表給工程科及會計室
步驟4：本局每奇數月下旬召開工程檢核會議
步驟5：各單位依工程檢核會議決議事項續辦

## Slide 6: 104年度重大工程列管注意事項
列管原則
工程預定進度表報核程序
工程執行進度管考流程
案件執行情形報告表填寫說明
工程常見問題與困難
工程執行進度報送表件
  執行情形報告表
  落後原因分析表--工程落後需填寫
表件及範本

## Slide 7
列管原則
工程預定進度表報核程序
工程執行進度管考流程
案件執行情形報告表填寫說明
工程常見問題與困難
工程執行進度報送表件
列管案件執行情形報告表填寫說明1
工程序號：(例：A-01)
承辦單位(學校)：(例：OO國小)
工程名稱：(例：校舍增建工程)
11-12月份執行報告表期程(11月1日~12月31日)
截至12月底累積進度(%)

## Slide 8
列管原則
工程預定進度表報核程序
工程執行進度管考流程
案件執行情形報告表填寫說明
工程常見問題與困難
工程執行進度報送表件
列管案件執行情形報告表填寫說明2
填寫之工程進度數據應正確
工程進度調整需經報局(工程科)核備
執行情形說明：請以條列式敘寫(1. 2.)
請填寫承辦人員、主管及首長姓名
進度落後應填落後原因分析表
傳送檔名：(例：A01-OO國小-校舍增建工程)

## Slide 9
列管工程預定進度表件

## Slide 12: 104年度重大工程列管注意事項
列管原則
工程預定進度表報核程序
工程執行進度管考流程
案件執行情形報告表填寫說明
工程常見問題與困難
工程執行進度報送表件
工程承辦人員對工程執行過程不熟悉
未能儘早做好前置準備工作
工程發包內容涵括項目太多

## Slide 13: 104年度重大工程列管注意事項
與建築師間互動不佳
未能定期召開工務會議
對各項文件或證照申請手續不熟悉
列管原則
工程預定進度表報核程序
工程執行進度管考流程
案件執行情形報告表填寫說明
工程常見問題與困難
工程執行進度報送表件

## Slide 14: 104年度重大工程列管注意事項
列管原則
工程預定進度表報核程序
工程執行進度管考流程
案件執行情形報告表填寫說明
工程常見問題與困難
工程執行進度報送表件
總務人事異動
未按時填報工程執行情形報告表
遇到山坡地(水保)、古蹟或土地產權等糾紛或問題…

## Slide 15: 104年度重大工程列管注意事項
列管原則
工程預定進度表報核程序
工程執行進度管考流程
案件執行情形報告表填寫說明
工程常見問題與困難
工程執行進度報送表件
未仔細審視合約
未能正確評估施作時程
未能做好橫向、縱向聯繫

## Slide 16
Department of Education, Taipei city Government
重大工程列管請洽：
綜合企劃科李承華(分機6436)
E-mail：edu_rd.15@mail.taipei.gov.tw
感謝協助 敬請配合