## Sheet1
通報編號 | 通報主題 | 通報日期 | 處理單位 | 分類 | 通報內容 | 處理情形
1 | [台北市]人行道做不完 | 2011-12-30 | 捷運局 | 工程管理不善 | 思源路人行道及中央分隔島九月施工至今，八線車道被迫縮減，路面到處設置警示錐，單號側商店前原本停車就不容易，現在更是難上加難，他不斷接到業者抱怨人行道工期拖太久‧嚴重影響商機。 | 案內反映「新北市板橋區思源路人行道及中央分隔島九月施工至今，八線車道被迫縮減，路面到處設置警示錐，商店前停車不易，不斷接到業者抱怨人行道工期拖太久，嚴重影響商機」乙事，本處處理情形說明如后：有關新莊區思源路該路段目前正在進行捷運環狀線IQTU03標中央分隔島及人行道掘削工程，惟因近期連日降雨路基無法乾固、警察分局來電有勤務（工地必須暫停施工），及管線單位台電公司變電箱遷移協調等問題以致影響施工進度，目前廠商已加快該路段瀝青混凝土鋪填工程，廠商已逐漸減少交通錐改採紐澤西水泥塊作為阻隔設施，以利行車安全。有關人行道削減部分，因近日天氣已轉穩定，本所已要求廠商進行全面趕工並於101年1月15日完成。
2 | 施工至凌晨3點 | 2011-12-29 | 捷運局 | 環境設施不佳 | 臺北市延平北路二段與民生西路交叉口，昨晚施工至凌晨3點。 | 案內反映「施工至凌晨3點」1事，本處答覆如下：一、 大同區延平北路-二段與民生西路交叉口，因鄰近年貨大街活動地點，自101年1月7日起市民採買年貨之人潮勢必大量出現，為避免施工影響年貨大街商業活動，並儘早提供更新後平坦之道路予市民使用。故本路段利用12月28及29日夜間9時起至上午12時止進行路平銑鋪作業，期間對週遭民眾之生活作息產生之影響，深感歉意。
3 | [台北市]施工用具未清理 | 2011-12-27 | 松山區公所 | 工程管理不善 | 施工完畢一個月，現場還散落三角錐以及帆布等物品，民眾要求盡快清理。 | 案內反映「[台北市]施工用具未清理」1事，本所為您說明如下:有關反映本市撫遠街399巷巷內工程，施工完畢1個月，現場還散落三角錐以及帆布等物品尚未清理一案，上述物品因尚有部分零星工項待修繕暨天候影響未及撤走，已於12月26日勘查通知承商清理，於26日下午清理完竣。
4 | 噪音太吵 | 2011-12-22 | 交通局 | 工程管理不善 | 通報人施老師通報目前學校學生上課,而交管處(100年度路口路段交通改善工程)於敦化國小旁施工,產生噪音影響學生上課 | 案內反映「噪音太吵」1事，本局所屬交通管制工程處於100年12月22日甫接獲通報後即與敦化國小施老師聯繫說明施工情形並請承商暫停以施工機具破碎等噪音量較大之工程，而將此類工程調整至假日施作(12月24日及25日)。造成不便，敬請諒察。
5 | 工程進度緩慢，逾期未完工 | 2011-12-22 | 新工處 | 工程進度緩慢 | 大安安和路2段東段道路拓寬工程，施工告示牌之完工期限為11/19，但至12/21仍未完成，施工圍籬造成道路壅塞，且經觀察工程長期停滯未施工，請儘速完成工程恢復道路交通暢通。 | 案內反映「工程進度緩慢，逾期未完工」1事，經查旨揭工程於100年9月21日開工，預定於100年11月19日完工，惟尚有私人土地因素，故於100年11月4日依規定辦理部分停工，並於現場周圍張貼停工通知單，並拍照留存，惟施工告示牌未予更正，經反映後已立即督促廠商前往更正。 又民眾反映工地現場設有型鋼護欄，造成行人及車輛通行不便，經查為該工區路面瀝青混凝土已銑刨未鋪築，因私地徵收因素需暫停施工，為考量工安而圍設型鋼護欄，俟復工後將盡快督商進場施作並移除護欄開放通車。 施工期間造成鄰工區民眾不便及困擾，我們謹致上誠摯歉意，並加強改進爾後施工公告方式，期使市民更瞭解工程施工情形。
6 | 施工 | 2011-12-21 | 社會局 | 工程進度緩慢 | 本工程已於100年10月多就開始施工了,但是完工日12月20日,毫無完工,社區內都是施工的東西像是木頭欄杆.鋪地板的石塊等等,施工人員像是三天曬網一天捕魚一樣再施工,施工地點有105巷.107像及小公園.外牆鷹架,你們不是改造更漂亮而是更醜,不客氣請問你們何時才能完工呢,已經造成居民很多不方便的地方了,希望可以盡早完工,還給居民一個乾淨和漂亮的家園吧 | 案內反映「施工」1事，本局業於100年12月28日下午致電向 臺端說明，依「臺北市政府工程契約訂約後工期核算要點」第6項第6款規定：「各項工程於施築下列項目，因天雨影響無法施工且屬預定進度表之主要工作項目或預定進度網狀圖主要徑之工程項目時，得提報停工或展延工期，並於提報供其檢討時，檢附氣象資料佐證：2.各類面層：如人行道、露天混凝土地坪、面磚、外牆或表層粉飾、油漆、屋頂防水、瀝青混凝土鋪築、環氧樹脂地坪等。」本工程於100年10月22日進場施作，主要工程項目為人行道舖面更新、105巷與107巷底公園更新、社區外部意象營造等，惟因近日連續陰雨，人行道舖面及社區外部意象營造之外牆塗裝工程如施作將影響施作品質，本局已依上揭法規辦理展延工期，並督促承商俟天晴儘速進場施工。 另有關施工現場材料散布一節，已責成施工廠商整理現場，並將圍籬及警戒線完整架設，業於100年12月25日改善完成。感謝您對市政建設之關心，施工期間造成困擾，本局謹致歉意。
7 | 工程 | 2011-12-20 | 社會局 | 工程進度緩慢 | 已經從100年10月多,就開始施工了,但完工日12月20日,毫無完工,105巷.107巷人行道和小公園堆滿了施工的東西像是木頭欄杆.鋪地板的石塊等等,施工人員就像俗話說的三天曬網一天捕魚,外牆也搭了鷹架沒有人再施工,我不客氣的請問你們,到底何時才能能還給安康社區所有的居民一個乾淨和美麗的家園,你們已經不是幫安康社區改造更漂亮,而是更醜而已,施工期間造成居民的不便和髒亂我們可以見諒,請不要官官相護謝謝 | 案內反映「工程」1事，本局業於100年12月28日下午致電向 臺端說明，依「臺北市政府工程契約訂約後工期核算要點」第6項第6款規定：「各項工程於施築下列項目，因天雨影響無法施工且屬預定進度表之主要工作項目或預定進度網狀圖主要徑之工程項目時，得提報停工或展延工期，並於提報供其檢討時，檢附氣象資料佐證：2.各類面層：如人行道、露天混凝土地坪、面磚、外牆或表層粉飾、油漆、屋頂防水、瀝青混凝土鋪築、環氧樹脂地坪等。」本工程於100年10月22日進場施作，主要工程項目為人行道舖面更新、105巷與107巷底公園更新、社區外部意象營造等，惟因近日連續陰雨，人行道舖面及社區外部意象營造之外牆塗裝工程如施作將影響施作品質，本局已依上揭法規辦理展延工期，並督促承商俟天晴儘速進場施工。 另有關施工現場材料散布一節，已責成施工廠商整理現場，並將圍籬及警戒線完整架設，業於100年12月25日改善完成。感謝您對市政建設之關心，施工期間造成困擾，本局謹致歉意。
8 | 撞歪掉 | 2011-12-19 | 捷運局 | 非全民督工範疇 | 台北橋捷運站 圍籬一支柱子被撞歪掉 | 案內反映「撞歪掉」1事，查係投資人冠德公司之施工廠商近日因進行貨車卸貨時不慎撞歪安全走廊立柱，此節，本局已請投資人責成其施工廠商改善並做好施工管理，確保日後不再發生類似事件。
9 | [台北市]圍籬占用人行道 | 2011-12-19 | 衛工處 | 工程管理不善 | 圍籬占用人行道，學生通行時會走在馬路上，民眾要求空出一部分人行道或在馬路上設置臨時通道供路人行走，並以電話回覆處理情形。 | 案內反映「[台北市]圍籬占用人行道」1事，係屬本處「100年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第3標（預約工程）」施作範圍，旨揭地點業於100年11月20日佈場施工；預定100年12月25日完工，本處承商刻正於大東路人行道施作污水管線銜接至士林國小，本處已督促承商加強施工期間疏導行人於臨時通道行走，施工期間造成您的困擾，本處甚感抱歉。
10 | [台北市]施工完畢未清理 | 2011-12-15 | 大安區公所 | 工程管理不善 | 施工完畢一個多月，現場還遺留大量三角錐、鐵框、垃圾未清理。 | 案內反映「[台北市]施工用具未清理」1事，本所為您說明如下:經查羅斯福路二段77巷24號前因溝蓋更新工程施工需養護一段時日，本所於接獲通報後，旋即派員於100年12月15日將現場三角錐等維安設施移除並清理現場。
11 | [台北市]人行道補丁不防滑 | 2011-12-15 | 施工查核小組 | 非全民督工範疇 | 仁愛路至松高路人行道，市府整修時以不同規格，遇水無法防滑的磁磚回補，造成行人路過時容易跌倒。 | 案內反映「[台北市]人行道補丁不防滑」1案，經查通報內容非屬在建公共工程範疇，本案將代為通報本府市長信箱，轉請各權責機關繼續處理(詳市長信箱完成通報程序)，本案不再繼續於本通報列管，擬於上網登錄後辦理結案。
12 | 路不是才剛鋪新的嗎?又在挖路了 | 2011-12-13 | 捷運局 | 工程管理不善 | 您好： 延平北路不是才則鋪上新的路面？為何不到一個月時間，今天又看到有工程把路面挖掉，看了真的很氣？難道不是錢嗎？而且，上次鋪路還造成一位先生死亡，難道忘了嗎？ | 案內反映「路不是才剛鋪新的嗎?又在挖路了」1案，本處就台端反映事項說明如下： 一、 首先針對日前(11月23日)機車騎士行經路平專案工區發生意外死亡事故，表達遺憾及最沉痛之哀悼；也誠摯呼籲駕駛人，行經路平施工區域請耐心等候、不要駛入工區，避免發生意外。 二、 本府路平專案施工步驟區分為下列三個階段，分述如下： （1） 第一階段辦理道路路基改善及人手孔調降工程，改善瀝青路面下土壤基礎不良所造成的路面龜裂及下陷情況，徹底解決道路容易破損之源頭。 （2） 第二階段為道路全面銑鋪作業，經完成1至2街廓距離之路基改善及人手孔調降工程後，接續擇週五夜間10時起至週一上午6時之期間（提早完成即提早開放）封閉道路進行，屆時將請車輛改道行駛，使新鋪築之瀝青混凝土路面有6小時的冷凝養護時間，經此作業完成後之路面，將管制各類道路挖掘作業三年，以維護道路服務品質。 （3） 第三階段則為管線單位辦理具必要性之人手孔提昇作業，。 三、 本處於100年10月下旬起開始延平北路1至4段路面更新工程（路平專案），由延平北路一段往北進行第1階段路基改善及人手孔調降作業，並於12月4日完成延平北路1段第二階段全面銑鋪作業。延平北路一段到四段將依前述施工程序及步驟，於101年3月底前陸續完成總計七個區塊。 四、 施工期間即會有因應道路寬度採取分次施工之情形，但施作範圍決無重複施工，故亦無公帑重複支出之情事，另民生管線單位因應為期三年之管制挖掘規定，配合於第二階段銑鋪前維修及辦理新用戶接管，並自行支付費用。
13 | [台北市]施工完畢未清理 | 2011-12-12 | 大安區公所 | 工程管理不善 | 施工完畢後已經一個多月，現場還有許多三角錐等器具遺落在巷道中，請儘速清除。 | 案內反映「[台北市]施工用具未清理」1事，本所為您說明如下:有關羅斯福路二段35巷施工後遺留警示錐告示牌等缺失，本所已於12月13日派員至現場清除改善完成。
14 | [台北市] | 2011-12-08 | 公園處 | 工程品質不良 | 芝山公園中有一個小運動場，之前種植人工草皮後就一直封閉不開放，但是人工草皮的鋪面一樣不平整，旁邊生的雜草也沒有人清理。 | 案內反映「[台北市]士林區芝山公園」1事，由本處陽明山管理所主辦，處理情形如下： 有關「士林區芝山公園中有一個小運動場，種植人工草皮後就一直封閉不開放，但是人工草皮的鋪面一樣不平整，旁邊生的雜草也沒有人清理」。本處已於100年12月9日派員前往查勘，公園中小運動場之草皮係於10月底鋪設完成，並於11月23日驗收合格，現正由承商負責維護，維護期限為6個月，草皮範圍僅以警示帶圍繞並告知維護中請勿踐踏，本處已電請承商加強維護;另旁邊之雜草已由本處工作人員清理完畢。
15 | 公園便道的施工嚴重落後 | 2011-12-08 | 衛工處 | 工程品質不良 | 一般小巷子埋管設管及復原有需要花費近兩個月以上嗎？ 此段施工已經進行了將近兩個月，但是仍未見有完工之貌，已造成附近居民之不便。 且該區域路段的復原工作十分糟糕，已鋪上瀝青部分居然還有下陷情況，這難道就是中華民國的施工品質嗎？北市府真的有想要做好路平嗎？ 請派監工督促該路段的施工速度，不要在嚴重的影響到附近居民的生活品質了。 沒見過一個小路段能做到兩個月以上，這就是該監造單位的能力嗎? | 案內反映「士林區社中街231巷公園便道施工嚴重落後」1事，經查案址係屬本處「第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98年度日僑學校及社中街附近地區)」，本路段於100年10月31日進場施作道路段埋管及用戶端接管工程，100年11月26日完成接管，並預計100年12月初辦理路面連鎖高壓磚修復作業，惟最近連續陰雨無法施作，已督促承商俟天晴儘速進場施工；另案址路面下陷部分，已責成施工廠商並於100年12月14日改善完成。感謝您對市政建設之關心，施工期間造成困擾，本處謹致歉意。
16 | 台北市]安全措施不足 | 2011-12-07 | 捷運局 | 安全措施不足 | 懸吊鋼樑的範圍太廣，人車經過南京東路時都會看到頭上有鋼樑在移動，民眾擔心萬一掉下來會砸到人。 | 案內反映松山區南京東路與北寧路交叉口，「懸吊鋼樑的範圍太廣，人車經過南京東路時都會看到頭上有鋼樑在移動，民眾擔心萬一掉下來會砸到人。」1案，本處於接獲通報後立即處理確認機具及操作人員進場前已查察相關合格證件，且各項吊掛作業均依安全規定進行，惟吊裝作業時迴轉半徑區域並未設置人車管制指揮人員，為確保行經之人車安全，已立刻要求改善。
17 | 道路挖掘影響店面生意 | 2011-12-06 | 新工處 | 工程管理不善 | 12月5日開始,有施工單位在台北市大安區東豐街31號前施工挖了一大條水溝,使得店面無法做生意,沿路看不到施工告示牌,施工前也沒通告單,所以不知道是什麼單位,最重要的是儘然還把我們店面前的台階全破壞了,請有關單位協助處理,為何政府施工前都沒溝通及告知?造成我們極大的損失!! | 案內反映大安區東豐街路面更新工程未擺設施工告示牌及道路挖掘影響店面生意等事宜，首先在此為您所遭受之困擾向您致上歉意，新工處謹說明如下： 1、本路段係本處100年度路平專案更新路段，目前正進行道路側溝蓋更新，預計100年12月底前完成，側溝蓋更新後將接續辦理人手孔調降暨路基改善、全路寬銑鋪及全路寬銑鋪後人手孔調平等施工作業。 2、告示牌擺設1事，施工廠商均依規定於工區內擺設施工告示牌、周邊鄰近路口設置宣導牌面並且於住戶及店面門口張貼施工告示單以利市民週知；溝蓋更新施工影響您店面生意1事，查該址東豐街31號前之側溝蓋板已於100年12月9日更新完成，有關您店面前遭損毀之設施物，本處也於100年12月12日現場與您會勘確認損壞情形預定於100年12月25日前完成修復；施工過渡期間造成您的困擾，本處深感抱歉。
18 | 還行予民 | 2011-12-05 | 捷運局 | 工程管理不善 | 施工中的環狀捷運線秀朗橋站靠秀朗路3段該側,除施工圍籬外,施工單位另以安全護欄圍設人行道供民眾行走,原立意甚佳,惟秀朗路3段路窄車多,該人行道卻被施工人員當成私人停車使用,民眾只能與車輛爭道,險象環生,且安全護欄的警示燈也從未亮過,開工至今幾個月也不見捷運局改善,平日的安全衛生檢查流於形式. | 案內反映「捷運環狀線秀朗橋站旁秀朗路3段人行道當成私人停車使用及安全護欄警示燈」1事，向您說明如下： 本處接獲反映立即責請施工廠商報請交通警察拖吊車協請拖吊，並經查詢確認非本工程施工人員車輛，本處亦要求施工廠商嚴禁於此處停放汽車，另有關安全護欄警示燈亦請施工廠商定期檢修更換維護。
19 | [台北市] | 2011-11-30 | 新工處 | 工程管理不善 | 立賢路至承德路與洲美快速道路一段整段路都凹凸不平。 | 有關立賢路至承德路與洲美快速道路1段整段路凹凸不平1案，本處謹說明如下: 經查該路段為本處「社子大橋新建工程第1期第2標(北投端1K+700~2K+525及社子島端STA0K+000~0K+529)」13號道路施工範圍，現該路段正辦理橋梁引道等相關作業，其路面凹凸不平缺失，本處已責成監造單位於100年11月30日督商針對路面坑洞、不平整區域進行臨補作業，後續作業期間將加強巡查，以維護民眾通行之安全；該路段俟橋梁引道工項完成後，將全面銑鋪路面，預計101年5月31日前完成。 感謝您對市政的關心，現階段施工期間造成您的不便，我們深感抱歉。
20 | [台北市]步道沒有欄杆 | 2011-11-29 | 產業發展局 | 規劃設計不周 | 步道設置很陡且狹窄，同時沒有欄杆，民眾覺得通行不方便，也有潛在的危險性，想請主辦單位加裝欄杆。 | 本處為提升登山步道休憩品質，針對列管125條登山步道辦理舖面改善、環境綠美化、休憩設施維護及步道欄杆新設等相關軟硬體改善工作。信義區虎山生態步道因擁有豐富自然生態及開闊視野景致，向為市民登山熱門路線，本處於99年度辦理規劃設計，於本（100）年度著手辦理工程改善，將既有泥濘土徑改善更新為花崗岩步道，並新設觀景平台眺望101大樓，沿路因林相鬱蔭，原並無設置護欄之必要及規劃，同時結合當地生態資源規劃解說導覽系統，提供民眾親山健行服務。 惟查該步道0K+460至0K+475處，原位於為林務局保安林地範圍段，下邊坡植生良好且無安全疑慮，惟於因本(100)年8月間因山區連日豪大雨造成邊坡崩塌，本處考量為避免災情擴大，影響步道通行公眾安全，即於9月中旬先行進場辦理邊坡噴漿護坡搶災工程，以維護邊坡之穩定，步道旁因崩塌形成之落差，並已規劃增設另針對該段步道欄杆增設部份，本處業並納入明(101)年度工程優先預算辦理。
21 | 工程意外為何沒停工 | 2011-11-25 | 施工查核小組 | 非全民督工範疇 | 我想問，20111123北市延平北路一段51號前施作路平之人手孔調降工程造成用路人死亡，為何勞動檢查處遲遲為派員稽查相關工程是否有安衛措施不當之不份，還讓想關工程在1124—25兩天持續做業，天理何在？人死了，工程不用停工調查，還讓他們有時間竄改相關檢查紀錄，亥…… | 案內反映「工程意外為何沒停工」1案,由臺北市政府100年11月28日上網回覆。 本府經查通報內容係屬勞工安全範疇，本案將代為通報本府市長信箱，轉請權責機關(臺北市政府勞工局勞動檢查處)繼續處理(詳市長信箱完成通報程序)。本案不再繼續於本通報列管，擬於上網登錄後辦理結案。
22 | [台北市]工程損壞鄰近建物 | 2011-11-25 | 捷運局 | 工程品質不良 | 施工造成樂生療養院及鄰近的新大樓和迴龍醫院都出現裂痕。 | 案內反映「施工造成樂生療養院及鄰近的新大樓和迴龍醫院都出現裂痕。」等工程損壞鄰近建物缺失，請改善乙節。本處回覆如下： 民國96年行政院責成公共工程委員會研討新莊機廠配合樂生療養院保存方案時，捷運局即已多次強調新莊機廠基地存在斷層帶及受壓水層之地質特性，任何保存方案皆應該保守面對，卻遭遇部分團體指責為技術杯葛。最後在政策決定保存範圍大幅擴大的情形下，捷運局所面對的是非常艱困的施工條件，外界不應該有保存範圍可大幅擴大，施工過程卻能不受影響的錯誤認知。 在未保存樂生舊院區之情形下，地錨大部分皆可進入礫石層，但保存範圍縱深超過150公尺，且均位於斷層帶，在這樣的條件下，地錨大部分皆無法進入礫石層，這是當時工程會邀集專家學者研討時即已認知之條件，在捷運局之堅持下，保存方案始納入將保留區劃分為續住區與非續住區，施工期間應避免於非續住區居住。 惟因代表自救會之專家要求，續住區範圍被大幅擴大，加以樂生療養院院方未能搬遷全部非續住區之院民，以致目前續住區範圍從捷運局原始評估之6棟建物範圍大幅擴大為18棟範圍，目前之裂縫範圍並未超出捷運局原始評估之範圍。 有關樂生新大樓之裂隙，主要發生在大樓二次施工之隔間牆與主結構交接處、A、B二棟大樓之伸縮縫位置，發生原因為本局施作建物保護排樁時，因需貫入較堅硬之礫石層，施工振動較大所衍生，本局施工廠商已逐層逐房完成修復。 為確保機廠邊坡的安全，捷運局於99年8月委託臺灣省大地技師公會進行鑑定，確認在地下水位控制在現況高程情形下，邊坡尚無大規模滑動之疑慮，目前大地技師公會正進行第二階段施工中監控及邊坡長期安全方案評估，持續就施工過程中之監測數值進行檢討，依據監測數值之回饋調整施工方式，以安全為首要考量，儘量減少施工過程中邊坡之變位及沉陷，並將結果納入長期安全方案之檢討。
23 | [台北市]工程缺失 | 2011-11-25 | 施工查核小組 | 非全民督工範疇 | 進出口與車道都太狹窄，停車場照明不足，攤位招牌與排煙管設置過低。 | 案內反映「[台北市]工程缺失」1案,由臺北市政府100年11月25日上網回覆。 本府經查通報內容非屬在建公共工程範疇，本案將代為通報本府市長信箱，轉請各權責機關繼續處理(詳市長信箱完成通報程序)。本案不再繼續於本通報列管，擬於上網登錄後辦理結案。
24 | 施工不良 | 2011-11-25 | 中山區公所 | 工程品質不良 | 製做水溝，鋼筋底部應鋪鐵板結果看到只鋪薄木板 | 案內反映本區中山北路二段39巷製作水溝案，夲所非常重視，謹將辦理情形敘明如下﹕ 有關您反映本區中山北路二段39巷製作水溝，鋼筋底部應鋪設鐵板結果只看到鋪薄木板案，查前述地址係本所辦理水溝蓋更新工程，現場鋪設之木板係作為排放鋼筋及澆置混凝土時作為模板使用，並無結構體承載功能，另依本工程契約(本所100年度鄰里預約維護工程契約)溝蓋板詳圖圖說使用木板施作說明，本所於11月25日下午派員會同廠商至現場勘查，確認無誤，並無影響結構設計，臺端關心市政建設，特致謝忱。
25 | [台北市]路不平害死人 | 2011-11-24 | 捷運局 | 安全措施不足 | 路平專案的人孔蓋調降工程，施工單位未將正在施工的大坑洞四周都以圍欄圍住，現場也沒有交通指揮人員，造成機車騎士撞上坑洞，摔落地後被公車輾過身亡。 | 案內反映「[台北市]路不平害死人」1事，本處說明如下： 一、 首先針對機車騎士因行經路平專案工區發生意外死亡事故，表達遺憾及最沉痛之哀悼，任何意外事故之發生，絕非本處及施工廠商辦理本市路平專案之原意，本處本於監督之職務，將待廠商達到落實辦理最重要之意外防治措施要求後，方可再進行施工。 二、 事故發生當日（11月23日）現場經施工廠商佈設適當之交維設施及義交人員後，由施工廠商即封閉南往北中間車道進行延平北路一段人手孔調降作業，該期間並開放道路東西兩側，提供南北往來車輛分向單線通行，惟於上午十時五十五分許，有一機車騎士行經本路段，因前方公車停靠，疑似駕駛為超越公車闖入正施工中之「路平專案」工區，並於延平北路一段51號前，騎入一處已完成人手孔調降，但尚未瀝青混凝土回填之區塊(台電人孔，編號28)，車輛失控後，擦撞行經路旁之206號公車，即發生此不幸事件。 三、 本工程施工廠商為一亨營造有限公司，本事故發生原因及責任歸屬正由檢警及交通事故鑑定單位調查鑑定中，待事故責任釐清後，將要求廠商對家屬之撫卹，並協助與家屬協調理賠事宜。 四、 針對施工期間交通維持及安全防護措施，監造單位已加強現場查核，如發現不符規定將勒令停工至改善合格為止，另要求廠商除依規定及核定交通維持計畫設置設施外，更要求派員隨時巡視交維設施，不因過往車輛或施工之移動所破壞，確保用路人安全及本府形象，避免不幸事件再度發生。 五、 由於本路段延平北路一至四段(五~六段)，因路寬僅14公尺，而為能於施工期間維持車輛雙向通行，又需讓施工機具及車輛有足夠工作回旋作業空間，實屬不易，加上原本過往之車流量大、工作時程為避免於夜間因視線不良及機具噪音擾鄰，亦要求儘量於非上下班尖峰時間進行，惟仍不幸造成路過機車騎士意外之憾事。後續我們除不斷要求施工廠商務必隨時隨地加強派員巡視交通警示設施及增派交通指揮人員引導行經車輛，也誠摯呼籲駕駛人，行經路平施工區域請耐心等候、遵循交通指揮人員引導，以維交通安全。
26 | 台北市政府路平專案害死人(不需負責嗎) | 2011-11-24 | 捷運局 | 工程管理不善 | 機車騎士因行經路平專案工區發生意外死亡事故 | 案內反映「台北市政府路平專案害死人(不需負責嗎)」1事，本處說明如下： 一、 首先針對機車騎士因行經路平專案工區發生意外死亡事故，表達遺憾及最沉痛之哀悼，任何意外事故之發生，絕非本處及施工廠商辦理本市路平專案之原意，本處本於監督之職務，將待廠商達到落實交維計畫之管制措施後，方可再進行施工。 二、 本工程施工廠商為一亨營造有限公司，本事故發生原因及責任歸屬正由檢警及交通事故鑑定單位調查鑑定中，待事故責任釐清後，將要求廠商對家屬之撫卹，並協助與家屬協調理賠事宜。 三、 針對施工期間交通維持及安全防護措施，監造單位已加強現場查核，如發現不符規定將勒令停工至改善合格為止，另要求廠商除依規定及核定交通維持計畫設置設施外，更要求派員隨時巡視交維設施，不因過往車輛或施工之移動所破壞，確保用路人安全及本府形象，避免不幸事件再度發生。 四、 由於本路段延平北路一至四段(五~六段)，因路寬僅14公尺，而為能於施工期間維持車輛雙向通行，又需讓施工機具及車輛有足夠工作回旋作業空間，實屬不易，加上原本過往之車流量大、工作時程為避免於夜間因視線不良及機具噪音擾鄰，亦要求儘量於非上下班尖峰時間進行，惟仍不幸造成路過機車騎士意外之憾事。後續我們除不斷要求施工廠商務必隨時隨地加強派員巡視交通警示設施及增派交通指揮人員引導行經車輛，也誠摯呼籲駕駛人，行經路平施工區域請耐心等候、遵循交通指揮人員引導，一起避免同樣的遺憾再次發生。
27 | 施工損毀住戶電話及網路管線 | 2011-11-23 | 自來水事業處 | 工程管理不善 | 坐落於新北市永和區竹林路39巷19弄17號附近，因新北市政府消火栓管線施工，導致住戶電話及網路管線全部斷訊，亦未派員修復。 | 案內反映新北市永和區竹林路39巷19弄17號附近施工損毀住戶電話及網路管線一案，謹將辦理情形說明如下： 經查該工程係本處西區營業分處於100年11月22日在旨揭地點消防栓周邊施作早強工程，現場發現有1支電信管，埋設深度不及10公分，施工承商並未破壞該只管線。 11月23日本處接獲通報後，立即通知中華電信搶修並派員至現場會同勘查，中華電信已於11月24日改管修復完妥。
28 | 道路上碎石造成機車滑倒 | 2011-11-21 | 捷運局 | 環境設施不佳 | 新北市三重區重新路五段495號，中油加油站前，100.11.12上午道路鋪設完成，通報人於當日上午10時於加油站入口處，因道路上碎石造成機車滑倒，相關賠償事宜，請與通報人聯繫。 | 案內陳情內容（道路上碎石造成機車滑倒）本處說明如下： 一、 緣因您100年11月12日上午騎機車行經新北市三重區重新路五段495號前中油加油站入口處，因碎石造成機車滑倒意外事故；本案經本處捷運新莊線CK570D區段標廠商中華工程股份有限公司於100年11月29日與您達成和解，本案已獲圓滿解決（如附件和解書）。 二、 目前捷運新莊線CK570D區段標已完工準備通車，本案道路係維護管理階段，如道路維護鋪設時所產生之碎石，本處業已責成施工廠商確實清理，俾免發生意外事故。
29 | 捷運系統土城線(含CD552標) | 2011-11-15 | 捷運局 | 工程管理不善 | 非施工車輛占用道路違規停放 | 有關非施工車站占用道路違規停放1案，本處首先在此向您作一說明：因本處非違規車輛之主管機關，故已要求廠商保全人員應適時勸導及制止，必要時將通知主管機關進行拖吊及罰緩。
30 | 行人通行困難 | 2011-11-07 | 新工處 | 工程管理不善 | 人行道被封住無法通行，行人被迫走在車道上。 | 案內反映濟南路2段22號前因人行道施工封閉未圍設臨時行人通道，導致行人需行走於馬路上。本處業於100年11月8日責成施工廠商 圍設行人臨時通道，並於100年11月8日改善完成。感謝您對市政的關心，造成您的不便，我們深感抱歉。
31 | 水溝蓋塌陷 | 2011-11-04 | 施工查核小組 | 非全民督工範疇 | 路旁水溝蓋因公車重壓，時常彎曲翹起，須以交通錐圍起待修，造成路段回堵，公車靠站困難。 | 案內反映「水溝蓋塌陷」1事,由臺北市政府100年11月4日上網回覆。 本府經查通報內容非屬在建公共工程範疇，全案將代為通報本府市長信箱，轉請各權責機關繼續處理(詳市長信箱完成通報程序)，本案不再繼續於本通報列管，擬於上網登錄後辦理結案。
32 | MRT菜寮站周邊道路 | 2011-11-14 | 捷運局 | 規劃設計不周 | 第一個問題靠近光明路口10公尺，人行道上一面.注意叉入標示不清因標示前面有公車站牌，被站牌擋住視線 第2個問題中正南路口轉彎處.人行道的無障礙坡道，應該要做成兩邊，但一開始做錯一個(這個沒改回去)，之後又多做一邊坡道(這個要穿越重新路)，之後還有一邊還沒有改良(這個要穿越中正南路) 請一並改善可以嗎 | 案內反應新北市三重區重新路3段在中正南路轉角之人行道無障礙坡道未對正乙節，因該處過中正南路來之行人穿越道所對之人行道適為大轉角，經現場勘查，已責成施工廠商加大無障礙坡道以因應，並於本（11）月17日完成改善，改善前、後相片各1張如附件，請參考。
33 | 施工時間過長，噪音嚴重干擾 | 2011-10-01 | 交通局 | 環境設施不佳 | 長期施工時間過長，從早上6點就開始聽到施工機具運作聲響、直到晚上7時過後到9時仍不停止施工，施工時間過長，噪音干擾嚴重影響周遭居民生活品質，曾通報過請警察協尋處理，仍依然照常施工超時。 | 有關「啟聰學校附建地下停車場新建工程(土建工程)」遭反映施工時間過長，噪音嚴重干擾，本局(停車管理工程處)於100年11月10日邀集監造單位(王慶瑞建築師事務所)及承商(幸邑營造股份有限公司)檢討實際施工情形及改善對策。 2.經查100年11月2日工程施作工項為地梁混凝土澆置作業，因考量混凝土澆置作業應以不中斷為原則，以確保混凝土結構品質，故無法中斷澆置，又因地梁混凝土澆置工作度較差，導致施工至晚上10時，經檢討為考量週邊居民生活品質，施工時間不宜過早或過晚，若有施工量大之情況，應以增加工作面之方式以縮短施工時間，並儘量以低噪音之施工機具施作。
34 | [台北市]劍南路斷面截水溝之鍍鋅隔柵鈑與路面不平 | 2011-10-31 | 中山區公所 | 工程品質不良 | [台北市]劍南路(劍南路捷運站往外雙溪方向)路面斷面截水溝之鍍鋅隔柵鈑與路面有高程落差，且鍍鋅隔柵板底部混凝土塊碎裂導致蓋板不穩，很容易造成騎車民眾跌傷。附GOOGLE平面地圖及詳細街景圖 | 反映本區劍南路（劍南路捷運站往外雙溪方向）路面斷面截水溝之鍍鋅隔柵鈑與路面有高程落差一案，本所非常重視及關切，謹將辦理情形敘明如下： (一)有關您反映劍南路上斷面截水溝之鍍鋅隔柵鈑與路面有高程落差1節，本所於100年11月1日上午至現場勘查了解情形，由於鍍鋅隔柵鈑底部混凝土壁體碎裂導致鍍鋅隔柵鈑下陷與原路面有高程落差，為安全之考量，於該日下午派工進場修復，已於11月5日前修復完竣，為使周圍AC路面能與鍍鋅隔柵鈑銜接更平順，另於11月7日進行AC路面鋪設，以增加道路使用之安全性，近日施工期間若造成您與其他市民用路之不便，請 諒查。
35 | 施工不完整 | 2011-10-31 | 施工查核小組 | 非全民督工範疇 | 排水溝工程有一段沒有施作，下雨恐怕會淹水。 | 案內反映「施工不完整」1事,由臺北市政府100年10月31日上網回覆。 本府於100年10月31日11:30與通報人電話確認通報內容非屬在建公共工程範疇，並獲同意將本案代為通報本府市長信箱，轉請各權責機關繼續處理(詳市長信箱完成通報程序)。本案不再繼續於本通報列管，擬於上網登錄後辦理結案。
36 | 請將公車站牌移置適當地點 | 2011-10-31 | 捷運局 | 規劃設計不周 | 因捷運環狀線施工,造成景平路往新店方向車道封閉,僅剩二車道可供用路人行駛,雖近日交通局為紓解車流壅塞情形,已將景平、景安路口號誌調整，使景平路往新店方向車流可同時左轉、直行及右轉,但因該處仍規劃有公車停靠站，造成公車靠站及離站時,均影響後方直行車流通行順暢及車輛回堵，請相關單位研議將此處公車站牌，暫時設置適當地點,以解決交通雍塞情形。 | 案內反映中和區景平路景安捷運站公車站位配合施工予以遷移等問題，向您說明如下： 新北市中和區景平路捷運工程，係屬捷運環狀線第一階段工程，景平路(景安路至中正路口間南側)日前配合捷運施工架設施工圍籬，原景平路往新店方向車道由4線道縮減為2車道，故對該路段上下午尖峰時段原已壅塞之交通情形造成較大之影響，有鑑於該路段「捷運景安站」公車站位，停等之公車路線眾多，公車停靠亦將對後方車輛造成影響，經本處與新北市政府交通局研議，將邀集交通相關單位及公車業者研商公車站位遷移之可行性及後續辦理方式，以疏解該路段之交通雍塞情形。(本案陳情人為新北市政府警察局中和一分局員警，已向陳情人說明，本案相關會議亦將邀請分局出席了解)
37 | 陷害行人走在馬路上/要被陷害準備被車撞嗎 | 2011-10-27 | 捷運局 | 非全民督工範疇 | 今天早上施工 用交通錐圍起來 應該要給行人走 卻不給行人走 是要陷害行人走在馬路上準備被車撞嗎 | 關於臺北橋站聯合開發案施工時交通影響行人一節，本案投資人冠德公司之施工廠商因當日進行重新路側圍籬退縮事宜以提供捷運旅客較寬廣安全通行空間，對於人行動線及交通警示設備業已改善，本局已請投資人責成其施工廠商檢討，並確認日後各項施工時，確實做好人行動線規劃、交通警示設備及交通疏導指揮等重要事項。
38 | 側溝坑人，松仁路左轉信義路未恢復 | 2011-10-26 | 捷運局 | 工程管理不善 | 信義路與松仁路交口原本可從松仁路左轉信義路，先前因捷運施工取消左轉號誌，但施工完畢後未恢復。 信義路五段前車行地下道，因施工導致高低差甚大的側溝在路中間，危害機車騎士行車安全。 | 有關反映「信義路與松仁路口交通號誌及信義路五段前車行地下道，因施工導致高低差甚大的側溝在路中間，危害行車安全等」問題，說明如下： 一、有關由松仁路往北行駛車輛是否開放於信義路左轉，業由本府交通管制工程處專案研討中，本處將配合辦理。 二、有關信義路五段前車行地下道側溝在路中間危害行車安全乙事，因捷運信義線開工初期為了維持既有車道數，乃將人行道進行削減作業，原位於人行道旁之排水溝則因此而位於慢車道上，溝蓋鈑因排水坡度需求，位於路拱最低處，因此民眾騎乘機車時會較感不舒適，本處為解決此一問題，將會利用交通流量較小之時段，陸續進行水溝蓋鈑之提昇及加固，以增加路面之平整度。
39 | 未依規定放置工程標示、許可證、機具隨意放罝 | 2011-10-24 | 新工處 | 工程管理不善 | 本人於100年10月24號上午五點時於安和路二段(立人國小~安和路二段171巷路口)，發現該工程未依規定放置工程標示、許可證、機具(挖土機放置於安和路二段171巷路口並未放置於工地內)施工用品(木材還有鐵釘，水溝材料)隨意放罝，並於同時本人拍照、錄影存證備查。(本人要申請工程缺失檢舉獎金，如果我使用表格或通報窗口錯誤，請儘快告知小弟以免錯失檢舉時效，謝謝您) | 1.案內反映安和路溝蓋更新工程未依規定工程告示牌及道路挖掘許可證1事，經查證本工程係屬「100年度專案路面更新工程（第6標）（大安文山）」，已依契約約定於開工前設置工程告示牌（含路證張貼）與柔性告示牌於安和路2段前後(分別於安和路2段~文昌街口及安和路2段~和平東路3段口)，並無未依規定設置工程告示牌或張貼路證情事。 2.有關挖土機放置於安和路二段171巷路口並未放置於工地內1事，本所已督商於100年10月25日運離安和路2段171巷口施工機具。 3.有關施工用品隨意放置1事，本所已督商於100年10月25日前將現場環境清理乾淨。
40 | 施工問題 | 2011-10-24 | 捷運局 | 工程管理不善 | 信義區光復南路仁愛路至信義路間部分路面有小碎石，影響騎車安全 | 案內反映「信義區光復南路仁愛路至信義路間部分路面有小碎石，影響騎車安全」1事，向您說明如下： 經查上述地址係屬本處代辦市府新建工程處「100年度專案路面更新工程(9-3標)」路段，施工廠商業已於100年10月15日起開始施作該路段人手孔調降、路基改善及公車站臺側溝蓋板更新等工程。另管線單位亦配合本次路平專案，一併辦理管道降埋調整作業，造成相關路面碎石，影響騎車安全，在此向您說聲抱歉，已責成廠商改善完成，並電話與您確認（詳改善後照片）。
41 | 施工現場無人施作亦無任何動工現象 | 2011-10-17 | 教育局 | 工程進度緩慢 | 臺北市士林區，士商意象公共藝術工程，施工現場無人施作亦無任何動工現象。 | 案內反映工程進度緩慢問題，經學校查明說明如下： 因本工程為一GRC景觀大書包製品，皆在工廠施作，待成品後直接現場安裝，目前工廠進度為95%，並無落後情事。
42 | 工地臨時廁所及警衛庭霸佔道路 | 2011-10-15 | 施工查核小組 | 非全民督工範疇 | 工地臨時廁所及警衛庭霸佔道路 請主管單位督促承造人移入工區內 | 有關反映「工地臨時廁所及警衛庭霸佔道路」1案,由臺北市政府100年10月17日上網回覆。 本府於100年10月17日8:40以電話(25935220-里長辦公室)確認通報內容非屬在建公共工程範疇(係為一般建築物新建工程)，本案將代為通報本府市長信箱，轉請各權責機關繼續處理(詳市長信箱完成通報程序)。本案不再繼續於本通報列管，擬於上網登錄後辦理結案。
43 | 水溝蓋危害行車安全 | 2011-10-14 | 捷運局 | 安全措施不足 | 配合捷運施工，兩側人行道削減為一般車道，原本設置在人行道上的水溝蓋變成在慢車道上，而柏油與水溝蓋未整平，遇雨就滑，近三年來沿線車禍已造成110人受傷，2人死亡。 | 案內通報內容「臺北市南京西路到南京東路五段，因捷運施工將原人行道削減改為一般車道，原設置在人行道旁之排水溝變成在慢車道上，而柏油路面與水溝蓋未平整，遇雨就打滑，近三年來沿線車禍已造成110人受傷，2人死亡乙節」。本處說明如今： 有關南京東西路為配合捷運松山線施工降低對交通之影響，依規劃將南京東西路兩側人行道削減改為一般車道，沿線道路之水溝蓋配合人行道削減作業時改採場鑄水溝蓋型式，排水溝之清潔孔則採用本府標準型式之鍍鋅格柵版。 本處派員再就捷運松山線全線工區範圍之鍍鋅格柵版進行全面勘查，並將長期經車輛輾壓造成水溝蓋損壞及與路面銜接不平整部分，進行全線檢核並改善完成。 對於捷運松山線施工期間南京東西路沿線道路坑洞、溝蓋鬆動等問題，已列入本處及捷運施工廠商每日巡檢的重點，若發現或經通報有路面坑洞及水溝蓋鬆動情形，則隨時督促並要求承攬廠商限期改善完成，以避免影響交通安全。
44 | 工程車擋住出入口 | 2011-10-11 | 衛工處 | 工程管理不善 | 施工用車輛擋住一塊私人土地的出入口。 | 有關台端反映100年10月11日「施工用車輛擋住一塊私人土地的出入口」案，案址係屬本處「第2期北投及士林區分管網工程（97年度關渡國小附近地區）」，10月11日於中央北路4段541巷進行工作井立坑施工，因施工位置為8m以下巷道，施工中影響車輛及住戶出入，本處已責成監造單位督促承商先行撤離施工機具改善(詳附照片)，俟規劃完妥交維管制措施後再進場施工，施工期間造成您的困擾，本處甚感抱歉。
45 | 工地當停車場 | 2011-10-06 | 捷運局 | 工程管理不善 | 施工單位將路口用圍籬隔離，但內部停放5～6台私人轎車，造成民眾質疑是否有必要封閉那麼大的範圍。 通報人為附近居民，會直接看有沒有處理好，因此不留聯絡方式。 | 案內反映「工地當停車場」1事，由本處說明如下： 來信所述之地點，本處已嚴格要求捷運施工廠商加強車輛管理，非工程相關車輛一律禁止進入（詳改善相片），感謝您的來信提醒。
46 | 工地停放私人車輛 | 2011-10-06 | 自來水事業處 | 工程管理不善 | 圍籬內停放BMW轎車，且現場無監工人員。 通報人為現場居民，會直接看有沒有處理好，因此不留聯絡方式。 | 關於臺北市大安區安和路1段16號前工地內停放私人車輛一案，本處謹將辦理情形說明如下： 經查該工程係配合本府路平專案工程，於安和路1段抽換自來水老舊管線，因同時尚有其他自來水工程施工，需監工協調相關施工配合事宜，故於當日上午接獲您的通報後，監工立即電話要求承商將其車輛駛離工區，並於中午趕至現場，查核工地內已無停放私人車輛情形，監工已要求施工人員注意，避免類似情形再次發生。
47 | 路面補修之AC冷料粘性不足造成碎石散佈 | 2011-10-04 | 新工處 | 工程品質不良 | 一、大安區基隆路與敦化南路交叉口有數處路面方正銑鋪之AC料粘性不足造成碎石散佈，非常危險。 二、請問新工處今年是否會針對該處辦理大面積道路銑鋪工程？ 三、另外該處(基隆路往北向)中央車道有一路面坑洞，請儘速補修，謝謝 | 案內反映「路面修補AC冷料粘性不足造成碎石散佈」1事，本處謹為您說明如下： 一、為提昇道路施工品質及平坦度，新工處將基隆路2、3段（信義路至辛亥路）列為100年度「路平專案」施作道路。新工處辦理「路平專案」將施工分為3階段，第1階段人手孔調降及路基改善，第2階段路面更新，第3階段人手孔調平提升；即先行完成路面人手孔調降及改善不良路基等2項「除疤」作業，後續再進行路面更新的「換膚」工程。經查新工處於近日已完成基隆路2、3段（信義路至辛亥路）路基改善工程及大部分人手孔調降工程，於100年10月依序辦理本路段路面更新的「換膚」工程。 二、新工處已責成監造單位針對本路段已完成人手孔調降及路基改善後暫時回填的瀝青混凝土作全面性檢視，如發現不平整處，立即請施工廠商進行修補作業，以維市民用路安全。
Note on A7: AGAA-01596: 顏偉光 0986502162 (O)2937-9440 (O)2937-3683
Note on A8: AGAA-01596: 許勝富 1999#轉1610~1612