## Sheet1
通報編號 | 通報主題 | 通報日期 | 處理單位 | 分類 | 通報內容 | 處理情形
1 | 工程管理瑕疵 | 2012-03-29 | 捷運局 | 工程管理不善 | 信義路大安路叉口幾個禮拜前才完工鋪柏油,但今日卻見怪手將其開挖,為何同一地點挖了又挖?是否包有商舞弊?願聞其詳 | 案內反映大安區信義路4段、大安路交叉口重覆施工案，經查該路口先前進行東、西向民生(包括瓦斯、自來水)管線施工，受限於南、北向路幅，為保持大安路雙線通行，路口部份採「半半施工」，大安路西側(即照相館往信維市場)行穿線介於兩施工現場中間，原埋設於行穿線正下方南、北向之排水管暫無法施工，故於前述民生管線完成重新交維，將行穿線往東移動後方可施工，目前現場開挖之部分路面即先前之行穿線部分。謝謝 臺端提供寶貴的意見。
2 | [台北市]路面坑洞 | 2012-03-29 | 新工處 | 工程管理不善 | 2側機車道有坑洞。 | 案內反映本市中山北路(忠孝東路至南京東路部份)機車道2側機車道有坑洞1事，經查該路段因路基已有多處不良，本處已於2月29日起陸續辦理路基改善，惟目前中山北路1段北往南方向仍有部分路基軟弱，本處改以灌置混凝土辦理改善預計於4月17日前改善完成。您關心市政所提意見，本處致表謝忱。
3 | 路平沒多久又挖!!! | 2012-03-28 | 新工處 | 工程品質不良 | 台北往淡水方向大度路一段，洲美下橋處之前才剛完成的路平怎麼現在又開始挖?路面糟透!飛沙走石!!!請政府單位不要浪費公帑!!! | 案內反映大度路台北往淡水方向道路改善工程完成後又再開挖情形，是因為洲美快速道路大度路匝道下埋設之瓦斯管線，突然發生瓦斯氣體外洩情況，屬必須緊急搶修之情況，陽明山瓦斯公司為此申請緊急搶修挖路，將管路改道至平面車道下方，所以才出現重覆挖路，實為維護公共安全不得不之處置，希望您能體諒。另路面回補部分，目前僅為臨時回填補平，非永久狀態。我們已要求瓦斯公司施作後須作全車道銑鋪，恢復施作前狀態，以維護路面品質。
4 | [台北市]人行道破損 | 2012-03-28 | 新工處 | 工程管理不善 | 人行道殘破且雜草叢生。 | 案內反映樂群二路116巷人行道破損1事，經查樂群二路116巷退縮無遮簷人行空間係屬北安抽水站用地，目前已移由新工處維管鋪面，因鋪面老舊破損，為維市容觀瞻及行人通行安全，本處已於101年3月14日辦理設計前會勘，俟設計完成、開立通報單及各項配合作業完成後即可開始施作鋪面更新。
5 | 工期不斷延後，也未見到人員趕工作業 | 2012-03-26 | 產業發展局 | 工程進度緩慢 | 告示牌原本規畫是101年2月28日，這中間根本沒有甚麼天候影響到貴單位施工，但卻一延再在延，一會兒延到03/08，現在又要延到05/08，是否可以派人查看，因為似乎沒有人在施工?? | 案內反映永建大樓耐震補強工程施工緩慢案，本案部分施工項目（如屋頂防水、外牆磁磚更新）需在牆面、樓板乾燥情形施作，惟施工階段因天候常有下雨，導致廠商無法施工需展延工期，本處已要求施工廠商於4月底前完成;另有關101年5月8日屬圖書館於工程完成後需將內部圖書文件等整理後開館時間，造成不便尚請見諒。
6 | [台北市]噴漆污染 | 2012-03-23 | 捷運局 | 環境設施不佳 | 鋼樑噴漆造成附近百餘輛車及民宅遭受污染，還有學生感到呼吸道不適。 | 案內「[台北市]噴漆污染」1案，經查新莊機廠維修工廠鋼結構塗漆工程迄今已施作半年，先前並無粉塵外溢之情形，惟3月15日造成周遭環境污染，研判係因當日風勢過大致油漆飄出防護範圍所造成。有關工地周遭造成污染之汽車已至附近汽車美容店進行除漆處理，遭污染建物之牆面玻璃將俟會勘確認後將儘速處理。 本案已於101年3月22日上午11時由吳秉叡立法委員辦理會勘，本處施工廠商於會中說明發生原因及後續處理方式，目前相關噴漆作業已暫停進行，後續施工將在確認相關防護措施無虞後方進行施工（詳附件相片）。
7 | 臺北都會區大眾捷運系統環狀線工程 | 2012-03-22 | 捷運局 | 工程管理不善 | 1.施工車輛占用道路停放及施工。 2.標誌設置錯誤。 3.施工車輛阻礙人行動線。 4.工區周遭髒亂。 5.非施工車輛停放於工區內。 6.尖峰時間施工車輛進出工區。 | 案內反映「臺北都會區大眾捷運系統環狀線工程」1案，本次查證缺失內容有6項，其改善說明及改善照片本處分述如下： (一) 施工車輛占用道路停放及施工。 1. 施工地點為景平路532號(臨景平路/中正路口)，已請施工廠商改善，非尖峰時段使用工區外道路施工將事先通報轄區分局並於施工車輛前後派駐交通指揮人員（改善照詳照片1）。 2.施工地點為中和區景平路與中山路路口（Y11華中橋站），因Y11工區狹小，餘土運送車輛無法同時進入工區內等待，另為配合交通尖峰管制時間故有本次車輛停等情形。已加強現場車輛班次管制，避免同時間有兩台車輛進出工區（改善照詳照片2）。 （二）標誌設置錯誤。 1. 施工地點為中和區板南路492巷口，已派員將錯誤標誌拆除，且原來車方向即已設置標誌（改善照詳照片3）。 2. 施工地點為中和區板南路，已派員將錯誤標誌拆除，且原來車方向即已設置標誌（改善照詳照片4）。 （三）施工車輛阻礙人行動線。 施工地點為中和區板南路（Y12橋和站前），施工車輛已加強停靠管制，嚴禁阻礙人行通道。（改善照詳照片5）。 （四）工區周遭髒亂。 施工地點為中和區板南路（Y12橋和站前），工區周遭已派員加強整理、整頓完成（改善照詳照片5）。 （五）非施工車輛停放於工區內。 1.施工地點為中和區板南路（Y13中原站旁），因基樁混凝土澆置不可中斷，且工區狹小無法同時停靠兩台預拌車，故有預拌車緊鄰工區停靠情形。預拌車停靠已安排於非道路車行動線上，另已派員加強指揮疏導交通（改善照詳照片6）。 2.施工地點為中和區板南路520巷口旁，因本次全套管基樁施工交維圍籬設置封閉鄰房之停車空間，故臨時安排鄰房車輛停靠工區內，已於施工完成後淨空鄰房車輛（改善照詳照片7）。 （六）尖峰時間施工車輛進出工區。 施工地點為中和區板南路與永和路363巷交叉口，因混凝土澆置不可中斷，雖已安排於非交通尖峰時即進行施工，但因澆置時程較長，故有尖峰時間仍有施工車輛進出工區情形。已詳加規劃施工時程安排，避免尖峰時間施工車輛進出工區（改善照詳照片8）。
8 | 用戶接管施工挖破水溝致整夜滲流地基恐損房屋 | 2012-03-20 | 衛工處 | 工程品質不良 | 本工程包商101.3.19進行社子街25巷9號旁用戶接管施工毀損排水溝，導致水溝水流出沖刷房屋基礎及滲流至下方土壤，因恐有損壞住家之虞，於晚上9點緊急通知市府1999專線，可是主辦機關派來的包商人員告知，開挖毀損排水溝未於收工時處置係為了明天繼續施工(可能是回填後明天還要再開挖一次)，而且過往施工地點也都是此作法，目前無法將水溝水止住。 因無法接受包商如此驚人的說法，於10點多隨即聯絡衛工處專線電話值班人員，請該員轉告主辦機關承辦人，該員說明工程承辦人手機已關機，再請該員轉告工務所主任，卻一再推託不願協助轉告，僅強調包商已至現場處理，所有後果包商負責或明天再進行處理，如不滿意可向市府申覆或有損害事實可申請國賠。該員此一消極處理及事後補救的說法，且不願聯絡主辦機關主管採取立即改善措施，迫使我們只能再向1999專線求助，最終於隔日近凌晨1點由工務所主任允諾明天處理。惟流量不小的水溝水已整夜滲流地基，其後果或許不會於近日爆發，可是民眾須長期擔心日後可能的深遠影響，市府能否替民眾解決及承諾負責到底。 本案請求事項如下： 1.短期改善完成後，因滲水事實已造成，請市府承諾負責到底，或辦理會勘記錄本次事實發生過程(請聯絡出席參與會勘)，以讓民眾安心。 2.承商說明過往施工地點也是比照此施工方式，請主辦機關會同監造單位全面清查並作適當處置，以維施工品質。 3.101年3月19日晚間10點後衛工處專線電話值班人員，對於民眾陳情案件消極處理，請予查明並建議就延誤立即處置時機部分追究責任疏失。 | 有關 台端101年3月20日反映「用戶接管施工挖破水溝致滲流恐損房屋地基」案，經查案址係屬本處「第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98年度日僑學校及社中街附近地區)」施工範圍。 一、查本案在後巷施工遭遇自來水及瓦斯管線在相關單位配合管線遷移後，再由本處施工廠商進場辦理接管作業，本後巷段於101年3月19日進場施作污水管線，惟開挖後發現尚有一段隱蔽之自來水管未遷移完成，本處施工廠商立即通知自來水事業處辦理管線遷移，由於自來水事業處內部作業因素無法於當天管遷完成，致使施工廠商無法立即將住戶之雜排水接入本處設施。本案接獲通知後本處施工廠商於9點20分至現場勘查，因原有排水溝老舊，溝底破損導致溝內排水流出，施工廠商立即請施工人員將破損之溝底以木板暫時修補，唯現場人員解說時因一時心急，未將實際施作之情形說明完整，導致誤解。 本處監造廠商於101年3月20日早上至現場指示施工廠商立即將排水溝流水引流改向並將排水溝下方之雜排水管導流至本處污水管內，並將現場疑似廢棄之自來水管堵塞，方將水量止住，另指示施工廠商將現場回填至安全範圍。唯因排水溝內尚有隱蔽之用戶雜排水管線尚未完全銜接導排，導致傍晚用水尖峰時段又再度溢流。 101年3月21日施工廠商緊急調派人員至現場施作導排水，將漏接之雜排水再行導排至本處污水管內。並確認自來水公司仍無法派員至現場施作管線遷移作業，本處承辦單位會同監造廠商至現場勘查後確認雜排水管線均已納入本處污水管內後，隨即指示施工廠商以混凝土將現場填平。本案並取得 台端同意於101年3月29日辦理現場會勘。 二、本案因施工廠商施工經驗不足，現場人員向 台端解說之施工方式並非本處標準施工流程，本處將加強督促監造廠商並嚴格要求施工廠商依契約規定施工，以避免類似情形再度發生，否則依契約規定罰處辦理，本案因現場人員經驗不足及緊急應變措施處理不佳，將另案處置。 三、有關本處專線值班人員為委外單位，其應對處理應對方式欠妥，本處將加強值班人員之教育訓練，以避免延誤處理時機。
9 | 台北市]環境不佳 | 2012-03-19 | 施工查核小組 | 非全民督工範疇 | 施工產生大量灰塵沒灑水，水溝蓋被拿開後無護欄圍起，施工材料任意堆放在路旁。 | 案內反映「[台北市]環境不佳染」1案，經本府派員查明確認，通報內容非屬在建公共工程範疇(係為一般建築物新建工程，建造執照號碼98建字第0339號)，並獲通報人同意將本案代為通報本府市長信箱，轉請各權責機關繼續處理(詳市長信箱完成通報程序)。本案不再繼續於本通報列管，擬於上網登錄後辦理結案。
10 | 人行道鋼筋綁紮不確實 | 2012-03-16 | 新工處 | 工程管理不善 | 人行道鋼筋綁紮不確實,間距不等,邊緣少一排鋼筋,未綁紮完成即行澆置,我有照片.但不知如何傳送? | 有關您反映內湖路91巷2-1號前人行道鋼筋綁紮不確實1事，本處謹說明，案址人行道設計寬度為1.8公尺(不含緣石，與騎樓相鄰處為抿石子收邊)，騎樓與既有人行道間因有高差而退縮設置之斜坡，破碎人行道時斜坡破損剝落，於人行道鋪面更新時以抿石子收邊原樣復舊。本工程鋼筋綁紮長度、位置及間距均依照設計圖施作，惟斜坡範圍屬私地非本工程範圍，且下方本為無筋混凝土，故人行道鋼筋綁紮範圍依設計圖說施作，斜坡部分依原有無筋混凝土方式施作。您關心市政所提意見，本處致表謝忱。
11 | 造成附近車輛嚴重水泥汙染 | 2012-03-15 | 施工查核小組 | 非全民督工範疇 | 早上９點我把機車停在附近的停車格內，大約５點去到機車附近時發現附近植物及臨近機車全部被覆蓋上一層水泥灰，而且已凝固許久，難以清理！！ 就算他們不小心波及到附近也應該立即用清水處理！！ 水泥是會凝固的 我的車殼 車框 後照鏡 安全帽都嚴重被波及到！！！ 在加上我當時趕著去上班 只有草草用手機拍下兩張照片 並且先用清水沖洗用抓子用力洗刷過 但還是很嚴重！！！ 附近也沒有事先告知會有這種情況 也沒有替附近車子蓋上防水布！！！ 根本就是惡意的！ | 案內反映「造成附近車輛嚴重水泥汙染」1案，經本府派員勘察，於101年3月16日08:06確認通報內容非屬在建公共工程範疇(係為一般建築物新建工程，建造執照號碼97建字第0542號)，並獲通報人同意將本案代為通報本府市長信箱，轉請各權責機關繼續處理(詳市長信箱完成通報程序)。本案不再繼續於本通報列管，擬於上網登錄後辦理結案。
12 | [台北市]施工緩慢 | 2012-03-14 | 大地工程處 | 工程進度緩慢 | 原預定完工為2月份，後來延後至3月份，最近因變更設計又停工，無法確定完工期限，造成民眾不滿，要求主辦機關出面釐清原因。 | 有關3月14日反映仙跡岩步道整修工程施工緩慢案，因該工程施工期間配合里長及里民建議需求，辦理變更設計中，預計本（3）月底復工，造成不便尚請見諒。
13 | 安全措施不足 | 2012-03-13 | 文化局 | 環境設施不佳 | 位於西園路1段306巷24號工地(萬華林宅修復工程,通報人陳述為古蹟修復)將拆除之磚瓦廢棄物直接由二樓丟置一樓地面,卻無任何安全管制區域或人員,造成附近民眾空氣污染(拋丟所造成之塵土飛揚)且有安全疑慮,請儘快處理。以上為轉達通報人電話通報之陳述內容。處理人員:戴玉華(基隆市政府),聯絡電話:24201122分機1139。 | 案內反映「安全措施不足」1案，封路造成無法通行案，通報地點辦理之「萬華林宅修復工程（第一期後續及第二期工程）」，為本局今年補助私有古蹟萬華林宅所有權人發包之案件。 有關您反映萬華林宅修復工程將廢棄物隨意丟棄路面，無任何安全管制，本局於101年3月14日當日即刻去電古蹟所有人應責成施工廠商做好工地安全衛生管理，並請監造單位確實督導改善。本局於101年3月16日至現場勘查改善情形，拆除之廢棄物已改為人工搬運，未清運部分均已覆蓋帆布，避免塵土飛揚，工程缺失已改善完成，如改善照片。
14 | [台北市]自行車道破損 | 2012-03-13 | 新工處 | 工程品質不良 | 路面出現大規模龜裂，緊鄰的柏油路與自行車到出現高低差。 | 有關您反應敦化南路自行車專用道路面出現大規模龜裂，緊臨的柏油路與自行車道出現高低差1案。查敦化南路（忠孝東路至基隆路）自行車道目前尚未解除保固，新工處前於101年3月2日辦理該自行車道解除保固責任現場會勘，已針對自行車道目前相關損壞部分，請保固廠商於會勘日起24日內修復完妥。
15 | 交維查證 | 2012-03-07 | 捷運局 | 工程管理不善 | 工區未封閉完全，施工時易危害行人安全。 | 案內反映「交維查證」1案，首先，代表施工單位因配合捷運環狀線第一段先期工程，位於板橋區板新路文化路及漢生東路口中央分隔島削減工程施工造成不便致歉，並責成廠商儘速施作。 有關您於101年3月7日向全民督工反映：新北市板橋區捷運工區施工工區未封閉完全，施工時易危害行人安全，本處處理情形說明如后：有關新北市板橋區縣民大道-新站路口及民生路三段目前正在進行捷運環狀線IQTU03標中央分隔島削減工程，該路段係依據新北市政府交通局審核通過之交維計劃實施，本處已責成廠商加強工區封閉完全及環境維護。 本案施工對您造成不便之處尚請包容見諒，日後若有任何意見亦歡迎隨時不吝指正。
16 | [台北市]民眾疑問 | 2012-03-07 | 新工處 | 工程管理不善 | 通報人要求提供人行道工程的施作標準。 | 案提供人行道工程施作標準事宜，本處於3月8日上午以電話向您說明該事項並提供本處網站查詢人行道施工標準圖說等資料，已獲得您的瞭解。您關心市政所提意見，本處致表謝忱。
17 | [台北市]封閉不完全 | 2012-03-06 | 新工處 | 工程品質不良 | 退輔會前方人行道工程，圍籬未將工區完全隔離，現場無工程告示牌。 | 案內反映「[台北市]封閉不完全」1案，有關您反映本處「退輔會前方人行道工程，未將工區完全隔離，現場無工程告示牌」，因本人行道工程更新範圍較廣，本區段工程告示牌、柔性告示牌設置於忠孝東路5段北側(忠孝東路5段289號前)，您關心市政所提之意見，本處致表謝忱。目前已要求施工廠商將工區加強圍設以做區隔，並於忠孝東路5段南侧(退輔會 (忠孝東路5段210號))前方再增設置工程告示牌、柔性告示牌。
18 | [台北市]路面破損 | 2012-03-06 | 新工處 | 工程管理不善 | 接近承德路路段，路面破損雖有即時修補，但效果不理想。 | 案內反映「[台北市]路面破損」1事，經查民權西路公車專用道接近承德路路段公車專用道更新改善案，已由本處列入101年度計畫，並於101年3月7日辦理設計前會勘，將於設計完成後儘速辦理施工事宜，在未更新前將仍由本處轄區分隊加強巡查維護工作。
19 | 民生路三段路面不平 | 2012-03-05 | 捷運局 | 工程品質不良 | 這段路半年前就申訴過，但是遲遲沒有改善，與前面新埔站出口的路面差距太大了，才隔幾公尺而已，為何路面平坦度會差那麼大！新北市路平系統不會扣到考績是吧，那就換中央的來申訴。 | 案內反映「民生路三段路面不平」1案，有關新北市板橋區民生三段往新莊方向，過四維路128巷路口該路段目前正在進行捷運環狀線IQTU03標人行道掘削工程，惟因近期連日降雨路基無法乾固及管線單位水利局辦理管線遷移及人孔申請挖掘路面等問題，以致影響該路段路面不平整，目前廠商已加快該路段人行道掘削作業及水利局預計約5月份對於該路段可完成該路段瀝青混凝土鋪填工程，在此之前本處亦會要求廠商加強道路巡查，針對於路面不平、有坑洞、裂縫等均要求立即改善，以利行車安全。有關人行道削減部分，因近日天氣已轉穩定，本所已要求廠商進行全面趕工並於101年4月初完成。另有關新北市板橋區民生三段往板橋方向，大漢橋機車道出口到四維路128巷路口，經查該路段非本處維管路權範圍。
20 | [台北市]出入口狹窄 | 2012-02-24 | 交通局 | 工程管理不善 | 忠信停車場、龍門國中停車場、立農公園停車場出入口寬度都僅有132公分，身障機車至少153公分以上，讓身障者無法進出。 | 案內反映反映「[台北市]出入口狹窄」1案，經查建築技術規則對路外停車場機車車道寬度並無明確規定，故目前本市公有地下停車場機車車道施作寬度，皆參酌按一般機車（含一般身障機車）寬度約為1公尺。針對特別改裝子母車之停車需求，本處已於101年3月2日在忠信、龍門國中、立農公園地下停車場附近平面適當地點劃設身障機車格位完成。
21 | [台北市]半夜施工 | 2012-02-21 | 捷運公司 | 環境設施不佳 | 半夜1點半開始施工，噪音影響住戶睡眠。 | 案內反映「[臺北市]半夜施工」，本公司說明如后： （一）本公司為有效改善捷運營運噪音對鄰近居民之影響，計畫性構建隔音牆，由於工程各主要作業於白天因列車運行無法施作，故需於捷運停止營運後方能進行，每日可作業時間僅3小時。 （二）該工程係於2月21日進行隔音牆外飾版安裝作業，考量工程夜間施工造成之影響，本公司除要求承商將現場作業產生之聲響降至最低外，另請廠商施工過程再加強施工噪音阻隔設施，另外本公司亦派員現場落實稽查廠商施工噪音阻隔設施之設置。就容易產生噪音之工項，亦請廠商加速作業，目前該區域之外飾版安裝作業已全部完成。對於本工程夜間施工噪音，帶給鄰近居家之困擾，尚祈體諒。
22 | [台北市]路面坑洞 | 2012-02-17 | 北投區公所 | 工程管理不善 | 210巷整條道路都凹凸不平，曾向市府的路平網站反應過但無效。 | 案內反映「台北市北投區洲美街210巷路面坑洞」1案，經北投區公所查明，該通道權屬私人土地應由地主自行維護，尚請見諒。
23 | [新北市]施工問題 | 2012-02-16 | 捷運局 | 工程管理不善 | 民眾詢問該工程是否有必要性，因為幾個月後就要整條路重新鋪設。 | 案內反映「捷運環狀線CF643A標新店區民權路127巷施工是否有必要性，因為幾個月後就要整條路重新鋪設」，捷運環狀線CF643A標工程已於101年1月5日與道路主管機關新北市政府工務局養護工程處及新店區公所辦理路權接管會議，故在民權路施工範圍內已可執行捷運相關施工作業，為後續施工需要目前正進行人行道削減作業。
24 | [台北市]塌陷、坑洞 | 2012-02-15 | 施工查核小組 | 非全民督工範疇 | 道路遍佈水溝蓋，路面坑坑疤疤，還有多處塌陷。 | 案內反映「[台北市]塌陷、坑洞」1案，經工務局新建工程處蕭學苑協助勘察結果，確認通報內容非屬在建公共工程範疇(係為刻正使用中之道路)，本案將代為通報本府市長信箱，轉請各權責機關繼續處理(詳市長信箱完成通報程序)。本案不再繼續於本通報列管，擬於上網登錄後辦理結案。
25 | 排水溝施工品質 | 2012-02-15 | 施工查核小組 | 非全民督工範疇 | 台北市民生東路2段159巷(自建國北路2段186巷至錦州街)排水溝施工品質不佳，有裂縫、溝壁孔洞情情事。 | 案內反映「排水溝施工品質」1案，經中山區公所協助勘察結果，確認通報內容非屬在建公共工程範疇(係為完工多時刻正使用中之排水溝)，本案將代為通報本府市長信箱，轉請各權責機關繼續處理(詳市長信箱完成通報程序)。本案不再繼續於本通報列管，擬於上網登錄後辦理結案。
26 | [台北市]完工未開放 | 2012-02-15 | 新工處 | 工程管理不善 | 施工日期寫至1/21，目前已經完工，施工用具都已撤走，但柵欄還在現場封路。 | 案內反映本處「松山南京東路5段389巷（撫遠街66巷、健康公園東側）道路新築工程」已於101年1月20日完工，但迄今尚未開放通行一案，在此向您至上最深的歉意。因本案雖已於101年1月20日竣工，但為為護本市市民用路之品質與權益，尚須有路面AC逢機取樣、取樣材料檢驗、標準驗收作業、缺失改善等相關契約約訂之工程品質管理要求與作業進行，俟道路通過所有驗收標準，達到本市道路規範強度要求，才能開放使用；並於101年2月21日與當地里長完成協商，預定於101年2月24日開放使用。您關心市政所提之意見，本處致表謝忱，未來我們會加速後續驗收作業，以提供市民安全的通行空間。
27 | [台北市]安全措施不足 | 2012-02-13 | 施工查核小組 | 非全民督工範疇 | 工人站在鷹架上施工，無防護措施(安全帽、安全帶等等)。 | 案內反映「[台北市]安全措施不足」1案，經工務局新建工程處協助派員勘察(養護工程隊第五分隊)，於101年2月13日12:06確認通報內容非屬在建公共工程範疇(係為一般建築物新建工程，建造執照號碼99建字第0373號)，本案將代為通報本府市長信箱，轉請各權責機關繼續處理(詳市長信箱完成通報程序)。本案不再繼續於本通報列管，擬於上網登錄後辦理結案。
28 | [台北市]垃圾未清理 | 2012-02-13 | 衛工處 | 工程管理不善 | 施工完畢後將垃圾丟在住戶門前未清理。 | 案內反映「北投區公館路340巷施工完畢垃圾丟在住戶門前未清理」案，經查本案非本處施工所致，為維護環境整潔，本處於101年2月13日派員與您聯繫確認位置並先行將垃圾清運。
29 | [台北市]路面復舊不確實 | 2012-02-07 | 施工查核小組 | 非全民督工範疇 | 一年挖10餘次，復舊不確實，整條路高低起伏。 | 案內反映「[台北市]路面復舊不確實」1案，經工務局新建工程處蕭學苑查明通報內容，現場業已完工多時，刻正使用中，且非屬在建公共工程範疇，本案將代為通報本府市長信箱，轉請本府相關權責機關繼續處理(詳市長信箱完成通報程序)。本案不再繼續於本通報列管，擬於上網登錄後辦理結案。
30 | 施工機具第2次停放人行道(市府要求不確實) | 2012-02-06 | 新工處 | 工程管理不善 | 日前1/17在全民督工反映(以下的問題)其中該巷口施工機器亂停人行道，市府照片沒提供巷口右側人行道淨空照片，民眾想說有撤走，2/5又發現一樣雹路的大型機具，亂停在巷口右側的人行道上面，請問市府當初是如何要求不准停放人行道上面的，現在又發生一次，明明就妨害行人通行也容易把人行道壓壞掉 主管機關 臺北市政府 通報日期 101/01/17 通報主題 路平專案-機具跟施工車輛亂停亂放 工程地點 士林仰德道路1段91巷口 具體內容 路平專案 路明明已經鋪好了 11月17日.施工機具還亂停人行道(從早放到晚上) 跟早上大貨車亂停人行道 下班時間變成小貨車亂停人行道(研判是包商所有)跟劃線的施工車輛哪不停偏偏停再公車停靠區(也不想想看有人要搭公車且公車停靠區5個字還沒寫上去就停在上面????) | 案內反映士林仰德大道1段91巷口路平專案道路鋪築完成後，於2月5日又發現施工機具亂停在人行道上情形，本處立即責成廠商移走車輛，並依規定罰處施工廠商3萬元整。
31 | [臺北市]北美館前地下道嚴重積水 | 2012-02-04 | 施工查核小組 | 非全民督工範疇 | [臺北市]北美館前地下道嚴重積水，妨礙民眾通行 | 案內反映「[臺北市]北美館前地下道嚴重積水」1案，經工務局新建工程處蕭學苑查明通報內容，現場業已完工多時，刻正使用中，且非屬在建公共工程範疇，本案將代為通報本府市長信箱，轉請本府相關權責機關繼續處理(詳市長信箱完成通報程序)。本案不再繼續於本通報列管，擬於上網登錄後辦理結案。
32 | [台北市]施工逾期 | 2012-02-01 | 新工處 | 工程進度緩慢 | 施工日期寫至1/30，至今未完工。 | 案內反映反應「新生公園區網球場暨籃球場整建工程」施工逾期1事，本處謹說明如下，該工程原訂於101年1月30日完工，因施工期間氣候不佳及春節因素，影響籃球場面層舖設進度，廠商已依契約規定重新檢討工期，俟工期檢討定案後，本處將督促修正工程告示牌完工日期，供市民周知。
33 | [台北市]圍籬佔用人行道 | 2012-02-01 | 衛工處 | 工程管理不善 | 圍籬佔用人行道，民眾上下公車都要走在一般道路上，通報人要求空出人行空間。 | 案內反映「台北市圍籬佔用人行道」案，經查內湖區金湖路-康寧派出所前屬本處「第3期南港及內湖區分管網工程（100年預約工程）」交辦案工程範圍，101年2月1日係因吊運施工機具至現場，致而臨時佔用人行步道。 本處於接獲通報後隨即連繫施工廠商派員於101年2月2日將施工圍籬範圍縮減，目前騰出人行空間供行人通行。
34 | [台北市]路平完成仍不平 | 2012-01-31 | 施工查核小組 | 非全民督工範疇 | 僅完成去年12月底要求重鋪的路口，其餘路段依舊不平整。 | 案內反映「[台北市]路平完成仍不平」1案，確認通報內係為本市路平專案管理問題，非屬各別在建公共工程範疇，本案將代為通報本府市長信箱，轉請各權責機關繼續處理(詳市長信箱完成通報程序)。本案不再繼續於本通報列管，擬於上網登錄後辦理結案。
35 | 路面回舖不平及回舖瀝清凸於路面 | 2012-01-30 | 捷運局 | 工程管理不善 | 之前已有通報過路面回舖不平，近期東工處又有回舖瀝清且高於路面的情形 | 案內通報「路面回舖不平及回舖瀝清凸於路面」1事，經101.01.31下午約2:40左右電話聯絡得知所反映路段為中和區板南路（中山路2段、中正路間），該路段路面有局部重新舖設瀝青且高於路面。經本所會同中華工程廠商至板南路巡查結果，該路段重新舖設瀝青混凝土之情形有二： （一）因施工前管線探挖後，予以回填舖設，其舖設情形係以大面積舖築，其舖設方式尚屬合理（詳照片1）。 （二）配合預鑄溝蓋板更換場鑄溝蓋板施作後，辦理刨舖作業，以維持場鑄溝蓋板與路面之平整度，其舖設方式尚屬合理（詳照片2）。 有關上項說明（一）部份，新設瀝青有略高於舊路面之情況，係為避免造成雨後積水之情形，尚不致影響用路人安全。
36 | 捷運信義工地積水 | 2012-01-20 | 捷運局 | 工程管理不善 | 元月6日下午6:00在信義路5段18號第一銀行前發現連接到101大樓的斑馬線大都有積水，車輛通過被濺濕，請監督互助營造及要求捷運局南工處監工素質。 | 案內反映「捷運信義工地積水」1案，經查通報路段正在進行捷運信義線台北101/世貿站南側路面復舊作業，您所提之地點，捷運施工廠商先行在地面開鑿臨時排水溝，以疏導的方式，將水導入附近的排水溝，後續將配合整體復舊作業，一併將地面整平，本處將會持續觀察該處之排水情形，並做必要之改善，非常感謝您的告知。
37 | 已鋪過路，路面卻嚴重坑洞、裂縫 | 2012-01-20 | 施工查核小組 | 非全民督工範疇 | 有相片佐證，煩請相關單位驗收查證，謝謝 | 案內反映「已鋪過路，路面卻嚴重坑洞、裂縫」1案，經工務局新建工程處養護工程隊第6分隊查明通報內容，現場業已完工多時，刻正使用中，且非屬在建公共工程範疇，本案將代為通報本府市長信箱，轉請本府相關權責機關繼續處理(詳市長信箱完成通報程序)。本案不再繼續於本通報列管，擬於上網登錄後辦理結案。
38 | 路面開挖完後，道路回填不平整 | 2012-01-19 | 捷運局 | 工程品質不良 | 管線開挖工程後回填道路，要不是有高低落差，不然就是回填不平整，已多次反應，但都沒有實質改善。 | 案內反映「新北市中和區景平路管線開挖回填不平整」案，新北市中和區景平路目前因捷運工程施工，需於路面進行管線探挖、管道埋設等工程，施工廠商於施工完成後於路面表層會以AC進行臨時復舊，先恢復通車，後續再以大面積銑刨加鋪處理以求路面平整。有關您反映管線開挖回填不平整之事項本處已陸續督請施工廠商針對景平路沿線路面不平整或破損處進行銑刨加鋪處理完成，後續亦將持續要求廠商加強路面鋪設之平整度，造成您的不便敬請見諒。
39 | 路平專案盡然在下班時間施工 | 2012-01-18 | 新工處 | 規劃設計不周 | 1月17日(明明就沒有下雨) 路平專案 幹麻不避開下班間尖峰時段 結果大塞車 上山方向調撥車道(維持2線道) 往市區剩下一線道可以行駛 往市區一直大塞車 | 案內反映路平專案盡然在下班時間施工1案，經查中正路該路段施工經交通主管單位評估應於每天早上9點至隔天凌晨6點施工，並採封閉一向道路，對向採調撥1車道，施工前於銜接路口設立宣導告示牌，告知車輛提前改道，施工時於周邊道路指派義交人員指揮交通；惟相關交維措施可能不盡完善，本處將加強要求監造單位督導廠商做好相關交維事宜，並避免在交通尖峰時間進行路面更新。
40 | 路平專案-機具跟施工車輛亂停亂放 | 2012-01-18 | 新工處 | 工程管理不善 | 路平專案 路明明已經鋪好了 11月17日.施工機具還亂停人行道(從早放到晚上) 跟早上大貨車亂停人行道 下班時間變成小貨車亂停人行道(研判是包商所有)跟劃線的施工車輛哪不停偏偏停再公車停靠區(也不想想看有人要搭公車且公車停靠區5個字還沒寫上去就停在上面????) | 案內反映「路平專案-機具跟施工車輛亂停亂放」1案，有關士林仰德大道1段91巷口路平專案道路已經鋪築完成，11月17日施工機具、大貨車尚停在人行道上，及標線施工車輛停在公車停靠區等事宜，本處立即責成廠商移走車輛，標線亦已於101年1月19日完成。本處已通報監造單位確實督商於後續路段施工期間，另覓合適地點停放相關機具，以避免影響行人及車輛通行。
41 | 捷運系統環狀線第一階段工程CF650區段標 | 2012-01-11 | 捷運局 | 工程管理不善 | 車道線顏色錯誤，請刨除重新劃設 | 案內反映捷運系統環狀線第一階段工程CF650區段標1案，本處因配合春節假期期間辦理圍籬縮減，廠商未即時配合塗銷並重新繪設所致，已責成廠商辦理改善完,改善照片如附件。
42 | 新莊區思源路-1月交維缺失 | 2012-01-10 | 捷運局 | 工程管理不善 | 1、夜間警示燈數量不足 2、夜間警示燈未亮或亮度不足 3、請確實封閉施工區域 4、加強工區旁之清潔 5、紐澤西護欄請確實緊密連接 | 案內反映「新北市板橋區板新路捷運施工造成路面顛簸，假鋪設的品質太差了」，本處處理情形說明如后：1. 有關新莊區思源路夜間警示燈數量不足乙事，本處要求廠商於新莊區思源路(中原東路至福德二街口)削減西側分隔島後原工區照明不足（加裝反光島標），且警示燈（太陽能充電）不夠亮(路口再加裝LED警示燈)並於道路交叉口處分隔島內側兩端增加機動照明設備，以補足警示燈照明警示不足，計於思源路東、西側分隔島及分隔帶護欄增設加強照明共計234盞150瓦照明燈。2. 夜間警示燈未亮或亮度不足1節，經查係因廠商使用太陽能警示燈因連日陰雨燈具接受光源不足影響，本處要求廠商調整圍籬上警示燈照明角度及全面檢查損毀不亮之警示燈具立即更換目前已於該路段紐澤西護欄增設臨時加強照明及加裝反光導標並於路面標線加反光珠等方式加強夜間路面照明，並對於路旁臨時路燈亮度不夠處亦將按現況增加路燈數量3.有關確實封閉施工區域及加強工區旁之清潔1節，針對本節夲處已要求廠商進行全面檢討加強工區周遭交通及環境巡查及現場施工人員勤前教育人員訓練，以確保封閉施工區及工區旁環境整潔。4. 紐澤西護欄請確實緊密連接乙事，經查依據本工程契約規定廠商施作紐澤西護欄係以間隔1公尺以連桿連結方使施作，並非紐澤西護欄緊密連接，目前本處正協調廠商辦理變更設計改善，以符合現況需求。
43 | [台北市]路面坑洞 | 2012-01-10 | 自來水事業處 | 工程管理不善 | 因水管破裂造成路面坑洞，1/9早上有騎士因而摔倒受傷。 | 案內反映101年1月9日上午5時許位於仰德大道3段8號前水管破裂造成路面坑洞，導致民眾王小姐騎車經過摔倒左腳骨折，經送陽明醫院治療後已無大礙，本處派員慰問表示將會負責並協助賠償事宜，該管線經搶修後於當日13時30分恢復正常供水。 經查本處客服中心於1月9日上午5時28分接獲民眾通報仰德大道3段8號前漏水，經通報承商立即派員勘查並於6時15分到場處置，經設置安全設施及進行緊急搶修後，於當日13時30分恢復正常供水，路面經修復清洗後於18時30分恢復通車。 民眾王小姐於是日5時30分許騎車經過，因當時路面坑洞尚未及設置交維措施而摔倒，並撞及對向來車側面，造成左腳小腿骨折及膝蓋位移，經送陽明醫院於中午開刀固定後已無大礙，目前留院休養。本處於接獲民眾受傷通報後，立即派員至醫院慰問協助，下午3時許並應何議員志偉邀請會同到院訪視，也再次承諾將會負責並協助相關賠償事宜，本人並於10日上午親赴探訪致意。 此發生漏水事故自來水管線為直徑300m/mDIP管（球狀石墨鑄鐵管），漏水原因研判可能為突發性壓力變化所致。為提昇供水穩定及確保用戶用水權益，將巡檢仰德大道供水系統，同時多面向分析事故原因，進行有效改善措施。
44 | [台北市]地磚太滑 | 2012-01-05 | 施工查核小組 | 非全民督工範疇 | 虎林街騎樓整平工程所用地磚太滑，行人易滑倒。 | 案內確認通報內容係為都市發展局所負責騎樓整平專案，現場業已完工，刻正開放使用中，且非屬在建公共工程範疇，本案將代為通報本府市長信箱，轉請各權責機關繼續處理(詳市長信箱完成通報程序)。本案不再繼續於本通報列管，擬於上網登錄後辦理結案。
45 | 擋土牆施工不良 | 2012-01-02 | 施工查核小組 | 非全民督工範疇 | 台北市政府都市發展局,配合民間山坡地濫建,興建之擋土牆施工不良;此地段為前些年土石流造成幾戶民家被活埋的慘劇地點,為何現在又開始進行山坡地濫建,而且又選擇在總統立法委員大選期間?是官商勾結?還是法令假期? | 案內確認通報內容經查通報內容係為領有99建字第0410號建造執照之一般建築工地，非屬在建公共工程範疇，本案將代為通報本府市長信箱，轉請各權責機關繼續處理(詳市長信箱完成通報程序)。本案不再繼續於本通報列管，擬於上網登錄後辦理結案。
Note on A9: AGAA-01596: 台北自來水事業處工程總隊預定7月底開會協商，展期至100年8月15日