創新措施

一、公園路燈建設：

（一）路燈開關箱共桿計畫：為美化市容，提昇市民生活品質，研擬將

路燈開關箱與燈桿共桿，以汰換外型備受詬病之ＦＲＰ製開關箱

，於民國８８年邀集臺電公司等相關單位多次開會研商開關箱與

燈桿共架之「基座式開關箱」，並自８９年度配合道路新築更新

計畫及對於有礙市民通行與市容者優先改善，全市現有１０,０

８３處ＦＲＰ製開關箱，迄今共施作完成２,９６１座開關箱，

其餘ＦＲＰ製開關箱將依計畫配合年度預算賡續推動辦理。，

（二）為了滿足民眾藉由塗鴉宣洩情緒的慾望，本局公園處首開各界之

先，特別在所管轄的５處公園內（中山二號美術公園、大安森林

公園、天母公園、南港公園、長安綠地擴建區）精心規畫塗鴉區

，讓喜歡塗鴉的民眾今後可以盡情在這些塗鴉區，創作各式各樣

愛的告白或心情留言，抒發情緒。

二、建管業務革新：

（一）臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法

本府為有效保障市民隱私權，維護公共利益，依「臺北市公共場

所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定本市電影院、旅館、大型百

貨商場等人潮聚集場所，建築物所有權人或使用人均應依規定對

場所內男女廁所等設施執行反針孔攝影偵測，每月至少應執行一

次。統計本市列管應實施偵測之場所計有１６１０家，責由本府

各執行機關每月至少抽查１０％。本局建管處於９４年１月至９

月份派員抽查計１５１件，其偵測結果均無異狀。

（二）本市「歲末消費安全大執法」執行情形

本局建管處於９４年１月１７日至２１日執行本市「歲末消費安

全大執法」共檢查４８家，其中２家不合格（紐約紐約展覽購物

中心及環亞百貨南京東路分公司），已罰鍰處分，並於９４年１

月３１日督導改善完竣。

（三）本局建管處於９４年８月１２日至１８日針對本市各大型百貨商

場、ＫＴＶ及電影院執行全面性動態安檢，以隨機抽籤方式決定

受檢場所，共計抽查２０家，檢查結果合格者１５家，不合格者

５家均屬動逃生動線堆積雜物等動態違規事項，除於現場立即督

促業者改善完竣之外，並依統一裁罰基準百貨商場處新台幣１２

萬元，餘均處新台幣６萬元罰緩。

（四）「綠建築」推動

１依「建築技術規則」規定一定規模以上之建築物，於申請建造執

照時須由建築師簽證並檢附建築物外殼耗能評估報告，另總工程

造價在新台幣５０００萬元以上及受中央補助達二分之一以上之

公有新建建築物，應先行取得候選綠建築證書，始得核發建造執

照。

２有關內政部營建署於９４年１月１日公告實施建築技術規則「綠

建築專章」之「基地保水指標」、「基地綠化指標」、「日常節

能指標」等３項指標，本局建管處將配合實施。

重要成果

一、交通建設：

（一）推動市區道路建設

１北投光明路前段道路及人行步道工程９３年９月２０日開工，９４

年１月２４日完工。

２信義忠孝東路５段３７２巷２８弄道路新築工程９３年８月２６日

開工，９４年２月１５日完工。

３臺北市水源快速道路（富民路一五五巷前弧形引道段）隔音牆設計

施工統包工程９３年８月１８日開工，９４年１月１１日完工。

４萬華和平西路三段１０９巷道路拓寬工程９３年１０月２９日開工

，９４年２月２４日完工。

５中央北路４段６０１巷(大度路至臨七號段)道路新築工程９３年８

月１３日開工，９４年３月７日完工。

６內湖內湖路１段６２９巷２７弄道路新築工程９３年１１月２９日

開工，９４年３月１４日完工。

７南港成福路１０７巷、１２１巷第一期道路新築工程９３年９月１

６日開工，９４年３月１８日完工。

８萬華三水街西段道路拓寬工程，於９４年６月２７日開工，於９４

年９月１６日完工。

９松山撫遠街東側道路新築工程：

本工程南起塔悠路（基六號水門）至濱江街，沿機場東側而行，長

約９７１公尺、寬４０公尺。完成後將可提供松山地區通往大直地

區另一便捷之交通，並可舒緩高速公路下塔悠交流道所誘發之交通

量。本工程於９３年５月２７日開工，於９４年９月２６日完工。

（二）本市人行道更新工程：

本市人行道面積約２５０萬平方公尺，為提供市民良好的步行環境

，本府擬定了一套循序更新的人行道改善工程計畫。第一階段自８

８年下半年至９１年度計畫完成優先改善本市主次幹道、學校、公

園、機關週邊破損較嚴重者約１３２萬平方公尺，截至９１年１２

月３１日止，８８年下半年及８９年度已完成面積為２２萬９，８

００平方公尺，９０年度完成約６４萬６平方公尺，９１年度已完

成約３８萬９８１平方公尺，另加計本局新工處及公園處配合道路

工程及公園工程一併辦理之人行道改善面積約14萬76平方公尺，共

計已完成面積１３９萬９，７０１平方公尺，達成原訂計畫目標，

９２年度起待改善者建立評比機制，並排定優先順序賡續逐年更新

，計畫至９５年度結束完成改善面積達75％，即１８６萬平方公尺

，目前９２年度已完成１萬７，５２２平方公尺，９３年度已完成

１１萬２，０６１平方公尺，９４年度至９４年９月３０日止已完

成２２，３０２平方公尺，總計完成１６５萬１，５８６平方公尺

，另加計８８年度完成改善面積１５萬８，９２５平方公尺，總計

全市完成改善總面積已達１８０萬９，９１１平方公尺。

（三）人行道認養：

本府為鼓勵民間企業團體，共同參與公共事務，提供人行道認養業

務，以節省行政暨財政支出，目前除已設有專人單一窗口，受理市

民電話洽詢及申請案之處理外，並訂有認養作業流程，主動積極拜

訪各人民團體，加強認養業務之推展，至９４年９月３０日止已累

計完成認養６３５件，面積達４７萬０，０３０平方公尺　，（其

中有３１件因違規或自動解約而停止認養，面積為４萬２，２６５

平方公尺，故實際認養件數經扣減為６０４件，面積經扣減為４２

萬７，７６５平方公尺）本隊派員拜訪鼓勵民間團體參與認養人行

道，本月統計增加認養件數為３件，面積為６１１平方公尺。

（四）賡續推動共同管道建設

洲美快速道路工程第二期新建工程堤防共構段共同管道部份：

配合洲美快速道路施工並利用堤防空層部分佈設共同管道，幹管３

，３００ｍ（堤防段１，０３２ｍ，橋梁附掛段２，２５０ｍ），

電纜溝２，３３５ｍ（堤防段８３５ｍ，福國路１，５００ｍ）。

本工程於９２年３月１２日開工，堤防主體部份已於９４年８月１

２日完工；中央監控設備工程預計９４年１０月底前完工。

（五）洲美堤防工程(共構段)堤防主體工程：

全長約１，０３２ｍ(含共同管道監控室)、堤防護坡工程、洲美(

二)臨時抽水站遷建工程等項目。本工程於９２年３月１２日開工

，已於９４年８月１２日完工。

二、防洪排水工程：

（一）積水改善措施：

為加強市區豪雨積水改善工程（工作），研考會列管本局養工處

改善項數，計辦理２５０項（含９１１豪雨、海棠颱風，排水中

長程計畫），經全力趕辦，業已完成８９．２﹪，目前執行情形

說明如次：

１已完工者：計「士林大南路排水改善工程」等２２２項。

２施工中者：計「士林中庸一路道路及排水工程」等１２項。

３待辦者：計「大同大龍國小附近排水幹線抽換工程」等１５項。

三、污水下水道工程：

（一）用戶接管普及率，截至９４年９月底止累計完成用戶接管５０萬

８，９９９戶，普及率已達７６．５４％。

（二）分管網工程：於本市已完成主次幹管區域逐年分期分區辦理分管

網工程，規劃設計總長度為７３萬５，７８８公尺，截至９４年

９月底已完成６０萬８，２４１公尺，完成率達８２．６７％。

（三）本局衛工處辦理之關渡自然公園舊貴子坑溪水質改善工程於９４

年３月３１日完工。

四、公園路燈建設：

（一）二００五臺北花卉展（９３年１２月１８日至９４年１月１６日

），在本處同仁推陳出新，年年別於往年，融合了懷舊、成長與

創新的六大主題區，呈現了古城的浪漫，現代的花采繽紛及展望

未來的概念生態城市，美麗耀眼，近月餘的展期吸引了五十五萬

遊客，深獲各界好評。

（二）本局公園處園藝管理所園藝展覽館自９４年１月１１日起至１月

２５日展出松紅梅，松紅梅有其獨特優雅的清香，越冷越美麗。

每年１月至２月是松紅梅的盛開季節，有單瓣及重瓣二種，陽光

、水份是確保松紅梅生長品質的首要條件，本次展出之松紅梅有

深紅色、桃紅色、粉紅色、白色及五彩色等共五十餘盆。

（三）本局公園處花卉試驗中心於９４年２月１８日至２月２８日盛大

展開２００５花卉中心茶花展~山茶花弄影，活動內容包括茶花盆

景展示、山茶花弄影攝影比賽、茶花杜鵑園祈福活動、ＤＩＹ花

拓活動、山茶花弄影雅集~茶席、茶花教學、園區解說導覽等。

（四）為營造臺北市成為國際級花都，終年花開滿街，本府舉辦湯花戀

－臺北花季系列活動，一連串賞花熱潮長達半年，包括二００四

年士林官邸菊展（９３年１１月１２日至１１月２５五日）、二

００五臺北花卉展（９３年１２月１８日至９４年１月１６日）

、二００五花卉中心茶花展（９４年２月１８日至２月２８日）

、二００五陽明山花季（９４年２月２５日至３月２７日）及二

００五竹子湖海芋季（９４年３月２５日至４月３０日）。

（五）本局公園處士林官邸園藝展覽館自94年4月15日起至4月30日舉辦

香草植物展，展出約70餘種香草植物，每盆生意盎然的香草植物

還附上解說牌，讓欣賞的人們陶醉在怡人的香氣中，還能學習香

草植物的栽培技術與應用技術。

（六）本局公園處士林官邸園藝展覽館自９４年５月６日起至５月２７

日舉辦多肉植物展，本次特展網羅珍奇豔麗的多肉植物約６０餘

盆，每盆千變萬化具有耐旱特性的「沙漠英雄花」皆附上解說牌

，展出之多肉植物由北農仙人掌園提供。本次展出的多肉植物綜

含仙人掌科、百合科、大戟科、景天科、番杏科、龍舌蘭科、蘿

藦科、菊科等形形色色的多肉植物。

（七）臺灣百合屬於臺灣特有種，分布極廣從海邊到海拔３０００多公

尺的高山都有其蹤跡，依生長環境及氣候不同從４至９月左右開

花。臺灣原生的４種百合(細葉卷丹、鐵砲百合、豔紅鹿子百合、

台灣百合)幾乎從野外消失蹤跡，只剩下臺灣百合在臺北石碇鄉等

處零星分佈而已。為此本局公園處花卉中心積極地繁殖復育台灣

百合，讓市民不必忍受跋山涉水或舟車勞頓之苦，即可一睹台灣

百合迷人的風采。

（八）本局公園處士林官邸公園－園藝展覽館自９４年６月７日起至６

月２２日展出不需土，只要空氣和一些些水的神奇植物－氣生鳳

梨，包括小精靈、空可樂、女王頭、卡比他他、三色花等１００

餘種，數量超過２００棵以上，是最適合繁忙都市人栽培的植物

，又稱懶人花。大多數空氣鳳梨的葉面因佈滿鱗毛呈銀灰色，能

反射強光及吸收空氣中水分養分，不同種類空鳳會在不同季節開

花，其花朵型態也因品種而有所不同。

（九）本局公園處特別邀請中華民國荒野保護協會共同籌辦「９４年度

荒野溼地植物庇護中心保育成果展」，並自９４年７月１５日至

７月２８日於士林官邸園藝展覽館展出，共計百餘種臺灣本土溼

地植物，包括：大葉穀精草、連萼穀精草、針藺、東亞黑三稜、

小莕菜、四角藺、地筍、田蔥、窄葉澤瀉、大葉田香草、大安水

簑衣、線葉水簑衣、小獅子草、華克拉莎、紅辣蓼、絨毛蓼、盤

線蓼、戟葉蓼、箭葉蓼、水虎尾、菲律賓穀精、小葉四葉葎、白

刺子莞、毛三菱、白花紫蘇、紅花紫蘇等。

（十）為了讓台北市民更加認識蝴蝶、植物與環境的密切關係，本局公

園處特別邀請「台灣蝴蝶保育學會」共同舉辦蝶舞花草戀特展，

８月６日至８月１４日在士林官邸公園的園藝展覽館展出「劍南

路常見蝴蝶食草與蜜源植物」，包括臺灣馬兜鈴 、烏心石、含笑

花、山刈葉、香楠、柚子、食茱萸、魚木、葛藤、歐蔓、颱風草

、大花咸豐草、魯花樹、紅樓花、血桐等蝴蝶寄主植物４１種及

蜜源植物１０種，這些植物同時也是北台灣低海拔常見的植物。

希望藉以引領更多民眾認識蝴蝶之美，進而愛護蝴蝶飛舞的原始

山野，並關懷我們生活周遭的自然環境。

（十一）本局公園處８月２６日下午起至９月２日止，於花卉試驗中心推

出「水水生活~蝴蝶與水生植物展」活動，本次活動以台灣濕地水

生植物及陽明山常見的蝴蝶為主題，並提供訪客享有近距離認識

水生植物的機會。

（十二）本局公園處於士林官邸公園特別邀請林國承老師共同籌辦「小品

盆景展」，自９４年９月１３日至９月２３日展出。盆景可以說

是大自然的縮圖，小品盆景的迷人之處，除了造型小巧可愛外，

最重要的是，必須展現出其特徵與風格，當然還要充足的日照、

良好的通風及夜露的滋潤。

五、公共建築工程：

１臺北市十二號公園新建工程９０年９月１７日開工，９４年１月３

日完工，地面層艋舺公園於９４年１月２２日由市長親自主持啟用

典禮正式對外開放啟用。

２信義計畫區設置立體人行設施銜接基地建物（華納威秀銜接紐約紐

約－Ｃ橋）９３年７月５日開工，９４年１月２８日完工。

３臺北車站地區地下街工程站前廣場８９年８月１日開工，９４年２

月２日由市長親自主持舉行地下街移交及站前廣場啟用典禮。

４臺北市政府秘書處聯合服務中心室內裝修統包工程９４年１月１９

日開工，９４年２月２８日完工。

５臺北市立體育場整建工程（第一期多功能體育館新建工程）：

本案規劃地上五層（高度約４１ｍ）、地下二層，總樓地板面積８

８，９１６㎡，主體結構採鋼骨構造，可容納１５，０００人之多

用途體育館。已於９０年１１月１２日開工，已於９４年６月３０

日建築主體完工，９４年８月３０日由市長親自主持竣工典禮。

６臺北市中坡公園地下停車場土木改善設計施工統包工程，９４年１

月１９日評選最有利標決標，於９４年７月１４日完工。

六、建築管理：

（一）建照審查與管理

１辦理建築師簽證負責核發執照案件之抽查作業，依「建造執照及

雜項執照規定項目審查及簽證項目抽查作業要點」自９４年１月

至９月份抽查建照４３６件，變更設計３６０件，變更使用１６

４件。對於不符規定者依「臺北市建築師簽證案件考核處理原則」

辦理，已簽報核定記點處分計５８９件。

２辦理畸零地調處，自９４年１月至９月份共受理申請調處者計

３６５件，召開１５６次協調會，有效解決建築基地申請建築面

臨畸零地問題所衍生之困擾。

（二）建築工程施工管理

１為加強建築物施工管理，維護工程施工期間公共安全、公共衛生

、公共交通，以防災害發生，提昇工程施工品質，對本市各建照

工程之場所，每季定期實施工地總檢查。９４年度第２季工地總

檢自９４年６月２７日至７月８日應檢查全市列管建築工地共計

１０４５件，違規工地計１６件，依建築法第８７、８９條處承

造人罰鍰或勒令停工處分。

２建築工程施工發生損壞鄰房事件之處理，依「臺北市建築施工損

鄰事件爭議處理規則」之規定，辦理現場會勘並協調建、損雙方

處理相關賠償或修復事宜。於９４年１月至９月份召開協調會計

５６件。

３建築開工及勘驗案件自９４年１月至９月止本局建管處受理建照

工程申報開工計５４０、受理申報各樓層勘驗計４９４１件（

包括一般樓層勘驗計３８２７件、必須勘驗項目：放樣勘驗

４３２件、２樓版勘驗３０９件、山坡地勘驗９５件、１０樓版

以上勘驗９７件、地下支撐勘驗３７件、騎樓勘驗１４４件），

核准發給使用執照２８７件。

（三）建築物公共安全檢查

１建築物公共安全檢查執行情形：

依行政院頒「維護公共安全方案－營建管理部分」符合第１、２

、３順序之營業場所，全市列管共有７５６８家；９４年１月至

９月份公共安全檢查共計１４２０家，合格者１２７６家，不合

格者７５家（罰鍰或限期於１個月內內改善）已停業或其他６９

家。

２建築物昇降設備安全檢查辦理情形：

（１）為加強督導檢查機構及專業廠商，確實依規定執行檢查業務

，本局依檢查機構彙報之備查資料按月排定抽檢作業。自

９４年１月至９月份代檢部分排訂抽檢１０７６台，其中合

格計１０２０台，部分未符者計５６台，未符規定者本局建

管處即依建築法規定通知昇降設備管理人及檢查機構廢止原

核發使用許可証，俟改善完畢經複檢合格後始可重新核發使

用許可證，並副知內政部營建署。

（２）對未申領（含逾期）使用許可證之建築物昇降設備，本局除

函請管理人儘速依規定申領使用許可證外，並由建管處另行

排訂安全檢查 核日程表，進行查核，經查核仍未依規定申

領使用許可證者，即予當場張貼清查安檢紀錄，並告知管理

人。９４年１月至９月份止共計執行３０３台，其中合格者

１９５台，不合格者１０８台。

４無障礙設施檢查辦理情形：

為改善本市公共建築物無障礙環境，９４年１月至９月份止持續

執行銀行、國際觀光飯店、旅遊景點、展覽館、集會場及公有游

泳池等場所無障礙設施與設備之檢查，共計檢測１３６處，其中

完全改善１０１處、部分改善３１處、已停業１處、正在施工中

３處，對檢測不符部分，已函請所有權人或管理機關負責人限期

改善或提具替代改善計畫，報由本局建管處彙提「臺北市政府公

共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組」審查，未依

規定辦理者，則依身心障礙者保護法第７１條規定處罰。

（四）建築物違規使用處理

有關辦理建築物違規使用罰鍰執行情形，９４年１月至９月份違

規罰鍰處分計６３８件，金額為４３１６萬元；罰鍰收繳共計

５０９件，金額為３２２３萬元。移送行政執行署強制執行共計

７０８件，金額為４５０９萬元。

（五）建築物違建查報暨拆除處理

１違章建築９４年１月至９月份查報違建有４７５６件，拆除處理

５２９９件（其中含９３年１２月３１日前查報案件、配合各局

處公共工程拆遷及危害公共安全之面積達３００平方公尺以上大

型新違違建積案）。

２９４年１月至９月份依建築法第９５條及「臺北市政工務局處理

違反建築法事件統一裁罰基準」移送法辦計６１件。

３妨礙公共安全（防火巷衛工污管專案）違建之處理針對本市『防

火間隔（巷）違建拆除專案』及『污水下水道用戶接管工程』，

均以房屋後巷為施工及拆除，因此在不擾民及同一違建不拆除二

次原則下執行拆除專案。防火巷配合污水管接管工程專案９４年

１月至９月份計會勘、疏導違建處理６２５７件。

４南陽街防火巷（間隔）禁停機車案辦理情形：

（１）有關「改善台北車站南陽街周邊機車停車秩序」專案，本局

配合建物防火間隔（巷）內停放機車之管理，基於阻止火災

危害之發生或避免急迫危險，防火間隔（巷）應維持淨空，

以維護公共安全之目的，本局已澈查範圍（東起博愛路、西

迄公園路、南始襄陽路、北至忠孝西路）領有使用執照並留

設有防火間隔（巷）之建物共計１２２件並逐一勘查計２１

件可能停放機車，並將配合交通局、警察局時程至現場張貼

勸導及辦理相關單位橫向聯繫會勘認定。

（２）本局於９４年１月１日至１月７日一週內至現場配合交通大

隊執行強制拖吊作業，迄今仍負責巡查補貼公告及舉報交通

大隊拖吊違規機車。

（六）公寓大廈管理

１統計截至９４年９月份全市核發之建物使用執照，７層樓以上合

於報備條件者計４８１４件，經本府核准組織報備者計有２６６

４件，佔報備率全市５５．３３％。

２自公寓大廈管理條例頒布施行後，起造人請領使用執照時須提示

公共基金存戶影本，並於注意事項加註『列管』。統計截至９４

年９月份，列管案件計１,７５１件，其中合於報備有１,６３１

件，已向本府報核１,５２６件，報備達成率為９３．２６％。

３法令宣導說明會

９４年度將結合公寓大廈管理條例、臺北市違章建築處理要點及

臺北市廣告物暫行管理規則相關法令宣導，分別於９４年７月

２６日及９月８日假市政大樓親子劇場２場法令說明會，期提高

民眾守法自治精神。

４優良公寓大廈評選活動：

為提昇本市居民居住之生活品質，預訂９４年１０月辦理優良公

寓大廈管理維護評選活動。

（七）廣告物管理：

１本市違規廣告物查報取締整頓工作：

（１）「臺北市廣告物管理自治條例」草案，業經市政會議通過，

目前函請臺北市議會審議中，法制完備前，賡續依「臺北市

政府推動全國廣告物管理改善方案執行計」，及「臺北市政

府９３年度至９４年度處理違規廣告物近程拆除計畫」選定

之本市６５條幹道及示範街區、１６處重要商圈、６２１處

消防救災困難地區，及其他地區執行違規廣告物查報取締拆

除整頓工作。

（２）經查自９４年１月至９月份共查報取締違規廣告物計１,４１

１件，其中經本局強制拆除者計６４１件、自行改善或拆除

者計９２９件、限期改善中者計３９０件，其辦理情形分述

如下：

Ａ６５條幹道及示範街區部分：業已查報和平東路等３０條路

段之取締作業，並完成其中２３條路段拆除工作。

Ｂ１６處重要商圈部分：業已查報迪化街等４處重要商圈之取

締作業，並完成其中３處重要商圈拆除工作。

２廣告物示範街區美化更置案：

（１）文昌傢俱街廣告物示範街區美化更置乙案，業於９４年３月

底完成請領補助。

（２）臨江街廣告物示範街區美化更置作業：已於９４年度１月

２４日完成拆除廣告招牌，已完成廣告物美化更置作業，並

於９４年９月２６日完成請領許可證及核發獎勵補助事宜。

３士林夜市暨週邊環境改善計畫案

有關士林夜市暨週邊環境改善計畫案之廣告物美化更置事宜，為

配合本府觀光委員會拆除大型違規廣告招牌，預訂於９４、９５

年度執行拆除作業，俟有廣告物美化更置補助款，即辦理廣告物

示範街區美化更置。

（八）３３１大地震災後建築物勘估情形

截至９４年９月份本局建管處受理地震災勘估結果列屬「紅單危

險」建築物者計：２件（松園大廈、富國大樓均輔以臨時支撐無

危險疑慮，尚由所有權人評估拆除或補強中）；列屬「黃單需注

意」建築物者計：２３件。

突破難題

一、公園路燈建設：

（一）陽明公園辛亥光復樓、陽明公園服務中心合併委託民間經營管理。

１．陽明公園辛亥光復樓民國８５年５月由上雃陪迨膝q得標，並於

同年６月６日公證完成訂約至８８年６月５日止期滿，經營三年

。租約屆滿，承商上雂膝q要求續約。本局公園處遂以公開招標

案並函復上雂膝q。承商不服於８８年６月具狀法院，經士林地

院於９０年９月兩造達成和解條件。惟承商仍未依規定給付使用

費，經本局公園處於向法院聲請強制執行，並依和解筆錄通知該

公司簽訂續約及繳交不當得利，惟該公司竟置之不理。本局公園

處於是遞狀訴請法院聲請遷讓房屋及強制執行以取回不當得利。

遷讓房屋事件，本局公園處遞狀法院聲請取回，案經臺灣士林地

方法院審理後，該院執行處於９４年４月１日上午１０時勘點後

，已由本局公園處取回光復樓。

２．位於陽明公園花鐘廣場之原租用攤位，本局公園處於８０年８月

１９日拆除，本府為顧及公園整體景觀及貫徹既定政策，對公園

內原有固定攤販之處理，採取「先建後拆」之安置措施，於７９

年２月興建竣工「陽明公園服務中心」１處以供攤販集中營業，

並於８０年５月６日訂定「臺北市陽明公園服務中心攤位出租管

理要點」實施，後歷經數次邀請陳情人等攤販召開協調會，請渠

等遷入「陽明公園服務中心」營業，惟渠等仍繼續使用舊攤棚而

拒不遷入。

陽明公園服務中心（即陽明樓）經閒置多年，其間歷經多次斡旋

協調，１４攤有證攤販終於９３年２月１３日與本局公園處簽訂

行政契約遷入營業納入管理，至於所遺留２樓空間部分，將規劃

委外經營並於９３年１２月起辦理上網招標公告，吸引民間廠商

參與競標，然歷經４次上網公告，均無廠商投標。經檢討與光復

樓合併委外，較具吸引投資意願。

３．陽明公園辛亥光復樓暨陽明公園服務中心委託民間經營維護管理

，擬採最有利標決標甄選承商。另於９４年７月１５日在陽明公

園辛亥光復樓現場舉辦招商說明會，有關本招標案委託年限經徵

詢與會意見後確定訂定為５年。本案將儘速辦理上網公告招商經

營。

二、建管業務：

（一）為顧及公安簽證品質並遏止不肖專業檢查人簽證不實之情事，本

局建管處依「臺北市建築物公共安全檢查簽證及申報案件簽證不

實認定與懲處作業要點」，對於半年內簽證不實累計達２件以上

者，本局建管處除發布新聞稿同時上網公告並於通知檢查函內勸

導受檢場所避免委託冊列人員檢查簽證，以達落實簽證之效。

９４年１月至９月份審議案件計６８件，其中免議者４０件、記

缺點者２１件，罰鍰１２萬者７件。

（二）建築物附設機械停車設備安全檢查情形

本市營業性停車場（塔）附設機械停車設備自９４年１月至９月

份完成申報年度安全檢查計８１場所，機械停車位總計８４６１

輛。上開場所均依「臺北市機械停車設施暫行管理要點」之規定

設置管理負責人，並定期每年委託依法登記開業之機械或電機技

師對機械停車設施實施安全檢查，檢查結果均屬合格，並報請本

局准予備查在案。

（三）推動社區建築師制度

１為供社區民眾諮詢服務，進而提昇社區公共安全與居住環境品質

完成社區建築師資訊網開發案，成立「社區建築師制度」網站，

目前以開放建築師上網登錄相關資料。

２本局建管處並於９４年５月１７、２４、３１日與建築師公會「

研商台北市優良社區建築師評選辦法」，將俟臺北市建築師公會

將該評選辦法送本局建管處核備後實施。

（四）逐步推動建築執照轉套繪電子化作業，建築師利用執照申請書電

子化作業系統申辦案件時，系統可即時提供建築師下載建物套繪

圖電子檔，讓建築師利用所下載的電子檔繪製建物套繪圖，並將

繪製完成之建物套繪圖電子檔透過網路匯入「建築執照地籍套繪

圖管理系統」，以利建檔作業，並減少重覆繪製行政作業。

本局建管處為民服務櫃台受理各項人民申請案件核發，自９４年

１月至９月份止，受理人民申請使用執照存根複印共６４５８件

，地籍套繪圖謄本８２７６件，建築執照檔案圖說１００１１件

，微縮影片複印１８３７件，建築師閱覽微縮影片共１１３５件。

（五）維護及管理建管處全球資訊網站，契合市民需求，即時更新網站

內容，提供多樣化的資訊服務，如建築管理各項申請書表下載及

線上申辦服務、執照申請案件查詢、建築法規查詢、違建查報查

詢、各項公告等，另亦配合各科室業務主題建置主題網頁（如：

優良公寓大廈公共安全管理標章專區、建築執照會辦ＳＯＰ專案

成果、社區建築師、違建處理、建築物室內裝修、競選廣告物等

專區）。

未來施政重點

一、交通建設：

（一）推動市區道路建設

１.康湖路 [東湖地區聯外山區線]道路新築工程：

本工程自成功路五段至康樂街長約１，８７６公尺、寬１３公尺

。本案都市計畫變更於９３年３月內政部都市計畫委員會審議通

過，並於９３年４月８日評選出統包商，於９３年１２月完成細

步設計，預計９５年底前可完工。截至９４年９月底進度２０．

１２％。

２.復興北路穿越松山機場車行地下道工程：

本工程自復興北路民族東路口向北穿越松山機場後銜接濱江街與

大直橋，全長５９２公尺，跑道段採ＥＳＡ配合管幕工法施工。

預定９３年１２月完成北引道構築，９４年１２月完成ΒＣ段隧

道及臨時滑行道，預定９６年０１月完成ΑΒ段隧道後通車，９

６年４月土木完標工。截至９４年９月底施工進度８５．４０％。

３.南港南深路道路拓寬工程：

自北二高系統交流道垃圾專用匝道起至市交界處止，長２，４６

４公尺、寬１５公尺，設兩快車道、兩慢車道及人行道。第二標

（全長９７５公尺）及第三標（全長９５２公尺）。

(1)第二標（北起一號橋，南至山豬窟垃圾掩埋場沼氣工廠入口處

，全長約９７５ｍ）：於９３年９月８日開工，預計９４年１

１月１８日完工，截至９４年９月底施工進度７６．９０％。

(2)第三標（北起山豬窟垃圾掩埋場沼氣工廠入口處，南至南深路

臺北縣市交界處，全長約９５２ｍ）：於93年9月8日開工。

預計９４年１２月０２日完工。截至９４年９月底施工進度８

２．０％。

４.９４年度巷道開闢－路寬１５公尺以下之計畫道路：

(1)大安臥龍街６４巷道路新築工程，於９４年６月７日決標。

(2)南港中南街１３４巷道路拓寬工程，於９４年９月１６日開工

，預計９５年０１月０６日完工。截至９４年９月底施工進度

１０．０％。

（二）建立快速道路系統

１.環河北路高架橋道路工程：

本工程高架道路延伸起自鄭州路至渡頭堤防與洲美快速道路銜接

，長約５．５公里，為單層雙向四車道；並於市民大道、民族西

路口、中山高速公路及社子島佈設匝道（分三期施工）。

(1)９２年６月１８日正式展開環評及初步設計之路廊規劃作業；惟

受本工程計畫路線方案尚未確定影響，致部分相關作業延宕或無

法進行，故環評工作自９３年１月８日起暫停計算工期，俟水理

分析獲主管機關審查通過，路線方案確定後，續執行環評及都市

計畫變更等相關事宜。

(2)９３年８月１１日發展局、交通局及工務局等三局首長聯合召開

本計劃路線替代方案可行性補充研究簡報及研商未來執行政策方

向會議決定，本計劃道路路廊採原方案(B5)，水理分析按程序續

送水利署後，該署於９３年１０月２７日函復審查意見，本局再

於９３年１１月５日邀集水利署及專家學者召開水理分析研討會

，依各單位意見及水利署審查意見修正後並於９４年１月２４日

、９４年５月２７日函送經濟部審查。經水利署９４年７月７日

審查結果，重申：

Ａ「防洪牆已建造完成者依法令不得採共構方式而要求修正落墩

以符規定」。

Ｂ「橋墩採平行河道方式佈設依該部水資局函令將嚴重影響通河

斷面妨害水流及河防安全不得設置」。

為了完成北市快速道路系統設施，本府於９４年９月２８日函請

經濟部專案提報水資源協調會報中協商解決。

２.洲美快速道路第二期新建工程：

景觀工程於９３年８月１６日開工（配合堤防共構工程進度施工

），預計９４年１０月２５日完工。自行車及慢跑道預訂９４年

１０月完工。截至９４年９月底施工進度６８．３０％。

（三）地下道工程

１.中山南路、常德街口人行地下道新建工程，本工程鑒於中山南路、

常德街口位於博愛特區，行政、人文彙集，且為銜接台大醫院新、

舊院區及捷運台大站間重要道路，為考量該地區交通流量及行人穿

越中山南路之安全，故辦理地下人行道新建工程；本工程係首座採

用地下電扶梯之人行地下道，計有出入口２座及殘障電梯２部，於

９１年１１月１６日開工，截至９４年９月３０日施工進度７５．

７﹪，正施築地下道結構體工程，預定９５年９月５日完工，為提

供市民良好的行走空間，本局養工處業已督商戮力趕工中，如無遇

阻障礙將可提前完工。

２.北投榮總前地下道增設電（扶）梯工程，為體恤臺北市民赴榮民總

醫院診療大眾行的安全及便捷，特於榮總前地下道辦理增設電（扶）

梯工作，並配合榮總地下停車場之新建而辦理相關區域人行道更新

工作；工程分標為土建部份、機電部分及採光罩部分，土建部份主

要工程項目為（１）人行道更新（２）新築側溝（３）鋁企口天花

（４）預壘排樁（５）發電機房１座（６）原有地下道地坪裝修（

７）原有地下道牆面裝修（８）公車候車亭２座（９）新設人行道

欄杆（１０）木棉、七里香、久留米杜鵑、南美蟛蜞菊、番茉莉種

植；機電部分主要工程項目為電梯２座、電扶梯２座、發電機１台

、地下道照明更新、地下道監視系統更新；採光罩部分主要工作項

目為電梯採光罩２座、電扶梯採光罩２座、樓梯採光罩１座；土建

工程已於９３年３月１日開工，已於９４年５月２５日完工，機電

標已於９３年５月１７日開工，配合土木工程進度施作，於９４年

６月３日完工，已於９４年９月１６日開放使用。

（四）橋樑工程

１.中山南路、常德街口人行地下道新建工程，本工程鑒於中山南路、

常德街口位於博愛特區，行政、人文彙集，且為銜接台大醫院新、

舊院區及捷運台大站間重要道路，為考量該地區交通流量及行人穿

越中山南路之安全，故辦理地下人行道新建工程；本工程係首座採

用地下電扶梯之人行地下道，計有出入口２座及殘障電梯２部，於

９１年１１月１６日開工，截至９４年９月３０日施工進度７５．

７﹪，正施築地下道結構體工程，預定９５年９月５日完工，為提

供市民良好的行走空間，本局養工處業已督商戮力趕工中，如無遇

阻障礙將可提前完工。

２.北投榮總前地下道增設電（扶）梯工程，為體恤臺北市民赴榮民總

醫院診療大眾行的安全及便捷，特於榮總前地下道辦理增設電（扶）

梯工作，並配合榮總地下停車場之新建而辦理相關區域人行道更新

工作；工程分標為土建部份、機電部分及採光罩部分，土建部份主

要工程項目為（１）人行道更新（２）新築側溝（３）鋁企口天花

（４）預壘排樁（５）發電機房１座（６）原有地下道地坪裝修（

７）原有地下道牆面裝修（８）公車候車亭２座（９）新設人行道

欄杆（１０）木棉、七里香、久留米杜鵑、南美蟛蜞菊、番茉莉種

植；機電部分主要工程項目為電梯２座、電扶梯２座、發電機１台

、地下道照明更新、地下道監視系統更新；採光罩部分主要工作項

目為電梯採光罩２座、電扶梯採光罩２座、樓梯採光罩１座；土建

工程已於９３年３月１日開工，已於９４年５月２５日完工，機電

標已於９３年５月１７日開工，配合土木工程進度施作，於９４年

６月３日完工，已於９４年９月１６日開放使用。

３.社子大橋新建工程：

本工程自社子島開發計畫1-1號道路起跨越基隆河，並穿越現已完

成之洲美快速道路高架橋孔下，銜接至北投焚化爐側１３號道路。

工程總長約１，６００ｍ(主橋長約６２０ｍ、社子島端引道長約

６８０ｍ、北投端下橋引道長３００ｍ)。其中主橋(含輕軌系統，

雙向各２快車道１機車道及人行道)寬度為３８ｍ，北投端下橋引

道段２６ｍ寬，北投端平面道路段路寬４０ｍ，社子島端引道因配

合社子島開發時程興建，現規劃延兩側防潮堤設上下(１５ｍ)匝道

。

(1)本工程經９２年１１月２７日向市長簡報後奉裁示預留輕軌系統空

間，另橋樑名稱暫定為社子大橋，並以景觀橋方式設計。

(2)本工程目前正辦理初步設計中，惟因本工程社子島端，受制於社子

島開發案之高保護設施計畫水理分析部分，經濟部尚未審核通過，

未來本工程設計完成後，將視「社子島開發計畫」審查結果，配合

調整工程設計並適時發包施工。

４.文山景美橋改建工程：

景美舊橋為景美、新店地區一重要連絡橋樑，其連繫景美景文街與

新店順安街，全長８０ｍ，橋面淨寬為７．５ｍ，共有２線車道，

並於兩側以鋼架附掛加設人行道。現擬規劃改建內容：

(1)採單跨鋼拱橋跨越景美溪，橋樑淨跨距９３ｍ寬、橋面淨寬１５

ｍ、規劃雙向各一寬為５．５ｍ混合車道及雙向各一寬為２ｍ人

行道，施工期約１６個月。

(2)本工程自９３年４月１３日甄選設計顧問公司，已完成測量及地

質鑽探工作，其間將本工程橋型初步規劃案送水利署審查，並於

９４年２月２３日經水利署同意本處所提之設計方案。

(3)本工程初步設計完成後，分別９３年９月２２日及１０月１５日

分別於臺北縣新店端及北市景美端召開地區居民說明會，會中部

分居民持反對改建意見，故本處於９４年３月２４日簽奉局長暫

緩辦理本工程設計規劃案。其間經本處再次與當地里長協調溝通

，又分別於９４年８月１５、25日，再召開２次地區居民說明會

，但仍有部分居民反對興建，後續將再與當地居民及里長協調溝

通，以推動後續相關作業。

５．中山二橋拆除及新生高架北端引道改建工程：

本工程範圍北起中山北路通河街口南端分別銜接中山新橋及新生

高架橋。工程內容包括：

(1)拆除中山二橋Ｐ９橋墩至南引道，全長約５５８公尺，橋面寬１

６公尺（含鋼拱主橋94公尺）。

(2)中山二橋北引道改銜接至新生高架：

中山二橋南引道拆除後北引道改銜接至新生高架，另新築新生高

架北引道長約３２８公尺。以雙向各２車道方式佈設，於主線里

程0k+２２３處匝道匯入後，成為北向（出城）２車道與南向（

進城）３車道，共計５車道銜接至新生高架之主橋。每車道各配

置３．５公尺寬，含中央分隔島及兩側護欄，橋面全寬合計分別

為１６公尺及１９．５公尺。

(3)增設圓山隧道口北往南上新生高架匝道：

為提供大直、內湖方向之車流能直接通往新生高架，爰於圓山山

隧道口增設北往南上新生高架匝道，全長約１２３公尺，斷面配

置一４．５公尺車道及兩側路肩各０．５公尺，全寬計６．５公

尺。

(4)新生高架往北安路下匝道縮減：

本匝道因配合主線銜接新生高架，將原３車道之南往北下匝道拆

除改建為單車道，並將土堤路段擴建為雙車道寬度。

(5)拆除既有中山便橋：

全案業於９４年４月２８日完成委託規劃設計技術服務工作，並

於９４年９月１日完成初步設計作業審查，預計９５年４月完成

細部設計作業，配合養工處中山新橋通車時程於９５年６月辦理

發包，全案預計於９８年６月完工。

（五）其他

１北投線空中纜車：

全線約４．８公里，高程差約５０３ｍ，設有４個場站，起站位於

北投溫泉公園溜冰場南側，終站設於陽明山國家公園交通轉運中心

用地內。纜車系統採單線自動循環式，運量每小時約２，４００人

次，以ＢＯＴ方式開發。

計畫範圍跨市轄區及陽明山國家公園，分別說明如下：

(1)市轄段變更都市計畫作業：經內政部都市計畫委員會審議通過，

已於９２年１１月２５日由本府公告實施，刻正配合國家公園段

都變核定辦理土地徵收作業中。

(2)陽明山國家公園計畫報核作業，已於９４年３月２４日經行政院

核定，９４年５月１２日公告實施。

(3)本案於９４年４月２０日辦理BOT公告招商。已於９４年６月２

１日甄審出本BOT案最優申請人。全案預計９５年５月動工興建

，於９６年６月完工營運。

２木柵貓空纜車：

本案全線約４．１公里，設有四個場站，起站位於動物園站（設於

園處服務中心zoo mall西側與污水處理廠間之綠地），動物園內站

、指南宮站（設於指南宮後山之停車場），終站設於三玄宮站（設

於三玄宮右前方茶園坡地上），另設二處轉角站。纜車系統採單線

自動循環式，運量每小時約２，４００人次。甄選統包商公開招標

作業於９４年５月２日評選出最有利標設計與施工統包廠商。都市

設計審議經委員會審查修正後即可通過，水土保持計畫陸續進行審

查程序中，進行細部設計作業，預計９５年１１月完成試車履勘交

由本府交通局辦理營運。

二、防洪排水工程：

（一）河川整治及堤防新建工程：

１.磺港溪壓力箱涵分洪工程為紓解磺港溪地區出現５０年洪水重現之

最大洪水量，防患居民遭受洪水對生命財產之危害，以磺港溪吉林

橋上游８０公尺為起點，往下經吉林橋，於北投中庸２段公園處設

置分洪設施後，讓洪水轉入地下壓箱涵，沿大業路前進，穿越大度

路，沿洲美快速路下方經過關渡堤防排入基隆河。本工程洲美快速

道路段於９２年１０月３日開工，已於９４年３月３１日完工。

２.９０年納莉颱風過後造成本市南港地區嚴重積水，本處為增加堤防

保護程度即發包辦理「大坑溪福山公園等四處抽水站新建工程」，

計畫於大坑溪及四分溪沿岸新建抽水站４座，以解決大坑溪及四分

溪堤後排水需求，總抽水量為每秒鐘６立方公尺，其中大坑溪福山

公園站因當地民眾建議暫不辦理，本處已另案檢討中。

本案施工期計２１０日曆天，主要工程項目計有：

（1）拆除軍備局生產製造中心第２０２廠營舍

（2）新建抽水站房４座

（3）安裝抽水機組８台（每站２台）

（4）安裝發電機組４台

（5）抽水站週邊簡易綠美化工程

已於９４年８月５日開工，截至９４年９月３０日施工進度２﹪，

正進行Ａ６廠房整修極左岸開挖工程，預定９５年６月８日完工，

另９５年４月底汛期前應可發揮抽排水功能，工程完工後可提高當

地防洪保護能量，減少積水發生。

３.康寧抽水站新建工程（第一期）東湖地區排水係以康寧路壓力箱涵

將市區排水排入基隆河中，當基隆河水位高漲時將影響康寧路壓力

箱涵排水效能致發生積水現象，為改善上述東湖地區積水情況，乃

規劃辦理本案康寧抽水站新建工程。本抽水站之抽水量採５年重現

期颱風雨計算，總量約９２.５CMS，考量上游大溝溪調洪池調蓄功

能，總抽水量可降低至７３．５CMS，計畫配置３台１２ＣＭＳ及３

台１３.８３ＣＭＳ抽水機（總抽水量７７.４９ＣＭＳ），復考量

備用機組需要，再增加設置１台１３.８３ＣＭＳ抽水機。另因抽水

站座落於內湖１２５號公園用地內，為符合多目標使用１５%之上限

規定，故分２期新建抽水站，本案係第１期工程，工期６００日曆

天，為統包設計案已於９４年８月１１日開工，目前正辦理基礎開

挖資料送審，預定９６年３月２０日完工，預計９５年６月３０日

發揮抽排水功能。

４.景美抽水站擴建工程：

計畫增設抽水能量每秒８立方公尺之抽水機９組，並擴建抽水站站

房。本工程第１階段預定先行設置五組抽水機，其中土建工程於９

１年８月１４日開工，主站房已於９３年６月３０日完成，可發揮

抽水功能，另需配合永福橋至福和橋段永久性自行車道工程案施工

，自９３年７月１８日停工，９３年１０月２４日復工已於９３年

１２月１４日完工。

５.木新抽水站新建工程：

計畫興建站房乙座，設置抽水能量每秒４立方公尺之抽水機６組，

目前土建工程部分已設計完成，惟因部分民眾尚有反對興建之意見

，本府工務局養工處除將繼續溝通，尋求同意施工之共識外請顧問

公司進行變更方式設計，已於９３年１１月５日提出，並於９３年

１１月２４日召開二次審查會議通過，經初步研析，請顧問公司針

對可行方案進行細部評析，採用明挖覆蓋吊放預鑄箱涵工法，於９

４年１月２０日向議員做修正後方案簡報，並於４月２０召開居民

說明會，惟當地居民對抽水站規模仍有意見，目前正依其訴求進行

檢討評估工作，於９４年７月６日及９４年８月２日再次拜訪當地

人士，加強說明會前之協調溝通，已有部分共識，並請顧問公司重

新規劃設計，預定９４年１２月３０日發包。

６.康樂抽水站新建工程：

計畫興建站房乙座，設置抽水能量每秒８立方公尺之抽水機３組及

抽水能量每秒５立方公尺之抽水機２組。本工程計畫採統包方式辦

理，已於９２年４月９日發包，臨時抽水站部分，已於９２年７月

１８日完成並發揮抽水功能。至於康樂抽水站主體工程部分，９２

年５月１２日開工，抽水機組於九十三年五月底已經發揮抽水功能

，已於９３年１０月１４日完工。

７.文山木新抽水站引水渠道工程：配合木新抽水站新建工程，已編列

８８下半年８９年至９１年度追加預算４，８００萬元（總工程費

１億７，１５３萬６，０００元），辦理上游引水渠道工程，計畫

施設久康街至國光藝校南側及保儀路口至木新路２段２９９巷之引

水箱涵共５６０公尺，本工程已於９２年２月１１日發包，因當地

居民反對未能施工，經重新檢討集水區，於木新路２段２９９巷施

設單孔寬２．４公尺，深２．５公尺之箱涵，於９３年８月１６日

提本府早餐會報向 市長簡報後指示成立評估委員會評估，目前業

遵示成立請顧問公司進行變更方式設計，已於９３年９月１５日提

出，並通過草圖審查，已配合木新抽水站的變更提送評估委員會審

議，已於９３年１１月５日提出，並於９３年１１月２４日召開二

次審查會議通過，採用明挖覆蓋吊放預鑄箱涵工法，於９４年１月

２０日向議員做修正後方案簡報，並於４月２０召開居民說明會，

惟當地居民對抽水站規模仍有意見，目前正依其訴求進行檢討評估

工作，已於９４年８月２日再次召開明會，加強協調溝通，已有部

分共識，並請顧問公司據以修正設計，預定９４年１０月１１日發

包。

８.臺北市總合治水對策規畫：業編列９２至９３年度連續預算辦理，

以臺北市整體環境為考量，擬定適合本市環境與條件之總合治水對

策綱領，已於９２年３月２６日完成議價，主要工作內容如下：

（１）擬定臺北市總合治水對策綱領。

總目標：建構台北市２１世紀「高保水-高透水-高防洪」城

市。

目標：上游保水、中游減洪、下游防洪。

策略：

策略１ 建構安全防洪排水建設。

策略２ 推動全市河川流域管理。

策略３ 檢討都市土地建物管制。

策略４ 推動總合治水教育宣導。

策略５ 建置防災決策支援系統。

（２）研擬臺北市各集水區總合治水對策及確實規劃各對策實施地

區及內容並進行效益評估。

（３）研擬本府總合治水對策推動方式及分工架構並提出具體可行

方案。

（４）雨水流出抑制設施規劃、設置及效益評估。

（５）總合治水對策相關設施技術手冊訂定。

（６）教育宣導、網頁與短片製作及辦理總合治水吉祥物徵選作業

。

本項工程已完成，將成立「總合治水推動委員會」加以落實執行。

９.成立「台北市總合治水推動委員會」：委員會在專家學者部份已

於９４年８月１２日簽報　市長核定，現正函請府內、府外機構

推薦委員中。（府內多已回覆，府外機構表示須經簽報核定，多未

回覆）。

三、污水下水道工程：

（一）用戶接管普及率：賡續於主次幹管、分管網完成地區積極辦理用

戶排水設備工程，達成本府９４年底完成７６％，９５年底完成

８０％之施政目標。

（二）管線工程：

１辦理木柵路次幹管，本工程目前施工進度為１３．５％，預定９

６年３月底完工。

２辦理第１０期分管網工程，本工程已完成８標之發包，並已陸續

開工施作中，預定９５年１０月完工。

３辦理第９期用戶排水設備工程，本工程計分１３標辦理，目前均

已完成發包並陸續開工施作中，預定９６年３月完工。

（三）管線更新工程

１賡續辦理大業路次幹管更新工程，本工程計分２標辦理，目前施

工進度為７８．９６％、４５．８０％，並分別預定於９５年６

月、９５年３月中旬完工。

２賡續辦理管線更新第１期（中正路次幹管），本工程目前施工進

度為６０％，預計９５年１月完工。

（四）賡續辦理後巷美化：於９３年度「第９期用戶排水設備工程」納

入辦理，該工程計分１３標辦理，每標預定辦理３至６條後巷美

化，該工程目前已完成發包並陸續開工施作中，預定９６年３月

完工，目前已完成１５０條，預定９５年１２月總計完成２３０

條之施政目標。

（五）騎樓整平工程：本案計分３標辦理，並已於９５年５月３１日報

請竣工，已於９４年８月１１日完成驗收作業事宜。

（六）污水處理廠營運暨相關計畫

１辦理內湖污水處理廠後續增設工程：本局衛工處業已完成內湖污

水處理廠增設勞工安全及操作維護等設施，將可提升該廠操作人

員之安全及操作維護之方便；另內湖污水處理廠廠房上部之「內

湖運動公園」業已完成親水池擴建及增設ＰＵ跑道、攀岩場、極

限運動場等運動設施，內湖運動公園並於９４年７月１日起重新

開放供市民使用。

２辦理內湖污水處理廠脫水污泥委託清除處理服務工程：本局衛工

處已於９３年９月辦理完成內湖污水處理廠脫水污泥委外處理發

包作業，並已於９３年１０月１２日起清運，平均每月清運焚燒

處理約７００餘噸。

３積極辦理迪化污水處理廠提升二級處理工程，本工程計分５標辦

理，除第４標〈處理系統標〉目前施工進度為７９．０６％外，

其餘均已完工，本廠污水系統預定於９４年９月開始通水試運轉

，污泥處理系統預定於９４年１２月開始試運轉，全案預定於９

５年６月完工。

４八里污水處理廠蛋形消化槽及能源回收系統設施整修及功能試車

：已於９３年７月１７日開工，目前已進行清水試車，並持續辦

理機械及相關設備之維修、保養及安裝，進度為７２．５％，預

定９５年１月７日完成。

（七）基隆河污染削減

１「新生及中山截流站設施工程」：本工程業於９４年５月開啟截

流作業，並於９４年６月１０日報核竣工，刻正辦理驗收作業程

序中。

２為加速改善基隆河污染情形，本局衛工處賡續辦理「南京暨松山

截流設施工程」，本工程業於９４年６月上旬開啟截流作業，並

於９４年６月６日報核竣工，刻正辦理驗收作業程序中。

３辦理基隆河水污染檢測及削減之評估計畫：本案於９３年４月３

０日完成發包、９４年８月完成成果報告初稿提送，目前正由中

興公司依審查意見處理修正作業中，全案預定９４年１１月完成。

（八）污水紓流計畫：

１積極辦理「臺北市污水處理區紓流計畫（第１期）規劃設計案」

：本案期末報告業經本處審查通過，全案業於９４年９月底完成

。

２辦理「越基隆河聯絡管工程」，本工程已於９３年８月３日開工

，目前施工進度為５６．３６％，預定９５年７月底前完工

四、公園路燈建設：

（一）公園綠地建設：本市現有都市計畫及非都市計畫之公園、綠地、

廣場、兒童遊樂場及河濱公園等計１００６處，總面積約１，９

４７公頃，至９４年底本市已開闢完成及編列預算闢建完成開放

供市民使用者將達７７３處(含部分開闢３６處)，面積１，３１

１公頃，平均每人享有公園綠地面積可達４．９９９平方公尺。

（二）９４年預計自行培育施作道路及公園美化面積計７,７９５平方公

尺，外包施工美化市容面積計２４,９８０平方公尺，總計全市道

路綠美化面積計３２,７７５平方公尺。

（三）路燈增設計畫：９４年度配合年度預算受理市民、區公所建議，

預定裝設路燈１,２００盞；配合本市新建公園新設園燈５００

盞；配合道路拓寬、新築及代辦本府都市發展局「臺北市地區

環境改造計畫」新設路燈約８００盞，目前已完成路燈盞設計２

,１８１盞，已完工放光８３０盞。

（四）降低路燈失明率：本市現有路燈為１３萬５，４０３盞，為提高

工作效率於每週一、三、五實施夜間路燈巡修作業，以確實檢修

失明路燈，降低路燈失明率，目前失明率均維持低於０．２％。

（五）公園、綠地、安全島變電箱等設施物綠美化：全市目前位於公園

、綠地、安全島之設施物計有７５３座，為美化市容景觀，除５

２座因舖面等因素無法綠美化外，迄今完成植栽美化計４８７座

，另２１４座將建議臺電公司以彩繪美化，期能提昇都市景觀及

生活環境品。

（六）推動青年公園更新工程：本更新工程可改善公園休閒設施，提昇

休憩功能，注入新動力，９１年度第１期更新工程已於９２年７

月２０日竣工。第２期工程已於９３年７月８日完工。９３年度

第３期工程，規劃項目為蓮花池水岸整修、盆栽館外觀及室內整

修、新建２號、３號廁所等。已於９３年６月１５日發包，６月

２８日開工，於９４年８月２４日完工。第４期工程於９４年５

月１７日發包，６月６日開工，預定９５年２月２０日完工，目

前進度為４０．３％。主要施作內容為九曲橋更新工程及光纖廊

道、新建籃球場（移位）、新建兒童遊樂場（移位）、新建羽球

場（移位）、區內局部舖面更新、主園路照明工程、排水工程改

善及土壤改良、現有陰井及排水管更新、簡易綠化。

（七）公廁整修計畫：本局公園處目前管轄臺北市之公園公廁目前９０

座，於９０年度至今已整修完成合計６４座；另配合本府「公廁

年」「環保」政策，已完成埋設衛工管之公廁計有４３座；完成

男女廁間比例１：３之公園公廁有３２座。９４至９５年度預計

再整修公園公廁９座。

（八）公園泳池溫水化：本局公園處目前已完成有新生、玉泉、青年等

３處公園室內溫水游泳池，廣獲市民好評。除榮星公園游泳池改

建為溫水室內案，需配合本府停管處，預計於９４年底興建地下

停車場時一併施作。復興、大湖、前港、克強、玉成公園游泳池

改溫水泳池工程已完工並取得使用執照，目前開放民眾使用，三

民公園使用執照於９４年９月２１日取得。

（九）信義三六九號新建工程：本公園位於信義計畫區安康里博愛國小

旁，總面積１０,６０９平方公尺，周邊多為住商混合區。本公

園以都市公園之定位為主軸，園內植栽以蘇木科的鳳凰木及阿勃

勒為主，營造出鬧中取靜、自然悠閒之都市減壓空間。為建立與

周邊環境之連通性與和諧感，提供鄰里居民及上班族一個清靜、

自然及具教育、娛樂功能之最佳休憩空間。

本案於９３年度辦理委託規劃設計，９４年度辦理委託監造及施

工事宜，已於９４年６月２１日發包，６月２７日開工，預定９

４年１１月２８日完工。

（十）大安四０八號公園新建工程：本公園位於富陽街底，面積３８,０

８０平方公尺，原為聯勤彈藥庫，擁有市內難得一見的低海拔森

林景觀及溪流生態。為妥善維護此都市內寶貴的生態園地，規劃

設計理念強調生態保育，儘可能保護、維護園內的棲地環境，僅

提供低度人工設施供市民進行生態觀察等休憩活動。

９３年度已依預定進度完成初步規劃及第一年生態觀測。９４年

度已於９４年５月１８日完成細部設計及施工統包發包，目前辦

理都審，預定95年完工，另已於５月２６日完成委託第二年生態

觀測。

（十一）北投一號公園梅庭整建工程：梅庭位於臺北市北投區中山路６段

，北投一號公園內，建於日據時期，梅庭為北投溫泉區典型建築

，為保留具歷史價值之建物主體並規劃未來再利用方向，本府予

以妥適整修，使其之保存不再僅具形式，亦能經由實質的再利用

而能兼具生命力。

本案９３年度委託規劃設計發包，目前正辦理設計圖說審查。

（十二）內湖六十四號清白公園擴建工程：本公園係利用原有地形地貌設

置入口廣場、登山步道，以維持自然景觀，並串聯９０年度已開

闢部分之園路，提供市民一個休憩、登山運動及舒展身心的場所

主要設施為座椅、園路、入口廣場、登山步道、園燈及給水設備

等。已於９３年８月１０日發包，９３年１０月２９日開工，施

工進度８４％，目前因變更設計停工中。將配合９４年度擴建工

程復工。

五、賡續推動共同管道建設

（一）南港經貿園區共同管道工程：

本工程自南湖橋引道、三重路口沿５０ｍ林蔭大道至南港路段止，

施築幹管９０５ｍ、電纜溝（東西兩側）合計１，３８０ｍ。由工

程主辦單位地政處土地重劃大隊併南港經貿園區整體開發工程一併

執行。機電及監控中心已於９３年１０月１５日完工；管理維護標

已於９３年１０月２９日完成標辦作業。

（二）大度路共同管道工程：

本案自大度路關渡路口沿大度路南側邊坡至大業路口止，銜接洲美

快速道路共同管道，規劃長度約３，３００ｍ，配合台電仙渡高壓

輸變電線路系統及國防管線需求規劃施築。本工程業於９２年１２

月底完成細部設計，分二標辦理招商，其中；

１.第一標工程於９４年２月２４日開工。截至９４年９月底施工１７

．００％。

２.第二標工程於９４年３月２１日開工。截至９４年９月底施工進度

１１．００％。

（三）配合鐵路地下化東延南港共同管道工程：

本工程東起向陽路東側２５０ｍ西至玉成街止，北側共同管道支管

（雙管）１，７５１ｍ，南側支管１，７０３ｍ，橫交部分支管約

４８２ｍ。配合地鐵工程於９２年１２月１日開工，９９年２月１

１日完工。

（四）配合捷運路網共同管道工程（信義線）：

本工程自中山南路、愛國東路口沿愛國東路、杭州南路轉信義路二

段至信義路六路松德路口止；幹管６，０５２ｍ、電纜溝５，７２

９ｍ。

１.一期工程（東門站及站體至愛國東路潛盾段共同管道）：已於９２

年７月１日併同捷運信義線工程發包開工，預計９９年１１月３０

日完工。

２.二期工程（東門站東側至松德路口）：業奉 市長指示，由工程主

辦機關（捷運工程局）負責經費籌編及施工，本案依捷運工程分標

計畫，計分為二施工標：

(1)配合捷運DR147設計標(CR580A區段標)部分已於９４年２月２５

日完成發包，９４年４月１日開工，預計１０２年３月３１日完

工。

(2)配合捷運DR148設計標(CR580B區段標)部分已於９４年５月２３

日發包，９４年７月１日開工，預計１０２年３月３１日完工。

六、公共建築工程：

（一）興建多功能活動中心

１.中正區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上九層、地下三層，總樓地板面積約１７，３２６．０

８㎡。有關委託專案管理及監造技術服務廠商公開評選部分於９２

年７月２２日議價決標。設計施工統包工程已於９３年３月２日完

成發包，預計９５年２月完工。截至９４年９月底施工進度４４．

６０％。

２.南港區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上８層、地下４層，總樓地板面積約１７，５３９．８

３㎡。有關委託專案管理及監造技術服務廠商公開評選部分已於９

２年７月１日議價決標。設計施工統包工程已於９３年６月２９日

評選最有利標決標，９４年１月５日報准建管開工，預計９５年５

月完工。截至９４年９月底施工進度４１．５０％。

３.信義區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上七層，總樓地板面積約６，１２１．３８㎡。設計施

工統包工程經９３年９月２９日評選最有利標決標。建照已於９４

年２月１８日取得。本工程因與信義區３７０公園地下停車場位於

同一宗基地內，該地下停車場施工時發生損鄰情形，目前由停管處

辦理鄰房扶正事宜。

４.萬華區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上七層、地下二層，總樓地板面積約１１，３８８㎡。

委託專案管理及監造技術服務於９３年６月７日議價決標。設計施

工統包工程已於９４年４月２５日評選最有利標決標，目前辦理細

步設計作業中，於９４年９月５日開工，預計９５年１２月完工。

截至９４年９月底施工進度０．３０％。

５.臺北市內湖區市民運動中心暨科技園區服務中心新建工程：

本案規劃地上八層、地下三層，總樓地板面積約１７，０００㎡。

委託專案管理及監造技術服務於９３年１１月９日議價決標，統包

工程於９４年５月２５日決標。現正辦理都市設計審議中。

６.士林區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上六層、地下二層，總樓地板面積約１０，０００㎡。

統包工程於９４年５月１８日決標。都市設計審議已於９４年８月

１８日經委員會審議通過，現正申辦雜項執照中。

７.大同區大同國小運動中心新建工程：

本案規劃地上五層、地下三層，總樓地板面積約１１，４００平方

公尺。委託規劃設計及監造技術服務已於９３年１２月２１日議價

決標，９４年７月２５日通過都市設計審議，８月２日核定初步設

計，９４年１０月６日至１３日辦理招標文件公開閱覽，預定１１

月發包。

８.文山區市民運動中心新建工程暨官兵營舍代建代拆工程

本案市民運動中心預計興建地上七層、地下三層，總樓地板面積約

１３，７１４平方公尺；官兵營舍新建完成後再拆除原有營舍。本

案委託專案管理及監造技術服務已於９４年８月１９日議價決標。

（二）停車場工程

１.玉成公園附建地下停車場新建工程：

本工程停管處已完成設計作業，預訂興建地下二層，地上二層（機

房），總樓地板面積約１６，０００㎡，經公告招標二次均無廠商

投標，現已移還停管處檢討。

２.承德公園附建地下停車場新建工程：

本案規劃地下二層總樓地板面積９，６００㎡。約提供１６５個汽

車停車位，總樓地板面積約７，０００㎡。設計單位已提送都市設

計審議，惟因公園內有一棵榕樹符合「老樹」條件，故須先依樹木

保護條例提送「樹木保護計畫」，９４年９月９日經幹事會同意先

送請委員會審議，因該樹位於地下建築物之開挖區，若委員會不同

意移植該樹，原設計方案將大幅變更，後續設計時程恐將延宕。

３.廢鐵道廣場附建地下停車場新建工程：

本工程計畫興建地下三層、４２０個停車位，總樓地板面積約１６

，０００㎡。本案於９４年５月３１日提送都市設計審議，９４年

８月１８日第一次都審委員會審議，另於９４年９月９日召開都審

專案委員會審議，目前已依委員會意見修正完成，並提送發展局安

排第二次都審專案委員會審議時間。本案預定於９６年底完工。

（三）警察局工程

１.臺北市政府警察局中正第一分局辦公大樓新建工程；

委託專案管理及監造技術服務廠商公開評選部分已於９２年７月３

日完成評選作業，７月４日議價決標。統包工程已於９３年７月２

日評選最有利標決標，預計９５年５月完工。截至９４年９月底施

工進度４４．３０％。

２.臺北市政府警察局中正二分局廈門街派出所新建工程；

已於９３年１１月４日第二次公告招標決標，９４年４月１５開工

，預計９５年３月完工。截至９４年９月底施工進度１４．５％，

因工程已落後達１５％，依契約規定與廠商辦理解約中。

３.臺北市政府警察局文山第一分局木新派出所辦公廳舍興建工程；

委託設計監造技術服務於９３年３月１６日決標，在９３年１０月

２１日完成細部設計後，經四次招標程序後，已於９４年７月６日

決標，８月１９日開工，預計９６年０７月完工。截至９４年９月

底施工進度３．０％。

４.臺北市政府警察局大安分局新生南路派出所新建工程；

委託設計監造技術服務已於９３年３月２４日決標，９３年９月完

成細部設計後，因預算偏低，經２次招標均告流標，經警察局檢討

後決議降低需求，目前辦理發包圖說修正中。

５.臺北市政府警察局萬華分局武昌街派出所新建工程；

本案規劃地上７層、地下２層，委託設計監造技術服務徵選已於９

４年６月２３日決標，本案設計建築師已提送初步設計，現正由本

處相關科室審查中。

６.臺北市政府警察局內湖分局文德派出所新建工程；

本案規劃地上２層、地下１層，總樓地板面積約２，４６６㎡，委

託規劃設計監造技術服務已於９４年２月２日完成評選作業，２月

３日議價決標，目前辦理都市設計審議中。

（四）學校工程

１.中山女高綜合教學大樓新建工程

本案預定興建地上７層、地下２層之教學大樓，總樓地板面積約２

３，６９８平方公尺。本案因９３年７月２８日廠商得標後不履約

，由教育局辦理預算追加作業，並於９４年７月６日經市議會同意

。本案已於９４年９月２６日至９４年９月３０日招標文件公開閱

覽，俟中山女高提送部份修正招標文件後續辦發包作業。

２.南港區南港國民小學校舍新建工程

本案規劃地上５層、地下１層，總樓地板面積約３４,７９０平方

公尺。係將原位於三重路、南港路校區，遷校至南港經貿園區特定

專用區西南側。目前正辦理細部設計作業，預定９４年１１月上網

公告招標。

３.大同區蓬萊國小校舍整體擴建工程暨地下停車場新建工程

本案預定興建地上５層，地下２層之教學大樓、綜合大樓、地下停

車場工程及舊大樓補強工程，總樓地板面積約２９，９７１平方公

尺。舊大樓補強工程已於９４年８月１８日決標發包，９４年９月

１９日至９４年９月２３日新建工程招標文件公開閱覽，目前正辦

理新建工程設計圖說預算審查作業，預計於９４年１０月辦理發包

作業。

４.老松國小剝皮寮老街修復再利用工程

本案係屬歷史建築物修復工程，修復內容包括建築本體之修護、內

部裝修及再利用設備等，其主要修復項目包括壁體及外牆修復工程

、樓版及柱樑修復工程、屋面瓦作及屋架修復工程、防蟲防腐防潮

修復工程、木門窗修復工程、結構補強工程、室內裝修改善工程、

周邊環境改善工程、水電、空調及機電設施改善工程，本案設計圖

說經校方已審定，並於９４年９月２１至２７日辦理公開閱覽，目

前已簽辦發包文件會核中。

５.松山國小校舍擴建暨附建地下公共停車場工程

本工程計劃用地位於松山區松山國民小學，八德路與南港路交叉處

，為一完整街廊，北面臨１６m南港路（舊八德路），東面臨８m

中坡北路與２５m大排水溝相接；南面隔２０m八德路（省道）與

松山火車站後站相望；西側臨１６m道路與北面１６m南港路相交

處。另於校地西南側設有捷運松山線松山站（G２２）之預定出口

通道，此基地面積為１８，６６３㎡（５，６４５．６坪），預定

興建地上四層校舍、地下四層游泳池及停車場，地下室全面開挖、

開挖深度約１９公尺。目前本案正辦理都審中。

６.臺北市大同區大龍國小校舍更新暨地下停車場新建工程

本案係大龍國小緊臨孔廟、保安宮，適逢北大同文化園區建設，規

劃進行校舍全面更新，改善老舊校舍，校地面積約２０，０００平

方公尺，另配合更新工程闢建地下公有停車場，規劃２５０個汽車

、２００個機車停放面積。已於９４年７月完成委託專案管理及監

造技術服務廠商評選，並俟代辦地下停車場總工程費經議會審定後

進行統包發包作業。

７.臺北市大安區和平國小校舍新建工程及大安區市民運動中心工程

(1)本案將分為兩期辦理，第一期為市民運動中心工程，第二期為和

平國小校舍新建工程(含操場附建地下停車場)。

(2)校地總面積為４１，７９３平方米，市民運動中心興建地下二層

、地上五層、總樓地板面積１６,０００平方米，校舍部分暫採

４８班規模設置，操場附建地下停車場部分設置小汽車３００個

、機車１５０個停車位。

(3)已於９４年９月９日公告招標委託建築師進行設計監造，訂於９

４年１０月１８日截止投標。第一期大安區市民運動中心工程部

分預定９５年開工，９７年初完工啟用。第二期和平國小校舍新

建工程部分，將視教育局預算期程辦理。

８.臺北市南港區成德國民中學活動中心暨游泳池新建工程

本工程基地面積約２，７００平方公尺，總樓地板面積：６，８７

４．９８平方公尺，建築物構造為ＳＲＣ，樓層數為地下１層，地

上４層。本工程目前正辦理委託代辦簽約事宜，於９４年６月６

日至６月１０日公開閱覽，已於９４年９月２１日第１次招標，預

定９４年１０月５日第２次招標。

（五）其他公共建築工程

１.臺北市南港區舊莊區民活動中心新建工程：

本案規劃地上５層、地下２層，總樓地板面積約７，０６７㎡。

工程招標文件已於９４年９月８日至１４日公開閱覽，預定１１

月辦理發包。

２.臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場復育計畫溫水游泳池新建工程：

本案規劃地上２層，總樓地板面積約１，６００㎡。統包工程已

於９３年６月２３日評選最有利標決標，預計９４年１０月完工

。截至９４年９月底施工進度９３．００％。

３.北大同文化園區設置勞動文化園區景觀改善統包工程：

本案統包工程經三次公告招標，已於９４年８月４日決標，現正

辦理細部設計中，並已向建管處申辦拆除執照及建造執照。

４.光華臨時賣場新建統包工程：

本工程西臨金山北路、北接市民大道，位於臺北資訊產業大樓新

建工程西側，配合光華橋拆除及臺北資訊產業大樓新建工程完工

前，提供原有攤商臨時使用。本案為地上一層簡易臨時建築物基

地面積８，９８３㎡，總樓板面積２，８００㎡，規劃１９６個

攤位。本工程已併臺北資訊產業大樓新建工程於９４年９月６日

決標。

５.臺北資訊產業大樓新建工程：

本工程東臨光華陸橋、北鄰市民大道，基地面積５，１７８㎡，

建築物總樓地板面積１７，２８１㎡分為地上７層、地下１層，

本案已於９４年５月１７日完成專案管理及監造技術服務廠商徵

選，統包工程已於９４年９月６日決標。

６.臺北市地政及災害應變中心聯合辦公大樓新建工程：

本案規劃地上６層、地下２層，為本府地政處松山地政事務所、

測量大隊、土地重劃大隊辦公室，以及作為本市發生重大災害時

之最高指揮中心，目前已完成專案管理廠商徵選，統包工程招標

已於９４年６月６日評選最有利標，目前辦理初步設計作業，預

計９５年１１月完工。

７.臺北市政府消防局西湖分隊興建工程：

本案預定興建地上６層、地下２層之消防分隊（含基層人員職務

宿舍），工程招標文件已於９４年９月６日至１２日公開閱覽，

預定１１月辦理發包。

七、建管業務革新：

（一）提昇優質的生活品質

１.提昇公寓大廈管委報備率

為加強民眾自治自律精神，本局建管處配合新修正公布施行之公

寓大廈管理條例，舉辦法令宣導說明會，及辦理優良公寓大廈管

理維護評選活動，以提高本市公寓大廈管理組織報備率，９４年

度七層樓以上公寓大廈報備核可率目標５６％。

２.強化廣告物管理增進都市景觀與安全

為形塑特定街區建築與招牌、樹立廣告之整體風格與和諧景觀，

劃定一定街區範圍，規範廣告物之形式、材料及設置規格、位置

，配合「臺北市商店街輔導計畫」之推動、每年之清潔月暨國家

清潔週及颱風期間，加強全市危險招牌及違規竹鷹架廣告之查報

取締拆除，以美化街廓，增進都市景觀與安全。

３.改善舊有建築騎樓高低不平

本局建管處將以延續性、整體性、重要性及開放民眾申請及考量

區域均衡方式，做為選改善標的原則，期能提供市民行的安全環

境。臺北市騎樓整平計畫執行情形：

（１）本局建管處調查本市待整平騎樓總長度約５９，０００公尺

，本局已於９４年編列２，４００萬元賡續推動，預定９４

年度將累計完成本市騎樓整平長度可達８，０００公尺，全

市整平完成率約１３．５％。

（２）目前辦理進度

Ａ規劃設計：

（ａ）業已完成濟南路２段（雙號）、濟南路２段（單號）

、民權東路２段、民權西路、中山北路１段、南京東

路２段、和平東路２段、博愛路、庫倫街、酒泉街、

文林路、重慶北路２段、仁愛路４段等１２條路段已

完成規劃設計（１０５３公尺），送交本局養護工程

處交由廠商施工。

（ｂ）規劃設計中路段：計有、萬大路、漢口街１段、艋

舺大道、廣州街等４條路段。

Ｂ施工部分：

（ａ）９４年９月份止已完成２７條路段計約５４６０公尺

，本市騎樓改善累計５８００公尺（含試辦階段３５０

公尺）。

（ｂ）９４年度工程養工處已於９４年９月２０日開工（博

愛路、濟南路２段（單、雙號）。

（二）建立山坡地住宅社區管理安全的生活環境

１.為加強山坡地建築工程施工管理業務、防範山坡地建照工程及相

關雜項工程施工肇致災害，凡位屬山坡地之雜項執照工程、建照

工程（含雜、建合併工程），對於工程申報開工至２樓版勘驗間

之各類項目均列為必須申報勘驗項目，由工程承、監造人現場查

核簽證向本局申報勘驗後，由本局建管處派員會同承、監造人現

場勘驗符合規定後始可繼續施工。

２.為維護山坡地水土保持，對於山坡地民間建築物設沉砂池本局建

管處每年定期辦理沉砂池檢查業務，本年度沉砂池檢查已於４月

１１日完成檢查作業，計檢查８２件，符合規定者７１件、不符

合規定者１１件，本局建管處已函請義務人限期３０日內改善，

於限期內改善者有９件，另２件申請展延至６月底改善者，經本

局建管處於７月６日及７日前往複查，皆已改善完畢，並已將檢

查結果公布於建管處網頁。

３.基於預防災害勝於事後搶救的觀念，本局建管處每年於防汛期（

４月）前，委請臺北市專業技師（建築師）公會辦理本市列管之

山坡地住宅社區擋土牆等相關設施安全體檢工作，並將檢視後之

會勘紀錄表檢送受檢社區管委會或所有權人，依專業技師建議事

項辦理改善及維護工作，以維社區居住安全。

４.本市山坡地住宅社區目前共計列管１３５處，本局建管處每年於

防汛期前委託台北市建築師公會、台北市大地技師公會、台北市

土木技師公會、台北市結構工程工業技師公會、中華民國應用地

質技師公會、台北市水土保持技師公會及台北市水利技師公會等

相關專業公會，進行邊坡安全體檢。９４年度體檢工作業於３月

１日展開，並於４月１９日完成檢查工作，其檢查結果：

（１）Ａ級：０處。

（２）Ｂ級：１４處（１０處為一般社區；４處為老舊社區）。

（３）Ｃ級：１２１處（１０６處為一般社區；１５處為老舊社區）。

本局建管處將督促各坡地社區依檢查結果及技師建議事項，自行

改善並加強維護，以維坡地居住安全。

５.辦理「社區坡地安全防災研習會」

為加強坡地社區居民對於坡地居住安全的觀念，本局建管處賡續

優先擇定有管理委員會組織且有配合辦理意願之山坡住宅社區辦

理小型社區研習會，委請檢視該社區之技師（建築師）擔任講師

，以面對面直接溝通的方式宣導山坡地防災的正確觀念，使社區

民眾了解居家附近坡地安全維護的重要性及責任，９４年１月２

５日於士林區「中央社區」、２月２６日文山區「普羅旺世社區

」、３月２５日北投區「廣揚世家社區」、４月１５日內湖區碧

山森之林、４月２９日內湖區碧湖新村、５月３日文山區政大御

花園、５月１７日投區日光大廈、５月２４日北投區泉之鄉社區

、９月３日文山大漢麗社區等共計辦理９場辦理研習會。

６.山坡地危險聚落之拆除情形

９４年度配合建設局將優先辦理「松山路底福德街５１巷山坡聚

落」及「自強隧道南洞口東側雞南山沿山腳一帶山坡聚落」等２

項危險山坡地聚落拆遷，本府建設局業已完成預算之編列及法定

公告拆遷程序，目前本局建管處業已完成現場調查及測量、各項

拆遷補助費、救濟金之核定作業，並９４年７月６日通知各拆遷

戶辦理款手續在案，「自強隧道南洞口東側雞南山沿山腳一帶山

坡聚落」於９４年９月７日執行拆除。