創新措施

一、公園路燈建設：

路燈開關箱共桿計畫：為美化市容，提昇市民生活品質，研擬將

路燈開關箱與燈桿共桿，以汰換外型備受詬病之 FRP製開關箱，於民

國八十八年邀集臺電公司等相關單位多次開會研商開關箱與燈桿共架

之「基座式開關箱」，並自八十九年度配合道路新築更新計畫及對於

有礙市民通行與市容者優先改善，迄今共施做完成二、三四二座開關

箱，九十三年將配合預算及各項公共工程施工賡續推動辦理，預計可

完成約四００座。

二、建管業務革新：

（一）本局建管處為民服務櫃台受理各項人民申請案件核發，自九十三

年一月至三月止，受理人民申請使用執照存根複印共二八六一件

，地籍套繪圖謄本一九五五件，建築執照檔案圖說二七二九件，

微縮影片複印四九九件，建築師閱覽微縮影片共三一０件。

（二）臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法

本府為有效保障市民隱私權，維護公共利益，依「臺北市公共場

所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定本市電影院、旅館、大型百

貨商場等人潮聚集場所，建築物所有權人或使用人均應依規定對

場所內男女廁所等設施執行反針孔攝影偵測，每月至少應執行一

次。統計本市列管應實施偵測之場所計有一六一０家，責由本府

各執行機關每月至少抽查百分之十。本局建管處於九十三年一月

至三月份派專人抽查計二十四家，偵測結果均無異狀。

（三）改善建築執照會辦制度：

有關建築執照會辦ＳＯＰ專案已初步將本處建築執照會辦ＳＯＰ

專案成果展示架構及辦理成果建置於本局建管處網站上。另有關

本案業已函請與會單位彙整建築執照需跨局處之簡化措施、法令

依據、相關必要文件及承辦單位及負責人相關資料，本局建管處

將以抄連結方式，連結各單位網站。

（四）九十三年一月十、十一日針對臺北市四十三家百貨或賣場之公共

安全突襲檢查，其中誠品西門店、金華百貨、紐約妞約購物中心

、先施百貨、IKEA環亞店、好市多內湖店及特力屋內湖店等七家

動態性違規部分，業依建築法各處新台幣十二萬元罰鍰並已於一

月十五日派員複查，均未再發現有違規情事。

另誠品敦南第二分公司不合格事項（排煙室裝修材質不符、排煙

防火區劃遭受破壞）涉及公安檢查簽證不實，因非屬動態違規事

項，將追究專業檢查人責任，並依「臺北市建築物公共安全檢查

期限改善核准基準表」規定限期一個月內改善，並於九十三年三

月二十五日經本局建管處派員複查，已改善完畢。

（五）配合本府消防局針對本市5000平方公尺以上之大型商場（共

有37家），執行「公共安全動態聯合演練」。於九十三年三月

二十五日對「京華城」及「愛買」（景美店）實施公安、消安

動態演練，結果均符合規定。

重要成果

一、交通建設：

（一）推動市區道路建設：

１復興北路穿越松山機場車行地下道工程：

本工程榮獲第四屆（九十二年度）公共工程金質獎特優與個人貢

獻獎。

２九十二年度巷道開闢－路寬十五公尺以下之計畫道路：

（１）北投義方國小東側道路拓寬工程九十二年十月九日開工，九

十三年三月二十二日完工。

（二）本市人行道更新工程：

本市人行道面積約二五○萬平方公尺，為提供市民良好的步行環

境，本府擬定了一套循序更新的人行道改善工程計畫。第一階段

自八十八年下半年至九十一年度計畫完成優先改善本事主次幹道

、學校、公園、機關週邊破損較嚴重者約一三二萬平方公尺，截

至九十一年十二月三十一日止，八十八年下半年及八十九年度已

完成面積為二二萬九、八００平方公尺，九十年度完成約六四萬

０、００平方公尺，九十一年度已完成約三八萬九八一九平方公

尺，另加計本局新工處及公園處配合道路工程及公園工程一併辦

理之人行道改善面積約一四萬０、０七六平方公尺，共計已完成

面積一三九萬九、七０一平方公尺，達成原訂計畫目標，九十二

年度起待改善者建立評比機制，並排定優先順序賡續逐年更新，

計畫至九十五年度結束完成改善面積達七十五％，即一八七．五

萬平方公尺，目前九十二年度已完成一一萬七、五二二平方公尺

，九十三年度至九十三年三月三十一日止已完成二萬四、三三八

平方公尺，總計完成一五四萬一、五六一平方公尺，另加計八十

八年度完成改善面積一五萬八、三二五平方公尺，總計全市完成

改善總面積已達一六九萬九、八八六平方公尺。

（三）人行道認養：

本府為鼓勵民間企業團體，共同參與公共事務，提供人行道認養

業務，以節省行政暨財政支出，目前除已設有專人單一窗口，受

理市民電話洽詢及申請案之處理外，並訂有認養作業流程，主動

積極拜訪各人民團體，加強認養業務之推展，至九十三年三月三

十一日止已累計完成認養五六一件，面積達四五萬二、六五一平

方公尺，其中有二十六件因違規或自動解約而停止認養，面積約

四萬二千三百八十八平方公尺，故實際認養數為五三五件。

二、防洪排水工程：

（一）積水改善措施：

１為加強市區豪雨積水改善工程（工作），業責研考會列管本局養

工處改善項數，計辦理二一三項（含納莉風災），經全力趕辦，

業已完成九二﹪，目前執行情形說明如次：

（１）已完工者：計「士林大南路排水改善工程」等一九六項。

（２）施工中者：計「內湖康樂抽水站新建工程」等九項。

（３）待辦者：計「內湖大湖山莊街西北側調洪沉砂池工程」等八

項。

（二）河川整治及堤防新建工程：

１大坑溪、四分溪連繫堤防加高工程：計畫分七標辦理

（１）有關第五標鐵路陸閘部分，九十三年三月十日複驗結果已同

意接管。（已完工）

（２）第六標景觀綠美化部分，已於九十一年十二月十七日決標，

於九十二年四月四日開工，已於九十三年三月三十一日完工

。

２內溝溪工程：

（１）內溝溪下游段整治工程，本工程係大台北二百年防洪保護計

畫中為保護內溝溪下游沿岸居民包括臺北市東湖地區及汐止

社后地區居民安全，八十八年開始規劃設計，於九十年九月

開始施工，施築兩岸防洪堤防一千五百公尺，其中高速公路

以北部份防洪堤防己於民國九十二年十二月底完成；高速公

路以南段防洪堤防須配合中央辦理之臺北縣北山區域堤防興

建期程，預定於九十三年六月底完成，屆時臺北市東湖地區

及汐止地區均可達成二百年防洪保護。

（２）內溝溪下游段整治工程高速公路以北段（第二標）

於九十一年八月十六日開工，已於九十三年一月十四日完工

。

（３）內溝溪下游段整治汐湖橋以北至五號公園（第三標）

於九十一年十二月二十七日開工，截至九十三年三月三十一

日止，施工進度九十八％。防洪牆工程已於十一月七日完成

，正進行工程收尾施工，全部工程預定九十三年四月十五日

完工。

三、污水下水道工程

（一）用戶接管普及率，截至九十三年二月底止累計完成用戶接管四四

三、九一八戶，普及率達六六．七五％，達成用戶接管普及率六

五％之施政目標。

（二）分管網工程：於本市已完成主次幹管區域逐年分期分區辦理分管

網工程，規劃設計總長度為七三五、七八八公尺，截至九十三年

二月底已完成五三九、九九五公尺，完成率達七三．三九％。

四、公園路燈建設：

（一）二ＯＯ四臺北花卉展展期自九十二年十二月二十日起至九十三年

元月二十六日止，共計三十八天，於九十二年十二月廿日上午在

臺北市區最大的公園－大安森林公園舉行開幕式活動，除延續往

年讓市民參與之理念外，並結合民間團體的力量與七星農業發展

基金會、七星環境綠化基金會，舉辦第五屆全民總動員造景大賽

活動；計有團體組六十組、本市十二個行政區公所創意組。另有

七星綠化及環保志工展示區「花開滿園、玉樹迎春」，以及由台

灣大學園藝系、輔仁大學景觀系、文化大學園藝系及景觀系等四

個單位組成「大專院校造景展示區」，全由師生負責規劃設計，

盡情發揮創意，以不同主題呈現各種風情。

（二）本局公園處花卉試驗中心自民國三十八年起即開始從事茶花的品

種蒐集、馴化及栽培技術改進等研究試驗工作，為了讓市民能一

睹茶花「葉硬經霜綠，花肥映雪紅」之風采，特於二月六日至十

五日首次舉辦茶花展，提供高品質的賞花樂趣。本局公園處花卉

試驗中心有全臺最高的茶花樹，高達五米的茶花正吐蕊展顏！為

使茶花展活動更為生動活潑，活動內容規劃有各式精心設計之茶

花林賞花、品種賞析與嫁接技術課程、茶花胸花製作、花木贈送

等。

（三）陽明花季：陽明山花季已於二月十三日（星期五）開啟，直到三

月十四日（星期日）止，共計三十一天。今年花季依舊以櫻花及

杜鵑為主軸，時值山雨綿綿，花蕊泛彩，更具艷麗，擴大廣度及

深度，以市區中山北路、福林路、經仰德大道至山上陽明公園為

中心軸線，串聯沿途的景點包括福林公園、士林官邸、雙溪公園

、林語堂故居、花卉試驗中心、前山公園與陽明公園形成綠色軸

帶，並依各景點特色加強佈置與造景，讓每處景點都有看頭。

（四）本局公園處花卉中心接續一月份的海棠展、二月份的茶花展，於

三月十六日至三月二十五日推出花葉俱美的君子蘭展，由於具「

一季賞花、三季看果、四季觀葉」的特性，君子蘭常在春季開花

，烘托著春天繁花爭豔的熱鬧氣氛，翠綠的劍葉烘托火紅的花團

，幾十朵喇叭狀小花向四方鳴奏，亦是「吉祥」、「高雅富貴」

的象徵，為中國十大名花之一。

（五）榮星公園更新工程：第三期已列九十二年度預算，辦理公園主軸

及服務中心區、景觀截流池、精緻花園、溼地生態區、兒童遊戲

場及綠美化等工程，於九十二年一月二十三日通過都市設計細部

設計審議，於三月十一日發包，三月三十一日開工，九十三年三

月十五日施作完成。

（六）大同十三號公園溫水游泳池新建工程：本工程係八十九年 市長

於「市長之旅」應市民需求興建，列九十至九十二年度連續工程

，總工程費一億三、三七六萬元，公園設置十五公尺寬、二十五

公尺長之泳池及必要之附屬設施如水療池、三溫暖、更衣室、淋

浴室、廁所、衣物寄放室、空調系統室、給排水電力系統室、加

熱鍋爐系統室、循環過濾系統室等。本案於九十一年七月十日決

標，溫水游泳池開工動土典禮於八月四日舉行，於九十二年十一

月十三日完工，十二月十四日開放使用；公園第二期工程已於九

十二年七月一日發包，並於七月十日開工，目前進度百分之九十

七，因扶輪社雕塑圖說重新核定，業於九十三年一月三十日復工

，九十三年三月九日施作完成並已開放使用。

五、公共建築工程：

代辦建築工程：

（一）臺北市金龍發展中心新建工程九十一年元月十五日完成發包，並

於九十一年七月一日開工，於九十三年一月五日完工。

（二）西門市場更新及再利用第二期工程九十二年六月二十五日開工，

於九十三年一月六日完工。

（三）臺北市市政大樓高壓附屬設施更新工程九十二年十一月二十八日

開工，九十三年三月十五日完工。

（四）臺北市北投區市民運動健康中心新建工程：

本工程興建地下三層、地上六層，總樓地板面積一七九六○平方

公尺。建築主體含機電等配合工程已於九十三年三月底完工。

六、建築管理：

（一）建照審查與管理

１辦理建築師簽證負責核發執照案件之抽查作業，依「建造執照及

雜項執照規定項目審查及簽證項目抽查作業要點」自九十三年一

月至三月份抽查建照七十七件，變更設計七十件，其中不符規定

部分已分別依「臺北市建築師簽證案件考核處理原則」辦理，輕

者記點處分計一０六件。

２辦理畸零地調處，自九十三年一月至三月份共受理申請調處者計

七十二件，召開二十四次協調會，有效解決建築基地申請建築面

臨畸零地問題所衍生之困擾。

（二）建築工程施工管理

１建築工程施工發生損壞鄰房事件之處理，依「臺北市建築爭議事

件協調處理及評審作業程序」之規定，辦理現場會勘並協調建、

損雙方處理相關賠償或修復事宜。於九十三年一月至三月止召開

協調會計十八件。

２建築開工及勘驗案件自九十三年一月至三月止本局建管處受理建

照工程申報開工計一三八件、受理申報各樓層勘驗計一一六九件

（包括一般樓層勘驗計九一八件、必須勘驗項目：放樣勘驗一一

二件、二樓版勘驗六十九件、山坡地勘驗三十六件、十樓版以上

勘驗二十五件、地下支撐勘驗七件），核准發給使用執照一０四件。

（三）建築物公共安全檢查

１建築物公共安全申報執行情形：

應於九十二年十二月三十一日前辦理申報之本市Ａ、Ｄ、Ｆ類建

築物，列管應申報家數為二七一一家，統計至九十三年二月份為

止，已清查出申報家數為二七一一家。

２建築物公共安全檢查執行情形：

依行政院頒「維護公共安全方案－營建管理部分」符合第一、二

、三順序之營業場所，全市列管共有七、五六八家；九十三年一

月至三月份公共安全檢查共計五五六家，合格者四八九家，不合

格者三十六家（立即罰鍰或限期於一個月內內改善）已停業或其

他三十一家；前經限期改善複查計六十四家，均符合規定。

３建築物昇降設備安全檢查辦理情形：

（１）為加強督導檢查機構及專業廠商，確實依規定執行檢查業務

，本局依檢查機構彙報之備查資料按月排定抽檢作業。自九

十三年一月至三月份代檢部份排訂抽檢三四四台，其中合格

計三二一台，部份未符者計二十三台，未符規定者本局建管

處即依規定註銷原核發使用許可証，俟改善完畢經複檢合格

後始可核發使用許可證，並副知內政部營建署。

（２）對未申領（含逾期）使用許可證之建築物昇降設備，本局除

函請管理人儘速依規定申領使用許可證外，並另行排訂安全

檢查核日程表，進行查核，經查核仍未依規定申領使用許可

證者，即予當場張貼清查安檢紀錄，並告知管理人。自九十

三年一月至三月份止，共計執行八十八台，其中合格者四十

台，不合格者四十八台。

４無障礙設施檢查辦理情形：

為改善本市公共建築物無障礙環境，本局建管處依執行無障礙環

境五年計畫，自九十三年一月至三月份止，持續執行電影院等場

所無障礙設施與設備之檢查，共計檢測三十六處，其中完全改善

九處、部分改善二十五處，已停業二處，對檢測不符部分，已函

請所有權人或管理機關負責人限期改善或提具替代改善計畫，報

由本局建管處彙提「臺北市政府公共建築物行動不便者使用設施

改善諮詢及審查小組」審查，未依規定辦理者，則依身心障礙者

保護法第七十一條規定處罰。

（四）建築物違規使用處理

有關辦理建築物違規使用罰鍰執行情形，九十三年一月至三月份

止違規罰鍰處分計二一０件，金額為一四、一六０、０００元；

罰鍰收繳共計一二０件，金額為七、六二０、０００元。

（五）建築物違建查報暨拆除處理

違章建築九十三年一月至三月止查報違建有一六八四件，拆除處

理二０一三件（其中含九十二年十二月三十一日前查報案件、配

合各局處公共工程拆遷及危害公共安全之面積達三百平方公尺以

上大型新違違建積案四件）。

（六）公寓大廈管理

１統計截至九十三年一月至三月止全市核發之建物使用執照，七層

樓以上合於報備條件者計四五八三件，經本府核准組織報備者計

有：二三三一件，佔報備率全市百分之五一．三七。

２自公寓大廈管理條例頒布施行後，起造人請領使用執照時須提示

公共基金存戶影本，並於注意事項加註『列管』。統計截至九十

三年三月止，列管案件計一四三０件，其中合於報備有一三二四

件，已到府報備核一三一０件，報備達成率為百分之九八．九五

。

３對於老舊建築配電設施於地下室乙案，將於四月底防汛期前發佈

新聞稿，提醒位處低窪地區或老舊建築配電設施於地下室未設防

洪閘門者，建請其增設水閘門或於車道進出口備妥砂包防範，並

函請新聞處協助製作宣導短片加強宣導。

（七）廣告物管理：

依「臺北市既有廣告物分期分區改善執行計畫」，針對本市違規

廣告進行查報拆除作業，九十三年一月至三月止，共查報二八０

件，強制拆除二０五件，違規自行改善四十二件。

（八）加強山坡地建築管理

１山坡地住宅社區管理辦理情形

（１）山坡地住宅社區安全體檢工作：

開始辦理本年度防汛期前一三四處（本年度十九處山坡地老

舊社區與一一五處山坡地住宅社區）山坡社區安全檢視工作

，已邀集本市台北市建築師公會、台北市大地技師公會、台

北市土木技師公會、台北結構工程工業技師公會、臺北市應

用地質技師公會、台北市水土保持技師公會及台北市水利技

師公會等七大技師（建築師）公會，已於九十三年三月一日

召開協調會議，預定於四月三十日完成檢視工作，俟確認檢

視結果後，再將檢視報告函請受檢社區，依專業技師（建築

師）建議辦理改善及維護工作，以維坡地社區居住安全。

（２）山坡地住宅社區資料掃描建檔：

本年將委外公開招標，將管理中之坡地住宅社區書面文件資

料掃描轉為電子影像圖檔，並與本局建管處建管資訊系統連

結，達到方便查詢、使用管理之目的。本年度已編列

１６２、０００元專款使用，預計四月份發包完成，五月底

完成資料掃描工作。

（３）加強山坡地住宅社區居住安全宣導工作：

為加強山坡地住宅社區居住安全宣導工作，本（九十三）年

度本局建管處將優先擇定具有意願辦理、有管理委員會組織

之Ｂ級或Ｃ級山坡住宅社區辦理社區研習會。將委請專業技

師以面對面直接溝通的方式宣導山坡地防災的正確觀念，使

社區民眾了解居家附近坡地安全維護的重要性及責任。並將

「山坡地住宅安全（ＤＩＹ）」宣導手冊」、「坡地社區擋

土牆安全檢視及維護」摺頁於辦理坡地防災研習會時分送山

坡地社區居民免費取閱。民眾亦可至建管網站提供民眾上網

瀏覽、查詢相關公佈資料、下載相關山坡地住宅社區安全簡

易檢查表單使用及提供山坡地安全諮詢與受理民眾申請社區

邊坡安全檢查。九十三年度目前已經辦理場次為：一月八日

文山區綠野山莊社區；二月十八日內湖區碧湖山水社區；三

月二十五日文山鳳璽花園社區。後續場次亦已陸續排定中。

２為維護山坡地水土保持，對於山坡地建築物設置沉砂池本局

建管處每年定期辦理沉砂池檢查業務，至九十三年三月二十

六日沉砂池檢查共六十七件，檢查結果五十六件已疏濬、八

件不合格（其中四件未疏濬、四件遭變更使用，本處將繼續

追蹤處理）、另三件無法進入勘查，本處已訂於九十三年四

月二十二日辦理複勘，並以郵務送達起、承、監造人及所有

權人與管委會配合辦理。

七、騎樓整平工程規劃專案

（一）目前已完成沅陵街、中山北路二段、重慶北路二段、南京東路一

段、饒河街、西昌街等六條路段規劃設計，並將相關圖說送衛工

處交付廠商施工。

（二）積極與忠孝東路四段、民權東路二段、長春路、林森北路、長安

東路一段等部分街廓整平意願較高路段之居民溝通協調，以納入

九十三年騎樓整平標的。

（三）九十二年度完成十二個行政區里民說明會，里長反應熱烈，會後

共提供五十條建議整平路段，俟評估確有整平必要性後，再與提

案里長共同推動整平工作。

（四）配合都發局北大同文化園區計畫，辦理週邊街廓（酒泉街、庫倫

街、哈密街）騎樓整平工作。

（五）本局建管處網站下建置騎樓整平專屬網頁。

八、三三一大地震災後建築物勘估情形

截至九十三年一月至三月份止，本局建管處受理地震災勘估案件計有

一三三三件（包含三三一地震：一二一八件；五一五地震：九十件；

五二九地震：二十五件），已全數會同專業技師勘估完畢。其勘估結

果列屬「紅單危險」建築物者共計：六件（截至九十三年一月底止有

四件已拆除；松園園大廈、富國大樓尚由所有權人評估中）；列屬「

黃單需注意」建築物者共計：三十一件（原六十八件，三十七件已撤

銷列管）。

九、營造業換證申請登記作業：

依據內政部九十三年二月四日台內營字第０九三００八二０七二號函

及第０九三００八二０九二號令規定，應於九十三年二月九日前換領

綜合營造業或土木包工業登記證書及承攬手冊。目前本局建管處已完

成營造業換證申請登記作業（其中土木包工業：三八家、甲級營造業

四二七家、乙級營造業：八十七家，丙級營造業：四三五家）共計

九八七家。

十、本局建管處依營造業法十七條、「臺北市政工務局查核營造廠專任工

程人員差勤作業要點」及行政院「加強營造業管理方案」進行營造廠

專任工程人員差勤工作紀錄保存情形查核工作，經交叉比對九十二年

度第一次（第八梯次）之查核，已於九十二年八月一日至十二月十五

日進行查核作業，現已查核完畢，刻正進行確認中。另九十二年度第

二次之查核作業訂於九十三年三月至六月執行，將對四八０家營造廠

及五三八位技師進行查核工作。

突破難題

一、交通建設：

（一）推動市區道路建設

復興北路穿越松山機場車行地下道工程：

本工程因配合南引道計畫變更，原有滑行道需辦理遷移，並於鄰

側施做一條臨時滑行道，惟施做臨時滑行道時將減少機場內原有

直昇機停機坪位，因此有關恢復停機位、設置臨時滑行道及切換

營運等問題，均須獲得航管單位、軍方等同意與配合方可進行，

惟相關單位意見分歧、整合不易，協調作業持續進行中，如意見

遲未整合，勢將影響本工程後續作業之進行及完成期程。

因應方案：

將持續協調民航局及軍方等單位達成共識，以利後續作業進行。

（二）建立快速道路系統

臺北聯絡線信義支線工程－第二標北隧道、北引道及連絡高架橋

：

九十三年三月二十三日工安事件造成四人死亡、四人輕重傷。

因應方案：

１傷亡人員：事故發生當晚本府社會局已分赴醫院慰問並致送慰問

金外，本局新工處處置情形：

（１）死亡部分：二名泰勞已安排家屬來臺處理、二名臺勞家屬已

領回處理。

（２）受傷部分：協助臺勞家屬處理善後及醫療所需，新工處處長

率處內相關人員於三月二十四日至醫院探視受傷二名臺勞並

致送一萬六千元慰問金表達慰問之意；另於二十五日至事故

臺工家屬住處表達慰問並盡所能予以協助，另致送死亡臺勞

三萬元慰問金表達本處哀悼之意；有關外勞部分廠商要求由

該公司自行負責處理。

２工地部分：已全面停工。承商已自行委託臺北市土木技師公會鑑

定肇事原因及改善計劃，預計三週內陳送勞檢處核准。至於緊急

搶修部分（如仰拱）亦正研擬，以利先行報核。

３後續檢討改進：

（１）督促廠商應提出妥善之改善計劃，送經監造單位審核後由新

工處報奉勞工局核定，方予復工。

（２）監造顧問應重新提出強化監造隧道工程之計劃，經本局核定

後，始同意再度進場監造。

（３）工務局新工處重新檢討督導人力，並於隧道施工期間留值值

夜督導，以督導監造及施工廠商確實落實督導功能。

二、賡續推動共同管道建設

洲美堤防暨共同管道工程：

本案含更新抽水站工程，因養工處抽水機組購置時程延後約四個月，

預定於九十三年六月裝機完成，惟因需於九十三年十一月汛期過後，

方可施作新、舊抽水機房處之堤防，因此堤防標及共同管道標工期預

計延後半年完工（展延至九十四年二月）。

因應方案：

抽水機組未裝機完成前及防汛期間，將加緊趕辦未受障礙因素影響之

施工項目，以利前述障礙因素排除後立即全力趕辦，以縮短工期。

三、停車場及其他公共建築工程

（一）臺北市十二號公園新建工程：

位於工區內周邊（西園路、廣州街、西三水街）臨時攤棚經主管

單位市場管理處表示，需俟本工程完成正式驗收後，始能接續辦

理後續攤商進駐及臨時攤棚拆除作業，影響工程後續施作及消檢

與使照之請領作業。

因應方案：

有關臨時攤棚拆遷實際影響工進情形將擇期邀集市場處、消防局

、建管處及研考會等相關單位開會調處，以利後續工程施工及消

防檢查與請領使用執照事宜。

四、有鑒於鋼筋、砂石等原物料價格這一年來聯袂大漲，對承包本市公共

工程的施工廠商造成原物料上漲的成本負擔，已使重大公共工程建設

無以為繼的地步。

因應方案：

（一）九十二年元月一日起工程採購案業已將「臺北市政府工期一年以

上之工程採購物價指數調整計算規定」納入招標文件，物價指數

增減超過五％且工期一年以上者，得依規定調整。

（二）本府另依行政院頒「因應國內鋼筋價格變動之物價調整原則」規

定，九十二年五月一日前已決標、尚未完工之查核金額五仟萬以

上在建工程，如機關原核定之竣工日期有逾履約期限者，其鋼筋

材料之物價調整追溯自九十二年一月一日起算。

（三）有關物價調整所需經費，得於該工程之標餘款或該項計畫奉核定

之預算內勻支，並依「臺北市各機關單位預算執行要點」及「臺

北市政府附屬單位預算執行要點」辦理。

五、建管業務：

（一）為顧及公安簽證品質並遏止不肖專業檢查人簽證不實之情事，本

局建管處依「臺北市建築物公共安全檢查簽證及申報案件簽證不

實認定與懲處作業要點」，對於半年內簽證不實累計達二件以上

者，本局建管處除發布新聞稿同時上網公告並於通知檢查函內勸

導受檢場所避免委託冊列人員檢查簽證，以達落實簽證之效。九

十三年一月至三月份止涉及簽證不實記點處分共計十一件，罰鍰

處分共計十一件。

（二）本局建管處為維護本市公共停車安全，在中央主管機關尚未訂

定「建築物機械停車設備管理辦法」前（建築法於九十二年六月

五日修正增訂建築物機械停車設備相關條文，條文內七十七條之

四末項業已授權中央主管建築機關訂定機械停車設備管理辦法等

配套管理措施），現階段本市建築物附設機械停車設備年度安全

檢查作業，係依本局八十九年二月十四日修定「臺北市機械停車

設施暫行管理要點」規定辦理。本年度本市營業性停車場（塔）

附設機械停車設備，至九十三年三月底止完成申報年度安全檢查

計十九場所，機械停車位總計一七九二輛。上開場所均依「臺北

市機械停車設施暫行管理要點」之規定設置管理負責人，並定期

每年委託依法登記開業之機械或電機技師對機械停車設施實施安

全檢查，檢查結果均屬合格，並報請本局准予備查在案。

（三）為使本市違建處理達到公開、透明化的目標，並讓市民可以共同

監督違建查報拆除情形，將違建查報拆除過程全部上網，民眾藉

由網際網路，可共同監督違建查報拆除情形。另制定「臺北市政

府工務局處理施工中新違建即時強制拆除作業規定」，九十三年

一月至三月止已拆除之現查現拆一六五件，以遏止本市新違建之

產生。並成立「複評三人小組」，解決違建爭議事件強化管制違

建查報與拆除業務，秉持公平、公正、公開原則，針對涉及重大

疑義及法令解釋案、涉及公共安全之虞者之爭議事件，得提請該

小組審議，以有效解決違建爭議事件。

（四）建立「建造執照（變更設計）建築師自我檢視制度」

１鑒於執照抽查不合格比率過高，本局建管處已彙整相關常犯之錯

錯誤項目並發函公會，由公會轉知各會員注意改進。

２另有關抽查常犯項目，可比照「自我檢視表」制度乙節，本局建

建處已於九十三年二月二十三日發函公會，請公會會員依該自我

我檢視表之制度，減少簽證錯誤。

（五）建立「催辦變更設計案件催辦制度」

有關「變更設計案件催辦報表」格式，目前刻正設計該表格中。

（六）推動社區建築師制度

１為彌補建管人力之不足，茲擬借重民間專業人力協助各項建管業

務之推展，使建築管理工作便民化與生活化，同時打造個人拓展

業務建立口碑的基石，成為建管單位與市民之間彼此聯繫、網絡

的平台及夥伴關係，共同創造公私部門雙贏的局面。

２本局建管處將函請建築師公會，提供各行政區所屬社區建築師之

名單，並即將與公會召開專案會議，俟召開專案會議後將相關成

果及資料，將該成果建置於本局建管處網站。

未來施政重點

一、交通建設：

（一）推動市區道路建設

１松山撫遠街東側道路新築工程：

本工程南起塔悠路（基六號水門）至濱江街，沿機場東側而行，

長約 971公尺、寬四十公尺。已於九十二年十二月三十日完成發

包，預計於九十三年底完工。本工程完成後將可提供松山地區通

往大直地區另一便捷之交通，並可舒緩高速公路下塔悠交流道所

誘發之交通量。

２東湖聯外山區線道路新築工程：

本工程自成功路五段至康樂街長約 1,876公尺、寬十三公尺。九

十三年二月六日公告招標，三月十六日截止收件，三月十七日辦

理資格標審查，九十三年四月八日辦理最有利標評選並決標；都

市計畫變更已於九十二年十二月十二日本市都市計畫委員會審查

通過，九十三年三月三十日內政部都市計畫委員會審議通過，預

定九十三年四月發包、十月完成細步設計，九十五年底完工。

３濱江街一八○巷道路工程：

本工程自民族東路至濱江街長約 483公尺、寬22公尺，雙向各一

快、一混合車道及人行道。原預定九十三年六月完成規劃設計及發

包、九月開工，九十六年三月完工。惟經顧問公司初步設計結果，

因路線受限於街廓長度，致南北兩端引道段長度不足，行駛大客車

仍會超過飛航限高，無法滿足所有車種通行之需求。本案九十三年

二月二十日邀請本府研考會、交通局及發展局等相關單位研商，獲

致結論以本工程仍無法滿足飛航安全需求，未來以開闢濱江轉運站

東側十五公尺道路為佳，至於開闢時機及寬度，視復興北路穿越松

山機場車行地下道工程通車後之交通狀況再研議。本案經簽報市長

，奉批示同意本工程暫緩執行，惟應就都市發展及飛航安全評估現

有都計道路之必要性；現正由發展局及工務局檢討評估中。

４復興北路穿越松山機場車行地下道工程：

本工程自復興北路民族東路口向北穿越松山機場後銜接濱江街與

大直橋，全長五九二公尺，跑道段採ＥＳＡ配合管幕工法施工。

預定九十三年十二月完成北引道構築，九十四年十二月完成ΒＣ

段隧道及臨時滑行道，九十五年十月完成ΑΒ段隧道後通車，九

十六年四月土木標完工。截至九十三年三月底施工進度七十六．

○七％。

５南港南深路道路拓寬工程：

自北二高系統交流道垃圾專用匝道起至市交界處止，長 2,464公

尺、寬15公尺，設兩快車道、兩慢車道及人行道。第二標（全長

975公尺）及第三標（全長952公尺），先後辦理三次招標均流標

，目前正簽辦鋼筋及混凝土兩項以市場價格編列中。

６巷道開闢－路寬十五公尺以下之計畫道路：

（１）九十二年度辦理「中正臺北車站特定地區交六廣場北側道路

新築工程」等十七項，全部完成公開招標，其中十二項已完

工，五項仍在施工或進行施工前準備作業中。一項（大安區

大安路一段96巷道路新築工程）委請國宅處代辦後續發包、

施工作業。

（２）九十三年度辦理「北投光明路前段道路及人行步道工程」等

二十項。目前均辦理細部設計中。

（二）建立快速道路系統

１臺北聯絡線信義支線工程：

北二高臺北聯絡線萬芳交流道起，向北延伸經國防聯勤兵工技術

學校至信義路五段九十一巷止，全長三．二公里。於九十二年六

月南隧道貫通，九十三年三月北隧道上半部貫通、十二月全線通

車。

（１）第一標南隧道預定九十三年三月二十三日完工，截至九十三

年三月底施工進度九十八．三％。

（２）第二標北隧道預定九十三年十一月十五日完工，截至九十三

年三月底施工進度六十三．一七％。

（３）第三標機電工程（含交通工程）預定九十三年十一月四日完

工，截至九十三年三月底施工進度三．九％。

（４）第四標邊坡植栽景觀工程於九十三年三月三十日決標。

２環東（基河）快速道路：

為避免九二一大地震造成落橋損害，增設第二道防止落橋裝置工

程，於九十二年五月九日決標，預計於九十三年四月底完工。截

至九十三年三月底施工進度九十八．○％。

３環河北路高架橋道路工程：

本工程高架道路延伸起自鄭州路至渡頭堤防與洲美快速道路銜接

，長約五．五公里，為單層雙向四車道；並於市民大道、民族西

路口、中山高速公路及社子島佈設匝道（分三期施工）。已於九

十二年六月十八日正式展開環評及路廊規劃作業；惟受本工程計

畫路線方案尚未確定影響，致部份相關作業延宕或無法進行，故

環評工作自九十三年一月八日起暫停計算工期，俟水理分析獲主

管機關審查通過，路線方案確定後，續執行第一階段環評。第二

階段環評、都市計畫變更仍預定九十四年九月完成，九十五年七

月完成設計及發包。第一期酒泉街至洲美快速道路，預計九十五

年十月開工，全線預計於九十九年十二月通車。

４洲美快速道路第二期新建工程：

景觀工程預訂九十三年九月開工（配合堤防共構工程進度施工）

，九十四年十二月完工。自行車及慢跑道預訂九十四年十二月完

工。

（三）地下道工程

１中山南路、常德街口人行地下道新建工程，本工程鑒於中山南路

、常德街口位於博愛特區，行政、人文彙集，且為銜接台大醫院

新、舊院區及捷運台大站間重要道路，為考量該地區交通流量及

行人穿越中山南路之安全，故辦理地下人行道新建工程；本工程

係首座採用地下電扶梯之人行地下道，計有出入口兩座及殘障電

梯兩部，於九十一年十一月十六日開工，截至九十三年三月底施

工進度四十一﹪，正施築管幕鑽掘工程，預訂九十五年九月五日

完工，為提供市民良好的行走空間，本局養工處業已督商戮力趕

工中，如無遇阻障礙將可提前完工。

２北投榮總前地下道增設電（扶）梯工程，為體恤臺北市民赴榮民

總醫院診療大眾行的安全及便捷，特於榮總前地下道辦理增設電

（扶）梯工作，並配合榮總地下停車場之新建而辦理相關區域人

行道更新工作；工程分標為土建部份、機電部分及採光罩部分，

土建部份主要工程項目為（1）人行道更新（2）新築側溝（3）鋁

企口天花（4）預壘排樁（5）發電機房一座（6）原有地下道地坪

裝修（7）原有地下道牆面裝修（8）公車候車亭二座（9）新設人

行道欄杆（10）木棉、七里香、久留米杜鵑、南美蟛蜞菊、番茉

莉種植；機電部分主要工程項目為電梯二座、電扶梯二座、發電

機一台、地下道照明更新、地下道監視系統更新；採光罩部分主

要工作項目為電梯採光罩二座、電扶梯採光罩二座、樓梯採光罩

一座；土建工程已於九十二年十二月十日決標，已於九十三年三

月一日開工，截至九十三年三月底施工進度一﹪，正施築預壘樁

工程，預定九十四年三月二十三日完工，屆時將帶給臺北

市民一個新的景觀空間並照顧至榮民總醫院就醫民眾行的便捷。

（四）橋樑工程

１士林橋改建工程，位於臺北市士林區文林路上，跨越雙溪之士林

舊橋，橋長一一○公尺，橋面寬度為十二點五公尺，是聯絡士林

與北投地區間最早的重要橋樑，在民國五十四年完工，使用至今

已三十七年。

士林舊橋由於經過橋體結構檢查有安全的顧慮，故編列預算辦理

拆除重建，將於舊橋原址新建乙座長一一三點五公尺、寬十七公

尺、兩旁設有人行道及觀景平台，美侖美奐的新橋；不過受限於

兩端既有引道高程無法改變，未來新橋橋面將維持原高度不變。

舊橋已於三月拆除完成，接著施作新橋，工期三百天，截至九十

三年三月底施工進度為九十七﹪因原有便橋需拆除後方可施工，

自九十三年三月十日停工，預定九十三年四月二十日復工，預計

九十三年五月可完工通車，為往返士林橋兩端的用路人，提供更

為安全、便利並且美觀的新橋，請市民拭目以待。施工期間，舊

橋的通行功能，由位於舊橋旁已施做完成的交通臨時便橋暫時取

代。

２中山橋改建工程，本工程係原中山舊橋於九十二年四月三十日完

成拆除後，所規畫後續於該址新建之橋樑，以接續舊橋功能跨越

中山北路基隆河段銜接兩岸，並將橋樑高度提高，以符於臺北地

區基隆河二百年防洪頻率高程；工程已於九十二年十二月二十三

日決標，於九十三年二月二日開工，截止九十三年三月底施工進

度一．五三﹪，正進行基樁工程，預定九十五年十二月十四日完

工，並開放全橋全線通車。

３社子大橋新建工程

本案沿社子島開發計畫區之１－１號道路跨越基隆河並穿越洲美

快速道路高架橋下與北投十三號道路銜接，本工程先期規劃由於

社子島尚未開發前，先於社子島開發計畫案１－１號道路與現有

防迅道路起，跨基隆河穿越洲美快速道路高架橋橋孔，全長690

公尺規劃有雙向六車道（含捷運輕軌系統）、二機車道、二人行

道，於社子島端規劃有臨時匝道單向一車道、一混合車道，工程

總長約1600公尺（主橋長約620公尺、社子島端引道長約680

公尺、北投端下橋引道長300公尺）。現正委由顧問公司展開工

程初步設計作業中，預定於九十三年底完成設計。

４文山景美橋改建工程：

本工程南端自北縣順安街銜接北市端景文街，長120 公尺，設雙

向各一混合車道及人行道（現為雙向各一(3.5公尺寬）車道兩側

加建倍力附掛人行橋），預計九十三年四月完成委託作業，九月

完成規劃及初設，十二月完成細設。本案完成可昇車流容量及機

慢車駛安全，改善行人空間及人車衝突現象，提高防洪安全。

（五）其他

１北投線空中纜車：

全線約四．八公里，起站設於新北投親水公園，於龍鳳谷遊客中

心及陽明公園立體停車場附近設二處中間站，終點站則設於陽明

山國家公園交通轉運公園內，共計四站。已完成路線規劃，市轄

區變更都市計畫已於九十二年十一月二十五日公告實施，全案將

配合內政部完成「陽明山國家公園計畫第二次通盤檢討案」法定

程序後，正式辦理ΒＯＴ招商作業，預定九十五年五月完工營運

。

２信義計畫區設置立體人行設施銜接基地建物（華納威秀銜接紐約

紐約－Ｃ橋）長約三十八公尺，寬二．四公尺。採鋼柱結構、花

崗石鋪面，為通行與景觀兼具之人行陸橋。本工程公告後，預定

本(九十三)年四月二十日開標。

二、防洪排水工程：

（一）河川整治及堤防新建工程：

１磺港溪壓力箱涵分洪工程洲美快速道路段，本工程為紓解磺港溪

地區出現五十年重現之最大洪水量，防患居民遭受洪水對生命財

產之危害，以磺港溪吉林橋上游八十公尺為起點，往下走經吉林

橋，於北投中庸二段公園處設置分洪設施後，讓洪水轉入地下壓

箱涵，沿大業路前進，穿越大度路，沿洲美快速路下方經過關渡

堤防排入基隆河；於九十二年十月三日開工，截止九十三年三月

底施工進度六十一﹪，正施築箱涵工程，預訂九十三年九月十五

日完工，完工後可改善該地區排水並增進防洪功能。

２景美抽水站擴建工程：

計畫增設抽水能量每秒八立方公尺之抽水機九組，並擴建抽水站

站房。本工程第一階段預定先行設置五組抽水機，目前已設計完

成，已於九十一年七月三十日發包，土建工程於九十一年八月十

四日開工，截至九十三年三月底施工進度七十八％，正進行站房

裝修工程，預定九十三年六月三日完工。

３木新抽水站新建工程：

計畫興建站房乙座，設置抽水能量每秒四立方公尺之抽水機六組

，目前土建工程部分已設計完成，惟因部分民眾尚有反對興建之

意見，本府工務局養工處除將繼續溝通，尋求同意施工之共識外

，並將以大多數市民之利益為考量。另本工程原編之總工程費為

二億五千萬元，惟因考量近年來颱洪期間景美溪之洪水位暴漲情

形，而計畫提高設計標準，並將總工程費修編為四億九百萬元，

雖於九十一年十二月十三日發包，因當地居民反對未能施工，已

於九十二年十月三十一日解除合約。九十三年二月二十五日市長

早餐會報指示，原則仍應依原規劃容量（24CMS）辦理設計，已

通知中興工程顧問公司修正設計中，預計九十三年五月底初稿修

訂完成後，再擇期辦理地區說明。

４康樂抽水站新建工程：

計畫興建站房乙座，設置抽水能量每秒八立方公尺之抽水機三組

及抽水能量每秒五立方公尺之抽水機二組。本工程計畫採統包方

式辦理，已於九十二年四月九日發包，得標廠商已於九十二年五

月二日提出康樂抽水站初步設計構想及完成臨時抽水站設計，臨

時抽水站部分，已於九十二年七月十八日完成並發揮抽水功能。

至於康樂抽水站主體工程部分，九十二年五月十二日開工，截至

九十三年三月底施工進度六十％，正進行站房地下一樓牆身工程

，預定九十三年十月十日完工。

５文山木新抽水站引水渠道工程：配合木新抽水站新建工程，已編

列八十八下半年八十九年至九十一年度追加預算四、八００萬元

（總工程費一億七一五三萬六○○○元），辦理上游引水渠道工

程，計畫施設久康街至國光藝校南側及保儀路口至木新路二段二

九九巷之引水箱涵共五六○公尺，本工程已於九十二年二月十一

日發包，因當地居民反對未能施工，已重新檢討分兩段辦理，一

為銜接保儀路，將木新路二段現有直徑一•二公尺長約十五公尺

的涵管改建為一•八公尺管涵，另一段則在木新路二段二九九巷

口至堤外長約八十五公尺，埋設直徑一•八公尺涵管，目前已由

顧問公司變更設計完成，提草圖審查中，另已於九十三年一月十

六日製作說帖分發，爭取共識，俟統合民意後再行辦理。

６臺北市總合治水對策規畫：業編列九十二至九十三年度連續預算

辦理，以臺北市整體環境為考量，擬定適合本市環境與條件之總

合治水對策綱領，已於九十二年三月二十六日完成議價，主要工

作內容如下：

（１）擬定臺北市總合治水對策綱領。

總目標：建構台北市21世紀「高保水-高透水-高防洪」城市

。

目標：上游保水、中游減洪、下游防洪。

策略：

策略一 建構安全防洪排水建設。

策略二 推動全市河川流域管理。

策略三 檢討都市土地建物管制。

策略四 推動總合治水教育宣導。

策略五 建置防災決策支援系統。

（２）研擬臺北市各集水區總合治水對策及確實規劃各對策實施地

區及內容並進行效益評估。

（３）研擬本府總合治水對策推動方式及分工架構並提出具體可行

方案。

（４）雨水流出抑制設施規劃、設置及效益評估。

（５）總合治水對策相關設施技術手冊訂定。

（６）教育宣導、網頁與短片製作及辦理總合治水吉祥物徵選作業

。

三、污水下水道工程：

（一）用戶接管普及率：賡續於主次幹管、分管網完成地區積極辦理用

戶排水設備工程，達成本府九十三年底用戶管普及率六九％之施

政目標，且朝九十五年底完成七五％之既定目標努力。

（二）管線工程：

１賡續辦理景木次幹管上游延伸段工程─深坑文山主幹管（景木次

幹管上游延伸段工程）、指南路次幹管（景木次幹管上游延伸段

工程），分別預定於九十三年六月二十五日、九十四年三月三日

完工，目前進度分別為九九•四％及五五•五％。

２賡續辦理內湖污水收集系統二期工程─大湖幹管第三標（東湖路

次幹管）工程，預定九十四年十二月四日完工，目前進度為九•

五％。

３辦理木柵路次幹管，預定九十三年六月完成發包。

（三）管線更新工程

１賡續辦理大業路次幹管更新工程，本工程計分二標辦理，預定於

九十四年八月二日、九十五年五月十七日完工，目前進度均為一

•二％。

２賡續辦理管線更新第一期（中正路次幹管），本工程目前辦理施

工前置作業，預定九十四年十月底完工。

（四）賡續辦理後巷美化：於九十三年度納入「第九期用戶排水設備工

程」辦理，完成２５∼３０條後巷美化。

（五）代辦工程

１賡續辦理學校用戶排水設備工程：九十三年度將代辦日新、社子

等二十六所學校用戶排水設備工程，預計九十三年四月完成發包

並利用暑假進場施工，俟完工後將可大幅改善學校環境衛生。

２賡續辦理騎樓整平工程：辦理本市十二行政區計一、八○○平方

公尺騎樓整平工程共三標，本案已於九十三年一月初完成中山北

路段，全案預定九十三年五月三十一日完工。

３賡續辦理關渡自然公園舊貴子坑溪水質改善工程：本案預定九十

三年九月完成主體結構，全案預定九十三年底完工。

（六）污水處理廠營運暨相關計畫

１辦理內湖污水處理廠後續增設工程：本廠現正增設勞安設施、操

作維護設施，以提升內湖污水處理廠廠區操作人員之安全及操作

維護之方便，另景觀公園將增加ＰＵ跑道，攀岩場、極限運動場

等運動設施，提升公園之使用價值，該增設工程預計九十三年九

月完工。

２積極辦理迪化污水處理廠提升二級處理工程：本廠預計於九十四

年六月完工通水運轉，另休閒運動公園全區及溫水游泳池部分，

預定於九十三年四月底全面開放使用。

３賡續辦理污泥餅最終處置計畫：本局衛工處將多方瞭解污泥再利

用之成效並審慎評估委託合法廢棄物代處理業者或合格再利用業

者等處理方式進行污泥處置，本局衛工處並業於九十三年二月二

十六日邀請行政院環保署、農委會、臺北縣、市環保局等相關單

位就污泥委外處理相關法令進行研討，目前正參考前揭研討結果

審慎研擬招標文件及相關執行配套措施中，本計畫預定九十三年

六月完成發包。

４八里污水處理廠蛋形消化槽及能源回收系統設施整修及功能試車

：本計畫預定九十三年六月前完成發包、九十四年底前完成試車

運轉工作。

５淡水河系污水下水道系統營運管理移轉計畫：本案前已於九十二

年十月中旬與基隆市及臺北縣政府召開「淡水河系污水下水道系

統後續營運管理」會議，目前陸續收集資料中，俟分析研擬計畫

方案後再專案陳報中央核定，預定九十三年八月完成。

（七）基隆河污染削減

１積極辦理截流站設施工程，管線工程於九十三年六月底前完工，

截流站於九十三年九月開始試車。

２辦理基隆河污染檢測及削減之評估計畫，於九十三年四月底完成

發包。

（八）污水紓流計畫：積極辦理「臺北市污水處理區紓流計畫（第一期

）規劃設計案」，於九十三年三月底前完成期末規劃報告，另本

案「越基隆河聯絡管工程」設計現正由本局衛工處審查細部設計

中，預定九十五年五月底完工。

四、公園路燈建設：

（一）公園綠地建設：本市現有都市計畫及非都市計畫之公園、綠地、

廣場、兒童遊樂場及河濱公園等計九九九處，總面積約一、九三

三公頃，至九十三年底本市已開闢完成及編列預算闢建完成開放

供市民使用者將達七七０處(含部分開闢三十七處)，面積一、三

０四公頃，平均每人享有公園綠地面積可達四•九六五平方公尺

。

（二）推動全市綠美化：九十三年度編列經費五九、九五五、０二九元

，配合本府財政將以「節約經費，維持本市美景」為原則，減少

需常換植的草花數量，以開花性灌木、觀葉植物及地被植物取代

，並延長每期換植日數，九十三年度自行培育及外包施作美化面

積預計約為二五、三四四平方公尺，期藉綠衣彩繪增添都會風貌

及景觀美質。

（三）路燈增設計畫：九十三年度配合巿政建設及受理市民、區公所等

建議新設路燈約一、五００盞、配合新建公園新設園燈約五００

盞，配合道路拓寬、新築及代辦本府都市發展局「臺北市地區環

境改造計畫」路燈新設一、０００盞、以上合計預定新設路（園

）燈約三、０００盞。迄今已完成設計四六二盞。

（四）降低路燈失明率：本市現有路燈為一三一、六三四盞，為提高工

作效率於每週一、三、五實施夜間路燈巡修作業，以確實檢修失

明路燈，降低路燈失明率，目前失明率均維持於千分之三。

（五）公園、綠地、安全島變電箱等設施物綠美化：全市目前位於公園

、綠地、安全島之設施物計有七六三座，為美化市容景觀，除二

一二座因舖面等因素無法綠美化外，迄今完成植栽美化計五五０

座，餘一座辦理綠美化中，期以提昇優質的都市景觀及生活環境

。

（六）推動青年公園更新工程：本更新工程可改善公園休閒設施，提昇

休憩功能，注入新動力，九十一年度更新項目1.週邊欄杆汰換2.

公園園路系統改善3.公廁更新改善4.水系統更新規劃。本案九十

一年十二月三日完成發包，已於九十二年七月二十日竣工。第二

期工程於九十二年度編列二千萬元，規劃項目為二、三、四號門

及盆栽館入口意象塑造及照明系統改善，已於九十二年六月二十

六日發包，七月三日開工，預定九十三年五月底完工，目前進度

為百分之八十九•五。第三期工程於九十三年度編列四千三百萬

元，規劃項目為蓮花池水岸整修、盆栽館外觀及室內整修、新建

二號、三號廁所等。預計九十三年四月底發包，五月開工，施工

期程預計為一百五十個日曆天，預定九十三年十月完工。

（七）大安四Ｏ九號公園擴建工程：本公園配合地形及原有之步道串聯

成全園之登山步道系統，以提供民眾絕佳之登山環境。主要設施

為登山步道、座椅、涼亭等。本公園於九十二年十月十三日完成

規劃設計民眾說明會，預定九十三年五月底完成發包，工期一Ｏ

Ｏ天，預定十月底完工。

（八）內湖六四號清白公園擴建工程：本公園係利用原有地形地貌設置

入口廣場、登山步道、以維持自然景觀，並串聯九十年度已開闢

部分之園路，提供市民一個休憩、登山運動及舒展身心的場所。

主要設施為座椅、園路、入口廣場、登山步道、園燈及給水設備

等。預定九十三年五月完成公園工程發包。

（九）內湖一０七號公園新建工程：本公園係利用複層式之植栽緩衝高

速公路對住宅區的不良衝擊，保留原有喬木、草地，減少對斜坡

面之擾動；增加適度設施導入活動，以提供居民戶外休憩空間。

主要設施為草坪活動區、公園名牌、休憩座椅、花台、排水設施

、園燈及給水設備等。本公園於九十二年十月十七日完成規劃設

計民眾說明會，預定九十三年四月底完成發包，工期一ＯＯ天，

預定九月底完工開放供市民使用。

（十）公園泳池溫水化：本局公園處目前已完成有新生、玉泉、青年等

三處公園室內溫水游泳池，廣獲市民好評。預計於九十三年度至

九十四年度改建前港、復興、克強、大湖、三民、榮星、玉成等

七處公園冷水游泳池。除榮星公園游泳池改建溫水室內化案，需

配合本府停管處，預計於九十四年興建地下停車場時一併施作。

前港、復興、克強、玉成、三民公園游泳池預定於九十三年十二

月底完工。大湖公園游泳池預定九十四年四月底前完工。

（十一）公廁整修計畫：本局公園處目前管轄臺北市公園公廁合計八十七

座，為配合本府「公廁年」「環保」「臺北市女廁空間改善計畫

」等政策，於九十年度至九十二年度已整修完成公園公廁合計四

十七座；九十三年度預計整修公園公廁工程九處，其中一處已於

二月完工；天母、復興公園公廁改建工程預定九十三年七月中旬

完工；木柵、萬芳四號公園公廁改建工程預定九十三年六月底前

完工；新生公園二號公廁、碧湖公園、大安森林一號及六號公廁

改建工程預定九十三年八月底前完工。

（十二）民生公園更新工程：第一期工程九十二年三月四日開工，於七月

二十五日竣工，並先行開放使用。第二期工程將繼續完成中央廣

場展演空間、南側兒童遊戲場，以及公園西側周圍步道改善與林

蔭空間更新等項目。於九十三年三月二十三日發包，施工時程預

計一二０日曆天，預計九月完工。

（十三）信義三七０號公園新建工程：本公園係位於松山二期重劃區內，

松勤路與松平路間，配合本府停管處地下停車場工程闢建。本案

以社區健康休閒概念為主題，配合健康步道、引蝶誘鳥樹種、簡

易休閒運動器材，並留設大片草坪，提供居民自由活動場所，鼓

勵居民直接接觸自然及土地，增進市民健康並提昇居住環境品質

。本公園土木工程已於九十二年五月九日發包，綠化及水電工程

已於九十二年六月五日發包，配合本府停管處高程變更設計完成

於九十二年十月八日開工，工期一百二十日曆天，預定九十三年

四月完工，目前進度百分之九十二。

（十四）本局公園處士林官邸園藝展覽館於九十三年三月十九日（星期五

）至四月四日（星期日）上午八時三十分至下午五時舉辦繡球花

特展，會中將展出五種品種，四十餘盆各式花色繡球花盆栽。

五、賡續推動共同管道建設

（一）南港經貿園區共同管道工程：

本工程自南湖橋引道、三重路口沿五十公尺林蔭大道至南港路段

止，施築幹管九○五公尺、電纜溝（東西兩側）合計一、三八○

公尺。由工程主辦單位地政處土地重劃大隊併南港經貿園區整體

開發工程一併執行。機電及監控中心業於九十二年五月十四日完

成發包，工期八個月，九十三年六月底前完工。

（二）洲美堤防暨共同管道工程：

配合洲美快速道路施工並利用堤防空層部分佈設共同管道，幹管

三、三○○公尺（堤防段一、○三二公尺，橋梁附掛段二、二五

○公尺），電纜溝二、三三五公尺（堤防段八三五公尺，福國路

一、五○○公尺）。本工程已於九十二年三月十二日開工，預計

九十四年四月底完工( 堤防含機電監控設施 )。工程截至九十三

年三月底施工進度四十五．○％。

（三）大度路共同管道工程：

本案自大度路關渡路口沿大度路南側邊坡至大業路口止，銜接洲

美快速道路共同管道，規劃長度約三、三○○公尺，配合台電仙

渡高壓輸變電線路系統及國防管線需求規劃施築。本工程業於九

十二年十二月底完成細部設計，預計九十三年六月開工，九十五

年八月底前完工。

（四）配合鐵路地下化東延南港共同管道工程：

本工程東起向陽路東側二五○公尺西至玉成街止，南北側各設共

同管道支管（雙管）一、七二五公尺。配合地鐵工程於九十三年

三月開工，九十八年七月完工。

（五）配合捷運路網共同管道工程（信義線）：

本工程自中山南路、愛國東路口沿愛國東路、杭州南路轉信義路

二段至信義路六路松德路口止；幹管六、○五二公尺、電纜溝五

、七二九公尺。

１一期工程（東門站及站體至愛國東路潛盾段共同管道）：已於九

十二年七月一日併同捷運信義線工程發包開工，預計九十九年底

完工。

２二期工程（東門站至松德路口）：業奉 市長指示，由工程主辦

機關（捷運工程局）負責經費籌編及施工，工程設計部分由本局

養工處配合捷運工程設計時程辦理細部設計。本工程預計九十三

年八月底前完成設計；九十三年十二月底前完成發包。

六、公共建築工程：

（一）興建多功能活動中心

１臺北市立體育場整建工程（第一期多功能體育館新建工程）：

本案規劃地上五層（高度約四十一公尺）、地下二層，總樓地板

面積八八、九一六平方公尺，主體結構採鋼骨構造，可容納一五

、○○○人之多用途體育館。已於九十年十一月十二日開工，預

定九十三年十一月十七日建築主體完工，九十四年二月取得使用

執照。截至九十三年三月底施工進度五十四．一九％。

２中正區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上九層、地下三層，總樓地板面積約一七、０００平

方公尺。有關委託專案管理及監造技術服務廠商公開評選部分已

於九十二七月二十二日議價決標。設計施工統包工程已於九十三

年三月二日完成發包，預計九十五年一月完工。

３南港區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上六層、地下三層，總樓地板面積約一五、０００平

方公尺。有關委託專案管理及監造技術服務廠商公開評選部分已

於九十二年七月一日議價決標。設計施工統包工程經二次公告招

標因無廠商投標而流標，經調整需求及預算，於三月三十日重新

公告，預計四月二十七日開標，九十五年五月完工。

４信義區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上四層、地下一層，總樓地板面積約五、九００平方

公尺。現正辦理設計施工統包工程公開招標評選前置作業。

５萬華區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上五層、地下三層，總樓地板面積約一五、九００平

方公尺。現正辦理專案管理及監造技術服務招標評選前置作業。

６臺北內湖科技園區服務中心暨市民運動中心新建工程：

本案基地內台北縣政府權管之土地經協調仍無法取得，經 市長

裁示原計畫之文化展演中心另覓地點籌建，現正由教育局辦理抵

費地基金申請作業。

（二）停車場工程

１臺北市十二號公園新建工程：

本案規劃地下四層（含四四八個攤商及停車場）、地面層為公園

及捷運站，總樓地板面積四○、○四二平方公尺。已於九十年九

月十七日開工，預定九十三年二月取得使用執照、五月攤商完成

遷入地下商場、七月完成機電等配合工程。截至九十三年三月底

施工進度八十九．○％。

２臺北車站地區地下街工程：

本案規劃地下兩層、其中外加二層夾層、地面層為行人徒步與林

蔭休憩區，總樓地板面積三二、六八七平方公尺。預計九十二年

十二月完成地下一層樓板、內部裝修及屋頂防水等施工，九十三

年十月完成主體工程、十二月完成機電等配合工程。截至九十三

年三月底施工進度七十九．二％。

３玉成公園附建地下停車場新建工程：

本工程現由停管處規劃作業中，預訂興建地下二層，地上二層（

機房），總樓地板面積一八、○○○平方公尺，因原規劃興建用

地內有三筆國有抵稅地有償撥用價款問題，現已由本府工務局公

園路燈工程處進行處理該三筆國有抵稅地分割事宜，並編列購地

預算送本府主計處審查中，俟審查通過完成分割後，始取得用地

之所有權，再辦後續細部設計及請領建照等作業，移本處辦理發

包施工作業。

４承德公園附建地下停車場新建工程：

本案規劃地下二層總樓地板面積九、六○○平方公尺。預計九十

二年十二月發包施工，九十四年十二月完工。目前因當地里民反

對興建，都市設計審議進度受阻，奉示須重新辦理民意調查，刻

正辦理民意調查作業；另因內政部修正「都市計畫公共設施用地

多目標使用辦法」，本案地下層開挖率僅五十％，面積縮減將影

響原規劃開發效益，經停管處召開會議，本案與士林區市民運動

中心若辦理時程可配合，擬採共構方式辦理，俾將市有土地充分

利用。

５廢鐵道廣場附建地下停車場新建工程：

本工程計畫興建地下三層、四二０個停車位，總樓地板面積約一

六、八○○平方公尺。本案擬以委託專案管理、監造技術服務及

設計、施工統包方式辦理，現正辦理委託委託專案管理及監造技

術服務徵選前置作業。

（三）其他公共建築工程

１臺北市臨沂段一小段改建工程已於九十二年二月二十日開工，截

至九十三年三月底施工進度九十八．○％。

２臺北市政府警察局中正第一分局辦公大樓新建工程委託專案管理

及監造技術服務廠商公開評選部分已於九十二年七月三日完成評

選作業，七月四日議價決標，統包工程已公告招標二次，均無廠

商投標，經檢討應屬預算不足致廠商無投標意願，現正重新評估

預算之追加可行性。

３臺北市政府警察局中正二分局廈門街派出所新建工程委託委託設

計監造技術服務廠商公開徵選，已於九十二年八月十九日完成評

選作業，八月二十日議價決標。

４臺北市政府警察局文山第一分局木新派出所辦公廳舍興建工程委

託設計監造技術服務已於九十三年三月十六日決標。

５臺北市政府警察局大安分局新生南路派出所新建工程委託設計監

造技術服務已於九十三年三月二十四日決標。

６臺北市政府警察局萬華分局武昌街派出所新建工程現正辦理委託

設計監造技術服務徵選前置作業。

七、建管業務革新：

（一）廣告物管理：

為落實廣告物管理並符合實務作業需要，爰依本府廣告物專案小

組九十二年十二月五日會議決議，結合現行「臺北市既有廣告物

分期分區改善執行計畫」規定，業經簽奉 市長核定修正「臺北

市政府推動『全國廣告物管理改善方案』執行計畫」，並函頒各

權責單位應加強推動實施在案，原則上以拆除有影響公共安全、

公共交通、市容觀瞻、消防救災及避難逃生之違規廣告物為計畫

目標，並已選定本市幹道、重要商圈、消防救災及其他等四個地

區為近程執行範圍。

１就民國九十二年十二月底前已執行整頓之路段計六十五條，分成

二年四階段，逐期完成複查拆除整頓工作。

２依建設局劃定之本市重要商圈整頓範圍計十二處，以一年為一期

，每期至少完成違規查報取締及拆除整頓工作乙次。

３依消防局選定之消防救災困難地區計六二一處，以一年為一期分

區排訂日程並會同消防局辦理現場會勘，以利確定消防救災需要

，俾憑執行違規查報取締及拆除作業，且每期至少完成違規查報

取締及拆除整頓工作乙次。

４選定本市廣告物密集之圓環及交通要衝計五十五處，以一年為一

期，每期至少完成違規查報取締及拆除整頓工作乙次。

５內湖科技園區周遭臨接道路（即基湖路、內湖路一段、港墘路、

瑞光路、民權東路六段及堤頂大道等路段）執行違規查報取締及

拆除作業。

６第十一屆總統副總統選舉，競選廣告物申請自九十三年一月二十

一日至九十三年三月十九日止，申請件數十一件，同意備查件數

十一件；三月二十日至三月三十一日競選廣告物查報拆除件數計

十一件。

（二）危險山坡地聚落拆遷處理情形：

本府九十三年計畫拆除本市信義區松山路六五０巷十五弄南側山

坡地潛在危險聚落乙處，本案預訂於本（九十三）年七月六日拆

除，本局建管處刻正依本府（建設局）函頒之「臺北市危險山坡

地聚落拆遷安置專案處理原則」及「臺北市危險山坡地聚落拆遷

安置救濟補助基準」規定辦理，各項查估測量作業，拆遷經費預

估需陸仟柒佰零貳萬柒仟捌佰零肆元整，拆遷間數計68間。