創新措施

一、公園路燈建設：

（一）路燈開關箱共桿計畫：為美化市容，提昇市民生活品質，研擬將

路燈開關箱與燈桿共桿，以汰換外型備受詬病之FRP 製開關箱，

於民國八十八年邀集臺電公司等相關單位多次開會研商開關箱與

燈桿共架之「基座式開關箱」，並自八十九年度配合道路新築更

新計畫及對於有礙市民通行與市容者優先改善，迄今共施做完成

二、二八三座開關箱，九十三年將配合預算及各項公共工程施工

賡續推動辦理，預計可完成約四００座。

二、建管業務革新：

（一）本局建管處為民服務櫃台受理各項人民申請案件核發，自九十三

年一月止，受理人民申請使用執照存根複印共六七六件，地籍套

繪圖謄本四三六件，建築執照檔案圖說六二三件，微縮影片複印

一０一件，建築師閱覽微縮影片共六十六件。

（二）臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法

本府為有效保障市民隱私權，維護公共利益，依「臺北市公共場

所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定本市電影院、旅館、大型百

貨商場等人潮聚集場所，建築物所有權人或使用人均應依規定對

場所內男女廁所等設施執行反針孔攝影偵測，每月至少應執行一

次。統計本市列管應實施偵測之場所計有一六一０家，責由本府

各執行機關每月至少抽查百分之十。本局建管處於九十三年一月

份派專人抽查計二十四家，偵測結果均無異狀。

（三）改善建築執照會辦制度：

１為提升建築執照核發效率，本局建管處正積極推動「執照

會辦SOP」計畫，以簡化建築執照核准及會辦標準化作業流程

，目前將邀請相關單位召開專案會議研商，針對本案爭議議題再

提會討論，以突破現有瓶頸，俾本案順利推動。

２另有關相關法令疑義及用語定義不明確部分，將邀請資深人員協

助確認釐清。

（四）配合本府網路新都策略「便民服務自動化」計畫，推動「建築執

照申請書電子化系統」，並自九十三年一月一日開始啟用「使用

執照謄本」、「建築執照檔案圖說、開竣工展期、廣告物雜項執

照開竣工展期、陽台補登作業等五項人民申請案件實施線上申辦

服務。

（五）九十三年一月十、十一日針對臺北市四十三家百貨或賣場之公共

安全突襲檢查，其中誠品西門店、金華百貨、紐約妞約購物中心

、先施百貨、IKEA環亞店、好市多內湖店及特力屋內湖店等七家

動態性違規部分，業依建築法各處新台幣十二萬元罰鍰並已於一

月十五日派員複查，均未再發現有違規情事。

另誠品敦南第二分公司不合格事項（排煙室裝修材質不符、排煙

防火區劃遭受破壞）涉及公安檢查簽證不實，因非屬動態違規事

項，將追究專業檢查人責任，並依「臺北市建築物公共安全檢查

期限改善核准基準表」規定限期一個月內改善，並依規定列管持

續追蹤處理。

重要成果

一、交通建設：

（一）推動市區道路建設：

１復興北路穿越松山機場車行地下道工程：

本工程榮獲第四屆（九十二年度）公共工程金質獎特優與個人貢

（二）本市人行道更新工程：

本市人行道面積約二五○萬平方公尺，為提供市民良好的步行環

境，本府擬定了一套循序更新的人行道改善工程計畫。第一階段

自八十八年下半年至九十一年度計畫完成優先改善本事主次幹道

、學校、公園、機關週邊破損較嚴重者約一三二萬平方公尺，截

至九十一年十二月三十一日止，八十八年下半年及八十九年度已

完成面積為二二萬九、八００平方公尺，九十年度完成約六四萬

０、００平方公尺，九十一年度已完成約三八萬九八一九平方公

尺，另加計本局新工處及公園處配合道路工程及公園工程一併辦

理之人行道改善面積約一四萬０、０七六平方公尺，共計已完成

面積一三九萬九、七０一平方公尺，達成原訂計畫目標，九十二

年度起待改善者建立評比機制，並排定優先順序賡續逐年更新，

計畫至九十五年度結束完成改善面積達七十五％，即一八七．五

萬平方公尺，目前九十二年度已完成一一萬七、五二二平方公尺

，九十三年度至九十三年一月三十一日止已完成一萬一、二七六

平方公尺，總計完成一五三萬○、九七七平方公尺，另加計八十

八年度完成改善面積一五萬八、三二五平方公尺，總計全市完成

改善總面積已達一六八萬九、三○二平方公尺。

（三）人行道認養：

本府為鼓勵民間企業團體，共同參與公共事務，提供人行道認養

業務，以節省行政暨財政支出，目前除已設有專人單一窗口，受

理市民電話洽詢及申請案之處理外，並訂有認養作業流程，主動

積極拜訪各人民團體，加強認養業務之推展，至九十三年一月三

十一日止已累計完成認養五五四件，面積達四四萬六、三三一平

方公尺，其中有十件因違規或自動解約而停止認養，面積約二萬

一五九一平方公尺，故實際認養數為五四四件。

二、防洪排水工程：

（一）積水改善措施：

１為加強市區豪雨積水改善工程（工作），業責研考會列管本局養

工處改善項數，計辦理二一三項（含納莉風災），經全力趕辦，

業已完成九０．六﹪，目前執行情形說明如次：

（１）已完工者：計「士林大南路排水改善工程」等一九三項。

（２）施工中者：計「內湖康樂抽水站新建工程」等十二項。

（３）待辦者：計「內湖大湖山莊街西北側調洪沉砂池工程」等八

項。

（二）河川整治及堤防新建工程：

１大坑溪、四分溪連繫堤防加高工程：計畫分七標辦理

（１）有關第五標鐵路陸閘部分，經鐵路局九十二年八月二十五日

電話通知，閘版部份已製作完成，案經九十二年九月十八日

、九月二十五日、九月三十日三次試組裝結果，閘版已可放

下產生阻水效果，惟水封底版部分太厚致閘版無法一次到達

定位，且水密性有待改善之處，鐵路局表示將於調整完成後

另案再請本局養工處共同試車。九十三年一月六日凌晨再邀

集本局養工處辦理驗收結果，水密部分仍有待改善。

（２）第六標景觀綠美化部分，已於九十一年十二月十七日決標，

於九十二年四月四日開工，截至九十三年一月底止施工進度

七十六％，正施築發電機房及綠化工程，預定九十三年二月

十八日完工。

４內溝溪工程：

（１）內溝溪下游段整治工程高速公路以北段(第二標)

於九十一年八月十六日開工，已於九十三年一月十四日完工

。

（２）內溝溪下游段整治汐湖橋以北至五號公園(第三標)

於九十一年十二月二十七日開工，截至九十三年一月三十一

日止，施工進度九十六％。防洪牆工程已於十一月七日完

成，正進行路床滾壓工程，因連續陰雨，目前暫無法失作，

全部工程預定九十三年二月二十八日完工。

三、污水下水道工程：

（一）本市用戶接管普及率，截至九十三年一月底止，累計完成用戶接

管四四一、六九八戶，普及率已達六六．四二％，本局衛工處將

將朝九十五年底達成七十五％之目標努力。

（二）代辦淡水河系污水下水道系統營運管理：淡水河系污水下水道系

統通水狀況，自八十九年一月一日起至九十三年一月底止，於本

期間，獅子頭抽水站總出水量一、０一０、一一九、六九三噸，

北市污水量五七八、三三０、八六三噸，佔五七•二五％，北縣

各截流站（井）污水量四三一、七八八、八三０噸，佔四二•七

五％。

四、公園路燈建設：

（一）二ＯＯ四臺北花卉展展期自九十二年十二月二十日起至九十三年

元月二十六日止，共計三十八天，於九十二年十二月廿日上午在

臺北市區最大的公園－大安森林公園舉行開幕式活動，除延續往

年讓市民參與之理念外，並結合民間團體的力量與七星農業發展

基金會、七星環境綠化基金會，舉辦第五屆全民總動員造景大賽

活動；計有團體組六十組、本市十二個行政區公所創意組。另有

七星綠化及環保志工展示區「花開滿園、玉樹迎春」，以及由台

灣大學園藝系、輔仁大學景觀系、文化大學園藝系及景觀系等四

個單位組成「大專院校造景展示區」，全由師生負責規劃設計，

盡情發揮創意，以不同主題呈現各種風情。

五、公共建築工程：

代辦建築工程：

（一）臺北市金龍發展中心新建工程九十一年元月十五日完成發包，並於九

十一年七月一日開工，於九十三年一月五日完工。

（二）西門市場更新及再利用第二期工程九十二年六月二十五日開工，於九

十三年一月六日完工。

六、建築管理：

（一）建照審查與管理

１辦理建築師簽證負責核發執照案件之抽查作業，依「建造執照及

雜項執照規定項目審查及簽證項目抽查作業要點」自九十三年一

月份抽查建照二十三件，變更設計二十九件，其中不符規定部分

已分別依「臺北市建築師簽證案件考核處理原則」辦理，輕者記

點處分計四十二件。

２辦理畸零地調處，自九十三年一月份共受理申請調處者計二十四

件，召開三次協調會，有效解決建築基地申請建築面臨畸零地問

題所衍生之困擾。

（二）建築工程施工管理

１建築工程施工發生損壞鄰房事件之處理，依「臺北市建築爭議事

件協調處理及評審作業程序」之規定，辦理現場會勘並協調建、

損雙方處理相關賠償或修復事宜。於九十三年一月份召開協調會

計五件。

２建築開工及勘驗案件自九十三年一月份本局建管處受理建照工程

申報開工計三十七件、受理申報各樓層勘驗計三三九件（包括一

般樓層勘驗計二六六件、必須勘驗項目：放樣勘驗二十三件、二

樓版勘驗二十八件、山坡地勘驗十五件、十樓版以上勘驗六件、

地下支撐勘驗一件），核准發給使用執照四十三件。

（三）建築物公共安全檢查

１建築物公共安全申報執行情形：

應於九十二年十二月三十一日前辦理申報之本市Ａ、Ｄ、Ｆ類建

築物，列管應申報家數為二七一一家，統計至九十三年一月份為

止，已清查出申報家數為二七一一家。

２建築物公共安全檢查執行情形：

（１）依行政院頒「維護公共安全方案－營建管理部分」符合第一

、二、三順序之營業場所，全市列管共有七、０四七家；九

十三年一月份公共安全檢查共計二０七家，合格者一九０家

，不合格者十一家（立即罰鍰並限期於一個月內內改善）已

停業或其他六家；前經限期改善複查均符合規定計七家。

３建築物昇降設備安全檢查辦理情形：

（１）為加強督導檢查機構及專業廠商，確實依規定執行檢查業務

，本局依檢查機構彙報之備查資料按月排定抽檢作業。自九

十三年一月份代檢部份排訂抽檢七十台，其中合格計六十五

台，部份未符者計六十五台，未符規定者本局建管處即依規

定註銷原核發使用許可証，俟改善完畢經複檢合格後始可核

發使用許可證，並副知內政部營建署。

（２）對未申領（含逾期）使用許可證之建築物昇降設備，本局除

函請管理人儘速依規定申領使用許可證外，並另行排訂安全

檢查核日程表，進行查核，經查核仍未依規定申領使用許可

證者，即予當場張貼清查安檢紀錄，並告知管理人。自九十

三年一月份止，共計執行三十六台，其中合格者十九台，不

合格者十七台。

４無障礙設施檢查辦理情形：

為改善本市公共建築物無障礙環境，本局建管處依執行無障礙環

境五年計畫，自九十三年一月份止，持續執行政府機關、學校合

作社等場所無障礙設施與設備之檢查，共計檢測十二家，其中完

全改善八處、部分改善四處，對檢測不符部分，已函請所有權人

或管理機關負責人限期改善或提具替代改善計畫，報由本局建管

處彙提「臺北市政府公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及

審查小組」審查，未依規定辦理者，則則依身心障礙者保護法第

七十一條規定處罰。

（四）建築物違規使用處理

有關辦理建築物違規使用罰鍰執行情形，九十三年一月份止違規

罰鍰處分計四十六件，金額為三、三００、０００元；罰鍰收繳

共計三十二件，金額為二、一五四、０００元。

（五）建築物違建查報暨拆除處理

違章建築九十三年一月份查報違建有三九一件，拆除處理資二一

三件（其中含九十二年十二月三十一日前查報案件、配合各局處

公共工程拆遷及危害公共安全之面積達三百平方公尺以上大型新

違建積案三件）。

（六）公寓大廈管理

１統計截至九十三年一月止全市核發之建物使用執照，七層樓以上

會於報備條條者計四五一三件，經本府核准組織報備者計有：

二二八七件，佔報備率全市百分之五０．六八。

２自公寓大廈管理條例頒布施行後，起造人請領使用執照時須提示

公共基金存戶影本，並於注意事項加註『列管』。統計截至九十

三年一月止，列管案件計一四０一件，其中合於報備有一三０二

件，已到府報備核一二八二件，報備達成率為百分之九八．四七。

３「臺北市九十二年度公寓大廈管理維護優良評選活動」自九月廿

五日至十月廿七日止，共有四十二件報參選，業依時程選出十四

名優勝者，並於九十三年一月十三日市政會議中頒獎表揚。

４為宣導公寓大廈管理相關法令，本局建管處業於九十三年一月十

六日舉辦「公寓大廈事務交流日」，邀請台北地方法院鄭麗燕法

官蒞場講習公寓大廈管理條例修正後之問題探討。

（七）廣告物管理：

本（九十三）年一月份起，依「臺北市既有廣告物分期分區改善

執行計畫」，針對本市違規廣告物進行查報拆除作業，查報五十

七件，強制拆除六十二件，違規人自行改善十一件。

（八）加強山坡地建築管理

１山坡地住宅社區管理辦理情形

（１）山坡地住宅社區安全體檢工作：

將於本年度防汛期前（九十三年三月）開始，委託台北市建

築師公會、台北市大地技師公會、台北市土木技師公會、台

北結構工程工業技師公會、臺北市應用地質技師公會、台北

市水土保持技師公會及台北市水利技師公會等七大專業技師

公會，針對本局所列管之十九處山坡地老舊社區與一一六處

山坡地住宅社區共一三五處進行住宅安全檢視工作。

（２）山坡地住宅社區資料掃描建檔：

本年將委外公開招標，將管理中之坡地住宅社區書面文件資

料掃描轉為電子影像圖檔，並與本局建管處建管資訊系統連

結，達到方便查詢、使用管理之目的。

（３）加強山坡地住宅社區居住安全宣導工作：

為加強山坡地住宅社區居住安全宣導工作，本（九十三）年

度本局建管處將優先擇定具有意願辦理、有管理委員會組織

之Ｂ級或Ｃ級山坡住宅社區辦理社區研習會。將委請專業技

師以面對面直接溝通的方式宣導山坡地防災的正確觀念，使

社區民眾了解居家附近坡地安全維護的重要性及責任。並將

「山坡地住宅安全（ＤＩＹ）」宣導手冊」、「坡地社區擋

土牆安全檢視及維護」摺頁於辦理坡地防災研習會時分送山

坡地社區居民免費取閱。民眾亦可至建管網站提供民眾上網

瀏覽、查詢相關公佈資料、下載相關山坡地住宅社區安全簡

易檢查表單使用及提供山坡地安全諮詢與受理民眾申請社區

邊坡安全檢查。並於九十三年一月八日至文山區綠野山莊社

區展開「九十三年臺北市山坡地社區防災研習會」活動。

七、三三一大地震災後建築物勘估情形

截至九十三年一月份止，本局建管處受理地震災勘估案件計有一、三

三三件（包含三三一地震：一、二一八件；五一五地震：九十件；五

二九地震：二十五件），已全數會同專業技師勘估完畢。其勘估結果

列屬「紅單危險」建築物者共計：六件（截至九十三年一月底止有四

件已拆除；文山區三福街74巷1∼7號及76號已領得建照；松園

園大廈、富國大樓尚由所有權人評估中）；列屬「黃單需注意」建築

物者共計：三十一件（原六十八件，三十七件已撤銷列管）。

八、營造業換證申請登記作業：

（一）為配合營造業法第六十六條規定，研擬「營造業換換證申請登記

函」、「土木包工業換證申請登記函」，並業於九十二年八月二

十六日以府工建字第０九二二０五三八三００號函向內政部備查

及開始收件辦理換領證冊事宜，如有違反者，則依營造業法第六

十六條第二項規定廢止其許可及登記證書，並通知公司或商業登

記主管機關廢止其公司、商業登記或其部分登記事項；為維護營

造業權益，已多次函請營造業公會儘速轉知會員辦理換證事宜。

（二）依據內政部九十三年二月四日台內營字第０九三００八二０七二

號函及第０九三００八二０九二號令規定，應於九十三年二月九

日前換領綜合營造業或土木包工業登記證書及承攬手冊。目前設

籍本市之營造業（土包：二一五家、甲級營造業：四四四家、乙

級營造業：一一四家，丙級營造業：七八九家）共計一五六二家

，查至九十三年一月底止，已辦理換領證冊案件（土包：三三家

、甲級營造業三二一家、乙級營造業：七一家，丙級營造業：二

二四家）共）計六五九家。

突破難題

一、交通建設：

（一）建立快速道路系統

臺北聯絡線信義支線工程－第二標北隧道、北引道及連絡高架橋

：

第二標隧道開挖於進洞後六十公尺開始以鑽炸法開挖，因其震動

與噪音招致民怨進行抗爭，於九十二年八月二十五日本市費鴻泰

議員為協調三犁里孫鴻春里長等陳情舉行現場會勘，結論：「本

工程第二標用爆破方式施工，造成居民強烈反彈，為了安全起見

，請新工處將爆破開挖工法改成機械開挖。否則，新工處應立即

停工，簽下切結書保證房屋安全，並待完成周圍鄰房現況鑑定後

，才予恢復工程。」影響本案原合約規定之鑽炸工法進行。

因應方案：

目前除已督商改以機械開挖外，再請設計顧問公司檢討合約工期

後，簽報變更設計事宜。

二、停車場及其他公共建築工程

（一）臺北市十二號公園新建工程：

位於工區周邊（西園路、廣州街、西三水街）臨時攤棚，影響工

程後續施作。

因應方案：

本工程位於停車場出入口影響車輛進出之五個攤位，由市管處於

九十二年十月三十一日前協助搬遷完畢，已於同年十一月一日拆

除完成，其餘周邊攤位將專案續予調處，以利屆時申領使用執照

。

三、建管業務：

（一）為顧及公安簽證品質並遏止不肖專業檢查人簽證不實之情事，本

局建管處依「臺北市建築物公共安全檢查簽證及申報案件簽證不

實認定與懲處作業要點」，對於半年內簽證不實累計達二件以上

者，本局建管處除發布新聞稿同時上網公告並於通知檢查函內勸

導受檢場所避免委託冊列人員檢查簽證，以達落實簽證之效。九

十三年一月尚無涉及簽證不實記點處分之案。

（二）本局建管處為維護本市公共停車安全，在中央主管機關對機械停

車設施尚未訂定管理辦法前，依「台北市機械停車設施暫行管理

要點」實施檢查，由於上開要點係屬法定職權，非依建築法或停

車場法所授權訂定。本局建管處考量該要點之內容涉及人民權利

義務事項，為強化其合法化依據，乃著手研訂「臺北市機械停車

設備設置及管理維護自治條例」（草案），刻正送議會審查。目

前領有停車場登記證（機械式）之停車場（塔），截自九十三年

一月止完成申報年度安全檢查者計五十一件機械停車位共計五六

二一位。

（三）為使本市違建處理達到公開、透明化的目標，並讓市民可以共同

監督違建查報拆除情形，將違建查報拆除過程全部上網，民眾藉

由網際網路，可共同監督違建查報拆除情形。另制定「臺北市政

府工務局處理施工中新違建即時強制拆除作業規定」，九十三年

一月份止已拆除之現查現拆四十五件，以遏止本市新違建之產生

。並成立「複評三人小組」，解決違建爭議事件強化管制違建查

報與拆除業務，秉持公平、公正、公開原則，針對涉及重大疑義

及法令解釋案、涉及公共安全之虞者之爭議事件，得提請該小組

審議，以有效解決違建爭議事件。

未來施政重點

一、交通建設：

（一）推動市區道路建設

１松山撫遠街東側道路新築工程：

本工程南起塔悠路（基六號水門）至濱江街，沿機場東側而行，

長約 971公尺、寬四十公尺。已於九十二年十二月三十日完成發

包，預計於九十三年底完工。本工程完成後將可提供松山地區通

往大直地區另一便捷之交通，並可舒緩高速公路下塔悠交流道所

誘發之交通量。

２東湖聯外山區線道路新築工程：

本工程自成功路五段至康樂行長 1,879公尺、寬十三公尺。已完

成統包招標文件，於九十二年二月六日正式公告招標；都市計畫

變更已於九十二年十二月十二日本市都市計畫委員會審查通過，

將提送內政部核定，預定九十三年四月發包、十月完成細步設計

，九十五年底完工。

３濱江街一八○巷道路工程：

本工程自民族東路至濱江街長約 454公尺、寬22公尺，雙向各一

快、一混合車道及人行道。預定九十三年六月完成規劃設計及發

包、九月開工，九十六年三月完工。

４復興北路穿越松山機場車行地下道工程：

本工程自復興北路民族東路口向北穿越松山機場後銜接濱江街與

大直橋，全長五九二公尺，跑道段採ＥＳＡ配合管幕工法施工。

預定九十三年十二月完成北引道構築，九十四年十二月完成ΒＣ

段隧道及臨時滑行道，九十五年十月完成ΑΒ段隧道後通車，九

十六年四月土木標完工。截至九十三年元月底施工進度七十三．

六四％。

５南港南深路道路拓寬工程：

自北二高系統交流道垃圾專用匝道起至市交界處止，長 2,464公

尺、寬15公尺，設兩快車道、兩慢車道及人行道。第二標（全長

975公尺）及第三標（全長952公尺），預定九十三年三月辦理發

包，預計九十四年九月完工。

６巷道開闢－路寬十五公尺以下之計畫道路：

（１）九十二年度辦理「中正臺北車站特定地區交六廣場北側道路

新築工程」等十七項，全部完成公開招標，其中十二項已完

工，五項仍在施工或進行施工前準備作業中。一項（大安區

大安路一段96巷道路新築工程）委請國宅處代辦後續發包、

施工作業。

（２）九十三年度辦理「北投光明路前段道路及人行步道工程」等

二十項。目前均辦理初步設計中。

（三）建立快速道路系統

１臺北聯絡線信義支線工程：

北二高臺北聯絡線萬芳交流道起，向北延伸經國防聯勤兵工技術

學校至信義路五段九十一巷止，全長三．二公里。於九十二年六

月南隧道貫通，九十三年三月北隧道上半部貫通、十二月全線通

車。

（１）第一標南隧道預定九十三年三月二十三日完工，截至九十三

年元月底施工進度九十二．八二％。

（２）第二標北隧道預定九十三年十一月十五日完工，截至九十三

年元月底施工進度五十九．三三％。

２環東（基河）快速道路：

為避免九二一大地震造成落橋損害，增設第二道防止落橋裝置工

程，於九十二年五月九日決標，預計於九十三年四月底完工。截

至九十三年元月底施工進度七十三．○％。

３環河北路高架橋道路工程：

本工程高架道路延伸起自鄭州路至渡頭堤防與洲美快速道路銜接

，長約五．三公里，為單層雙向四車道；並於市民大道、民族西

路口、中山高速公路及社子島佈設匝道（分三期施工）。已於九

十二年六月十八日正式展開環評及路廊規劃作業；惟受本工程計

畫路線方案尚未確定影響，致部份相關作業延宕或無法進行，故

環評工作自九十三年一月八日起暫停計算工期，俟水理分析獲主

管機關審查通過，路線方案確定後，續執行第一階段環評。第二

階段環評、都市計畫變更仍預定九十四年六月完成，九十五年三

月完成設計及發包。第一期酒泉街至洲美快速道路，預計九十五

年六月開工，全線預計於九十九年十二月通車。

４洲美快速道路第二期新建工程：

景觀工程預訂九十三年六月開工（配合堤防共構工程進度施工）

，九十四年十二月完工。自行車及慢跑道預訂九十四年十二月完

工。

（四）橋樑工程

１士林橋改建工程，位於臺北市士林區文林路上，跨越雙溪之士林

舊橋，橋長一一○公尺，橋面寬度為十二點五公尺，是聯絡士林

與北投地區間最早的重要橋樑，在民國五十四年完工，使用至今

已三十七年。

士林舊橋由於經過橋體結構檢查有安全的顧慮，故編列預算辦理

拆除重建，將於舊橋原址新建乙座長一一三點五公尺、寬十七公

尺、兩旁設有人行道及觀景平台，美侖美奐的新橋；不過受限於

兩端既有引道高程無法改變，未來新橋橋面將維持原高度不變。

舊橋已於三月拆除完成，接著施作新橋，工期三百天，至一月三

十一日進度為七十％，預計九十三年五月可完工通車，為往返士

林橋兩端的用路人，提供更為安全、便利並且美觀的新橋，請市

民拭目以待。施工期間，舊橋的通行功能，由位於舊橋旁已施做

完成的交通臨時便橋暫時取代。

２社子島東側聯外橋樑新建工程：

本案沿社子島開發計畫區之１－１號道路跨越基隆河並穿越洲美

快速道路高架橋下與北投十三號道路銜接，本工程先期規劃由於

社子島尚未開發前，先於社子島開發計畫案１－１號道路與現有

防迅道路起，跨基隆河穿越洲美快速道路高架橋橋孔，全長690

公尺規劃有雙向六車道（含捷運輕軌系統）、二機車道、二人行

道，於社子島端規劃有臨時匝道單向一車道、一混合車道，主橋

樑部分全長約六一五公尺（含引橋段），平面道路段長約二三五

公尺，全長八五０公尺。現正委由顧問公司展開工程初步設計作

業中，預定於九十三年底完成設計。本案完成後可提供社子島進

出士林、北投地區之交通需求。

３文山景美橋改建工程：

本工程南端自北縣順安街銜接北市端景文街，長120 公尺，設雙

向各一混合車道及人行道（現為雙向各一(3.5公尺寬）車道兩側

加建倍力附掛人行橋），預計九十三年四月完成委託作業，九月

完成規劃及初設，十二月完成細設。本案完成可昇車流容量及機

慢車駛安全，改善行人空間及人車衝突現象，提高防洪安全。

（五）其他

北投線空中纜車：

全線約四．八公里，起站設於新北投親水公園，於龍鳳谷遊客中

心及陽明公園立體停車場附近設二處中間站，終點站則設於陽明

山國家公園交通轉運公園內，共計四站。已完成路線規劃，市轄

區變更都市計畫已於九十二年十一月二十五日公告實施，全案將

配合內政部完成「陽明山國家公園計畫第二次通盤檢討案」法定

程序後，正式辦理ΒＯＴ招商作業，預定九十五年五月完工營運

。

二、防洪排水工程：

（一）河川整治及堤防新建工程：

１基隆河南湖大橋上游右岸堤防及兩岸堤外整地工程：為配合經貿

園區及左岸堤防達二００年洪水重現期保護標準，已編列於八十

九至九十一年度連續預算辦理，並於九十年七月六日發包，於九

十年九月三日開工，已於九十二年九月三日完工。（已完工）

２景美抽水站擴建工程：

計畫增設抽水能量每秒八立方公尺之抽水機九組，並擴建抽水站

站房。本工程第一階段預定先行設置五組抽水機，目前已設計完

成，已於九十一年七月三十日發包，土建工程於九十一年八月十

四日開工，截至九十三年一月三十一日止進度六十五％，正施築

站房頂版結構工程，預定九十三年六月三日完工。

３木新抽水站新建工程：

計畫興建站房乙座，設置抽水能量每秒四立方公尺之抽水機六組

，目前土建工程部分已設計完成，惟因部分民眾尚有反對興建之

意見，本府工務局養工處除將繼續溝通，尋求同意施工之共識外

，並將以大多數市民之利益為考量。另本工程原編之總工程費為

二億五千萬元，惟因考量近年來颱洪期間景美溪之洪水位暴漲情

形，而計畫提高設計標準，並將總工程費修編為四億九百萬元，

雖於九十一年十二月十三日發包，因當地居民反對未能施工，已

於九十二年十月三十一日解除合約，惟已於九十三年一月十六日

製作說帖分發，爭取共識，俟統合民意後再行辦理。

４康樂抽水站新建工程：

計畫興建站房乙座，設置抽水能量每秒八立方公尺之抽水機三組

及抽水能量每秒五立方公尺之抽水機二組。本工程計畫採統包方

式辦理，已於九十二年四月九日發包，得標廠商已於九十二年五

月二日提出康樂抽水站初步設計構想及完成臨時抽水站設計，臨

時抽水站部分，已於九十二年七月十八日完成並發揮抽水功能。

至於康樂抽水站主體工程部分，九十二年五月十二日開工，截至

九十三年一月三十一日止進度三十三％，正進行站房基礎及側牆

工程，預定九十三年十月十日完工。

５文山木新抽水站引水渠道工程：配合木新抽水站新建工程，已編

列八十八下半年八十九年至九十一年度追加預算四、八００萬元

（總工程費一億七一五三萬六○○○元），辦理上游引水渠道工

程，計畫施設久康街至國光藝校南側及保儀路口至木新路二段二

九九巷之引水箱涵共五六○公尺，本工程已於九十二年二月十一

日發包，因當地居民反對未能施工，已於九十三年一月十六日製

作說帖分發，爭取共識，俟統合民意後再行辦理。

三、污水下水道工程：

（一）辦理「基隆河污染檢測及削減之評估計畫」案，以有效評估污染

改善對策。

（二）迪化、內湖二座污水處理廠將陸續加入營運，在處理容量無虞下

，賡續積極辦理用戶接管，於九十五年底達到七十五％之目標。

（三）為先行改善新生大排及圓山大排等污染嚴重地區，目前正加速辦

理新生、中山截流站之新建工程。

四、公園路燈建設：

（一）公園綠地建設：本市現有都市計畫及非都市計畫之公園、綠地、

廣場、兒童遊樂場及河濱公園等計九九九處，總面積約一、九三

三公頃，至九十三年底本市已開闢完成及編列預算闢建完成開放

供市民使用者將達七七０處（含部分開闢三十七處），面積一、

三０四公頃，平均每人享有公園綠地面積可達四•九六五平方公

尺。

（二）路燈增設計畫：九十三年度配合巿政建設及受理市民、區公所等

建議新設路燈約一、五００盞、配合新建公園新設園燈約五００

盞，配合道路拓寬、新築及代辦本府都市發展局「臺北市地區環

境改造計畫」路燈新設一、０００盞、以上合計預定新設路（園）

燈約三、０００盞。

（三）推動青年公園更新工程：本更新工程可改善公園休閒設施，提昇

休憩功能，注入新動力，九十一年度更新項目1.週邊欄杆汰換2.

公園園路系統改善3.公廁更新改善4.水系統更新規劃。本案九十

一年十二月三日完成發包，已於九十二年七月二十日竣工。第二

期工程於九十二年度編列二千萬元，規劃項目為二、三、四號門

及盆栽館入口意象塑造及照明系統改善，已於九十二年六月二十

六日發包，七月三日開工，預定九十三年三月底完工，目前進度

為百分之六十九•五。第三期工程於九十三年度編列四千三百萬

元，規劃項目為蓮花池水岸整修、盆栽館外觀及室內整修、新建

二號、三號廁所等。

（四）降低路燈失明率：本市現有路燈為一三一、○四四盞，較九十一

年底一二四、四九三盞增加六、五五一，增加率為五•○八％為

提高工作效率於每週一、三、五實施夜間路燈巡修作業，以確實

檢修失明路燈，降低路燈失明率，目前失明率均維持於千分之三

。為加強夜間照明及維護社會治安，本局公園處擬定分四年期程

達到降低路燈失明率於千分之二之目標。

（五）推動全市綠美化：九十三年度編列經費五九、九五五、０二九元

，配合本府財政將以「節約經費，維持本市美景」為原則，減少

需常換植的草花數量，以開花性灌木、觀葉植物及地被植物取代

，並延長每期換植日數，九十三年度自行培育及外包施作美化面

積預計約為二五、三四四平方公尺，期藉綠衣彩繪增添都會風貌

及景觀美質。

（六）公園、綠地、安全島變電箱等設施物綠美化：全市目前位於公園

、綠地、安全島之設施物計有七六三座，為美化市容景觀，除二

一二座因舖面等因素無法綠美化外，迄今完成植栽美化計五五０

座，餘一座辦理綠美化中，期以提昇優質的都市景觀及生活環境

。

（七）大同十三號公園溫水游泳池新建工程：本工程係八十九年 市長

於「市長之旅」應市民需求興建，列九十至九十二年度連續工程

，總工程費一億三、三七六萬元，九十年度編列公園及溫水游泳

池之委託規劃設計費五八○萬元，九十一年度編列委託監造費及

室內溫水游泳池部分工程費五、七○○萬元，九十二年度概算編

列室內溫水游泳池其餘工程費及公園工程費五、○六○萬元，剩

餘公園工程費將於九十三年度編列。公園將設置十五公尺寬、二

十五公尺長之泳池及必要之附屬設施如水療池、三溫暖、更衣室

、淋浴室、廁所、衣物寄放室、空調系統室、給排水電力系統室

、加熱鍋爐系統室、循環過濾系統室等。本案於九十年七月二日

完成評選，八月十二日辦理民眾說明會，十二月二十七日通過都

市設計審議委員會審議，於九十一年七月十日決標，溫水游泳池

開工動土典禮於八月四日舉行，於九十二年十一月十三日完工，

十二月十四日開放使用；公園第二期工程已於九十二年七月一日

發包，並於七月十日開工，目前進度百分之九十七。

（八）榮星公園更新工程：第三期已列九十二年度預算，辦理公園主軸

及服務中心區、景觀截流池、精緻花園、溼地生態區、兒童遊戲

場及綠美化等工程，於九十二年一月二十三日通過都市設計細部

設計審議，於三月十一日發包，三月三十一日開工，進度為百分

之八十九。

（九）信義三七０號公園新建工程：本公園係位於松山二期重劃區內，

松勤路與松平路間，配合本府停管處地下停車場工程闢建。本案

以社區健康休閒概念為主題，配合健康步道、引蝶誘鳥樹種、簡

易休閒運動器材，並留設大片草坪，提供居民自由活動場所，鼓

勵居民直接接觸自然及土地，增進市民健康並提昇居住環境品質

。本公園土木工程已於九十二年五月九日發包，綠化及水電工程

已於九十二年六月五日發包，配合本府停管處高程變更設計完成

於九十二年十月八日開工，工期一百二十日曆天，預定九十三年

四月完工，目前進度百分之四十。

五、賡續推動共同管道建設

（一）南港經貿園區共同管道工程：

本工程自南湖橋引道、三重路口沿五十公尺林蔭大道至南港路段

止，施築幹管九○五公尺、電纜溝（東西兩側）合計一、三八○

公尺。由工程主辦單位地政處土地重劃大隊併南港經貿園區整體

開發工程一併執行。機電及監控中心業於九十二年五月十四日完

成發包，工期八個月，九十三年六月底前完工。

（二）洲美堤防暨共同管道工程：

配合洲美快速道路施工並利用堤防空層部分佈設共同管道，幹管

三、三○○公尺（堤防段一、○三二公尺，橋梁附掛段二、二五

○公尺），電纜溝二、三三五公尺（堤防段八三五公尺，福國路

一、五○○公尺）。本工程已於九十二年三月十二日開工，預計

九十四年四月底完工( 堤防含機電監控設施 )。工程截至九十三

年元月底施工進度四十三．五％。

（三）大度路共同管道工程：

本案自大度路關渡路口沿大度路南側邊坡至大業路口止，銜接洲

美快速道路共同管道，規劃長度約三、三○○公尺，配合台電仙

渡高壓輸變電線路系統及國防管線需求規劃施築。本工程業於九

十二年十二月底完成細部設計，預計九十三年六月開工，九十五

年八月底前完工。

（四）配合鐵路地下化東延南港共同管道工程：

本工程東起向陽路東側二五○公尺西至玉成街止，南北側各設共

同管道支管（雙管）一、七二五公尺。配合地鐵工程於九十三年

三月開工，九十八年七月完工。

（五）配合捷運路網共同管道工程（信義線）：

本工程自中山南路、愛國東路口沿愛國東路、杭州南路轉信義路

二段至信義路六路松德路口止；幹管六、○五二公尺、電纜溝五

、七二九公尺。其中東門站及站體至愛國東路潛盾段共同管道（

一期工程）已於九十二年七月一日併同捷運信義線工程發包開工

，預計九十八年底完工。

六、公共建築工程：

（一）興建多功能活動中心

１臺北市北投區市民運動健康中心新建工程：

本工程興建地下三層、地上六層，總樓地板面積一七九六○平方

公尺。已於九十年十二月六日開工，因施工材料變更致預算不足

，經教育局編列九十三年度預算，市議會同意並簽市長核定，展

延工期至九十三年三月底建築主體含機電等配合工程完成。截至

九十三年元月底施工進度九十八．二五％。

２臺北市立體育場整建工程（第一期多功能體育館新建工程）：

本案規劃地上五層（高度約四十一公尺）、地下二層，總樓地板

面積八八、九一六平方公尺，主體結構採鋼骨構造，可容納一五

、○○○人之多用途體育館。已於九十年十一月十二日開工，預

定九十三年十一月十七日建築主體完工，九十四年二月取得使用

執照。截至九十三年元月底施工進度四十八．五二％。

３中正區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上七層、地下三層，總樓地板面積一九、一五○平方

公尺。預定九十三年二月發包設計施工統包工程，九十四年十二

月完工。有關委託專案管理及監造技術服務廠商公開評選部分已

於九十二年七月二十一日完成評選作業，七月二十二日議價決標

，統包工程已於九十三年一月五日公告招標，預計二月二十三日

決標。

４南港區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上六層、地下三層，總樓地板面積一一、八三五平方

公尺。預定九十三年二月發包設計施工統包工程，九十四年十二

月完工。有關委託專案管理及監造技術服務廠商公開評選部分已

於九十二年六月三十日完成評選作業，七月一日議價決標，統包

工程已於九十三年一月六日公告招標，預計二月二十五日決標。

５臺北內湖科技園區服務中心暨市民運動中心新建工程：

本案基地內台北縣政府權管之土地經協調仍無法取得，經 市長

裁示原計畫之文化展演中心另覓地點籌建，現正由教育局辦理抵

費地基金申請作業。

（二）停車場工程

１臺北市十二號公園新建工程：

本案規劃地下四層（含四四八個攤商及停車場）、地面層為公園

及捷運站，總樓地板面積四○、○四二平方公尺。已於九十年九

月十七日開工，預定九十三年二月取得使用執照、五月攤商完成

遷入地下商場、七月完成機電等配合工程。截至九十三年元月底

施工進度八十二．三％。

２臺北車站地區地下街工程：

本案規劃地下兩層、其中外加二層夾層、地面層為行人徒步與林

蔭休憩區，總樓地板面積三二、六八七平方公尺。預計九十二年

十二月完成地下一層樓板、內部裝修及屋頂防水等施工，九十三

年十月完成主體工程、十二月完成機電等配合工程。截至九十三

年元月底施工進度七十四．二五％。

３玉成公園附建地下停車場新建工程：

本工程現由停管處規劃作業中，預訂興建地下二層，地上二層（

機房），總樓地板面積一八、○○○平方公尺，因原規劃興建用

地內有三筆國有抵稅地有償撥用價款問題，現已由本府工務局公

園路燈工程處進行處理該三筆國有抵稅地分割事宜，並編列購地

預算送本府主計處審查中，俟審查通過完成分割後，始取得用地

之所有權，再辦後續細部設計及請領建照等作業，移本處辦理發

包施工作業。

４承德公園附建地下停車場新建工程：

本案規劃地下二層總樓地板面積九、六○○平方公尺。預計九十

二年十二月發包施工，九十四年十二月完工。目前因當地里民反

對興建，都市設計審議進度受阻，奉示須重新辦理民意調查，刻

正辦理民意調查作業。

5廢鐵道廣場附建地下停車場新建工程：

本工程計畫興建地下三層、四二０個停車位，總樓地板面積約一

六、八○○平方公尺。本案擬以委託專案管理、監造技術服務及

設計、施工統包方式辦理，現正辦理委託委託專案管理及監造技

術服務徵選前置作業。

（三）其他公共建築工程

１臺北市臨沂段一小段改建工程已於九十二年二月二十日開工，截

至九十三年元月底施工進度五十六．○％。

２臺北市政府警察局中正第一分局辦公大樓新建工程委託專案管理

及監造技術服務廠商公開評選部分已於九十二年七月三日完成評

選作業，七月四日議價決標，統包工程已於九十三年一月十六日

公告招標，預計三月十日決標。

３臺北市政府警察局中正二分局廈門街派出所新建工程委託委託設

計監造技術服務廠商公開徵選，已於九十二年八月十九日完成評

選作業，八月二十日議價決標。

４臺北市政府警察局文山第一分局木新派出所辦公廳舍興建工程現

正辦理委託設計監造技術服務評選已於九十三年一月十二日公告

徵件，預計三月二日決標。

５臺北市政府警察局大安分局新生南路派出所新建工程現正辦理委

託設計監造技術服務徵選前置作業。

６臺北市政府警察局萬華分局武昌街派出所新建工程現正辦理委託

設計監造技術服務徵選前置作業。

七、建管業務革新：

（一）廣告物管理：

１依本府廣告物管理專案小組九十二年十二月五日會議結論，於「

臺北市廣告物管理自治條例」立法公布施行前，重新修正本府推

動「全國廣告物管理改善方案」執行計畫內容，本執行計畫俟本

府廣告物管理專案小組於九十三年二月下旬召開會議討論確認後

，始得據以簽報 市長核定及實施。

２上開執行計畫法制完備前，除加強查處違規廣告物，並擬定九十

三年度一月至二月違規廣告物查察工作項目同步執行如下：

（１）配合「北市九十三年度清潔月暨國家清潔週執行計畫」，繼

續加強違規竹鷹架、鋼管鷹架廣告物及破損傾頹廣告之查拆

工作。

（２）選定本市廣告物密集之圓環及交通要衝，加強執行違規廣告

物輔導改善暨查報拆除整頓工作。

（３）配合第十一屆總統副總統選舉競選活動，執行違規競選廣告

物查報取締拆除工作至九十三年三月三十一日止。