創新措施

一、公園路燈建設：

（一）路燈開關箱共桿計畫：為美化市容，提昇市民生活品質，研擬將

路燈開關箱與燈桿共桿，以汰換外型備受詬病之 FRP製開關箱，

於民國八十八年邀集臺電公司等相關單位多次開會研商開關箱與

燈桿共架之「基座式開關箱」，並自八十九年度配合道路新築更

新計畫及對於有礙市民通行與市容者優先改善，迄今共施作完成

二、五四五座開關箱，九十三年將配合預算及各項公共工程施工

賡續推動辦理，預計可完成約四００座。

（二）為確實管控本局公園處所轄全市行道樹樹籍資料及現況，並落實

執行遇問題立即反應，迅速排除，以建立合理之工作執行程序及

方法，增進本處園藝工程隊之工作效能，於九十三年四月一日頒

布「責任區管理員制度」，並付諸施行。責任區管理員依固定時

程巡查該責任區內，檢查各路段之行道樹、灌木、草皮及地被等

項目，並依檢查結果錄案、排程辦理缺失改善。

二、建管業務革新：

（一）本局建管處為民服務櫃台受理各項人民申請案件核發，自九十三

年一月至八月止，受理人民申請使用執照存根複印共七一二八件

，地籍套繪圖謄本五九一三件，建築執照檔案圖說八三六五件，

微縮影片複印一四四七件，建築師閱覽微縮影片共九一四件。

（二）臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法

本府為有效保障市民隱私權，維護公共利益，依「臺北市公共場

所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定本市電影院、旅館、大型百

貨商場等人潮聚集場所，建築物所有權人或使用人均應依規定對

場所內男女廁所等設施執行反針孔攝影偵測，每月至少應執行一

次。統計本市列管應實施偵測之場所計有一六一０家，責由本府

各執行機關每月至少抽查百分之十。本局建管處每月派專人抽查

計二十四家，計九十三年一月至八月共抽查一九二件，其偵測結

果均無異狀。

（三）改善建築執照會辦制度：

有關建築執照會辦ＳＯＰ專案成果，目前已完成跨局處網站連結

的有捷運局、交通局；另有關都市計畫新訂都審程序之建築物，

申請變更使用執照是否須辦理都市設計審議部分之簡化措施，及

建造執照變更設計（戶數、停車、高度、平面公尺、立面尺寸微

調）之簡化措施，已由本府都市發展局函釋簡化在案，該二項已

函請發展局公告於網站，以公告民眾周知。

另函告各公會有關「學校」範圍、定義及執行方式；並函本府都

市發展局詢問「首都核心區高度限制之規定」。

（四）九十三年七月三十一日及八月一日針對臺北市四十五家百貨或賣

場之公共安全突襲檢查，其中台北金融大樓違規部分，業依建築

法各處新台幣十二萬元罰鍰並限一個月內改善，屆時再派員複查。

（五）配合本府消防局針對本市５０００平方公尺以上之大型商場及１

００床以上之老人安養機構（共有４２家），執行「公共安全動

態聯合演練」。於九十三年八月十日對「臺北市立陽明醫院」實

施公安、消安動態演練，結果均符合規定。

重要成果

一、交通建設：

（一）推動市區道路建設：

１復興北路穿越松山機場車行地下道工程：

本工程榮獲第四屆（九十二年度）公共工程金質獎特優與個人貢

獻獎。

２九十二年度巷道開闢－路寬十五公尺以下之計畫道路：

（1）北投義方國小東側道路拓寬工程九十二年十月九日開工，九

十三年三月二十二日完工。

（2）信義和平東路三段底北側道路拓寬工程九十二年十一月七日

開工，九十三年五月四日完工。

（3）大同長安西路及忠孝國中週邊人行道改善等三項工程九十三

年七月二十二日完工。

（二）建立快速道路系統

１環東（基河）快速道路：

為避免九二一大地震造成落橋損害，增設第二道防止落橋裝置工

程，於九十二年五月九日決標，於九十三年四月三十完工。

２臺北聯絡線信義支線工程：

第二標（北隧道、北引道及聯絡高架橋）其中：信義路車行地下

道已於九十三年六月十九日啟用通車。

（三）本市人行道更新工程：

本市人行道面積約二五○萬平方公尺，為提供市民良好的步行環

境，本府擬定了一套循序更新的人行道改善工程計畫。第一階段

自八十八年下半年至九十一年度計畫完成優先改善本事主次幹道

、學校、公園、機關週邊破損較嚴重者約一三二萬平方公尺，截

至九十一年十二月三十一日止，八十八年下半年及八十九年度已

完成面積為二二萬九、八００平方公尺，九十年度完成約六四萬

０、００六平方公尺，九十一年度已完成約三八萬九八一九平方

公尺，另加計本局新工處及公園處配合道路工程及公園工程一併

辦理之人行道改善面積約一四萬０、０七六平方公尺，共計已完

成面積一三九萬九、七０一平方公尺，達成原訂計畫目標，九十

二年度起待改善者建立評比機制，並排定優先順序賡續逐年更新，

計畫至九十五年度結束完成改善面積達七十五％，即一八七．五

萬平方公尺，目前九十二年度已完成一一萬七、五二二平方公尺

，九十三年度至九十三年八月三十一日止已完成六萬九、九二三

平方公尺，總計完成一五八萬七、一四六平方公尺，另加計八十

八年度完成改善面積一五萬八、三二五平方公尺，總計全市完成

改善總面積已達一七四萬五、四七一平方公尺。

（四）人行道認養：

本府為鼓勵民間企業團體，共同參與公共事務，提供人行道認養

業務，以節省行政暨財政支出，目前除已設有專人單一窗口，受

理市民電話洽詢及申請案之處理外，並訂有認養作業流程，主動

積極拜訪各人民團體，加強認養業務之推展，至九十三年八月三

十一日止已累計完成認養五八二件，面積達四五萬七、九四九平

方公尺，（其中有二十六件因違規或自動解約而停止認養，面積

為四萬二、三八八平方公尺，故實際認養數為五五六件，面積經

扣減為四一萬五、五六一平方公尺）；本月增加五件，面積七五

六平方公尺。

二、防洪排水工程：

（一）積水改善措施：

１為加強市區豪雨積水改善工程（工作），研考會列管本局養工處

改善項數，計辦理二一三項（含納莉風災），經全力趕辦，業已

完成九四•四﹪，目前執行情形說明如次：

（１）已完工者：計「士林大南路排水改善工程」等二０一項。

（２）施工中者：計「內湖康樂抽水站新建工程」等六項。

（３）待辦者：計「內湖大湖山莊街西北側調洪沉砂池工程」等七

項。

（二）河川整治及堤防新建工程：

１大坑溪、四分溪連繫堤防加高工程：計畫分七標辦理

（１）有關第五標鐵路陸閘部分，九十三年三月十日複驗結果已同

意接管。（已完工）

（２）第六標景觀綠美化部分，已於九十一年十二月十七日決標，

於九十二年四月四日開工，已於九十三年三月三十一日完工

。

２內溝溪工程：

（１）內溝溪下游段整治工程，本工程係大台北二百年防洪保護計

畫中為保護內溝溪下游沿岸居民包括臺北市東湖地區及汐止

社后地區居民安全，八十八年開始規劃設計，於九十年九月

開始施工，施築兩岸防洪堤防一千五百公尺，其中高速公路

以北部份防洪堤防己於民國九十二年十二月底完成；高速公

路以南段防洪堤防須配合中央辦理之臺北縣北山區域堤防興

建期程，預定於九十三年六月底完成，屆時臺北市東湖地區

及汐止地區均可達成二百年防洪保護。

（２）內溝溪下游段整治工程高速公路以北段（第二標）

於九十一年八月十六日開工，已於九十三年一月十四日完工

。

（３）內溝溪下游段整治汐湖橋以北至五號公園（第三標）

於九十一年十二月二十七日開工，已於九十三年四月二十一

日完工。

三、污水下水道工程

（一）用戶接管普及率，截至九十三年七月底止累計完成用戶接管四六

二、二六四戶，普及率達六九．五一％，已提前達成九十三年底

完成六九％之施政目標。

（二）分管網工程：於本市已完成主次幹管區域逐年分期分區辦理分管

網工程，規劃設計總長度為七三五、七八八公尺，截至九十三年

七月底已完成五六一、五三九公尺，完成率達七六．三二％。

（三）管線工程：景木次幹管上游延伸段工程─深坑文山主幹管（景木

次幹管上游延伸段工程）、指南路次幹管（景木次幹管上游延伸

段工程），分別已於九十三年五月七日、九十三年五月三日完工

。

（四）迪化污水處理廠休閒運動公園全區及附屬溫水游泳池，於九十三

年五月二十九日由 市長親自主持啟用典禮開放使用。

〈五〉本局衛工處配合本府財政局辦理之「臺北市振興景氣方案─桃源

街美食街區造街計畫」，業於九十三年六月三十日完工。

四、公園路燈建設：

（一）二ＯＯ四臺北花卉展展期自九十二年十二月二十日起至九十三年

元月二十六日止，共計三十八天，於九十二年十二月廿日上午假

臺北市區最大的公園－大安森林公園舉行開幕活動，除延續往年

讓市民參與之理念外，並結合民間團體的力量與七星農業發展基

金會、七星環境綠化基金會，舉辦第五屆全民總動員造景大賽活

動；計有團體組六十組、本市十二個行政區公所創意組。另有七

星綠化及環保志工展示區「花開滿園、玉樹迎春」，以及由台灣

大學園藝系、輔仁大學景觀系、文化大學園藝系及景觀系等四個

單位組成「大專院校造景展示區」，全由師生負責規劃設計，盡

情發揮創意，以不同主題呈現各種風情。

（二）本局公園處花卉試驗中心自民國三十八年起即開始從事茶花的品

種蒐集、馴化及栽培技術改進等研究試驗工作，為了讓市民能一

睹茶花「葉硬經霜綠，花肥映雪紅」之風采，特於二月六日至十

五日首次舉辦茶花展，提供高品質的賞花樂趣。本局公園處花卉

試驗中心保存全臺最高的茶花樹，高達五米的茶花正吐蕊展顏！

為使茶花展活動更為生動活潑，活動內容規劃包括各式精心設計

之茶花林賞花、品種賞析與嫁接技術課程、茶花胸花製作、花木

贈送等。

（三）陽明花季：陽明山花季已於二月十三日（星期五）開啟，直到三

月十四日（星期日）止，共計三十一天。今年花季依舊以櫻花及

杜鵑為主軸，時值山雨綿綿，花蕊泛彩，更具艷麗。為求擴大展

示廣度及深度，以市區中山北路、福林路、經仰德大道至山上陽

明公園為中心軸線，串聯沿途的景點包括福林公園、士林官邸、

雙溪公園、林語堂故居、花卉試驗中心、前山公園與陽明公園形

成綠色軸帶，並依各景點特色加強佈置與造景，讓每處景點都有

看頭。

（四）本局公園處花卉中心接續一月份的秋海棠展、二月份的茶花展，

於三月十六日至三月二十五日推出花葉俱美的君子蘭展，由於具

「一季賞花、三季看果、四季觀葉」的特性，君子蘭常在春季開

花，烘托著春天繁花爭豔的熱鬧氣氛，翠綠的劍葉與火紅的花團

相互輝映，幾十朵喇叭狀小花向四方鳴奏，誠屬「吉祥」、「高

雅富貴」的象徵，故為中國十大名花之一。

（五）榮星公園更新工程：第三期已列九十二年度預算，辦理公園主軸

及服務中心區、景觀截流池、精緻花園、溼地生態區、兒童遊戲

場及綠美化等工程，於九十二年一月二十三日通過都市設計細部

設計審議，同年三月十一日發包，三月三十一日開工，九十三年

三月十五日施作完成。

（六）大同十三號公園溫水游泳池新建工程：本工程係八十九年 市長

於「市長之旅」應市民需求而興建，列九十至九十二年度連續工

程，總工程費一億三、三七六萬元，公園設置十五公尺寬，二十

五公尺長之泳池及必要之附屬設施如水療池、三溫暖、更衣室、

淋浴室、廁所、衣物寄放室、空調系統室、給排水電力系統室、

加熱鍋爐系統室、循環過濾系統室等。本案於九十一年七月十日

決標，溫水游泳池開工動土典禮於八月四日舉行，於九十二年十

一月十三日完工，十二月十四日開放使用；公園第二期工程已於

九十二年七月一日發包，並於七月十日開工，目前進度百分之九

十七，因扶輪社雕塑圖說重新核定，業於九十三年一月三十日復

工，九十三年三月九日施作完成並已開放使用。

（七）士林官邸園藝展覽館現正展出由本局公園處同仁自行培育的各式

觀葉植物，會中共展出四品系，四十餘盆觀葉盆栽；包括胡椒科

的椒草類十一種、秋海棠科的秋海棠類六種、竹芋科竹芋類十二

種及鳳梨科的鳳梨類十種等。

（八）信義三七０號公園新建工程：本公園基地位於松山二期重劃區內

，松勤路與松平路間，配合本府停管處地下停車場工程闢建。本

案以社區健康休閒概念為主題，配置健康步道、引蝶誘鳥樹種、

簡易休閒運動器材，並留設大片草坪，提供居民自由活動場所，

鼓勵居民直接接觸自然及土地，增進市民健康並提昇居住環境品

質。本公園土木工程已於九十二年五月九日發包，綠化及水電工

程已於九十二年六月五日發包，配合本府停管處高程變更設計完

成，而於九十二年十月八日開工，工期一百二十日曆天，已於九

十三年四月二十日完工。

（九）本局公園處士林官邸園藝展覽館於九十三年三月十九日（星期五

）至四月四日（星期日）上午八時三十分至下午五時舉辦繡球花

特展，會中將展出五種品種，四十餘盆各式花色繡球花盆栽。

（十）隨著爭奇鬥豔的杜鵑花季逐漸接近尾聲，在這人間四月天，本局

公園處花卉中心自四月底陸續推出春夏系列展，為炎熱的天氣帶

來一陣清涼。首先登場的是四月二十三日至五月二日展出的「春

日綠色風鈴」，室內展覽場以綠意盎然的蕨類植物為襯底凸顯出

恬靜素雅的香水百合，其間以色彩多變的陸蓮花、虞美人及秋海

棠穿插其中，為這片綠色寧靜帶來不同的視覺享受。本次展覽除

了結合春天的多種花卉外，並運用巧思呈現出不同的佈置創意，

也提供民眾家庭園藝的設計運用。

（十一）繼春日綠色風鈴之後，本局公園處花卉中心於五月一日至五月十

六日推出春夏系列展的第二波「重溫舊夢 」---多肉植物展，多

肉植物是一群具有特殊形態的植物，因多生長在海濱 、 高山、

沙漠等乾燥環境，所以其根、莖、葉特化成可儲存水份的器官用

來抵抗乾旱，某些多肉植物有著十分詭異的外型，其於則綻放著

非常美麗的花朵，是一群既奇妙又教人迷惑的植物。本次展覽將

展出近百種的多肉植物及仙人掌，大家所熟知的翡翠木、石蓮花

、仙人扇都是多肉植物大家族的成員。

（十二）本局公園處園藝管理所自五月五日至五月二十日舉辦山水盆景展

，由臺北市盆景協會與周存善先生共同提供，展出有榕樹、鐵柏

、花梨、蔓榕等數十盆盆景及別出心裁的山水盆景。

（十三）為了讓民眾有機會了解及一窺「藥用植物」的廬山真面目，本局

公園處於士林官邸展出「藥用植物展」，展期自九十三年六月四

日至十三日共十日，展場提供百種藥用植物本尊植栽，並有詳細

的植物介紹，讓參觀的民眾了解平常使用的藥材植物的長相及型

態。

（十四）中強公園是臺北市目前唯一保存臺北樹蛙的棲息地；臺北樹蛙保

育區主要集中在中強公園北側山坡地，靠近國道北二高之臺北連

絡信義支線的山區，目前此區植被狀況尚稱完整，姑婆芋、野薑

花等生長茂盛，未受人為干擾。本局公園處為配合山邊陰暗潮濕

的生態特性，特別於九十三年五月分擇表土裸露處種植耐蔭性佳

的腎蕨、鳳尾蕨、臺灣姑婆芋、筆筒樹及山蘇花等植物；同時因

應自然地勢變化，由蓄水池加裝抽水馬達，定量供水送達樹蛙生

態保育區，其管線係隱藏於原有排水溝邊側，以免破壞原有景觀

，並維持溼地環境，藉以復育臺北樹蛙。

（十五）為活化仁愛路噴泉提昇都市視覺景觀，並兼顧保留原有噴水池結

構及周邊植栽風貌，本局公園處先行整建空總前仁愛路安全島之

噴水池，噴頭改為扇形式二英吋噴頭，噴灑寬度為四米，高度二

至三米，形成壯觀水幕型式，以安全島兩側茂密喬木樟樹為背景

，灌木黃金葉金露華、杜鵑等植栽注入清新水元素，夜間配合噴

水池周邊新設之矮柱燈、投樹燈及噴水池水底四組十二盞、每組

三盞藍、黃、白、紅四色，可隨時程自動控制不斷變化之水底照

明燈，可展現出光與水影輝映之夜景。

（十六）為了使愛好傳統戲曲、藝術的民眾享有更完備的表演環境，本局

公園處配合青年公園更新工程，重建一座新戲台─民間劇場，於

八月七日正式落成啟用，可望成為台北市傳承表演文化的新地標

。新完工的表演台擁有一套符合戲臺標準﹁出將入相﹂格局的前

、後台。台下並配置固定的長條座椅使民眾可以安然舒適地欣賞

表演，如此精心設計乃為提供市民朋友一個更具有傳統特色的新

戲台。從以前的敬老戲台，蛻變成現在的民間劇場，市府希望能

提供給市民一個最好的看戲環境，讓民眾重拾昔日於老樹下看戲

的感覺，並得以代代相傳一直保存下去。

五、公共建築工程：

代辦建築工程：

(一)臺北市金龍發展中心新建工程九十一年元月十五日完成發包，並於

九十一年七月一日開工，於九十三年一月五日完工。

(二)西門市場更新及再利用第二期工程九十二年六月二十五日開工，於

九十三年一月六日完工。

(三)臺北市市政大樓高壓附屬設施更新工程九十二年十一月二十八日開

工，九十三年三月十五日完工。

(四)臺北市北投區市民運動健康中心新建工程：

本工程興建地下三層、地上六層，總樓地板面積一七九六○平方公

尺。建築主體含機電等配合工程已於九十三年三月三十一日完工。

(五)臺北市臨沂段一小段改建工程九十二年二月二十日開工，九十三年

六月二十三日完工。

(六)臺北市北投丹鳳山電視轉播站新建工程公共藝術設置九十三年五月

二十六日開工，九十三年六月二十一日完工。

六、建築管理：

（一）建照審查與管理

１辦理建築師簽證負責核發執照案件之抽查作業，依「建造執照及

雜項執照規定項目審查及簽證項目抽查作業要點」自九十三年一

月至七月份抽查建照一七七件，變更設計一四九件。對於不符規

定者依「臺北市建築師簽證案件考核處理原則」辦理已簽報核定

記點處分計一九一件。

２辦理畸零地調處，自九十三年一月至八月份共受理申請調處者計

二四九件，召開八十六次協調會，有效解決建築基地申請建築面

臨畸零地問題所衍生之困擾。

（二）建築工程施工管理

１建築工程施工發生損壞鄰房事件之處理，依「臺北市建築爭議事

件協調處理及評審作業程序」之規定，辦理現場會勘並協調建、

損雙方處理相關賠償或修復事宜。於九十三年一月至八月止召開

協調會計四十八件。

２建築開工及勘驗案件自九十三年一月至八月止本局建管處受理建

照工程申報開工計三六四件、受理申報各樓層勘驗計三一九四件

（包括一般樓層勘驗計二四四三件、必須勘驗項目：放樣勘驗

三０五件、二樓版勘驗一八六件、山坡地勘驗九十五件、十樓版

以上勘驗六十三件、地下支撐勘驗二十九件、騎樓勘驗七十三件）

，核准發給使用執照二八二件。

（三）建築物公共安全檢查

應於九十三年六月三十日前辦理申報之本市Ｂ類建築物，列管應

申報家數為一五六七家，統計至九十三年八月份為止，已清查出

申報家數為一三五九家，其餘二０八家刻正清查中，倘屬應申報

而未申報者，將依建築法續處。

２建築物公共安全檢查執行情形：

依行政院頒「維護公共安全方案－營建管理部分」符合第一、二

、三順序之營業場所，全市列管共有七、五六八家；九十三年一

月至八月份公共安全檢查共計一四八九家，合格者一三一四家，

不合格者五十四家（罰鍰或限期於一個月內內改善）已停業或其

他一二一家；前經限期改善複查計一三二家，均符合規定。

３建築物昇降設備安全檢查辦理情形：

（１）為加強督導檢查機構及專業廠商，確實依規定執行檢查業務

，本局依檢查機構彙報之備查資料按月排定抽檢作業。自九

十三年一月至八月份代檢部份排訂抽檢九九八台，其中合格

計九一一台，部份未符者計八十七台，未符規定者本局建管

處即依規定廢止原核發使用許可証，俟改善完畢經複檢合格

後始可重新核發使用許可證，並副知內政部營建署。

（２）對未申領（含逾期）使用許可證之建築物昇降設備，本局除

函請管理人儘速依規定申領使用許可證外，並另行排訂安全

檢查核日程表，進行查核，經查核仍未依規定申領使用許可

證者，即予當場張貼清查安檢紀錄，並告知管理人。自九十

三年一月至八月份止，共計執行二八八台，其中合格者一五

五台，不合格者一三三台。

４無障礙設施檢查辦理情形：

為改善本市公共建築物無障礙環境，本局建管處依執行無障礙環

境五年計畫，自九十三年一月至八月份止，持續執行電影院、銀

行、國際觀光飯店等場所無障礙設施與設備之檢查，共計檢測

五十三處，其中完全改善十一處、部分改善三十六處、已停業二

處、已遷移四處，對檢測不符部分，已函請所有權人或管理機關

負責人限期改善或提具替代改善計畫，報由本局建管處彙提「臺

北市政府公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組」

審查，未依規定辦理者，則依身心障礙者保護法第七十一條規定

處罰。

（四）建築物違規使用處理

有關辦理建築物違規使用罰鍰執行情形，九十三年一月至八月份

止違規罰鍰處分計六二一件，金額為四○、七四○、○○○元；

罰鍰收繳共計四五七件，金額為二八、二二四、○○○元。移送

行政執行署強制執行計一０五八件。

（五）建築物違建查報暨拆除處理

１違章建築九十三年一月至八月止查報違建有三五０二件，拆除處

理五五六九件（其中含九十二年十二月三十一日前查報案件、配

合各局處公共工程拆遷及危害公共安全之面積達三百平方公尺以

上大型新違違建積案十七件）。

２有關本局建管處配合本府消防局四十八處火災搶救不易地區佔用

道路違建處理情形：

（１）本市四十八處道路狹窄搶救困難地區巷道上棚架違建，查報

五十三案，已拆除十八案，經消防局會勘無礙消防救災，改

列分類分期計十五案，二十案因臺北市議會辦理現場會勘中

，俟會勘結後即依規定處理。

（２）本市四十八處道路狹窄搶救困難地區防火間隔〈巷〉違建，

經清查會勘中正區、士林區、萬華區、南港區計二六八案，

其中一八五案不符規定，均已函請違建人依會勘紀錄限期改

善。

３「本市違章建築處理要點」業於九十二年十二月一日公布實施，

為加強民眾對法令的了解，本局建管處刻印制違章建築圖解說

明，並自九十三年八月二日起分別於各行政區辦理法令說明會

，期使民眾能知法而守法。

（六）公寓大廈管理

１統計截至九十三年一月至八月止全市核發之建物使用執照，七層

樓以上合於報備條件者計四六一三件，經本府核准組織報備者計

有：二四三四件，佔報備率全市百分之五二．七六。

２自公寓大廈管理條例頒布施行後，起造人請領使用執照時須提示

公共基金存戶影本，並於注意事項加註『列管』。統計截至九十

三年八月止，列管案件計一五一八件，其中合於報備有一四０八

件，已到府報備核一三六四件，報備達成率為百分之九六．八八

。

３對於老舊建築配電設施於地下室乙案，本局建管處並於九十三年

四月二十八日發佈新聞稿，以提醒位處低窪地區或老舊建築配電

設施於地下室未設防洪閘門者，建請其增設水閘門或於車道進出

口備妥砂包防範，並函請新聞處協助製作宣導短片加強宣導。

（七）廣告物管理：

１針對本市違規廣告進行查報拆除作業，九十三年一月至八月止共

查報一七七六件，強制拆除五二○件，違規自行改善七八九件。

２內湖科技園區周遭臨接道路（即基湖路、內湖路一段、港墘路、

瑞光路、民權東路六段及堤頂大道等路段）執行違規查報取締及

拆除作業情形：九十三年三月份查報件數五十五件，四月份強制

拆除件數二十三件，自行改善件數三十二件。

（八）加強山坡地建築管理

１山坡地住宅社區管理辦理情形

（１）山坡地住宅社區安全體檢工作：

本年度防汛期前１３４處（１９處山坡地老舊社區與１１５

處山坡地住宅社區）山坡社區安全檢視工作，本局建管處邀

集本市七大技師（建築師）公會，於三月一日召開協調會議

，三月二日開始進行安全體檢，四月一日開始回收檢視報告

，前項委託專業技師檢視列為Ａ、Ｂ級之坡地社區，為慎重

起見，再委託與初評不同之兩個專業技師公會，重新進行複

檢，已於四月二十七日完成，其檢查結果整理如下：

Ａ級坡地社區：○處

Ｂ級坡地社區：十四處（一○處山坡社區、四處老舊社區邊

坡）

Ｃ級坡地社區：一二○處（一○五處山坡社區、十五處老舊

社區邊坡）

列為Ｂ、Ｃ級之坡地社區者，將其會勘紀錄表檢送受檢社區

管委會或所有權人，依專業技師建議事項辦理改善及維護工

作，以維社區私產及自身居住安全。

（２）山坡地住宅社區資料掃描建檔：

本年將委外公開招標，將管理中之坡地住宅社區書面文件資

料掃描轉為電子影像圖檔，並與本局建管處建管資訊系統連

結，達到方便查詢、使用管理之目的。本年度已經編列

162000元專款使用，已於六月二十三日完成掃描建檔工作，

並完成交貨，本案依合約規定於九十三年七月七日已完成驗

收事宜，目前已建置於建管資訊系統中。

（３）加強山坡地住宅社區居住安全宣導工作：

A為加強山坡地住宅社區居住安全宣導工作，本（九十三）年

度本局建管處將優先擇定具有意願辦理、有管理委員會組織

之Ｂ級或Ｃ級山坡住宅社區辦理社區研習會。將委請專業技

師以面對面直接溝通的方式宣導山坡地防災的正確觀念，使

社區民眾了解居家附近坡地安全維護的重要性及責任。並將

「山坡地住宅安全（ＤＩＹ）」宣導手冊」、「坡地社區擋

土牆安全檢視及維護」摺頁於辦理坡地防災研習會時分送山

坡地社區居民免費取閱。民眾亦可至建管網站提供民眾上網

瀏覽、查詢相關公佈資料、下載相關山坡地住宅社區安全簡

易檢查表單使用及提供山坡地安全諮詢與受理民眾申請社區

邊坡安全檢查。九十三年度目前已經辦理八場次為：一月八

日文山區綠野山莊社區；二月十八日內湖區碧湖山水社區；

三月二十五日文山鳳璽花園社區；四月二十一日北投區雙河

城社區；五月十五日文山區興隆社區；五月十五日文山區興

隆社區、六月十九日文山區敦南第一景社區；七月十八日文

山區國花山莊社區；八月二十九日北投區美麗磺溪社區，後

續場次亦已陸續排定中。

B為維護山坡地水土保持，對於山坡地建築物設置沉砂池本局

建管處每年定期辦理沉砂池檢查業務，截至六月二九日止，

清查民間自設沉砂池結果，九三年度本處檢查部分共計６７

件。其中６６件清疏完畢，１件沉砂池清疏檢查不合格，且

已逾改善期限，本局建管處已函送本府建設局依水土保持法

處分，至完全改善為止。亦將沉砂池檢查結果登錄於本局建

管處網站上。（網址：http://www.dba.tcg.gov.tw/）。

七、騎樓整平工程規劃專案

本專案累計至九十三年八月份止本局建管處已送交二十三條路段請衛

工處交付廠商施工；已交辦長度４３６５公尺，工程費約３１３１萬

元，佔總發包工程費４２１１萬元之７４．４％。

（一）已完成送交路段：中山北路二段２號至４０－１號、南京東路一段、

重慶北路二段、長安東路一段、長春路、安東路二段、沅陵街、

饒河街、西昌街、北安路、延平北路、文林路、文昌路、西園路

、大龍街、南京東路二段、中山北路一段、涼州街、民生西路、

大南路、錦西街等。

（二）接洽中路段：和平東路二段、寧夏路、萬大路、松江路、南京東

路二段、酒泉街、庫倫街、木新路二段、中正路、民權東路二段

、濟南路二段、景興路一段等。

八、三三一大地震災後建築物勘估情形

截至九十三年八月份止，本局建管處受理地震災勘估案件計有一三三

三件（包含三三一地震：一二一八件；五一五地震：九十件；五二九

地震：二十五件），已全數會同專業技師勘估完畢。其勘估結果列屬

「紅單危險」建築物者共計：六件（截至九十三年七月底止有四件已

拆除；松園園大廈、富國大樓尚由所有權人評估中）；列屬「黃單需

注意」建築物者共計：二十九件（原六十八件，三十九件已撤銷列管

）。

九、營造業換證申請登記作業：

依據內政部九十三年二月四日台內營字第０九三００八二０七二號函

及第０九三００八二０九二號令規定，應於九十三年二月九日前換領

綜合營造業或土木包工業登記證書及承攬手冊。目前本局建管處已完

成營造業換證申請登記作業（其中土木包工業：三八家、甲級營造業

四二七家、乙級營造業：八十九家，丙級營造業：四三五家）共計

九八九家。

十、本局建管處依營造業法十七條、「臺北市政工務局查核營造廠專任工

程人員差勤作業要點」及行政院「加強營造業管理方案」進行營造廠

專任工程人員差勤工作紀錄保存情形查核工作，經交叉比對九十二年

度第一次（第八梯次）之查核，已於九十二年八月一日至十二月十五

日進行查核作業，現已查核完畢，針對一五七位疑涉及租借牌之專任

工程人員進行確認後，已初步排除一一八位疑慮，其餘三十九位將彙

整資料後簽報。

九十二年度第二次之查核作業於九十三年三月至六月執行完畢，正針

對四八０家營造廠及五三八位技師進行查核工作，經初步調閱相關資

料交叉比對，計有一六一位專任工程人員疑涉有租借牌之行為，本局

建管處刻正進行最後確認。

十一、九十三年七月二十日舉辦九十三年度「台北市建築法令說明會」。

十二、為落實相關管理措施本局配合內政部營建署全國同步連線建置「全

國建築管理資訊系統建置計劃」案之建築師開業登記系統上線，其

建築師開業登記、註銷或變更等相關資料連結至內政部營建署網站

，截至九十三年八月止已轉檔至「全國建築管理資訊系統建置計劃

」管理系統之更新資料共計一一八六筆。

突破難題

一、交通建設：

(一)推動市區道路建設

復興北路穿越松山機場車行地下道工程：

本工程因配合南引道計畫變更，原有滑行道需辦理遷移，並於鄰側

施做一條臨時滑行道，惟施做臨時滑行道時將減少機場內原有直昇

機停機坪位，因此有關恢復停機位、設置臨時滑行道及切換營運等

問題，均須獲得航管單位、軍方等同意與配合方可進行，惟相關單

位意見分歧、整合不易，協調作業持續進行中，如意見遲未整合，

勢將影響本工程後續作業之進行及完成期程。

因應方案：

１本案除已積極依民航局及台北航空站最新意見辦理變更設計，並

加強溝通協調，施工計畫書等相關文件悉依航空站意見修正並於

九十三年八月十三日重新提送。

２另本局陳局長及新工處莊處長已於本年八月二十六日拜會台北航

空站林主任，期對本工程加以支持，以順利推動施工作業。

３臺北航空站已訂於本年九月七日邀集各航空公司及相關航管單位

召開說明會，由本工程負責簡報說明。

(二)建立快速道路系統

臺北聯絡線信義支線工程－第二標北隧道、北引道及連絡高架橋：

九十三年三月二十三日工安事件造成四人死亡、四人輕重傷。

因應方案：

１傷亡人員：事故發生當晚本府社會局已分赴醫院慰問並致送慰問金

外，本局新工處處置情形：

(1)死亡部分：二名泰勞已安排家屬來臺處理、二名臺勞家屬已領回

處理。

(2)受傷部分：協助臺勞家屬處理善後及醫療所需，新工處處長率處

內相關人員於三月二十四日至醫院探視受傷二名臺勞並致送一萬

六千元慰問金表達慰問之意；另於二十五日至事故臺工家屬住處

表達慰問並盡所能予以協助，另致送死亡臺勞三萬元慰問金表達

本處哀悼之意；有關外勞部分廠商要求由該公司自行負責處理。

２後續檢討改進：

(1)經督促施工及監造廠商分別提出妥善之施工改善計劃、緊急搶修

部分(如仰拱)計畫及加強監造隧道工程之計劃，送監造單位審核

後，再由新工處報奉勞工局勞檢處核准於五月六日復工，目前南

北隧道及抽坍修復相關作業積極趲趕中。

(2)新工處亦重新檢討督導人力，並於隧道施工期間留值值夜督導，

以督導監造及施工廠商確實落實督導功能。

二、賡續推動共同管道建設

洲美堤防暨共同管道工程：

本案含更新抽水站工程，因養工處抽水機組購置時程延後約四個月，

預定於九十三年六月裝機完成，惟因需於九十三年十一月汛期過後，

方可施作新、舊抽水機房處之堤防，因此堤防標及共同管道標工期預

計延後半年完工。

因應方案：

抽水機組目前已於五月底安裝一組(4cms)抽水機並完成第一階段試車

，另(2cms)抽水機組於九十三年九月六日邀養工處等開會協商，議定

九月底(2cms)抽水機組安裝完妥並試車運轉，舊機組預定十月中旬拆

除。未裝機完成前及防汛期間將加緊趕辦未受障礙因素影響之施工項

目，以利前述障礙因素排除後立即全力趕辦，以縮短工期。

三、停車場及其他公共建築工程

(一)臺北市十二號公園新建工程：

位於工區內周邊（西園路、廣州街、西三水街）臨時攤棚經主管單

位市場管理處表示，需俟本工程完成正式驗收後，始能接續辦理後

續攤商進駐及臨時攤棚拆除作業，影響工程後續施作及消檢與使照

之請領作業。

因應方案：

有關臨時攤棚拆遷實際影響工進情形，經九十三年四月三十日提報

本府第二十九次公共工程督導會報裁示同意分二階段完成：

第一階段：(地下層全部及地面層不受週邊攤棚未拆除影響部分)已

於九十三年七月十二日完工，並於七月三十日取得部份

使用執照(地下層全部及地上層出入口)。

第二階段：受基地周邊臨時攤棚拆遷（除）時程因素影響部分，經

九十三年六月四日本府李副秘書長召集市場管理處與本

局新工處調處，市場管理處同意十二號公園工區周邊攤

商於同年九月十五日遷離騰空，再由新工處進場拆除及

接續施工，後於九十四年三月底完成本工程地面工程。

四、有鑒於鋼筋、砂石等原物料價格這一年來聯袂大漲，對承包本市公共

工程的施工廠商造成原物料上漲的成本負擔，已使重大公共工程建設

無以為繼的地步。

因應方案：

(一)九十二年元月一日起工程採購案業已將「臺北市政府工期一年以上

之工程採購物價指數調整計算規定」納入招標文件，物價指數增減

超過五％且工期一年以上者，得依規定調整。

(二)本府另依行政院頒「因應國內鋼筋價格變動之物價調整原則」規定

，九十二年五月一日前已決標、尚未完工之查核金額五仟萬以上在

建工程，如機關原核定之竣工日期有逾履約期限者，其鋼筋材料之

物價調整追溯自九十二年一月一日起算。

(三)有關物價調整所需經費，得於該工程之標餘款或該項計畫奉核定之

預算內勻支，並依「臺北市各機關單位預算執行要點」及「臺北市

政府附屬單位預算執行要點」辦理。

五、建管業務：

（一）為顧及公安簽證品質並遏止不肖專業檢查人簽證不實之情事，本

局建管處依「臺北市建築物公共安全檢查簽證及申報案件簽證不

實認定與懲處作業要點」，對於半年內簽證不實累計達二件以上

者，本局建管處除發布新聞稿同時上網公告並於通知檢查函內勸

導受檢場所避免委託冊列人員檢查簽證，以達落實簽證之效。九

十三年一月至八月份止涉及簽證不實記點處分共計二十二件，罰

鍰處分共計十八件。

（二）本局建管處為維護本市公共停車安全，在中央主管機關尚未訂

定「建築物機械停車設備管理辦法」前（建築法於九十二年六月

五日修正增訂建築物機械停車設備相關條文，條文內七十七條之

四末項業已授權中央主管建築機關訂定機械停車設備管理辦法等

配套管理措施），現階段本市建築物附設機械停車設備年度安全

檢查作業，係依本局八十九年二月十四日修定「臺北市機械停車

設施暫行管理要點」規定辦理。本年度本市營業性停車場（塔）

附設機械停車設備，至九十三年八月底止完成申報年度安全檢查

計三十六場所，機械停車位總計三二四七輛。上開場所均依「臺

北市機械停車設施暫行管理要點」之規定設置管理負責人，並定

期每年委託依法登記開業之機械或電機技師對機械停車設施實施

安全檢查，檢查結果均屬合格，並報請本局准予備查在案。

（三）為解決違建爭議事件，特成立「複評三人小組」，以強化管制違

建查報與拆除業務，秉持公平、公正、公開原則，其針對涉及重

大疑義、法令解釋案或涉及公共安全之虞者之爭議事件，得提請

該小組審議，以有效解決違建爭議事件。

為增進違建處理效率，減少新違建與既存違建認定上之疑慮，本

局建管處已向農委會請購「台北市八十四年航空照片圖」共計一

六○張，現已全數取回，然為資訊化及有利日後保存並防止遺失

，已九十三年六月份完成上開航照圖掃描至電腦並存檔，並製作

電腦連結後以利日後承辦查尋之用。

（四）建立「建造執照（變更設計）建築師自我檢視制度」

１鑒於執照抽查不合格比率過高，本局建管處已彙整相關常犯之錯

錯誤項目並發函公會，由公會轉知各會員注意改進。

２另有關抽查常犯項目，可比照「自我檢視表」制度乙節，本局建

建處已於九十三年二月二十三日發函公會，請公會會員依該自我

我檢視表之制度，減少簽證錯誤。

（五）建立「催辦變更設計案件催辦制度」

有關「變更設計案件催辦報表」格式，目前刻正設計該表格中。

（六）推動社區建築師制度

１為彌補建管人力之不足，茲擬借重民間專業人力協助各項建管業

務之推展，使建築管理工作便民化與生活化，同時打造個人拓展

業務建立口碑的基石，成為建管單位與市民之間彼此聯繫、網絡

的平台及夥伴關係，共同創造公私部門雙贏的局面。

２有關『推動社區建築師制度』已將相關社區建築師名冊彙整並建

置於本局建管處網站上，日後民眾需要該相關資訊可從該處網站

得知。

未來施政重點

一、交通建設：

（一）推動市區道路建設

１松山撫遠街東側道路新築工程：

本工程南起塔悠路（基六號水門）至濱江街，沿機場東側而行，

長約971公尺、寬四十公尺。完成後將可提供松山地區通往大直

地區另一便捷之交通，並可舒緩高速公路下塔悠交流道所誘發之

交通量。本工程已於九十二年十二月三十日完成發包，預計於九

十四年六月完工。截至九十三年八月底施工進度一○．三％。

２東湖聯外山區線道路新築工程：

本工程自成功路五段至康樂街長約1,876公尺、寬13公尺。本

案都市計畫變更已於九十二年十二月本市都市計畫委員會審查通

過，續於九十三年三月內政部都市計畫委員會審議通過，並於九

十三年四月八日評選出統包商，續同月二十二日開工進行細步設

計，預計九十五年底前可完工。截至九十三年八月底進度一．三

四％。

３復興北路穿越松山機場車行地下道工程：

本工程自復興北路民族東路口向北穿越松山機場後銜接濱江街與

大直橋，全長五九二公尺，跑道段採ＥＳＡ配合管幕工法施工。

預定九十三年十二月完成北引道構築，九十四年十二月完成ΒＣ

段隧道及臨時滑行道，九十五年十月完成ΑΒ段隧道後通車，九

十六年四月土木標完工。截至九十三年八月底施工進度七十七．

四九％。

４南港南深路道路拓寬工程：

自北二高系統交流道垃圾專用匝道起至市交界處止，長 2,464公

尺、寬15公尺，設兩快車道、兩慢車道及人行道。第二標（全長

975公尺）及第三標（全長952公尺），先後辦理三次招標均流標

，經檢討鋼筋及混凝土兩項以市場價格編列後，第三標已於本（

九十三）年五月五日完成招標，第二標接續於五月十四日決標。

５巷道開闢－路寬十五公尺以下之計畫道路：

（１）九十二年度辦理「中正臺北車站特定地區交六廣場北側道路

新築工程」等十七項，全部完成公開招標，其中十三項已完

工，三項仍在施工中。一項（大安區大安路一段96巷道路新

築工程）委請國宅處代辦後續發包、施工作業，目前該項工

程於九十三年六月一日開工，七月十三日完工。

（２）九十三年度辦理「北投光明路前段道路及人行步道工程」等

二十項。其中辦理發包中，一項（內湖行善路拓寬工程）已

將設計成果移交土地重劃大隊自行辦理施工，十七項已決標

，一項暫停施作。

（二）建立快速道路系統

１臺北聯絡線信義支線工程：

北二高臺北聯絡線萬芳交流道起，向北延伸經國防聯勤兵工技術

學校至信義路五段九十一巷止，全長三．二公里。於九十二年六

月南隧道貫通，九十三年三月北隧道上半部貫通、十二月全線通

車。

（１）第一標南隧道預定九十三年九月三日完工，截至九十三年八

月底施工進度九十九．九六％。

（２）第二標北隧道預定九十三年三月二十二日完工，截至九十三

年八月底施工進度七十九．二％。

（３）第三標機電工程（含交通工程）預定九十四年四月十三日完

工，截至九十三年八月底施工進度十一．○二％。

（４）第四標邊坡植栽景觀工程於九十三年四月六日開工，預計九

十三年九月七日完工。截至九十三年八月底施工進度五十．

一八％。

２環河北路高架橋道路工程：

本工程高架道路延伸起自鄭州路至渡頭堤防與洲美快速道路銜接

，長約五．五公里，為單層雙向四車道；並於市民大道、民族西

路口、中山高速公路及社子島佈設匝道（分三期施工）。已於九

十二年六月十八日正式展開環評及初步設計之路廊規劃作業；惟

受本工程計畫路線方案尚未確定影響，致部份相關作業延宕或無

法進行，故環評工作自九十三年一月八日起暫停計算工期，俟水

理分析獲主管機關審查通過，路線方案確定後，續執行環評及都

市計畫變更等相關事宜。九十三年八月十一日發展局、交通局及

工務局等三局首長聯合召開本計劃路線替代方案可行性補充研究

簡報及研商未來執行政策方向會議決定，本計劃道路路廊採原方

案(B5)，水理分析按程序續送水利署核處；目前暫停之環境影響

評估工作俟計畫進展再研商如何進行，本工程興建期程，則建議

視中山橋改建後車流分流狀況再決定。至於如何分階段施工，將

再進一步研議。

３洲美快速道路第二期新建工程：

景觀工程預訂九十三年九月開工（配合堤防共構工程進度施工）

，九十四年十二月完工。自行車及慢跑道預訂九十四年十二月完

工。截至九十三年八月底施工進度○．○％。

（三）地下道工程

１中山南路、常德街口人行地下道新建工程，本工程鑒於中山南路

、常德街口位於博愛特區，行政、人文彙集，且為銜接台大醫院

新、舊院區及捷運台大站間重要道路，為考量該地區交通流量及

行人穿越中山南路之安全，故辦理地下人行道新建工程；本工程

係首座採用地下電扶梯之人行地下道，計有出入口兩座及殘障電

梯兩部，於九十一年十一月十六日開工，截至九十三年八月底施

工進度五十一•四﹪，正施築管幕推進工程，預定九十五年九月

五日完工，為提供市民良好的行走空間，本局養工處業已督商戮

力趕工中，如無遇阻障礙將可提前完工。

２北投榮總前地下道增設電（扶）梯工程，為體恤臺北市民赴榮民

總醫院診療大眾行的安全及便捷，特於榮總前地下道辦理增設電

（扶）梯工作，並配合榮總地下停車場之新建而辦理相關區域人

行道更新工作；工程分標為土建部份、機電部分及採光罩部分，

土建部份主要工程項目為（１）人行道更新（２）新築側溝（３

）鋁企口天花（４）預壘排樁（５）發電機房一座（６）原有地

下道地坪裝修（７）原有地下道牆面裝修（８）公車候車亭二座

（９）新設人行道欄杆（１０）木棉、七里香、久留米杜鵑、南

美蟛蜞菊、番茉莉種植；機電部分主要工程項目為電梯二座、電

扶梯二座、發電機一台、地下道照明更新、地下道監視系統更新

；採光罩部分主要工作項目為電梯採光罩二座、電扶梯採光罩二

座、樓梯採光罩一座；土建工程已於九十三年三月一日開工，截

至九十三年八月底施工進度四十七﹪，正施築地下道工程，預定

九十四年三月二十三日完工，屆時將帶給臺北市民一個新的景觀

空間並提供至榮民總醫院就醫民眾行的便捷，機電標已於九十三

年五月十七日開工，配合土木工程進度施做，預定九十三年十二

月十四日完工。

（四）橋樑工程

１士林橋改建工程，位於臺北市士林區文林路上，跨越雙溪之士林

舊橋，橋長一一○公尺，橋面寬度為十二點五公尺，是聯絡士林

與北投地區間最早的重要橋樑，在民國五十四年完工，使用至今

已三十七年。

士林舊橋由於經過橋體結構檢查有安全的顧慮，故編列預算辦理

拆除重建，將於舊橋原址新建乙座長一一三點五公尺、寬十七公

尺、兩旁設有人行道及觀景平台，美侖美奐的新橋；本工程自九

十二年三月一日開工，新橋已於九十三年三月十七日開放通車，

為往返士林橋兩端的用路人，提供更為安全、便利且美觀的新橋

，後續僅餘防洪陸閘機房設施等配合工項，目前正趕工施作中，

截至九十三年八月底施工進度九十四％，預定九十三年十月十九

日完工。

２中山橋改建工程，本工程係原中山舊橋於九十二年四月三十日完

成拆除後，所規畫接續於該址新建之橋樑，以接替舊橋功能跨越

中山北路基隆河段銜接兩岸，並將橋樑高度提高，以符合臺北地

區基隆河二百年防洪頻率高程；工程已於九十三年二月二日開工

，截止九十三年八月底施工進度九﹪，正進行橋臺擋土牆工程，

預定九十五年十二月十四日完工，並開放通車。

３社子大橋新建工程：

本工程先期規劃由於社子島尚未開發，先於社子島開發計畫案1-1

號道路與現有防迅道路（在現有堤防處利用堤防用地及防汛道路

用地）設置社子島端上、下匝道，於該處跨越基隆河，並穿越現

已完成之洲美快速道路高架橋孔下，銜接至北投13號道路，主橋

寬度為38m（輕軌系統+雙向各2快車道+雙向各1機車道+雙向各4m

人行道），於北投端下橋引道段採 26m寬（輕軌系統+雙向各2快

車道+雙向各1機車道）、長300m，並銜接北投端平面道路段路寬

40m，本工程主橋河中最大主跨徑約170∼200m。工程總長約1600

公尺（主橋長約620公尺、社子島端引道長約680公尺、北投端下

橋引道長300m），總施工面積約34,000平方公尺。本案經九十二

年十一月二十七日向市長簡報後奉裁示預留輕軌系統空間，另橋

樑名稱暫定為社子大橋，並以景觀橋方式設計；本工程目前正辦

理初步設計中，惟因本工程社子島端因受制於社子島開發案之高

填土計畫，經濟部水利署於九十三年六月二十九日召開審查會，

並於九十三年七月二十九日完成審查作業，惟社子島開發案之高

填土計畫部分內容尚須補充修正，未來本工程設計完成後，將視

社子島開發案審查結果，配合調整並適時發包施工。

４文山景美橋改建工程：

本工程南端自北縣順安街銜接北市端景文街，長120 公尺，設雙

向各一混合車道及人行道（現為雙向各一(3.5公尺寬）車道兩側

加建倍力附掛人行橋），已於九十三年四月十三日完成委託作業

，預計九十三年九月完成規劃及初設，十二月完成細設。本案完

成可昇車流容量及機慢車駛安全，改善行人空間及人車衝突現象

，提高防洪安全。

（五）其他

１北投線空中纜車：

全線約四．八公里，高程差約 503公尺，設有四個場站，起站位

於北投溫泉公園溜冰場南側，終站設於陽明山國家公園交通轉運

中心用地內。纜車系統採單線自動循環式，運量每小時約2,400

人次，以 BOT方式開發。計畫範圍跨市轄區及陽明山國家公園，

分別說明如下：

（１）市轄段變更都市計畫作業：經內政部都市計畫委員會審議通

過，已於九十二年十一月二十五日由本府公告實施，目前用

地取得已辦理至分筆登記，刻正用地清冊彙整中，配合國家

公園段都變核定後，即可召開用地取得法定協議價購會議。

（２）陽明山國家公園段計畫報核作業：業已納入「陽明山國家公

園計畫第二次通盤檢討案」內獲審議通過，內政部於九十三

年六月一日以個案報核方式陳報行政院核定中，並由行政院

於九十三年六月十日函請經建會研提審核意見，案雖經本府

多次與經建會聯繫、溝通、說明，請其協助加速推動，惟迄

今計畫報核程序仍停滯於經建會。

（３）本案已於九十三年八月九日召開第一次甄審委員會議審議招

商文件之「甄審辦法」。全案俟陽明山國家公園段奉行政院

核定後，即可辦理ＢＯＴ招商公告，並預計以二十七個月時

程完工營運。

２洲美堤防新建工程(共構段)堤防主體工程：

全長約 1032M(含共同管道監控室)、堤防護坡工程、洲美(二)臨

時抽水站遷建工程等項目。本工程於九十二年三月十二日開工，

預計九十四年一月底完工，截至九十三年八月底施工進度六十八

．○％。

３信義計畫區設置立體人行設施銜接基地建物（華納威秀銜接紐約

紐約－Ｃ橋）長約三十八公尺，寬二．四公尺。採鋼柱結構、花

崗石鋪面，為通行與景觀兼具之人行陸橋。本工程已於本（九十

三）年七月五日開工。截至九十三年八月底施工進度一三．○％

。

二、防洪排水工程：

（一）河川整治及堤防新建工程：

１磺港溪壓力箱涵分洪工程為紓解磺港溪地區出現五十年洪水重現

之最大洪水量，防患居民遭受洪水對生命財產之危害，以磺港溪

吉林橋上游八十公尺為起點，往下經吉林橋，於北投中庸二段公

園處設置分洪設施後，讓洪水轉入地下壓箱涵，沿大業路前進，

穿越大度路，沿洲美快速路下方經過關渡堤防排入基隆河。本工

程洲美快速道路段於九十二年十月三日開工，截至九十三年八月

底施工進度八十四•五﹪，正施築箱涵工程，預訂九十四年一月

三日完工。本工程完工後可改善該地區排水並增進防洪功能。

２景美抽水站擴建工程：

計畫增設抽水能量每秒八立方公尺之抽水機九組，並擴建抽水站

站房。本工程第一階段預定先行設置五組抽水機，其中土建工程

於九十一年八月十四日開工，截至九十三年六月底施工進度九十

八％，主站房已於九十三年六月三十日完成，可發揮抽水功能，

另需配合永福橋至福和橋段永久性自行車道工程案施工，自九十

三年七月十八日停工，俟永久性自行車道完成後即行復工施作。

３木新抽水站新建工程：

計畫興建站房乙座，設置抽水能量每秒四立方公尺之抽水機六組

，目前土建工程部分已設計完成，惟因部分民眾尚有反對興建之

意見，本府工務局養工處除將繼續溝通，尋求同意施工之共識外

，並將以大多數市民之利益為考量。另本工程原編之總工程費為

二億五千萬元，惟因考量近年來颱洪期間景美溪之洪水位暴漲情

形，而計畫提高設計標準，並將總工程費修編為四億九百萬元，

雖於九十一年十二月十三日發包，因當地居民反對未能施工，已

於九十二年十月三十一日解除合約。經重新檢討集水區規劃１５

CMS 抽水容量，於九十三年八月十六日提本府早餐會報向 市長

簡報後指示成立評估委員會評估，目前業遵示簽籌成立中，並請

顧問公司進行變更方式設計，預定九十三年九月十五日提出。

４康樂抽水站新建工程：

計畫興建站房乙座，設置抽水能量每秒八立方公尺之抽水機三組

及抽水能量每秒五立方公尺之抽水機二組。本工程計畫採統包方

式辦理，已於九十二年四月九日發包，臨時抽水站部分，已於九

十二年七月十八日完成並發揮抽水功能。至於康樂抽水站主體工

程部分，九十二年五月十二日開工，截至九十三年八月底施工進

度八十九％，抽水機組於九十三年五月底已經發揮抽水功能，正

進行永久站房施工，預定九十三年十月十日完工。

５文山木新抽水站引水渠道工程：配合木新抽水站新建工程，已編

列八十八下半年八十九年至九十一年度追加預算四、八００萬元

（總工程費一億七一五三萬六○○○元），辦理上游引水渠道工

程，計畫施設久康街至國光藝校南側及保儀路口至木新路二段二

九九巷之引水箱涵共五六○公尺，本工程已於九十二年二月十一

日發包，因當地居民反對未能施工，經重新檢討集水區，於木新

路二段二九九巷施設單孔寬2.4公尺，深2.5公尺之箱涵，於九十

三年八月十六日提本府早餐會報向 市長簡報後指示成立評估委

員會評估，目前業遵示簽籌成立中，並請顧問公司進行變更方式

設計，預定九十三年九月十五日提出。

６臺北市總合治水對策規畫：業編列九十二至九十三年度連續預算

辦理，以臺北市整體環境為考量，擬定適合本市環境與條件之總

合治水對策綱領，已於九十二年三月二十六日完成議價，主要工

作內容如下：

（１）擬定臺北市總合治水對策綱領。

總目標：建構台北市21世紀「高保水-高透水-高防洪」城市

。

目標：上游保水、中游減洪、下游防洪。

策略：

策略一 建構安全防洪排水建設。

策略二 推動全市河川流域管理。

策略三 檢討都市土地建物管制。

策略四 推動總合治水教育宣導。

策略五 建置防災決策支援系統。

（２）研擬臺北市各集水區總合治水對策及確實規劃各對策實施地

區及內容並進行效益評估。

（３）研擬本府總合治水對策推動方式及分工架構並提出具體可行

方案。

（４）雨水流出抑制設施規劃、設置及效益評估。

（５）總合治水對策相關設施技術手冊訂定。

（６）教育宣導、網頁與短片製作及辦理總合治水吉祥物徵選作業

。

目前廠商已完成第一、第二及第三次期中報告，完成工作包

括總和治水對策綱領，分工架構與推動方式及總和治水吉祥

物徵選作業，後續預定於九十三年十一月三十日前提送期末

報告。

三、污水下水道工程：

（一）用戶接管普及率：賡續於主次幹管、分管網完成地區積極辦理用

戶排水設備工程，達成本府九十五年底完成七五％之政策目標。

（二）管線工程：

１續辦內湖污水收集系統二期工程─大湖幹管第三標（東湖路次幹

管）工程，於九十二年八月十二日開工，目前施工進度為六％。

２辦理木柵路次幹管，原預定於九十三年九月十三日完成發包，惟

因投標家數不足流標，將重新辦理發包。

３辦理第十期分管網工程，本工程計分十一標辦理，目前已完成六

標之發包。

４辦理第九期用戶排水設備工程，本工程計分十三標辦理，目前已

完成九標發包，餘四標現正依程序辦理發包作業中。

（三）管線更新工程

１賡續辦理大業路次幹管更新工程，本工程計分二標辦理，目前施

工進度為三•四五％、九•二０％，並分別預定於九十五年五月

中旬、九十四年八月初完工。

２賡續辦理管線更新第一期（中正路次幹管），本工程目前施工進

度為三•二％，預計九十四年十月底完工。

（四）賡續辦理後巷美化：於九十三年度「第九期用戶排水設備工程」

納入辦理，該工程計分十三標辦理，每標預定辦理三至六條後巷

美化，目前已完成九標之發包，其餘四標預定九十三年十月底前

可完成發包。

（五）代辦工程

１賡續辦理學校用戶排水設備工程：九十三年度將代辦日新、雨農

等二十二所學校用戶排水設備工程，計分五標設計，並已於六月

初及六月中旬陸續完成發包，並於七月初起陸續進場施工。

２賡續辦理騎樓整平工程：本案計分三標辦理，目前施工進度分別

為二五％、四五％及四四％，全案預定於九十五年五月底完工。

３賡續辦理關渡自然公園舊貴子坑溪水質改善工程：本工程目前

施工進度為四八％，預定九十四年三月底完工。

（六）污水處理廠營運暨相關計畫

１辦理內湖污水處理廠後續增設工程：本廠現正增設勞安設施、操

作維護設施，以提升內湖污水處理廠廠區操作人員之安全及操作

維護之方便，另景觀公園將增加ＰＵ跑道，攀岩場、極限運動場

等運動設施，提升公園之使用價值，本工程已於九十三年六月十

五日開工，目前施工進度為十％，預定九十三年十一月初完工。

２辦理內湖污水處理廠脫水污泥委託清除處理服務工程：本案已於

九十三年九月八日完成發包，現正辦理訂約作業中。

３積極辦理迪化污水處理廠提升二級處理工程，本工程計分五標辦

理，除第四標〈處理系統標〉目前施工進度為五八•八八％外，

其餘標均已完工，本廠預計於九十四年六月底完工通水運轉。

４八里污水處理廠蛋形消化槽及能源回收系統設施整修及功能試車

：本案已於九十三年七月十七日開工，目前施工進度為二％，並

預定於九十五年一月七日完工。

５淡水河系污水下水道系統營運管理移轉計畫：本案前已於九十二

年十月中旬與基隆市及臺北縣政府召開「淡水河系污水下水道系

統後續營運管理」會議，目前陸續收集資料中，俟分析研擬計畫

方案後再專案陳報中央核定，預定九十三年底完成。

（七）基隆河污染削減

１積極辦理截流站設施工程：管線工程預定於九十三年九月底完工

，目前施工進度為九０％；站體工程預計九十三年十一月初完工

，目前施工進度為一五•五０％。

２辦理基隆河水污染檢測及削減之評估計畫：本案於九十三年七月

二十九日通過資料蒐集分析與檢（量）測計畫報告，並就該定稿

本簽報核定中。

（八）污水紓流計畫：

１積極辦理「臺北市污水處理區紓流計畫（第一期）規劃設計案」

，並於九十三年底前完成期末規劃報告。

２辦理「越基隆河聯絡管工程」，本工程已於九十三年八月三日開

工，目前施工進度為０•五％，預計九十五年底前完工。

四、公園路燈建設：

（一）公園綠地建設：本市現有都市計畫及非都市計畫之公園、綠地、

廣場、兒童遊樂場及河濱公園等計九九九處，總面積約一、九三

三公頃，至九十三年底本市已開闢完成及編列預算闢建完成開放

供市民使用者將達七七０處（含部分開闢三十七處），面積一、

三０四公頃，平均每人享有公園綠地面積可達四•九六五平方公

尺。

（二）推動全市綠美化：九十三年度編列經費五九、九五五、０二九元

，配合本府財政將以「節約經費，維持本市美景」為原則，減少

需常換植的草花數量，以開花性灌木、觀葉植物及地被植物取代

，並延長每期換植日數，自行培育及外包施作美化面積截至九十

三年七月底為三三、○七二平方公尺，期藉綠衣彩繪增添都會風

貌及景觀美質。

（三）路燈增設計畫：九十三年度配合巿政建設及受理市民、區公所等

建議新設路燈約一、五００盞、配合新建公園新設園燈約五００

盞，配合道路拓寬、新築及代辦本府都市發展局「臺北市地區環

境改造計畫」路燈新設一、０００盞、以上合計預定新設路（園

）燈約三、０００盞。迄今已完成設計一、三九○盞，已完工放

光三四三盞，餘依施工期程賡續辦理。

（四）降低路燈失明率：本市現有路燈為一三三、六○○盞，為提高工

作效率於每週一、三、五實施夜間路燈巡修作業，以確實檢修失

明路燈，降低路燈失明率，目前失明率均維持於千分之三以下。

（五）公園、綠地、安全島變電箱等設施物綠美化：全市目前位於公園

、綠地、安全島之設施物計有七五七座，為美化市容景觀，除四

十三座因舖面等因素無法綠美化外，迄今完成植栽美化計四八一

座，餘二座辦理綠美化中，另二三一座將建議臺電公司以彩繪美

化，期能提昇都市景觀及生活環境品。

（六）推動青年公園更新工程：本更新工程可改善公園休閒設施，提昇

休憩功能，注入新動力，九十一年度第一期更新工程已於九十二

年七月二十日竣工。第二期工程已於九十三年七月八日完工。九

十三年度第三期工程，規劃項目為蓮花池水岸整修、盆栽館外觀

及室內整修、新建二號、三號廁所等。已於九十三年六月十五日

發包，六月二十八日開工，施工期程預計為一百八十個日曆天，

目前進度為百分之十，預定九十四年三月完工。九十四年度第四

期工程現正規劃中。

（七）大安四Ｏ九號公園擴建工程：本公園配合地形及原有之步道串連

成全園之登山步道系統，提供民眾絕佳之登山環境。主要設施為

登山步道、座椅、涼亭等。本公園於九十二年十月十三日完成規

劃設計之民眾說明會，已於九十三年六月一日發包，六月二十四

日開工，工期九十天，目前進度為百分之三十三，預定十月底完

工。

（八）內湖六四號清白公園擴建工程：本公園係利用原有地形地貌設置

入口廣場、登山步道，以維持自然景觀，並串聯九十年度已開闢

部分之園路，提供市民一個休憩、登山運動及舒展身心的場所。

主要設施為座椅、園路、入口廣場、登山步道、園燈及給水設備

等。已於九十三年八月十日發包，俟拆遷工程竣工即可開工。

（九）內湖一０七號公園新建工程：本公園係利用複層式之植栽以緩衝

高速公路對住宅區環境品質的不良衝擊，保留原有喬木、草地，

減少對斜坡面地貌之擾動；適度增加設施導入活動，以提供居民

戶外休憩空間。主要設施為草坪活動區、公園名牌、休憩座椅、

花台、排水設施、園燈及給水設備等。本公園於九十二年十月十

七日完成規劃設計民眾說明會，已於九十三年五月四日完成發包

，七月一日開工，工期一ＯＯ天，目前進度百分之三十，預定十

一月完工開放供市民使用。

（十）公園泳池溫水化：本局公園處目前已完成有新生、玉泉、青年等

三處公園室內溫水游泳池，廣獲市民好評。預計於九十三年度至

九十四年度改建前港、復興、克強、大湖、三民、榮星、玉成等

七處公園冷水游泳池。除榮星公園游泳池改建為溫水室內案，需

配合本府停管處，預計於九十四年興建地下停車場時一併施作。

其餘之復興、克強、玉成、三民、前港、大湖公園游泳池預定於

九十三年十二月底完工。

（十一）公廁整修計畫：本局公園處目前管轄臺北市之公園公廁合計八十

九座，於九十年度至今已整修完成合計五十八座；另貫徹本府「

公廁年」「環保」政策，已完成埋設衛工管之公廁計有三十八座

；完成男女廁間比例一比三之公園公廁有三十一座，新生公園二

號公廁預定九十三年八月底前完工。大安森林六號公廁改建工程

已於九十三年六月二十二日開工，工期九十日曆天，目前進度為

百分之十二，預定九十三年十月下旬前完工，石牌公園及陽明公

園七號公廁改善預定九十三年十二月底前完成。九十四年至九十

五年預計再整修公園公廁九座。

（十二）民生公園更新工程：第一期工程九十二年三月四日開工，於七月

二十五日竣工，並先行開放使用。第二期工程將繼續完成中央廣

場展演空間、南側兒童遊戲場，以及公園西側周圍步道改善與林

蔭空間更新等項目。第二期工程於九十三年三月二十三日發包，

目前進度為百分之八十二•五，施工時程一二０日曆天，預計於

九月完工

五、賡續推動共同管道建設。

（一）南港經貿園區共同管道工程：

本工程自南湖橋引道、三重路口沿五十公尺林蔭大道至南港路段

止，施築幹管九○五公尺、電纜溝（東西兩側）合計一、三八○

公尺。由工程主辦單位地政處土地重劃大隊併南港經貿園區整體

開發工程一併執行。機電及監控中心業於九十二年五月十四日完

成發包，預計九十三年九月三十日前完工。

（二）洲美快速道路工程第二期新建工程堤防共構段共同管道部份：

配合洲美快速道路施工並利用堤防空層部分佈設共同管道，幹管

三、三○○公尺（堤防段一、○三二公尺，橋梁附掛段二、二五

○公尺），電纜溝二、三三五公尺（堤防段八三五公尺，福國路

一、五○○公尺）。本工程於九十二年三月十二日開工，預計九

十四年四月底完工( 堤防含機電監控設施 )。共同管道部分截至

九十三年八月底施工進度二十七．五％。

（三）大度路共同管道工程：

本案自大度路關渡路口沿大度路南側邊坡至大業路口止，銜接洲

美快速道路共同管道，規劃長度約三、三○○公尺，配合台電仙

渡高壓輸變電線路系統及國防管線需求規劃施築。本工程業於九

十二年十二月底完成細部設計，分二標辦理招商。本工程經五月

三、四日、五月十七、十八日及七月二十、二十一日、八月三、

四日四次開標結果，因未達法定開標廠商家數宣告流標，均因鋼

料、砂石及混凝土市場漲價，致本府編列之預算低於市場價格，

經檢討擬在市府相關規定下調整預算單價，以利發包作業。

（四）配合鐵路地下化東延南港共同管道工程：

本工程東起向陽路東側二五○公尺西至玉成街止，北側共同管道

支管（雙管）一、七五一公尺，南側支管一、七○三，橫交部分

支管約四八二公尺。配合地鐵工程於九十二年十二月一日開工，

九十九年二月十一日完工。

（五）配合捷運路網共同管道工程（信義線）：

本工程自中山南路、愛國東路口沿愛國東路、杭州南路轉信義路

二段至信義路六路松德路口止；幹管六、○五二公尺、電纜溝五

、七二九公尺。

１一期工程（東門站及站體至愛國東路潛盾段共同管道）：已於九

十二年七月一日併同捷運信義線工程發包開工，預計九十九年十

一月三十日完工。

２二期工程（東門站東側至松德路口）：業奉 市長指示，由工程

主辦機關（捷運工程局）負責經費籌編及施工，本案依捷運工程

分標計畫，計分為二施工標：

(1)配合捷運DR147設計標(CR580A區段標)部分預計九十三年十二

月三十一日前開工。

(2)配合捷運DR148設計標(CR580B區段標)部分預計九十四年二月

一日前開工。

六、公共建築工程：

（一）興建多功能活動中心

１臺北市立體育場整建工程（第一期多功能體育館新建工程）：

本案規劃地上五層（高度約四十一公尺）、地下二層，總樓地板

面積八八、九一六平方公尺，主體結構採鋼骨構造，可容納一五

、○○○人之多用途體育館。已於九十年十一月十二日開工，九

十四年三月取得使用執照。截至九十三年八月底施工進度六十八

．三％。

２中正區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上九層、地下三層，總樓地板面積約一七、０００平

方公尺。有關委託專案管理及監造技術服務廠商公開評選部分已

於九十二年七月二十二日議價決標。設計施工統包工程已於九十

三年三月二日完成發包，預計九十五年一月完工。截至九十三年

八月底施工進度○．二％。

３南港區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上六層、地下三層，總樓地板面積約一五、０００平

方公尺。有關委託專案管理及監造技術服務廠商公開評選部分已

於九十二年七月一日議價決標。設計施工統包工程已於九十三年

六月二十九日評選最有利標決標，預計九十五年五月完工。截至

九十三年八月底施工進度○．二五％。

４信義區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上四層、地下一層，總樓地板面積約五、九００平方

公尺。設計施工統包工程於九十三年五月三十一日公告招標，截

標時僅一家廠商投標而流標，七月一日第二次公告有二家廠商投

標，七月二日開標審查資格證件後僅一家廠商合格，於七月十二

日評選委員會評選結果為廢標。經重新檢討需求及預算後，已於

八月二日公告，九月一日開標，預計九月十日評選最有利標。

５萬華區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上五層、地下三層，總樓地板面積約一五、九００平

方公尺。委託專案管理及監造技術服務於九十三年六月七日議價

決標。

６臺北內湖科技園區服務中心暨市民運動中心新建工程：

本案基地內台北縣政府權管之土地經協調仍無法取得，經 市長

裁示原計畫之文化展演中心另覓地點籌建，俟爭取之基金預算經

議會審定後即可辦理委託專案管理及監造技術服務徵選事宜。

（二）停車場工程

１臺北市十二號公園新建工程：

本案規劃地下四層（含四四八個攤商及停車場）、地面層為公園

及捷運站，總樓地板面積四○、○四二平方公尺。已於九十年九

月十七日開工，於九十三年七月取得部分使用執照、預定十一月

完成機電等配合工程、十二月地下商場開幕。截至九十三年八月

底施工進度九十八．○％。

２臺北車站地區地下街工程：

本案規劃地下兩層、其中外加二層夾層、地面層為行人徒步與林

蔭休憩區，總樓地板面積三二、六八七平方公尺。預計九十二年

十二月完成地下一層樓板、內部裝修及屋頂防水等施工，九十三

年十月完成主體工程、十二月完成機電等配合工程。截至九十三

年八月底施工進度九十四．七％。

３玉成公園附建地下停車場新建工程：

本工程現由停管處規劃作業中，預訂興建地下二層，地上二層（

機房），總樓地板面積一八、○○○平方公尺，因原規劃興建用

地內有三筆國有抵稅地有償撥用價款問題，現已由本局公園路燈

工程管理處進行處理該三筆國有抵稅地分割事宜，並編列購地

預算送本府主計處審查中，俟審查通過完成分割後，始取得用地

之所有權，再辦後續細部設計及請領建照等作業，移新工處辦理

發包施工作業。

４承德公園附建地下停車場新建工程：

本案規劃地下二層總樓地板面積九、六○○平方公尺。預計九十

二年十二月發包施工，九十四年十二月完工。目前因當地里民反

對興建，都市設計審議進度受阻，奉示須重新辦理民意調查，刻

正辦理民意調查作業；另因內政部修正「都市計畫公共設施用地

多目標使用辦法」，本案地下層開挖率僅五十％，面積縮減將影

響原規劃開發效益，本案停管處原擬與士林區市民運動中心共構

，惟於九十三年四月八日本府劉副秘書長召開各區市民運動中心

都導會議時裁示不共構，本案停管處表示將再檢討評估並視民意

調查結果研議後續是否續辦。

５廢鐵道廣場附建地下停車場新建工程：

本工程計畫興建地下三層、四二０個停車位，總樓地板面積約一

六、八○○平方公尺。委託專案管理及監造技術服務已於九十三

年四月十九日公告招標，五月十八日開標，五月二十一日公開評

選，五月二十四日議價決標。

（三）其他公共建築工程

１臺北市政府警察局中正第一分局辦公大樓新建工程委託專案管理

及監造技術服務廠商公開評選部分已於九十二年七月三日完成評

選作業，七月四日議價決標。統包工程已公告招標三次，均無廠

商投標，經檢討調整預算後，已於九十三年七月二日評選最有利

標決標，預計九十五年五月完工。截至九十三年八月底施工進度

○．六％。

２臺北市政府警察局中正二分局廈門街派出所新建工程已設計完成

，並於九十三年八月六日公告招標，因無廠商投標而流標。

３臺北市政府警察局文山第一分局木新派出所辦公廳舍興建工程委

託設計監造技術服務已於九十三年三月十六日決標，六月二十八

日完成初步設計。

４臺北市政府警察局大安分局新生南路派出所新建工程委託設計監

造技術服務已於九十三年三月二十四日決標。

５臺北市政府警察局萬華分局武昌街派出所新建工程原正辦理委託

設計監造技術服務徵選前置作業，惟因財政局對興建計畫未將容

積充分利用提出意見，現正由警察局檢討需求及徵詢參建單位，

全案暫緩辦理。

６臺北市南港區舊莊區民活動中心新建工程：

本案規劃地上六層、地下二層，總樓地板面積約七、０六七平方

公尺。委託設計及監造技術服務於九十三年九月一日公告招標。

７臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場復育計畫溫水游泳池新建工程：

本案規劃地上二層，總樓地板面積約一、六００平方公尺。統包

工程已於九十三年六月二十三日評選最有利標決標，預計九十四

年七月完工。截至九十三年八月底施工進度○．二％。

８臺北市議會大樓空間調整裝修工程暨設備採購設計施工統包工程

：本案包含拆除、隔間、搬遷、機電及添購辦公家俱設備等項目

。已於九十三年五月十二日開工，預定九十三年十月三日完工，

截至九十三年八月底施工進度七四．九％。

９臺北市中坡公園地下停車場土木改善設計施工統包工程原定於九

十三年九月一日開標，因無廠商投標而流標。

七、建管業務革新：

（一）廣告物管理：

為落實廣告物管理並符合實務作業需要，業已核定修正「臺北市

政府推動『全國廣告物管理改善方案』執行計畫」，並函頒各權

責單位應加強推動實施在案，原則上以拆除有影響公共安全、公

共交通、市容觀瞻、消防救災及避難逃生之違規廣告物為計畫目

標，並已選定本市幹道、重要商圈、消防救災及其他等四個地區

為近程執行範圍。

１就民國九十二年十二月底前已執行整頓之路段計六十五條，分成

二年四階段，逐期完成複查拆除整頓工作。

２依建設局劃定之本市重要商圈整頓範圍計十二處，以一年為一期

，每期至少完成違規查報取締及拆除整頓工作乙次。

３依消防局選定之消防救災困難地區計六二一處，以一年為一期分

區排訂日程並會同消防局辦理現場會勘，以利確定消防救災需要

，俾憑執行違規查報取締及拆除作業，且每期至少完成違規查報

取締及拆除整頓工作乙次。

４選定本市廣告物密集之圓環及交通要衝計五十五處，以一年為一

期，每期至少完成違規查報取締及拆除整頓工作乙次。

５內湖科技園區周遭臨接道路（即基湖路、內湖路一段、港墘路、

瑞光路、民權東路六段及堤頂大道等路段）執行違規查報取締及

拆除作業。

（二）危險山坡地聚落拆遷處理情形：

本府九十三年計畫拆除本市信義區松山路六五０巷十五弄南側山

坡地潛在危險聚落拆遷，本案已於本（九十三）年七月三十日拆

除，本局業依上述規定完成各項查估測量作業，並函請各拆遷戶

至本局建管處辦理拆遷補助，拆遷違章建築間數計六十四間八十

七戶（二八六人），預定九月中移交建設局施作水土保持工程。