創新措施

一、公園路燈建設：

為美化市容，提昇市民生活品質，汰換外觀造型老舊之ＦＲＰ製開關

箱，規劃路燈電源與燈桿共桿計畫，並自八十八年下半年起實施，目

前已完成一八三一座共桿式開關箱之設計案，已完工一六六四座，並

賡續進行施工作業。

二、建管業務革新：

（一）本局建管處為民服務櫃台受理各項人民申請案件核發，自民國九

十一年一月至三月止，受理人民申請使用執照存根複印共二六六

九件，地籍套繪圖謄本九０九件，建築執照檔案圖說二三四三件

，微縮影片複印四五九件，建築師閱覽微縮影片共一七二件。

（二）臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法

本府為有效保障市民隱私權，維護公共利益，特訂定「臺北市公

共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」，自九十一年九月一日起正

式實施。本辦法規定本市電影院、旅館、大型百貨商場等人潮聚

集場所，建築物所有權人或使用人均應依規定對場所內男女廁所

等設施執行反針孔攝影偵測，每月至少應執行一次。統計本市列

管應實施偵測之場所計有一六一○家，責由本府各執行機關每月

至少抽查百分之十。自九十一年十月一日起至九十二年三月底止

，本局建管處派專人抽查三六四家，偵測結果均無異狀，惟其中

六十九家未依規定執行偵測並做成紀錄，業已發函通知限期補辦

，並限於文到後一個月內將偵測紀錄回覆報驗，本局將再擇期派

員複查。

（三）改善建築執照會辦制度：

為提升建築執照核發效率，本局建管處目前正積極推動「執照會

辦SOP」計畫，並於九十一年十一月二十七日及九十二年一月十

五日邀集相關單位召開「研商建築執照核發之具體簡化建議」會

議，並於九十二年三月五日召開第三次會議，對於建築執照核發

流程及會辦單位之簡化措施十七項議題均已全部討論完畢，目前

本次會議決議紀錄已簽報陳核中。

重要成果

一、加速交通建設：

（一）快速道路系統建設：

環河北路高架橋道路工程先期規劃：本工程路線由環河南路高架

道路延伸起自鄭州路至渡頭堤防與洲美快速道路銜接，並於市民

大道、民族西路口、中山高速公路、社中街口及社子島佈設匝道

，全長約五．五公里，地方民意希望本案與週邊都市計畫及景觀

配合，希望將高架橋移至堤外，避免產生嚴重噪音。為兼顧交通

功能、水理影響後，本局新工處已完成檢討取消民生西路上下匝

道並將高架橋往外移，該區高架橋與建築物間之淨距已由原最近

之4.67公尺提高至13.8公尺外，已研擬位於堤外行水區之替代方

案，並於九十一年九月完成工程先期規劃評估。

（二）都市計畫道路闢建：

東湖地區聯外山區線道路新築工程環境影響說明書已於九十一年

十二月十八日本府環評委員會有條件通過。

（三）本市人行道更新工程：為提供市民良好的步行環境，本府擬定了

一套循序更新的人行道改善工程計畫。計畫自八十八年下半年至

九十一年度計畫完成一三二萬平方公尺，截至九十一年十二月三

十一日止，八十八年下半年及八十九年度已完成面積為二二萬九

、八００平方公尺，九十年度完成約六四萬０、００平方公尺，

九十一年度已完成約三八萬九八一九平方公尺，另加計本局新工

處及公園處配合道路工程及公園工程一併辦理之人行道改善面積

約一四萬０、０七六平方公尺，共計已完成面積一三九萬九、七

０一平方公尺，已達成原訂計畫目標，另九十二年度至九十二年

三月三十一日止已完成二萬三、六二八平方公尺，總計完成一四

二萬三三二九平方公尺。人行道認養：本府為鼓勵民間企業團體

，共同參與公共事務，提供人行道認養業務，以節省行政暨財政

支出，目前除已設有專人單一窗口，受理市民電話洽詢及申請案

之處理外，並訂有認養作業流程，主動積極拜訪各人民團體，加

強認養業務之推展，至九十二年三月三十一日止已完成認養五一

六件，面積達四三萬三、四七八平方公尺，績效卓越，並為社會

各界肯定。

（四）橋樑工程：

１大直橋改建工程：

鑒於大直舊橋樑高程低於臺北地區二百年防洪標準，且舊橋寬度

亦不符現今及未來交通量之要求，故辦理拓寬加高改建，本工程

係採世界首座釣竿式橋塔斜張橋設計，已於八十八年十月二十六

日開工，截至九十二年三月底，施工進度八十七％，並於九十二

年一月三十日開放主橋全線雙向各四車道通車，後續並施做

明水路匝道工程，全部工程預定九十二年十月九日完工。

二、防洪排水工程：

（一）積水改善措施：

１為加強市區豪雨積水改善工程（工作），業責研考會列管工務局

養工處改善項數，計辦理二０七項（含納莉風災），經全力趕辦

，業已完成八七．三﹪，目前執行情形說明如次：

（１）已完工者：計「士林大南路排水改善工程」等一七九項。

（２）施工中者：計「文山木新抽水站興建工程」等十八項。

（３）待辦者：計「內湖康樂抽水站新建工程」等十項。

（二）河川整治及堤防新建工程：

１基隆河南湖大橋上游左岸堤防新建工程：配合南港經貿園區開發

及併環東(基河)快速道路工程完工時程已於九十一年四月卅日前

分兩階段完工，基隆河南湖大橋上游右岸堤防及兩岸堤外整地工

程──後續工程：配合中央基隆河整治計畫，於九十一年六月三

日開工，截至九十二年三月底施工進度八十五％，目前正施做低

水護岸工程，全部工程預計九十二年五月三十一 日完工。

２大坑溪、四分溪連繫堤防加高工程：計畫分七標辦理

（１）第一標（大坑溪部分）於九十一年一月十五日開工，已於九

十一年十一月十一日完工。 （已完工）

（２）第二標（大坑溪部分）於九十一年一月二十五日開工，承商

因財務困難，工程落後逾十五％以上，已於九十一年一月八

日終止合約，另案於九十一年一月二十九日發包，已於九十

二年一月三十日開工，截至九十二年三月底施工進度五十五﹪

，刻正進行民權橋施工，預定九十二年四月三十日完工。

（３）第三標（四分溪部份）於九十一年三月十九日開工，已於九

十二年二月十二日完工。 （已完工）

（４）有關第四標南深橋陸閘部分已於九十一年六月二十四日開工

，截至九十二年二月底止，施工進度九十八％，刻正進行大

坑溪沿線應急抽水設施及南港橋擋水墩工程，預定九十二年

五月三十一日完工。

（５）有關第五標鐵路陸閘部分，本局養工處前於九十二年一月三

十日函請臺灣鐵路管理局儘速辦理發包，並副知交通部。鐵

路局已於九十二年三月五日決標，工期計六十日曆天。

（６）第六標景觀綠美化部分，已通知中興工程顧問公司依九十一

年九月十三日說明會結論辦理，十月二十八日邀公園處研商

既有水黃皮後續處理原則及相關事宜，復於十一月四日通知

中興工程顧問公司將四分溪既有人行鋼便橋併案美化，已於

九十一年十二月十七日決標，刻正準備各項施工作業，預定

九十二年四月四日開工。

（７）第七標橫科溪閘門部分，已於九十一年十月九日開標，工期

五十五日曆天，並已於九十一年十二月三日開工，截至九十

二年二月底止，施工進度五十二﹪，刻正進行閘門版工程，

，預定九十二年四月三十日完工。

（８）另第七標下游側及台北縣轄區鐵路缺口防洪部分，前於九十

一年六月二十七日函知台北縣政府本於權責預為防範，十二

月三十一日再度函請該府逕為防範，經該府九十二年二月十

二日邀本處及台灣鐵路改建工程局研商結果，略以第七標下

游側鐵工局施工範圍缺口由鐵工局負責，台北縣轄區鐵路缺

口部分，該府已於九十二年二月二十五日另案邀台灣鐵路管

理局另案研商。

（三）抽水站工程：

１中港抽水站擴建工程，於九十年九月五日開工，至九十二年三月

三十一日止進度為九十九﹪，刻正施築舊站房圍牆及人行道工程

，預定於九十二年四月三十日完工。

２六館抽水站改建工程，於八十八年十一月三日開工，至九十二年

三月三十一日止目前進度為九十九•九﹪，刻正施築碼頭欄杆工

程預定九十二年四月三日完工。

三、污水下水道工程：

（一）本市用戶接管普及率，截至九十二年三月底止，累計完成用戶接

管四二一、二九二戶，普及率已達六三．三五％，本局衛工處正

朝六十五％之目標努力。

（二）代辦淡水河系污水下水道系統營運管理：淡水河系污水下水道系

統通水狀況，自八十九年一月一日起至九十二年三月底止，於本

期間，獅子頭抽水站總出水量七六八、０二一、一九三噸，北市

污水量四四六、四五二、一七三噸，佔五八•一三％，北縣各截

流站（井）污水量三二一、五六九、０二０噸，佔四一•八七％

。

（三）管線清理及修繕：於本（三）月執行污水下水道用戶申請清管服

務計五、八八九件次，均於當天或翌日處理暢通，遇較嚴重堵塞

或清理次數頻繁地區則由年度管線維護工程改善、換修；配合道

路拓寬、路面銑刨加鋪而辦理之整修工程計新增人孔、陰井及清

除人孔一、二二八座、人孔框蓋維護三、六四二座、管線修繕九

、九三０公尺、管線清理檢視四二、一三四公尺。

（四）場站維護：於本（三）月執行各揚水、截流站定期巡檢次數南區

計二、五九０件次，北區計二、四九六件次。

四、公園路燈建設：

（一）本市現有都市計畫及非都市計畫之公園、綠地、廣場、兒童遊樂

場及河濱公園等計九九六處，總面積約一、九二三公頃，九十二

年底本市已開闢完成及編列預算闢建者有七五九處（含部分開闢

三十三處），面積一、二七九公頃，平均每人享有公園綠地面積

可達四．八四二平方公尺。

（二）本市現有路燈盞數為一二八、一四六盞，較九十年底一一七、五

五九盞，增加一○、五八七盞，增加率為九•○一％，為提高工

作效率於每週一、三、五實施夜間路燈巡修作業，以確實檢修失

明路燈，降低路燈失明率，目前失明率均維持於千分之三以下。

（三）九十二年計畫完成信義路四段、基隆路三、四段高架橋下及懷恩

隧道等處路燈整建，以維持景觀照明及消除治安死角。

（四）九十二年度配合巿政建設及受理市民、區公所等建議，預定裝設

路燈二千盞、配合道路拓寬及新築工程代辦新設路燈約一千盞、

闢建公園新設園燈約五百盞，合計三千五百盞。

（五）陽明公園一年一度的花季盛事，已於九十二年二月十六日展開直

到三月十六日（星期日）止共計二十九天，正值櫻花、杜鵑、茶

花爭妍綻放，將吸引全國民眾百萬人次參與陽明公園知性、感性

賞花之旅。

五、建築管理：

（一）建照審查與管理

１辦理建築師簽證負責核發執照案件之抽查作業，依「建造執照及

雜項執照規定項目審查及簽證項目抽查作業要點」自九十二年一

月至三月份抽查建照二十八件，變更設計五十六件，其中不符規

定建照三十件，變更設計四十六件，已分別依「臺北市建築師簽

證案件考核處理原則」辦理，輕者記點處分計七十一件。

２辦理畸零地調處，自九十二年一月至三月份共受理申請調處者計

七十四件，召開二十八次協調會，一次畸零地調處委員會議，有

效解決建築基地申請建築面臨畸零地問題所衍生之困擾。

（二）建築工程施工管理

１建築工程施工發生損壞鄰房事件之處理，依「臺北市建築爭議事

件協調處理及評審作業程序」之規定，辦理現場會勘並協調建、

損雙方處理相關賠償或修復事宜。九十二年一月至三月止，召開

協調會計十七件。

２建築工地檢查九十二年一月至三月止，本局建管處受理建照工程

申報開工計一０四件、受理申報各樓層勘驗計一○七九件（包括

一般樓層勘驗計八三六件、必須勘驗項目：放樣勘驗一一五件、

二樓版勘驗七十九件、山坡地勘驗三十三件、十樓版以上勘驗十

六件），核准發給使用執照一０九件。

（三）建築物公共安全檢查

１建築物公共安全申報執行情形：

（１）應於九十一年十二月三十一日前辦理申報之本市Ａ、Ｄ、Ｆ

類建築物，列管家數為二、七○九家，統計至九十二年三月

份為止，已清查出之辦理申報家數為二、四五三家，其餘二

五六家目前尚在清查中（包括已申報、未申報、免申報及其

他），清查後倘屬應申報而未申報者將依建築法從嚴續處。

２建築物公共安全檢查執行情形：

（１）依行政院頒「維護公共安全方案－營建管理部分」符合第一

、二、三順序之營業場所，全市列管共有七、四六四家；九

十二年一月至三月份公共安全檢查共計四０六家，合格者三

七四家，不合格者十二家（立即罰鍰並限期於一個月內改善

）已停業或其他二十家；前經限期改善複查共計九十五家，

均符合規定。

３建築物昇降設備安全檢查辦理情形：

（１）為加強督導檢查機構及專業廠商，確實依規定執行檢查業務

，本局依檢查機構彙報之備查資料按月排定抽檢作業。自九

十二年一月至三月份代檢部份排訂抽檢三八○台，其中合格

計三五八台，部份未符者計二十二台，未符規定者本局建管

處即依規定註銷原核發使用許可証，俟改善完畢經複檢合格

後始可核發使用許可證，並副知內政部營建署。

（２）對未申領（含逾期）使用許可證之建築物昇降設備，本局除

函請管理人儘速依規定申領使用許可證外，並另行排訂安全

檢查核日程表，進行查核，經查核仍未依規定申領使用許可

證者，即予當場張貼清查安檢紀錄，並告知管理人。自九十

二年一月至三月止，共計執行一二七臺，其中合格者七十臺

，不合格者五十七臺。

（３）經本局建管處抽檢結果不合格者經改善完畢，由檢查機構彙

報建管處排訂複檢，自九十二年一月至三月止，共計複檢十

八臺，均符合規定。

４機械遊樂設施使用安全檢查辦理情形

為確保本市市民旅遊之安全，針對本市目前列管四處（劍湖山

Zoo Mall 兒童王國、市立天文科學育館、市立兒童育樂中心、

市立兒童交通博物館）營業性遊樂場機械遊樂設施之維護保養及

使用安全，本局業於三月十七日至二十日，會同本府各相關局、

處及專業技師（臺北市機械技師公會所屬專業技師人員），辦理

本市營業性遊樂場所之機械遊樂設施安全維護督導考核工作，以

維公共安全。本次會勘結果，有關本局權管事項均符規定。

５無障礙設施檢查辦理情形：

為改善本市公共建築物無障礙環境，本局建管處依執行無障礙環

境五年計畫，自九十一年一月至三月止，持續執行政府機關、學

校合作社等場所無障礙設施與設備之檢查，共計檢測四十六家，

其中完全改善十四處、部分改善二十九處、其它三處，對檢測不

符部分，已函請所有權人或管理機關負責人限期改善或提具替代

改善計畫，報由本局建管處彙提「臺北市政府公共建築物行動不

便者使用設施改善諮詢及審查小組」審查，未依規定辦理者，則

依身心障礙者保護法第七十一條規定處罰。

（四）建築物違規使用處理

有關辦理建築物違規使用罰鍰執行情形，九十二年一月至三月止

違規罰鍰處分計一六０件，金額為九、九六○、○○○元；罰鍰

收繳共計八十二件，金額為四、七二二、○○○元。

（五）建築物違建查報暨拆除處理

違章建築九十二年一月至三月止查報違建有一二八九件，拆除處

理二一０二件，其中含九十一年十二月三十一日前查報案件及危

害公共安全之面積達三百平方公尺以上大型新違建積案五件。

（六）公寓大廈管理

１本市自「公寓大廈管理條例」施行以來，至九十二年三月底止，

全市辦理組織報備申請案件數為二、六六五件，核准件數二、四

七八件，報備核准率為百分之九十二點九八。

２統計截至九十二年三月底止，全市核發之七層樓以上（含）建築

物使用執照計八、九六八件，扣除不合公寓大廈報備條件如：國

宅、學校、飯店、政府單位及單一所有權人等者，合於報備條件

者計四四九九件；其中完成報備核可案計有二、○二八件，核可

比例為百分之四五點○七，已達本（九十二）年度第一季預期值。

其中十五層樓以上合於報備條件者計三三八件，完成報備核可案

者計二五九件，至本局報備在案比例為百分之七十六點六三。

（七）廣告物管理：

為配合「臺北市商店街輔導計畫」之推動，辦理廣州街、西昌街

、寧廈街、沅陵街、桃源街及萬大路五案六街廣告招牌更新之查

報工作，執行情形如下：

１廣州街、西昌街、寧夏路暨桃源街共計查報八十二件違規廣告

物，配合本府都市發展局美化更置時程同步執行拆除。

２沅陵街查報二件違規廣告物，已完成美化更置，不符者本局建

管處雇工租械承包商簽約後擇期處理。

３萬大路已現場查勘，將俟本府發展局與當地里長協調執行時程

後再處理。

（八）加強山坡地建築管理

１山坡地住宅社區管理辦理情形

（１）自九十二年起本局將原列管「十八處山坡地老舊社區體檢」

及「山坡地住宅社區安全體檢」兩專案予以合併，為本局年

度例行性檢查工作，九十二年一月至三月止本局建管處委託

台北市建築師公會、台北市大地技師公會、台北市土木技師

公會、台北結構工程工業技師公會、臺北市應用地質技師公

會、台北市水土保持技師公會及台北市水利技師公會等相關

專業技師公會，針對本市列管一三五處山坡地住宅社區辦理

「山坡地住宅社區體檢」，檢查結果為：

Ⅰ、列為Ａ級之社區（邊坡）計三件（Ａ級為需立即委託專

業技師進行深入鑑定工作）。

Ⅱ、列為Ｂ級之社區（邊坡）計三十二件（Ｂ級應再進行安

全評估並加強監測之山坡地住宅社區）。

Ⅲ、列為Ｃ級之社區（邊坡）計一００件（Ｃ級暫無安全顧

慮之社區則請其注意加強維護）。

三處Ａ級「中山北路五段五十六號昭明寺附近邊坡」、「中

山北路五段一九○巷一號附近邊坡」及「中社路一段九巷一

至十三號（翠山莊社區）附近邊坡」，本局建管處已於九十

一年十二月廿六日傳真回報內政部營建署改善需求經費，俟

營建署整治工程補助款核撥後，再就各邊重要程度排定整治

先後順序，目前仍配合專業技師定期辦理檢視勘查，並持續

要求土地所有權人辦理整治補強及改善工程。

２針對潛在危險山坡地，經體檢發現有立即危險區域，由本局建管

處配合建設局執行，目前本府建設局針對信義區松山路六五○巷

山坡地及中山區北安路六八九巷山坡地聚落等二處辦理拆遷，本

局建管處將配合各項作業。

七、三三一大地震災後建築物勘估情形

截至九十二年二月止，本局建管處受理地震災勘估案件計有一、三三

三件（包含三三一地震：一、二一八件；五一五地震：九十件；五二

九地震：二十五件），已全數會同專業技師勘估完畢。其勘估結果列

屬「紅單危險」建築物者共計：六件（二件已拆除；另德行公寓大廈

已申請拆除執照；文山區三福行74巷1∼7號及76號則因故撤銷

建照申請；松園大廈、富國大樓尚由所有權人評估議中）；列屬「黃

單需注意」建築物者共計：四十二件（原六十八件，二十六件已撤銷

突破難題

一、加速交通建設

環東（基河）快速道路工程南湖大橋至經貿園區卅五公尺計劃道路段

因廠商財務危機，經辦理解約並於九十年二月十三日重新發包，二月

十六日開工，同年十二月五日完工。

二、建管業務：

（一）為顧及公安簽證品質並遏止不肖專業檢查人簽證不實之情事，本

局建管處依「臺北市建築物公共安全檢查簽證及申報案件簽證不

實認定與懲處作業要點」，對於半年內簽證不實累計達二件以上

者，本局建管處除發布新聞稿同時上網公告並於通知檢查函內勸

導受檢場所避免委託冊列人員檢查簽證，以達落實簽證之效。九

十二年一月至三月止涉及簽證不實罰鍰處分者三件，記點處分者

一件，合計四件。

（二）本局建管處為維護本市公共停車安全，在中央主管機關對機械停

車設施尚未訂定管理辦法前，依「台北市機械停車設施暫行管理

要點」實施檢查，由於上開要點係屬法定職權，非依建築法或停

車場法所授權訂定。本局建管處考量該要點之內容涉及人民權利

義務事項，為強化其合法化依據，乃著手研訂「臺北市機械停車

設備設置及管理維護自治條例」（草案），刻正送議會審查。目

前領有停車場登記證（機械式）之停車場（塔），截自九十二年

三月止完成申報年度安全檢查者計四十七件機械停車位共計五、

三九七位。

（三）為使本市違建處理達到公開、透明化的目標，並讓市民可以共同

監督違建查報拆除情形，將違建查報拆除過程全部上網，民眾藉

由網際網路，可共同監督違建查報拆除情形。另制定「臺北市政

府工務局處理施工中新違建即時強制拆除作業規定」，九十二年

一月至三月止已拆除之現查現拆一三三件，以遏止本市新違建之

產生。並成立「複評三人小組」，解決違建爭議事件強化管制違

建查報與拆除業務，秉持公平、公正、公開原則，針對涉及重大

疑義及法令解釋案、涉及公共安全之虞者之爭議事件，得提請該

小組審議，以有效解決違建爭議事件。

未來施政重點

一、加速交通建設：

（一）持續推動快速道路系統建設：

１洲美快速道路工程

（１）第一期新建工程：

第四標洲美快速道路第一期新建工程（與社子快速道路重疊

部分及士林 43號道路 ）渡頭堤防至社子防潮堤段，於九十

一年七月十日開工，預定九十二年六月二十日完工，截至三

月底施工進度七十八．七五％。

（２）第二期新建工程（平面道路部分繼續施築中）：

第一標（跨越基隆河段）預定九十二年六月十六日完工，

截至三月底施工進度九十八．五五。

第二標（福國交流道段及洲美堤防段）預定九十二年六月二

日完工，截至三月底施工進度九十五．七七％。

第三標（磺港溪至大業路段）預定於九十二年五月十六日完

工，截至三月底施工進度九十七．一一％。

２北二高臺北聯絡線信義支線工程（全線預計九十三年十二月先行

通車）：

第一標(南隧道及南引道)預定九十三年二月五日完工，截至二月

底施工進度七十九．○九％。

第二標(北隧道、北引道及聯絡高架橋)預定九十三年十月廿日完

工，截至三月底施工進度十三．九八％。

３環河北路高架橋道路工程：將於後續設計階段進行水理分析積極

向中央水利主管機關經濟部水利署爭取及協調，俾有效減低對鄰

近居民之影響。目前本局新工處已於九十一年九月完成先期規劃

成果，預定九十二年四月完成環評及設計廠商之評選作業。

（二）持續闢建都市計畫道路：

１中山－松山復興北路穿越松山機場車行地下道工程：

本局與交通部民航局及權益指揮中心三方協調，同意復興北路穿

越松山機場地下道工程南端出口改採Ｆ方案設計施工後，設計顧

問公司已於九十一年八月十日提送變更設計圖說，並於完成審查

後於十月八日併入機場段工程與承商完成議價事宜，並於九十一

年十月十五日全面復工，截至三月底施工進度六十四．九七％。

２東湖地區聯外山區線道路新築工程：為改善東湖地區交通，交通

局於九十年二月完成「東湖地區聯外山區線道路」可行性分析成

果，惟交通局原規劃路線東西兩端出口所涉及之台北市第三圾垃

掩埋場聯外道路、慈濟內湖開發園區、捷運內湖線等工程與相關

幾何條件限制及工程可行性考量下經本局新工處重行檢討於九十

年十二月二十四日完成路線調整方案（大湖公園東側成功路五段

彎道處起，以隧道、橋梁結構型式穿越山區及安泰溪，終點至白

馬山莊北側之康樂街），並正式展開環評作業。本工程路線約長

一、八七○公尺，總經費約一一．五億元，工期約二年半，目前

環境影響說明書已於九十一年十二月十八日本府環評委員會有條

件通過，刻正進行工程設計作業，預定於九十三年四月發包，九

十五年底完工。

３九十一年度辦理路寬十五公尺以上之計畫道路，其中：南港研究

院三段（凌雲五村東側）道路拓寬工程八月二十六日開工，業於

九十二年三月七日完工。

４中華路林蔭大道拓寬工程－景觀人行陸橋工程於九十一年五月九

日開工，截至三月底施工進度七十二％。

５九十二年度辦理「中正臺北車站特定地區交六廣場北側道路新築

工程」等十六項之十五公尺以下計劃道路，除「文山萬壽路中段

道路拓寬工程」正辦理設計及都市計劃變更外，其餘目前正辦理

設計中，另「中正台北車站特定地區交六廣場北側道路新築工程」

九十二年二月二十五日決標，九十二年三月二十五日開工，預定

於九十三年五月二十七日完工。

（三）橋樑工程：

１北投線空中纜車案計畫推動：

環境影響評估及國家公園範圍「北投線空中纜車計畫書」報核作

業：經內政部營建署於九十一年五月十日召開「臺北市政府辦理

『北投線空中纜車計畫』內政部國家公園計畫委員會專案小組會

議」審查本計畫案，審查結果「本計畫案經專案小組審查通過，

請開發單位依委員意見修正圖說表達方式後，提送國家公園計畫

委員會審議」，本案於九十一年七月二十二日將「預先評估環境

影響報告書」併同「北投線空中纜車計畫報告書」函送陽管處陳

報國家公園計畫委員會，並於九十一年十一月二十七日第四十九

次國家公園計畫委員會議審議審議結果，「俟完成陽明山國家公

園計畫第二次通盤檢討程序（預定九十二年五月底）後實施」，

後續預定於九十二年六月辦理ＢＯＴ招商公告，九十二年十一月

底完成ＢＯＴ廠商甄選，九十三年九月動工，九十四年十月完工

營運。

２社子島東側聯外橋梁新建工程：本案路線係沿北投十三號道路，

並穿越洲美快速道路高架橋下及跨過基隆河堤防後銜接社子島開

發之一－一號道路，預定規劃為雙向四∼六車道，全長約８００

公尺，完成後可提供社子島進出士林、北投道路交通需求，預定

九十二年四月完成設計顧問評選工作，未來將配合社子島開發計

畫時程辦理發包施工。

３中山舊橋奉　市長於九十一年元月三十一日宣佈採「遷建方式」

處，並將另擇適切場所按歷史建築予以易地保存，以兼顧防洪減

災及歷史建築文化資產保留與教育。將近七十高齡之中山橋功成

身退，改建工作除原計畫在舊橋橋址改建新橋外，將透過舊橋遷

移復建保存之過程，成為市民古蹟教育及美學運動等富有人文價

值意義的最佳啟迪機會。其中中山舊橋遷建工程（第一標）已於

九十一年十二月二十日開工，將中山舊橋拆解成大小不等之元件

後暫放原再春游泳池安置，預定於九十二年四月三十日前完成拆

解。

４士林橋改建工程，位於臺北市士林區文林路上，跨越雙溪之士林

舊橋，橋長一一○公尺，橋面寬度為十二點五公尺，是聯絡士林

與北投地區間最早的重要橋樑，在民國五十四年完工，使用至今

已三十七年。

士林舊橋由於經過橋體結構檢查有安全的顧慮，故編列預算辦理

拆除重建，將於舊橋原址新建乙座長一一三點五公尺、寬十七公

尺、兩旁設有人行道及觀景平台，美侖美奐的新橋；不過受限於

兩端既有引道高程無法改變，未來新橋橋面將維持原高度不變。

舊橋已於三月一日進行拆除，接著施作新橋，工期三百天，預計

九十三年五月可完工通車，為往返士林橋兩端的用路人，提供更

為安全、便利並且美觀的新橋，請市民拭目以待。施工期間，舊

橋的通行功能，將由位於舊橋旁已施作完成的交通臨時便橋暫時

取代。

二、防洪排水工程：

（一）河川整治及堤防新建工程：

１基隆河南湖大橋上游右岸堤防及兩岸堤外整地工程：為配合經貿

園區及左岸堤防達二００年洪水重現期保護標準，已編列於八十

九至九十一年度連續預算辦理，並於九十年七月六日發包，已於

九十年九月三日開工，預計九十二年八月二十八日完工，截至九

十二年三月底，施工進度七十九％，目前刻正施作低水護岸工程

。

２景美抽水站擴建工程

計畫增設抽水能量每秒八立方公尺之抽水機九組，並擴建抽水站

站房。本工程第一階段預定先行設置五組抽水機，目前已設計完

成，已於九十一年七月三十日發包，土建工程己於九十一年八月

十四日開工，截至九十二年三月底止進度十八％，刻正施築站房

基樁工程，預定於九十三年三月四日完工。

３木新抽水站新建工程

計畫興建站房乙座，設置抽水能量每秒四立方公尺之抽水機六組

，目前土建工程部分已設計完成，惟因部分民眾尚有反對興建之

意見，本府工務局養工處除將繼續溝通，尋求同意施工之共識外

，並將以大多數市民之利益為考量。另本工程原編之總工程費為

二億五千萬元，惟因考量近年來颱洪期間景美溪之洪水位暴漲情

形，而計畫提高設計標準，並將總工程費修編為四億九百萬元，

已於九十一年十二月十三日發包，刻正準備各項施工作業及地區

說明會，預定九十二年四月一日開工。

４康樂抽水站新建工程

計畫興建站房乙座，設置抽水能量每秒八立方公尺之抽水機三組

及抽水能量每秒五立方公尺之抽水機二組。本工程計畫採統包方

式辦理，招標並以最有利標方式評選廠商，正公告招標中，已於

九十二年三月二十五日召開資格標審查，並於九十二年四月九日

召開第二次評選會。

５文山木新抽水站引水渠道工程：配合木新抽水站新建工程，已編

列八十八下半年八十九年至九十一年度追加預算一億七一五三萬

六○○○元，辦理上游引水渠道工程，計畫施設久康街至國光藝

校南側及保儀路口至木新路二段二九九巷之引水箱涵共五六○公

尺，本工程已於九十二年二月十一日發包，刻正準備各項施工作

業及地區說明會，預定九十二年五月十五日開工。

６內溝溪工程：

（1）內溝溪下游段整治工程高速公路以南段(第一標)

於九十年九月三日開工，截至九十二年三月底止，施工進度

78.5%。 刻正進行護岸牆工程(開挖、支撐、護岸牆施築)，

全部工程預計九十二年八月二十八日完工。

（2）內溝溪下游段整治工程高速公路以北段(第二標)

於九十一年八月十六日開工，截至九十二年三月底止，施工

進度45%。 刻正進行防洪牆工程（基樁打設，開挖、支撐、

防洪牆施築），汐湖橋拆除重做，全部工程預計九十二年八

月十二日完工。

（3）內溝溪下游段整治汐湖橋以北至五號公園(第三標)

於九十一年十二月二十七日開工，截至九十二年三月底止，

施工進度28%。刻正進行防洪牆工程(基樁、預壘樁、止水樁

施作)，全部工程預計九十二年十二月二十五日完工。

（二）象神颱風後各項搶修工作辦理情形：

去（九十）年九月十七日納莉颱風來襲所造成之災害，本府工務

局養護工程處負責搶修案件計一二三件，截至九十二年二月底已

完成「南深路通往山豬窟道路、莊敬隧道上方邊坡、辛亥路四段

二十一巷南方庭園後山、信義路五段一五○巷四四八至四五二號

後方山溝岸壁」修復等一二一件，其餘「大坑溪、四分溪堤防加

高工程」等二件預計於九十二年四月底前完工，惟已不影響防洪

功能及市民生命財產安全。納莉颱風重創本市經檢討主因係基隆

河、景美溪流域上游都市化程度日益加深、坡地遭受不當開發、

水土保持不良，土地涵養、截蓄、滲透雨水功能漸減，致颱風豪

雨來襲時造成土石流失淤積溪流等所造成，針對上開原因本府工

務局養護工程處採取下列改善措施：

三、污水下水道工程：

基隆河污染削減計畫

本市污水下水道迄九十二年三月底用戶接管普及率已完成六三•三五

％，其建設成果已具相當規模，對整體河川水質污染之改善亦具可觀

成效。惟因基隆河環境特殊，且污染時日已久，在污染整治上必須標

本兼備雙管齊下，才能發揮成效，本處本（九十二）年度及未來將辦

理工作如下：

（一）迪化二座污水處理廠將陸續加入營運，在處理容量無虞下，賡續

積極辦理用戶接管，於九十二年底達成六十五％之施政目標，並

於九十五年底達到七十五％。

（二）加速改善新生大排及圓山大排等污染嚴重地區，目前正辦理新生

、圓山、建北及中山截流站之新建工程。

（三）加強污水下水道公告使用地區違規廢水偷排情形之稽查作業。

四、持續共同管道系統之闢建及管理：

（一）洲美快速道路共同管道工程（南起環河北路三段社子國小附近向

東北跨越基隆河，沿基隆河右岸經北投焚化廠、北投十三號道路

跨越磺港溪右岸銜接大業路、大度路）利用洲美快速道路之平面

道路、高架橋及堤防空層部分佈設共同管道。本案九十年十二月

廿五日完成正式規劃報告，九十一年四月二十三日完成初步設計

審查會議，同年七月二十九日完成細部設計，併同堤防主體工程

業於九十二年二月十一日完成發包，九十二年三月十二日開工，

預定九十三年八月二十五日完工。

（二）南港經貿園區共同管道工程（本工程自南湖橋引道、三重路口沿

五十公尺林蔭大道至南港路段止），規劃共同管道幹管九○五公

尺、兩側電纜溝三八○公尺。由工程主辦單位地政處土地重劃大

隊併南港經貿園區整體開發工程一併執行之。土建部分業於九十

二年二月十四日完工，機電及監控中心預估九十二年三月底前完

成發包作業，九十二年底前完工。

五、公園路燈建設：

（一）中山十四、十五號公園新建工程：本公園朝自然式公園方向規劃

，避免過多人工建築量體並採開放空間規劃設計，九十年一月四

日通過都審，九十年五月十七日完成工程發包並於五月三十日舉

行開工動土典禮；中山十五號公園土木及綠化工程已於九十年十

二月底完工並開放民眾使用，中山十四號公園配合附建地下停車

場工程進度，於地下停車場完工後配合施作，工期二一○天。本

局公園處已於九十一年三月十一日針對附設地下停車場以外區域

先行施工，並於九十一年六月十五日完成開放使用，其餘部分將

配合本府停車管理處工程進度，經多次協商後本局公園處自九十

二年二月十日起將剩餘土石方部分清運至北投五十五號、四號公

，園填窪地，後由本府停管處自二月二十日起陸續清運土方，停

車場北側部分停管處透水管埋設完成後，經二月二十七日點交，

二月二十八日部分復工，預定九十二年十月底前完成。

（二）推動全市綠美化：九十二年度編列經費七四、○一八、五五四元

，配合本府財政將以「節約經費，維持本市美景」為原則，減少

需常換植的草花數量，以開花性灌木、觀葉植物及地被植物取代

，並延長每期換植日數，預計自行培育及外包施作完竣之美化面

積約為二五、七六三平方公尺，期藉綠衣彩繪增添都會風貌及景

觀美質。

（三）大同十三號公園溫水游泳池新建工程：本工程係八十九年 市長

於「市長之旅」應市民需求興建，列九十至九十二年度連續工程

，總工程費一億三、三七六萬元，九十年度編列公園及溫水游泳

池之委託規劃設計費五八○萬元，九十一年度編列委託監造費及

室內溫水游泳池部分工程費五、七○○萬元，九十二年度概算編

列室內溫水游泳池其餘工程費及公園工程費五、○六○萬元，剩

餘公園工程費將於九十三年度編列。公園將設置十五公尺寬、二

十五公尺長之泳池及必要之附屬設施如水療池、三溫暖、更衣室

、淋浴室、廁所、衣物寄放室、空調系統室、給排水電力系統室

、加熱鍋爐系統室、循環過濾系統室等。本案於九十年七月二日

完成評選，八月十二日辦理民眾說明會，十二月三日通過都市設

計審議幹事會，十二月二十七日通過都市設計審議委員會審議，

九十一年四月十五日取得建造執照，九十一年六月二十七日第一

次開標，因投標廠商家數不足流標，九十一年七月九日第二次開

標保留決標，並於九十一年七月十日決標，溫水游泳池開工動土

典禮於八月四日舉行，預定九十二年十月底完工；該工程目前積

極趕工中，將配合 市長於開工典禮時承諾提前於九十二年七月

底完工；公園工程之細部設計作業現正進行中。

（四）北投溫泉親水公園新建工程：九十一年度辦理第四期工程，包括

地熱谷區內整建、湯元橋整建、舖石人行道、階梯及砌石牆、北

投五十五號公園修景、植栽及水電工程。土木、機電及綠化工程

已分別於九十一年七月八日、十月九日、十月三十日開工，為考

量冬季遊客旅遊方便性及施工安全性，奉 市長同意地熱谷施工

區域自九十二年四月一日起封閉施工，其他區域追加之可施工部

分已施工完成。

（五）榮星公園更新工程第三期已列九十二年度預算辦理，已於九十二

年一月二十三日通過都市設計細部設計審議，二月二十六日已完

成設計圖，已於三月十一日發包，預計十二月完工。

（六）推動青年公園更新工程：本更新工程可改善公園休閒設施，提昇

休憩功能，注入新動力，九十一年度計畫更新項目1.週邊欄杆汰

換.2.公園園路系統改善.3.公廁更新改善 4.水系統更新規劃。

本案九十一年六月五日完成委託技術服務評選合約簽定，九十一

年十一月二十日完成細部設計，十二月三日完成發包，目前施工

進度為百分之二十二，預定九十二年六月完工。第二期工程於九

十二年度編列二千萬元，規劃項目為三、四號門及盆栽館入口意

象塑造及照明系統改善，預定九十二年七月發包。

（七）民生公園更新工程：九十一年度編列委託技術服務費一、四八三

、三八五元。施工費第一期九十二年度編列一千萬元，其餘二三

、五一六、六一五元將列入以後年度辦理。第一期工程已於九十

二年三月四日開工，目前施工進度為百分之四，預計八月完工。

（八）本局公園處已於轄管十七處公園內，依伸展運動之需要設置符合

人體工學之簡易運動設施供市民使用。九十二年度於已設置體健

設施之七處公園增設設施，另於十三處公園新設體健設施，總經

費為二、三七九，九００元，九十三年度將新設置體健設施之公

園為十處，設置完成後全市計有四十處公園設有體健設施，有助

於市民活動身心，紓解情緒等益處。

六、公共建築工程：

（一）北投區秀山區民活動中心新建工程第一分標建築主體、裝修及電

梯工程預定九十二年七月八日完工，截至三月底施工進度九十九

．五％。

（二）臺北車站地區地下街ＤＮ１７４Ａ標工程第一分標建築主體及裝

修工程預定九十三年五月四日完工，截至三月底施工進度五十三

．九％。

（三）臺北市立體育場整建工程第一期多功能體育館新建工程（建築主

體工程）預定九十三年十一月十七日完工，截至三月底施工進度

二十四．一八％。

（四）臺北市北投區市民運動健康中心新建工程（建築主體、裝修及電

梯工程）預定九十二年十月二日完工，截至三月底施工進度四十

二．○％。

（五）臺北市十二號公園新建工程（建築主體裝修及景觀工程）八十八

年一月廿二日開工，由於原承商財務困難無法繼續承作本工程，

經辦理終止合約後，於九十年九月六日與自救會推舉之廠商完成

協議，再於九十年九月十七日開工，預定九十三年三月廿二日完

工，截至三月底施工進度二十九．○一％。

（六）臺北市金龍發展中心新建工程九十一年元月十五日完成發包，並

於九十一年七月一日開工，預定九十二年八月十三日完工，截至

三月底施工進度二十四．一二％。

（七）臺北市中正區龍興大樓新建工程九十一年六月二十七日開工，預

定九十二年七月十七日完工，截至三月底施工進度三十八．○％。

（八）衛工處港墘污水抽水站管理房舍新建工程（建築主體及裝修工程

）預定九十二年五月二十日完工，截至三月底施工進度六○．○

％。

（九）臺北市北投區文化區民活動中心新建工程九十一年四月二十九日

開工，截至三月底施工進度五十四．五％。

（十）臺北市臨沂段一小段改建工程於九十二年二月二十日開工。

（十一）西門市場更新及再利用第二期工程於九十二年二月十四日完成發

包，九十二年二月二十日開工，預定九十三年二月十六日完工，

截至三月底施工進度一．二％。。

（十二）臺北市政府警察局中正二分局廈門街派出所新建工程正辦理委託

設計監造技術服務徵選前置作業。

（十三）臺北市政府警察局文山第一分局木新派出所辦公廳舍興建工程現

正辦理委託設計監造技術服務徵選前置作業。

（十四）臺北市中正區市民運動中心新建工程現正辦理委託專案管理服務

徵選前置作業。

（十五）臺北市南港區市民運動中心新建工程現正辦理委託專案管理服務

徵選前置作業。

七、建管業務革新：

（一）研訂「台北市違章建築處理規則」，針對本草案有爭議部分條文

，本局建管處業於九十二年一月十五日向市長簡報，並已彙集交

通局、環保局、消防局提供之資料研擬修改部份後復於九十二年

三月二十七日再函送法規會併案審議。

（二）廣告物管理：

為強化廣告物管理落實事權，本局建管處已研訂臺北市廣告物管

理自治條例（草案）並於九十二年二月二十日依法定程序送審。

於法制完備前，本處依「臺北市既有廣告物分期分區改善執行計

畫」賡續針對三十公尺寬度以上道路進行違規廣告物清查取締等

整頓工作。

八、其他

本局現亦就本市第三垃圾掩埋場候選場址，目前正委請康城顧問工程

股份有限公司辦理規劃評估作業，已於九十年九月二十七日召開「評

選委員會第二次會議」，排訂場址之優先順序，並已完成期末報告。

目前評選出較適合之場址為南港尖頭場址，本局擬召開地區說明會，

並預定於九十年八月召開說明會。後因故延後，已於九十二年二月底

召開研討會，目前全案簽報 市長中。