創新措施

一、道路建設與管理的現代化：

（一）人行立體穿越設施電（扶）梯設置工程：

１配合基隆路正氣橋改建工程，考量行人穿越基隆路安全、提供老

弱婦孺及中輕度殘障人士使用便利性，乃回復原位於基隆路口、

松隆路口北側之人行陸橋，基於本陸橋位在基隆路匝道起點上方

附近，橋面高度八點四公尺較一般人行陸橋為高，且上、下午尖

峰時段穿越道路行人多，為增進行人行走之權利及誘因，故以全

國首座之電扶梯方式進行人行陸橋之配置。本案人行陸橋亦曾考

量設置升降梯，惟礙於人行道寬度限制及為預留將來設置穿越松

隆路人行陸橋接頭而無空間將升降梯納入本人行陸橋，也因此原

有的平面穿越斑馬線和號誌仍需保留以供重度殘障人士使用；另

景觀部分為配合周遭環境、創造入口意象並與麥帥一橋相呼應，

橋型採用拱型方式設置，並輔以藍色點光源勾勒出拱型線條，及

弧形玻璃作為頂蓋妝飾。此座人行陸橋不但提供未來臺北市設計

人行陸橋之參考亦可配合麥帥一橋再次成為臺北市新地標。

２中華路林蔭大道景觀人行陸橋設置電梯、電扶梯：於規劃階段即

考量安全及日後維護，除設置安全監控系統，並於九十年十一月

二十九日邀福星國小、本局養工處（日後維護單位）等共同研商

管理維護機制。

（１）管理方面：案內安全監控系統主機（含相關設施）及電梯、

電扶梯之操控開關，將設於福星國小警衛室中，以利就近監

視；且於學童上下學時，請校方加派導護或志工協助指揮學

童使用。

（２）維護方面，除要求電（扶）梯廠商向本局養工處及福星國小

等相關單位及人員提供使用維護之教育訓練外，其日常之定

期保養、維修事宜，將建議養工處委託專業廠商辦理。

二、公園路燈建設：

（一）為美化市容，提昇市民生活品質，汰換外觀造型老舊之ＦＲＰ製

開關箱，規劃路燈電源與燈桿共桿計畫，並自八十八年下半年起

實施，目前已完成一三一二處共桿式開關箱之設計案，已完工一

0一四處，並賡續進行施工作業。

（二）為充分發揮公園功能，盱衡公園環境，分別於青年公園、新生公

園、南港公園及至善公園規劃舖設 p u、合成橡膠及紅磚土跑道

，提供巿民安全舒適之慢跑場地。青年公園p u 跑道於四月二十

二日開工，工期為六十晴雨天，預計九十一年七月十五日完工。

新生公園合成橡膠跑道已於九十一年六月九日完工，南港公園及

至善公園紅磚土跑道已於九十一年三月十八日開工，分別於九十

一年五月二十八日及三十一日完工。

三、建管業務革新：

（一）百貨公司及大型賣場歲末安檢

為因應歲末年終人潮及保障消費者安全，使民眾安心進入百貨公

司及大型賣場等建築物消費，本府工務局於九十一年一月七日至

九日針對本市大型百貨公司及賣場計五十家進行大規模歲末安檢

，檢查結果：合格者四十四家、停業者三家、不合格者三家（立

即罰鍰並限期於元月二十二日前改善），且於九十一年元月十九

、二十、二十六、二十七日及二月二、三日等三例假日再次派員

針對各大賣場進行安檢，共計檢查四十八家，檢查結果全數合格

，業達到公共安全檢查及宣導之目的，並保障市民有個安全的購

物環境，以達到公共安全零災害的理想目標，確保市民生命財產

安全。

（二）持續推動建築執照檔案圖說免書證免謄本的服務，民眾申請建築

執照檔案圖說，不需檢附建物權狀影本或登記謄本，僅需提供建

物建號或地址，由服務人員代查建物所有權人，即可簡化相關證

件。

（三）持續推動各項人民申請案線上申辦，利用網際網路即時、無時間

、地點限制特性，民眾可二十四小時上網申請，不受時空限制，

節省行車往返時間，達簡政便民績效。

（四）有關使用執照存根查詢民眾亦可於本府工務局建管處網站（網址

：http://www.dba.tcg.gov.tw） 便民服務項下，利用門牌號碼

或地段地號查詢並列印之。

（五）本府工務局建管處為民服務櫃台受理各項人民申請案件核發，自

民國九十一年一月至六月，受理人民申請使用執照存根複印共七

、一一三件，地籍套繪圖謄本一、八一○件，建築執照檔案圖說

五、一七八件，微縮影片複印一、○一五件，建築師閱覽微縮影

片共二七五件。

（六）鑑於台北市去年遭受嚴重水患，造成市民財產受損，本局建管處

結合學者專家與民間團組成「防災服務團」於三月十七日至三月

三十一日，分別在本市十二個行政區舉辦三十二場講習會，以提

供民眾諮詢，並建立市民的防災觀念。

重要成果

一、加速交通建設：

（一）快速道路系統建設：

１環東(基河)快速道路工程：自南京東路六段麥帥公路以西至經貿

園區卅五公尺計劃道路以東部分於九十年十一月卅日前，分段完

工通車；經貿園區卅五公尺計劃道路至臺五線部分工程於九十一

年四月三十日完工，預定於本(九十一)年中，由北二高南港聯絡

道與本工程銜接後通車；景觀工程：麥帥公路新明路二九八巷以

東至南湖大橋段橋下九十一年三月二十三日完工，麥帥公路段麥

帥一橋至新明路二九八巷路段九十一年五月二十四日竣工。

２基隆路正氣橋改建工程（主橋為雙層高架橋由基隆路、永吉路口

接東西向快速道路，然後沿基隆路延伸跨越基隆河與南京東路六

段銜接）高架橋部分九十年九月三十日前，分段完工通車。

３臺北市東側山區快速道路環境影響評估案檢討結果可利用北二高

臺北聯絡道信義支線及南港聯絡道提供本市西南端與東北端之交

通，於九十年四月六日向市長進行台北市快速道路系統建設簡報

會議，會議結論「東側山區快速道路目前無急迫性，可緩辦。」

４外雙溪快速道路環境影響評估案已完成第一部分路線方案檢討作

業，考量對沿線景觀、環境衝擊大，且目前尚可利用重慶北路交

流道經中山高至東湖交流道間之進出匝道與市區道路銜接，未來

亦可利用施工中之洲美快速道路經環河南北路與市民大道連接等

交通替代動線紓解車流，另顧及市府財政壓力，已於九十年四月

六日獲 市長裁示後續作業暫緩辦理，目前已結案。

５新天母快速道路（自環東快速道路堤頂大道內湖路交叉口處向西

經北安路、自強隧道口、實踐大學後方延伸向北至至善路，續向

北延伸至士東路及天母東路段）路線由交通局於九十年八月底完

成規劃；環境影響評估案於八十九年四月十三日與財團法人中華

顧問工程司完成簽約。

（二）都市計畫道路闢建：

１中華路林蔭大道拓寬工程：道路拓寬工程於九十年二月二十八日

完工；景觀美化工程於九十年五月十日完工。

２萬華西園陸橋拆除闢建為平面道路工程，於九十年四月七日開工

，九十一年一月十日完工。

３中山區民族東路改善工程九十一年三月一日完工。

４九十年度辦理路寬十五公尺以上之計畫道路：

士林士商路及士商路一八三巷道路拓寬工程，九十一年三月廿七

日完工。

（三）本市人行道更新工程：為提供市民良好的步行環境，本府擬定了

一套循序更新的人行道改善工程計畫。目前正加速執行更新，自

八十八年下半年至九十一年度計畫完成一三二萬平方公尺，截至

九十一年六月三十日止，八十八年下半年及八十九年度已完成面

積為二二九、八００平方公尺，九十年度完成約六七萬七，四三

五平方公尺，九十一年度已完成約十五萬三，一三七平方公尺，

另加計本局新工處及公園處配合道路工程及公園工程一併辦理之

人行道改善面積約一三０、五二一平方公尺，共計已完成面積一

、一九０、八九三平方公尺。

１人行道認養：本府為鼓勵民間企業團體，共同參與公共事務，提

供人行道認養業務，以節省行政暨財政支出，目前除已設有專人

單一窗口，受理市民電話洽詢及申請案之處理外，並訂有認養作

業流程，主動積極拜訪各人民團體，加強認養業務之推展，至九

十一年六月三十日止已完成認養四六五件，面積達四０萬三、八

０三平方公尺，績效卓越，並為社會各界肯定。

（四）橋樑工程：

１大直橋改建工程：

鑒於大直舊橋樑高程低於臺北地區二百年防洪標準，且舊橋寬度

亦不符現今及未來交通量之要求，故辦理拓寬加高改建，本工程

係採世界首座釣竿式橋塔斜張橋設計，已於八十八年十月二十六

日開工，預計九十一年十一月二十六日完成，截至九十一年六月

底，施工進度七十八％，並已於九十一年六月二十三日完成第一

段(主橋部分)通車。

２文林路跨越雙溪之士林橋改建工程，已於八十九年十二月二十九

日發包，九十年七月十六日開工，原預定九十一年十月底完工，

惟因需配合防洪需求計畫將樑底高程提高，但居民有反對意見及

南端擋土牆及便橋引道佔用私地需辦理價購，自九十年十二月十

日停工，目前私地業已完成價購，並配合本(九十一)年防汛期檢

討復工，截至九十一年六月三十日止，施工進度二十一％，預定

九十二年六月廿六日完工。

３北投線空中纜車案之推動：

本計畫主要係以空中纜車做為陽明山國家公園的遊客交通工具，

以紓解花季及例假日市區往返陽明山壅塞的交通，並藉由空中纜

車與都會捷運（ＭＲＴ）車站相銜接，提供市民更便捷的休憩大

眾交通工具；經檢討其運輸需求、工程效益、維護難易及建設經

費後，研擬纜車路線為自北投親水公園為起點，終點站則設於陽

明山交通轉運公園預定地，路線長度約四•八公里，沿線並配合

陽明山地區既有觀光及遊憩景點交通需求設置龍鳳谷與陽明公園

兩處中間站。本纜車計畫經於八十九年三月二十七日向 市長簡

報後，ＢＯＴ先期規劃工作經委託中華顧問工程司辦理，並於九

十年七月四日經本案專案小組委員會議審議後同意備查。目前正

依國家公園法辦理「預先評估環境影響」及國家公園範圍「北投

線空中纜車計畫」報核；暨依都市計畫法辦理市轄區之變更都市

計畫作業。

二、防洪排水工程：

（一）積水改善措施：

１為加強市區豪雨積水改善工程（工作），業責研考會列管工務局

養工處改善項數，計辦理一九七項（含納莉風災），經全力趕辦

，業已完成百分之八十，目前執行情形說明如次：

（１）已完工者：計「士林大南路排水改善工程」等１５７項。

（２）施工中者：計「大同歸綏街、保安街排水幹線工程」等２８

項。

（３）待改善者：計「內湖康樂抽水站新建工程」等１２項。

（二）河川整治及堤防新建工程：

１基隆河南湖大橋上游左岸堤防新建工程：配合南港經貿園區開發

併環東(基河)快速道路工程於九十一年四月三十日完工於九十一

年四月卅日前分兩階段完工，基隆河南湖大橋上游右岸堤防及兩

岸堤外整地工程──後續工程：配合中央基隆河整治計畫，於九

十一年六月三日開工，截至九十一年七月八日施工進度十七．五

％計畫七月底清疏土方廿五萬立方公尺，全部工程預計九十二年

五月二十九日完工。

２大坑溪（南港橋至基隆河匯流口）河道整治工程：為配合經貿園

區開發及基隆河左岸堤防達二００年洪水重現期保護標準，已編

列於八十八至九十一年度連續預算辦理，俾達連續堤防保護程度

，並於八十八年五月二十日決標，目前施工中，截至九十一年六

月底，施工進度九十二％，預計九十一年八月十七日完工現已可

發揮防洪功能。

３大坑溪、四分溪連續堤防加高工程：

（１）本局養工處「大坑溪、四分溪聯繫堤防加高工程」計畫分為

六標辦理，至九十一年六月三十日止，其第一、二標（大坑

溪部分）第一標於九十一年一月十五日開工，施工進度五十

五％，預定九十一年八月三十一日完工，第二標於九十一年

一月二十五日開工，施工進度四十七％，預定九十一年九月

三十日完工，第三標（四分溪部份）於九十一年三月十九日

開工，施工進度五十五％，預定九十一年八月七日完工。

（２）為使汐止地區居民瞭解「大坑溪、四分溪聯繫堤防加高工程

」之內容及效益，本局養工處前於九十一年三月十八日於汐

止市福山巖顯應祖師廟舉行施工說明會，九十一年三月二十

二日汐止市公所再籌辦第二次說明會，該次說明會由汐止市

黃市長親自主持，經汐止市公所、台北縣政府及本處參與人

員詳細說明後，大部分民眾對工程內容均已了解，其結論略

以 (A)養工處繼續施作堤防加高工程 (B)汐止側牆身綠美化

工作由汐止市公所負責辦理 (C)橫科溪排水改善請臺北縣政

府速辦發包(D)施工用地損壞農作部分應作合理補償。

（３）九十一年五月十七日本府工務局楊副局長主持「大坑溪、四

分溪、景美溪等相關防洪工程趕辦及防汛期應變因應措施」

會議決議，請第一、二、三標承商積極趕工，第一、二標預

定九十一年七月三十一日完成防洪牆工程，屆時應可發揮防

洪功能，第三標已於九十一年六月二十二日完成防洪牆工程

，應可發揮防洪功能。

（４）有關第四標南深橋陸閘部分已於九十一年六月二十三日開工

，截至九十一年六月三十日止，施工進度三％，預定九十一

年十月三十一日完成，並將今（九十一）年度鐵路缺口汛期

臨時應變措施納入一併辦理，至於第五標鐵路橋陸閘中長期

防洪構造物部分，經91.06.13與鐵路局林副局長及所屬相關

單位及鐵路改建工程局研商結果，由本處設計及經費籌措，

由鐵路局發包施工，至於爾後因施工損壞部分，由致損單位

負責復舊。

（５）另第六標大坑溪、四分溪景觀綠美化工程部分，遵 局長九

十一年六月二十日主持景觀綠美化會議結論，訂於九十一年

七月三日邀中興工程顧問公司共赴南港中研活動中心聽取地

方居民建議。

三、污水下水道工程：

（一）本市用戶接管普及率，截至九十一年六月底止，累計完成用戶接

管三九０、六一九戶，普及率已達五八．七四％，本局衛工處將

繼續朝九十一年底達成六十％之目標努力。

（二）內湖污水處理廠新建工程：本廠之集污範圍除本市基隆河以北之

大直、內湖地區以外，尚兼收臺北縣部分地區之家庭生活污水，

預計總服務人口可達三十七萬六、０四三人，營運初期每日將可

處理十五萬噸之污水，未來隨著集污地區人口成長，可逐步擴充

處理系統容量至每日二十四萬噸；本工程業於九十一年五月二日

通水試車，預定九十一年十一月正式營運。

（三）迪化污水處理廠提升二級處理工程：本廠原為初級處理廠，除提

升處理等級外，並將處理容量增為每日五十萬立方公尺，本工程

主體工程第三標土建工程業於八十八年一月二十日開工，本工程

預計於九十一年底前開始試車。

（四）天母次幹管工程：本工程計分為三標，俟完工後可提供服務約三

一、六三八戶，以供接續辦理分管網及用戶連接管工程；本工程

預定於九十一年十二月底完工。

（五）代辦淡水河系污水下水道系統營運管理：淡水河系污水下水道系

統通水狀況，自八十九年一月一日起至九十一年六月三十日止，

於本期間，獅子頭抽水站總出水量五九三、八八二、０九三噸，

北市污水量三四七、三三一、七七三噸，佔五八•四八％，北縣

各截流站（井）污水量二四六、五五０、三二０噸，佔四一•五

二％。

（六）管線清理及修繕：於本（六）月執行污水下水道用戶申請清管服

務計三、九八八件次，均於當天或翌日處理暢通，遇較嚴重堵塞

或清理次數頻繁地區則由年度管線維護工程改善、換修；配合道

路拓寬、路面銑刨加鋪而辦理之整修工程計新增人孔、陰井及清

除人孔一、０八四座、人孔框蓋維護三、二七五座、管線修繕八

、三０六•五０公尺、管線清理檢視二八、五六六•二公尺。

（七）場站維護：於本（六）月執行各揚水、截流站定期巡檢次數南區

計一、七一０件次，北區計一、六九四件次；站井清洗南區計五

九站、北區計六三站，巡檢當場如發現機電設備如線路、浮球或

零件損壞，即當場維修更新，如馬達、泵浦嚴重損壞則發包委由

承商辦理維修。

四、共同管道系統之闢建及管理：

「臺北市東西向共同管道」全線土木工程於八十九年九月二十四日完

工，全線支線抽水井機電設備已於九十年三月十二日完工、機電監控

系統已於九十年三月二十九日完工，並持續由委外管理維護廠商進駐

管理。

五、公園路燈建設：

（一）榮星公園更新工程分三階段進行，整體規劃及第一期細部設計，

由錫塯環境綠化基金會贊助，該會並委由森海國際工程顧問股份

有限公司進行整體規劃及第一期工程設計，已於八十九年六月二

十七日完成整體規劃期末簡報，並完成第一期細部設計之圖說及

施工預算書。並先配合養工處之榮星公園四週人行道及五常街人

行道改善計畫，進行變更第一期公園園路及出入口改善工程。第

二期及第三期土木、水電及綠化工程細部設計委託設計事宜，於

八十九年八月一日公告公開評選，八十九年八月二十九日因無廠

商投標而流標，已於八十九年十二月二十九日重新公開評選，由

森海國際工程顧問股份有限公司得標。第二、三期細部設計案已

於九十年八月二日完成都市設計審議。第一期已於九十年十二月

二十七日完工。第二期工程進行東北區親子草皮等整建，於九十

十二月六日開工，工期為六十晴雨天，已於九十一年三月二十八

日完工並開放使用。

（二）本市現有都市計畫及非都市計畫之公園、綠地、廣場、兒童遊樂

場及河濱公園等計九九○處，總面積約一、九一五公頃，迄九十

一年底已闢建及已列預算即將開闢者共計七四九處（含部分開闢

二五處），面積約一、二七四公頃；截至九十一年五月底已開闢

完成計一二、六七五、八九四平方公尺的公園、綠地、廣場、兒

童遊樂場及河濱公園，若以此為基礎計算，則本市每位市民享有

之公園綠地面積可達四．八一二平方公尺。

（三）本市現有路燈盞數為一二一、二０九盞，較八十九年底一一四、

二一三盞，增加六、九九六盞，增加率為六•一二％，為提高工

作效率於每週一、三、五實施夜間路燈巡修作業，以確實檢修失

明路燈，降低路燈失明率，目前失明率均維持於千分之三以下。

（四）至今依計畫汰換老化燈泡一八、一六九盞（汰換地點包括街道巷

弄一三、○五一盞和本市五十三座人行地下道日光燈五、一一八

盞），以維持景觀照明及消除治安死角。

（五）配合巿長巿政白皮書，加強改善學校周邊巷道、人行道、公園等

處夜間照明，預定裝設三千八百餘盞，僅餘二十盞尚須配合自來

水事業處及臺電工程等計劃性挖掘施作。

（六）富民公園更新計畫：本公園主要工程內容有公園進出口之改善、

兒童遊具之增設、園路及照明改善、老人及運動區之規劃及生態

池之設置。另因廊道及音樂台等設施需申請建照，故延至九十年

元月二日始完成發包手續，二月十四日開工，三月十六日停工，

五月二十五日復工，已於九十一年一月二十五日完成並開放使用

。

（七）新生公園游泳池新建工程：新生公園新建游泳池係本局公園處第

一座市立室內溫水游泳池，建築面積九六六．七一平方公尺，為

二層現代化建築。溫水游泳池長二十五公尺、寬十五公尺，設置

六個水道，可供市民全年運動使用，亦可作為選手訓練使用；第

一期工程於九十一年一月三十一日完工，第二期工程已於九十一

年一月二十七日完工，並於一月十八日完成委託手續，委託期限

五年，已於三月一日正式開放。

（八）陽明公園一年一度的花季盛事，於九十一年三月九日展開，正值

櫻花、杜鵑、茶花爭妍綻放，將吸引全國民眾百萬人次參與陽明

公園知性、感性賞花之旅。

六、公共建築工程：

（一）大安地政事務所辦公大樓新建工程(建築主體裝修及電梯部分)九

十年七月十六日完工。

（二）中山區下埤里老人活動中心新建工程九十年三月卅日完工。

（三）警察局中正二分局泉州所暨交通、消防分隊新築工程九十年十一

月二十六日完工，機電部分於九十一年二月五日完工。

（四）臺北市延吉綜合福利服務中心新建工程（建築主體工程）九十一

年一月十四日完工。

（五）北投丹鳳山電視轉播站新建工程（建築主體工程）於九十一年三

月二十八日完工。

七、建築管理：

（一）建照審查與管理

１自九十一年一月至六月份共計核准建照一七五件、變更設計二一

一件，各類執照平均處理時間為七•五天，績效良好。

２辦理建築師簽證負責核發執照案件之抽查作業，依「建造執照及

雜項執照規定項目審查及簽證項目抽查作業要點」自九十一年一

月至六月份抽查建照五十件，變更設計八十二件，其中不符規定

建照四十二件，變更設計四十八件，已分別依「臺北市建築師簽

簽證案件考核處理原則」辦理，輕者記點處分計八十三件。

３辦理畸零地調處，自九十一年一月至六月份共受理申請調處者計

五十五次，召開三十三次協調會，二次畸零地調處委員會議，有

效解決建築基地申請建築面臨畸零地問題所衍生之困擾。

（二）建築工程施工管理

１建築工程施工發生損壞鄰房事件之處理，依「臺北市建築爭議事

件協調處理及評審作業程序」之規定，辦理現場會勘並協調建、

損雙方處理相關賠償或修復事宜。九十一年一月至六月止，召開

協調會計六十五件。

２九十一年一月至六月止，本局建管處受理建照工程申報開工計二

四五件、受理申報各樓層勘驗計二、四三六件（包括一般樓層勘

驗計一、九二四件、必須勘驗項目：放樣勘驗二一九件、二樓版

勘驗一六○件、山坡地勘驗七十四件、十樓版勘驗六十八件及二

十樓版勘驗二件），核准發給使用執照二三一件。

（三）建築物公共安全檢查

１建築物公共安全申報執行情形：

（１）應於九十年十二月三十一日前辦理申報之本市Ａ、Ｄ、Ｆ類

建築物，列管家數為二、七○九家，統計至九十一年六月為

止，已清查出之辦理申報家數為二、五二九家，其餘一八○

家目前尚在清查中（包括已申報、未申報、免申報及其他）

，清查後倘屬應申報而未申報者將依建築法從嚴續處。

２建築物公共安全檢查執行情形：

（１）依行政院頒「維護公共安全方案－營建管理部分」符合第一

、二、三順序之營業場所，全市列管共有七、四五四家；九

十一年一至六月份公共安全檢查共計八五五家，合格者六八

二家，不合格者五十九家（立即罰鍰並限期於一個月內改善

）、已停業、未營業及其他計一一四家；前經限期改善複查

共計一九八家，不合格十家（執行斷水斷電處分）。

（２）鑑於台北縣東科大樓火災事件，自九十年五月十五日起，本

局建管處即針對全市四三五幢十五層以上高層建築物全面執

行公安檢查，並督導建築物公共安全申報辦理情形，凡經檢

查不合格或未依法辦理申報者，均依建築法罰鍰處分並追蹤

列管。至九十一年六月止，已全部完成申報。

３建築物昇降設備安全檢查辦理情形：

（１）自九十一年一月至五月止各檢查機構共計執行代檢八、○五

九臺，其中合格者計八、○五八臺，不合格計一臺。

（２）為加強督導檢查機構及專業廠商，確實依規定執行檢查業務

，本府工務局依檢查機構彙報之備查資料按月排定抽檢作業

。自九十一年一月至五月份代檢部份排訂抽檢六七○台，其

中合格計六○八台，部份未符者計六十二台，未符規定者本

局建管處即依規定註銷原核發使用許可証，俟改善完畢經複

檢合格後始可核發使用許可證，並副知內政部營建署。

（３）對未申領（含逾期）使用許可證之建築物昇降設備，本府工

務局除函請管理人儘速依規定申領使用許可證外，並另行排

訂安全檢查核日程表，進行查核，經查核仍未依規定申領使

用許可證者，即予當場張貼清查安檢紀錄，並告知管理人。

自九十一年一月至六月止，共計執行三一八臺，其中合格者

一九四臺，不合格者一二四臺。

（４）經本局建管處抽檢結果不合格者經改善完畢，由檢查機構彙

報建管處排訂複檢，自九十一年一月至六月止，共計複檢四

十四臺，其中合格者計四十四臺，不合格者計○臺。

４無障礙設施檢查辦理情形：

為改善本市公共建築物無障礙環境，本局依執行無障礙環境五年

計畫，自九十一年一月至六月止，持續執行政府機關、學校合作

社等場所無障礙設施與設備之檢查，共計檢測八十四家，其中完

全改善三十三處、部分改善四十八處，已遷移或改為他用等三處

，對檢測不符部分，已函請所有權人或管理機關負責人限期改善

或提具替代改善計畫，報由本局建管處彙提「臺北市政府公共建

築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組」審查，未依規定

辦理者，則依身心障礙者保護法第七十一條規定處罰。

（四）建築物違規使用處理

１正俗專案執行辦理情形

九十一年一月至六月底止，配合本府執行涉營色情、賭博電玩及

毒品場所斷水斷電共及強制拆除計五家。

２罰鍰執行辦理情形

（１）九十一年一月至六月止，違規罰鍰處分計四四四件，金額為

二六、○八○、○○○元；罰鍰收繳共計二五七件，金額為

一五、六三七、○○○元。

（五）建築物違章查報暨拆除處理

１違章建築（九十一年一月至六月）查報新違建有二、三五二件，

拆除一、二八七件，其中並就危害公共安全之面積達三百平方公

尺以上大型新違建積案，拆除計十二件。

２南陽街補習班學生宿舍違建專案

（１）本市南陽街補習班違規隔間宿舍林立，大多簡陋搭建，夾層

違建非但樓層高度不足（約一•五至一•七公尺），且隔間

後通道狹窄（僅約五十至六十公分），所使用之材料多是易

燃材料，逃生、防火條件均不足，危害到公共安全，經本局

建管處清查計有違建二十五件。

（２）為保障住宿學生之安全，本局建管處於九十一年二月八日、

九日強制拆除南陽街十七巷三、七號三樓夾層及樓頂，計四

件當學生宿舍之違建，續於春節後上班首日（九十一年二月

十五日），拆除同街十七巷二、四號四樓頂及二十八號三樓

頂等三件違建，計拆除違建七件。

（３）另十八件違建案，經查為住家使用或為倉庫，或僅屬無壁體

之棚架，暫無重大妨害公共安全使用之虞，依本府當前取締

違建措施規定，暫緩執行列入分類分期處理；惟為求慎重，

於九十一年三月八日由本局建管處召集本府消防局至現場再

勘查，其結果有四件依規定處理（一件拆後重建已於九十一

年四月十八日拆除完畢，二件既存作教室及一件空地作營業

廚房，當事人均已改善，現並由本局建管處列管中）。

（４）為防止類似危害公安之違建，本局建管處已函請本府教育局

及各專科以上學校，就學生在外租屋狀況詳加了解，如有違

建作為學生宿舍或教室使用，立即提報後優先處理。

（六）公寓大廈管理

１本市自「公寓大廈管理條例」施行以來，積極輔導市內公寓大廈

管理組織完成報備，並舉辦公寓大廈管理組織申請報備處理講習

會、法令說明會及座談會，以加強宣導公寓大廈管理條例之精神

與運作模式，截至九十一年六月止本市完成公寓大廈管理組織報

備者累計二、二三九件。

２統計截至九十一年六月三十日止，全市核發之七層樓以上（含）

建築物使用執照計八八五○件，扣除不合公寓大廈報備條件如：

國宅、學校、飯店、政府單位及單一所有權人等者，合於報備條

件者計四四八八件；故截至九十一年六月三十日，計有二二三九

件，已經本處核發公寓大廈組織報備證明在案，其中七層樓以上

（含）之核准件數佔一八三六件。另自八十四年六月二十八日公

寓大廈管理條例頒布施行後，於核發使用執照前，只要是合於報

備條件，起造人均須依上開條例第十八條規定提撥公共基金，並

於請領使用執照時提示基金開戶存款影本，且於注意事項中加註

列管，統計截至九十一年六月三十日止，列管案件共計有一○九

三件，合於報備案件共計有九八五件，而已至本府報備計有九六

○件，報備率達百分之九七點四六。

（七）廣告物管理

１依「臺北市既有廣告物分期分區改善執行計畫」，自九十一年一

月至六月止完成本市違規招牌廣告及樹立廣告清查工作計七八三

件，經輔導改善者計二六三件、強制拆除者計四七九件。

２為配合九十一年度臺北市清潔月（九十一年一月二日至二月三日

）及國家清潔週（九十一年二月四日至二月十日）加強危險招牌

及違規鷹架廣告之拆除，本局已研訂「加強執行臺北市清潔月暨

國家清潔週期間違規招牌廣告及樹立廣告處理」辦理，共執行強

制拆除一七八件。

３本府於九十一年六月四日第一一六六次市政會議通過「臺北市廣

告物審議委員會設置要點」及「臺北市廣告物審議作業程序」，

將作為本局審議廣告物許可之依據。

４本局於九十一年六月二十八日上午假國父紀念館演講廳舉辦廣告

物管理法令說明會，宣導內容為臺北市廣告物暫行管理規則及廣

告物管理實務說明。

（八）營建管理

１為有效執行「整飭營建秩序提昇工程品質」專案查核營造廠專任

工程人員差勤工作紀錄，杜絕營造廠專任工程人員租、借牌風氣

，提昇工程品質、確保人民生命財產安全，依「臺北市政府工務

局查核營造廠專任工程人員差勤工作紀錄作業要點」及行政院「

加強營造業之管理方案」，於每年六月份、十二月份派員至營造

廠查核專任工程人員差勤工作紀錄保存情形，並以勞、健保局、

入出境管理局及薪資所得資料交叉比對，發現有一三九家，二○

位專任工程人員等尚有疑義，本局建管處並於九十一年四月起進

行複查作業，預計九十一年六月底完成。

２臺北市轄內登記設籍營造業家五年證一次作業，截至九十一年五

月三十一日止初步完成換證共計二○八件（逕行申請登記甲等之

營造業【簡稱：直甲】十七家、甲等營造業：一三四家、乙等營

造業：十七家、丙等營造業：四十家）。

（九）加強山坡地建築管理

１山坡地住宅社區管理辦理情形

（１）本（九十一）年防汛期前之例行檢查工作業（包括初、複）

已於九十一年五月二十日完成。本市列管之坡地社區共一一

一處，評估結果為Ａ級之社區計十一件、列為Ｂ級之社區計

三十一件、列為Ｃ級之社區計七十九件。其中列為Ａ級之社

區查屬本局養工處「士林雙溪中央社區崩塌危險整治改善工

程（第二期工程）」範圍內，已由養工處併案辦理改善中。

所有評估結果及技師建議事項，已發函督促各坡地社區自行

改善或加強監測中，以維坡地居住安全。

（２）設立山坡地專線電話（０２－２７２５８３６３）不定期受

理人民陳情，對有安全疑慮之山坡地住宅社區案件，除會同

專業技師至現場勘外，並與當地居民面對面溝通，使社區民

眾了解邊坡維護對住宅安全之重要性，以建立坡地居民應自

行維護邊坡安全的觀念。本局建管處自九十一年一月至六月

辦理本市民眾陳情有疑慮安全之坡地住宅會勘案件計三件（

文山區二件、內湖區一件），均已分別處理或答覆。

２針對潛在危險山坡地，經體檢發現有立即危險區域，由本局建管

處配合建設局，已完成「信義區吳興街五八三巷一一七弄一處」

、「中山區北安路五０一巷雞南山危險山坡地聚」之「納莉一、

二、三」等處（計有：一二○間，一三八戶）之拆除補償、清運

廢棄物作業。

八、九二一大地震受損建築物後續處理

（一）「紅單」、「黃單」建物之處理：

１九二一震災受損建築物「黃單」二二八件，已申請重建認定者二

十六件，修繕完竣降為安全者一○八件（計百分之五十八•八）

，住戶尚未處理者計九十四件；另「紅單」二十六件中特殊個案

處理情形目前仍剩一件尚未決定重建或補強（北投關渡黃金城）

。對於尚未修繕補強之「黃單」建築物，本府工務局於九十年十

月二十三日發函通知住戶，為維護居住安全，請儘速辦理修繕補

強，「黃單」建築物之修繕補強，住戶除可委託專業公會辦理，

亦可委託專業技師或建築師個人辦理。

２經確認為「危險」或「需注意」之建築物如有需要要拆除重建者

，其申請期限因考量建物所有權人私權整合不易等情況，故仍參

照中央頒訂「九二一震災重建暫行條例」適用期限之規定，得於

九十四年二月三日前提出申請，依合法建築物原建蔽率、原容積

率（或原總樓地板面積）重建。

（二）經相關單位建議須提起審議案件共計十五件：

１民間工程受損建物部分：計六件受損建物經本府工務局勘估評定

及邀集相關公會研商結果，須將五營造廠、四案設計建築師（二

案設計建築師已死亡簽准免予提案）涉及懲戒事宜移送審議。

２教育局學校工程受損建築部分：計六件經教育局及相關技師公會

勘查評估結果，由教育局檢具相關資料將三家營造廠、六案設計

建築師涉及懲戒事宜移送審議。

３東星大樓倒塌案、國泰攬翠天廈及司法院立體停車場新建工程業

經建築物所有權人及工務局委請專業單位鑑定確有設計人、承造

人之疏失，業經相關單位提出審議，將三家營造廠及三案設計建

築師移送懲戒。

４理懲戒情形：

（１）建築師移送十三件（計十五位建築師）經本市建築師懲戒委

員會召開九次審議懲處辦理情形如后：六案予以免議，一案

予以申誡處分，惟已向內政部建築師懲戒委員會提出覆審，

現仍審議中；一案因目前尚在司法程序中（東星大樓案），

繼續調查中；五案予以緩議。

（２）營造廠共計十三件，八家因設籍外縣市已移主管機關辦理審

議，其餘五家係隸屬本市五家，其中松林工程公司及吳協興

營造廠已無營造業登記，而鴻固營造股份有限公司（東星大

樓案及三井工程股份有限公司（國泰攬翠天廈案）案經臺北

市營造業審議委員會審議會議討論因已進入司法程序中，全

案待司法程序完成後再辦理後續審議事宜。另臺灣川源營造

股份有限公司（司法院立體停車場新建工程案）涉及減省工

料案，因兩造資料不充份經審議委員會決議須再補充資料後

再辦理後續審議事宜。

九、三三一大地震災後建築物勘估情形

統計至九十一年六月二十六日止，本局受理地震災勘估案件計有一、

三三三件（包含三三一地震：一、二一八件；五一五地震：九十件；

五二九地震：二十五件），已全數會同專業技師勘估完畢。其勘估結

果列屬「紅單危險」建築物者共計：六件（二件已拆除）；列屬「黃

單需注意」建築物者共計：六十五件（原六十八件，三件已撤銷列管

）。

十、納莉颱風後各項搶修工作辦理情形：

去（九十）年九月十七日納莉颱風來襲所造成之災害，本府工務局新

建工程處負責搶修案件：「納莉颱風士林及北投區搶修及修復工程（

第一期及第二期）：士林劍南路納莉風災修復工程、士林仰德大道一

段25號前向上延伸護欄設置及仰德大道四段格致中學附近人行道坍塌

修護工程、北投區崇仰二路災害搶救工程、納莉颱風士林區災害搶救

工程、北投區納莉颱風緊急災害搶救工程、納莉颱風緊急災害搶救工

程 (陽明山部分 )、納莉颱風泉源路二三六號淨水場前一百公尺緊急

災害搶救工程、北投區光明路二四六號 (光明大廈 )側方崩坍修復工

程、士林菁山路85-150號護欄設置及擋土牆修護工程、北投區納莉颱

風緊急災害搶救工程二、北投區納莉颱風緊急災害搶救工程三」共十

一案，於本年防汛期（五月三十一日）前均已完成。

十一、三三一地震支援搶救工作辦理情形：

九十一年三月三十一日地震造成本市部分建築傾斜及局部損壞，本局

新建工程處已支援搶救工程，計有三福街七十六號教會、木新路二段

187號敦化南路一段233巷2-4號共三案。

突破難題

一、加速交通建設

中山－松山復興北路穿越松山機場車行地下道工程：本工程之機場段於

八十六年一月開工後即持續依計畫施工中，惟南引道工程因受當地居民

抗爭，遲遲無法發包，八十八年八月十八日說明會決議由相關議員、居

民代表、學者專家組成工程監督小組，並成立「復北南引道入口案爭取

權益指揮中心街」。該中心成立至今，先後提出將南引道出入口設於民

族東路以北之Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ及Ｆ方案，惟均因飛安為最大疑慮，

而未獲民航局首肯。並於九十年五月十一日、六月十四日、廿八日由交

通部召開三次協調會，同年八月十五日由本局局長、民航局游局長及權

益指揮中心會談後，決議由指揮中心提出新替代方案及可行工法之詳細

報告，民航局並於同年十月九日邀集新工處及相關單位進行研商Ｆ方案

之替代方案。市議會於九十年十一月十二日舉行座談會，座談會結論：

建請新工處將出入口設於民族東路以北，相關細節請新工處與民航局研

商，工務局分別於九十一年二月四日起至四月二十九日三次由本局與民

航局及指揮中心召開三次聯合審查會議確定採Ｆ方案修正案，未來復興

北路穿越松山機場地下道南端出口將改在復興北路與民族東路口，由於

Ｆ方案必須遷移滑行道與進入機場施工，涉及機場相關飛航管控細節，

本府工務局正積極與民航局展開協調。

二、公園路燈建設：

（一）為落實本府照顧弱勢優先政策，本府於八十八年三月九日第一○○

一次市政會議通過成立「中正二九七號（永福）公園拆遷安置專案

小組」由白副市長擔任召集人，並邀集專家學者、社會團體、居民

代表及本府相關單位研商拆遷戶安置事宜。中正二九七號（永福）

公園，總面積三九、五一七平方公尺，九十年八月一日由 白副市

長主持之「中正二九七號（永福）公園拆遷安置專案小組」第八次

會議，會議決議採行方案二－變更都市計畫為保存區，發展為聚落

、藝文展演園區方式保存，並由本局公園處於九十年十月二十四日

依決議專案簽奉核准一併移轉由文化局為主管機關。九十年十二月

十三日由文化局召開之「推動中正二九七號（永福）公園為聚落 /

藝文展演園區專案小組」第一次會議，並於九十一年一月十八日召

開府內工作研商會議，後續執行事項本局係負責辦理九十一年五月

一日前臨水區三十八戶違建拆除事宜；本拆遷工程已於九十一年五

月二十日完成地上物拆除作業，另考量拆除後整體景觀及安全性，

本局公園處接續辦理完成簡易綠化及護坡工程。

三、建管業務：

（一）為顧及公安簽證品質並遏止不肖專業檢查人簽證不實之情事，本局

建管處依「臺北市建築物公共安全檢查簽證及申報案件簽證不實認

定與懲處作業要點」，對於半年內簽證不實累計達二件以上者，本

局建管處除發布新聞稿同時上網公告並於通知檢查函內勸導受檢場

所避免委託冊列人員檢查簽證，以達落實簽證之效。九十一年一月

至六月止，涉及簽證不實罰鍰處分者十三件，記點處分者二十三件

，合計三十六件。

（二）本局建管處為維護本市公共停車安全，在中央主管機關對機械停車

設施尚未訂定管理辦法前，依「台北市機械停車設施暫行管理要點

」實施檢查，由於上開要點係屬法定職權，非依建築法或停車場法

所授權訂定。本局建管處考量該要點之內容涉及人民權利義務事項

，為強化其合法化依據，乃著手研訂「臺北市機械停車設備設置及

管理維護自治條例」（草案），刻正送議會審查。目前領有停車場登

記證（機械式）之停車場（塔），自九十一年一月至六月止完成申

報年度安全檢查者計三十九件機械停車位共計四、六一四位。

（三）為因應行政程序法所造成之困擾及有效執行現查現拆作業，避免現

查現拆因行政程序法送達程序延誤拆除時機而造成當事人更大損失

，及因拆除時機延後易造成不法情事，業依行政執行法第三十六條

規定將「臺北市政府工務局施工中新違建現查現拆作業規定」修正

為「臺北市政府工務局處理違章建築即時強制拆除作業規定」，於

自九十年十月一日起實施，以排除行政程序法第七十三條、七十四

條及訴願法第十四條及第五十八條之適用，加速施工中違建之處理

時效，以達查拆合一，進而有效遏阻新違建之產生及不法情事，自

九十一年一月至六月計即報即拆二○九件。

（四）為提高本市公寓大廈組織報備案之報備率及十五層樓以上高層建築

未向本局建管處報備案件，由各管區承辦人員，進行分區分期個別

訪談輔導，分兩階段進行：

１第一階段（於九十年九月十七日至九十一年二月二十日）：針對九

十年一月一日起至九十年八月二十三日之曾被退件之公寓大廈組織

報備案完成訪談二一０件；十五層樓以上高層建築未向本局建管處

報備案完成訪談計一九七件。

２第二階段：針對於九十年八月二十三日起至九十年十二月三十一日

止曾被退件之公寓大廈組織報備案（計增加六九件）及十五層樓以

上高層建築未向本局建管處報備案計一三九件，繼續列管追蹤，本

階段訪談輔導工作業於九十一年三月三十一日完成。

（五）本局極力爭取廣告物示範區補助經費預算編列通過，並依「台北市

招牌廣告及樹立廣告示範區執行計畫」辦理廣告物示範區，以達形

塑地區特色之目的，同時街區、地區或公寓大廈亦得依該計畫及「

台北市廣告物示範區美化更置申請及補助作業須知」規定向本府申

請自辦廣告物更置及經費補助。

（六）目前已完成「臺北市廣告物管理自治條例」草案之訂定，並已送台

北市議會審議，俟議會通過後，俾據以推動本市廣告物之設置與管

理。

未來施政重點

一、加速交通建設：

（一）持續推動快速道路系統建設：

１洲美快速道路工程

(１)第一期新建工程：

第二標（渡頭堤防至重陽橋匝道）預定九十一年五月廿四日完工

（修正完工日期檢討中），截至六月底施工進度九十五％。

第三標重陽橋下改善工程原定九十年九月十九日招標，惟因居民

陳情，十月五日在本市議會交通委員會就地方民眾陳情意見之回

應及重陽橋下車行地下道設置與否之替選方案提出報告說明。會

議結論：第三標目前暫緩發包，將俟社子島未來開發後考量交通

需求情況再行檢討辦理，現階段重陽橋下環河北路中正路口仍續

維持平面方式運作。另於九十一年三月八日簽奉市長同意暫緩辦

理。

第四標洲美快速道路第一期新建工程（與社子快速道路重疊部分

及士林43號道路）渡頭堤防至社子防潮堤段，於七月二日決標。

(２)第二期新建工程（全線高架橋預計於九十一年底先行通車）：

第一標（跨越基隆河段）預定九十二年二月八日完工，截至六月

底施工進度六四．○七％。

第二標（福國交流道段及洲美堤防段）預定九十二年四月八日完

工，截至六月底施工進度六九．二二％。

第三標（磺港溪至大業路段）預定於九十二年四月二日完工，截

至六月底施工進度六十八．九二％。

２北二高臺北聯絡線信義支線工程（全線預計九十三年十二月先行通

車）：

第一標(南隧道及南引道)預定九十二年八月十九日完工，截至六月底

施工進度五六．九二％。

第二標(北隧道、北引道及聯絡高架橋)預定九十三年十月廿日完工

，截至六月底施工進度二．一七％。

３基隆路正氣橋改建工程：

平面道路部分預定九十一年八月十四日完工，截至六月底施工進度

九十八．○％。

基隆路段、撫遠街連絡道段橋下空間景觀工程預定九十一年八月七

日完工，截至六月底施工進度八十五．○％。

４新天母快速道路工程－天母段（至善路至天母東路）路線由交通局

完成規劃後，該局於九十年十月八日向市長簡報時，其裁示：「應

就圓山地區、自強隧道交通先予以研究改善，並進行民意調查獲大

多數民意支持後，再提報本市議會。」前案圓山交通改善，業經本

府交通局於九十一年六月十四日將修正之「中山橋重建期間交通維

持措施暨圓山地區交通動線規劃」計畫書函送本局養護工程處納入

中山舊橋遷建工程案辦理；另自強隧道，則正由本市交通管制工程

處就標誌、號誌分流管制、未來槽化之必要性及可行性方式，並將

擇期召開會議研商。至於新天母快速道路工程路線規劃案，交通局

將俟圓山地區與自強隧道現況改善較具明確（預計九十二年六月底

前），再與沿線居民溝通及擇期向 市長簡報並經其裁示後，提報

本市議會同意，再交由本處辦理後續環評作業。

５環河北路高架橋道路工程先期規劃：本工程路線係由環河南路高架

道路延伸起自鄭州路至渡頭堤防與洲美快速道路銜接，長約五．三

公里，高架道路採與堤防共構方式規劃為單層雙向四車道；橋下平

面道路則規劃為雙向四車道（敦煌路以南）及雙向六至八車道（敦

煌路以北）。並於市民大道、民生西路口、民族西路口、社中街口

及社子島佈設匝道。本工程將結合本府都市發展局對於環河北路沿

線之相關景觀平台規劃構想，將高架橋、景觀平台、跨堤陸橋及平

面道路進行整體規劃，以提供沿線居民更具親水性之休憩空間及更

佳之環境景觀，並可將平面道路及人行空間供作地區交通及活動使

用。本案於九十年五月二十六日與亞聯工程顧問股份有限公司簽約

，於九十一年二月八日完成期末報告（初稿），並於九十一年四月

三日召開交通局、都市發展局及工務局三局長聯席會議，目前已訂

於九十一年七月十七至十八日召開地方說明會及九十一年七月十一

日召開期末報告審查會。

（二）持續闢建都市計畫道路：

１中山－松山復興北路穿越松山機場車行地下道工程：

第二標南引道工程：本局與交通部民航局及權益指揮中心三方協調

，同意復興北路穿越松山機場地下道工程南端出口改採Ｆ方案設計

施工後，本局現正積極推動修正設計工作，並與民航局協商機場施

工相關細節，俟問題獲解決，將請顧問公司儘速提送變更設計圖說

，儘速推動後續細部設計（含第一標機場段（含北引道段）之Ａ－

Ｃ工作井段變更設計）、發包及施工事宜，以使本工程能早日通車

。

２南港南深路道路拓寬工程（第一標）九十一年一月十七日開工，預

定九十一年九月六日完工，截至六月底施工進度五一％。

３九十年度辦理路寬十五公尺以上之計畫道路：

大安基隆路（辛亥路至羅斯福路段）西北側拓寬工程，九十年八月

六日開工，截至六月底施工進度八十．○％。

４九十年度辦理富錦街打通連接光復北路新築工程等四十三項路寬十

五公尺以下計劃道路，均完成發包，部分工程並已完工，部分工程

陸續施工中。

５九十年度「臺北市道路及護坡規劃設計」共計十三項道路工程，其

中有六項工程已完成設計發包，有一項工程刻正辦理發包作業中，

另有四項工程目前正辦理細部設計及有二項工程正辦理都市計劃變

更作業中。

６東湖地區聯外山區線道路新築工程：本工程路線係由大湖公園東側

成功路五段彎道處起，以隧道、橋梁結構型式穿越山區及安泰溪，

終點至白馬山莊北側之康樂街，且於康寧路三段75巷北端七公尺

巷道及安泰街 114巷可銜接本路線作為社區之出入口，路線長一、

八七○公尺，隧道兩座共長一、○二五公尺及橋梁兩座共長九十公

尺，路寬十二公尺，車道佈設為雙向二車道。目前正進行環境影響

評估作業，預計於九十一年底完成第一階段環境影響評估作業及工

程初步設計作業，且於初步設計後，辦理都市計畫變更及細部設計

作業。

７九十一年度辦理路寬十五公尺以上之計畫道路二項：

（1）內湖九號路暨接順相關巷道新築工程，於六月二十七日決標。

（2）南港研究院三段（凌雲五村東側）道路拓寬工程，於六月二十八

日決標，預計七月中開工。

８九十一年度辦理信義吳興街三二○巷至吳興街三九四巷（惠安公園

東側八米）道路新築工程等十六項路寬十五公尺以下之計畫道路，

目前尚有六項設計中，其餘均已完成發包。

９九十一年度臺北市道路工程規劃設計，目前正進行第一階段初步設

計，已於91.7.5提送成果。

10中華路林蔭大道拓寬工程－景觀人行陸橋工程於九十一年三月四日

開工，預定九十一年九月十日完工，截至六月底施工進度十五％。

（三）橋樑工程：

北投線空中纜車案之推動：

１環境影響評估部分：

內政部於九十一年元月三日召開「預先評估環境影響」審查會後

再依委員意見修正環境影響及整體興建計畫。案經陽管處再於九

十一年二月二十一日提供國家公園生態保育、環境教育等資料，

並由本局新工處於三月十五日將顧問公司修正「預先評估環境影

響報告書」函送陽管處呈報內政部營建署及國家公園計畫委員會

，內政部營建署於五月十日召開「臺北市政府辦理『北投線空中

纜車計畫』內政部國家公園計畫委員會專案小組會議」審查本計

畫案，審查結果「本計畫案經專案小組審查通過，請開發單位依

委員意見修正圖說表達方式後，提送國家公園計畫委員會審議」

，目前正修正調整纜車第一中間站路線及遊客中心配置。

２變更都市計畫部分：

另「北投線空中纜車計畫」市轄段變更都市計畫作業，於九十一

年二月二日起公展三十天，二月二十七日假北投區公所舉行公開

說明會，四月二十四日經臺北市都市計畫委員會四九四次會議審

議結果「成立專案小組詳加審查」，都委會專案小組已於九十一

年六月十一日現勘纜車沿線後，將擇期開會審議。

二、防洪排水工程：

（一）河川整治及堤防新建工程：

１基隆河南湖大橋上游右岸堤防及兩岸堤外整地工程：為配合經貿

園區及左岸堤防達二００年洪水重現期保護標準，已編列於八十

九至九十一年度連續預算辦理，並於九十年七月六日發包，已於

九十年九月三日開工，預計九十二年八月二十八日完工，截至九

十一年六月底，施工進度五十八％。

２內溝溪下游段整治工程：配合基隆河南湖大橋上游右岸堤防二０

０年重現期保護標準，已編列八十九至九十一年度預算辦理，堤

防工程，並於九十年九月三日開工，預計九十二年八月二十八日

完工，截至九十一年六月底，施工進度五十％，並已於九十一年

五月三十一日先完成南湖大橋上游面１９２公尺堤防。

（二）象神颱風後各項搶修工作辦理情形：

１本(九十一)年度第一期防汛檢查已完成，其中抽水站部分缺點共

七十八項，抽水機組部份已於五月三十一日前檢修完畢，其餘機

組老舊部份，已列入抽水機組更新計中劃辦理改善。

２納莉颱風後各項搶修工作辦理情形：

去（九十）年九月十七日納莉颱風來襲所造成之災害，本府工務

局養護工程處負責搶修案件計一二三件，截至九十一年六月底已

完成「南深路通往山豬窟道路、莊敬隧道上方邊坡

、辛亥路四段二十一巷南方庭園後山、信義路五段一五○巷四四

八至四五二號後方山溝岸壁」修復等一一一件，其餘「洲美防潮

堤2，200公尺及舌閥等修復工程」等十二件將可於九十一年八月

底完工。另本府工務局新建工程處負責搶修案件，截至目前尚有

「北投區光明路二四六號(光明大廈)側方崩坍修復工程、士林菁

山路 85－150號護欄設置及擋土牆修護工程、北投區納莉颱風緊

急災害搶救工程、北投區納莉颱風緊急災害搶救工程」等四件，

將於本（九十一）年防汛期（五月三十一日）前完成。納莉颱風

重創本市經檢討主因係基隆河、景美溪流域上游都市化程度日益

加深、坡地遭受不當開發、水土保持不良，土地涵養、截蓄、滲

透雨水功能漸減，致颱風豪雨來襲時造成土石流失淤積溪流等所

造成，針對上開原因本府工務局養護工程處採取下列改善措施：

（１）對於已開闢具危險性之山坡地公園建檔列管，加強巡查，並

視實際狀況加強防護措施。

（２）函告水土保持義務人於九十一年三月底前實施水土保持處理

與維護，否則即由本府代為進場施作並向水土保持義務人求

償。

（３）對於尚未修復之地點除設置「警告標示牌」外亦積極辦理整

治事宜。

（４）加強抽水站之檢修維護管理，改善工程，共計十七站已於九

十一年六月底前全部改善完成，並持續辦理管理人員之教育

訓練及加強值勤考核。

（５）堤防加高、河道疏浚、防潮堤之修復及擋水牆、蛇籠之增設

。

（６）加強防汛演習宣導及因應措施。

本府工務局養護工程處於每年防汛期前即依既定天然災害處理程

序定期召開防汛會議，並加強人員防汛演習、機具、車輛清理維

護等以因應汛期間發生之狀況，於災害發生後即刻聯絡本府相關

單位及人員現場勘查，研商改善方式，爭取搶救時效，以維市民

生命財產及通行之順暢、安全。

三、污水下水道工程：

（一）繼續推動內湖污水處理廠新建工程：本工程業於九十一年五月二

日通水試車，預定九十一年十一月正式營運。

（二）繼續推動迪化污水處理廠提升二級處理工程：本工程預計於九十

一年底前開始試車。

（三）用戶接管普及率繼續推動每年成長三％至四％。

（四）淡水河系污水系統之營運與監測系統。

四、持續共同管道系統之闢建及管理：

（一）配合捷運路網共同管道工程（信義線）案八十八年二月廿四日與

亞新顧問公司完成委託設計簽約程序，八十八年十月一日完成初

步設計作業；其中國際金融中心站八十九年七月十五日完成細設

，相關設計圖說業於九十年十二月廿八日函送捷運局，預計九十

一年年底併同站體委請捷運局代辦發包施築。

（二）洲美快速道路共同管道工程（南起環河北路三段社子國小附近向

東北跨越基隆河，沿基隆河右岸經北投焚化廠、北投十三號道路

跨越磺港溪右岸銜接大業路、大度路）利用洲美快速道路之平面

道路、高架橋及堤防空層部分佈設共同管道。本案九十年十二月

廿五日完成正式規劃報告，九十一年四月二十三日完成初步設計

審查會議，預計七月底前完成細設圖說審查作業，併堤防主體工

程標辦發包，預計九十一年十二月底前施工。

（三）大度路共同管道工程（自大度路、省市交界至承德路口銜接洲美

快速道路共同管道），路段總長約4200公尺，配合台電仙渡高壓

輸變電線路系統規劃施築，九十一年起開始編列預算辦理規劃、

設計，預定九十二年底前完成設計，九十三年發包施工。

五、公園路燈建設：

（一）中山十四、十五號公園新建工程：本公園朝自然式公園方向規劃

，避免過多人工建築量體並採開放空間規劃設計，九十年一月四

日通過都審，九十年五月十七日完成工程發包並於五月三十日舉

行開工動土典禮；中山十五號公園土木及綠化工程已於九十年十

二月底完工並開放民眾使用，中山十四號公園配合附建地下停車

場工程進度，於地下停車場完工後配合施作，工期二一○天。本

局公園處已於三月十一日針對附設地下停車場以外區域先行施工

，並於九十一年六月十五日完成開放使用，其餘部分本府停車管

理處可於九十一年七月十五日後，陸續交由本府工務局公園處施

工，預定九十二年四月底前完成。

（二）推動全市綠美化：九十一年度編列經費九、六○○萬元，配合本

府財政將以「節約經費，維持本市美景」為原則，減少需常換植

的草花數量，以開花性灌木、觀葉植物及地被植物取代，並延長

每期換植日數，預計自行培育及外包施作之美化面積約為二九、

三三○平方公尺，期藉綠衣彩繪增添都會風貌及景觀美質。

（三）大同十三號公園室內溫水游泳池新建工程：本工程係八十九年市

長於「市長之旅」應市民需求興建，編列九十至九十二年度連續

工程，總工程費一億三、三七六萬元，九十年度編列委託規劃設

計費五八○萬元( 面積 二、五００㎡)，九十一年度編列委託監

造費及室內溫水游泳池部分工程費五、七００萬元，九十二年度

編列室內溫水游泳池部分工程費及地面公園工程費五0六0萬元，

規劃將設置十五公尺寬、二十五公尺長之泳池及必要之附屬設施

如水療池、三溫暖、更衣室、淋浴室廁所、衣物寄放室、空調系

統室、給排水電力系統室、加熱鍋爐系統室、循環過濾系統室等

。本案已於九十年七月二日完成評選，八月十二日辦理民眾說明

會，八月三十日向局長簡報，九十年十二月三日通過都市設計審

議幹事會，九十年十二月二十七日通過都市設計審議委員會審議

，已完成細部設計，預定九十一年六月二十七日開標。

（四）北投溫泉親水公園新建工程：九十一年度辦理第四期工程包括地

熱谷區內整建工程、湯元橋整建工程、全區舖石人行道、階梯及

砌石牆工程、北投五十五號公園修景、植栽及水電工程，預定九

十一年六月二十八日發包，九十三年度擬辦理第五期工程，其規

劃設計項目為圖書館前噴泉花圃修景整建、、露天溫泉區西側空

地修景、植栽工程、水電工程及人工北投溪濬渫。

（五）推動青年公園更新工程：本更新工程可改善公園休閒設施，提昇

休憩功能，注入新動力，九十一年度計畫更新項目1.週邊欄杆汰

換.2.公園路系統改善.3.公廁防漏改善. 4.水系統更新規劃。本

案九十一年六月五日完成委託技術服務評選合約簽定，預定九十

一年九月完成都市設計審議，十月完成工程發包，九十二年三月

完工。

（六）榮星公園更新工程第三期擬列九十二年度預算辦理，森海國際工

程顧問股份有限公司目前正規劃設計中。

六、公共建築工程：

（一）臺北市凱達格蘭文化館新建工程第一標建築主體及電梯工程預定

九十一年十一月廿四日完工，截至六月底施工進度六十一．五％

。

（二）永公福利園區新建工程已完成細部設計，因應住六之六重劃區聯

外排水，預定於九十二年完成後再行辦理後續作業。

（三）北投區秀山區民活動中心新建工程第一分標建築主體、裝修及電

梯工程預定九十二年七月八日完工，截至六月底施工進度四十七

％。

（四）臺北車站地區地下街ＤＮ１７４Ａ標工程第一分標建築主體及裝

修工程預定九十三年五月四日完工，截至六月底施工進度三十三

．九七％。

（五）臺北市立體育場整建工程第一期多功能體育館新建工程（建築主

體工程）預定九十三年十一月十七日完工，截至六月底施工進度

八．五％。。

（六）臺北市北投區市民運動健康中心新建工程（建築主體、裝修及電

梯工程）預定九十二年九月二十二日完工，截至六月底施工進度

五．五％。

（七）臺北市中山區市民運動健康中心新建工程（建築主體及裝修工程

）預定九十一年十一月十二日完工，截至六月底施工進度三十二

％。

（八）養工處第七分隊及相關科室遷建工程（建築主體及裝修工程）預

定於九十一年十二月廿三日完工，截至六月底施工進度七十二．

五％。

（九）臺北市十二號公園新建工程（建築主體裝修及景觀工程）八十八

年一月廿二日開工，由於原承商財務困難無法繼續承作本工程，

經辦理終止合約後，於九十年九月六日與自救會推舉之廠商完成

協議，再於九十年九月十七日開工，預定九十三年三月廿二日完

工，截至六月底施工進度十四．一％。

（十）臺北市金龍發展中心新建工程九十一年元月十五日完成發包，並

於九十一年七月一日開工，預定九十二年五月十四日完工。

（十一）臺北市中正區龍興大樓新建工程九十一年五月九日完成發包，目

前開工準備中。

（十二）衛工處港墘污水抽水站管理房舍新建工程（建築主體及裝修工程

）現正辦理發包前置作業中。

（十三）臺北市北投區文化區民活動中心新建工程九十一年四月二十九日

開工，截至六月底施工進度一．三％。

（十四）臺北市政府警察局中正第一分局辦公大樓新建工程現正辦理徵選

前置作業中。

七、建管業務革新：

（一）研訂「台北市違章建築處理規則」，該草案業於九十一年六月二

十八日辦理公告，廣泛徵詢意見中。

（二）提高本市公寓大廈管理組織申請報備率預定工作計畫暨時程管制

：

１近程計畫（九十一年一月至三月）

（１）對九十年度以前報備未經核准案件，除公文加註管理組織報

備原則外，並採逐一進行輔導。

（２）位於山坡地之社區，將逐一輔導成立管委會。

（３）針對十五層樓以上必須申報公共安全檢查之建築物，計一三

九件，已造冊逐一訪談完畢，持續追蹤輔導並建請內政部修

法同意將兩年申報一次公共安全檢查之時限改為一年，誘使

大樓儘速成立管理組織，便於申報公共安全作業。

２中程計畫（九十一年四月至十月）

（１）請市府相關單位於舉辦活動時配合輔導。

（２）舉辦說明、宣導會，並視經費許可製作宣導光碟短片以供民

眾索取。

（３）擬採評選獎勵制度，增加大型社區成立管委會之誘因。

３遠程計畫（九十一年十月至年底進行）

本府工務局業已建請內政部修法，對於應成立管委會之社區請賦

予一定程度之罰責，經採行草案已送行政院，待通過後據以執行

，並隨時提供建言。

（三）進行重要路段之違規廣告物清查及取締，另依「臺北市政府工務

局執行臺北市廣告物暫行管理規則第五十四條及第五十六條基準

」規定對於有「封閉或堵塞建築技術規定設置之避難逃生設備」

「固定支撐物或構架為易燃材料或非堅固不易毀損之材質構造」

、「破損、傾頹、朽壞」、「其他經工務局邀集相關機關認定有

妨礙市容觀瞻、都市景觀、公共安全或交通安全之情形者」之違

規廣告物，通知設置人於七日內改善或補辦手續；逾期仍未改善

或補辦手續者，執行強制拆除。

（四）持續協助坡地居民完成邊坡缺失改善：針對市民陳情有安全疑慮

之山坡地住宅社區案件，會同專業技師至現場勘處並提供專業改

善建議。

（五）加強山坡地住宅安全宣導：藉由分送本局建管處印製之「山坡地

住宅安全（ＤＩＹ）」手冊及「坡地社區擋土牆安全檢視及維護

」摺頁，並於本市有線電視公益頻道播放「山坡地災害防治宣導

教育帶」，宣導坡地居民住宅安全自助檢查觀念。

（六）台北市騎樓（含無遮簷人行道）改善規劃案：預計於九十一年八

月完成規劃，即由本府工務局所屬工程處進行後續發包施工作業

。

（七）有關建築物耐震能力調查、評估專案：

１成立臺北市政府「建築物實施耐震能力評估及補強方案」諮詢小

組，提供有關建築物耐震評估之諮詢工作。

２有關臺北市公有建築物「基本資料調查與耐震能力初步評估」工

作已由各公會全聯會派員進行調查評估，預計於九十一年六月完

成，初評結果經諮詢小組會審後，送營建署核備。

３辦理臺北市公有建築物「耐震能力詳細評估」工作，詳評結果經

諮詢小組會審後，送營建署核備。

八、其他：

（一）福德坑象頭埔土方資源處理場，本局新工處於八十九年十二月委

由康城工程顧問公司進行規劃及環境影響評估作業，第一階段環

境影響評估審查，環保局於九十一年五月十三日召開審查會議，

審查結果為不應開發，本案已簽報市長同意依環評決議停止本案

開發計畫。

（二）環東(基河)快速道路工程－南港經貿園區徵收範建築廢棄物處理

工程，預定九十一年十一月卅日完工，截至六月底施工進度八十

九．九％。

（三）本局現亦就本市第三垃圾掩埋場候選場址，目前正委請康城顧問

工程股份有限公司辦理規劃評估作業，已於九十年九月二十七日

召開「評選委員會第二次會議」，排訂場址之優先順序，並已完

成期末報告。目前評選出較適合之場址為南港尖頭場址，本局擬

召開地區說明會，以了解民眾意願，案於九十一年五月二十四日

拜訪南港區長及當地里長，溝通本計畫等內容，並獲支持協助辦

理說明會，預定八月中旬召開。