臺北市政府社會局施政報告

資料截止日期：95年9月30日                 資料更新日期：95年10月13日

專責人員：顏香蘭        　　　　　        電話：27256975

e-mail：ha-yan@mail.taipei.gov.tw

| 重 要 施 政 成 果 |  |
| --- | --- |
| 創新措施 （係指本局年度新執行之重大政策、為民服務革新措施及全國首創者等） | 一、完成高風險家戶資料庫之基礎建置 （一）為預防及舒緩臺北市家庭危機案件，對有需求的家庭提供關懷與協助，防止狀況惡化成為危機個案，本局整合臺北市所有低收入戶、獨居老人、特殊境遇婦女人口、失依兒童人口、精神疾病等人口資料，以及家庭暴力防治個案資料庫、社工服務個案管理系統等資料與相關單位通報資料，建置「臺北市政府社會局社會福利高風險家戶系統」，期透過資料整合及動態交叉分析，篩檢標定臺北市社福人口中具潛在危機的家戶，提供予相關單位給予關懷、協助或救援，並隨時更新或加入新個案。此外，此系統具有回溯資訊查詢及趨勢分析之功能，可供決策分析與資源調節之參考。 （二）系統建置情形： 目前已完成系統開發，上線輔導中，並新增個管篩選等功能。將繼續開發「社福整合資料庫」資訊平臺，與本局各社福系統整合。 （三）系統架構： |
| 重要成果 （係指本局年度重大政策、重要業務之辦理情形） | ※95年施政方針重要成果 「社區總動員、愛心護家園」－95年將繼續以「社區互助」作為政策推動的規劃主軸。 - 強化服務人民團體，推動e化 （一）協助各類人民團體e化，會務電子化，選舉電腦計票作業。 （二）鼓勵團體建立專屬網站，提供會員便捷服務系統。 - 推動平宅社區亮起來： - 硬體方面：進行平宅社區環境改造 - 依據：臺北市議會93年度本市地方總預算案附屬單位預算及綜計表審議意見書「臺北市公益彩券盈餘分配基金附帶決議」第2條：「臺北市5處平宅應加速限期進行社區改造計畫，並同步辦理追加減預算或列入94年度預算辦理，讓臺北市的平宅社區耳目一新，融入周遭社區生活圈，脫離貧民社區形象。」 - 經費：於95年度公益彩券盈餘分配基金編列2,000萬元續辦。 - 95年度平宅改造計畫將持續針對平宅基本需求及美化工程兩部分進行，計畫已於95年3月7日簽奉核准，將陸續依政府採購法辦理發包，預定於8月底前完成。 4、目前執行情形：95年度安康平宅社區改造低親職功能家庭服務 中心美化及整修工程已竣工，並驗收完畢，已交給世界和平會 作為服務中心使用。延吉平宅辦公室結合會計師公會整修工程 亦已竣工，後續將辦理驗收核銷事宜。福民平宅社區改造案已 開工，預定於12月20日完工。安康平宅社區改造案於10月4日決 標，預定於11月20日竣工。延吉及福德社區改造案第1次開標因 投標廠商未達3家流標，將於10月5日進行第二次開標。 - 軟體方面－引介社會資源，加強輔導工作 - 引進社會資源，為平宅社區及居民提供豐富多元之服務，目前已結合者如傳神希望協會、星橋愛心服務協會、美麗人生關懷協會、臺大社工系、文山社區大學．．等，提供兒童少年輔導、獨居長者關懷服務、單親媽媽服務等。 - 積極辦理「平宅社區沙龍」方案，依社區居民之特性、需求及興趣規劃多元之系列性的輔導課程及班隊，結合地方資源共同辦理，期藉由長期的團體活動，輔導參與者建立正確的觀念，激發其潛能，增加自信心及社會適應力，以朝向脫貧之目標邁進。 - 另鑑於平宅低功能家庭需長期密集之輔導，方能有效協助其改善家庭狀況，故將平宅內低功能家庭之直接服務部分委託民間辦理案，已依規定辦理公告招標，並於4月20日與社團法人世界和平會完成簽約，於5月1日正式進駐，以提供更深入、更完善之服務。 - 協助低收入戶第二代出人頭地，積極脫貧，減少數位落差 - 鼓勵低收入戶第二代青年學子，利用工讀所得定期儲蓄並進行自我教育投資。自92年7月起推行「臺北市出人頭地發展帳戶」專案，鼓勵70名低收入戶第二代子女藉由工讀所得增加儲蓄。專案參加同學已進入高等教育（大學以上）且現尚在就學者之比例為58.74％、大學以上畢業就業者之比例為20.00％，另70名低收入戶第二代學子共儲蓄了930萬122元，且已有28個家庭已非本府列冊輔導之低收入戶，脫貧率為40.00％，另本局已於95年8月16日辦理專案之3周年結業活動。 （二）95年8月辦理補助低收入戶購置電腦設備計畫，由本局與台 北市電腦公會合作，邀請民間廠商（宏碁、荷蘭商思惟、微軟、 賽門鐵克、巨匠電腦、CSF、百資）及中華電信分別提供350 套電腦軟硬體、電腦課程、課程證照檢定及上網優惠專案。 95年8月7日至95年8月25日開始受理申請，並於95年8月14日於 市政大樓中庭辦理「數位饗宴 美夢成真」記者會，95年9月25 日起開始配送電腦。 - 實施身心障礙者社區生活重建方案： - 建構社區化早期療育服務系統：95年1至9月底止，服務成果如 下： 1、自辦： （1）通報、諮詢及親職服務：新增通報1,963人，累計通報服務2 萬4,721人（86年迄今），提供諮詢服務3,144人次。 （2）志工方案：辦理早療志工進階訓練5場，計116人次參與，志 工服務635人次。 2、委辦個管服務及早療資源服務中心： （1）委託個管服務：新增個管服務32人，累計服務923人。本案 95年7月併入分區早療資源中心辦理。 （2）委託早療資源中心服務：計服務320人，累計服務981人次， 諮詢服務354人次。 - 建構成人統整性社區生活重建方案： 本案已於94年將身心障礙成人個管服務與轉銜服務予以整合，並將臨時及短期照顧服務項目酌予修正，以求更符合身心障礙者需求。95年1至9月個案管理暨轉銜服務計服務425人、10,101人次；臨時及短期照顧服務計服務646人、8,798人次、4萬2,111小時。 - 多元化及普及化的老人服務措施： - 社區參與普及化：鼓勵健康老人，尤其是獨居老人，參與社區 互助團體，產生歸屬感。 - 廣設老人活動據點：為增進老人社會參與及老人休閒娛樂活動，特別鼓勵民間團體、機構、學校、公司行號，並透過補助方式，廣設老人活動據點以滿足本市長者休閒活動空間之需求，鼓勵長者於就近社區中參與活動，增進人際互動，提昇長者社會參與機會。 （1）持續辦理補助方案，截至95年9月底為止，社會局補助辦理 老人活動據點達69處。 （2）配合內政部社區照顧關懷據點之推展，至95年9月底為止， 已補助辦理達45處（含8處核備據點）。 - 補助推動獨居與失能長者服務方案暨辦理老人財產信託研擬研討會計畫： （1）透過補助方式強化老人社區照顧資源及網絡之建構，使社區 中的獨居、失能長者能就近獲得所需服務，落實「在地老化」 政策。 （2）藉由支持及充實家庭照顧資源，以紓緩照顧者壓力，增進家 庭其他成員與長者之互動。 （3）藉由經驗分享、交流及合作，鼓勵社區組織、專業團體、學 校、企業及里鄰系統相互連結，建構社區內自助、互助網絡， 共同推動獨居、失能長者社區照顧工作。 （4）持續推廣長青志工： 運用長青志工協助社會局老人服務中心提供獨居長者問 安、櫃臺諮詢、活動協助、保健服務等。至95年9月份346名 志工服務1萬7,800人次。另結合銀髮貴人58位至本市47個單 位提供薪傳服務，現開設84班，計服務2萬1,064人次。 - 社區照顧多元化：針對失能老人，提供日間照顧等各 類專業及互助型的照顧措施。 - 透過評估過程倡導及引導資源合理配置（社區照顧優先）：透過整體評估機制之建立，引導民眾對於機構照顧服務之合理使用，並加強社區照顧服務之提供，如居家照顧、日間照顧、送餐服務、居家住宅改善等，使社會福利服務方案能落實、整合並相互銜接，確實達到家庭化、社區化及去機構化之服務提供。 - 居家服務服務人數9月份計2,004人，服務1萬7,744人次，總計4萬26小時。 - 透過各種獎勵措施，鼓勵機構提供多元化服務，如失智長者照護專區、精障長者照護專區等，以期提供更適切之服務。現已規劃獎助計畫方案，內容包含獎助機構聘用特殊服務人力，如社工員、營養師、銀髮貴人、專業人員等，以提供長者更多元化且專精性之照顧服務。95年度第1階段計48家提出申請，依計畫之適切性及執行之時效性，核定31家，計185萬7,400元。 - 開辦朱崙老人公寓－可提供66位長者住屋服務： 為提供本市長者多元住屋服務，建立老人照顧住宅模式，使該公寓成為臺北市首座照顧住宅，並提供保護性看視、環境設備維修、清潔、餐飲及協助引進各項服務。社會局現以向受託單位收取權利金之方式辦理，由財團法人耕莘醫院永和分院取得優先議價權，於94年9月16日決標，95年4月3日正式開幕，目前業已進住51人。 - 提供新移民家庭支持性服務及多語言之外語諮詢 - 設置新移民家庭專責服務中心，提供新移民家庭各項支持性服務，服務內容包括：關懷訪視、團體輔導、法律諮詢、福利諮詢、支持成長課程等。 - 結合外語通譯人力，設置外語諮詢專線，提供新移民家庭外語諮詢服務，服務內容包括：情緒支持、訊息傳達等。 - 完成公托轉型方案 - 公托轉型：95年度依期程開始辦理古亭托兒所轉型公設民營托兒所事宜，已於95年6月29日與陳重光基金會完成委辦簽約，並於預計95年9月1日起接續托育服務。 - 協助幼兒優先轉介公立幼托機構：95年度古亭托兒所服務至8月31日，已完成所有轉型所幼兒之安置。 - 落實社區保母系統 - 擴大建立支持系統，加強與民間專業團體合作，計7個民間團體提出申請，共6個民間單位獲得補助，目前計1,187位保母加入組成123個小組。 - 有效建立保母與家庭溝通管道，保障兒童托育品質。 - 提昇幼兒托育品質，推動社區親職教育： - 辦理托育機構評鑑及輔導，全面提昇托兒機構服務品質： 為積極落實托兒機構評鑑及輔導服務，全面提昇托兒機構服務品質。94年度開始實施評鑑先期輔導，並縮短各托育機構評鑑時間，至少每3年接受1次評鑑。此外，依新頒訂之「臺北市兒童及少年福利機構評鑑及獎勵辦法」，自94年開始經評鑑為丙、丁等者，予以輔導並限期改善，仍未改善者公告其名稱。於95年5月5日辦理94年度評鑑優、甲等表揚，及公布93年度評鑑列丙、丁等、經94年輔導通過者6家之名單。95年預計評鑑186所托兒所，迄95年6月30日實地評鑑106家，下半年實地評鑑自95年9月19日開始辦理。 - 以托育機構為基礎，推動家庭服務及親職教育方案： 以公立及公設民營托兒所為基礎，配合托育服務網活動方案，辦理新移民家庭親職教育計畫、弱勢家庭關懷及親子活動，以增進家庭親職功能，提昇親子關係及家庭生活品質。 - 鼓勵創意、落實兒少保護觀念宣導 - 透過宣導活化鄰里通報機制： 完成宣導海報印製及製作三部宣導動畫影片：宣導海報將分送各區公所、學校、醫療院所、托兒所及幼稚園等；宣導短片將透過本局網站及於各學校、捷運站播放並壓製成光碟片分送各級學校及市民。 - 加強責任通報制度宣導活動： 辦理「培訓及甄選宣導種子講員研習會」，培植本局宣導之種子講員，累計參與培訓人員共有43名，全程參與且甄選成績達75分以上共有35名，通過甄選之宣導種子講員將投入本局宣導活動。。賡續辦理社福人員及幼稚園教師責任通報研習，強化該人員對兒童及少年保護事件之敏感度、辨識能力及責任通報觀念，以落實責任通報制度。 - 推動弱勢家庭友伴支持方案： 結合各公益團體、大專院校師生、志願服務團體及鄰里社區資 源，於社區中推動支持弱勢家庭的關懷系統，提供弱勢家庭陪 伴、家庭互助、社區關懷等服務。 - 為建立社區弱勢家庭的關懷支持系統，結合社區志工長期關懷社區中的獨居老人、低收入戶及危機家庭，95年1至9月結合229位社福中心志工，370位民間團體志工，關懷756個家庭。 - 為了增加弱勢家庭的關懷系統，擬結合社區資源共同合作，發展「弱勢家庭友伴支持方案」，對象包括「單親家庭」及「新移民女性暨其家庭」方法如下： - 訂定「補助民間團體辦理新移民女性暨其家庭支持性服務計畫」，補助內容含括：關懷訪視外展服務、團體輔導服務(含支持、成長及互助團體)、生活適應服務、倡導性服務、大我山莊等大陸籍新移民聚集之社區整合型服務方案，以社區為單位，提供區內大陸籍新移民家庭各項整合型服務，增進是類家庭社區參與力及社區資源使用能力，最終達致與其他家庭間之相互支持網絡。已於95年1月13日公告並接受民間團體申請中，截至95年9月底止，已核定15案，計120萬1,256元整。 - 於「補助民間團體辦理婦女福利暨單親支持性服務計畫」中，擴大單親家庭定義，將隔代教養加入補助範圍，並增加「單親家庭、受暴家庭或隔代教養家庭友伴家庭發展方案」，補助民間團體辦理，以鼓勵民間投入參與。該方案已於1月10日公告並接受民間團體申請中，截至95年9月底止，已核定12案，計82萬3,648元整。 - 擴大社區互助與資源整合： - 推動協力互助，落實社區照顧服務精神： 推動多元化社區互助產業，擴大及深耕社區中服務對象及福利方案： 為落實社區人照顧社區人之「社區互助」精神，長期以來，輔導社區發展協會提供社區長者及身心障礙者送餐及共同用餐服務，注重餐食營養均衡，定期進行長者健康評估，提供問安關懷訪視、陪伴就醫等服務，並協助弱勢族群參訓考取相關職業能力證照，儲備就業能力，以落實照顧社區弱勢族群之目標。藉此強化社區弱勢族群之照顧服務，並增進社區居民之情感，凝聚社區意識，結合政府及民間資源，促進弱勢族群發展能力，開拓就業機會。至95年8月底，計輔導17個協會提供送(共)餐服務及身心障礙者陶藝技能培訓，計服務508人，8萬1,156人次。 另透過社區營造及社區自主參與之精神，鼓勵社區發展協會設置社區照顧關懷據點」，提供在地初級預防照護服務，投入弱勢者送、共餐服務外，並提供關懷訪視、電話問安、諮詢、轉介及健康促進活動。為累積近年來辦理經驗，提昇社區發展協會有效掌握推動服務技巧，整合志工人力積極投入各項社區服務，乃具體明定服務作業內容及實施步驟，規劃「社區互助方案暨社區照顧關懷據點專業志工培訓」課程，培訓志工計40人，240人次，並輔導24個社區發展協會設置據點，較94年度增加4個協會參與。 - 推動服務功能整合，建構社區服務網絡： 為推動家庭危機的預防與延緩家庭問題的惡化，本局自94年1月 起即委託兒童福利聯盟辦理高風險家庭服務方案，95年起並整 合局內相關方案辦理「家庭綜合服務—臺北市高風險家庭服務 方案」，採分區委託方式與民間單位共同合作以擴大服務領域與 服務能量，期能運用社區資源建立社區支持網絡與服務輸送系 統。本方案94年起至95年8月底累計服務498個家庭、779位兒童 青少年；目前仍有382個家庭、616位兒童青少年持續接受服務 中。 - 推動福利聯合國，整合民間團體資源協助推動福利工作。 - 緣起： 民國88年九二一大地震後，為期能在最短的時間內動員及整合最大的人力、物力及財力來幫助災民與社會重建，並提供社會資源聯結的管道，本局乃於民國88年12月成立「臺北福利聯合國」。 - 臺北福利聯合國執行成效： 合作團體計216團次、新結盟單位計41個、執行方案計348個、結合資源包括人力、物力及財力合計1,043萬6,567元整。 - 啟動生命關懷列車 - 結合學校服務課程與社團活動，安排青少年學生參訪身心障礙 機構及老人機構並提供服務： 1、浩然敬老院：1至9月各結盟團體志工2,562人次，蒞院關懷長者 210次，受惠長者5,361人次。 2、陽明教養院：1至9月共有34個單位、團體蒞院提供表演活動、 夜間服務或假日服務；9個單位蒞院參訪。 - 宣導自殺防治理念及相關單位求助資訊，鼓勵民眾求助： 95年1至9月份計提供2,774人次自殺防治宣導，自殺通報19人、 轉介相關單位25人，提供社會資源救助56人。 - 長者加強自殺防治活動（含社區、機構）： 1、鼓勵長者參與浩然社會大學「推動活到老，學到老」的理念，1 至9月計3,988人次參與。 2、推動長者參加浩然敬老院長青榮譽服務團，1至9月計381人次參 與服務，受惠長者2,859人次，另長者參加愛心服務隊9月份共 66人次，服務144小時。 3、自費安養中心：每日為全體長者量體溫及探訪關懷，藉以觀察 長者情緒狀態，早作疏導。95年1至9月共計探訪79,757人 次。 - 召募社區「婆婆媽媽志工」，強化社區守望相助之關懷。 95年1至9月共結合社區各機關、團體219單位、志工5,712人。 - 打造臺北銀座，發揚廣慈精神： 因應本市老人人口成長、弱勢族群福利需求，並使廣慈土地獲 致開發與使用，以民國98年至130年為目標，發展生活福利園 區、公園用地以及商業區之多功能生活中心。 （ （一）三大方向： 1、建構以銀髮族及弱勢族群為訴求之生活園區。 2、聯合開發捷運信義線，繁榮地方經濟價值。 3、整合當地空間資源，提昇該區環境品質。 （二）使用規劃（廣慈暨福德平宅基地面積約65,091㎡）： 1、公園用地16,155㎡（24.81﹪） 2、道路用地3,705㎡（5.69﹪） 3、商業用地16,181㎡(24.86﹪) 4、社福用地29,050㎡(44.63﹪) 社會局初步規劃福利需求如下： （1）頤親住宅區：老人住宅、養護中心（失能者與身心障礙者）。 （2）健康活力區：廣慈文物館、健康休閒中心、重建中心及藝文 創作與展售商店。 （3）福利服務區：社會福利綜合服務中心、托兒所與婦女中心等。 （三）本局已討論相關社會福利設施與使用對象，為期規劃內容更臻 完善，並已辦理居民及社會福利團體公聽會，如評估可行，相 關建議事項將納入規劃之參考。 （四）未來工作重點： 1、簡易綠化： 未來針對先行淨空之部分基地，由公園路燈管理處辦理簡易綠化，因該處預定施作地置有供水、供電等設施設備，經廣慈博愛院評估不宜拆除，已函請該處妥善規劃。94年6月16日至廣慈博愛院進行相關設施會勘，以利第一期程之房舍拆除及基地綠化之工作。95年1月16日召開信義第413號公園（廣慈博愛院）會勘會議，討論後續相關執行作業，初步規劃拆除敬老所前棟、醫療所及行政大樓等範圍。 2、參與跨局處專案小組會議。 3、配合財政局辦理委託BOT招商作業辦理後續工作。 4、辦理基地內私有土地價購案： 94年度12月與地主簽訂不動產契約書，約定買賣程序，已於95年1月完成過戶登記作業。 5、舉辦社區居民及社福團體公聽會： 95年1月19日舉辦「廣慈博愛院暨福德平宅現址開發案」社福團體公聽會，計有議員、8社福團體、里長等約50人參與並提出建議。 6、參加95年3月9日財政局向市長簡報財務評估及執行方式會議。 7、參加95年3月24日都市發展局召開研商「廣慈博愛院暨福德平宅再開發涉及都市計畫變更部分」會議。 8、95年4月3日至5月3日都市發展局辦理都市計畫更新公展廣徵民意。 9、95年4月11日召開本局「廣慈博愛院暨福德平宅現址開發案」規劃會議，討論細部招商內容。 10、參加95年4月13日都市發展局局辦「變更廣慈博愛院既福德平宅 主要計畫及擬定細部計畫說明會」。 11、95年5月10日辦理「廣慈博愛院暨福德平宅現址開發案紀錄片」 評選事宜。 12、參加95年6月16日臺北都市計畫委員會第556次委員會議審議用 地變更案。 13、95年6月19日召開「廣慈博愛院暨福德平宅現址開發案」紀錄片 拍攝事項會議。 14、95年6月29日本府法規委員會審查通過「臺北市社會福利發展基 金收支保管及運用自治條例」。 15、95年7月18日第557次委員會議，調整社會福利設施用地容積率 210%、第三種商業區（特）容積率為442%。福德街派出所及捷運 設施地上突出物（出入口、通風口等）皆需整併設置於商業區內， 另於開放空間管制中增加商業區與公園用地通道規範（寬10公 尺、高5公尺）。 16、95年7月19日「廣慈博愛院暨福德平宅現址開發案」紀錄片正式 開拍。 17、95年7月24日「廣慈博愛院暨福德平宅現址開發案」簡易綠化公 園開工，拆除有關建物；8月28日開始辦理綠化工程。 18、95年8月31日發展局檢送本案相關計畫資料函送內政部備查。95 年9月19日內政部都市計畫委員會召開第642次委員會議審議。 - 追求專業及效率，建構完善公設民營制度，強化管理機制 - 建立評鑑機制，定期或不定期查核各受託單位。 - 本局於94年11月16日成立委託服務專案小組，並於94年12月7日、95年3月13日、95年6月29日、95年9月19日召開會議，規劃整體公設民營之監督管理、財務查核、管理制度、法令規範及加強委外效益評估。 - 設立回饋機制，建立權利金或回饋金計收方式：由於收費型公 設民營機構對外收取費用，自負盈虧可能會產生盈餘，依95年6 月29日委託服務專案小組會議結論，如該等機構經營有盈餘 時，其百分之八十應使用在本委託案之需求上，不得挪用至其 他與本委託案無關之業務上；餘百分之二十以內盈餘作為提昇 服務人員品質。 - 建置規範俾有所遵循： 1、95年7月24日訂定臺北市推展社會福利服務補助辦法。 2、95年8月2日本府法規委員會召開委託服務或經營管理之法源依 據座談會，確認本府委外業務之法源依據及契約書之訂定原 則。 3、依95年9月19日委託服務專案小組會議結論，現行本局委外業務之法源依據為政府採購法及臺北市市有財產委託經營管理自治條例，並訂有實施計畫及契約書，相關作業規範已臻完備，故臺北市市有社會福利服務設施委託經營管理要點，已無繼續延用之必要將循程序廢止該要點。 （五）定期與委外業務受託單位辦理業務研討或聯繫會報。 （六）加強本局同仁溝通及委託業務契約管理能力，建立與受託單位 良好之工作模式。 （七）為引進企業管理模式，開放民間或企業團體參與投標經營。 （八）95年6月20日法規會至本局進行執法效能訪問輔導會議，說明委託經營管理性質及通用情況。 （九）95年6月27日臺北市縣合作會議中，請臺北縣政府社會局分享 促參法辦理OT案之經驗。 十六、強化家庭暴力及性侵害防治網絡功能，發展多元化專業服務模 式 「打造零暴力、零侵害之生活空間」為本市防治工作的理念與遠 景，本局積極推動發展以下措施，以維護民眾權益。 （一）持續單一求助窗口服務 設置「113」、「0800024995」婦幼保護專線，即時提供民眾諮詢、求助、通報與庇護等危機處理服務。95年1至9月計4,913通有效電話。 （二）結合公、私部門網絡資源，擴展家庭暴力及性侵害防治工作除 整合本府社政、警政、醫療及教育等單位合作推動外，亦積極 結合司法與民間團體拓展「臺北市政府駐地方法院家庭暴力事 件服務處」、「兒童少年保護個案家庭密集服務方案」、「性侵害 重要他人支持發展方案」等多項服務措施，95年1至9月服務成 果如下： 1、臺北市政府駐地方法院家庭暴力事件服務處：共計服務6,420人 次。 2、兒童少年保護個案家庭密集服務方案：在案數93案。 （1）本服務方案將於95年10月結束，並於95年9月20日召開個案 結續案會議。 （2）截至9月底個案總數為54案。 3、性侵害重要他人支持發展方案：本局補助臺北市現代婦女基金 會辦理「穿越祕密後的重生—性侵害實務工作者座談會」，共補 助6萬4,500元整。 （三）強化社區鄰里通報、加強責任通報制度宣導、辦理大型多元宣 導活動及「真古錐防暴劇團」巡迴演出等，95年1至9月共計辦 理109場次宣導活動，包括55場次網絡及社區宣導、10場次媒體 宣導、17場次防治中心參訪、27場次防暴短劇演出。 十七、殯葬文化再提昇： - 處館區整體環境改善已委請建築師進行規劃設計中，包括交通動線、辦公環境、兩館拜飯區、環境整體配合綠美化等，預計95年完成相關工程施作，並可提昇市民治喪服務品質。 - e化層面再擴充：一、二館單一櫃臺作業，已自94年10月1日起實施，設施申請更方便，並於95年8月1日同步增設大型液晶螢幕，供申請人查詢禮堂使用情況。 - 繼續推動環保葬法：推動兼顧人文追思與環境保護之葬法，95 年目標為200位亡者實施環保葬(樹葬及灑葬)。95年1月至9月 計160位亡者實施樹、灑葬，及海葬23人；於富德公墓內規劃 另闢4公頃樹葬區，已於7月21日開工，預計年底完工啟用。 （四）結合宗教團體推動儀俗改革：為節約市民喪葬費用暨改善殯葬禮儀，95年1月至9月共辦理53場次聯合奠祭，服務624名亡者。 |
| 未 來 施 政 重 點 |  |
| （係指規劃完成、即將實施或完工之重大政策或重大工程等項目） - 「福利聯合國」未來方向 - 作為資源連結的樞紐： 除了提供短期性或方案性的人力支援或物力、財力的資助外，更期待能打造一個永續性的福利服務輸送網絡，以搭載數位、互動式的聯結模式，讓個人、團體或組織，無論有無結盟，均能直接從網路中尋找能夠合作、聯結的資源。 - 全面性福利資源（預防性、支持性及補充性的服務）的投入： 未來將更積極協助所有福利領域進行資源的整合、聯結與運用，並且逐步將各類志願服務團體整合入臺北福利聯合國結盟的體系，使臺北福利聯合國成為資源聯結、福利整合及公私部門間相互合作並共同成長與發展的最重要機制。 - 本局於89年7月開辦全國首創之脫貧方案-「家庭發展帳戶專案」、「樂透圓夢創業計畫」等以來，因著有成效，且引起社會福利界廣泛的討論、思考以及迴響，95年擬再開辦創新脫貧方案，用以協助經濟弱勢朋友，逐步的跳脫貧窮，以成為主流社會的一員。 - 未來將持續推展實驗區中心空間及功能整合方案，進行實驗方案運作模式評估。並規劃各區福利服務中心與公設民營單位之業務整合及網絡連結系統與服務整合計畫。 - 廣慈開發專案未來工作重點： - 妥善安置院民（童）及移撥員工 - 院民部分：截至95年9月30日尚有85名在院（敬老所：80名、養護區：5名）。 - 員工部分：目前尚待移撥員工數合計105名，含職員46名（含正式編制36名、駐衛警7名、臨編專員3名）、職工59名；支援院外：職員14人、職工18人，計32人。 - 簡易綠化：未來針對先行淨空之部分基地，由公園路燈管理處辦理簡易綠化，因該處預定施作地置有供水、供電等設施設備，經廣慈博愛院評估不宜拆除，已函請該處妥善規劃。預計於95年7月24日開始施工。 - 參與跨局處專案小組會議。 - 配合辦理招商文件之評估與撰寫。 - 辦理「廣慈博愛院暨福德平宅現址開發案紀錄片」拍攝事宜，進行毛片初剪。。 - 加強老人住宅的推動及供給政策，並加強老人養護機構照護品質監測訓練。 - 推廣民眾接納樹灑環保葬觀念及做法，已於94年12月15日完成樹灑葬區規劃案，並於95年依規劃成果辦理後續工程。 - 公立大安、內湖托兒所轉型為公設民營托兒所。大同及古亭托兒所開始辦理委託民營相關程序。 - 籌劃婦女安置機構－安心家園，預計增加41床之婦女庇護安置床位。 - 士林區社子區域之原士林托兒所改建工程於94年12月底已完工驗收及點交，業委託中華民國兒童福利聯盟文教基金會辦理公設民營葫蘆托兒所，刻依程序辦理開辦裝修、設備採購及立案等事宜。 - 家庭暴力暨性侵害防治業務未來施政重點： - 強化跨局處合作效能，落實責任通報制度。 - 以社區為核心，深化宣導保護專線及兒童保護觀念，激發鄰里通報意識。 （三）規劃委託辦理目睹兒童及婚姻暴力相對人處遇服務方案。 （四）辦理社工人員與司法人員定期聯繫會議，以加強其業務交流，並就個案照 顧轉介進行討論。 |  |