臺北市政府社會局施政報告

資料截止日期：95年7月31日           資料更新日期：95年8月10日

專責人員：顏香蘭        　　　　　  電話：27256975

e-mail：ha-yan@mail.taipei.gov.tw

| 重 要 施 政 成 果 |  |
| --- | --- |
| 創新措施 （係指本局年度新執行之重大政策、為民服務革新措施及全國首創者等） | 一、完成高風險家戶資料庫之基礎建置 （一）為預防及舒緩臺北市家庭危機案件，對有需求的家庭提供關懷與協助，防止狀況惡化成為危機個案，本局整合臺北市所有低收入戶、獨居老人、特殊境遇婦女人口、失依兒童人口、精神疾病等人口資料，以及家庭暴力防治個案資料庫、社工服務個案管理系統等資料與相關單位通報資料，建置「臺北市政府社會局社會福利高風險家戶系統」，期透過資料整合及動態交叉分析，篩檢標定臺北市社福人口中具潛在危機的家戶，提供予相關單位給予關懷、協助或救援，並隨時更新或加入新個案。此外，此系統具有回溯資訊查詢及趨勢分析之功能，可供決策分析與資源調節之參考。 （二）系統建置情形： 繼續開發「社福整合資料庫」資訊平臺，整合本局各社福系統，目前已完成系統開發，刻正辦理教育訓練與輔導上線。 （三）系統架構： |
| 重要成果 （係指本局年度重大政策、重要業務之辦理情形） | ※95年施政方針重要成果 「社區總動員、愛心護家園」－95年將繼續以「社區互助」作為政策推動的規劃主軸。 - 強化服務人民團體，推動e化 （一）協助各類人民團體e化，會務電子化，選舉電腦計票作業。 （二）鼓勵團體建立專屬網站，提供會員便捷服務系統。 - 推動平宅社區亮起來： - 硬體方面：進行平宅社區環境改造 - 依據：臺北市議會93年度本市地方總預算案附屬單位預算及綜計表審議意見書「臺北市公益彩券盈餘分配基金附帶決議」第2條：「臺北市5處平宅應加速限期進行社區改造計畫，並同步辦理追加減預算或列入94年度預算辦理，讓臺北市的平宅社區耳目一新，融入周遭社區生活圈，脫離貧民社區形象。」 - 經費：於95年度公益彩券盈餘分配基金編列2,000萬元續辦。 - 95年度平宅改造計畫將持續針對平宅基本需求及美化工程兩部分進行，計畫已於95年3月7日簽奉核准，將陸續依政府採購法辦理發包，預定於8月底前完成。 - 目前執行情形：95年度安康平宅社區改造低親職功能家庭服務中心美化及整修工程已竣工，並已驗收完畢，已交給世界和平會作為服務中心使用。福民平宅社區改造案預定於8月16日開標。另因本局無相關專業人員，擬將專業規劃設計及監造部分委託專業建築師辦理，目前正在簽核中。其他平宅部分，亦將逐步辦理細部設計改造方案依序招標。 - 軟體方面－引介社會資源，加強輔導工作 - 引進社會資源，為平宅社區及居民提供豐富多元之服務，目前已結合者如傳神希望協會、星橋愛心服務協會、美麗人生關懷協會、臺大社工系、文山社區大學．．等，提供兒童少年輔導、獨居長者關懷服務、單親媽媽服務等。 - 積極辦理「平宅社區沙龍」方案，依社區居民之特性、需求及興趣規劃多元之系列性的輔導課程及班隊，結合地方資源共同辦理，期藉由長期的團體活動，輔導參與者建立正確的觀念，激發其潛能，增加自信心及社會適應力，以朝向脫貧之目標邁進。 - 另鑑於平宅低功能家庭需長期密集之輔導，方能有效協助其改善家庭狀況，故將平宅內低功能家庭之直接服務部分委託民間辦理案，已依規定辦理公告招標，並於4月20日與社團法人世界和平會完成簽約，於5月1日正式進駐，以提供更深入、更完善之服務。 - 協助低收入戶第二代出人頭地，積極脫貧，減少數位落差 - 鼓勵低收入戶第二代青年學子，利用工讀所得定期儲蓄並進行自我教育投資。自92年7月起推行「臺北市出人頭地發展帳戶」專案，鼓勵72名低收入戶第二代子女藉由工讀所得增加儲蓄。專案參加同學已進入高等教育（大學以上）者之比例為43.24％、就業者之比例為21.62％，另72名低收入戶第二代學子共儲蓄了930萬122元，且已有28個家庭已非本府列冊輔導之低收入戶，脫貧率為37.84％。 - 結合民間廠商預計於5至7月辦理「數位饗宴，美夢成真」電腦捐贈方案，並於8月份舉辦活動記者會。 - 實施身心障礙者社區生活重建方案： - 建構社區化早期療育服務系統：95年1至7月底止，服務成果如 下： 1、自辦： （1）通報、諮詢及親職服務：新增通報1,554人，累計通報服務2 萬4,4313人（86年迄今），提供諮詢服務2,752人次。 （2）志工方案：辦理早療志工進階訓練5場，計116人次參與，志 工服務476人次。 2、委辦個管服務： （1）委託早療資源中心服務：計服務226人，累計服務360人次， 諮詢服務77人次。 （2）委託個管服務：新增個管服務32人，累計服務923人。本案 95年7月併入分區早療資源中心辦理。 - 建構成人統整性社區生活重建方案： 本案已於94年將身心障礙成人個管服務與轉銜服務予以整合，並將臨時及短期照顧服務項目酌予修正，以求更符合身心障礙者需求。95年1至7月個案管理暨轉銜服務計服務382人、7,555人次；臨時及短期照顧服務計服務587人、6,909人次、3萬2,155小時。 - 多元化及普及化的老人服務措施： - 社區參與普及化：鼓勵健康老人，尤其是獨居老人，參與社區 互助團體，產生歸屬感。 - 廣設老人活動據點：為增進老人社會參與及老人休閒娛樂活動，特別鼓勵民間團體、機構、學校、公司行號，並透過補助方式，廣設老人活動據點以滿足本市長者休閒活動空間之需求，鼓勵長者於就近社區中參與活動，增進人際互動，提昇長者社會參與機會。 （1）持續辦理補助方案，截至95年7月底為止，社會局補助辦理 老人活動據點達66處。 （2）配合內政部社區照顧關懷據點之推展，至95年7月底為止， 已補助辦理達42處（含8處核備據點）。 - 補助推動獨居與失能長者服務方案暨辦理老人財產信託研擬研討會計畫： （1）透過補助方式強化老人社區照顧資源及網絡之建構，使社區 中的獨居、失能長者能就近獲得所需服務，落實「在地老化」 政策。 （2）藉由支持及充實家庭照顧資源，以紓緩照顧者壓力，增進家 庭其他成員與長者之互動。 （3）藉由經驗分享、交流及合作，鼓勵社區組織、專業團體、學 校、企業及里鄰系統相互連結，建構社區內自助、互助網絡， 共同推動獨居、失能長者社區照顧工作。 （4）持續推廣長青志工： 運用長青志工協助社會局老人服務中心提供獨居長者問 安、櫃臺諮詢、活動協助、保健服務等。至95年7月份364名 志工服務1萬6,738人次。另結合銀髮貴人58位至本市47個單 位提供薪傳服務，現開設84班，計服務1萬8,224人次。 - 社區照顧多元化：針對失能老人，提供日間照顧等各 類專業及互助型的照顧措施。 - 透過評估過程倡導及引導資源合理配置（社區照顧優先）：透過整體評估機制之建立，引導民眾對於機構照顧服務之合理使用，並加強社區照顧服務之提供，如居家照顧、日間照顧、送餐服務、居家住宅改善等，使社會福利服務方案能落實、整合並相互銜接，確實達到家庭化、社區化及去機構化之服務提供。 - 居家服務服務人數7月份計1,584人，服務1萬3,548人次，總計4萬933小時。 - 透過各種獎勵措施，鼓勵機構提供多元化服務，如失智長者照護專區、精障長者照護專區等，以期提供更適切之服務。現已規劃獎助計畫方案，內容包含獎助機構聘用特殊服務人力，如社工員、營養師、銀髮貴人、專業人員等，以提供長者更多元化且專精性之照顧服務。95年度第1階段計48家提出申請，依計畫之適切性及執行之時效性，核定31家，計185萬7,400元。 - 籌設朱崙老人公寓－可提供66位長者住屋服務： 為提供本市長者多元住屋服務，建立老人照顧住宅模式，使該公寓成為臺北市首座照顧住宅，並提供保護性看視、環境設備維修、清潔、餐飲及協助引進各項服務。社會局現以向受託單位收取權利金之方式辦理，由財團法人耕莘醫院永和分院取得優先議價權，於94年9月16日決標，95年4月3日正式開幕，目前業已進住38人。 - 提供新移民家庭支持性服務及多語言之外語諮詢 - 設置新移民家庭專責服務中心，提供新移民家庭各項支持性服務，服務內容包括：關懷訪視、團體輔導、法律諮詢、福利諮詢、支持成長課程等。 - 結合外語通譯人力，設置外語諮詢專線，提供新移民家庭外語諮詢服務，服務內容包括：情緒支持、訊息傳達等。 - 完成公托轉型方案 - 公托轉型：95年度依期程開始辦理古亭托兒所轉型公設民營托兒所事宜，已於95年6月29日與陳重光基金會完成委辦簽約。 - 協助幼兒優先轉介公立幼托機構：95年度古亭托兒所服務至8月31日，預計有21名符合優先轉托資格，各公托仍優先收托該所有轉托意願之幼兒。 - 落實社區保母系統 - 擴大建立支持系統，加強與民間專業團體合作，計7個民間團體提出申請，共6個民間單位獲得補助，目前計1,187位保母加入組成123個小組。 - 有效建立保母與家庭溝通管道，保障兒童托育品質。 - 提昇幼兒托育品質，推動社區親職教育： - 辦理托育機構評鑑及輔導，全面提昇托兒機構服務品質： 為積極落實托兒機構評鑑及輔導服務，全面提昇托兒機構服務品質。94年度開始實施評鑑先期輔導，並縮短各托育機構評鑑時間，至少每3年接受1次評鑑。此外，依新頒訂之「臺北市兒童及少年福利機構評鑑及獎勵辦法」，自94年開始經評鑑為丙、丁等者，予以輔導並限期改善，仍未改善者公告其名稱。於95年5月5日辦理94年度評鑑優、甲等表揚，及公布93年度評鑑列丙、丁等、經94年輔導通過者6家之名單。95年預計評鑑186所托兒所，迄95年6月30日實地評鑑106家。 - 以托育機構為基礎，推動家庭服務及親職教育方案： 以公立及公設民營托兒所為基礎，配合托育服務網活動方案，辦理新移民家庭親職教育計畫、弱勢家庭關懷及親子活動，以增進家庭親職功能，提昇親子關係及家庭生活品質。 - 鼓勵創意、落實兒少保護觀念宣導 - 透過宣導活化鄰里通報機制： 有關兒少保護宣導對外招標乙案，業於95年7月3日進 行招標評選，並於7月27日完成議價決標，預計宣導 主題係帶著孩子行乞、賣玉蘭花、不當管教…等利用 兒童為不正當之行為或兒童及少年未受適當之養育 或照顧實際照顧兒童之人即已違反兒童及少年福利 法，並透過動畫短片、網路遊戲、部落格、平面宣導 海報(含光碟)等方式，針對鄰里社區進行宣導，讓社 區民眾更瞭解兒童及少年保護的範疇如何進行 通報及尋求協助。 - 加強責任通報制度宣導活動： 研訂「培訓及甄選本局宣導之種子講員計畫」，俾利培植本局 講授兒童及少年保護事件、家庭暴力、性侵害、性交易、中輟 及高風險家庭議題之師資，並有效推動兒童及少年保護事件、 家庭暴力、性侵害、性交易及高風險家庭責任通報。此外，辦 理社政人員「兒童及少年保護、家庭暴力、性侵害、性交易、 中輟及高風險家庭」之教育訓練，延請專家學者及實務工作者 講授相關課程，強化社政人員，對兒童及少年保護事件、家庭 力、性侵害、性交易、中輟及高風險家庭之敏銳度、辨識能力 及責任通報觀念，以落實責任通報制度。 - 推動弱勢家庭友伴支持方案： 結合各公益團體、大專院校師生、志願服務團體及鄰里社區資 源，於社區中推動支持弱勢家庭的關懷系統，提供弱勢家庭陪 伴、家庭互助、社區關懷等服務。 - 為建立社區弱勢家庭的關懷支持系統，結合社區志工長期關懷社區中的獨居老人、低收入戶及危機家庭，95年1至7月結合183位社福中心志工，366位民間團體志工，關懷630個家庭。 - 為了增加弱勢家庭的關懷系統，擬結合社區資源共同合作，發展「弱勢家庭友伴支持方案」，對象包括「單親家庭」及「新移民女性暨其家庭」方法如下： - 訂定「補助民間團體辦理新移民女性暨其家庭支持性服務計畫」，補助內容含括：關懷訪視外展服務、團體輔導服務(含支持、成長及互助團體)、生活適應服務、倡導性服務、大我山莊等大陸籍新移民聚集之社區整合型服務方案，以社區為單位，提供區內大陸籍新移民家庭各項整合型服務，增進是類家庭社區參與力及社區資源使用能力，最終達致與其他家庭間之相互支持網絡。已於95年1月13日公告並接受民間團體申請中，截至95年7月底止，已核定13案，計111萬4,806元整。 - 於「補助民間團體辦理婦女福利暨單親支持性服務計畫」中，擴大單親家庭定義，將隔代教養加入補助範圍，並增加「單親家庭、受暴家庭或隔代教養家庭友伴家庭發展方案」，補助民間團體辦理，以鼓勵民間投入參與。該方案已於1月10日公告並接受民間團體申請中，截至95年7月底止，已核定12案，計82萬3,648元整。 - 擴大社區互助與資源整合： - 推動協力互助，落實社區照顧服務精神： 推動多元化社區互助產業，擴大及深耕社區中服務對象及福利方案： 為落實社區人照顧社區人之「社區互助」精神，長期以來，輔導社區發展協會提供社區長者及身心障礙者送餐及共同用餐服務，注重餐食營養均衡，定期進行長者健康評估，提供問安關懷訪視、陪伴就醫等服務，並協助弱勢族群參訓考取相關職業能力證照，儲備就業能力，以落實照顧社區弱勢族群之目標。藉此強化社區弱勢族群之照顧服務，並增進社區居民之情感，凝聚社區意識，結合政府及民間資源，促進弱勢族群發展能力，開拓就業機會。至95年6月底，計輔導17個協會提供送(共)餐服務及身心障礙者陶藝技能培訓，計服務498人，5萬9,310人次。 另透過社區營造及社區自主參與之精神，鼓勵社區發展協會設置社區照顧關懷據點」，提供在地初級預防照護服務，投入弱勢者送、共餐服務外，並提供關懷訪視、電話問安、諮詢、轉介及健康促進活動。為累積近年來辦理經驗，提昇社區發展協會有效掌握推動服務技巧，整合志工人力積極投入各項社區服務，乃具體明定服務作業內容及實施步驟，規劃「社區互助方案暨社區照顧關懷據點專業志工培訓」課程，培訓志工計40人，240人次，並輔導24個社區發展協會設置據點，較94年度增加4個協會參與。 - 推動服務功能整合，建構社區服務網絡： 1、為預防家庭危機與延緩家庭問題惡化，本局自95年起 辦理「家庭綜合服務—臺北市高風險家庭服務方案」，採分區 委託方式與民間單位共同合作以擴大服務領域與服務能量，期 能運用社區資源建立社區支持網絡與服務輸送系統。本案已於 95年7月起分區提供服務，截至7月31日止，五區共計派案71案， 服務兒童少年138人（A區13案、兒童少年28人；B區26案、兒 童少年50人；C區12案、兒童少年19人； D區11案、兒童少年 23人；E區9案、兒童少年18人）。 2、自94年5月起委託兒童福利聯盟基金會提供社區內高風險家庭輔導服務，以專責人力提供是類家庭社會工作專業服務，95年1至6月新增50案，服務兒童少年96人。 - 推動福利聯合國，整合民間團體資源協助推動福利工作。 - 緣起： 民國88年九二一大地震後，為期能在最短的時間內動員及整合最大的人力、物力及財力來幫助災民與社會重建，並提供社會資源聯結的管道，本局乃於民國88年12月成立「臺北福利聯合國」。 - 臺北福利聯合國執行成效： 合作團體計165次、新結盟單位計27個、執行方案計273個、結合資源包括人力、物力及財力合計新臺幣684萬9,187元整。 - 啟動生命關懷列車 - 結合學校服務課程與社團活動，安排青少年學生參訪身心障礙 機構及老人機構並提供服務： 1、浩然敬老院：1至6月各結盟團體志工1,795人次，蒞院關懷長者 160次，受惠長者4,187人次。 2、陽明教養院：1至7月共有28個單位、團體蒞院提供表演活動、 夜間服務或假日服務；7個單位蒞院參訪。 - 宣導自殺防治理念及相關單位求助資訊，鼓勵民眾求助： 95年1至7月份計提供1,520人次自殺防治宣導，自殺通報12人、 轉介相關單位18人，提供社會資源救助41人。 - 長者加強自殺防治活動（含社區、機構）： 1、鼓勵長者參與浩然社會大學「推動活到老，學到老」的理念，1 至7月計3,045人次參與。 2、推動長者參加浩然敬老院長青榮譽服務團，1至7月計276人次參 與服務，受惠長者2,516人次。 3、自費安養中心：每日為全體長者量體溫及探訪關懷，藉以觀察 長者情緒狀態，早作疏導。95年1至7月計探訪61,730人次。 - 召募社區「婆婆媽媽志工」，強化社區守望相助之關懷。 95年1至7月共結合社區各機關、團體150單位、志工3,156人。 - 打造臺北銀座，發揚廣慈精神： 因應本市老人人口成長、弱勢族群福利需求，並使廣慈土地獲 致開發與使用，以民國98年至130年為目標，發展生活福利園 區、公園用地以及商業區之多功能生活中心。 （ （一）三大方向： 1、建構以銀髮族及弱勢族群為訴求之生活園區。 2、聯合開發捷運信義線，繁榮地方經濟價值。 3、整合當地空間資源，提昇該區環境品質。 （二）使用規劃（廣慈暨福德平宅基地面積約65,091㎡）： 1、公園用地16,186㎡（24.87﹪） 2、道路用地3,705㎡（5.69﹪） 3、商業用地16,150㎡(24.81﹪) 4、社福用地29,050㎡(44.63﹪) 社會局初步規劃福利需求如下： （1）頤親住宅區：老人住宅、養護中心（失能者與身心障礙者）。 （2）健康活力區：廣慈文物館、健康休閒中心、重建中心及藝文 創作與展售商店。 （3）福利服務區：社會福利綜合服務中心、托兒所與婦女中心等。 （三）本局已討論相關社會福利設施與使用對象，為期規劃內容更臻 完善，並已辦理居民及社會福利團體公聽會，如評估可行，相 關建議事項將納入規劃之參考。 （四）未來工作重點： 1、簡易綠化： 未來針對先行淨空之部分基地，由公園路燈管理處辦理簡易綠化，因該處預定施作地置有供水、供電等設施設備，經廣慈博愛院評估不宜拆除，已函請該處妥善規劃。94年6月16日至廣慈博愛院進行相關設施會勘，以利第一期程之房舍拆除及基地綠化之工作。95年1月16日召開信義第413號公園（廣慈博愛院）會勘會議，討論後續相關執行作業，初步規劃拆除敬老所前棟、醫療所及行政大樓等範圍。 2、參與跨局處專案小組會議。 3、配合財政局辦理委託BOT招商作業辦理後續工作。 4、辦理基地內私有土地價購案： 94年度12月與地主簽訂不動產契約書，約定買賣程序，已於95年1月完成過戶登記作業。 5、舉辦社區居民及社福團體公聽會： 95年1月19日舉辦「廣慈博愛院暨福德平宅現址開發案」社福團體公聽會，計有議員、8社福團體、里長等約50人參與並提出建議。 6、參加95年3月9日財政局向市長簡報財務評估及執行方 式會議。 7、參加95年3月24日都市發展局召開研商「廣慈博愛院暨福德平宅再開發涉及都市計畫變更部分」會議。 8、95年4月11日召開本局「廣慈博愛院暨福德平宅現址開發案」規劃會議，討論細部招商內容。 9、參加95年4月13日都市發展局局辦「變更廣慈博愛院既福德平宅主要計畫及擬定細部計畫說明會」。 10、95年5月10日辦理「廣慈博愛院暨福德平宅現址開發案紀錄片」 評選事宜。 11、參加95年6月16日臺北都市計畫委員會第556次委員會議審議用 地變更案。 12、95年6月19日召開「廣慈博愛院暨福德平宅現址開發案」紀錄片 拍攝事項會議。 13、95年6月29日本府法規委員會審查通過「臺北市社會福利發展基 金收支保管及運用自治條例」。 14、95年7月19日「廣慈博愛院暨福德平宅現址開發案」紀錄片正式 開拍。 15、95年7月24日「廣慈博愛院暨福德平宅現址開發案」簡易綠化公 園開工。 - 追求專業及效率，建構完善公設民營制度，強化管理機制 - 建立評鑑機制，定期或不定期查核各受託單位。 - 本局於94年11月16日成立委託服務專案小組，並於94年12月7日、95年3月13日、95年6月29日召開會議，規劃整體公設民營之監督管理、財務查核、法令規範及加強委外效益評估。 - 設立回饋機制，建立權利金或回饋金計收方式：由於收費型公設民營機構對外收取費用，自負盈虧可能會產生盈餘，依95年6月29日委託服務專案小組會議結論，如該等機構經營有盈餘時，其百分之八十應使用在本委託案之需求上，不得挪用至其他與本委託案無關之業務上；餘百分之二十以內盈餘作為提昇服務人員品質。 - 建置規範俾有所遵循： 1、依95年6月29日委託服務專案小組會議結論，因本局委託經營案件量多，其所適用之法源各有不同之見解，為期取得共識，將函請本府法規會就此議題召開座談會，俾有所遵循。擬俟法規會座談會確立遵循原則後，再據以修訂「臺北市市有社會福利服務設施委託經營管理要點」。 2、95年7月24日訂定臺北市推展社會福利服務補助辦法。 （五）定期與委外業務受託單位辦理業務研討或聯繫會報。 （六）加強本局同仁溝通及委託業務契約管理能力，建立與 受託單位良好之工作模式。 （七）為引進企業管理模式，開放民間或企業團體參與投標經營。 （八）95年6月20日法規會至本局進行執法效能訪問輔導會議，說明委託經營管理性質及通用情況。 （九）95年6月27日臺北市縣合作會議中，請臺北縣政府社 會局分享促參法辦理OT案之經驗。 十六、強化家庭暴力及性侵害防治網絡功能，發展多元化專業服務模 式 「打造零暴力、零侵害之生活空間」為本市防治工作的理念與遠 景，本局積極推動發展以下措施，以維護民眾權益。 （一）持續單一求助窗口服務 設置「113」、「0800024995」婦幼保護專線，即時提供民眾諮詢、求助、通報與庇護等危機處理服務。95年1至7月計6,177通有效電話。 （二）結合公、私部門網絡資源，擴展家庭暴力及性侵害防治工作除 整合本府社政、警政、醫療及教育等單位合作推動外，亦積極 結合司法與民間團體拓展「臺北市政府駐地方法院家庭暴力事 件服務處」、「兒童少年保護個案家庭密集服務方案」、「性侵害 重要他人支持發展方案」等多項服務措施，95年1至7月服務成 果如下： 1、臺北市政府駐地方法院家庭暴力事件服務處：共計服務3,525人 次。 2、兒童少年保護個案家庭密集服務方案：在案數168案。 3、性侵害重要他人支持發展方案：本局補助臺北市現代婦女基金 會辦理「穿越祕密後的重生—性侵害實務工作者座談會」，共補 助6萬4,500元整。 （三）強化社區鄰里通報、加強責任通報制度宣導、辦理大型宣導活 動及「真古錐防暴劇團」巡迴演出等，95年1至7月共計辦理59 場次宣導活動，包括21場次網絡及社區宣導、6場次媒體宣導、 9場次防治中心參訪、23場次防暴短劇演出，並發送4萬4,864 份各式宣導單張，計6萬1,679人次受益。 （四）完成家暴中心場地搬遷案，並於7月31日舉行啟用典禮。 十七、殯葬文化再提昇： - 處館區整體環境改善已委請建築師進行規劃設計中，包括交通動線、辦公環境、兩館拜飯區、環境整體配合綠美化等，預計95年完成相關工程施作。 - e化層面再擴充：一、二館單一櫃臺作業，已自94年10月1日起實施，設施申請更方便，並同步增設大型液晶螢幕，供申請人查詢禮堂使用情況。 - 繼續推動環保葬法：推動兼顧人文追思與環境保護之葬法，95 年目標為200位亡者實施環保葬(樹葬及灑葬)。95年1月至7月 計129位亡者實施樹、灑葬，及海葬23人；於富德公墓內規劃 另闢4公頃樹葬區，已於7月21日開工，預計年底完工啟用。 （四）結合宗教團體推動儀俗改革：為節約市民喪葬費用暨改善殯葬禮儀，95年1月至7月共辦理43場次聯合奠祭，服務502名亡者。 |
| 未 來 施 政 重 點 |  |
| （係指規劃完成、即將實施或完工之重大政策或重大工程等項目） - 「福利聯合國」未來方向 - 作為資源連結的樞紐： 除了提供短期性或方案性的人力支援或物力、財力的資助外，更期待能打造一個永續性的福利服務輸送網絡，以搭載數位、互動式的聯結模式，讓個人、團體或組織，無論有無結盟，均能直接從網路中尋找能夠合作、聯結的資源。 - 全面性福利資源（預防性、支持性及補充性的服務）的投入： 未來將更積極協助所有福利領域進行資源的整合、聯結與運用，並且逐步將各類志願服務團體整合入臺北福利聯合國結盟的體系，使臺北福利聯合國成為資源聯結、福利整合及公私部門間相互合作並共同成長與發展的最重要機制。 - 本局於89年7月開辦全國首創之脫貧方案-「家庭發展帳戶專案」、「樂透圓夢創業計畫」等以來，因著有成效，且引起社會福利界廣泛的討論、思考以及迴響，95年擬再開辦創新脫貧方案，用以協助經濟弱勢朋友，逐步的跳脫貧窮，以成為主流社會的一員。 - 未來將持續推展實驗區中心空間及功能整合方案，進行實驗方案運作模式評估。並規劃各區福利服務中心與公設民營單位之業務整合及網絡連結系統與服務整合計畫。 - 廣慈開發專案未來工作重點： - 妥善安置院民（童）及移撥員工 - 院民部分：截至95年7月31日尚有105名在院（敬老所：93名、養護區：12名）。 - 員工部分：目前員工數合計122名，含職員61名（含正式編制38名、駐衛警7名、職務代理人13名、臨編專員3名）、職工38名；支援院外：職員14人、職工17人，計31人。 - 簡易綠化：未來針對先行淨空之部分基地，由公園路燈管理處辦理簡易綠化，因該處預定施作地置有供水、供電等設施設備，經廣慈博愛院評估不宜拆除，已函請該處妥善規劃。預計於95年7月24日開始施工。 - 參與跨局處專案小組會議。 - 配合辦理招商文件之評估與撰寫。 - 辦理「廣慈博愛院暨福德平宅現址開發案紀錄片」拍攝事宜。 - 加強老人住宅的推動及供給政策，並加強老人養護機構照護品質監測訓練。 - 推廣民眾接納樹灑環保葬觀念及做法，已於94年12月15日完成樹灑葬區規劃案，並於95年依規劃成果辦理後續工程。 - 公立大安、內湖托兒所轉型為公設民營托兒所。大同及古亭托兒所開始辦理委託民營相關程序。 - 籌劃婦女安置機構－安心家園，預計增加41床之婦女庇護安置床位。 - 士林區社子區域之原士林托兒所改建工程於94年12月底已完工驗收及點交，業委託中華民國兒童福利聯盟文教基金會辦理公設民營葫蘆托兒所，刻依程序辦理開辦裝修、設備採購及立案等事宜。 - 家庭暴力暨性侵害防治業務未來施政重點： - 強化跨局處合作效能，落實責任通報制度。 - 以社區為核心，深化宣導保護專線及兒童保護觀念，激發鄰里通報意識。 - 完成增聘兒童保護社工人力作業，並落實職前訓練。 （四）規劃委託辦理目睹兒童及婚姻暴力相對人處遇服務方案。 |  |