112年勞動政策諮詢會執行情形彙整表

112年12月13日勞動政策諮詢會提案
編號	提案內容	提案 / 單位	主責 / 機關	決議	執行情形	執行等級
1	台北市街頭藝人的新制度改善建議	臺北市產職業總工會	臺北市政府文化局	請文化局持續評估、開發合適街頭藝人展演之場地。 / 請文化局提供臺北市產職業總工會北北基桃四個縣市，街頭藝人可表演之場地。 / 請文化局針對熱門演出點加強稽查並研擬以科技方式提升管理效能。	臺北市政府文化局: / 1.針對街頭藝人展演點位，目前已開發展演場地共75個、250個點位，並已提供展演場地申請連結。 / 2.已於113年1月8日提供北北基桃四縣市展演場地連結至臺北市產職業總工會信箱。 / 3.研議中。	1、2項目: / A / 3項目: / D規劃中，後續須評估是否有建置經費方能決定是否採用此方式執行
2	建請相關單位儘速檢討大客車駕駛嚴重缺員案。	北台灣汽車客運業工會聯合會	臺北市公共運輸處、臺北市就業服務處	依照公運處短中長期規畫辦理，並定期檢討改善。 / 請勞動局與公運處配合，媒合中高齡就業，邀請公車或運輸業者參與就業博覽會等活動。 / 請公運處向中央反映工會提供之意見，例如:升遷制度、勞工董事等問題。	臺北市公共運輸處: / 1.針對本處訂定之短中長期規劃，本處刻正研擬公車駕駛宣導影片拍攝事宜，業於113年1月17日邀集本市公車聯營管理委員會及廣告公司討論影片初步構想。後續依期程辦理，並訂定駕駛員缺員改善指標，滾動式檢討成效。 / 2.本處後續持續配合勞動局舉辦之就業博覽會活動，轉知各客運業者並鼓勵業者參與，以媒合中高齡就業。 / 3.針對工會提供之意見，本處刻正研議後，函報中央部會。	C / 預定結案日期: / 113年6月30日
					臺北市就業服務處: / 本處近年合作客運業者計有首都客運、欣欣客運等15家業者，而今(113)年度3月16日本處辦理之「就業博覽會暨青年實習產業見面會」，於112年11月8日至11月29日公開受理報名，截至報名期限為止，計有指南汽車客運股份有限公司以及葛瑪蘭汽車客運股份有限公司參與本場就業博覽會。	A
3	推動「工讀學位學程」(Work-StudyDegree Programs），以縮減學用落差(Skill mismatch)	成之約委員	臺北市政府教育局、台北市立大學、臺北市就業服務處、臺北市政府產業發展局	請教育局及台北市立大學邀請成委員及其他專家、先進，一同評估、研議類似新加坡工讀學位學程計畫。 / 另於計畫初步規劃後請勞動局、就服處及產發局一起協助計畫順利進行。	臺北市政府教育局及臺北市立大學： / 1.臺北市立大學（下稱北市大）規劃設立三個學分學程，分別為觀光學分學程（城發系、史地系與休管系合作）、室內設計學分學程（城發系與視藝系合作）及媒體學分學程（通識中心負責）。 / 2.前開學分學程開設後，北市大將依營運狀況評估學位學程內容，屆時再邀集委員及專家與會共同研議。 / 3.北市大課程規劃後尚須完成課程審查程序， 始能開課，故暫無法提供結案日期。	D（規劃中）
					臺北市就業服務處: / 俟市立大學規劃執行「工讀學位學程」後，本處可依其行業別、職務類型需求，積極協助開發合適之企業，供市立大學後續合作執行學位學程。
					臺北市政府產業發展局: / 俟教育局及台北市立大學完成評估、研議及規劃後，本局依權管配合辦理。
4	建議參考新北市，善用勞資仲裁制度	劉素吟委員	臺北市政府勞動局(勞動基準科)	請勞動局加強宣導及鼓勵調解不成立後的仲裁制度。 / 請勞動局設立目標，明年規劃30件仲裁案件，並研議規畫相關計畫措施。	臺北市政府勞動局: / 1.本局預計將於2月底簽核113年勞資爭議仲裁推動計畫。 / 2.截至113年1月18日止，本局推動勞資爭議仲裁案件共計7件，除由調解人於調解會上針對調解不成立案件進行推動外，另由承辦人於函送相關公文書時提供仲裁相關文宣及申請書供勞資雙方參考。	Ｃ / 預定結案日期: / 113年12月31日

Ａ、已結案（含辦理完成、停止辦理）。　Ｂ、屬經常性業務遵照辦理中。Ｃ、依進度執行中：請於「執行情形」欄位，註明預定結案日期。Ｄ、 規劃中：請於「執行情形」欄位，註明預定結案日期。Ｅ、無法執行：請於「執行情形」欄位敘明理由。