臺北市政府產業發展局暨工務局會議紀錄
1. 開會事由：「環南市場、成功市場、南門市場及第一果菜及萬大魚類批發市場」第85次專案會議
2. 開會時間：112年4月21日（星期五）下午2時00分
3. 開會地點：市府大樓2樓N206會議室
4. 主 持 人：產業發展局陳俊安局長、工務局黃一平局長
5. 紀 錄：林欣圓臨僱技術師
6. 出席單位及人員：詳如簽到表
7. 會議結論：
  1. 各市場改建預算執行、估驗進度、工程進度表：
    1. 有關各市場改建預算執行情形，請水利處、新工處儘速移回憑證，以利預算執行率達8成。
    2. 有關府列管成功市場改建工程及南門市場改建工程個案計畫，請新工處提供府管調整資料，以利後續簽辦府列管計畫調整事宜。
  2. 成功市場改建工程：
    1. 有關成功市場府管期程修正事宜，因施工廠商甫於112年3月20日恢復後續工項施作，實際施作能量及進度尚待觀察，且府管期程調整亦涉及契約工程檢討事宜，請市場處及新工處就廠商後續施作進度於5月份雙處會議先行研議後續府管期程調整事宜後再於雙首長會議呈報。
    2. 另有關112年預估物調款已逾總預算部分，仍請市場處及停管處雙處盡速召會研議後函復新工處支應之財源。
    3. 有關112年施工費不足部分依照報告內容請停管處籌措經費支應，另113年施工費編列數請市場處及停管處依照簡報內容分攤比例編列。
    4. 有關整體總預算請增部分，後續請市場處邀集主計處、停管處、新工處另案召會研商請增方式可行性以及各年度預算分配之數額。
  3. 南門大樓暨市場改建統包工程：
    1. 請新工處督商依預定計畫趲趕工進。
    2. 請市場處與新工處安排市長於6月下旬至施工現場視察。
    3. 攤商預計8月初進駐試營運，有關各樓層工項收尾部分請新工處分層掌控進度，以利交接過渡期釐清說明，另請施工廠商依計畫於6月前取得使用執照。
    4. 有關智慧電錶訊號傳輸是否有中斷疑慮，請新工處後續洽水利處（環南經驗）研議相關設備之保護措施。
  4. 環南市場改建工程：請水利處依預定計畫持續趲趕工進。
  5. 第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程：
    1. 請新工處督商依預定計畫加速工進。
    2. 有關農產及漁產用電分戶回饋方式案，已確認兩公司所提回饋方式。
    3. 本案增編總工程經費作業有關後續營運設備項目預算，因涉及農漁兩公司爭取中央補助事宜，故該預算採單獨編列，不納入本次增編。另同意市場處將營運必須設備區分必要設施及非必要設施，其中必要設施原則由本府依規定酌予補助，餘則請兩公司積極洽農委會爭取補助。
  6. 臨時動議:
    1. 木新市場：市場2樓以上得否拆除一案，請市場處申請委託工務局採購科駐點專業技師至現場勘查協助評估諮詢。
    2. 第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程：
      1. 有關後續擴充及部分需求調整項目須增編預算金額部分，請市場處持續向議會爭取擴大總工程費，並請市場處行文新工處說明相關預算將由市場處辦理籌措及請新工處先行辦理契約變更前置之處理原則作業，以縮短預算經議會核准後之契約變更作業期程。
      2. 統包商因配合整體施工工進已施作到契約後續擴充及部分需求調整項目，惟前述項目尚未經議會同意增編預算，故無法辦理相關契約變更作業，以致無法計算工程進度部分，請新工處先行就預估變更金額參照臺北市政府工程契約訂約後工期核算要點，其工期得按追加、減金額與契約金額之比例核算延長或縮短之方式先行檢討，以符現場工進。
8. 散會（是日下午3時30分）