99年1-4月本府各機關學校稽核案件缺失情形一覽表

| 項次 | 機關 | 採購名稱 | 缺失情形 （相關法令） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公管中心 | 市政大樓清潔維護採購案【201004095】 | - 本採購案依採購法第22條第1項第7款辦理後續擴充，致契約金額增加，未依規定補繳履約保證金。【押標金保證金暨其他擔保作業辦法第16條】 - 預約式契約，履約保證金額度未依規定以不逾上限金額之10％為原則。【臺北市政府「採購法施行細則第六十四條之一」執行注意事項第7點】 |
| 2 | 民政局 | 臺北市萬華區第一與第二文山區第一與第二戶政事務所戶役政資料庫合併及系統轉換服務案【9901013】 | - 本案廠商檢付之信用資料查覆單未有有權人之簽章。【96年11月27日府授工採字第09632081700號函】 - 契約第5條(七)規定廠商請領契約價金時應提出「契約規定之其他給付憑證文件」，惟「其他給付憑證文件」係屬何者並未明確定義。【政府採購行為錯誤態樣一、(十二)】 - 依驗收紀錄所載，本案驗收以抽驗方式辦理，惟契約並未針對抽驗的方式、數量、抽驗結果不符之處置等事項，明確規定。【政府採購行為錯誤態樣十二(一)】 |
| 3 | 士林商職 | 98學年度學生餐盒【9903040】 | - 成立採購評選委員會時未依規定落實保密措施。【採購評選委員會委員名單保密措施一覽表】 - 招標公告未刊載廠商資格摘要，補充投標須知未依標的性質載明業別。【投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第3條第4項】 - 採最有利標複數決標，未依規定合於最有利標之競標精神，自創「正取2家，備取1家」評定方式。【採購法第52條第1項第4款】 - 工作小組未依規定就(1)受評廠商於各評選項目所報內容是否符合招標文件規定(2)受評廠商於各評選項目之差異性，擬具初審意見。【採購評選委員會審議規則第3條】 - 學校餐盒採購作業，係依教育局訂頒之範本文件，包含契約書、補充投標須知(含評選須知)、評選事項等，此外，學校對於執行履約管理訂有相關查驗(或廠商自主檢查)文件；惟除前揭文件外，未有內控流程及作業說明，例如查驗期間、查驗重點、查驗頻率、查驗不合格之處置等。 |
| 4 | 士林國中 | 98年度中山樓耐震詳細評估委託技術服務勞務採購【9903060】 | - 本案屬限制性招標（未經公開評選）議價案，惟僅以電話通知廠商送交投標文件及議價日期時間，未明訂投標截止收件期限，廠商恐無法知悉應於截止前投標，且應與議價日期時間有適當區隔，俾利機關參考廠商報價訂定底價。【採購法第33條第1項、招標期限標準第6條】 - 機關辦理評選委員建議名單簽報機關首長或其授權人員核定時，簽辦公未依規定註明為密件。【採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第1項】 - 通知委員派兼或聘兼事宜時，未依規定將臺北市政府採購評選委員倫理規範及採購評選委員會委員須知一併附於通知書中。【臺北市政府採購評選委員倫理規範第9點】 - 採購案件歷經多次流、廢標，未依規定檢討流、廢標原因及策進作為。【臺北市政府加速工程採購流標、廢標後續標辦處理作業程序第3點】 - 招標公告之「附加說明」欄位未明確登載「廠商提出疑義、異議期限及機關釋疑期限」。【採購法施行細則第43條】 - 未依規定簽奉機關首長或其授權人員核派開標主持人。【採購法施行細則第50條第2項】 - 開標前未查詢拒絕往來廠商名單。【採購法第50條】 - 訂定底價時未依規定由業務單位依成本、市場行情及歷史標案決標比提出預估金額分析資料。【採購法施行細則第53條】 - 未將決標結果以書面通知各投標廠商。【採購法第61條】 |
| 5 | 大同國小 | 臺北市大同區大同國民小學運動中心新建工程公共藝術設置案--基地A【9903046】 | - 未依規定期限成立公共藝術執行小組。【公共藝術設置辦法第12條】 - 契約第8條：「…。乙方如違反契約約定，甲方得經催告逕解除契約；…」，其中甲方「得」經催告之規定有失公平合理，應以書面通知為宜。【採購法第6條之1】 - 公開徵選簡章第13條第3項規定乙方若不依時限簽約者，則以「棄權論」，核與採購法相關規定不符。【採購法第101條】 - 開標紀錄記載本案共有12家廠商投標，8家合格，4家不合格，惟決標公告登載所有參與投標之廠商審標結果均合格，與實際不符。【政府採購行為錯誤態樣八(七)】 - 公共藝術執行小組成員異動，未依規定提請臺北市公共藝術審議會同意。【公共藝術設置辦法第14條第2項】 - 規定資格證明文件為影本者，應加蓋廠商及負責人印鑑並註記「與正本相符」，不符規定。【投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第10條第2項】 - 招標公告之「附加說明」欄位未明確登載「廠商提出疑義、異議期限及機關釋疑期限」。【採購法施行細則第43條】 - 投標文件之審查結果，未依規定通知投標廠商。【採購法第51條第2項】 - 決標公告未依規定公布最有利標之序位評比結果。【最有利標評選辦法第20條第1項】 - 機關評定最有利標後，對於合於招標文件規定但未得標之廠商，未通知其最有利標廠商之標價與總評分或序位評比結果及該未得標廠商之總評分或序位評比結果。【最有利標評選辦法第20條第4項】 - 決標紀錄記載不完整。【採購法施行細則第68條第1項】 |
| 6 | 中山女中 | 圖書館書櫃及服務台訂製【9902035】 | - 廠商資格未參考經濟部編訂之公司行號營業項目代碼表之業別訂定，恐造成審標爭議。【投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第3條第4項】 - 規定資格證明文件為影本者，應加蓋廠商及負責人印鑑，不符規定。【投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第10條】 - 本案採購之服務櫃檯及高雙面六層六連式鋼製書架，未敘明諸如實木、木心板或高張力鋼絲等材質及規範規定，造成廠商投標不易估價，及驗收合格認定疑議。【錯誤態樣一(十一)】 - 訂定底價時，未依規定由業務單位依成本、市場行情及歷史標案決標比提出預估金額分析資料。【採購法施行細則第53條】 |
| 7 | 天母國小 | 98年學童午餐供應採購【201004100】 | - 未於招標公告「附加說明欄」明確登載本案「預定決標日期」事項訊息。【本府97年11月14日府工採字第09731829800號】 - 未依規定正式發函聘派評選委員，並依規定檢附相關文件。【採購評選委員會組織準則第4條第5項、臺北市政府採購評選委員倫理規範第9條】 - 本採購案補充投標須知參、一、（一）4及評選辦法三、（一）1（4）廠商資格均載明：「…或通過HACCP等相關認證。」，惟查將HACCP列為資格條件之一核與相關規定不符。【工程會95年7月18日工程企字第09500268090號】 - 本採購案評選委員於貴校備具之評分表逐項載明各受評廠商之評分及序位，並簽名或蓋章，雖採記名方式，卻未彌封，未符保密規定。【採購評選委員會審議規則第7條第1項】 - 未於投標須知中載明押標金及履約保證金繳納帳號。【押標金保證金暨其他擔保作業辦法第6條第2項】 - 招標公告之「附加說明」欄位未明確登載「廠商提出疑義、異議期限及機關釋疑期限」。【採購法施行細則第43條】 - 開會通知單及會議紀錄雖以密件處理，惟未分繕發文及記載保密事項。【採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第4項】 - 招標公告與招標文件或招標文件之各項文件間，對相同事項之約定有前後不一致之情形。【錯誤態樣六(八)】 - 評選總表未依規定載明各受評廠商名稱及標價、全部委員姓名、職業等事項。【採購評選委員會審議規則第6條之1】 - 評選會議紀錄未依規定載明評選方式、各投標廠商評選結果等事項。【最有利標評選辦法第23條】 - 公告金額以上之決標公告未登載最有利標之標價及總評分或序位評比結果。【最有利標評選辦法第20條第1項】 - 未於規定期限內刊登決標公告。【採購法施行細則第84條第3項】 |
| 8 | 永吉國小 | 98學年度上學期學校午餐委外辦理【9903068】 | - 未依規定將後續擴充金額計入採購金額。【採購法施行細則第6條第1項第3款】 - 採購契約約定內容過於簡略，仍有許多重要約定事項未依「採購契約要項」規定將應訂明事項載入契約，例如：驗收程序、契約變更、履約爭議等事項。【政府採購行為錯誤態樣一（17）】 - 訂定底價時，未依規定由業務單位依成本、市場行情及歷史標案決標比提出預估金額分析資料。【採購法施行細則第53條】 - 採序位法評定優勝廠商，未依規定將評定方式載明於招標文件。【最有利標評選辦法第15條】 - 評選總表未依規定載明全部委員姓名、職業。【採購評選委員會審議規則第6條之1】 |
| 9 | 信義國小 | 臺北市信義區信義國民小學校舍增建暨附建地下公共停車場工程(機電工程)【201004071】 | - 本案允許共同投標，招標文件未載明共同投標之廠商家數限制、押標金及保證金之繳納規定。【共同投標辦法第4、9條】 - 本案允許共同投標，開標前已查詢拒絕往來廠商名單，惟未於開標後查詢得標廠商之共同投標成員是否為拒絕往來廠商。【採購法第50條第1項第6款】 - 機關將「營利事業登記證」納為投標廠商應檢附之資格證明文件，不符規定。【工程會98年4月14日工程企字第09800159220號函】 - 監辦人員辦理書面審核監辦，未依規定於紀錄上載明「書面審核監辦」字樣。【機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法第7條第4項】 - 公告金額以上之採購，受機關委託研擬招標文件內容之廠商，訂定特殊技術規格未依規定先向機關書面說明其必要性。【政府採購法第26條執行注意事項第7點】 - 公告金額以上之採購，機關訂定之技術規格引用國家標準或國際標準以外之其他標準（例如JIS、ACI、ASTM等），未依規定辦理審查。【政府採購法第26條執行注意事項第6點】 - 招標公告與招標文件或招標文件之各項文件間，對相同事項之約定有前後不一致之情形。【錯誤態樣六(八)】 - 開標紀錄未敘明不合格廠商之原因。【採購法第51條第2項】 |
| 10 | 南門國中 | 校園優質化工程【9901016】 | - 本工程採購契約由2所學校共同具名簽訂，惟未協議何者為洽辦機關或代辦機關，易造成權責劃分不清、履約爭議及廠商執行困擾。【採購法第40條、採購法施行細則第42條】 - 本工程履約期間，因不可歸責於廠商之因素必須停工時，未依規定辦理相關程序。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第9點】 - 本案廠商專任工程人員未依規定於相關文件簽名或蓋章。【營造業法第35、41條】 - 初驗及驗收未依工程結算明細表及竣工圖說，就得丈量、點驗部分，逐項查驗或抽查驗核。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第20點】 |
| 11 | 南門國中 | 忠孝樓及科學樓外牆整修工程【9902034】 | - 工程預算書編列(1)勞工安全衛生管理費用未依規定將固定性及常態性之安全衛生項目，所需費用採量化方式編列；無法量化及活動性之項目則採一式編列。【臺北市政府所屬各機關公共工程施工安全衛生須知第8點】(2)未依規定編列委辦材料檢驗費（二級以上品管）。【臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點第15點】(3)未依規定編列工程準備金，作為物價調整及其他需用經費之來源。【台北市政府工程經費估算原則第10點】 - 招標文件使用本府訂頒之補充投標須知範本，未依採購案件性質及需求增刪修改。【政府採購行為錯誤態樣一(九)】 - 「招標文件清單」附註2記載：「除以上所列文件外，其他文件雖未列入，仍視為契約之附件。」，有失公平合理原則，宜將招標文件於該清單內逐一記載，以免發生不必要的爭議。【錯誤態樣一(十)】 - 本工程採購案整體施工計畫書及各分項工程計畫書查無經營造廠商專任工程人員審核及簽章，不符規定。【營造業法第35條】 - 竣工查驗作業未依規定做成書面紀錄並詳載查驗結果。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第18條】 |
| 12 | 南港高中 | 本校98學年度學校午餐餐盒（桶餐）供應財物採購案【9903041】 | - 異質採購案件評估報告，未就各項異質性陳述具體事實及理由。【機關異質採購最有利標作業須知第2點】 - 招標文件一覽表列有「繳交差額保證金切結書」，不當增列法規所無之規定。【錯誤態樣一（五）】 - 工作小組未於評選前擬具初審意見並送委員會供評選參考。【採購評選委員會審議規則第3條】 - 採最有利標決標，未依規定於決標公告公布最有利標之序位評比結果。【最有利標評選辦法第20條】 |
| 13 | 建安國小 | 98學年度學校外訂午餐財物採購【201004101】 | - 本案招標文件訂有廠商資格證明文件應檢附營利事業登記證，不符規定。【工程會98.4.14工程企字第09800159220號函】 - 本案招標文件之產品責任保險，未訂定廠商自負額，且查契約亦未訂定。【行政疏失】 - 本案初複評結果之陳核，以會議記錄代之，由相關單位及校長簽註時間窺悉，該評選結果未於評選後進入下階段前（初評結果應於複評前，複評結果應於決標會議記錄前），簽報機關首長或其授權人員核定，不符規定。【機關異質採購最有利標作業須知第6條】 - 投標廠商資格核有過當限制競爭之虞。【採購法第37條第1項】 - 強制要求押標金轉為履約保證金。【押標金保證金暨其他擔保作業辦法第5條】 - 工作小組未依規定就(1)受評廠商於各評選項目所報內容是否符合招標文件規定(2)受評廠商於各評選項目之差異性，擬具初審意見。【採購評選委員會審議規則第3條】 - 評選會議紀錄未依規定載明評選方式、各投標廠商評選結果等事項。【最有利標評選辦法第23條】 - 評選總表未依規定載明各受評廠商名稱及標價、全部委員姓名、職業等事項。【採購評選委員會審議規則第6條之1】 - 決標公告未依規定公布最有利標之序位評比結果。【最有利標評選辦法第20條第1項】 |
| 14 | 動物園 | 大貓熊館多媒體教室及播映系統建置統包工程案【9903059】 | - 契約第8條履約期限訂有工作天及限期完工二種工期計算方式，容易混淆。【臺北市政府工程契約訂約後工期核算要點】 - 本案係採異質採購最低標方式辦理，機關於審查投標廠商之資格及規格後，未就合於標準之優良廠商開價格標，採最低標決標。【機關異質採購最低標作業須知第2條】 - 未將「公共工程施工階段契約約定權責分工表」納入招標文件內，各單位之間權責不易釐清，容易衍生履約爭議。【錯誤態樣一(十二)】 - 評選委員會之會議記錄及機關彙總製作之總表，不提供投標廠商閱覽、抄寫、複印或攝影。【最有利標評選辦法第20條第2項】 - 評選總表未依規定載明各受評廠商名稱及標價、全部委員姓名、職業等事項。【採購評選委員會審議規則第6條之1】 - 訂定底價時未依規定由業務單位依成本、市場行情及歷史標案決標比提出預估金額分析資料。【採購法施行細則第53條】 - 工程驗收合格，未依規定期限填製結算驗收證明書。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第29點】 - 未依規定編列「工程預備費」，作為規劃設計無法預見、意外發生狀況或配合物價指數調整工程款之費用。【臺北市政府工程經費估算原則第10點】 |
| 15 | 動物園 | 99年度冷凍牛腱肉等乙批（詳招標文件詳細表）【201004081】 | - 本採購案第7次招標公告之廠商得請求釋疑之期限僅有1日，未達等標期之四分之一，核與規定不符。【政府採購法施行採購法施行細則第43條第1項】 - 採購案件歷經多次流、廢標，未依規定檢討流、廢標原因及策進作為。【臺北市政府加速工程採購流標、廢標後續標辦處理作業程序第3點】 - 未將決標結果以書面通知各投標廠商。【採購法第61條】 |
| 16 | 第一女中 | 臺北市立第一女子高級中學市定古蹟光復樓四樓拆除及防水修建工程【9903042】 | - 本案為古蹟修復案，採公開招標最低標決標方式辦理，惟依規定如屬古蹟、歷史建築及聚落修復或再利用採購其為工程定作者，應採用選擇性招標。【古蹟歷史建築及聚落修復或再利用採購辦法第4條第2項】 - 補充投標須知第伍條第二款廠商特定資格應檢附證明文件，要求「在職證明書」及「勞保歷年投保狀況證明文件」，核有資格過當限制。【古蹟歷史建築及聚落修復或再利用採購辦法第14條、投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第5條】 - 本案招標公告訂定廠商特定資格載明要求廠商具有符合「古蹟歷史建築及聚落修復或再利用採購辦法」第12條資格之傳統匠師或專業技術人員，惟招標文件並未指出哪項標的必須由傳統匠師或專業技術人員施作，核與該辦法第11條之規定不符。【古蹟歷史建築及聚落修復或再利用採購辦法第11條】 - 本案於訂約時未依招標文件規定，依決標總價與預算總價比例調整契約書中各施工項目之單價，且得標廠商認有部份項目價格不合理要求調整，然雙方並無書面協議僅以口頭說明辦理，顯不符招標文件規定。【投標須知第63條】 - 採購案件歷經多次流、廢標，未依規定檢討流、廢標原因及策進作為。【臺北市政府加速工程採購流標、廢標後續標辦處理作業程序第3點】 - 未將「廠商參與公共工程可能涉及之法律責任」納入招標文件及規定廠商於投標或開工前檢附切結書。【本府97年2月14日府工採字第09701046000號函】 - 招標文件資料錯誤，如：前後矛盾不一致；引用過時或失效之資料。【錯誤態樣一(九)】 - 訂定底價時未依規定由業務單位依成本、市場行情及歷史標案決標比提出預估金額分析資料。【採購法施行細則第53條】 - 未將決標結果以書面通知各投標廠商。【採購法第61條】 - 未依規定編列「工程預備費」，作為規劃設計無法預見、意外發生狀況或配合物價指數調整工程款之費用。【臺北市政府工程經費估算原則第10點】 |
| 17 | 景美女中 | 98學年度學生宿舍餐飲採購【201004074】 | - 異質採購案件評估報告，未就各項異質性陳述具體事實及理由。【機關異質採購最有利標作業須知第2條】 - 本案外聘委員之「採購評選委員倫理規範事項暨聘（派）兼同意書」遲至評選當日才繳回，未符合招標前成立評選委員會之規定。【採購評選委員會組織準則第3條】 - 本案補充投標須知有關廠商登記或設立證明之一為即食餐食工廠，未依規定就其隸屬之事業主體訂定投標廠商資格條件。【工廠管理輔導法、投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第3條第4項】 - 本案補充投標須知肆四(二)3.點規定企劃書不超過50頁，未載明超過規定頁數之處理方式。【行政疏失】 - 依契約第21條第7款規定，蔬果類甲方應於每月不定期抽驗一次，惟查機關未有辦理，不符規定。【政府採購行為錯誤態樣十二(一)】 - 招標文件載明之評選相關事項不明確。【最有利標評選辦法第12條、第15條】 - 招標公告之「附加說明」欄位未明確登載「廠商提出疑義、異議期限及機關釋疑期限」。【採購法施行細則第43條】 - 工作小組未依規定就(1)受評廠商於各評選項目所報內容是否符合招標文件規定(2)受評廠商於各評選項目之差異性，擬具初審意見。【採購評選委員會審議規則第3條】 - 未將決標結果以書面通知各投標廠商。【採購法第61條】 - 決標公告未依規定公布最有利標之序位評比結果。【最有利標評選辦法第20條第1項】 |
| 18 | 圖書館 | 99年度中文圖書採購案【201004078】 | - 依98年10月21日簽案表示，本案是否續約請採編課依契約規定進行審查，如經評定結果屬績效良好廠商即辦理續約及議價；採編課於同日簽陳表示，廠商未有重大違規事項，故建議依契約第38條規定與廠商辦理續約。惟查契約第38條規定：「本契約即將期滿時，如乙方於履約期間未有違約之情事，…」，是以，廠商經評定後僅達「未有重大違規事項」，與契約第38條「未有違約」之續約原則似有未符。【行政疏失】 - 上級機關97.10.24函文以通案方式表示不派員監辦，核與規定不符，本府所屬機關執行上級機關監辦權責，不可以通案方式授權採購機關自行辦理。【政府採購法規定須報上級機關核准核定同意備查事項上級機關權責一覽表】 - 依驗收紀錄所載，本案驗收以抽驗方式辦理，惟契約並未針對抽驗的方式、數量、抽驗結果不符之處置等，明確規定之。【政府採購行為錯誤態樣序號1（12）】 |
| 19 | 福德國小 | 臺北市辦理充實公立國民中小學圖書館（室）圖書採購【9903057】 | - 本案招標文件規定廠商納稅證明僅載明「最近一期有效納稅證明文件影本」，有過當之資格限制。【錯誤態樣二（1）】 - 本案補充投標須知玖、決標三規定得標廠商未於期限內辦理簽約，除押標金不予退還外並停止其參加本校各項投標權乙年，核與規定不符。【採購法第101、103條】 - 有關驗收方式、期限、逾期罰款計算方式，補充投標須知內容與契約規定不一致，招標文件內容前後矛盾，易造成驗收方式及逾期罰款計算之爭議。【錯誤態樣一（9）】 - 本案經費由教育部補助50%，機關於辦理開標、比價、議價、決標及驗收時，未受補助機關監督，核與規定不符。【採購法第4、5條及採購法施行細則第2、3條】 - 本案驗收證明之驗收結果欄位載以「本案於12月底前，承商要負責將缺換書全部完成才能付款…同意驗收」，未依規定於廠商改善完成後，再行辦理複驗。【採購法施行細則第97條】 - 未於投標須知中載明押標金及履約保證金繳納帳號。【押標金保證金暨其他擔保作業辦法第6條第2項】 - 規定資格證明文件為影本者，應加蓋廠商及負責人印鑑並註記「與正本相符」，不符規定。【投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第10條第2項】 - 招標公告之「附加說明」欄位未明確登載「廠商提出疑義、異議期限及機關釋疑期限」。【採購法施行細則第43條】 |
| 20 | 蓬萊國小 | 「臺北市國小新一代校務行政系統規劃與建置」委託資訊服務勞務採購【201004093】 | - 招標公告之保固保證金額度訂為契約價金總額10％，與規定不符。【押標金保證金暨其他擔保作業辦法第25條】 - 招標文件資料錯誤，如：對相同事項之約定有前後不一致之情形；引用過時或失效之資料。【錯誤態樣一(九)】 - 訂定底價時未依規定由業務單位依成本、市場行情及歷史標案決標比提出預估金額分析資料。【採購法施行細則第53條】 - 強制要求押標金轉為履約保證金。【押標金保證金暨其他擔保作業辦法第5條】 - 機關辦理評選委員建議名單簽報機關首長或其授權人員核定時，簽辦公未依規定註明為密件。【採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第1項】 - 決標公告未依規定公布最有利標之序位評比結果。【最有利標評選辦法第20條第1項】 |
| 21 | 麗湖國小 | 98學年度學校外訂午餐採購【201004102】 | - 本案廠商資格要求取得HACCP先期輔導証且為衛生局核定之「健康餐盒」製造商，不符規定，建議將HACCP列為評選項目，並可另於契約中規定履約時一定期間取得該証明文件，俾利廠商競標。【教育部95年07月20日台體(二)字第0950107742號函】 - 評定最有利標之方式違反法令規定，自創法規所無之評定方式。【最有利標錯誤行為態樣序號5之1】 - 契約第39點未載明逾期罰款之額度，倘廠商履約階段有逾期之情形者，將無法據以計罰違約金。【政府採購行為錯誤態樣序號1之11】 - 工作小組之初審意見，未載明受評廠商於各評選項目所報內容是否符合招標文件規定，且未載明工作小組人員職稱及專長。【採購評選委員會審議規則第3條】 - 本案第一階段及第二階段之評選委員評分表簽名處皆無彌封，未符合「以記名方式秘密為之」之規定。【最有利標評選辦法第20條第3項】 - 強制要求押標金轉為履約保證金。【押標金保證金暨其他擔保作業辦法第5條】 - 本案係屬有前例可循或條件簡單者，得由機關自行訂定或審定評選辦法，惟未依規定於開標前成立委員會。【採購評選委員會組織準則第3條第2項】 - 機關辦理評選委員建議名單簽報機關首長或其授權人員核定時，簽辦公未依規定註明為密件。【採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第1項】 - 機關遴選委員會之外聘專家、學者，未能自工程會建立之建議名單覓得適當人選者，未依規定敘明理由，另行遴選後簽報機關首長或其授權人員核定。【採購評選委員會組織準則第4條第3項】 - 本採購案之審查委員會，其召集人、副召集人之產生方式未明確，未載明由機關首長或其授權人員指定委員擔任，或由委員互選產生。【採購評選委員會組織準則第7條第2項】 - 機關發函開會通知單及會議紀錄，未依規定以密件發函，對各委員分繕發文，並載明相關保密事項。【採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第4項】 - 招標公告之「附加說明」欄位未明確登載「廠商提出疑義、異議期限及機關釋疑期限」。【採購法施行細則第43條】 - 招標文件資料錯誤，如：前後矛盾不一致；引用過時或失效之資料。【錯誤態樣一(九)】 - 評選總表未依規定載明各受評廠商名稱及標價、全部委員姓名、職業等事項。【採購評選委員會審議規則第6條之1】 - 投標文件之審查結果，未依規定通知投標廠商。【採購法第51條第2項】 - 機關於評選前將廠商投標文件函送評選委員審閱，未依規定以密件發函，對各委員分繕發文，並載明評選委員應配合事項。【採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第3項】 - 公告金額以上之決標公告未登載最有利標之標價及總評分或序位評比結果。【最有利標評選辦法第20條第1項】 - 未將決標結果以書面通知各投標廠商。【採購法第61條】 |
| 22 | 蘭雅國中 | 98學年度學生營養午餐採購案【9903067】 | - 成立採購評選委員會時未依規定落實保密措施。【採購評選委員會委員名單保密措施一覽表】 - 採最有利標複數決標，未依規定合於最有利標之競標精神，自創「備取至多2家」評定方式。【採購法第52條第1項第4款】 - 函送評選委員之開會通知單，雖有分繕但未依規定加註密等。【採購評選委員會委員名單保密措施一覽表】 - 工作小組未依規定就受評廠商於各評選項目之差異性，擬具初審意見。【採購評選委員會審議規則第3條】 - 評選總表未依規定載明全部委員姓名、職業。【採購評選委員會審議規則第6條之1】 - 本案雖訂有「臺北市立蘭雅國中98學年度營養午餐罰則實施要點」，惟該要點尚非屬執行履約管理之相關查驗文件，對於查驗時機、查驗重點、及查驗不合格之處置等皆未有規定。學校應就履約管理部分訂定相關作業流程及控制重點等事項，俾利履約品質之提升。 |
| 23 | 體育處 | 天母運動場區98年度修繕第二期工程採購案【9901014】 | - 未將「公共工程施工階段契約約定權責分工表」納入招標文件內，各單位之間權責不易釐清，容易衍生履約爭議。【錯誤態樣一(十二)】 - 訂定較國家標準嚴格之規格要求或訂定特殊技術規格，未依規定要求受委託研擬招標文件之廠商，於提出招標文件前，先向機關書面說明其必要性，機關亦未依規定應先行審查後辦理。【採購法第26條及其執行注意事項第6點、第7點】 - 招標公告之「附加說明」欄位未明確登載「廠商提出疑義、異議期限及機關釋疑期限」。 【採購法施行細則第43條】 - 招標文件資料錯誤，前後矛盾不一致。【錯誤態樣一(九)】 - 未將「臺北市政府所屬各機關辦理公共工程施工品質管理作業要點」、「臺北市政府所屬各機關公共工程施工安全衛生須知」等文件納入招標文件。【錯誤態樣一(十二)】 - 招標文件未規定得標廠商應投保之保險內容及保險條件，諸如保險標的、保險金額及自負額等，易造成廠商投標時估價困擾及得標後之履約爭議。【98年4月14日府工採字第09830138400號函】 - 未將「廠商參與公共工程可能涉及之法律責任」納入招標文件及規定廠商於投標或開工前檢附切結書。【97年2月14日府工採字第09701046000號函】 - 訂定底價時未依規定由業務單位依成本、市場行情及歷史標案決標比提出預估金額分析資料。【採購法施行細則第53條】 - 本採購案驗收時尚有諸多事項需澄清、改善，然驗收紀錄上卻記載准予驗收，不符規定。【臺北市政府所屬各機關工程施工驗收基準第26點】 - 驗收紀錄之驗收結果未依規定載明檢（查、試）驗紀錄之抽核、逐項檢驗合格或不合格等內容。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第25點】 - 「安全衛生經費」未分項編列，屬固定性及常態性之安全衛生項目，所需費用未採量化方式編列。【臺北市政府所屬各機關公共工程施工安全衛生須知第8點】 - 未依規定編列「委辦材料檢驗費（二級以上品管）」。【臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點第15點】 - 未依規定編列「工程預備費」，作為物價調整及其他需用經費之來源。【臺北市政府工程經費估算原則第10點】 |
| 24 | 市場處 | 建國花市、玉市、假日廣場美化工程【9902028】 | - 「工程採購廠商投保約定事項」之內容未依規定將第4點「 [設計廠商]、[監造廠商]及[專案管理廠商] 」、第6點「及供給材料費(以機關預算書內所列金額為準）…」等字樣刪除；營造/安裝工程財物損失險之每一事故「天災自負額」下限未勾選，「非天災自負額」未填入；本案無須投保鄰屋龜裂、倒塌責任險，惟該保險項目下之自負額預設值未刪除。【工程採購廠商投保約定事項（範本）應用須知第4、6點】 - 本案工程施工規範有多項篇章於府頒「臺北市工程施工規範」內皆有規定，機關未予採用，改採工程會頒布之「公共工程施工綱要規範」，然未依該會撰寫之公共工程施工綱要規範使用及修訂注意事項第8～10點規定，於應用時刪去其不適用之規範描述項，或刪去規範描述項而另行於空白括號[ ]內填寫其適用之規範描述。【錯誤態樣序號1之11】 - 有關履約期限，招標公告與補充投標須知規定內容有不一致之情形。【錯誤態樣序號1之9】 - 「臺北市政府各機關辦理公共工程工程告示牌設置注意事項」業經本府98年8月21日府授工土字第09830314100號函修正實施，惟招標文件仍沿用98年5月13日修正之舊版本。【錯誤態樣序號1之9】 - 採購契約諸多條款內容引用之法令已更改名稱或廢止，但未配合修正，如：臺北市政府採購契約廠商分包管理要點、臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點、臺北市政府災害及緊急事件搶修作業要點。【錯誤態樣序號1之9】 - 機關於99年2月1日函復監造單位並副知施工廠商同意展延工期21日曆天，惟廠商於接獲通知後，並未於20日內辦妥展延保險手續。【工程採購廠商投保約定事項第9點第3款】 - 未依規定編列「委辦材料檢驗費（二級以上品管）」。【臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點第15點】 - 未依規定編列「工程預備費」，作為規劃設計無法預見、意外發生狀況或配合物價指數調整工程款之費用。【臺北市政府工程經費估算原則第10點】 |
| 25 | 市場處 | 環南市場改建工程附屬臨時家禽批發市場新建工程屠宰設備採購【9903055】 | - 本案係採「異質採購最低標」方式辦理，應依規定成立審查委員會及工作小組，非依最有利標決標方式成立評選委員會。【機關異質採購最低標作業須知第2條】 - 本案統包採購未於公告前確認各項資料之完整性，於公告後再更正公告「結構檢核原則」。【統包作業須知第4條】 - 「統包」為採購法所定專有名詞，機關如以統包方式辦理採購，採購標的名稱應使用「統包」2字。【工程會97.2.5工程企字第09600525971號】 - 工作小組之初審意見未依規定載明相關事項，例：工作小組成員職稱、姓名及專長等。【採購評選委員會審議規則第3條】 - 本案統包廠商未就設計部分辦理投保專業責任險。【錯誤態樣序號12之1】 - 通知委員派兼或聘兼事宜時，未依規定將臺北市政府採購評選委員倫理規範及採購評選委員會委員須知一併附於通知書中。【臺北市政府採購評選委員倫理規範第9點】 |
| 26 | 市場處 | 「99-100年度市場整修工程」委託設計監造【201004090】 | - 未依規定正式發函聘派評選委員，並依規定檢附相關文件。【採購評選委員會組織準則第4條第5項、臺北市政府採購評選委員倫理規範第9條】 - 機關98.10.29召開評選會議，未依規定製作評選會議紀錄。【最有利標評選辦法第23條】 - 廠商未依契約規定辦理保險事宜，機關未確實作好履約管理。【政府採購行為錯誤態樣序號12(1)】 - 通知委員派兼或聘兼事宜時，未依規定將臺北市政府採購評選委員倫理規範及採購評選委員會委員須知一併附於通知書中。【臺北市政府採購評選委員倫理規範第9點】 - 機關辦理評選委員建議名單簽報機關首長或其授權人員核定時，簽辦公未依規定註明為密件。【採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第1項】 - 招標公告與招標文件或招標文件之各項文件間，對相同事項之約定有前後不一致之情形。【錯誤態樣六(八)】 - 機關發函開會通知單及會議紀錄，未依規定以密件發函，對各委員分繕發文，並載明相關保密事項。【採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第4項】 - 機關於評選前將廠商投標文件函送評選委員審閱，未依規定以密件發函，對各委員分繕發文，並載明評選委員應配合事項。【採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第3項】 - 未依規定簽奉機關首長或其授權人員核派開標主持人。【採購法施行細則第50條第2項】 - 決標紀錄記載不完整。【採購法施行細則第68條第1項】 - 公告金額以上之決標公告未登載最有利標之標價及總評分或序位評比結果。【最有利標評選辦法第20條第1項】 |
| 27 | 市場處 | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心（大基地）-建築工程【201004092】 | - 本案底價表中「建議底價」一欄，係由「底價採購審核小組審議」所提出，其與預估金額相差約4千餘萬元，惟查無核減之理由或所據數字，並非正確作法，應將審查情形做成紀錄，併送首長核定底價時參考。【採購法施行細則第53條】 - 公告金額以上之採購，機關訂定之技術規格引用國家標準或國際標準以外之其他標準（例如JIS、ACI、ASTM等），未依規定辦理審查。【政府採購法第26條執行注意事項第6點】 - 機關訂定之技術規格無國際標準或國家標準，且無法以精確之方式說明招標要求，而必須於招標文件要求或提及特定之廠牌時，未依規定註明「或同等品」字樣【政府採購法第26條執行注意事項第8點】 - 未將「臺北市政府所屬各機關辦理公共工程施工品質管理作業要點」、「臺北市政府所屬各機關公共工程施工安全衛生須知」等文件納入招標文件。【錯誤態樣一(十二)】 - 廠商資格摘要填寫內容過於簡略，廠商恐無法於招標公告得知本採購案之廠商資格。【錯誤態樣六(四)】 - 未將「公共工程施工階段契約約定權責分工表」納入招標文件內，各單位之間權責不易釐清，容易衍生履約爭議。【錯誤態樣一(十二)】 - 未將「臺北市政府所屬各機關辦理公共工程施工品質管理作業要點」、「臺北市政府所屬各機關公共工程施工安全衛生須知」等文件納入招標文件。【錯誤態樣一(十二)】 |
| 28 | 商業處 | 「98年度振興經濟新方案-天母商圈優質環境改造計畫」統包工程案【9902026】 | - 廠商資格摘要填寫內容過於簡略，廠商恐無法於招標公告得知本採購案之廠商資格。【錯誤態樣六(四)】 - 採購案件歷經多次流、廢標，未依規定檢討流、廢標原因及策進作為。【臺北市政府加速工程採購流標、廢標後續標辦處理作業程序第3點】 - 機關辦理評選委員建議名單簽報機關首長或其授權人員核定時，簽辦公未依規定註明為密件。【採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第1項】 - 訂定底價時未依規定由業務單位依成本、市場行情及歷史標案決標比提出預估金額分析資料。【採購法施行細則第53條】 |
| 29 | 產業發展局 | 「2010臺北國際花卉博覽會」圓山公園區真相館影片製作暨佈展營運案【9901018】 | - 開會通知單及會議紀錄雖以密件處理，惟未分繕發文及記載保密事項。【採購評選委員會組織準則第6條、採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第4項】 - 工作小組未依規定就(1)受評廠商於各評選項目所報內容是否符合招標文件規定(2)受評廠商於各評選項目之差異性，擬具初審意見。【採購評選委員會審議規則第3條】 - 本案採公開評選優勝廠商後辦理議價，未依規定於訂定底價前參考優勝廠商之報價。【採購法第46條】 |
| 30 | 產業發展局 | 2010臺北國際花卉博覽會公開徵求參與夥伴-航空運輸專業委託服務案【9903043】 | - 本案採購金額係以使用機關提供之財物或權利之「對價」認定，建議以廠商之收入估算。預算金額為該採購得用以支付得標廠商之契約價金，機關於本案不支付任何費用，預算金額得以0計算。【工程會99.3.16工程企字第09900069500號函】 - 本案訂定底價為「權利金1元」，未就廠商因此案或有收益之情形來考慮權利金合理支付機關之金額，底價訂定未盡合理。【採購法第46條】 - 本案係以準用最有利標辦理評選，其會議紀錄未依規定載明「評選委員會之組成、協助評選之人員及其工作事項」。【最有利標評選辦法第23條】 - 本案得標廠商對部分條文存有疑義要求變更契約，機關以「契約調整對於契約執行並無任何影響」為由同意修正，本案係公開方式辦理招標評選，招標文件內容如有不合理不妥之處，自應於招標期間提出疑義或異議，以促請招標機關及時變更或補充並周知各有意願之投標廠商，於決標後再變更條文不符公平合理原則。【採購法第6條】 - 招標文件資料錯誤，如：前後矛盾不一致；引用過時或失效之資料。【錯誤態樣一(九)】 - 評選會議紀錄未依規定載明評選方式、各投標廠商評選結果等事項。【最有利標評選辦法第23條】 - 評選總表未依規定載明各受評廠商名稱及標價、全部委員姓名、職業等事項。【採購評選委員會審議規則第6條之1】 |
| 31 | 產業發展局 | 98年度「2010臺北國際花卉博覽會」臺鐵車站裝置藝術暨行銷案【9903053】 | - 本案業務單位於簽文中擬請核派召集人及副召集人，惟機關首長僅指定召集人並未指定副召集人，亦未由委員互選產生。【採購評選委員會組織準則第7條】 - 本案工作小組及審查委員會之成立併於同一簽呈，惟經查工作小組之成員未經機關首長或其授權人員核示。【採購評選委員會組織準則第8條】 - 本案係異質採購最低標採一次投標分段開標，所訂等標期11天似未考量採購個案之規模、性質、廠商準備及遞送投標文件所必須之時間。【採購法第28條】 - 工作小組成員兼任審查委員，不符規定。【工程會95.2.20工程企字第09500060030號】 - 本採購項目包含植栽，契約未將植栽之保活規定及保證金納入，有欠妥適。【錯誤態樣序號1(12)】 - 本案工作小組擬具初審意見，未載明工作小組人員姓名、職稱及專長，且未以記名方式秘密為之。【採購評選委員會審議規則第3、7條】 - 機關發函會議紀錄，未依規定載明相關保密事項。【採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第4項】 - 機關於評選前將廠商投標文件函送評選委員審閱，未依規定載明評選委員應配合事項。【採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第3項】 - 採購案件歷經多次流、廢標，未依規定檢討流、廢標原因及策進作為。【臺北市政府加速工程採購流標、廢標後續標辦處理作業程序第3點】 - 招標文件資料錯誤，如：前後矛盾不一致；引用過時或失效之資料。【錯誤態樣一(九)】 - 公告金額以上採購之開標、比價、議價、決標及驗收，未依規定由主（會）計及有關單位會同監辦。【採購法第13條第1項】 - 工作小組未依規定就(1)受評廠商於各評選項目所報內容是否符合招標文件規定(2)受評廠商於各評選項目之差異性，擬具初審意見。【採購評選委員會審議規則第3條】 - 評選會議紀錄未依規定載明評選方式、各投標廠商評選結果等事項。【最有利標評選辦法第23條】 - 訂定底價時未依規定由業務單位依成本、市場行情及歷史標案決標比提出預估金額分析資料。【採購法施行細則第53條】 |
| 32 | 產業發展局 | 2010臺北國際花卉博覽會」爭豔館佈展暨營運管理委託專業服務案【201004073】 | - 本案採購標的履約需時3年，且具整體性及持續性，應以單一採購案辦理，再於契約中依採購法第64條明定預算因全部或部分未通過民意機關核定之處理作業。 - 未依規定就個案敘明符合採限制性招標辦理採購之情形，簽報機關首長或其授權人員核准。【採購法施行細則第23條之1】 - 通知委員派兼或聘兼事宜時，未依規定將臺北市政府採購評選委員倫理規範及採購評選委員會委員須知一併附於通知書中。【臺北市政府採購評選委員倫理規範第9點】 - 工作小組未依規定就(1)受評廠商於各評選項目所報內容是否符合招標文件規定(2)受評廠商於各評選項目之差異性，擬具初審意見。【採購評選委員會審議規則第3條】 - 機關發函開會通知單及會議紀錄，未依規定以密件發函，對各委員分繕發文，並載明相關保密事項。【採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第4項】 - 評選總表未依規定載明各受評廠商名稱及標價、全部委員姓名、職業等事項。【採購評選委員會審議規則第6條之1】 - 本案非屬有前例可循或條件簡單者，未由委員會訂定或審定招標文件之評選項目、評審標準及評定方式。【採購評選委員會組織準則第3條第2項】 - 查核金額以上採購之開標、比價、議價、決標及驗收，未依規定報請上級機關派員監辦。【採購法第12條】 - 評選會議紀錄未依規定載明評選方式、各投標廠商評選結果等事項。【最有利標評選辦法第23條】 - 驗收結果如符合契約規定，應於驗收紀錄之「驗收結果」項下記載「驗收合格」，非「准予驗收」、「同意驗收」等字眼。【採購法施行細則第96條】 |
| 33 | 產業發展局 | 「臺北市大地工程處辦公室整修工程」委託設計監造技術服務案【201004089】 | - 本案引用工程會「公共工程技術服務契約範本」，惟未參採本府「公共工程技術服務契約範本應用須知」相關內容辦理。【本府99年4月23日府工採字第09911523700號函】 - 本案契約書第10條第2款第5目未就雇主意外責任險之每一事故之自負額上限，以及雇主意外責任險之保險金額予以規定，無法據以審核廠商實際投保之保險內容。【政府採購行為錯誤態樣序號1(11)】 - 監造廠商於履約階段未善盡審查職責，該項缺失雖於勞務契約查無適當罰則可資引用，惟機關未針對該等缺失採正式公文糾正，行政程序仍有欠周延。【政府採購行為錯誤態樣序號12(1)】 - 未將「廠商參與公共工程可能涉及之法律責任」納入招標文件及規定廠商於投標或開工前檢附切結書。【本府97年2月14日府工採字第09701046000號函】 - 招標文件資料錯誤，如：前後矛盾不一致；引用過時或失效之資料。【錯誤態樣一(九)】 - 訂定底價時未依規定由業務單位依成本、市場行情及歷史標案決標比提出預估金額分析資料。【採購法施行細則第53條】 |
| 34 | 公燈處 | 承德路等道路安全島委託維護外包【9901010】 | - 招標公告廠商資格欄位未就招標標的有關行業予以摘要說明。【採購法第36條】 - 廠商未依契約第10條規定投保「雇主意外責任險」，機關如允其不投保應辦理契約變更。【政府採購行為錯誤態樣十二（一）】 - 驗收紀錄未依規定記載驗收結果合格或不合格。【採購法施行細則第96條】 - 未於驗收完畢後15日內填具結算驗收證明書。【採購法施行細則第101條】 |
| 35 | 公燈處 | 98年度大安甲、乙區及正義東村國宅外圍人行空間行道樹修剪工程【9902020】 | - 補充投標須知之投標廠商資格條件未載明投標廠商資格，僅說明應檢附之證明文件。【錯誤態樣一(九)】 - 機關於府頒之補充投標須知末節增訂「本處投標須知補充說明」，未依工程性質列出有關之約定，不相關者應無須列出。【錯誤態樣一(九)】 - 本案開標結果，因最低標標價低於底價及平均有效標標價80%，故保留決標，惟開標紀錄誤植為「得標」，另除保留最低標外，未依規定保留相關投標廠商，且載明於開標紀錄中。【依採購法第五十八條處理總標價低於底價百分之八十案件之執行程序】 - 辦理驗收作業，未依規定由機關首長或其授權人員指派適當人員主驗，或未通知接管單位或使用單位會驗。【採購法第71條第2項】 - 未依規定編列「工程預備費」，作為規劃設計無法預見、意外發生狀況或配合物價指數調整工程款之費用。【臺北市政府工程經費估算原則第10點】 - 「安全衛生經費」未採量化及一式方式並列。固定性及常態性之安全衛生項目，所需費用應採量化方式編列；無法量化及活動性之項目則採一式編列。【臺北市政府所屬各機關公共工程施工安全衛生須知第8點】 |
| 36 | 水利處 | 98年度淡水河大稻埕碼頭下游河道檢測及監測工作【9901012】 | - 契約第8條服務費付款方式、第61條委託服務範圍及項目均將「河道勘測作業」納入追加辦理，惟招標文件未敘明後續擴充情形，且未將該項金額計入採購金額。【採購法施行細則第6條第1項第3款】 - 有關河道勘測作業，契約與工作規範所載不一致。【政府採購行為錯誤態樣一(九)】 - 投標封套未有簽收時間、簽收人員欄位，致難以確定是於投標截止期限前送達招標機關或指定場所。【採購法第33條第1項】 - 招標文件內容未明訂決標原則。【採購法52條】 - 本案建議底價訂定雖參考3家類似工程標案折數，惟工作內容是否類似(諸如：河道監測及檢測、河道測量、疏濬工程委託測量及設計。)，以及3家發包折數差異性過大，取平均值是否足可作參考依據等，未見較具體檢討及分析。【採購法第46條、採購法施行細則第53條】 - 保險單未敘明以機關為受益人或賠款受益人，不符契約第25條規定。【政府採購行為錯誤態樣十二(一)】 |
| 37 | 水利處 | 康寧抽水站新建工程(第二期)(土建部分)【9902023】 | - 辦理竣工查驗程序耗時（監造廠商及機關各辦1次，有重覆查驗之情形），且未依採購法施行細則第92條規定核對確認竣工事項，致延宕後續驗收期程，耗時約2個餘月。【臺北市政府所屬各機關工程施工驗收基準第18點】 - 機關未依規定期限辦理初驗。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第20點】 - 初驗及驗收階段均有待釐清事項，惟未明訂澄清或改善期限，耗時約3個月及1.5個月，未嚴格控管相關作業期程。【臺北市政府所屬各機關工程施工驗收基準第26點】 - 工程驗收合格，未依規定期限填製結算驗收證明書。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第29點】 - 工程司於履約期間未適時督導廠商依契約圖說、規範施工，致初驗、初驗複驗等紀錄內容列有部分澄清事項係屬履約期間應辦作業。【臺北市政府委託技術服務履約績效管理要點】 |
| 38 | 水利處 | 新1號（馬場）疏散門拓寬改建工程【201004083】 | - 本案為查核金額以上工程採購案，已於招標前辦理公開閱覽作業，惟招標公告「是否公開」欄位填選否，有誤植情形。【機關傳輸政府採購資訊錯誤行為態樣序號1(4)】 - 招標文件資料錯誤，如：前後矛盾不一致；引用過時或失效之資料。【錯誤態樣一(九)】 - 未將「公共工程施工階段契約約定權責分工表」納入招標文件內，各單位之間權責不易釐清，容易衍生履約爭議。【錯誤態樣一(十二)】 |
| 39 | 新工處 | 士林21號公園附建地下停車場新建工程(土建工程)【9901007】 | - 機關在提報巨額採購預期效益分析部分，僅將新建停車場之未來尖、離峰停車率目標設定在高於行政院公共工程所訂定之非閒置標準，進而依此計算其每小時收益，未就成本與效益同時考量分析。【機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定第2條】 - 廠商提供之履約保證金連帶保證書，其有效期間未較履約期限長155日以上。【投標須知第52點】 - 「安全衛生經費」未分項編列，屬固定性及常態性之安全衛生項目，所需費用未採量化方式編列。【臺北市政府所屬各機關公共工程施工安全衛生須知第8點】 - 未將「公共工程施工階段契約約定權責分工表」納入招標文件內，日後施工階段，各單位（施工廠商、監造廠商、設計廠商、專案管理廠商、機關）之間權責不易釐清，容易衍生履約爭議。【錯誤態樣一(十二)】 |
| 40 | 新工處 | 萬大富民人行地下道美化改善工程【9901015】 | - 未依規定時程辦理契約變更，於竣工後逾3個月始辦理變更設計議價作業。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第10點】 - 監造廠商未依規定期限提送結算資料，延宕約1個月始提送正式結算資料。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第17點】 - 初驗合格後，未依規定期限辦理驗收，延宕期程約2個月。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第22點】 - 驗收紀錄所列之書面資料需澄清部分，延宕至驗收(複驗)後21日始澄清完成。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第26點】 |
| 41 | 新工處 | 文山景美運動公園南側道路新築工程【9902036】 | - 未依規定時程辦理契約變更，於竣工後始辦理變更設計議價作業，第2次議價遲至98.12.09完成，議價後之契約變更書（含修正契約總價表）尚未製作、簽訂完妥。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第10點】 - 監造廠商未依規定期限提送結算資料，延宕約1個月始提送正式結算資料。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第17點】 - 監造廠商未依機關所訂期限於新增單價議定後30日內提送結算資料，影響後續驗收作業之進行，應檢討監造廠商之延宕責任。【臺北市政府技術服務勞務採購履約績效管理辦法】 - 本工程完工至今已逾1年，除契約變更外，查似無其他履約爭議或遭遇困難未決事項，且查契約變更內容亦屬單純，惟因機關人員或監造人員異動而延宕履約辦理期程。 |
| 42 | 新工處 | 中山民生東路一段1巷道路新築工程【9902037】 | - 本案係屬道路新築工程，因規劃設計程序未臻周延，至履約期間始確認各管線單位無法配合辦理管遷，而辦理變更減帳，延宕驗收期程。【臺北市政府技術服務勞務採購履約績效管理辦法】 - 機關辦理變更設計，不論是新增單價之議價、工期之檢討、變更設計文件之提送及審核等程序，均未見相關人員配合積極督辦，且監造廠商亦未依契約規定辦理相關作業。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第10點】 - 本工程施工期間因用地取得、障礙物拆遷及配合用戶接管施工…等問題，需展延工期，惟工期檢討耗時約3個月始完成。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第13點】 - 竣工查驗程序耗時3個餘月，監造單位未依契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，確定是否竣工。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第17點】 - 監造廠商對於查驗缺失及施工爭議，歷經約9個月方達成共識，機關相關人員未善盡職責主動介入協調，影響後續結算驗收期程。 |
| 43 | 新工處 | 臺北市政府警察局中正第二分局廈門派出所新建工程【9902038】 | - 本工程於98.03.25申報竣工，於竣工後逾7個月始辦理初驗程序，嚴重延宕後續結算驗收期程。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第20點】 - 本工程於98.12.15辦理初驗複驗，遲至稽核當日（99.02.26）仍未完成初驗複驗紀錄，無法確認是否初驗合格，致延宕後續驗收結案期程。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第26點】 - 本工程辦理變更設計，歷經機關多次審退給建築師修改，延宕至今仍未完成議價程序，未掌握時程積極辦理契約變更程序。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第10點】 - 配合竣工後消防檢查作業，增加非工程範圍內之施作工項，機關以契約變更追加施作，衍生諸多履約問題，例如工期計算、材料設備送審及查驗、監造日報表登載…等。 |
| 44 | 新工處 | 臺北市忠孝東路五、六段（松信路至向陽路）道路維護改善工程【9903064】 | - 本工程變更設計概述表中所列各項變更項目之核定日期為97年8月、98年1月、3月及6月，均在工程竣工前，惟遲至99.03.09始辦理第1次契約變更之議價，已逾竣工後7個月餘。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第10點】 - 監造廠商與機關有履約爭議，致延宕變更設計作業，惟機關並未積極處理，且未於確知無法依限辦理後續作業時，先行檢討是否有特殊情形並簽請首長核准延期，遲至98.11.23方簽報機關首長展延驗收作業期程，並自辦變更設計及結算驗收作業，延宕近3個餘月。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第20點】 - 本工程委託監造技術服務勞務採購於工程開工後約1.5個月才決標，造成監造業務移交及銜接不清之問題，除影響監造作業之執行外，亦影響施工廠商現場之施工作業。【行政疏失】 - 機關雖有針對「服務費用之起算日」對監造廠商提出釋疑，惟未見積極作為，致衍生履約爭議及民事訴訟，嚴重影響監造作業及後續驗收結案期程。【錯誤態樣序號12之1】 - 監造廠商於履約過程多項程序未依規定辦理（例如：延遲提送監造組織及人員、擅自改派監造人員、未依規定辦理材料試驗結果判讀、未依規定竣工查驗、辦理變更設計…等），機關未於履約各階段發現監造廠商有違反契約規定之情事，即依契約約定進行處置，以釐清責任歸屬。【服務契約第21、32條，臺北市政府委託技術服務履約績效管理要點】 |
| 45 | 新工處 | 師大和平及台北科大人行地下道美化改善工程【9903065】 | - 本工程第1次變更設計係因數量誤算，督導工務所於97.12.24辦理設計疑義會勘，設計廠商遲至98.04.15始函復辦理情形，第1次契約變更書及修正契約總價表遲至98.08.18（竣工後約3個月餘）始辦妥及函送廠商及相關單位。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第10點】 - 監造廠商因契約變更未完成，無法依限提送工程結算資料，督導工務所未依規定先行檢討是否有特殊情形並簽請首長核准延期，遲至竣工後3個月餘，於98.08.03才簽請機關首長核准函請委託監造廠商於98.08.31前陳報初驗。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第20點】 - 本工程於98.10.30初驗(複驗)合格，未依規定於初驗合格後次日起20日內辦理驗收，且未見檢討是否有特殊情形簽請機關首長或授權人員核准延期。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第22點】 - 監造廠商未依規定期程辦理契約變更及提送結算資料等情事，致延宕後續驗收作業，自竣工至初驗已近6個月，應檢討監造廠商之延宕責任。【臺北市政府委託技術服務履約績效管理要點】 |
| 46 | 衛工處 | 第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(98年度興隆路四段附近地區)【9903056】 | - 補充投標須知第23點載有廠商可選擇投標時檢附「投標標價不適用招標文件所規定物價指數調整條款聲明書」，惟招標文件清單並未檢附該聲明書以供廠商選擇。【錯誤態樣序號1之9】 - 契約第26條（環境保護）載有廠商如有污染環境情事，經查獲屬實者之違約金以「廢方處理單價金額」計算，惟查詳細價目表並無「廢方處理」項目，易肇履約爭議困擾。【錯誤態樣序號1之11】 - 招標文件清單所載標準圖未採用本府工務局網站/施工規範及供料分析整合查詢系統/標準圖查詢/污水下水道工程項下之最新版本。【錯誤態樣序號1之9】 - 本案預估金額分析表僅載明依所附詳細價目表所列總價為預估金額，未見訪查市場行情廠商估價情形及機關歷史決標資料等分析資料。【採購法第46條】 - 本案營造綜合保險單被保險人僅載有得標廠商及主次承包商，未依規定將機關、設計廠商、監造廠商列為共同被保險人。【工程採購廠商投保約定事項(範本)第4條】 - 「委託材料檢驗費」僅為發包工程費的0.06％，未依規定覈實編列，致施工階段監造單位未能確實執行材料抽驗作業。【臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點第15條第2款】 |
| 47 | 衛工處 | 貴陽礫間接觸曝氣氧化工程與康寧路聯接管擴建工程【201004084】 | - 本案補充投標須知第1點載有允許分包事項，惟自開工迄稽核當時，皆未見廠商提報分包契約事宜，備查文件亦未見。【錯誤態樣十二 (一)】 - 本案已編列「委辦材料檢驗費(二級以上品管)」，惟未達直接工程費之0.5%，核與規定不符。【臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點第15條第2款】 - 招標文件資料錯誤，如：前後矛盾不一致；引用過時或失效之資料。【錯誤態樣一(九)】 - 工程保險未將機關、設計廠商、監造廠商列為共同被保險人，不符規定。【工程採購廠商投保約定事項(範本)第4點】 - 未依契約規定時程辦理估驗計價。【契約第11條】 - 「安全衛生經費」未採量化及一式方式並列。固定性及常態性之安全衛生項目，所需費用應採量化方式編列；無法量化及活動性之項目則採一式編列。【行政院勞工委員會「加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點」第4點、臺北市政府所屬各機關公共工程施工安全衛生須知第8點】 |
| 48 | 衛工處 | 迪化抽水站設備更新汰換工程委託規劃設計技術服務【201004094】 | - 未於招標公告「附加說明欄」明確登載本案「預定決標日期」事項訊息。【本府97年11月14日府工採字第09731829800號】 - 招標公告「履約期限」欄位僅登載「詳契約書第七條」，核有登載過簡之情形，。【政府採購行為錯誤態樣序號1(11)】 - 機關於評選前將廠商投標文件函送評選委員審閱，未依規定以密件發函，對各委員分繕發文，並載明評選委員應配合事項。【採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第3項】 - 招標文件資料錯誤，如：前後矛盾不一致；引用過時或失效之資料。【錯誤態樣一(九)】 - 評選總表未依規定載明各受評廠商名稱及標價、全部委員姓名、職業等事項。【採購評選委員會審議規則第6條之1】 |
| 49 | 衛工處 | 第八期分管網工程第四標（士林區行義路集污區聯絡管）【201004103】 | - 監造單位未依規定期限內辦理契約變更事宜，自竣工日（98.10.27）起至稽核當日（99.04.28）止已逾半年，以致延宕結案驗收期程。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第10點第5項】 - 監造單位未依規定期限及程序辦理竣工查驗，竣工查驗及竣工日期認定皆有明顯延宕之情形。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第17點】 - 本工程竣工後，尚有第5次契約變更修正契約總價表未辦妥，在未確實審核結算資料即辦理初驗，易生初驗作業之數量查驗產生瑕疵。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第20點】 - 施工廠商與監造單位之間有公文往返未實質收件及公文送達過程瑕疵等問題，應督促改善並管控確認機制，以避免發生履約爭議。 - 未積極掌握契約變更時程，遲至竣工後始完成契約變更作業，延宕驗收時程。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第10點】 - 廠商填報工程竣工報告表向機關報備後，工程司未依規定會同廠商查證，並製作工程竣工查驗紀錄。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第17點】 |
| 50 | 社會局 | 「民間參與廣慈博愛園區興建及營運案」契約興建期間委託履約專案管理顧問技術服務【9903048】 | - 本案適用WTO政府採購協定(GPA)，惟補充投標須知內容並未參採府頒補充投標須知範本「外國廠商其本國為政府採購協定之簽署國者應繳交之文件」一節，並針對本案需要依「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」於該補充投標須知中為之規定，核有欠周延。【行政疏失】 - 機關發函開會通知單，未依規定載明相關保密事項。【採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第4項】 - 本案係依採購法第22條第1項第9條公開評選準用最有利標決標，惟議價/決標紀錄之「決標原則」及「決標過程」欄位登載有誤。【工程會97.6.23工程企字第09700248740號】 - 機關辦理巨額採購前，未依規定將(1)完成採購後之預期使用情形及其效益目標(2)評估使用情形及其效益之分析指標(3)預計採購期程、開始使用日期及使用年限，簽經機關首長核准。【機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定第2條】 - 未於投標須知中載明押標金及履約保證金繳納帳號。【押標金保證金暨其他擔保作業辦法第6條第2項】 - 招標文件資料錯誤，如：前後矛盾不一致；引用過時或失效之資料。【錯誤態樣一(九)】 |
| 51 | 社會局 | 委託辦理家庭綜合服務--臺北市高風險家庭服務方案【201004076】 | - 外聘之專家、學者，機關未依規定正式發文聘派。【採購評選委員會組織準則第4條】 - 本案評選須知十、3、（5）「經評選優勝單位，依其總評分高低順序議約及核定補助經費，並於15日內完成簽約，未完成簽約者視同棄權。」，有關得標廠商未完成簽約視同棄權1節，應依投標須知第13、64、65、73條及契約相關規定予以撤銷得標權或沒收押標金或停權等處分辦理。【政府採購法第101條】 - 本案補充投標須知參、投標廠商資格條件（及應附文件）第6點，要求廠商應附最近2年業務、財務報告1份，惟未明訂財務報告應符合之相關規定，恐衍生審查爭議。【投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第5條第1項第3款】 - 機關與得標廠商簽訂A區服務契約書缺漏第21條內容。【政府採購行為錯誤態樣序號1之11】 - 本案契約書第20條載明契約後續及擴充，其一及二提及評鑑績效甲等或乙等，得辦理續約2年或1年，惟機關未明訂評鑑標準，恐孳生異議。【政府採購行為錯誤態樣序號1之11】 - 未於投標須知中載明押標金及履約保證金繳納帳號。【押標金保證金暨其他擔保作業辦法第6條第2項】 - 開會通知單及會議紀錄雖以密件處理，惟未分繕發文及記載保密事項。【採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第4項】 |
| 52 | 社會局 | 委託辦理身心障礙者社區資源中心【201004077】 | - 機關編列「設施設備費」以供廠商於履約期間得提出需求，由機關於限額內提供經費採購，並移轉為機關財產似屬履約行為，宜納入預算金額及採購金額，並應辦理驗收。【採購法施行採購法施行細則第26條】 - 本案屬巨額採購，機關所擬效益分析內容僅提及預期使用情形，未具體說明履行該等服務後將產生何種效益及以何種指標可分析是否如預期達成效益。【機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定第2點】 - 本案補充投標須知第參點將「最近2年業務財務報告」列為投標廠商資格條件，惟未明訂該財務報告應符合之條件內容，恐衍生審查爭議。【投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第5條第1項第3款】 - 契約書第十四條「違約處理」三.終止契約時，不論乙方已履行部分契約之實情，均規定乙方應將收受之所有款項「全數」無息歸還甲方，似不盡符合公平合理及公共利益原則。【政府採購行為錯誤態樣一(十)】 - 評選會議紀錄未依規定載明評選方式、各投標廠商評選結果等事項。【最有利標評選辦法第23條】 |
| 53 | 大安分局 | 本分局和平東路派出所廳舍補強工程案【201004098】 | - 本案辦理契約變更，採購簽呈未載明依據契約、法令條文、財源、責任疏失檢討等要項。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準】 - 驗收時，施工廠商之專任工程人員未依規定到場說明及於驗收紀錄文件上簽名。【營造業法第41條】 - 公告金額以上之採購，受機關委託研擬招標文件內容之廠商，訂定特殊技術規格未依規定先向機關書面說明其必要性。【採購法第26條執行注意事項第7點】 - 未將後續擴充金額計入採購金額。【採購法施行細則第6條第1項第3款】 - 投標廠商資格核有過當限制競爭之虞。【採購法第37條第1項】 - 招標公告之「附加說明」欄位未明確登載「廠商提出疑義、異議期限及機關釋疑期限」。【採購法施行細則第43條】 - 未將「廠商參與公共工程可能涉及之法律責任」納入招標文件及規定廠商於投標或開工前檢附切結書。【本府97年2月14日府工採字第09701046000號函】 - 招標文件資料錯誤，如：前後矛盾不一致；引用過時或失效之資料。【錯誤態樣一(九)】 - 未將「公共工程施工階段契約約定權責分工表」納入招標文件內，各單位之間權責不易釐清，容易衍生履約爭議。【錯誤態樣一(十二)】 - 廠商填報工程竣工報告表向機關報備後，工程司未依規定會同廠商查證，並製作工程竣工查驗紀錄。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第17點】 - 初驗或驗收紀錄之驗收結果，未依規定載明檢（查、試）驗紀錄之抽核、逐項或抽樣檢驗及合格或不合格等內容。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第25點】 - 「安全衛生經費」未採量化及一式方式並列。固定性及常態性之安全衛生項目，所需費用應採量化方式編列；無法量化及活動性之項目則採一式編列。【行政院勞工委員會「加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點」第4點、臺北市政府所屬各機關公共工程施工安全衛生須知第8點】 - 未依規定編列「工程預備費」，作為規劃設計無法預見、意外發生狀況或配合物價指數調整工程款之費用。【臺北市政府工程經費估算原則第10點】 - 未依規定編列「委辦材料檢驗費（二級以上品管）」。【臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點第15點】 |
| 54 | 警察局 | 98年度交通義勇警察大隊房舍修繕統包工程【9903044】 | - 本案需求表內有提及特定之商標品牌，諸如：國際牌插座，但未加註「或同等品」字樣。【採購法第二十六條執行注意事項第8條】 - 契約工程範圍詳契約圖說及工程施工規範，惟相關採購招標文件未見工程施工規範，易肇履約爭議。【政府採購行為錯誤態樣一(九)】 - 本案保險單之保險項目未含僱主意外責任險，與規定不符。【工程採購廠商投保約定事項第5點】。 - 統包工程廠商未就自行辦理設計部分投保專業責任險，與規定不符。【工程採購廠商投保約定事項第13點】 - 驗收紀錄未依規定載明相關事項。【採購法施行細則第96條】 - 未依規定編列「安全衛生經費」。【臺北市政府所屬各機關公共工程施工安全衛生須知第8點】 - 未將「廠商參與公共工程可能涉及之法律責任」納入招標文件及規定廠商於投標或開工前檢附切結書。【本府97年2月14日府工採字第09701046000號函】 - 招標文件資料錯誤，如：前後矛盾不一致；引用過時或失效之資料。【錯誤態樣一(九)】 - 未依規定標準編列「廠商自主品管費」。【臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點第17點】 - 未依規定編列「空氣污染防制費」。【空氣污染防制費收費辦法第五條】 - 未依規定編列「委辦材料檢驗費（二級以上品管）」。【臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點第15點】 - 未依規定編列「工程管理費」。【臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點第7點】 |
| 55 | 警察局 | 98年度行動載具建置採購案【201004085】 | - 未於招標公告「附加說明欄」明確登載本案「預定決標日期」事項訊息。【本府95年10月3日府工採字第09532761500號函】 - 本採購案預估金額、建議金額距開標時間尚有2~3個月之久，機關首長或授權人員依據該建議金額核定之底價恐有偏離市場行情之虞，故採購案規劃或需求單位及底價審議小組所提預估金額及建議金額時間不宜過早。【政府採購法第46條】 - 招標公告與招標文件或招標文件之各項文件間，對相同事項之約定有前後不一致之情形。【錯誤態樣六(八)】 - 驗收結果如符合契約規定，應於驗收紀錄之「驗收結果」項下記載「驗收合格」，非「准予驗收」、「同意驗收」等字眼。【採購法施行細則第96條】 |
| 56 | 聯合醫院 | 營養部食材生鮮蔬菜 一批【9901009】 | - 採購案若有流、廢標情形，機關授權採購同仁逕行辦理後續上網公告作業，未簽請機關首長或其授權人員核定後，再續辦後續招標事宜。 - 採分批方式辦理採購（無不同標的、不同施工或供應地區、不同需求條件或不同行業廠商之專業項目等性質），惟法定預算書並無分項或加註分批辦理，如屬必要者，未依規定於招標前簽報上級機關核准。【採購法第14條】 - 開口契約(1)招標文件未依規定載明預算金額、上限金額、履約期限、調整單價方式、差額保證金計算方式等事項。(2)決標公告未依規定於附加說明欄載明實際底價及實際決標金額。(3)履約保證金額度未依規定以不逾上限金額之10％為原則。【臺北市政府政府採購法施行採購法施行細則第六十四條之一執行注意事項第5、6、7點】 - 最低標廠商報價有政府採購法第58條標價偏低之情形，未依規定檢討底價有無偏高情形，及就相關因素（其他投標廠商相關項目報價情形、市價、市場行情變化情形等）分析廠商所提說明是否合理。【依政府採購法第58條處理總標價低於底價百分之八十案件之執行程序附註第1、3點】 - 辦理分批驗收時未依規定由主（會）計及有關單位會同監辦。【採購法第13條】 |
| 57 | 聯合醫院 | 98年度清潔維護作業【9902033】 | - 報請上級機關派員監辦時，未依規定檢附相關資料。【採購法施行細則第7條第1項】 - 招標文件使用本府訂頒之補充投標須知範本，未依採購案件性質及需求增刪修改。【政府採購行為錯誤態樣一(九)】 - 工作小組未依規定就(1)受評廠商於各評選項目所報內容是否符合招標文件規定(2)受評廠商於各評選項目之差異性，擬具初審意見。【採購評選委員會審議規則第3條】 - 採準用最有利標複數決標，以序位法評定優勝廠商，惟招標文件載明各採購項目之議價方式與實際辦理者不同，致始評選、議價作業紊亂。【機關委託專業服務廠商評選及計費辦法第8條】 - 契約未載明保險金額下限及自負額上限，履約時無法檢視承商承保金額，易生履約爭議且亦造成承商履約時之風險。【錯誤態樣一（十二）】 |
| 58 | 聯合醫院 | 醫療資訊系統人力支援委外服務採購案【9903061】 | - 採分批方式辦理採購（無不同標的、不同施工或供應地區、不同需求條件或不同行業廠商之專業項目等性質），惟法定預算書並無分項或加註分批辦理，如屬必要者，未依規定於招標前簽報上級機關核准。【採購法第14條】 - 採序位法評定優勝廠商，未依規定敘明評定方式。【最有利標評選辦法第15條】 - 招標文件未載明優勝廠商之家數上限，另優勝廠商同序位之後續處理方式未以標價低者優先議價。【機關委託資訊服務廠商評選及計費辦法第11條】 - 辦理評選會議之通知及函送廠商投標文件予評選委員審閱時，未依規定落實保密措施。【採購評選委員會委員名單保密措施一覽表】 - 評選總表未依規定載明全部委員姓名、職業。【採購評選委員會審議規則第6條之1】 - 評選會議紀錄未依規定載明評選方式、各投標廠商評選結果等事項。【最有利標評選辦法第23條】 - 採分批驗收，未依規定將各批驗收結果彙整填具結算驗收證明書。【採購法施行細則第90條第2項】 |
| 59 | 聯合醫院 | 放射科衛材一批【201004070】 | - 本案標的係屬須經政府主管機關（行政院衛生署）之許可業務，補充投標須知及招標公告皆未載明投標廠商業別，且未就法令許可行業加以限制，據以要求廠商提供許可執照以供審查。【政府採購法第36條】 - 本案採複數決標，後續辦理第2、3、4次招標作業，公告之預算金額未扣除已決標品項之預算金額。【政府採購法施行採購法施行細則第26條】 - 契約第4條規定乙方於接獲訂購（電話或傳真）通知之次日起3個工作天交貨，經查廠商送貨未留書面紀錄。【政府採購行為錯誤態樣序號12之1】 - 招標文件註明「或同等品」字樣，惟未載明同等品提出時機及機關審查方式、審查所需時間。【採購法第26條執行注意事項第10點】 - 預約式契約，招標文件未依規定載明預算金額、上限金額、履約期限、調整單價方式、差額保證金計算方式等事項。【臺北市政府「採購法採購法施行細則第六十四條之一」執行注意事項第5點】 - 招標文件資料錯誤，如：前後矛盾不一致；引用過時或失效之資料。【錯誤態樣一(九)】 - 招標公告與招標文件或招標文件之各項文件間，對相同事項之約定有前後不一致之情形。【錯誤態樣六(八)】 - 開標紀錄未敘明不合格廠商之原因。【採購法第51條第2項】 - 開標紀錄記載不完整。【採購法施行細則第51條】 - 無法決標時，未以書面通知各投標廠商。【採購法第61條】 - 決標紀錄記載不完整。【採購法施行細則第68條第1項】 - 部分需先行使用者，未依規定先就該部分辦理驗收或分段查驗。【採購法施行細則第99條第1項】 - 分批辦理公告金額以上之採購，未依規定報經上級機關核准。【採購法第14條】 |
| 60 | 聯合醫院 | 血液透析液衛材一批【201004080】 | - 本案補充投標須知及招標公告皆未載明投標廠商業別，且未就法令許可行業加以限制，另廠商投標文件是否應附許可證明，亦未加以說明。【政府採購法第36條】 - 預約式契約，招標文件未依規定載明預算金額、上限金額、履約期限、調整單價方式、差額保證金計算方式等事項。【臺北市政府「採購法採購法施行細則第六十四條之一」執行注意事項第5點】 - 預約式契約，履約保證金額度未依規定以不逾上限金額之10％為原則。【臺北市政府「採購法採購法施行細則第六十四條之一」執行注意事項第7點】 - 招標公告之「附加說明」欄位未明確登載「廠商提出疑義、異議期限及機關釋疑期限」。【採購法施行細則第43條】 - 招標公告與招標文件或招標文件之各項文件間，對相同事項之約定有前後不一致之情形。【錯誤態樣六(八)】 - 採購案件歷經多次流、廢標，未依規定檢討流、廢標原因及策進作為。【臺北市政府加速工程採購流標、廢標後續標辦處理作業程序第3點】 - 規定資格證明文件為影本者，應加蓋廠商及負責人印鑑並註記「與正本相符」，不符規定。【投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第10條第2項】 - 分批辦理公告金額以上之採購，未依規定報經上級機關核准。【採購法第14條】 |
| 61 | 木柵焚化廠 | 98年度焚化底渣再利用委託處理案【9903063】 | - 補充投標須知載明採總價決標、單價訂約，惟查採購投標書卻載明單價報價，核有未洽。【臺北市政府(機關全銜)勞務採購補充投標須知範本第4條第3項】 - 本案為預約式契約，履約已達契約約定上限，應即終止，惟機關視需要有延長契約必要，辦理2次契約變更，依採購法第22條第1項第4款辦理限制性招標適法性仍有爭議，建請爾後於第1次招標保留後續擴充，再依採購法第22條第1項第7款辦理限制性招標。【採購法第22條第1項第7款】 |
| 62 | 北投焚化廠 | 99年度焚化底渣再利用委託處理案【9901011】 | - 本案採預約式契約辦理招標，惟焚化底渣再利用係屬經常性必要工作，需天天清除處理，與視發生需求再通知廠商處理之情形不同，建議採總價決標依實做數量結算辦理。【採購法第6條】 - 招標文件註記「廠商不得異議」。【採購法第74條】 - 本案採總價決標，惟投標須知第59點決標方式勾選有誤。【政府採購行為錯誤態樣一（九）】 - 有關履約期限，招標公告與契約所載不一致。【政府採購行為錯誤態樣六【八】 - 本案投標書分別列有「投標單價」及「投標總價」，易生爭議。【政府採購行為錯誤態樣一（十二）】 - 本案雖訂有廢棄物清理許可證應包含項目、處理量、設備及實績等廠商資格，然投標證件審查表卻未見該項審查情形。 - 訂定底價時未依規定由業務單位依成本、市場行情及歷史標案決標比提出預估金額分析資料。【採購法施行細則第53條】 |
| 63 | 北投焚化廠 | 飛灰穩定化處理委外操作服務【9902031】 | - 招標文件資料錯誤，如：前後矛盾不一致；引用過時或失效之資料。【錯誤態樣一(九)】 - 招標文件要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者，未加註「或同等品」字樣。【採購法第26條第3項】 - 公告金額以上之採購，受機關委託研擬招標文件內容之廠商，訂定特殊技術規格未依規定先向機關書面說明其必要性。【採購法第26條執行注意事項第7點】 |
| 64 | 觀光傳播局 | 98年度花博高雄市區大型戶外廣告宣傳案【9903062】 | - 本案雖奉上級指示接辦，惟仍建議依規定完成委託代辦程序，並敘明監辦（驗）、得行使之職權、應辦事項及上級機關職權，以明權責。【採購法施行細則第42條第1項】 - 契約第8條之「契約價款」、「契約總價」、「價款」；第10條之「契約價金總額」；第13條之「契約價款」；第15條之「契約總款」等用字不一致。【政府採購行為錯誤態樣序號1(9)】 |
| 65 | 自來水處 | 「長興淨水場淨水設施改善工程」委託設計及監造服務案【9903049】 | - 本案投標廠商資格有三類，惟未規定技師類別，考量本工程係自來水淨水場工程屬較特殊專業領域，應設定工程技術顧問公司或技師事務所執業技師科別，以確保履約能力。【採購法第36條】 - 評選須知第一篇第拾條其他注意事項第二項:「本處保留下列各項權益，投標廠商不得異議或主張任何權利」，惟「異議」之提出與否實屬廠商權益，核有不當規定。【採購法第74、75條】 - 機關雖採府頒制式補充投標須知範本，然未就本案特性及機關業務特殊性刪除不必要條文。【錯誤態樣序號1之9】 - 本案於評選會議各委員評分表中，有關過去履約績效評選項目，部分委員並未於評分表中填列原始分數，逕予以填列實際分數，核有漏填情事。【採購評選委員會審議規則第6條之1第1項】 - 未依規定於決標紀錄中記載決標原則。【採購法施行細則第68條第1項】 |
| 66 | 自來水處 | 民生配水池加壓站700HP抽水機設備工程【201004079】 | - 公告金額以上之採購，機關訂定之技術規格引用國家標準或國際標準以外之其他標準（例如JIS、ACI、ASTM等），未依規定辦理審查。【採購法第26條執行注意事項第6點】 - 招標文件使用本府訂頒範本，未依採購案件性質及需求增刪修改。【錯誤態樣一(九)】 - 最低標廠商報價有政府採購法第58條標價偏低之情形，未依規定檢討底價有無偏高情形。【依採購法第五十八條處理總標價低於底價百分之八十案件之執行程序附註第1點】 - 未依規定編列「工程預備費」，作為規劃設計無法預見、意外發生狀況或配合物價指數調整工程款之費用。【臺北市政府工程經費估算原則第10點】 |
| 67 | 自來水處 | 99、100年各加壓站配水池清洗及環境維護工作【201004086】 | - 本案之履約期限為99年01月04日至100年12月20日或上限金額用罄止，以先屆至為準，已逾預算執行期限， - 建議可研擬第2年之契約關係改採政府採購法第22條第1項第7款所訂之原有採購之後續擴充，並於續約前適時納入評鑑制度，俾利達獎優汰劣政策。【預算法第6條第2項】 - 契約第3條第1項第3款規定：「按進度於6月15日辦理估驗計價1次，給付該期內完成工作金額之全額。」，為避免機關預算執行落後及廠商資金周轉問題，請依施行採購法施行細則第99條規定「…，有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並得就該部分支付價金。」辦理。【政府採購行為錯誤態樣一（十二）、政府採購法施行採購法施行細則第99條】 - 招標公告與招標文件或招標文件之各項文件間，對相同事項之約定有前後不一致之情形。【錯誤態樣六(八)】 |
| 68 | 自來水處 | 99-101年臺北自來水事業處委託便利超商代收水費勞務採購【201004099】 | - 本案第1、2次招標標的均為99－100年度代收水費勞務採購，第3次招標採購標的既已調整為99－101年，機關應依規定，對於先前已提報之預期使用情形及其效益，於完成採購前有調整必要或明顯不符合預期者，應即檢討原因、責任歸屬並採行相關配套措施，重行簽報核准。【機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定第2條第2項】 - 本案契約第十六條（十一）規定：「本契約須俟臺北市議會審議相關年度預算通過完成法定程序後始開始生效並付款，若該預算未足額通過致無法辦理採購，甲方得辦理解除契約，乙方除訂約所支出費用外不得請求賠償，另若有甲方通知先行施作部分，逕援依解約前契約單價核計已實際發生費用後撥付。」，其中「乙方除訂約所支出費用外不得請求賠償」部分，核與規定不符。【政府採購法第64條】 - 本案履約期限已逾預算執行期限，建議機關可研擬第2年以後之契約關係改採政府採購法第22條第1項第7款所訂之原有採購之後續擴充，並於續約前適時納入評鑑制度，俾利達獎優汰劣政策。【預算法第6條第2項】 - 招標文件資料錯誤，如：前後矛盾不一致；引用過時或失效之資料。【錯誤態樣一(九)】 |
| 69 | 捷運工程局 | CJ900/CJ907臺中烏日文心北屯線機電系統工程、自動收費系統工程採購案【201004088】 | - 本案屬巨額採購，其提報資料「（二）評估使用情形及其效益分析指標」，除文字敘述工程範圍、計畫沿革及主要工作內容外，未有工作人力、工作成果、產量、產能或預期效益評估及進一步作相關數據或數量分析。【機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定第2條】 - 未將「公共工程施工階段契約約定權責分工表」納入招標文件內，各單位之間權責不易釐清，容易衍生履約爭議。【錯誤態樣一(十二)】 |
| 70 | 捷運北工處 | 土城線延伸頂埔段工程【201004082】 | - 未於招標公告「附加說明欄」明確登載本案「預定決標日期」事項訊息。【本府95年10月3日府工採字第09532761500號函】 - 規定資格證明文件為影本者，應加蓋廠商及負責人印鑑並註記「與正本相符」，不符規定。【投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第10條第2項】 - 招標文件資料錯誤，如：前後矛盾不一致；引用過時或失效之資料。【錯誤態樣一(九)】 - 訂定底價時未依規定由業務單位依成本、市場行情及歷史標案決標比提出預估金額分析資料。【採購法施行細則第53條】 - 未依規定編列「委辦材料檢驗費（二級以上品管）」。【臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點第15點】 - 未依規定編列「工程預備費」，作為規劃設計無法預見、意外發生狀況或配合物價指數調整工程款之費用。【臺北市政府工程經費估算原則第10點】 |
| 71 | 捷運東工處 | 復興南北路（民權東路至信義路）路面更新工程【9901008】 | - 契約第11條第1項第1目估驗款於開工後，每月末日申請估驗1次，查本案10月份工程估驗款計價書之施工廠商申請日期為98.12.07，已逾1個月，未依契約約定辦理。【錯誤態樣十二 (一)】 - 本採購案招標公告載明「本工程有物價指數調整」，然預算書未依規定編列「工程準備金」。【臺北市政府工程經費估算原則第10點】 - 臺北市政府採購申訴審議委員會地址已於98.02.18更正為「臺北市信義區市府路1號東北區9樓」，惟招標文件未配合修正。【錯誤態樣一（九）】 |
| 72 | 捷運東工處 | CB423B標西湖市場整體開發大樓工程【9903047】 | - 廠商未依規定於工程預定竣工日前或竣工當日，將竣工報告表向監造工務所及機關報備，延遲5日始提送竣工報告表予監造廠商。【採購法施行細則第92條第1項、臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第17點】 - 本工程98.08.06竣工，98.08.11提送竣工報告表，工程司未依規定於收受竣工報告次日起2日內會同廠商查證，遲至98.08.26機關方辦理竣工查驗，做成竣工查驗紀錄並於98.09.02函送相關單位，延宕約20餘日。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第17點】 - 機關未依規定時程辦理契約變更，其中第10次及第11次部分契約工項變更原則簽奉核准日期、契約變更會勘日期、或機關核定日期均顯示於竣工後辦理；另歷次契約變更作業，其變更依據或變更原因發生日期與後續機關簽准核定之日期相距甚遠，如第10次契約變更項次4及第11次契約變更項次4，自變更原因發生時至後續機關辦理完妥之日期皆逾1年之久，機關及監造工務所行政作業耗時冗長，致延宕後續結算驗收作業。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第10點】 - 第11次契約變更部分契約工項「內湖線CB423B標西湖綜合大樓非捷運區地下各樓層配合消防檢查增設消防設備」之契約變更會勘日期、機關核定日期均顯示於初驗後辦理，顯見契約變更原則程序尚未簽准，即提送該等結算資料辦理初驗，相關作業程序與規定不符。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第20點】 - 本工程98.08.06竣工，廠商提送竣工圖表、工程結算資料及契約約定之其他資料經監造工務所陸續審查，遲至98.11.30簽報機關首長核派初驗主持人（結算數量及金額仍持續辦理審查中），竣工至簽辦初驗作業費時114餘日，核與工程契約一般條款T.2初驗規定「監造工務所於收到施工廠商提送之上述完整資料後，除有特殊情形外應於45天內辦理初驗」不符。【工程契約】 |
| 73 | 捷運南工處 | 「捷運信義線安和路站捷五聯合開發共構工程」【201004096】 | - 本案要求得標廠商應於本工程開工後六十天內就「水電工程、環控工程、電扶梯工程及電梯工程」提報專業分包廠商送審文件，其中環控工程訂有特定資格之相當財力，惟其內容要求不符規定。【投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第11條】 - 機關未依工程特性及需求在擬訂廠商應投保之事項時，作必要之選列、修改或約定。【工程採購廠商投保約定事項(範本)】 - 機關辦理巨額採購前，未依規定將(1)完成採購後之預期使用情形及其效益目標(2)評估使用情形及其效益之分析指標(3)預計採購期程、開始使用日期及使用年限，簽經機關首長核准。【機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定第2條】 - 招標文件資料錯誤，如：前後矛盾不一致；引用過時或失效之資料。【錯誤態樣一(九)】 - 未依規定編列「工程預備費」，作為規劃設計無法預見、意外發生狀況或配合物價指數調整工程款之費用。【臺北市政府工程經費估算原則第10點】 |
| 74 | 公共運輸處 | 98年臺北市貓空纜車系統全線塔柱及站體緊急水土保持處理及維護工程【9901017】 | - 有關廠商資格，招標公告與補充投標須知所載不一致，且未參照經濟部公司行號營業項目代碼表明確載明投標廠商應具備的資格條件。【投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準】 - 本案歷經多次流、廢標，惟機關未依相關規定確實檢討原因，俾利後續標辦作業進行。【臺北市政府加速工程採購流標、廢標後續標辦處理作業程序第3點】 - 預約式契約，招標文件未依規定載明預算金額、上限金額、履約期限、調整單價方式、差額保證金計算方式等事項。【臺北市政府「採購法採購法施行細則第六十四條之一」執行注意事項第5點】 - 訂定底價時未依規定由業務單位依成本、市場行情及歷史標案決標比提出預估金額分析資料。【採購法施行細則第53條】 - 工程保險未將機關列為共同被保險人，不符規定。【工程採購廠商投保約定事項(範本)第4點】 - 機關未依期限辦理驗收作業。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第23點】 - 「安全衛生經費」未分項編列，屬固定性及常態性之安全衛生項目，所需費用未採量化方式編列。【臺北市政府所屬各機關公共工程施工安全衛生須知第8點】 - 未依規定編列「委辦材料檢驗費（二級以上品管）」。【臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點第15點】 - 未依規定編列「工程準備金」，作為物價調整及其他需用經費之來源。【臺北市政府工程經費估算原則第10點】 |
| 75 | 公共運輸處 | 98年度租用24輛身心障礙者小型冷氣車運輸服務【201004075】 | - 本案允許外國廠商投標，且補充投標須知對本國廠商訂有相當財力資格條件，惟對外國廠商未有一致之相當財力規定。【行政疏失】 - 本案補充投標須知拾壹、一、關於機關得接受或不接受經選定之投標人其全部或部分建議並得以要求修改規劃建議，以符本計畫需求…之規定，因本案招標文件並無載有採行協商措施之項目，該規定顯有失公平合理之原則。【工程會94年10月18日工程企字第09400380130號函】 - 工作小組成員未由機關首長或其授權人員指定。【採購評選委員會組織準則第8條】 - 機關辦理評選委員建議名單簽報機關首長或其授權人員核定時，簽辦公未依規定註明為密件。【採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第1項】 - 委員會委員名單除經該委員會全體委員同意於招標文件公告者外，未於開始評選前保密。。【採購評選委員會組織準則第6條第1項】 - 招標文件資料錯誤，如：前後矛盾不一致；引用過時或失效之資料。【錯誤態樣一(九)】 - 評選總表未依規定載明各受評廠商名稱及標價、全部委員姓名、職業等事項。【採購評選委員會審議規則第6條之1】 - 機關遴選委員會之外聘專家、學者，未能自工程會建立之建議名單覓得適當人選者，未依規定敘明理由，另行遴選後簽報機關首長或其授權人員核定。【採購評選委員會組織準則第4條第3項】 - 未將決標結果以書面通知各投標廠商。【採購法第61條】 |
| 76 | 交管處 | 98年度臺北市號誌路燈共桿工程【9902022】 | - 招標文件資料錯誤，訂有已廢止之規定。【錯誤態樣一(九)】 - 招標文件資料錯誤，如：前後矛盾不一致；引用過時或失效之資料。【錯誤態樣一(九)】 - 訂定底價時未依規定由業務單位依成本、市場行情及歷史標案決標比提出預估金額分析資料。【採購法施行細則第53條】 - 機關未依招標文件規定之條件，確實審查廠商投標文件，且依審查結果逐項載明於廠商資格審查表。【採購法第51條第1項】 |
| 77 | 交管處 | 河濱自行車道聯外路網-樂群二路北側綠帶新建工程【9902029】 | - 本案簽請首長核定底價資料雖有書面「預估金額之分析說明」，載明「經檢視投標廠商預算詳細表、本處預計金額，以及以往相關工程案決標資料內容，經綜整工作期程、人力費用與相關費用，檢討擬定建議底價」，惟未見具體評估或計算說明。【採購法施行細則第53條】 - 投標文件含「投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款聲明書」，得標廠商確有出具此聲明書，但契約12條明訂得依「臺北市政府工程採購物價指數調整計算規定」調整工程款，決標公告亦然，二者不符，請於決標後，契約及決標公告應配合文字修正，避免履約爭議。【錯誤態樣一(九)】 - 機關未以工程司指派通知書指定本工程之工程司，載明其授權範圍，並通知廠商。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第6點】 - 「安全衛生經費」未採量化及一式方式並列。固定性及常態性之安全衛生項目，所需費用應採量化方式編列；無法量化及活動性之項目則採一式編列。【臺北市政府所屬各機關公共工程施工安全衛生須知第8點】 |
| 78 | 交管處 | 99年度鄰里交通改善工程(南)【9903054】 | - 本案得標廠商已於開標時填具「投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款聲明書」，然契約第12條（工程款之調整）未配合刪除，徒增履約爭議。【行政疏失】 - 本案招標公告訂有保留後續擴充增購權利，但招標文件未敘明後續擴充之期限、金額或數量。【採購法第22條第1項第7款】 - 本案僅以各批次施工通知單申報開工，未依工程契約第13條 (履約期限)規定辦理開工報核作業。【錯誤態樣序號12(1)】 - 本案屬開口契約以施工通知單分批開工，並採分案竣工、查證，惟契約未規範分案竣工圖之送審期程，影響後續丈量及結算作業進行。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準】 - 未依規定編列「安全衛生經費」。【臺北市政府所屬各機關公共工程施工安全衛生須知第8點】 - 未依規定編列「廠商自主品管費」。【臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點第17點】 - 招標文件資料錯誤，如：前後矛盾不一致；引用過時或失效之資料。【錯誤態樣一(九)】 - 採購案件歷經多次流、廢標，未依規定檢討流標原因及修正調整招標文件。【臺北市政府加速工程採購流標、廢標後續標辦處理作業程序第3點】 |
| 79 | 停管處 | 市中心地區路邊停車開單勞務委託民間辦理案【9901001】 | - 勞務採購契約第十條違約罰則（一）及（十），有關私自受理銷單之處罰規定差異甚大，前後矛盾不一致。【政府採購行為錯誤態樣一（九）】 - 勞務採購契約第十一條（二）履約保證金之發還，述及「無重大違規事項」得申請退還履約保證金之1/2，惟於契約中並無相關說明，易生爭議。【押標金保證金暨其他擔保作業辦法第19點第2項】 - 訂定底價時未依規定由業務單位依成本、市場行情及歷史標案決標比提出預估金額分析資料。【採購法施行細則第53條】 - 工作小組未依規定就(1)受評廠商於各評選項目所報內容是否符合招標文件規定(2)受評廠商於各評選項目之差異性，擬具初審意見。【採購評選委員會審議規則第3條】 - 本案於評選委員會評出評選結果作成紀錄後，未經出席評選委員簽名確認。【採購評選委員會審議規則第11條】 |
| 80 | 都市更新處 | 臺北市孔廟東側住宅更新規劃案【9901004】 | - 招標文件註記「廠商不得異議」。【採購法第74條】 - 招標文件資料錯誤，前後矛盾不一致。【錯誤態樣一(九)】 - 採購契約規定價金給付期程與工作計畫書規定辦理期程不一致，履約階段易生價金給付爭議或逾期罰款之計算疑義。【政府採購行為錯誤態樣一(十二)】 - 開會通知單及會議紀錄雖以密件處理，惟未分繕發文及記載保密事項。【採購評選委員會組織準則第6條、採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第4項】 - 評選總表未依規定載明各受評廠商名稱及標價、全部委員姓名、職業等事項。【採購評選委員會審議規則第6條之1】 |
| 81 | 都市更新處 | 臺北城市花園推動計畫－熱區內建築物整建維護工程（建築物與環境美化）【201004091】 | - 本案廠商投保保險單之保險期限，核與規定不符。【廠商投保約定事項第8點】 - 招標文件資料錯誤，如：前後矛盾不一致；引用過時或失效之資料。【錯誤態樣一(九)】 |
| 82 | 都市發展局 | 2010臺北國際花卉博覽會-藍色公路（基隆河）光雕藝術工程-光雕照明工程【9901005】 | - 本採購案第3次招標僅有1家進入審查階段，因投標廠商出席簡報人員非負責人且未能提出「授權書」，機關引用審查須知規定於廠商完成簡報及答詢程序後，將「簡報及答詢」以零分計，致評定分數總平均未達80分而不合格，機關宣布廢標。經查招標文件規定出席簡報人員為「計畫主持人」或「協同主持人」，機關應於簡報時核對簡報人員身份證件是否與服務建議書所載計畫主持人或協同主持人相符，而非核對是否為負責人或要求出示授權書，核有審標過當之情事。【採購法第6條】 - 本案為本府2010花卉博覽會之配合工程，屬限期完工之工程，訂定履約期限為99.03.31前竣工，惟至第4次招標（歷經2.5個月），廠商可施工期限已由約5個月縮減為2.5個月，履約條件過於嚴苛，影響廠商投標意願。【政府採購行為錯誤態樣序號一(十二)】 - 本採購案之審查委員會，其召集人、副召集人之產生方式未明確，未載明由機關首長或其授權人員指定委員擔任，或由委員互選產生。【採購評選委員會組織準則第7條第2項】 - 本案之燈具、感應器、智慧型石城數位控制器、全彩LED燈光控制器、LED燈…等各項設備之技術規格，核有不當限制競爭之情形（採購法第26條） - 機關於開標前尚未開啟廠商之投標文件，即以標封外觀疑似過於短缺，而判斷該文件未檢附服務建議書而判定無效標，核與規定不符，未依審標程序辦理。【補充投標須知伍、投標】 |
| 83 | 文化局 | 臺北藝術中心興建工程委託規劃設計及監造技術服務【9901002】 | - 投標須知第29點第5款規定第一階段投標文件使用文字允許(1)英文或(2)中文(正體)及英文並列，但未敘明以英文為之者，應備中文譯本，其與英文文意不符者，以中文為準，核與規定有間。【機關辦理公共工程國際競圖注意事項第13點第1項】 - 本案採國際競圖方式辦理，未依規定給予參選廠商3個月以上之等標期，並視工程規模予以延長。【機關辦理公共工程國際競圖注意事項第11點】 - 機關辦理巨額採購前，未依規定將(1)完成採購後之預期使用情形及其效益目標(2)評估使用情形及其效益之分析指標(3)預計採購期程、開始使用日期及使用年限，簽經機關首長核准。【機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定第2條】 - 本案採序位法，固定價格給付，惟未於評選項目中增設「創意」或「廠商承諾額外給付機關情形」之項目，以避免得標廠商有超額利潤。【最有利標作業手冊肆.二.（一）5、工程會92年11月28日工程企字第09200485010號函】 - 未於第1次評選會議召開前函送聘書予各委員，並將「臺北市政府採購評選委員倫理規範」、「採購評選委員會委員須知」，及「採購評選委員倫理規範事項及聘(派)兼同意書」一併附於通知書中。【臺北市政府採購評選委員倫理規範第9點】 - 招標公告「廠商資格摘要」欄位僅登載我國廠商、外國廠商可單獨或共同投標之情形，且於補充投標須知僅敘明應繳驗之證件，未參照經濟部公司行號營業項目代碼表明確載明投標廠商應具備的資格條件。【採購法第36條、投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準】 - 工作小組未依規定就(1)受評廠商於各評選項目所報內容是否符合招標文件規定(2)受評廠商於各評選項目之差異性，擬具初審意見。【採購評選委員會審議規則第3條】 - 第1次評選會議開會通知及函送會議紀錄雖採密件處理，惟未對各委員分繕發文，且未載明相關保密事項。(採購評選委員會組織準則第6條第1項、採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第4項) - 評選後彙整製作之總表未記載各受評廠商之名稱、標價，以及該委員會全部委員姓名、職業。【採購評選委員會審議規則第6條之1第2項】 - 評選委員會第2、3次會議紀錄未依規定記載主席姓名、列席人員姓名、報告事項之案由及決定。【採購評選委員會審議規則第11條第1項】 - 評定最有利標（適用或準用）後，對於合於招標文件規定但未得標之廠商，未見通知其最優勝之標價及該未得標廠商之序位評比結果。【最有利標評選辦法第20條第4項】 - 本案決標結果僅通知第2階段入圍廠商，未依規定通知各投標廠商。【採購法第61條】 - 本案經業務科簽奉核准同意得標廠商於投保專業責任保險時，免加批甲方為受益人或賠款受領人，未依規定辦理契約變更作業。【採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表附記(一)】 - 本案規劃、設計、監造費用陳請 市長核可以直接工程費15%計算，僅列舉國內兩個案例（10.8%、13%），並未再廣為蒐集及分析國外類似案例之計費情形，亦未就該案須較13%再提高2%之理由，提出更充分具體、更具說服力的理由。【行政疏失】 - 本案係屬查核金額以上之採購，其決標不與開標合併辦理，雖於預定決標日3日前，函請上級機關派員監辦，惟未一併檢附審標結果。【採購法施行採購法施行細則第8條第1項】 |
| 84 | 文化局 | 文創產業媒體宣傳【9902032】 | - 本案採限制性招標未經公開評選，訂有底價及議價，爰此，決標方式為「訂有底價最低標決標」，決標紀錄之決標原則應為依採購法第52條第1項第1款。【採購法第52條第1項第1款】 - 經比對契約文件驗收紀錄，查結算驗收證明書內容有誤，其中「預定完成日期」應為98.12.31，「開始驗收日期」應為99.01.05，「驗收完畢/驗收合格日期」應為99.01.05。 |
| 85 | 文化局 | 公館新世界及大稻埕觀光劇場暨景觀營造統包工程【9902039】 | - 「安全衛生經費」未採量化及一式方式並列。固定性及常態性之安全衛生項目，所需費用應採量化方式編列；無法量化及活動性之項目則採一式編列。【臺北市政府所屬各機關公共工程施工安全衛生須知第8點】 - 本案補充投標須知第57點規定本工程須投保鄰屋倒塌、龜裂責任險，依機關提供之文件，應未自行委託辦理鄰屋調查，而廠商是否於施工前委託具有能力之公正第三者進行鄰屋調查，詳細載明房屋現況，並將結果報請招標機關核備。【工程採購廠商投保注意事項第3點】 - 保險單未依規定將加註特約條款之內容納入，如財物損失險、第三人意外責任險、雇主意外險……等。【工程採購廠商投保注意事項第6點】 - 工程採購契約第27條(九)規定廠商之設計分包廠商應投保專業責任險，另詳細表之統包設計費亦有加註「含稅什保險」，惟依機關提供之文件，似無該保險單及核備文件。另本工程施工期間曾辦理契約變更並增加契約價金，完工後辦理結算有增減契約價金，其設計費亦同時調整，是否有按契約規定要求統包廠商辦理加保不足部分。【工程採購契約第27條】 - 工程採購契約第19條規定，廠商應依企劃書所列之分包廠商，將分包契約報機關備查，且將分包部分設定質權予分包廠商，依機關提供之文件，廠商似未依規定辦理。【工程採購契約第19條】 - 本案疑有使用執照尚未核發即予該項「使用執照申請費」估驗計價之情形，請檢討專案管理廠商及機關行政人員是否有估驗審查疏失、不實之情事。【工程採購契約第12條】 - 依工程採購契約第47條規定，工程尚未驗收合格前，廠商皆應負責保管責任，惟工程結算明細表編列「竣工後點交前保全費」，是否有不當編列計價予施工廠商。【工程採購契約第47條】 - 未依工程採購契約第18條工程組織與人員資格規定，於決標次日起15日內提出工程組織表，及於建築執照取得後5日內提出施工組之組織表，請檢討專案管理廠商是否落實執行。【工程採購契約第18條】 - 工程採購契約第24條設計工作應辦事項，包含細部設計應提出之內容及文件，且包含施工規範、設計計算書以及施工圖等，經稽核當日及會議後請機關提出相關履約佐證資料，惟除有提供部分設計圖外，似無法提出完整文件，請檢討專案管理廠商是否有落實審查？施工期間是否確實按核准之施工圖督商施作？【工程採購契約第24條】 - 本案為統包工程，依「統包作業須知」第9點第2款「為完成履約標的所必須具備之工程或財物，只要符合原統包目的及範圍，廠商應負責設計、施工、供應或安裝，不得要求增加契約價金或補償」，機關應審慎檢討確認契約變更部分是否屬原契約範圍。【統包作業須知九、(2)】 - 工程採購契約第29條第3款「施工期間經甲方指定之局部變更設計，乙方應於甲方指定期限內無償提供甲方所需之一切變更圖說資料…；若因此引起重大變更設計，致使乙方增加費用開支時，乙方得提出要求，經甲方同意後比照第(二)款付款原則辦理」，按其約定若屬局部變更設計，乙方應無償辦理，惟第1次契約變更及結算是否屬「重大變更設計」，機關提供之相關文件並未檢討敘明，逕予追加設計費用。【工程採購契約第29條第3款】 - 專案管理廠商於監造日報表第一聯「本日重要施工項目」欄位係照錄工程項目之名稱（查已完成之工程項目亦填入），未明確記載當日重要施工項目廠商之實際施作情形；另第二聯完成工程詳細表之工程項目，僅列出工程大項，其施作及完成數量並以百分比表示，未明確記載當期所施作及完成之數量。【採購法第107條】 - 統包廠商之專任工程人員未於機關辦理之工程勘驗、竣工查驗會同查驗，並於紀錄上簽章，以及未於估驗計價文件簽名或蓋章【營造業法第41條】 |
| 86 | 北投區公所 | 98年度北投地區鄰里維護修繕預約工程【201004097】 | - 本案開標時因發生廠商提出疑義事件，機關為求慎重致暫停開標程序，惟既已暫停開標程序，便不應公布廠商報價後再宣布保留決標，應俟前項疑義釐清後，並將異議事件記錄於開標紀錄內，再辦理後續開標作業，以臻週延。【政府採購行為錯誤態樣序號8(1)】 - 招標公告之「附加說明」欄位未明確登載「廠商提出疑義、異議期限及機關釋疑期限」。【採購法施行細則第43條】 - 招標公告與招標文件或招標文件之各項文件間，對相同事項之約定有前後不一致之情形。【錯誤態樣六(八)】 - 招標文件資料錯誤，如：前後矛盾不一致；引用過時或失效之資料。【錯誤態樣一(九)】 - 預約式契約，決標公告未依規定於附加說明欄載明實際底價及實際決標金額。【臺北市政府「採購法採購法施行細則第六十四條之一」執行注意事項第6點】 - 驗收時，未依規定就得丈量、點驗部分，逐項查驗或抽查驗核。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第23點】 - 未依規定編列「工程預備費」，作為規劃設計無法預見、意外發生狀況或配合物價指數調整工程款之費用。【臺北市政府工程經費估算原則第10點】 - 「安全衛生經費」未採量化及一式方式並列。固定性及常態性之安全衛生項目，所需費用應採量化方式編列；無法量化及活動性之項目則採一式編列。【行政院勞工委員會「加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點」第4點、臺北市政府所屬各機關公共工程施工安全衛生須知第8點】 |
| 87 | 南港區公所 | 臺北市南港區成德區民活動中心無障礙設施改善工程【201004104】 | - 無障礙電梯升降設備未依法令申辦雜項執照、變更使用執照，設計圖說未依法申辦取得許可即辦理招標及施工，致履約結果未能符合原採購招標目的。 - 訂定招標文件、工程採購契約文件過於簡略，採購標的及重要履約事項約定甚不明確。 - 詳細表各項重要履約標的均以「一式」編列，未有施作細項及數量，且均無相關設計圖說、尺寸、材質、規格、施工規範等說明。 - 機關辦理本採購改善無障礙設施，未依內政部營建署頒訂「建築物無障礙設施設置參考手冊」相關規範擬訂招標文件、設計圖說，並訂入契約據以執行。 - 機關辦理本採購案，於規劃招標階段，未訂定機關、設計監造、廠商間各階段作業權責劃分及罰則，致履約結果未完成申請變更使照，責任歸屬未明確，竣工後延宕迄今約3年6個月，亦無相關契約明確罰則據以處置，造成機關權益嚴重受損，應檢討機關人員行政責任。 - 投標廠商資格核有過當限制競爭之虞。【採購法第37條第1項】 |
| 88 | 捷運工程局 | 「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」第三期總顧問服務工作【9902025】 | - 依捷運局綜合規劃處98年7月15日簽呈說明三「…未來並將視總顧問之服務品質及工作績效，於報奉交通部同意後保留由得標之總顧問續約繼續執行服務…」，但本案於簽辦由原得標總顧問辦理續約時，並未評估其服務品質及工作績效即報交通部同意保留由得標之總顧問續約繼續執行服務。【行政疏失】 - 未將「廠商參與公共工程可能涉及之法律責任」納入招標文件及規定廠商於投標或開工前檢附切結書。【本府97年2月14日府工採字第09701046000號函】 - 本案屬巨額勞務採購，機關依規定於辦理採購前簽經機關首長核准事項「（二）評估使用情形及其效益分析指標。如使用人數或次數、使用頻率、工作人力、工作成果、產量、產能、投資報酬或效益。」，除以文字敘述主要工作內容外，未就其他項目提出相關數據或數量分析。【機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定第二點】 - 本案雖採限制性招標，然未於招標文件內容訂定決標原則。【採購法第52條】 - 訂定底價時未依規定由業務單位依成本、市場行情及歷史標案決標比提出預估金額分析資料。【採購法施行細則第53條】 |
| 89 | 捷運公司 | 高運量301型電聯車緊急逃生門之逃生坡道總成翻修工作【9901006】 | - 機關於訪價時發現廠商報價有差異過大之情形，未進一步確認最低報價之分析基礎及對招標文件、施作工法與規範、檢試驗標準等是否充分了解，必要時應請其重新報價供參，以利合理編擬預算，提升採購效率。【政府採購行為錯誤態樣一(十二)】 - 本案內之「鋁蜂巢板」雖非屬特殊規格或獨家供應、代理之產品，惟市場上具有本案履約能力、經驗之廠商家數亦屬有限，影響投標廠商報價。 |
| 90 | 捷運公司 | 木柵線尾軌段噪音改善統包工程【9902024】 | - 本案工程委託代辦協議書第1點「…且洽辦機關(捷運局東工處)之上級機關(捷運局)並依採購法施行細則第42條第1項第1款及第2款但書規定，委請代辦機關之上級機關代行其職權。」，惟查該協議書簽定前後，洽辦機關與代辦機關均未告知其上級機關知悉或同意。【臺北市政府所屬各機關學校工程委託代辦作業要點】 - 依評選須知六、(一)4、「廠商服務建議書所載報價如與投標書所載不一致時，以投標書所載報價為準。未置入投標書者，以服務建議書所載報價為準」與六、(二)「…以其服務建議書所載報價給付」及七、(四)「依服務建議書所列各項目價格簽訂契約」其標價規定不一致，。【錯誤態樣序號1之9】 - 未依規定編列「工程預備費」，作為規劃設計無法預見、意外發生狀況或配合物價指數調整工程款之費用。【臺北市政府工程經費估算原則第10點】 |
| 91 | 捷運公司 | 淡水線車站、轉乘停車場、交九行控及公司行政大樓清潔維護工作【9902027】 | - 招標文件資料錯誤，如：前後矛盾不一致；引用過時或失效之資料。【錯誤態樣一(九)】 - 未依招標文件規定審查廠商資格。【錯誤態樣序號一（九）】 - 本案契約履約項目、數量及單價均已明確約定，得逕依契約第34條可就先行使用部分辦理查驗或部分驗收後付款，似無所謂依契約第10條辦理估驗計價，嗣後類案請依標的特性及履約執行情形擇訂契約內容，以利履約管理。【採購法施行細則第99條】 |
| 92 | 捷運公司 | 伸縮軸套等2項採購【9903051】 | - 本案採購契約第10條保險規定僅記載標的物保險詳規格說明書，惟該說明書並無有關標的物保險之任何條款。【錯誤態樣序號1(11)】 |
| 93 | 捷運公司 | 貓空纜車動物園站及服務中心空調改善工程【9903052】 | - 招標公告之申訴受理單位登載錯誤。【採購法第76條】 - 第1次開標結果之「採購案件流、廢標後續標辦處理作業檢討表」：漏填「廠商資格訂定」、「預算單價編擬」及「契約條文或材料規格」等項目之檢討情形。【臺北市政府加速工程採購流標、廢標後續標辦處理作業程序】 - 本案第1次開標因投標廠商減價後未進入底價而廢標，惟其最低報價僅超底價0.52%（12117元），並為預算之83%。建議機關對採購時程急迫之案件應留意招標策略（超底價決標）之運用。【採購法第6條】 - 廠商投保內容，其保險標的、保險金額、自付額、被保險人等內容與契約約定有間，且另加保多項契約未約定之附加條款。【工程採購廠商投保約定事項(範本)】 |
| 94 | 捷運公司 | 臺北聽障奧運感恩饗宴舞台製作工作【9903058】 | - 機關所附採購單位建議單價分析比較表、預算詳細價目表、預估金額詳細表、單價分析表、預估金額單價分析表及底價表，有關第12項及第13項品名之預算單價、需求單位預估單價等金額數字有不一致情形。【行政疏失】 |
| 95 | 翡管局 | 環境生態教育展示區建置工程【9903066】 | - 廠商於98.06.19申報竣工並檢送竣工報告表予機關並副知監造廠商，監造廠商於98.06.24（竣工後5日）會同竣工查驗，遲至98.08.03（竣工後約1.5個月）核轉機關備查，延宕後續驗收期程，應檢討監造廠商之延宕責任。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第17點、臺北市政府委託技術服務履約績效管理要點】 - 本工程因履約過程未依契約約定及「臺北市政府工程採購物價指數調整計算規定」第6點規定，按期於每月估驗計價時辦理物價指數調整工程款，復因物價指數下跌，廠商請求依行政院訂頒「機關已訂約工程因應營建物價下跌之物價指數門檻調整處理原則」辦理，遂由機關審查同意後辦理契約變更，重新核算物調款，致延誤結算資料提送期程，且未檢討是否有特殊情形簽請機關首長或授權人員核准延期。【臺北市政府工程採購物價指數調整計算規定第6條、臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第22點】 - 本工程因履約爭議調解確認竣工日期為98.6.19，於98.10.20驗收合格，機關未依規定要求廠商將保險單展期至驗收合格日止。【工程採購廠商投保注意事項第5點】 - 招標公告之「附加說明」欄位未明確登載「廠商提出疑義、異議期限及機關釋疑期限」。【採購法施行細則第43條】 - 招標文件資料錯誤，如：前後矛盾不一致；引用過時或失效之資料。【錯誤態樣一(九)】 - 招標公告與招標文件或招標文件之各項文件間，對相同事項之約定有前後不一致之情形。【錯誤態樣一(九)】 - 機關於等標期截止前變更或補充招標文件內容，係屬重大改變者，未依規定延長等標期。【招標期限標準第7條】 |
| 96 | 消防局 | 98年度智慧型電腦輔助勤務派遣系統擴充【9902030】 | - 招標文件資料錯誤，如：前後矛盾不一致；引用過時或失效之資料。【錯誤態樣一(九)】 - 訂定底價時未依規定由業務單位依成本、市場行情及歷史標案決標比提出預估金額分析資料。【採購法施行細則第53條】 |
| 97 | 兵役處 | 97-98年度臺北市軍人公墓忠仁一、二室骨灰櫃購置及屋面整修建工程【9901019】 | - 為配合機關納骨空間整體管理需要，建築師在進行骨灰櫃體設計時，須比照已完成櫃體之型式規格進行設計，確有諸多設計上的限制，惟圖示尺寸過於簡略，並未加註允許使用同等品，致廠商於投標前無法正確估價，且有綁標之嫌。【政府採購法第二十六條執行注意事項第8點】 - 基於實際需要，本案骨灰櫃體爰繼續參採金寶山之納骨櫃設計、材質及型式，惟招標前未依規定檢討是否以達成機關於功能、效益或特性等需求所必須者。【政府採購法第二十六條執行注意事項第2點】 - 招標文件之技術規格（骨灰櫃、中國式琉璃瓦），不應逕採某特定廠商之產品圖說、型錄（含施工說明、規格），致有不當限制競爭之情事。【採購法第26條】 - 本案招標、履約等書面文件及機關說明結果，雖確有招標文件規範訂定不夠明確、周延之情形，惟尚未發現建築師、機關有因該不明確而故意刁難或擅自解釋之情形。 |
| 98 | 資訊處 | 大型活動指管輔助視訊系統建置委託服務案【9901003】 | - 本案「行動即時影音串流播報平台系統功能」及「即時通網路視訊互動平台系統功能」所訂定之招標規範書頗為詳盡，恐有指定特定廠商專利產品之嫌。【政府採購法第26條及其執行注意事項】 - 招標規範書中有關履約期日之認定有未盡明確之處。【契約要項第44點】 - 與本案相關之緊急臨時電路申租案，其採購金額逾公告金額十分之ㄧ，未說明其辦理依據之採購法令，逕委由中華電信公司辦理，且未經議價程序。【採購法第49條】 - 驗收紀錄未依規定記載驗收結果合格或不合格。【採購法施行細則第96條】 - 本案詳細價目表，項次5「大型活動指管輔助視訊系統整合建置及2009年台北聽障奧林匹克運動會期間維運服務」計50萬元，其數量係以「1式」計算，未編製該項之單價分析表，俾據以評估其單價之合理性。【政府採購行為錯誤態樣一（十一）】 |
| 99 | 資訊處 | 98年度臺北市政府圖資中心共通平台建置案【9903050】 | - 本案98年度履約期限僅6個月，建議爾後年度應檢討縮短辦理後續擴充時程，以提升採購效率及避免影響廠商履約期限及降低採購品質。【採購法第6條】 - 原案之招標公告「廠商資格摘要」欄位登載係投標廠商「應檢附之證明文件」，非「廠商資格摘要」。【投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第3條】 - 訂定底價時未依規定由業務單位依成本、市場行情及歷史標案決標比提出預估金額分析資料。【採購法施行細則第53條】 - 評選委員會會議紀錄之記載未盡詳實。【採購評選委員會審議規則第11條】 - 招標文件資料錯誤，如：前後矛盾不一致；引用過時或失效之資料。【錯誤態樣一(九)】 |
| 100 | 資訊處 | 臺北市光纖網路建設案【9903069】 | - 本案98.1.21辦理公開評選公告相關事宜簽說明二提及：「…，以序位第一(且)經機關首長或評選委員會過半數之決定所評定之最有利標廠商…」，未予明定最有利標廠商之決定方式，致「徵求服務建議書說明文件」10.2評選方式一節之內容有前述缺失。【最有利標評選辦法第15條第1項】 - 第1次招標文件「徵求服務建議書說明文件」10.2評選方式一節第10點之內容：「…。有二家以上廠商序位同為第一時，依『最有利標評選辦法』第14條第1項第2款，擇配分最高之評選項目之得分最高者為『序位第一』。得分仍相同者抽籤決定之。…」，核有誤載條次及用語不妥之情形。【最有利標評選辦法第15條之1第1項第2款】 - 本案評選委員會於97.12.26簽奉市長核定後成立，工作小組遲至98.9.3始簽請成立，未依規定於委員會成立時，一併成立工作小組。【採購評選委員會組織準則第8條第1項】 - 機關於通知評選委員聘(派)兼函中，未將「採購評選委員會委員須知」一併附於聘(派)兼函中。【採購評選委員會委員須知第13點】 - 機關將「廠商財務能力證明」列為補充投標須知「投標廠商資格條件」(二)與履約能力有關者項下，核與規定有間，應將其改列為特定資格。【投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第4條第1項第2款、第5條第1項第3款】 - 第1次評選委員會開會通知單未以密件發文，且未載明：「(1)評選委員對於所知悉之資訊，應予保密，且不得與廠商私下接洽與該採購案有關之事務。(2)評選委員對於受評廠商之投標文件內容及資料，應保守秘密，不得挪作他用，評選後亦同。」【採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第4條】 - 本案歷次招標公告均未見登載廠商資格條件摘要，僅登載廠商投標應檢附之相關文件。【政府採購公告及公報發行辦法第7條第13款】 - 本案98.1.16召開之評選委員會議紀錄內容未記載「會議次別」、「請假委員姓名」、「列席人員」，核與規定不符。【採購評選委員會審議規則第11條】 - 本案於辦理第2、3次招標時，適用WTO政府採購協定(GPA)，惟補充投標須知內容並未參採府頒補充投標須知範本「外國廠商其本國為政府採購協定之簽署國者應繳交之文件」一節，並針對本案需要依「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」於該補充投標須知中為之規定，核有欠周延。【行政疏失】 |
| 101 | 二殯管委會（補助機關：臺北市殯葬管理處） | 小型工程－階梯步道整修【9903045】 | - 本案主要工作內容項目係階梯步道整修，契約書內所訂之相關「施工規範」僅見「混凝土養護」、「混凝土表面修飾」等規範，未能切合本案之需要，次查本案重要之工作項目「階梯觀音石舖面」亦未有相應之施工規範。【臺北市工程施工規範】 - 本工程因未達公告金額，依採購法採購法施行細則第53條規定，機關於訂定底價時，得由承辦採購單位逕行簽報核定，惟底價表之採購單位欄位未核章且無填列時間。【行政疏失】 - 工程保險未將機關列為共同被保險人，不符規定。【工程採購廠商投保約定事項(範本)第4點】 - 「工程招標附件清單」內所列文件不夠完整。【錯誤態樣一(九)】 - 驗收時，未依規定就得丈量、點驗部分，逐項查驗或抽查驗核。【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第23點】 - 未依規定編列「工程預備費」，作為規劃設計無法預見、意外發生狀況或配合物價指數調整工程款之費用。【臺北市政府工程經費估算原則第10點】 |
| 102 | 中華民國孔孟協會（補助機關：臺北市政府文化局） | 臺北市歷史建築獻堂館屋頂修復及庭院再利用工程【9902021】 | - 招標期間有廠商資格放寬或修正預算金額等重大改變，未見簽陳機關首長或其授權人員核准後再行上網更正，且未延長等標期。【行政院公共工程委員會88.8.30工程企字第8812328號函】 - 招標文件資料錯誤，如：前後矛盾不一致；引用過時或失效之資料。【錯誤態樣一(九)】 - 未於投標須知中載明押標金及履約保證金繳納帳號。【押標金保證金暨其他擔保作業辦法第6條第2項】 - 招標公告與招標文件或招標文件之各項文件間，對相同事項之約定有前後不一致之情形。【錯誤態樣一(九)】 - 未依規定簽奉機關首長或其授權人員核派開標主持人。【採購法施行細則第50條第2項】 - 訂定底價時未依規定由業務單位依成本、市場行情及歷史標案決標比提出預估金額分析資料。【採購法施行細則第53條】 - 開標紀錄記載不完整。【採購法施行細則第51條】 - 未將決標結果以書面通知各投標廠商。【採購法第61條】 - 投標廠商資格核有過當限制競爭之虞。 【採購法第37條第1項】 |
| 103 | 台北市文化基金會（補助機關：臺北市政府文化局） | 「2010台北國際花卉博覽會」常態藝文展演活動演出執行案【201004072】 | - 機關辦理評選委員建議名單簽報機關首長或其授權人員核定時，簽辦公未依規定註明為密件。【採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第1項】 - 機關遴選委員會之外聘專家、學者，未能自工程會建立之建議名單覓得適當人選者，未依規定敘明理由，另行遴選後簽報機關首長或其授權人員核定。【採購評選委員會組織準則第4條第3項】 - 機關發函開會通知單及會議紀錄，未依規定以密件發函，對各委員分繕發文，並載明相關保密事項。【採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第4項】 - 通知委員派兼或聘兼事宜時，未依規定將臺北市政府採購評選委員倫理規範及採購評選委員會委員須知一併附於通知書中。【臺北市政府採購評選委員倫理規範第9點】 - 招標公告之「附加說明」欄位未明確登載「廠商提出疑義、異議期限及機關釋疑期限」。【採購法施行細則第43條】 - 招標文件載明之評選相關事項不明確。【最有利標評選辦法第12條、第15條】 - 本採購案之審查委員會，其召集人、副召集人之產生方式未明確，未載明由機關首長或其授權人員指定委員擔任，或由委員互選產生。【採購評選委員會組織準則第7條第2項】 - 機關遴選委員會之外聘專家、學者，未依規定自工程會建立之建議名單遴選。【採購評選委員會組織準則第4條第3項】 - 未依規定簽奉機關首長或其授權人員核派開標主持人。【採購法施行細則第50條第2項】 |
| 104 | 台北市文化基金會（補助機關：臺北市政府產發局） | 「2011台北國際花卉博覽會」開閉幕組99-100年度文化試務人力派遣採購案【201004087】 | - 未於招標公告「附加說明欄」明確登載本案「預定決標日期」事項訊息。【本府97年11月14日府工採字第09731829800號】 - 本案上級機關授權由招標機關自行依權責監辦，惟開標紀錄及議價紀錄未載明授權文號，其格式亦無預留上級機關監辦人員簽名欄位。【政府採購行為錯誤態樣序號八(七)】 - 未依規定期限繳納履約保證金。【政府採購行為錯誤態樣序號十二(一)】 - 機關發函開會通知單及會議紀錄，未依規定以密件發函，對各委員分繕發文，並載明相關保密事項。【採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第4項】 - 評選會議紀錄未依規定載明評選方式、各投標廠商評選結果等事項。【最有利標評選辦法第23條】 - 招標文件載明之評選相關事項不明確。【最有利標評選辦法第12條、第15條】 - 招標公告之「附加說明」欄位未明確登載「廠商提出疑義、異議期限及機關釋疑期限」。【採購法施行細則第43條】 - 招標文件資料錯誤，如：前後矛盾不一致；引用過時或失效之資料。【錯誤態樣一(九)】 - 未依規定簽奉機關首長或其授權人員核派開標主持人。【採購法施行細則第50條第2項】 - 未於規定期限內刊登決標公告。【採購法施行細則第84條第3項】 |