 (臺北市政府工程經費估算範例)

××建築工程工程經費估算書

計畫編號：
主辦機關：

中華民國××年×月

工程內容
某警察局分局派出所位於大安區××路與××路口（臺北市大安區懷生段××小段××地號），依照規劃圖說，其主要規劃內容及數據如下：

構造總類	地上層	鋼筋混凝土構造
	地下層
建築物規模	地上樓層數	5
	地下樓層數	2
用途說明		警察局派出所
		地下室設停車場
建築物用途係數		1.5
基地面積(m2)		409 M2
設計建蔽率		45%
設計容積率		225%
設計建築面積(m2)		409×45%= 184 M2
允建容積樓地板面積(m2)		409×225%= 920 M2
設計地上層及地下層最大總樓地板面積(m2)		1104 M2
地下層開挖率		55%
地下層樓高		3.0 M
筏基深度		2.5 M

預期效益
提供員警優質辦公環境，提升員警值勤及為民服務績效。

工程位置圖

工程預定進度表
本工程計畫先於98年度辦理用地取得與拆遷補償遷移，於98年度一年內完成細部設計、建照申請，並隨即於99至100年度辦理發包施工，施工期限預計二年內完成，預定施工進度請參見表1。

估價基準
本工程係以民國97年3月之物價為估算次年度所需工程經費現值。

1. 主要成本項目編估說明
  1. 本例僅供參考，主辦機關應依相關規定及工程特性調整之。
  2. 設計階段作業費：按直接工程成本之3.5%估列。
  3. 工程預備費：按直接工程成本之10%估列。
  4. 幣值調整費：本例於97年度估算並編列98至100年工程經費預算，按行政院主計處營造工程物價總指數之87至96年近十年平均年增率，每年預估上漲率3.8%依複利分年法估算。本例工程連續預算年度為5年以下，得不估列本項金額，範例中所提供之幣值調整費計算，僅為示範之用。
  5. 工程管理費：按直接工程成本，並參照「臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」規定換算平均占直接工程成本之百分比為2.83%，故按直接工程成本之2.83%估算。（500×3.5%+2000×3%+2105.9368×2.5%）/4605.9368=2.83%
  6. 工程監造費：按直接工程成本，並參照「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」有關計費方法，採建造費用百分比法，建築類別為第一類，監造費用占服務費用之45%，換算平均占直接工程成本之百分比為2.54%，故按直接工程成本之2.54%估算。（500×7%+2000×6%+2105.9368×5%）/4605.9368×45%=2.54%
  7. 公共藝術設置費：本項為其他法令規定費用，依據「臺北市公共藝術推動自治條例」，按直接工程成本之1%估列。
  8. 用地取得費：本例於97年估算用地取得費，按96年度臺北市大安區懷生段四小段380地號之公告現值343,249元/M2乘以差異倍數（1.8～2.2，本例採2倍），即343,249×2 = 686,498元/M2估算。
  9. 地價調整費：本例於97年估算並編列98年度用地取得費，故地價調整費率按大安區之近年公告土地現值平均調整年增率，每年預估上漲率3.34%依複利分年法估算。
  10. 拆遷補償及遷移費之調整費：本例於97年估算並編列98年度拆遷補償及遷移費，按行政院主計處營造工程物價總指數之87至96年近十年平均年增率3.83%，於預計執行最後目標年度依複利法估算一次編足。
  11. 工作費：本例為非工程機關，按補償費0.5%提列工作費。
  12. 稅什費：本例包含「廠商營業稅」、「廠商利潤及管理費」及「工程保險費」等3項。
  13. 廠商營業稅：本例按分項工程費總和、安全衛生費、品管費、材料檢驗費、社區參與及宣導費等與施工相關費用合計金額之5%估列。
  14. 廠商利潤及管理費：本例按分項工程費總和、安全衛生費、品管費、材料檢驗費、社區參與及宣導費等與施工相關費用合計金額之6%估列。
  15. 工程保險費：母數為分項工程費總和、安全衛生費、品管費、材料檢驗費、社區參與及宣導費等與施工相關費用之合計金額，工程保險費之費率參照本府所頒「工程採購廠商投保約定事項（範本）」予以估算編列，本例工期18個月，依「營造綜合保險各類工程參考費率及自負額表」一般房屋工程(I)保費年費率0.12%~0.15%，採0.135%，0.135%×18/12(工期)=0.203%。(補充說明：本例僅包含營造工程財物損失險部分，實際執行時應視工程性質個案需要加計安裝工程綜合保險、第三人意外責任險、雇主意外責任險附加條款(甲式)、保險金額彈性附加條款、…等)。
  16. 本例稅什費估列比例=廠商營業稅5%+廠商利潤及管理費6%+工程保險費0.203%=11.203%。
2. 工程經費分年估算總表
3. 直接工程成本估算明細估算表
  工程經費分年估算總表
  成本項目	工程費	設計施工分年經費			備註
  		第一年 / （98年）	第二年 / （99年）	第三年 / （100年）
  一、設計階段作業費(D×3.5%)	1,612,078	1,612,078	-	-	按直接工程成本之3.5%估列
  二、用地取得及拆遷補償費 E	295,363,005	295,363,005	-	-	96至98年編列連續預算，詳用地取得及拆遷補償費估算表
  三、工程建造費(1+2+3+4)	57,304,930	-	24,363,936	32,940,994
  1.直接工程成本 D	46,059,368	-	20,000,000	26,059,368
  2.間接工程成本 I	3,392,576	0	1,472,000	1,920,576
  (1)工程管理費	1,301,480	-	564,000	737,480	臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點，按直接工程成本之2.83%估算。
  (2)工程監造費	1,169,908	-	508,000	661,908	建造費用百分比法，按直接工程成本之2.54%估算。
  (3)正式供水、供電後驗收接管前水電費	230,297	-	100,000	130,297	按直接工程成本之0.5%估算。
  (4)外管線補助費	460,594	-	200,000	260,594	按直接工程成本之1%估算。
  (5)材料抽驗費	230,297	-	100,000	130,297	按直接工程成本之0.5%估算。
  3.工程預備費 P=D×10%	4,605,937		2,000,000	2,605,937	按直接工程成本之10%估算。
  4.幣值調整費(以D+I+P按年平均上漲率3.8%計)	（調整費百分比）	×0	×0.038	×0.077	本例工程連續預算年度5年以下，得不估列本項金額，左列計算僅為示範之用。
  	3,247,049	-	891,936	2,355,113
  四、合計(一+二+三)	354,280,013	296,975,083	24,363,936	32,940,994
  五、公共藝術設置費 D×1%	460,594	-	200,000	260,594	其他法令規定費用
  六、建造成本(四、五項合計)	354,740,607	296,975,083	24,563,936	33,201,588 / (1+3.8/100)(3-1)-1=0.077
  (20000000+1472000+2000000)×0.038=891936 -1=0.077

直接工程成本估算明細估算表
項次	工程項目	單位	數量	單價(元)	複價(元)	備 註
一	分項工程費總和CF				38,457,920	1至8合計
1	結構工程((1)+(2))				27,867,520	參考98年度本府工務局新建工程處所訂建築工程結構體概算編列原則
	(1)地上層結構工程	Ｍ2	920	11,651	10,718,920
	(2)地下層結構工程	Ｍ2	450	38,108	17,148,600
2	圬工及裝修工程	Ｍ2	1,104	3,000	3,312,000
3	門窗工程	Ｍ2	1,104	900	993,600
4	防水隔熱工程	Ｍ2	1,104	400	441,600
5	水電消防空調工程	Ｍ2	1,104	3,000	3,312,000
6	電梯及汽車升降機工程	式	1	1,800,000	1,800,000
7	景觀工程	式	1	400,000	400,000
8	雜項工程	Ｍ2	1,104	300	331,200
二	安全衛生費	式	1	1,153,737	1,153,737	分項工程費總和×3%
三	品管費	式	1	769,158	769,158	分項工程費總和×2%
四	材料檢驗費	式	1	269,205	269,205	分項工程費總和×0.7%
五	社區參與及宣導費	式	1	769,158	769,158	分項工程費總和×2%
六	稅什費	式	1	4,640,190	4,640,190	(分項工程費總和+安全衛生費+品管費+材料檢驗費+社區參與及宣導費等與施工相關費用)×11.203%，包含廠商營業稅、廠商利潤及管理費與工程保險費等。
	直接工程成本合計				46,059,368	一至六合計

用地取得及拆遷補償費估算表
項目	補償面積 / (M2)	用地取得及拆遷補償費	第一年 / (98年)	備 註
1.用地取得費CP1	409	280,777,682	280,777,682	依徵收當期之市價或公告土地現值乘以差異倍數（1.8～2.2，本例以2估算: 409×343249×2）。 / (1+3.34/100)1-1=0.0334
2.地價調整費	-	9,377,975	CP1×0.0334	依大安區之近年公告土地現值平均年增率3.34%估算。
			9,377,975
3.拆遷補償及遷移費 CP2	300	3,600,000	3,600,000	3600000×((1+3.83/100) 1-1)
4.拆遷補償及遷移費之調整費	-	137,880	137,880	按行政院主計處營造工程物價總指數之87至96年近十年平均年增率3.83%，於執行最後年度一次編足。
5.工作費	-	1,469,468	(1+2+3+4)×0.5%	按補償費0.5%提列工作費。
			1,469,468
合 計		295,363,005	295,363,005