勸募活動所得財物使用計畫書

社團法人中華民國嚕啦啦社會服務協會

「推動第三屆[愛在偏鄉 夢想起飛]公益活動 服務計畫」

募得財物使用計畫書

一、計畫目標

關懷偏鄉弱勢孩童，結合各公益團體及各界資源，攜手幫助偏鄉弱勢孩童在學習成長時期的基本成長營養需求；以及輔助球員們參加營隊的基礎配備，讓這群生活在偏鄉的未來主人翁得以快樂成長，以期孩子們長大後為我們的社會做更優質的貢獻。

二、目的

根據上述 活動計畫之問題及需求，配合本會105年度工作計畫，訂出主要工作目標及目的如下：

1.喚起社會各界對弱勢團體，尤其是偏鄉弱勢兒童之關注。

2.擴大社會關懷與服務對象及於偏鄉弱勢兒童。

3.藉此活動平台，結合各公益團體，以更加成的資源為服務對象做出更實質的貢獻。

4.藉由本活動結合周邊社區的資源，與公益團體合作，宣導各項愛心關懷系列活動。

三、工作內容及服務對象

(一)服務對象：

(1)愛的早餐計畫：提供偏鄉孩童營養早餐。

(2)運動團隊營養計畫：提供偏鄉孩童營養早餐及晚上課輔後餐點。

(3)運動團隊支持計畫：提供偏鄉孩童對外比賽經費(政府未補助者)及裝備器材費用。

(4)公益營隊計畫：結合營隊力量，提供偏鄉孩童建立自信、培養積極向上的精神。

(5)圖書、文具及相關教材支持計畫：提供偏鄉孩童學習相關之圖書、文具及教材等。

(二)預估105年1-12月，辦理各項支持性小團體及中大型專案公益營隊活動類，共有3場次，估計可服務之對象達 150多位學童。

(三)依據服務內容，訂出工作執行甘特圖，以確實掌握工作進度：

「推動 愛在偏鄉 夢想起飛 全面向服務計畫」

方案執行進度甘特圖

| 工作項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.愛的早餐計畫 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2.運動團隊營養計畫 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 3.運動團隊支持計畫 |  |  | *** |  |  | *** |  |  | *** |  |  | *** |
| 4.公益營隊計畫 |  |  |  |  | *** | *** |  |  |  |  | *** |  |
| 5.圖書、文具及相關教材支持計畫 |  |  |  |  |  |  | *** |  | *** |  |  |  |

(四)經費用途：作為執行本計畫經費支應，如：愛的早餐計畫、運動團隊營養計畫、運動團隊支持計畫、公益營隊計畫、圖書！文具及相關教材支持計畫活動、公益園遊會執行行政費用等。

(五)預定募款金額：新臺幣330萬元整。

四、預定經費使用期限：預估106年07月31日前完成。

五、經費概算：

| 項目 | 次項目 | 單位 | 數量/人數 | 單價 | 預算數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 愛的早餐計畫 | 南投平靜國小 |  | 39人 | 40元 | 165萬元 | 以150人*275天估算 |
|  | 花蓮豐裡國小 |  | 26人 |  |  |  |
|  | 花蓮豐裡國中 |  | 12人 |  |  |  |
|  | 花蓮光復國小 |  | 28人 |  |  |  |
|  | 花蓮新城國小 |  | 54人 |  |  |  |
| 運動團隊營養計畫 | 花蓮光復國小 |  | 28人 | 40元 | 33.6萬元 | 以300天計算 |
|  | 花蓮豐裡國小 |  | 26人 | 40元 | 26.4萬元 |  |
| 運動團隊支持計畫 | 對外比賽經費補助 |  | 2次X50人 | 3000元 | 30萬元 | 政府未補助者 |
| 公益營隊計畫 | 花蓮豐裡國小 |  |  |  | 30萬元 |  |
|  | 花蓮光復國小 |  |  |  |  |  |
|  | 花蓮新城國小 |  |  |  |  |  |
|  | 南投平靜國小 |  |  |  |  |  |
| 圖書、文具及相關教材支持計畫 | 花蓮光復國小 花蓮豐裡國小 花蓮新城國小 |  |  |  | 10萬 |  |
| 勸募活動之必要支出（由募得款項支付） |  |  |  |  | 35萬 |  |
| 合計 |  |  |  |  | 330萬元 |  |

六、經費使用：依活動經費概算項下專款支付。

七、徵信方式：活動結束後，辦理情形及捐款明細除報請主管機關備查外，另刊登於本會網站(http://www.lulala.org.tw)及會刊中。

八、預期效益：協助5間偏鄉中小學童及4個運動團隊，幫助約150多位小朋友。