## 工作表1
大巨蛋相關會議一覽表
20171115
日期 | 地點 | 與會人員 | 會議紀要 | 備註
2015-01-07 | 第一準備室 | 柯文哲、鄧家基、林欽榮、洪智坤、張益贍、蘇麗瓊、陳銘薰、林鶴明、黃大維、邱昱凱、蔡壁如、李博榮、黃臣豪 | 一、 市府官方 LINE 人數要設法繼續增加並列為 KPI；另將各局處需公開的資訊納入 LINE 發布的範圍。 二、 改變年底跨年活動辦理方式，開放全民參與，集思廣益，觀傳局負責。 三、 禁止各機關每辦一次活動就訂製一套服裝(含背心、帽子等)或製作各種紀念品，以撙節公帑。 四、 樹木保護業務由工務局統一管理，請進行相關法令修訂作業。 五、 大巨蛋地下通廊工程移植樹木一案，由鄧副市長負責督導，為對外發言代表。召集工務局、捷運局及具有公信力的樹保專家，研訂及公告本次移樹 SOP，對外具體清楚說明做法，請張益贍顧問儘速將移樹之 SOP 給樹保團體預審，並邀請樹保團體代表開會溝通之後才進行移樹(會議不開放媒體參與)。 六、 追蹤列管即將移植的 37 株喬木的存活率，移樹的存活率要列入後續移樹工程承商評選參考。 七、 市府網頁改版及公開組織圖(含職務說明)，請資訊局邀集研考會、人事處共同研商討論。 | 晨會
2015-01-09 | 第一準備室 | 柯文哲、鄧家基、林欽榮、洪智坤、蘇麗瓊、陳銘薰、 林鶴明、黃大維、邱昱凱、蔡壁如、李博榮、黃臣豪 | 一、 黨團會議記錄，由市長室管理，以後所有市長室之會議紀錄，包括電子檔，統一由市長室管理並追蹤。 二、 市府官網首頁凸顯「資訊公開」區塊，2 週內要決定提供的內容。 三、 財政局和主計處規畫本年度的預算撙節計畫。 四、 「大巨蛋地下 80 米通廊」暫緩興建。大巨蛋整體工程：一週內提出評估報告，包括交通動線、移樹工程及地下 80 米通廊設計，應優先考量公共安全，一次說明市府態度與立場。 五、 環南市場改建方案，通盤研究後再議。 六、 同意都發局所提臺北核心基地啟動行動計畫(包括 City Link、空總再開發、空總價值及異地回饋方案)，由林欽榮副市長和國發會談判。 七、 「臺北市政府廉政肅貪中心」變更為「臺北市政府廉政透明委員會」及訂定「臺北市政府政務人員廉政透明公約」兩案，請將草案寄送本府各局處首長，並由政風處彙整意見後再審。 | 晨會
2015-01-16 | 吳三連廳 | 柯文哲、鄧家基、秘書長、李文英、洪智坤、張益贍、蔡壁如、李博榮、林鶴明、黃大維、周禮良、陳俊宏、鍾慧諭、楊芳玲、彭振聲、林洲民、羅文明、丁若亭、高文婷、黃治峯、林國章、王定亞、陳學台、張郁慧、黃淑如 | 一、2017世大運開幕原則在大巨蛋舉辦，但將臺北田徑場列為替代方案，以備萬一大巨蛋無法如期完工。 二、大巨蛋地區，請交通局就一般疏散及緊急疏散，再評估一次，並做出模擬動畫圖(含各種疏散方式、通道及人流計算等)。 三、大巨蛋連通國父紀念館之地下通廊緩議。 四、遠雄遵照舊市府合約移樹，但技術要比照北市府新頒布的移樹SOP規範辦理。 五、光復南路及忠孝東路北側路型依照都審環評版。 六、請鄧家基副市長負責，召集法務局及洪智坤顧問重新審視大巨蛋的合約，再報市長室會議。 | 專案會議
2015-01-20 | 第一準備室 | 柯文哲、鄧家基、林欽榮、洪智坤、張益贍、蘇麗瓊、陳銘薰、林鶴明、黃大維、邱昱凱、蔡壁如、李博榮、黃臣豪 | 一、 交通局報告：大巨蛋人潮疏散計劃具可行性。 二、 大巨蛋連接國父紀念館的地下通廊設計改由忠孝東路人行道直接出口，捷運局長周禮良和國父紀念館討論退縮圍籬增加人行空間。 三、 工務局公園處公布臺北市政府版的移樹 SOP(附件 1)，要求遠雄依北市府版的 SOP 移樹。 四、 公園處訂定移樹存活標準，列入追蹤。 五、 臺北文化體育園區籌備處胡培倫副執行秘書(新工處正工程師)升任執行秘書。胡培倫針對市府和遠雄所訂合約提出檢討報告。 六、 洪智坤顧問、工務局長彭振聲、法務局長楊芳玲、胡培倫執行秘書等 4 人組談判小組，和遠雄進行違約逾期談判，並檢討 2009 年監察院 39 項之糾正。 七、 捷運信義線東延段 R04 車站若居民在今年 1/31 以前沒有共識就不興建，鄧家基副市長負責溝通議員。 八、 同意北水處節水優惠方案(附件 2)，請林鶴明發言人協助新聞發布。 九、 廉政透明委員會外聘委員名單外聘委員名單：馬以工、馮光遠、鄭文龍、袁秀慧、楊實秋、楊志良、林向愷、顧忠華。李博榮研究員負責對外公開徵求 6 名外聘委員。 | 晨會
2015-01-21 | 第一準備室 | 柯文哲、鄧家基、蘇麗瓊、楊芳玲、洪智坤、張益贍、林鶴明、邱昱凱、黃臣豪、胡培倫、趙藤雄、湯佳峯、蔡宗易、林欽銘、許自強、楊舜欽、蔡壁如 | 本府召開「遠雄與市府對大巨蛋討論會議」（第1次議約），由柯市長主持，雙方依據原契約中23.4條，進行契約約定與變更的準備作業。 | 議約小組
2015-01-23 | 法務局會議室 | 鄧家基、蘇麗瓊、楊芳玲、胡培倫、邱昱凱、湯佳峯、蔡宗易、林欽銘、楊舜欽、王律師 | 第2次議約，會議結論如下： 一、市政府主張：1.雙方同意就過去多次會議已有共識之條文(包括同意回復原公告版本及建議修正文字)，遠雄巨蛋事業股市有限公司(下稱遠雄巨蛋公司)依契約第23.4條變更契約，並視為契約之一部分。2.上述條文需經雙方比對過去會議紀錄後確認。」 二、遠雄巨蛋公司主張：本公司需攜回研議。 三會議決議：「1.本次協商破局。2.本次會議遠雄巨蛋公司出席代表無法做出決定。3.下次修約會議請趙董事長親自出席。」 | 議約小組
2015-02-17 | 第一準備室 | 柯文哲、鄧家基、林欽榮、周麗芳、洪智坤、張益贍、蘇麗瓊、陳銘薰、林鶴明、蔡壁如、李博榮、黃臣豪 | 一、悠遊卡投資控股股份有限公司公股董事、監察人遴選 。 二、同意動支第二預備金建置數位印鑑比對系統(附件 1)，附帶條件須提出未來印鑑制度廢除規劃。民政局、地政局在此案需統一規劃簽呈。 三、自然人憑證之建置透過公民參與委員會，做為社會運動來討論。 四、同意文山戶所實質合併案(附件 2)，先與地方溝通，並妥善利用釋出空間。 五、遠雄大巨蛋案： 1.體育局今日下午正式行文遠雄，不同意2014年12月28日以後之工期展延。 2.洪智坤顧問和遠雄聯繫，取得遠雄版本的全區疏散計畫，將遠雄提供的全區疏散計畫上網公告，進行「全民安檢大巨蛋」，洪智坤和李博榮處理上網事宜。 3.林欽榮副市長負責公共安全體檢小組，儘速完成大巨蛋公安體檢，體育局協助，相關經費動支第二預備金支應。 | 晨會
2015-02-24 | 第一準備室 | 柯文哲、鄧家基、林欽榮、周麗芳、洪智坤、張益贍、蘇麗瓊、陳銘薰、林鶴明、邱昱凱、蔡壁如、李博榮、黃臣豪 | 一、資訊局全權決定本府與電信業者(手機群組)合作方案，專簽上呈。 二、資訊局研擬 Taipei Free 改約，評估只留下必要之熱點，專簽上呈。 三、2017 臺北世大運： 1. 三月底完成執行委員會、執行工作小組組織架構及人事規畫。 2. 市府、體育署及大專體總定期在體育大樓召開聯席會議(並邀中華奧會與相關之體育機構與會)，第一次會議時安排市長出席。 3. 薛春明副秘書長負責跨局處督導網球中心工程進度。 4. 觀傳局負責宣傳世大運願景與目標。並收集回饋之意見，初步之資料請周副市長交付觀傳局。 四、臺北市政府各機關學校公文公開作業原則(草案)(如附件)。 五、市長林欽榮、都發局長、消防局長、新工處長及五位民間專業人士組成專案小組處理遠雄大巨蛋安全檢查。 | 晨會
2015-02-25 | 林副市長室 | 林欽榮、林洲民、許景盛、楊艷禾、黃治峰、陳柏森、陳亮全、胡培倫、張育瑞、吳純櫻、紀慧禎 | 台北巨蛋安全體檢小組第1次預備會議。 | 安檢小組
2015-03-03 | 第一準備室 | 林欽榮、林洲民、吳俊鴻、黃治峯、陳亮全、陳柏森、吳貫遠 | 台北大巨蛋安全體檢小組審查委員會第1次會議。 | 安檢小組
2015-03-10 | 林副市長室 | 林欽榮、林洲民、吳俊鴻、黃治峯、陳亮全、陳柏森、吳貫遠、胡培倫 | 台北大巨蛋安全體檢小組審查委員會第2次會議。 | 安檢小組
2015-03-11 | 林副市長室 | 林欽榮、吉田克之、濱田信義、林洲民、吳俊鴻、陳亮全、陳柏森、吳貫遠、胡培倫 | 台北大巨蛋安全體檢小組審查委員會第3次會議。 | 安檢小組
2015-03-13 | 林副市長室 | 林欽榮、吉田克之、濱田信義、林洲民、吳俊鴻、黃治峯、陳亮全、陳柏森、吳貫遠、胡培倫 | 台北大巨蛋安全體檢小組審查委員會第4次會議。 | 安檢小組
2015-03-20 | 林副市長室 | 林欽榮、林洲民、吳俊鴻、黃治峯、陳亮全、陳柏森、吳貫遠、體育局 | 台北大巨蛋安全體檢小組審查委員會第5次會議。 | 安檢小組
2015-03-27 | 林副市長室 | 林欽榮、林洲民、吳俊鴻、陳亮全、陳柏森、吳貫遠、體育局 | 台北大巨蛋安全體檢小組審查委員會第6次會議。 | 安檢小組
2015-03-28 | 林副市長室 | 林欽榮、吉田克之、濱田信義、林洲民、吳俊鴻、黃治峯、陳亮全、吳貫遠、體育局 | 台北大巨蛋安全體檢小組審查委員會第7次會議。 | 安檢小組
2015-03-30 | 林副市長室 | 林欽榮、吉田克之、濱田信義、林洲民、吳俊鴻、黃治峯、陳亮全、吳貫遠、體育局 | 台北大巨蛋安全體檢小組審查委員會第8次會議。 | 安檢小組
2015-04-02 | 林副市長室 | 林欽榮、林洲民、吳俊鴻、黃治峯、陳亮全、陳柏森、吳貫遠、體育局 | 台北大巨蛋安全體檢小組審查委員會第9次會議。 | 安檢小組
2015-04-07 | 第一準備室 | 林欽榮、林洲民、吳俊鴻、黃治峯、陳亮全、陳柏森、吳貫遠、體育局 | 台北大巨蛋安全體檢小組審查委員會第10次會議。 | 安檢小組
2015-04-10 | 林副市長室 | 林欽榮、林洲民、吳俊鴻、黃治峯、陳亮全、陳柏森、吳貫遠、體育局 | 台北大巨蛋安全體檢小組審查委員會第11次會議。 | 安檢小組
2015-04-14 | 林副市長室 | 陳委員、陳柏森、吳貫遠 | 台北大巨蛋安全體檢小組審查委員會第12次會議。 | 安檢小組
2015-04-15 | 第一準備室 | 柯文哲、林欽榮、吉田克之、濱田信義、林洲民、吳俊鴻、黃治峯、陳亮全、陳柏森、吳員貫遠、木村謙、林鶴明、楊芳玲 | 台北大巨蛋安全體檢小組審查委員會第13次會議。 | 安檢小組
2015-04-27 | 第一準備室 | 柯文哲、鄧家基、林欽榮、周麗芳、洪智坤、張益贍、 蘇麗瓊、林鶴明、黃大維、邱昱凱、蔡壁如、李博榮 | 一、 請中興工程顧問針對本案於下週一早上 9 點補充報告，並由黃治峯副局長做為聯絡窗口，確認下週報告內容。 二、 請都發局彙整今日簡報（都市設計審議過程、建照審查過程、安檢疑義）送交洪智坤顧問、媒體事務組修改成民眾能瞭解的文字。 三、 針對大巨蛋法務、財務專案報告。 | 專案會議
2015-05-07 | 捷運局 | 議約小組、趙藤雄、蔡宗易 | 第3次議約，會議結論如下： 一、市府意見： 1.前次1月23日會議遠雄代表(湯佳峯總經理)持授權書出席議約會議，卻稱無法於會議中做任何同意決定，仍須帶回公司向董事長請示，故本次會議請董事長親自出席，並說明是否有修約的誠意。 2.遠雄於1月30日來函表示僅同意市府所提出的修約草案版本其中25條，那草案其他條文的意見為何。 二、遠雄意見： 1. 認為市府的修約草案不全合理，當初契約條文的訂定是有原委的。 2. 再次說明大巨蛋是經歷了數十次的審查會議通過的，一切是合法。 三、會議結論： 請遠雄公司儘速就市府所提出的修約草案內部研議，並儘快回復。 | 議約小組
2015-05-19 | 鄧副市長室 | 議約小組、趙藤雄、蔡宗易、楊舜欽 | 第4次議約，會議結論如下： 一、 市府意見：詢問前次5月7日會議請遠雄就監察院所提出之糾正內容及本府所提出之修約草案內部研商結果是否同意。 二、遠雄意見：仍認為修約應雙方都認為公平合理的方式進行及討論。 三、會議結論： 有關本案監察院糾正之39項內容及修約部分，雙方均同意應公平合理進行。 | 議約小組
2015-07-07 | 鄧副市長室 | 議約小組、趙藤雄、蔡宗易、楊舜欽 | 第5次議約，會議結論如下： 一、大巨蛋工程終極目標仍需達成「安全建築、公平正義」。 二、針對臺灣建築中心訂於104.7.10下午14時召開大巨蛋「防火避難性能變更設計」審查會議，雙方同意於104.7.11上午10時召開後續公安方案會議，啟動大巨蛋公安研議對談；遠雄公司同意選派專業技術人員參加，另為決策透明，特邀請趙藤雄董事長親自與會。 | 議約小組
2015-07-23 | 鄧副市長室 | 鄧家基、楊芳玲、洪嘉文、廖啟承、宋慶珍、蔡岳良 | 一、 請都發局針對大巨蛋案建築物防火性能設計提請台灣建築中心於104年7月20日預審之審查情形進行簡報說明。 二、 請法務局針對於104年7月21日召開大巨蛋案法律鑑定意見討論會議結論及訴願案之結果進行簡報說明。 三、 請體育局補充說明前於104年5月13日奉市長指示通知遠雄續行樹木移植作業，惟因市府於104年5月20日要求遠雄停工，致暫緩發文之後續研議情形。 四、 請文化局及環保局就目前涉及大巨蛋案之行政管制作業最新辦理情形進行簡報說明。 五、 請消防局與會說明大巨蛋安檢報告七項基準中，涉及該局前於大巨蛋安檢小組會議所提之作戰計畫內容部分。 | 工作小組
2015-07-30 | 鄧副市長室 | 鄧家基、楊芳玲、洪嘉文、林志峯、廖啟承、張蓉真、宋慶珍、桂慶璇 | 一、 請都發局針對訂於104.7.31召開「臺北大巨蛋園區公共安全檢討第2次會議」之會議討論結果，於104.8.3上午9時至11樓準備室進行簡報說明。 二、 有關續行通知遠雄辦理樹木移植作業之公文，請都發局協助先擬稿再移請體育局簽辦發文。 三、 請文化局就目前涉及大巨蛋案之行政管制作業最新辦理情形，以及文化園區古蹟因遠雄施工受損訴訟案之訴訟策略，於104.8.3上午9時至11樓準備室進行簡報說明。 四、 請體育局逕洽中興工程顧問公司，儘速確認大巨蛋工區大底施作之實際完成情形，並檢核停工後先行報備施工之各工項最新進度，於104年8月6日至工作小組報告。 五、 涉及消防局、環評會及大巨蛋安檢報告七項基準之公安議題，訂於下週四（104年8月6日）工作小組會議再行邀集相關單位一併討論。 六、 有關文化局轄管文化園區古蹟因遠雄施工受損之3個訴訟案，由張蓉真專門委員統籌負責並為聯繫窗口。 七、 有關大巨蛋園區公共安全檢討會議，均由林志峯副執行長代表本工作小組出席與會。 | 工作小組
2015-08-06 | 鄧副市長室 | 鄧家基、林萬發、楊芳玲、蘇建榮、洪嘉文、林志峯、廖啟承、蔡玲儀、虞積學、楊艷禾、宋慶珍、劉永康、張書維、謝昕穎 | 一、 請體育局針對大巨蛋因勒令停工先行報備施工工項（結構底版）之施作現況，於104.8.10上午9時至11樓準備室進行簡報說明。 二、 請財政局針對目前遠雄公司興建大巨蛋案之財務狀況，於104.8.10上午9時至11樓準備室進行簡報說明。 三、 請消防局及都發局就涉及大巨蛋安檢報告七項基準之公安議題預作準備，並於104.8.13（週四）工作小組會議先行討論，並於104.8.17上午9時至11樓準備室進行簡報說明。 四、 有關104.6.16環評審查會議結論完成補正事項，請環保局催促其儘速補正送回再審。 五、 都發局對於大巨蛋停工後，未來有關訴願、訴訟及復工等情事發展應確實掌握。 六、 8月中旬完成大底工程後，全面停止施作時，有關建物結構安全（如上浮力、屋頂板…等）及工地維護（如人員管制、現況維護…等）等問題應充分掌握。 七、 104.8.7與遠雄商談以颱風防災事項、監察院糾正39項修約與營運權利金為主。 | 工作小組
2015-08-07 | 鄧副市長室 | 鄧家基、林萬發、楊芳玲、蘇建榮、林洲民、洪嘉文、趙藤雄、蔡宗易、楊舜欽 | 第6次議約，會議結論如下： 遠雄公司同意續依該公司104年1月30日函文所述內容，就前已同意之25項部分，由蔡宗易副總與公司法務重新審視研析，並經趙董事長認可後，將所擬內容先送予鄧副市長辦公室及法務局審閱，以重啟議約程序；至於4項再議條文另行討論。 | 議約小組
2015-08-13 | 鄧副市長室 | 鄧家基、楊芳玲、蘇建榮、林志峯、廖啟承、史維斌、張蓉真、羅文明、魏國忠、楊艷禾、吳俊銘、宋慶珍、謝昕穎、謝欣慧 | 一、 大巨蛋案執行策略須於104.8.31提三長便當會議，請體育局於104.8.24先提市長室會議報告。 二、 大巨蛋興建履約期限爭議仲裁案，因具有時效性，請法務局全權處理。 三、 大巨蛋案「防火避難性能審查」，若有涉及其他局處需配合事項，都發局均可自行協調處理。 四、 大巨蛋案性能審查會議如有爭點，請林副執行長向本工作小組回報。 五、 若有大巨蛋案財務相關最新資料，請體育局儘快提供財政局。 六、 有關松菸歷史建物之文資損害，請文化局確實評估並掌握時限，必要時再提訴訟。 | 工作小組
2015-08-20 | 鄧副市長室 | 鄧家基、邱昱凱、林萬發、楊芳玲、洪嘉文、林志峯、廖啟承、羅文明、魏國忠、宋慶珍 | 一、 有關遠雄公司於104.8.12來函要求全面復工，都發局回復及後續因應對策，請都發局於104.8.24市長室會議報告。 二、 請都發局就大巨蛋安檢報告7項基準之公安議題，併同消防局部分之方案，於104.8.24市長室會議報告。 三、 須於104.8.31提送三長便當會議之大巨蛋案執行策略，請體育局於104.8.24市長室會議報告。 四、 請法務局協助說明各相關各局處後續議題管理及終極目標，於104.8.24市長室會議報告，屆時並請文化局及環保局與會。 五、 針對文化文資、環評、公安、移樹、工期仲裁等5個項目，請體育局彙整並製作各項工作進度查核總表，每週或雙週於工作小組會議前提報。 | 工作小組
2015-08-26 | 鄧副市長室 | 鄧家基、林萬發、楊芳玲、蘇建榮、林洲民、洪嘉文、 邱昱凱、宋慶珍、趙藤雄、蔡宗易、楊舜欽 | 第7次議約，會議結論如下： 合約、公安及行政管制三方面，市府及遠雄公司均有意願儘速處理、尋求共識。 | 議約小組
2015-08-27 | 鄧副市長室 | 鄧家基、林志峯、廖啟承、唐振雄、宋慶珍、吳俊銘、洪明宏 | 一、 須於104.8.31提送三長便當會議之大巨蛋案執行策略，請體育局再於104.8.31市長室會議報告。 二、 爾後本工作小組之公安（由都發局負責）、環評（由環保局負責）、財務（由財政局負責）、履約管理（由體育局負責）及文資（由文化局負責）等議題，分別由各負責局處固定於每週四進行進度報告，為次週一大巨蛋會議議程及內容預作準備，由體育局統籌負責，並掌控各局處是否有依已定案之決策目標方向辦理。 三、 本工作小組討論各議題之負責局處，都發局、法務局、環保局、財政局、文化局及體育局（包括籌備處）均需指派固定人員出席本工作小組會議，必要時亦請中興工程顧問公司出席。 四、 請體育局本於促成合約執行完成之權責，就大巨蛋案前述各項議題研析因應策略。 五、 請都發局及環保局就都審、環評之公安議題沒有解決方案時，研擬因應策略，如有法律疑義，由法務局協助。 六、 針對遠雄復工同意與不同意兩種情況後續之影響與衝擊，請都發局進行研析。 七、 針對監察院糾正大巨蛋案，若結案其後續對議約之影響與衝擊，請中興工程顧問公司進行研析。 八、 移樹作業之公文，請體育局俟遠雄公司於近日來文後，再行處理。 九、 請法務局就104.8.26與遠雄趙藤雄董事長會談之擇要內容，於104.8.31市長室會議報告。 十、 公安若無解決方案時，是否能以公安信託或保證方式解決，請法務局進行研析。 | 工作小組
2015-09-03 | 鄧副市長室 | 鄧家基、楊芳玲、蘇建榮、洪嘉文、林志峯、廖啟承、羅文明、吳俊銘、唐振雄、洪明宏、劉永康 | 一、 有關大巨蛋工期展延仲裁案之因應策略，請法務局與本案委任黃旭田律師聯繫，於 104.9.7市長室會議報告。 二、 請體育局針對移樹議題研擬公文回復內容，於 104.9.7 市長室會議報告。 三、 請財政局就大巨蛋拆除或鑑價買回等情形評析所需金額，於104.9.7市長室會議報告。 四、 請環保局及都發局（施工科）就大巨蛋工區及周遭積水問題安排稽查；若有缺失則限期改善，必要時予以處分。 五、 針對遠雄復工同意與不同意兩種情況後續之影響與衝擊，請都發局進行研析，並於 104.9.10（週四）工作小組會議報告。 六、 請都發局及環保局就都審、環評之公安議題沒有解決方案時，研擬因應策略，並於 104.9.10（週四）工作小組會議報告。 七、 請體育局就本案契約應辦及協助事項，彙整因應策略並於104.9.10（週四）工作小組會議報告。 | 工作小組
2015-09-24 | 鄧副市長室 | 鄧家基、林萬發、楊芳玲、蘇建榮、林志峯、廖啟承、張蓉真、羅文明、宋慶珍、劉永康、都發局、許雅雯 | 一、 請捷運局針對大巨蛋與國父紀念館間地下連廊連通案，就目前規劃之可行方案，於104.10.1工作小組會議報告。 二、 請捷運公司針對大巨蛋連通捷運站與移設出入口及通風井案之最新辦理進度，於104.10.1工作小組會議報告。 三、 請都發局針對大巨蛋公安解決方案（如：商場部份樓層淨空），於104.10.1工作小組會議報告。 四、 請財政局針對大巨蛋鑑價買回之鑑價單位、鑑價費用及所需收購金額，於104.10.1工作小組會議報告。 五、 請都發局及環保局就大巨蛋公安議題有無解決方案，評析都審及環評後續發展方向，並於104.10.1工作小組會議報告。 六、 請法務局及籌備處林副執行長，研析後續與遠雄談判之路徑策略分析。 | 工作小組
2015-10-01 | 鄧副市長室 | 鄧家基、林萬發、楊芳玲、蘇建榮、林州民、張剛維、林志峯、廖啟承、張蓉真、宋慶珍、劉永康、謝昕穎 | 一、 請體育局針對大巨蛋興建營運契約之本府待辦事項辦理進度，於104.10.5市長室會議報告。 二、 請都發局就大巨蛋安全體檢與公安議題之協商歷程及歷次會議，以大事紀方式列出，並於104.10.8工作小組會議報告。 三、 請體育局掌握大巨蛋與國父紀念館間八十米地下連廊連通案之執行進度，並請捷運局研析本案目前可行方案之興建經費及期程。 四、 請法務局及籌備處研析後續與遠雄談判之路徑策略分析。 | 工作小組
2015-10-08 | 林副秘書長室 | 林萬發、楊芳玲、蘇建榮、張剛維、林志峯、張蓉真、宋慶珍、羅文明、洪明宏、劉永康、謝昕穎 | 一、請體育局就大巨蛋履約期限展延爭議之仲裁部分最新進度，於104.10.15工作小組會議報告。 二、請都發局就大巨蛋消防性能審查之公安七項基準，與遠雄於104.10.12先行會談之結果，於104.10.15工作小組會議報告。 三、請捷運局研提大巨蛋與國父紀念館間八十米地下通廊連通案出入口設置之腹案。 | 工作小組
2015-10-15 | 鄧副市長室 | 鄧家基、林萬發、林志峯、張蓉真、宋慶珍、羅文明、楊玫華、洪明宏、廖啟承、劉永康 | 一、工期仲裁庭第 3 次詢問庭預計於 12.1 召開，仍請法務局與委任律師就仲裁費用之計算方式表達維持原主張之立場，並就計 算方式變更表達反對意見，以避免可能導致契約許可年限延長 之情形發生。 二、請都發局就 10. 15 下午於林副市長辦公室與安檢小組委員初步 討論大巨蛋安檢淨空空間「量」的討論結果。 | 工作小組
2015-10-16 | 鄧副市長室 | 鄧家基、洪嘉文、林洲民、楊芳玲、林萬發、蘇建榮、趙藤雄、蔡宗易、楊舜欽 | 第8次議約，會議結論如下： 一、 開會原因：都發局與遠雄每週固定召開之安檢會議卡關，各說各話，遠雄不信任市府。 二、會議結論： 1. 趙藤雄同意將就本府所提契約「議約草案」內容提出回復，並交待由蔡宗易副總親自向鄧副市長報告。 2. 議約部分趙藤雄同意以公開方式討論。 3. 趙藤雄交待將請湯佳峰總經理積極向本府都市發展局就公安部分的7項原則討論研議解決方案。 | 議約小組
2015-10-22 | 鄧副市長室 | 鄧家基、林萬發、蘇建榮、張蓉真、虞積學、宋慶珍、洪崇嚴、楊梅華、陳俊仁、洪明宏、謝昕穎、廖啟承、劉永康 | 一、請都發局就 104 年9月第 2 次同意遠雄先行報備施作工項 及程序報告，並請提 11.2 早上市長室會議報告。 二、請都發局評估本案是否有同意遠雄局部工項復工之可行方式或法令。 三、請都發局針對施工廠商陳抗提出後續因應對策。 四、就大巨蛋公安 7 項基準中第 2、3、5、6 項之都市設計審議案，請都發局研擬至提都審會審議前之辦理期程表。 五、大巨蛋案工期鑑定小組成員名單，請體育局於 10 月底前完成並提出該小組辦理事項，如大巨蛋各主要工項、附屬設 施之主要工項之網圖。 | 工作小組
2015-10-29 | 鄧副市長室 | 鄧家基、林萬發、蘇建榮、洪嘉文、張剛維、林志峯、廖啟承、張蓉真、羅文明、宋慶珍、侯炳基、楊梅華、洪明宏、廖啟承、劉永康 | 一、 請建管處就104年9月第2次同意遠雄先行報備施作工項及程序報告，於11.2早上市長室會議報告。 二、 請都發局就104年10月30日召開大巨蛋開發計畫案都審幹事會之會議結果，於11.2早上市長室會議報告。 | 工作小組
2015-11-12 | 鄧副市長室 | 丘明中、林志峯、廖啟承、張蓉真、宋慶珍、楊梅華、洪明宏、劉永康 | 一、 為大巨蛋案後續議約談判，請各單位提出相關議題討論。 1.財政局：財務、超額盈餘及收回可行性。 2.都發局：以公安七項基準定性、定量減少大巨蛋商業面積。 3.法務局：營運權利金、土地租金調整及回饋。 4.文化局： (1)松山文創園區古蹟全區修復認養。 (2)煙囪(含混凝土風化部分)及煙道整體修復。 5.體育局： (1)80米通廊連通：建議修約，暫緩於營運前連通。 (2)移樹：請遠雄公司依市府移樹SOP遷移。 (3)管線遷移：請遠雄公司逕依規定申請挖路許可。 (4)工期展延：依工期仲裁結果於履約期限前完工。 6.捷運局及捷運公司： (1)請遠雄公司依大地技師公會審查結果辦理捷運隧道修復及安全評估。 (2)捷運國父紀念館站5號出入口移設連通之部分分項使用執照。 7.環保局：於都審完成後，依環評審查程序辦理。 | 工作小組
2015-11-19 | 鄧副市長室 | 鄧家基、林萬發、丘明中、蘇建榮、洪嘉文、張剛維、林志峯、廖啟承、虞積學、黃清信、張蓉真、宋慶珍、陳俊仁、劉永康、洪明宏、吳恩松 | 一、 為大巨蛋案後續議約談判，請依限提出相關資料討論。 1.財政局：於11.26提出財務、超額盈餘及收回可行性之具體說明。 2.都發局：於12.3提出公安解決方案。 3.法務局：於11.26提出營運權利金、土地租金調整及回饋之議約條文草案。 4.文化局：於11.26提出松山文創園區古蹟全區修復認養（含煙囪及煙道）說明。 5.捷運局：於11.26提出捷運隧道修復及安全評估預定期程表。 | 工作小組
2015-11-26 | 鄧副市長室 | 鄧家基、林志峯、廖啟承、張蓉真、羅文明、宋慶珍、劉永康、洪明宏 | 一、 大巨蛋復工得以“遞件→審議（台灣建築中心→都審→環評）→復工”之審理原則依序辦理。 二、 請都發局研提達到公安七項基準之可行方案。 | 工作小組
2015-12-03 | 鄧副市長室 | 鄧家基、蘇建榮、楊芳玲、林志峯、廖啟承、張蓉真、羅文明、宋慶珍、虞積學、洪明宏 | 一、 104.12.7市長室會議報告事項： 1.104.11.30台建中心專案評定小組第3次預審情況（都發局）。 2.大巨蛋履約期限展延爭議仲裁第3次詢問會（體育局）。 3.議約條文重要條文簡要說明（法務局）。 4.開發權利金及營運權利金初步估算（財政局）。 5.發文問監察院函詢39項糾正缺失是否已結案或是移請行政院列管（體育局）。 二、 請都發局研擬就遠雄公司若按原核准建照圖說施作申請復工及自救會廠商若以與結構安全無關部分提出部份復工之因應對策。 | 工作小組
2015-12-10 | 鄧副市長室 | 鄧家基、林萬發、丘明中、蘇建榮、林志峯、廖啟承、張蓉真、羅文明、宋慶珍、劉永康、洪明宏 | 一、 104.12.14市長室會議報告事項： 1.本府協助大巨蛋協力廠商維護權益後續作為（體育局）。 2.大巨蛋公共安全檢討進度說明（都發局）。 3.公安方案說明（都發局）。 二、 請體育局會同勞動局就大巨蛋廠商廷亞公司跳票事件，於104.12.17至工地現場瞭解其他廠商目前計價請款狀況。 | 工作小組
2015-12-31 | 鄧副市長室 | 鄧家基、林志峯、廖啟承、張蓉真、羅文明、沈杏霖、劉永康、王玲英 | 一、 105.1.4市長室會議，因暫無報告事項暫停1次。 二、 請勞動局持續與大巨蛋自救會廠商保持聯繫，並俟聯繫溝通結果於本小組會議報告。 | 工作小組
2016-01-15 | 第一準備室 | 柯文哲、鄧家基、林欽榮、周麗芳、林萬發、林洲民、蘇建榮、楊芳玲 | 一、鄧副報告1/14與銀行團開會商討銀行團接管事宜。 二、鄧家基副市長提醒，因買回、賠償大巨蛋等理由編列預算，均須經議會同意，難度高。 三、林洲民局長表示，七項消防避難標準送營建署台灣建築中心審查的決議，對我方有利，並以自身經驗評估，遠雄的補修工程需耗費一年工時與花費約20億。 四、綜合會中報告後，暫擬”Soft Way”與”Hard Way”二種解決方式。"" 其一”Soft Way” 再細分二路徑: 1.由遠雄與第三人談，逐漸降低遠雄出資率。 2.銀行暫時接管，找第三人繼續建造。 其二”Hard Way”:直接終止契約，勢必與遠雄訴訟。 若遠雄提出假處分，需支付1/2擔保金約120億；市府可用該地擔保。訴訟結果，若不幸市府敗訴，議會編列預算支付，債留子孫。" | 專案會議
2016-01-21 | 鄧副市長室 | 鄧家基、楊芳玲、林志峯、廖啟承、張蓉真、羅文明、宋慶珍、劉永康、楊梅華、洪明宏 | 一、 105.1.25市長室會議，因市長訪日行程暫停1次。 二、 請廖視察持續注意市長與趙藤雄會面期程，以適時提供市長本小組彙整資訊。 三、 請體育局持續掌控大巨蛋契約管制項目，並本於契約管理權責督請遠雄積極趕辦履約推展相關事宜。 四、 請體育局會同都發局及法務局，預擬大巨蛋終止契約函稿以為後續因應。 | 工作小組
2016-02-22 | 第一準備室 | 柯文哲、鄧家基、林欽榮、林洲民、蘇建榮、楊芳玲、蔡壁如 | 一、 大巨蛋專案工作小組目標: 1.朝合議(兩方願意)解約進行；若對方不願，亦做好萬全準備。 2.充分的準備與溝通，讓有意願承接者且能順利承接。 二、 大巨蛋專案工作小組(專人+專職)，分工為4組： 1.財務組 2.法律組 3.工程組 4.政治組 | 專案會議
2016-03-04 | 第一準備室 | 柯文哲、鄧家基、林欽榮、陳景峻、林洲民、蘇建榮、林鶴明、王正新、蔡壁如 | 一、討論與趙藤雄的談判人選與啟動 二、算出X值(財務組)- 1.啟動財務委託案。 2.財政局和法務局擬定新合約的草案。 3.政治組啟動議員先前的溝通。 三、520前準備作業- 1.發動解約/接管(政治組)。 2.市府宣布公安條件(工程組)。 3.宣布重新招標(財務組+法律組)。 | 專案會議
2016-03-18 | 第一準備室 | 柯文哲、鄧家基、林欽榮、陳景峻、林洲民、蘇建榮、楊芳玲、林鶴明、蔡壁如、王正新 | 一、520前速戰速決。 二、工作分配- 1.嘗試與遠雄簽署合意解約MOU(備忘錄) 2.處理事項： A.土地使用、興建計畫(工程組) B.營運、財務計畫、金融機構融資意願書(財務組) C.所有文件檢視(法律組) 三、準備520前公開招商說明會。 | 專案會議
2016-03-23 | 第一準備室 | 柯文哲、鄧家基、陳景峻、林洲民、蘇建榮、楊芳玲、 林鶴明、蔡壁如、王正新 | 一、擬定招商文件後公開說明，由民間自行規劃提出申請，準備520前公開招商說明會。 二、準備招商文件 1.土地使用、興建計畫(工程組) 2.營運、財務計畫、金融機構融資意願書與其他(財務組) 3.所有文件檢視(法律組) | 專案會議
2016-03-30 | 第一準備室 | 柯文哲、鄧家基、陳景峻、林洲民、蘇建榮、林鶴明、蔡壁如、王正新 | 一、 大巨蛋專案會議時間，固定於每週一上午9點於市長室。 二、 本週內確認律師團成員(法律組+工務組)。 三、520前，拜會中央相關單位。 四、下週，將提出市府公告招標文件，供法務及律師團審視。 | 專案會議
2016-04-01 | 第一準備室 | 柯文哲、鄧家基、陳景峻、林洲民、蘇建榮、楊芳玲、蔡壁如、王正新 | 一、大巨蛋籌備處人員及辦公室調動 1.副執行長缺，由彭正聲與林洲民提人選。 2.籌備處其他人員調動與辦公室搬至11樓。 二、安排律師團主席候選人-黃旭田律師與市長見面。 三、宣布重新招標的時程與工作分配: 4/11前 【公安條件】與【招標文件】準備好 (林欽榮負責-工務組+財務組+法務組)。 4/10 (日) 鄧家基約趙的見面時間。 4/11 (一) 議會開議。 4/12 (二) 施政報告。 4/13 (三) 施政報告/晚上與趙見面(鄧家基)。 4/14 (四) 宣布【公安條件】記者會(林欽榮+林洲民)。 4/15 (五) 宣布【公開招標】記者會。 (鄧家基宣布/林欽榮說明/洪嘉文、蘇建榮、楊芳玲、林洲民列席) | 專案會議
2016-04-03 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 一、所有帳目均須釐清,鑑價要有憑有據。 二、在專案律師群協助下,預先製作附帶條件式的招標書(即新標案須承接未完成之既存巨蛋的相關建設及財務條件),並續行「預招標」程序,待合議解約完成簽字同意之日。 三、強制「中止合約」的法律程序,宜由法務局楊局長負責辦理,但亦應有專案律師群協助。 四、黃旭田、潘正芬二位主力。 五、4/11討論公安方案模擬。 | 律師團會議
2016-04-06 | 第一準備室 | 柯文哲、鄧家基、林欽榮、陳景峻、林洲民、蘇建榮、楊芳玲、林鶴明、蔡壁如、王正新 | 一、正式委任黃旭田律師，擔任大巨蛋律師團主席。 1. 新約由大巨蛋籌備處委任(黃律師準備委任書與報價)。 2. 黃律師籌組律師團成員，並決定日後由何位律師等與會。 二、鄧家基模擬開議(4/11)質詢的問與答 (4/8)。 三、下次會議4/8：議會前的準備。 | 律師團會議
2016-04-11 | 第一準備室 | 柯文哲、鄧家基、林欽榮、林洲民、蘇建榮、楊芳玲、林鶴明、蔡壁如、王正新、黃旭田 | 一、任命財政局副局長陳志銘，兼任大巨蛋籌備處副執行長(4/11)。 1.洪嘉文、懷敘辦理人事作業並發佈(4/11)。 2.鄧副辦公室廖啟承、劉永康協助交接(4/11)。 3.日後由陳對外發言。 二、第一次招標工作小組會議(4/12 10:00-12:00 都發局長室) 法務、財政、工程組、顧問、律師參與。 | 專案會議
2016-04-13 | 鄧副市長室 | 鄧家基、楊芳玲、蔡壁如、王正新、趙藤雄、蔡宗易、楊舜欽 | 本府召開「大巨蛋案會商會議」，會議結論如下： 一、遠雄主張：1.鑑價買回是可以談，只是時間沒有辦法拖了，BOT案解約程序複雜，耗時廢日，巨蛋結構部分已生鏽，大底完工後，水引力愈來愈重，會給巨蛋造成壓力變形，風險太大，遠雄沒辦法預測及等，如要解約，要儘快處理。2.如採訴訟處理，至少有30件訴訟，將耗時10-20年。 二、市府主張：1.儘快解決是大家的共識，但本案不是任何一方可以單方決定解約的，雙方應以開誠佈公推向合作解決。2.雙方忘記過去，善意合理解決，以共同尋求解決方法。 三、會議結論：1.雙方各指定1位律師，就雙方的主張細節先進行討論，以促成本案合意解決。2.遠雄由蔡宗易副總與市府王正新顧問為雙方協議聯絡窗口。 | 工作小組
2016-04-14 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 準備11F籌備處辦公室，日後與遠雄談判地點。 | 律師團會議
籌組市府與遠雄的談判成員，成員含法律-黃旭田律師、宋慶珍科長、財務-陳志銘副執行長等。
和黃旭田律師簽約正式委任，由促參獎勵金支出。
2016-04-15 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 蘇建榮+副市長拜訪財政部與金管會等(日後中央相關機關新主管)，爭取中央相關機關新主管的支持。 | 律師團會議
製作懶人包(市長版)，定調：市長不再說前朝過錯，採面對、承擔、解決的態度解決大巨蛋問題。
建立發言人群：林鶴明、陳志銘(財政)、黃旭田(法律)、袁秀慧(法律-廉政透明委員會大巨蛋組)。
有遠雄出席的會議，政風人員均須到場。
2016-04-18 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 市長赴民進黨團議會報告(20160418向民進黨團大巨蛋專案報告) | 律師團會議
專案小組成立並寄發輿情
2016-04-19 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 一、將於本周四(4/21)16:00-17:30會前會提出- 1.談判程序: 保密/雙方各自MEMO/逐次約下次會議時間。 2.談判成員: 王正新(PM+財務)、黃旭田(法律)、袁秀慧(法律)、政風人員2名。 | 律師團會議
2016-04-22 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 雙方律師團就各種問題初步交換意見。 若續建，市府要求按圖施工，堅持公安標準，解決監察院要求的多項缺失改善。 | 雙方律師團
2016-04-25 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 童、高要求遠雄，媒體跟隨會勘。 | 律師團會議
林洲民邀護樹團體、廉委鄭文龍、王小玉、袁秀慧等說明。
2016-04-27 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 同意書取得。 | 律師團會議
律師團正式委任合約與酬勞。
2016-04-29 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 要求遠雄確保大巨蛋工地安全，並定期進入工地檢查。 | 律師團會議
向律師團說明，遠雄未按圖施工過程與證據
找出大巨蛋歷程疑點。
2016-05-02 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 討論社會公正人士名單並進行溝通。 | 律師團會議
2016-05-09 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 續建/終止/第三方的flow chart。 | 律師團會議
遠雄提出之疑點，律師準備攻防表。
2016-05-10 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 都發局給監察院回覆公文5/30監察院約談市長。 | 律師團會議
2016-05-16 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 體育局發出催告公文。 | 律師團會議
都發局發出復工條件公文。
大巨蛋專案報告書面下5/16班送至議會。
律師團研究接管。
拜會議員。
2016-05-20 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 統計4局處520後發出公文數量。(體育局/文化局/都發局/環保局) | 律師團會議
律師精進解約後內容。
2016-05-26 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 遠雄回復第1次催告（2次催告準備）。(2周內/內容(都發/環保/文化/體育/財政)) | 律師團會議
2016-05-30 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 第2次發函限期改善。 | 律師團會議
拜會內政與財政部長。
資料公開（for第3方）。(都發局上網公安資料/籌備處上網促參資料(林鶴明整合後上網專頁)
2016-06-06 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 修正第2次限期改善函/發出。 | 律師團會議
2016-06-07 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 與法務局協調第2次催告函。 | 律師團會議
2016-06-08 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 發出第2次催告限期改善函。 | 律師團會議
2016-06-13 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 廉委案北檢進度/第二波補件。(6/13 得知已分案(北檢則表示，已簽分「他」字案) | 律師團會議
內政部建築師懲戒案的進度。護樹團體控告建築師偽造文書/(進度說明-建築師懲戒進度經查內政部尚未排會，建管處持續追縱中)
交通影響評估。
2016-06-20 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 重新檢視交通評估報告。
2016-06-22 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 討論聘國際通商律師事務所：處理「勒令停工」及「停止執行」的訴訟 | 律師團會議
2016-06-27 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 即日起至7/8前發表我方論述。 | 律師團會議
解約小組籌組/終止合約準備。
2016-07-04 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 預擬7/8回應新聞稿。 | 律師團會議
7/20監察院前準備工作。
研擬對抗"假處份"的正當性。
2016-07-06 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 回應遠雄公文記者會。 | 律師團會議
研擬9/8解約後之兵推。
2016-07-11 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 研擬公安減量方案：7/19預告;7/20公布經得起檢驗的公安減量方案(監察院) | 律師團會議
2016-07-18 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 7/19記者會公安解決方案彩排後修正。目標:1.公安解決方案 2.停工/延遲一年 ;鶴明調整流程/律師團文字審核 | 律師團會議
2016-07-19 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 赴監察院之預演。 | 律師團會議
2016-07-25 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 鄧副與趙見面，詢問遠雄是否接受公安方案。 | 律師團會議
研擬處理遠雄以"拖"待變的做法。（監察院報告公開）
讓遠雄提公安進場施工計畫。
2016-07-28 | 鄧副市長室 | 鄧家基、李文英、楊芳玲、蔡壁如、林鶴明、趙藤雄、蔡宗易、楊舜欽 | 會議討結論如下： 一、市府主張： 1.市政府已於7月19日市政會議通過七項公安標準，勒令停工已一年多，每週一都發局與遠雄就變更設計之小組會議皆各說各話，遠雄到底還是否有意願履約。 2. 公安部分是否願意交由臺建中心公平審議。 二、遠雄主張： 1.認為通過之公安七項標準太過嚴苛，無法接受。 2. 認為市府是私設刑堂，再次重申本案之前已經過5年的都審及環評審查。 3.本案已賠錢在蓋，如要重跑性能審查、環評、都審程序，面積再被決議要求減少，真的沒辦法營運。 4.希望能當面向市長表達說明。 三、會議結論： 1. 雙方同意有關大巨蛋七項公安標準，全數交由第三方公正單位臺 灣建築中心公正公開審議。 2. 有關安排市長與董事長見面一事，將待遠雄公司就七項基準帶回研究並提出公安方案初步書面模擬後再討論。 | 工作小組
2016-08-01 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 研擬停止停工抗告的論述。 | 律師團會議
2016-08-03 | 第一準備室 | 柯文哲、趙藤雄 | 1.柯市長堅持親自向趙藤雄先生說明終約事宜，由蔡顧問負責聯繫事宜。 2.因會面當日，市長表達意見後，隨即轉身離開，爰無紀錄， | 拜會
2016-08-08 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 請律師詢問刑事案進度。 | 律師團會議
9/19開議後攻防。
2016-08-15 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 監察院糾正後廉委會的處理。(9/19議會回應(暫停/精進廉委會);請教馬以工前監委) | 律師團會議
再次請遠雄配合改善：進場施作-工地安全/呼籲遠雄應就公共安全(未按圖施工)趕緊於9/8前送審
8/19加開專案會議，律師團就9/8後續可能發展說明。
2016-08-19 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 討論工期仲裁之仲裁人事宜。 | 律師團會議
監察院糾正回函，釐清75次檢查非甲方責任，是我們發現未按圖施工。
2016-08-22 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 9/8前媒體說明計畫：1.停工合法，2.遠雄不積極復工。 | 律師團會議
2016-08-28 | 市府會客室 | 蔡壁如、趙藤雄、蔡宗易、楊舜欽 | 遠雄傳達終約看法，希望蔡顧問傳話。 | 拜會
2016-08-31 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 9/8終止函修正，確認9月8日發出，生效日為9月9日;終止函內容「說明一」增加兼復遠雄最新116頁之函文文號。 | 律師團會議
9/8市長的Q&A，主要由媒體事務組草擬，由羅科長為窗口，不定時透過LINE群組發送給律師團確認其內容。
招商公告文件(46-1)，本週五（9/2）律師團會先行在LINE群組討論招商公告內容，下週會議提出討論，目標在9月21日施政總質詢後公告之。
預擬促遠雄塗銷地上權公文，如遠雄拒絕履行，則於再訂期限催告後，押提遠雄3億元之保證金。籌備處應先通知銀行團，關於後續可能會押提保證金事宜。
接管計畫：接管團隊、接管計畫，包括相關工地維護之工程師和團隊（如捷運東工處等），工地周遭安全巡護（信義分局支援人力調度等）/注意比重(若遠雄不維護，將無縫接軌)
2016-09-05 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 一、因遠雄巨蛋公司違反建築法等相關法令及施工進度嚴重落後等違約情事，如屆約定期限仍未改善完成，即依程序終止契約。 二、全案預計105年9月8日上午9時召開記者會對外公開說明，定調為「終止契約、重新開始」，並請律師團、法務局、財政局、都發局、體育局、捷運局及環保局列席，相關法令依據應於事前備妥，以堅定、溫柔及理性之態度說明。 三、如確定終止契約後，請與銀行團保持密切聯繫；另工地安全維護部分，依模擬情境預為因應，並請林副市長欽榮協助協調本府工程單位，務求無縫接軌。 | 律師團會議
2016-09-06 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 一、針對遠雄今（6）日記者會中提出之7點聲明，請媒體事務組回應，重申本府確保市民權益及安全之立場與態度始終未變。 二、針對遠雄今（6）日為答復本府105年6月8日限期改善函所提送之趕工計畫，經查僅係該公司前向都發局提出之防災維護計畫書，請聯繫該公司確認以下三點： （一）該公司函復資料是否有誤？至遲應於105年9月7日下午5時30分前提出合理可行之趕工計畫。 （二）性能審查、都審、環評及建照變更無法於期限內完成，該公司應提出後續具體作為及期程。 （三）該公司應針對本府105年7月19日提出之大巨蛋公安改善解決方案明確回應並具體承諾。 | 律師團會議
2016-09-06 | 第二準備室 | 鄧家基、陳景峻、蔡壁如、袁秀慧、林鶴明、賴彥霖、趙藤雄、湯佳峯、蔡宗易、楊舜欽、林金城 | 一、 林鶴明發言人通知遠雄願意退讓，請與會人員19:00參與協助商議。 二、 商議結果：請遠雄遞送退讓說明書面文件。 | 工作小組
2016-09-07 | 第二準備室 | 鄧家基、陳景峻、蔡壁如、袁秀慧、林鶴明、賴彥霖、趙藤雄、湯佳峯、蔡宗易、楊舜欽、林金城 | 一、 接近中午時，遠雄至市府正式遞送退讓書面文件(同意書1份) 二、 9/7，14:00 專案會議 三、 9/7，16:30 遠雄受訪說願退讓 四、 9/7，17:30 鄧副主持記者會 1. 樂見遠雄退讓 2. 證明市府依法行政合理 3. 公安基準是市府最好的標準，未來依都審環評法規審查 4. 是否續蓋：審慎評估，律師團審議中 | 工作小組
2016-09-07 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 一、針對遠雄今（7）日提出之同意書，內容做以下修正： （一）修正第一點第2、3、4項： 2.向台北市政府都市發展局都市設計科儘速送件並完成法定程序。 3.向台北市政府環境保護局綜合企劃科儘速送件並完成法定程序。 4.儘速送件並完成建造執照變更程序。 （二）刪除第三點。 （三）刪除臺北市政府代表人及協談人簽名欄位。 二、本府樂見遠雄回應市府對公共安全之要求，同時願意依本府公安標準及法定程序申請審查，再次重申本府立場始終未變，7項公安基準係經本府審慎研析訂定之最佳標準，相關單位審查時仍應嚴格把關，以確保市民權益。 三、有關105年6月8日限期改善函，其法律約束力依然存在，惟鑒於遠雄已依限提出相關計畫及改善作為，且願意承擔市民安全之責任，經評估無立刻終止契約之必要性。 | 律師團會議
2016-09-08 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 一、再次強調，本府並未放棄終止契約之權利，而係保留終止契約之權利，在遠雄正面回應市府對公安的堅持，願意依本府標準接受相關單位審查之條件下，暫不行使終止契約之權利。 二、本專案小組轉型為「大巨蛋監督小組」，秉持「堅持公安、依法行政」之精神，要求遠雄完成建照變更，按圖施工；嚴格管制工地安全；監督大巨蛋工程品質；管制營運管理公共安全等等，並由監督小組定期向市民報告進度。 三、未來相關審查程序應公開透明，亦應基於監察院對興建營運契約39項之糾正精神，持續與遠雄協商議約，盼以最低社會成本，成就最大公共利益。 四、確認記者會流程及QA。 | 律師團會議
2016-09-09 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 一、本專案小組正式轉型為「大巨蛋監督小組」，架構詳如附件，未來預定每2週上網公告相關進度。 二、終止契約具備合法及合理性，請謹守以下原則： （一）堅持公安，依法行政，尊重一切審查程序。 （二）遠雄送件後，相關單位儘速辦理審查作業。 （三）多建設性說法，少批評性言論。 （四）遠雄違反建築法不按圖施工係事實，本府並非放棄終止契約之權利，而係暫停行使並保留終止契約之權利。 三、請陳副市長協調遠雄於中秋連假前召開記者會說明該公司未來應辦事項及期程，相關審查文件亦應儘速送審。 | 律師團會議
2016-09-12 | 第二準備室 | 協調小組、孫寧生、湯佳峰、蔡宗易、楊舜欽 | 一、 有關工地安全及建築變更程序部分 （一） 遠雄公司將於9/13（二）召開記者會就「工地安全維護會議」審查通過之第1至7項工作進度、第8至14項送件進度（預計9/19送件4項，9/26送件4項）及防颱準備對外界說明。 （二） 請遠雄公司於9/14前就未來性能審查、都審、環評、建照變更等審議部分提出要溝通的議題及項目。 （三） 市府與遠雄雙方同意於9/19前就前項議題建立會前溝通平台，遠雄公司並同意於9/30前送件掛號申請都市設計審議第4次變更設計。 （四） 遠雄公司應於9/20前進場施作報備施工項目。 （五） 有關市府建議之未來都審都市防災相關電腦模擬條件參數、涉及建築技術規則第79-1、97、127條規定送審及消防救災空間寬度部分，由遠雄帶回研議，下次會議再行討論。 二、 未來倘雙方須發布新聞或召開記者會，應先聯繫雙方新聞聯絡窗口，取得共識後再對外發佈。 | 協調小組
2016-09-19 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 一、請都發局整理都市設計及土地使用開發許可審議規定、項目及目標值，提供予策略小組做為協商基準，另應以具體個案向遠雄強調本案須完成變更設計程序之合理性及必要性。 二、有關都市設計審議之專案委員會議，宜請府外委員互推一代表於會後正式對外發言。 三、重申本府依法行政、堅持公安及尊重審查之立場，有爭議的部分再透過協商機制逐一解決，最終目的為提供市民一個更安全之大巨蛋。 | 律師團會議
2016-09-30 | 第二準備室 | 陳景峻、籌備處 | 大巨蛋協商會議－行道樹移植。 | 協調小組
2016-10-04 | 第二準備室 | 協調小組、湯佳峯、蔡宗易、楊舜欽、林金城、林姓技師 | 一、 開會原因：民團反映環評規定最大容留人數只有59,333人，開會討論。 二、 會議結論： 1. 都發局認為因性能審查多10餘支逃生樓梯，故都審不可能備查。 2. 環評容留人數不能更改。 | 協調小組
2016-10-11 | 遠雄辦公室 | 陳景峻、蔡壁如、趙藤雄 | 蔡顧問陪同陳副市長禮貌性拜會趙藤雄先生。 | 拜會
2016-10-13 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 一、請環保局以府函（最速件）行文台灣建築中心，說明大巨蛋案環境影響評估之廢棄物處理計畫引進人口為60,067（巨蛋體育館40,000+體育園區附屬設施/事業20,067）人，應納入防火避難性能審查之考量，並請都發局協助提供相關資料。 二、請協調遠雄巨蛋公司儘速提送建照變更期程表。 | 律師團會議
2016-11-24 | 第一準備室 | 柯文哲、鄧家基、林欽榮、林萬發、薛春明、黃銘材、謝政道、林洲民、嚴一峯、蔡壁如、李博榮、劉奕霆、王寶萱、鄭坤從、黃世傑、黃勝堅、黃遵誠、高木榮、黃俊欽、張明森、梁守強、李豪偉、魏國忠、張哲揚、張滋容、池蘭生、歐陽君強、邢華濤、張伯勳、羅文明、葉家源、陳志銘、沈榮銘、吳雅鳳、許聖倫、沈杏霖、鄒子廉、江明志、李連福、游淑眞、陳惠琪、鐘雅惠、吳婉華、吳思寰、吳慶芳、謝玉燕、林盈 潔、劉昭麟、徐啟正、陳妍孜、邢斯坦 | 一、市立聯合醫院停車場專案報告 1. 請建管處依規定裁罰，並請聯合醫院逐年改善停車格位問題。 2. 本市公有建築物修繕行為應依建築法規定辦理，請建管處擬訂checklist提供各局處依循避免再觸法，列管1個月。 二、非屬大巨蛋停工範疇之施作工項 1. 行道樹移植作業依標準作業程序辦理。 2. 請捷運局以都市防災的角度，儘速完成忠孝東路 80米地下通廊之規劃設計。另為避免影響第一階段防災維護工程之工進，請建管處依規定核發本基地與國父紀念館間 80 米地下通廊北側連通道之建築許可。 3. 五大管線部分，請道管中心依規定核發挖掘道路許可證。 三、「萬華（東、西）車站大樓 BOT案」公益樓層進駐期程案，請本次進駐之各局處，提送搬遷之時程及原辦公空間予鄧副市長負責後續空間之整合運用，列管1 個月。 | 晨會
2016-11-24 | 財政局討論室 | 陳景峻、籌備處 | 大巨蛋協商會議－行道樹移植。 | 協調小組
2016-12-02 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 一、俟遠雄依台建中心審議結果完成修正，送本府審查時，請交通局成立大巨蛋交通影響評估計畫專案小組進行審議（與都審作業同步進行），並比照最有利標之精神，事先公布委員名單，審議過程務求公正合理，審議結果務必確保園區安全及周邊交通順暢。 二、相關爭訟、協調及協商案件，持續依法依約辦理。 | 律師團會議
2016-12-21 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 協調遠雄交通評估解決方案。(租用或其他方式取得國父紀念館停車場(解決應辦/交評/環評) | 律師團會議
以東區（國紀+大巨蛋+松菸等）整體開發為論述，拆除國紀圍牆事宜（文化部），解決應辦80米連通道問題。
2017-04-05 | 第一準備室 | 陳景峻、籌備處 | 大巨蛋延期爭議共推委員會議。 | 協調小組
2017-05-05 | 第一準備室 | 柯文哲、陳景峻、鄧家基、王崇禮、鄭芳梵、陳志銘、 林洲民、江明志、蔡壁如、李博榮、蘇素珍、劉奕霆、 王寶萱、鄭坤從、吳國譽、周榆修、鍾永豐、田瑋、林長杰、簡余晏、許玄謀、體育局、 梁秀菊、鄭易丹、陳妍孜、張嘉慈、高興隆、袁秀慧、許立民、陳煌城、洪德豪、張哲揚、黃惠如、張滋容、都發局 | 一、老房子保存再生-城中故事巷計畫 1. 本計畫倘未獲前瞻計畫核定，同意納入公務預算編列及執行。 2. 原臺北刑務所官舍、錦町日式宿舍群與南門大樓中繼市場之工程併案規劃，請林副市長擔任召集人。 二、大巨蛋案同意動用第二預備金 70 萬元聘請專案律師提供諮詢服務。 三、北一女宿舍改造為 NPO 會館同意動用第二預備金 3,012 萬7,500元支應，107 年 3 月啟用。 四、有關本市獎勵停車空間違規使用案件，依建管處所擬違規樣態處理對策及流程辦理，務必於本年底前全數改善完畢。 | 晨會
2017-05-10 | 遠雄辦公室 | 協調小組 | 陳副市長請遠雄儘速將大巨蛋案依法送本府審查。 | 協調小組
2017-05-21 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 台建中心拖延原因調查。(擬定戰略目標:1.不按圖施工故依法停工，2.大巨蛋6萬人開幕（絕不畏戰） | 律師團會議
2017-07-04 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | 建築師懲戒需要盡早確定懲戒，積小勝為大勝。 停工訴訟不可輸，此乃本專案關鍵。 專案小組會議：將湯佳峰找進市府開幹事會。 | 律師團會議
2017-07-07 | 第二準備室 | 陳景峻、林洲民、蔡壁如、賴彥霖、湯佳峯、楊舜欽、蔡宗易 | 會議紀錄已公開於大巨蛋公開資訊專頁： https://taipeicity.github.io/tpe_dome/meeting.html。 | 協調小組
2017-07-12 | 第一準備室 | 市府代表、律師團 | W6對圖。 | 律師團會議
W1新聞稿+專訪QA。
2017-07-15 | 第一準備室 | 協調小組、 湯佳峰、蔡宗易、遠雄聘用的顧問公司團隊。 | 會議紀錄已公開於大巨蛋公開資訊專頁： https://taipeicity.github.io/tpe_dome/meeting.html。 | 協調小組
2017-07-18 | 第一準備室 | 柯文哲、鄧家基、陳景峻、林萬發、王崇禮、謝政道、 藍世聰、程本清、陳惠琪、蔡壁如、李博榮、蘇素珍、 周榆修、劉奕霆、陳志銘、鄭芳梵、梁秀菊、謝玉燕、法務局 | 一、 同意動用第二預備金 50 萬元聘請萬國法律事務所協助提供法律諮詢服務。 二、 請鄧副市長召集消防局等相關單位，針對臺北車站聯合防災中心未成立運作前，研議共同防災機制，內容應包括防災救災運作方式及通報機制，以維護公共安全，列管 2 周。 | 晨會
2017-07-20 | 503會議室 | 劉銘龍、蔡玲儀、楊梅華、洪明宏、賴彥霖、湯佳峰、遠雄聘用的顧問公司團隊五人。 | 會議紀錄已公開於大巨蛋公開資訊專頁： https://taipeicity.github.io/tpe_dome/meeting.html。 | 協調小組
2017-07-25 | 第二準備室 | 協調小組、湯佳峰、蔡宗易、遠雄聘用的顧問公司團隊。 | 會議紀錄已公開於大巨蛋公開資訊專頁： https://taipeicity.github.io/tpe_dome/meeting.html。 | 協調小組
2017-08-04 | 第一準備室 | 協調小組、 湯佳峯、蔡宗易、楊舜欽、遠雄聘用的顧問公司團隊。 | 會議紀錄已公開於大巨蛋公開資訊專頁： https://taipeicity.github.io/tpe_dome/meeting.html。 | 協調小組
2017-08-22 | 第二準備室 | 謝調小組、湯佳峯、楊舜欽、陳星憲、遠雄聘用的顧問公司團隊。 | 會議紀錄已公開於大巨蛋公開資訊專頁： https://taipeicity.github.io/tpe_dome/meeting.html。 | 協調小組
2017-08-29 | 第一準備室 | 協調小組、 湯佳峯、蔡宗易、楊舜欽、陳星憲、遠雄聘用的顧問公司團隊。 | 會議紀錄已公開於大巨蛋公開資訊專頁： https://taipeicity.github.io/tpe_dome/meeting.html。 | 協調小組
2017-09-11 | 第一準備室 | 柯文哲、鄧家基、王崇禮、曲兆祥、潘玉女、曾燦金、楊明祥、蔡壁如、李博榮、蘇素珍、王寶萱、鄭坤從、周榆修、陳思宇、嚴一峯、林洲民、 研考會、陳志銘、袁秀慧、林淑華、工務局、林崇傑、陳庭輝、梁秀菊、體育局、陳耀維、林志峯、陳學台 | 一、 臺北市動物之家精進計畫 1. 以不開闢地下停車場為原則，請動保處思考若以 BOT模式委託民間經營，各民間團體間如何合作。 2. 請財政局研擬政府共同參與之新BOT模式，可用本案為例，列管 3 個月。 二、 市場處辦公室電費不足 142 萬同意以第二預備金支應，請市場處自行加強實行節電措施。 三、 文化體育園區-基地與國父紀念館地下通廊南側出入口興建案，請林副市長擔任召集人與文化部及國父紀念館協談方案，列管1個月。 | 晨會
2017-09-15 | 第一準備室 | 柯文哲、鄧家基、陳景峻、李文英、王崇禮、曲兆祥、 李得全、洪哲義、楊明祥、蔡壁如、李博榮、蘇素珍、鄭坤從、周榆修、陳思宇、黃世傑、黃宏光、林洲民、葉家源、梁守強、洪崇嚴、陳志銘、梁秀菊、袁秀慧、張澤雄、潘依茹、方定安、沈鳳樑、程本清、康明珠 | 一、住三山坡地辦理都市更新可行性評估案 1. 山坡地安全之維護及管理為第一優先，不修正本市都市更新自治條例，維持山坡地不適用都市更新之原則。 2. 請都發局於適當時機以此原則召開記者會說明本府政策立場，列管 1 個月。 二、臺北車站特定專用區 C1/D1(東半街廓)土地開發案目前辦理情形與財務分析報告 1. 洽悉，C1私地主土地聯合開發契約書增補約案，本府以公平合理方式處理，請捷運局依報告內容於地主說明會向地主說明。 2. 本府各機關採購金額達 100 億以上之巨額採購案件，請政風處、工務局採購科研議將廉政平臺計畫訂入採購作業規範內，列管 1 個月。 三、大巨蛋仲裁判斷結果本府應負擔仲裁費用同意動用第二預備金支應。 四、本府中山北路首長宿舍由現有 16 戶調減為 8 戶，其餘戶數交回財政局統一活化利用；未來首長宿舍不足時再評估替代方案處理。 | 晨會
2017-09-15 | 第二準備室 | 協調小組、湯佳峯、楊舜欽、陳星憲、瀚亞建築師事務所代表。 | 會議紀錄已公開於大巨蛋公開資訊專頁： https://taipeicity.github.io/tpe_dome/meeting.html。 | 協調小組
2017-10-12 | 第三準備室 | 協調小組 | 討論都審幹事會流程。 | 協調小組
2017-11-07 | 第二準備室 | 協調小組、湯佳峯、楊舜欽。 | 遠雄反映都審第一次幹事會會議紀錄內容與當天發言內容有所出入。 | 協調小組