臺北市社區不動產諮詢服務試辦計畫
108年11月22日訂定
目的
　　為貫徹主動為民服務宗旨，整合本市各地政事務所(以下簡稱各地所)及地政士人力資源，提供市民接地氣的不動產專業諮詢服務。
試辦期間
自109年1月1日起至109年6月30日止，計6個月。
服務內容
1. 辦理方式：配合各地所規劃109年上半年里鄰業務宣導場次(附表1)，設置「諮詢服務行動櫃檯」提供諮詢服務
2. 諮詢項目：提供買賣、贈與、繼承、信託等有關地政登記、測量或稅務相關法令問題解答
3. 參與人員：具有效地政士證書之地政士
4. 報名方式：地政士填寫報名表(附表2)傳真或郵寄至各地所
5. 網站公告：地政局網站設置「社區不動產諮詢專區」(以下簡稱網站 專區)，對外提供預計辦理場次、時間資訊、報名表及相關內容
工作要項及分工
工作項目	工作內容	執行單位
公告資訊	地政局網站設置「社區不動產諮詢專區」，對外提供下列資訊： / 辦理場次及時間資訊 / 報名表及本服務相關內容	地政局
報名作業	由各地所受理報名作業 / 地所應於活動開始一週前將時間、地點通知地政士並副知地政局	各地所
諮詢服務	各地所於里鄰業務宣導場地應設置專辦區域及「諮詢服務行動櫃檯」立牌 / 地政士： / 依報名場次進行諮詢服務 / 協助填報諮詢服務紀錄表(附表3)	各地所 / 地政士
(四) / 成果回報	各地所應於活動後一週內將「諮詢服務紀錄表」及「活動紀錄表」(附表4)免備文報送地政局	各地所

宣導
1. 請各地所主動運用各種管道加強宣傳本服務
2. 請本市地政士相關公會協助轉知所屬會員參與本服務
檢討
本試辦計畫如有未盡事宜，得隨時修正，並由地政局於109年5月中旬，邀集本市地政士公會及地所檢討辦理成效，俾供後續計畫推動之參考。
109年上半年本市各地政事務所里鄰業務宣導場次 / 附表1
場次	所別	辦理時間	內容
1	古亭	109年1月	文山公民會館109年揮毫送春聯活動
2	松山		本所市府工作站業務宣導
3	中山		中山社區大學學員成果發表(園遊會)
4	中山		中山區成功里春節或元宵慶祝活動
5	士林	109年2月	社區鄰里活動
6	中山		中山區中庄里元宵節慶祝活動
7	松山		南港區三重里元宵晚會業務宣導
8	松山	109年3月	松山所南港工作站業務宣導
9	松山	109年4月	信義區三張區民活動中心業務宣導
10	建成	109年5月	萬華區仁德里以房養老地政服務宣導活動
11	松山		信義區三張區民活動中心業務宣導
12	中山		內湖區江寧里母親節慶祝活動
13	中山		內湖區老人服務中心周年慶暨學員成果發表會
14	大安	109年6月	社區鄰里活動
15	建成		萬華區富福里夏至節慶活動
16	松山		松山所市府工作站業務宣導

        臺北市社區不動產諮詢服務試辦計畫報名表
附表2
場次	所別	辦理時間	地點及活動內容	報名截止時間	報名本場次請打V
1	古亭	109年1月	文山公民會館109年揮毫送春聯活動	108年12月20日
2	松山		松山所市府工作站業務宣導
3	中山		中山社區大學學員成果發表(園遊會)
4	中山		中山區成功里春節或元宵慶祝活動
5	士林	109年2月	士林區社區鄰里活動	109年1月20日
6	中山		中山區中庄里元宵節慶祝活動
7	松山		南港區三重里元宵晚會業務宣導
8	松山	109年3月	松山所南港工作站業務宣導	109年2月20日
9	松山	109年4月	信義區三張區民活動中心業務宣導	109年3月20日
10	建成	109年5月	萬華區仁德里以房養老地政服務宣導活動	109年4月20日
11	松山		信義區三張區民活動中心業務宣導
12	中山		內湖區江寧里母親節慶祝活動
13	中山		內湖區老人服務中心周年慶暨學員成果發表會
14	大安	109年6月	大安區社區鄰里活動	109年5月20日
15	建成		萬華區富福里夏至節慶活動
16	松山		松山所市府工作站業務宣導

填 表 人：
聯絡電話：
填表日期：
※為利作業，請地政士於各場次報名時間截止日前辦理報名
※報名表請以傳真或郵寄至各地政事務所(各所資訊詳後附表)

 臺北市各地政事務所聯絡資訊

所別	地址	連絡電話	傳真號碼
松山地政事務所	臺北市信義區莊敬路391巷11弄2號	(02)2723-0711	(02)2723-0439
大安地政事務所	臺北市信義路4段335巷6號	(02)2754-8900	(02)2703-7075
中山地政事務所	臺北市中山區松江路357巷1號	(02)2502-2881	(02)2502-2982
古亭地政事務所	臺北市文山區萬隆街47之12號2至4樓	(02)2935-5369	(02)2935-5373
建成地政事務所	臺北市萬華區和平西路3段120號7至9樓	(02)2306-2122	(02)2306-2455
士林地政事務所	臺北市士林區中正路439號5至7樓	(02)2881-2483	(02)2881-4239

    臺北市社區不動產諮詢服務紀錄表
附表3
編號	服務時間	服務地點	服務地政士	諮詢項目
1. / (範例)	109.01.01	ＯＯ活動中心		■ 登記問題 / □稅捐問題 / □測量問題 / □其他：ˍˍˍˍˍˍˍˍ
2.				□登記問題 / □稅捐問題 / □測量問題 / □其他：ˍˍˍˍˍˍˍˍ
3.				□登記問題 / □稅捐問題 / □測量問題 / □其他：ˍˍˍˍˍˍˍˍ
4.				□登記問題 / □稅捐問題 / □測量問題 / □其他：ˍˍˍˍˍˍˍˍ
5.				□登記問題 / □稅捐問題 / □測量問題 / □其他：ˍˍˍˍˍˍˍˍ
6.				□登記問題 / □稅捐問題 / □測量問題 / □其他：ˍˍˍˍˍˍˍˍ
7.				□登記問題 / □稅捐問題 / □測量問題 / □其他：ˍˍˍˍˍˍˍˍ
8.				□登記問題 / □稅捐問題 / □測量問題 / □其他：ˍˍˍˍˍˍˍˍ
9.				□登記問題 / □稅捐問題 / □測量問題 / □其他：ˍˍˍˍˍˍˍˍ
10.				□登記問題 / □稅捐問題 / □測量問題 / □其他：ˍˍˍˍˍˍˍˍ

        活動紀錄表
附表4
所別
場次名稱
參與人次
活動花絮:(可以文字或照片呈現)