臺北市內湖區港富里里鄰經費107年度上半年執行情形一覽表

里長：            里幹事：

| 經費別 | 項目 | 預定完成日期 | 核准金額 | 已支付經費及細項 | 辦理進度(%) | 承做廠商 | 經費核銷報核日期(尚未屆報核期間者免填) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 里鄰建設服務經費 | 里民活動場所設施拆裝維修 | 107.02.28 | $75,000 | 1.$8,516 2.$7,000 | 20.7（％） | 1.佑晟照明設備有限公司 2.弘昇黑板社 | 1.107.01.25 2.107.01.25 |  |
| 里鄰建設服務經費 | 元宵節活動 | 107.03.03 | $37,500 | $37,500 | 100（％） | 金洋禮品有限公司 | 107.03.12 |  |
| 里鄰建設服務經費 | 里內辦理各項睦鄰、節慶、藝文活動等相關費用 | 107.12.31 | $40000 | 1.$21,000 2.$10,500 | 78.8（％） | 1.全成民俗展覽有限公司 2.全成民俗展覽有限公司 | 1.107.03.06 2.107.06.12 | 1.新春揮毫 2.跳蚤市場活動 |
| 里鄰建設服務經費 | 安全監視錄影設備 | 107.12.31 | $30,000 | $30,000 | 100（％） | 右豐科技有限公司 | 107.04.25 |  |
| 內湖焚化廠回饋經費 |  |  | $27,000 | $27,000 | 100（％） |  | 107.04.25 |  |
| 里鄰建設服務經費 | 生態參訪活動 | 107.12.31 | $90,000 | $35,000 | 38.9（％） | 華岡旅行社有限公司 | 107.04.30 |  |
| 內湖焚化廠回饋經費 | 生態參訪活動 | 107.12.31 | $90,000 | $45,000 | 50（％） | 華岡旅行社有限公司 | 107.04.30 |  |
| 內湖焚化廠回饋經費 | 字幕機工程 | 107.12.31 | $65,000 | $65,000 | 100（％） | 宏鑫企業有限公司 | 107.05.22 |  |