臺北市內湖區湖興里里鄰經費110上半年執行情形一覽表

里長: 蔡穎峰 里幹事: 黃佳文

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經費別 | 項目 | 預定完成日期 | 核准金額 | 已支付經費及細項 | 辦理進度(%) | 承做廠商 | 經費核銷報核日期(尚未屆報核期間者免填) | 備註 |
| 里鄰服務建設經費 | 母親節宣導品 | 110.5.31 | 66,854元 | 66,854元 | 100% | 家福股份有限公司 | 110.6.3 | 經常門 |
| 端午節宣導品 | 110.6.30 | 99,000元 |  |  | 家福股份有限公司  因疫情延後辦理 |  | 經常門 |
| 中秋節活動 | 110.9.30 | 163,000元 |  |  |  |  | 經常門 |
| 電腦伴唱機公開  播放費 | 110.12.30 | 5,146元 | 2,573\*2  =5,146元 | 100% | 社團法人中華音樂著作權協會 | 110.3.9 | 經常門 |
| 號誌桿電器設備  拆除及安裝工程 | 110.12.30 | 30,000元 |  |  |  |  | 資本門 |
| 睦鄰互助聯誼活動 | 母親節活動 | 110.5.31 | 60,000元 | 60,000元 | 100% | 禾匠股份有限公司 | 110.6.2 | 經常門 |
| 中秋節活動 | 110.9.30 | 3,000元 |  |  |  |  | 經常門 |
| 臺北松山機場回饋金 | 中秋節活動 | 110.9.30 | 295,526元 |  |  |  |  | 經常門 |
| 110年垃圾焚化廠回饋款 | 母親節宣導品 | 110.5.31 | 152,546元 | 151,646元 | 99% | 家福股份有限公司 | 110.6.4 | 經常門 |
| 志工工作會報 | 110.3.30 | 51,197元 | 50,000元 | 98% | 鼓浪嶼餐廳 | 110.3.17 | 經常門 |
| 廣播系統修建 | 110.12.30 | 50,000元 |  |  |  |  | 經常門 |
| 端午節活動 | 110.6.30 | 131,000元 |  |  | 家福股份有限公司  因疫情延後辦理 |  | 經常門 |
| 飲水機維護 | 110.6.30 | 7,600元 | 7,600元 | 100% | 賀成事業有限公司 | 110.6..2 | 經常門 |
| 110年度資源回收補助金 | 舉辦源頭減量活動 | 110.11.30 | 43,280元 |  |  |  |  | 經常門 |

＊對本公告如有如疑問，請上本里網站察看或向里辦公處查詢。謝謝！

填表人： 里長 蔡穎峰 　　里幹事 黃佳文