## 工作表1
臺北市士林區112年12月份市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表
製表日期：112年12月26日
錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
105.08.30	105.08.01	1050802	市容會報	福林里 / 江美珠里長	本里中山北路5段慢車道及福林路路面，幾十年來每遇颱風及暴雨，經常淹水如小河，造成人車通行困難，請改善。	水利處	113.6.30前	109.6.4短期改善方案解除列管。 111.6.30強降雨造成淹水解除列管。
111.01.10	111.01.25	1110102	市容會報	後港里 / 紀建漢里長	建請於士林監理站前人行道，更新改造成人車分離，讓行人安全，機車停車方便。	新工處	113.4.30前
111.01.10	111.01.25	1110104	市容會報	後港里 / 紀建漢里長	建請重新規劃通河東街二段堤外露天看台。	水利處	113.6.30前
111.08.23	111.08.23	11108臨提1	市容會報	後港里 / 紀建漢里長	建請彩繪承德路5段機車道旁堤面之更新美化案。	新工處	113.3.31前
111.09.26	111.09.26	11109臨提1	市容會報	後港里 / 紀建漢里長	本里承德路5段22號到後港公園之坡面更新美化案。	新工處	113.3.31前
111.09.26	111.09.26	11109臨提2	市容會報	後港里 / 紀建漢里長	本里承德路5段22號前(陽明高中)涵洞內地面美化案。	新工處	113.3.31前
112.01.16	111.12.28	1120101	市容會報	岩山里 / 林美雯里長	請新工處公用地役小組確認本里內「蓮霧園小徑」是否為「公用地役關係」，以便進行後續適切之維護管理。	新工處	113.6.30前
112.04.24	112.04.17	1120401	市容會報	葫東里 / 郭淑玲里長	建請於重慶北路4段190巷右側劃設人行通道及重慶北路4段190巷5弄前劃設跨越斑馬線。	交工處	113.6.30前
112.06.12	112.06.12	11206臨提1	市容會報	葫東里 / 郭淑玲里長	建請於延平北路5段244巷後段及延平北路5段224巷劃設人行通道，以保障用路人安全。	交工處	113.3.31前
112.06.12	112.06.12	11206臨提2	市容會報	後港里 / 紀建漢里長	建請改善承德路4段266巷與大南路口處側溝排水問題。	水利處	113.07.31前
112.06.12	112.06.12	11206臨提5	市容會報	福佳里 / 許木春里長	美崙街587巷旁堤防樓梯高低差大，建請處理。	水利處	113.07.31前
112.08.8	112.07.21	1120801	市容會報	德行里 / 張僡美里長	請新工處公用地役小組確認本里福華路128巷3弄是否為「公用地役關係」，以便進行後續適切之維護管理。。	新工處	113.07.31前
112.08.28	112.08.28	11208臨提1	市容會報	岩山里 / 林美雯里長	本里仰德大道國安局前 / ，常因大雨沖刷致水溝蓋噴飛，人行道也會炸開情形,已影響公共安全。	水利處、新工處、大地處、衛工處	113.07.31前
112.09.28	112.09.28	1120901	市容會報	葫東里 / 郭淑玲里長	建請於通河西街1段76號至135號堤壁美化，以維市容。	水利處	113.08.30前
112.09.28	112.09.28	11209臨提1	市容會報	德行里 / 張僡美里長	士林區福華路162之1號旁兩處固定式店面占用騎樓和防火巷，影響通行及公安。	建管處	113.03.31前
112.11.21	112.11.21	11211臨提1	市容會報	葫東里 / 郭淑玲里長	建請於延平北路5段244巷及延平北路5段244巷22弄1號至19號路面及兩邊側溝更新，以保障用路人安全。	水利處、新工處	113.07.31前