公告日期：107年07月02日

製表日期：107年07月02日

製表人:里幹事 耿志源

臺北市大安區建安里里鄰經費107年度上半年執行情形一覽表

| 經費別 | 項目 | 預定完成 日 期 | 核准金額 | 已支付經 費及細項 | 辦理進度（％） | 承做廠商 | 經費核銷報核日期 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 里鄰建設服務經費 | 一、防火巷之整清理消毒 | 107.12.15 | 140,000 | 社區環境消毒工程1式 25,000元 鋪面維修工程1式 0元 環境清潔綠美化1式 20,000元 | 32.1% | 永春友有限公司 永春友有限公司 | 107.06.06 |  |
|  | 三、守望相助工作 | 107.12.15 | 9,000 | 緊急救護服務鈴0元 | 0% |  |  |  |
|  | 七、巷道或水溝之維修 | 107.12.15 | 53,000 | 側溝淤積清理疏濬1式 0元 修剪樹木1式10,000元 太陽能警示燈工程0元 | 18.9% | 永春友有限公司 | 107.06.07 |  |
|  | 八、里鄰資訊電腦化相關設備之設置、升級、維修零件耗材及電腦網路月租費等 | 107.12.15 | 5,630 | 印表機5,630元 | 100% | 優美仕有限公司 | 107.01.24 |  |
|  | 十、為民服務設施之購置、租用及維修 | 107.12.15 | 29,370 | 影印機碳粉耗材及維修 0元 資訊看板告示牌 0元 | 0% |  |  |  |
|  | 十三、志工相關費用 | 107.12.15 | 63,000 | 志工研習、參訪1年 38,333元 經：志義工交通補貼代金 0元 | 60.8% | 長榮國際儲運股份有限公司 | 107.05.14 | 超支3,333元由里辦公處自籌 |
|  |  |  | 合計 300,000 | 合計 98,963元 | 32.99% |  |  |  |
| 經費別 | 項目 | 預定完成 日 期 | 核准金額 | 已支付經 費及細項 | 辦理進度（％） | 承做廠商 | 經費核銷報核日期 | 備 註 |
| 第二殯儀館回饋金經費 | 睦鄰活動 | 107.12.15 | 76,834 | 睦鄰活動33000元 | 43% | 尋憶旅行社有限公司 | 107.01.18 |  |
|  | 農民年曆 | 107.12.15 | 20,000 | 農民年曆0元 | 0% |  |  |  |
|  | 慰勞志工義工餐會 | 107.12.15 | 22,000 | 慰勞志工義工餐會0元 | 0% |  |  |  |
|  | 環境清理美化 | 107.12.15 | 30,000 | 環境清理美化0元 | 0% |  |  |  |
|  | 學生獎助學金補助 | 107.12.15 | 25,000 | 學生獎助學金補助0元 | 0% |  |  |  |
|  | 環境消毒 | 107.12.15 | 30,000 | 環境消毒0元 | 0% |  |  |  |
|  |  |  | 合計 203,834 | 合計 33,000元 | 16.2% |  |  |  |
| 經費別 | 項目 | 預定完成 日 期 | 核准金額 | 已支付經 費及細項 | 辦理進度（％） | 承做廠商 | 經費核銷報核日期 | 備 註 |
| 敦親睦鄰互助聯誼活動 | 敦親睦鄰互助聯誼活動 | 107.08.31 | 60,000 | 臺南二日遊 83,551元 | 100% | 長榮國際儲運股份有限公司等 | 107.02.26 | 超支23,551元由里辦公處自籌 |
| 經費別 | 項目 | 預定完成 日 期 | 核准金額 | 已支付經 費及細項 | 辦理進度（％） | 承做廠商 | 經費核銷報核日期 | 備 註 |
| 資源回收補助款 | 資源回收參訪活動 | 107.08.31 | 34,925 | 資源回收參訪活動0元 | 0% |  |  |  |