公告日期：108年07月02日

製表日期：108年07月02日

製表人里幹事:賴祝妹

臺北市大安區仁慈里里鄰經費108年度上半年執行情形一覽表

| 經費別 | 項目 | 預定完成 日 期 | 核准金額 | 已支付經 費及細項 | 辦理進度（％） | 承做廠商 | 經費核銷報核日期 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 里鄰建設服務經費 | 一、防火巷之整清理消毒 | 108.12.30 | 45,000元 |  | 0 |  |  |  |
|  | 三、守望相助工作 | 108.12.30 | 2,500元 | 20型滅火器換藥2,500元 | 100% | 大龍消防器材有限公司 | 108.04.22 |  |
|  | 四、鄰里公園、綠地之清潔維護 | 108.12.30 | 90,000元 | 仁慈、東豐公園 0元 | 0% |  |  |  |
|  | 五、活動中心及里民活動場所空間維護與經營 | 108.12.30 | 318元 42,876元 | 里民活動場所公共意外險 318元 補助里民活動場所租金逾3萬元部分(1-6月)21,438元 | 100% 50% | 富邦產物保險股份有限公司 仁慈里辦公處 | 108.01.14 |  |
|  | 十二、辦理節慶、公益、環保等相關活動 | 108.10.30 | 51,306元 68,000元 | 重陽敬老園遊會1場 0元 中元普渡活動 0元 | 0% 0% |  |  |  |
| 經費別 | 項目 | 預定完成 日 期 | 核准金額 | 已支付經 費及細項 | 辦理進度（％） | 承做廠商 | 經費核銷報核日期 | 備 註 |
| 第二殯儀館回饋金經費 | 水電費 | 108.12.30 | 7,000元 |  | 0% |  |  |  |
|  | 二代健保補充保費 | 108.12.30 | 95元 | 健保補充保費 95元 | 100% |  | 108. 01.26 |  |
|  | 小佈告欄貼紙按裝 | 108.06.30 | 12,000元 | 150x80 =12,000元 | 100% | 一久實業社 | 108. 02/25 |  |
|  | 新春揮亳園遊會 | 108.06.30 | 70,000元 | 新春揮亳園遊會1場 71,300元 | 100% | 品廚食尚料理店等 | 108. 01.26 | 超支1,300元由里辦公處自籌 |
|  | 母親節園遊會 | 108.06.30 | 60,000元 | 母親節園遊會1場 60,500元 | 100% | 油飯伯阿食品行等 | 108. 05.04 | 超支500元由里辦公處自籌 |
|  | 里民活動場所耗材雜支 | 108.12.31 | 10,377元 |  | 0% |  |  |  |
|  | 慰勞環保志義工餐費 | 108.06.30 | 18,000元 | 18,000元 | 100% | 紅翻天小吃店等 | 108. 03.08 |  |
|  | 滅火器換藥 | 108.06.30 | 27,500元 | 27,500元 | 100% | 大龍消防器材有限公司 | 108. 04.22 |  |
|  | 鄰里公園綠美化工程(和安)公園 | 108.12.01 | 27,830元 |  | 0% |  |  |  |
| 經費別 | 項目 | 預定完成 日 期 | 核准金額 | 已支付經 費及細項 | 辦理進度（％） | 承做廠商 | 經費核銷報核日期 | 備 註 |
| 敦親睦鄰互助聯誼活動 | 敦親睦鄰互助聯誼活動 | 108.06.03 | 60,000元 | 武陵、梨山、福壽山二日遊 79,985元 | 100% | 達欣通運有限公司等 | 108. 04.21 | 超支19,985元由里辦公處自籌 |
| 經費別 | 項目 | 預定完成 日 期 | 核准金額 | 已支付經 費及細項 | 辦理進度（％） | 承做廠商 | 經費核銷報核日期 | 備 註 |
| 資源回收補助款 | 資源回收參訪活動 | 108.06.22 | 44,226元 | 資源回收參訪活動0元 | 0% |  |  |  |