公告日期：109年07月01日
製表日期：109年07月01日
       製表人里幹事:張渝閎
臺北市大安區敦煌里里鄰經費109年度上半年執行情形一覽表
經費別	項目	預定完成 / 日 期	核准金額	已支付經 / 費及細項	辦理進度（％）	承做廠商	經費核銷報核日期	備 註
里鄰建設服務經費	三、守望相助工作	109.12.30	59,000	滅火器新購、換藥0元	0
	五、活動中心及里民活動場所空間維護與經營	109.12.30	120,968	卡拉OK公開演出授權費 / 2,573元 / 里民活動場所租金54,000元 / (1-6月份) / 紫外線殺菌燈0元	47%		109.03.30 / 109.03.30
	八、里鄰資訊電腦化相關設備之設置、升級、維修零件耗材及電腦網路月租費等	109.12.30	25,000	筆記型電腦0元	0%
	十、為民服務設施之購置	109.12.30	77,500	LED顯示屏更新工程0元 / 影印機租機費用0元	0%
	十二、辦理節慶、公益、環保等相關活動	109.12.30	17,532	辦理母親節、端午節、父親 / 節、中元節、中秋節、重陽 / 節等相關活動 0元	0%
經費別	項目	預定完成 / 日 期	核准金額	已支付經 / 費及細項	辦理進度（％）	承做廠商	經費核銷報核日期	備 註
第二殯儀館回饋金經費	重陽節禮品	109.12.30	9,000	重陽節禮品0元	0%
	里民活動場所耗材及雜支	109.12.30	3,000	里民活動場所耗材及雜支0元	0%
	LED顯示屏維護	109.12.30	8,000	LED顯示屏維護0元	0%
	慰勞志義工餐費	109.12.30	24,000	慰勞志義工餐費0元	0%
	綠美化	109.12.30	25,000	綠美化0元	0%
	里活動場所水電費	109.12.30	5,000	里活動場所水電費0元	0%
	原里民活動場所監視系統、冷氣、財產拆除、遷移及安裝工程	109.12.30	$43,000	原里民活動場所監視系統、冷氣、財產拆除、遷移及安裝工程0元	0%
	新里民活動場所整修、隔間工程	109.12.30	$88,114	新里民活動場所整修、隔間工程0元	0%
	新里民活動場所隔音工程	109.12.30	$25,000	新里民活動場所隔音工程0元	0%
	新里民活動場所油漆、地板工程	109.12.30	$27,000	新里民活動場所油漆、地板工程0元	0%
	新里民活動場所水電瓦斯設施安裝工程	109.12.30	$25,000	新里民活動場所水電瓦斯設施安裝工程0元	0%
經費別	項目	預定完成 / 日 期	核准金額	已支付經 / 費及細項	辦理進度（％）	承做廠商	經費核銷報核日期	備 註
敦親睦鄰互助聯誼活動	敦親睦鄰互助聯誼活動	109.12.30	60,000	敦親睦鄰活動0元	0%
經費別	項目	預定完成 / 日 期	核准金額	已支付經 / 費及細項	辦理進度（％）	承做廠商	經費核銷報核日期	備 註
資源回收補助款	資源回收宣導活動	109.12.30	44,669	資源回收宣導活動0元	0%