公告日期：110年08月02日

製表日期：110年07月29日

製表人：里 長 李有福

里幹事 曾堯琪

臺北市大安區誠安里里鄰經費110上半年度執行情形一覽表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經費別 | 項目 | 預定完成  日 期 | 核准金額 | 已支付經  費及細項 | 辦理進度（％） | 承做廠商 | 經費核銷報核日期 | 備 註 |
| 里鄰建設服務經費 | 一、防火巷之整清理 | 110.12.30 | 20000 | 無 | 0% |  |  |  |
|  | 四、鄰里公園、綠地之清潔維護 | 110.12.30 | 26027 | 公園綠美化10472元 | 40% | 風車最美企業社 | 110.04.20 |  |
|  | 五、活動中心、里民活動場所或其他公有公共場所空間維護與經營 | 110.12.30 | 184973 | 音響設備卡拉ok伴唱授權費  2573元  補助固定里民活動場所租金逾新  臺幣三萬元部分90000元 | 50% | 社團法人中華音樂著作權協會  誠安里辦公處 | 110.03.02  110.06.01 |  |
|  | 十二、辦理節慶、公益、環保等相關活動 | 110.12.30 | 51000 | 新春團拜21900元  母親節慶祝活動29100元 | 100% | 燈師傅有限公司  國泰世紀產物保險股份有限公司 | 110.02.20  110.05.01 |  |
|  | 十三、志工相關費用 | 110.12.30 | 30000 | 無 | 0% |  |  |  |
| 經費別 | 項目 | 預定完成  日 期 | 核准金額 | 已支付經  費及細項 | 辦理進度（％） | 承做廠商 | 經費核銷報核日期 | 備 註 |
| 第二殯儀館回饋金經費 | 里民活動場所水電費及公園電費 | 110.12.30 | 22000 | 無 | 0% |  |  |  |
|  | 學童獎助學金 | 110.12.30 | 30000 | 無 | 0% |  |  |  |
|  | 里民活動場所耗材及雜支及公園雜項維修、耗材 | 110.12.30 | 17778 | 里民活動場所耗材及雜支及公園雜項維修、耗材17778元 | 100% | 大樣光電科技有限公司 | 110.05.12 |  |
|  | 節慶活動 | 110.12.30 | 47424 | 新春揮毫9574元  母親節慶祝活動37850元 | 100% | 書法家筆墨文具有限公司  鴻逸國際有限公司 | 110.02.08  110.05.01 |  |
|  | 公園綠美化 | 110.12.30 | 9388 | 無 | 0% |  |  |  |
|  | 志工服裝 | 110.12.30 | 30000 | 志工服裝30000元 | 100% | 勁赫製衣股份有限公司 | 110.04.20 |  |
| 經費別 | 項目 | 預定完成  日 期 | 核准金額 | 已支付經  費及細項 | 辦理進度（％） | 承做廠商 | 經費核銷報核日期 | 備 註 |
| 敦親睦鄰互助聯誼活動 | 敦親睦鄰互助聯誼活動 | 110.12.30 | 60000 | 無 | 0% |  |  |  |
| 經費別 | 項目 | 預定完成  日 期 | 核准金額 | 已支付經  費及細項 | 辦理進度（％） | 承做廠商 | 經費核銷報核日期 | 備 註 |
| 資源回收補助款 | 環保宣導活動 | 110.12.30 | 23225 | 環保宣導活動23225元 | 100％ | 東門椅桌店等 | 110.05.01 |  |