       公告日期：110年07月30日
       製表日期：110年07月30日
       製 表 人：里 長 李明螢
        里幹事 彭琦雯
臺北市大安區永康里里鄰經費110年度上半年執行情形一覽表
經費別	項目	預定完成 / 日 期	核准金額	已支付經 / 費及細項	辦理進度（％）	承做廠商	經費核銷報核日期	備 註
	五、 / 活動中心及里民活動場所空間維護與經營	110.12.15	96,000	補助固定里民活 / 動場所租金48,000元 / (6個月×8,000元)	50%	區公所	110.01~ / 110.07	已核銷(1~6月)48,000 / 剩餘未核銷（7/~12月）48,000
	六、 / 里內巷弄簡易照明設施	110.12.15	30,000	防火巷聚光燈修建建工程0元	0%
	七、 / 巷道或水溝之維修	110.12.15	30,000	防火巷水溝清理 / 工程0元	0%
	八、 / 里鄰資訊電腦化相關設備之設置、升級、維修零件耗材及電腦網路月租費等	110.12.15	2,934	網路費0元	0%
	十、 / 為民服務設施之購置、 租用及維修	110.12.15	10,000	電子字幕機維修0元	0%
	十二、 / 辦理節慶相關活動	110.12.15	167,066	春節、元宵節、中 / 母親節、端午節 / 中元節、中秋節 / 聖誕節活動0元	0%
經費別	項目	預定完成 / 日 期	核准金額	已支付經 / 費及細項	辦理進度（％）	承做廠商	經費核銷報核日期	備 註
第二殯儀館回饋金經費	重陽敬老禮品	110.12.15	55,078	重陽敬老禮品0元	0%
	里民活動場所水電費	110.12.15	22,000	里民活動場所水電費0元	0%
	路面太陽能警示燈及修建	110.12.15	20,000	路面太陽能警示燈及修建0元	0%
	守望相助隊及志工感謝餐會	110.12.15	$58,000	守望相助隊及志工感謝餐會0元	0%
	事務機耗材用	110.12.15	$1,865	事務機耗材用0元	0%
經費別	項目	預定完成 / 日 期	核准金額	已支付經 / 費及細項	辦理進度（％）	承做廠商	經費核銷報核日期	備 註
敦親睦鄰互助聯誼活動	敦親睦鄰互助聯誼活動	110.12.15	60,000	辦理睦鄰活動60,000元	100%	尋憶旅行社	110.03.17
經費別	項目	預定完成 / 日 期	核准金額	已支付經 / 費及細項	辦理進度（％）	承做廠商	經費核銷報核日期	備 註
資源回收補助款	資源回收補助活動	110.12.15	23,278	資源回收補助活動-0元	0%