創新措施

一、道路建設與管理的現代化：

（一）本市建築工地面臨之人行道若屬尚未完成更新之路段，自八十八

年五月十九日起可由承造人於施工期間改為水泥舖面，以避免施

工期間原有紅磚脫落損壞造成高低不平及積水狀況。另新建建築

物在領取使用執照前修復基地前之路面時，應採銑刨加舖各五公

分厚瀝清混凝土面層之方式施工，並將交通標線補繪完成，以維

道路平整及交通安全。

（二）人行立體穿越設施電（扶）梯設置工程：規劃於本市中山南路、

常德街口地下道新建工程設置行人電（扶）梯以提高服務品質，

並期以提升市民使用意願，若其績效良好再檢討分年分期推廣於

其他人行地下道，該工程已委託顧問公司進行規劃設計，依進度

進行各項規劃設計相關作業，目前正提送都市設計審議委員會審

議中。

（三）研訂台北市市有道路使用收費要點：為拓展市府財源及依使用者

付費之原則，並鼓勵管線機構能朝地下共用埋設，有效減少重複

挖掘道路，促使交通順暢，研擬「臺北市市有道路使用收費要點

」（草案）。為使收費基準更合理可行，除邀請本府相關單位及

管線機構召開協商獲致共識外，並專案邀請學者、專家組成委員

會審議完妥，送請本府法規會審議，經第二一八次委員會議審議

通過，八十九年九月二十六日市政會議通過。本府於八十九年十

一月一日以府法三字第八九○九四六七五○○號令發布實施，並

於八十九年十一月二十日以府法三字第八九一○六二二九○○號

及府法二字第八九一○六二二九○一號函請台北市議會及行政院

備查。

（四）研訂臺北市市區道路纜線管路設置管理辦法：為積極配合網路新

都加速資訊基礎建設，因應日益發展之行動電話、有線電視及固

定網路通訊等網路系統之需求，並配合人行道更新與道路新闢建

佈纜溝，以公共財產收取租金或使用費方式提供業界申請使用，

研擬「臺北市市區道路纜線管路設置管理辦法（草案），經本府

法規委員會第二二二次及第二二三次委員會會議決議通過，並於

八十九年十一月十四日第一○八八次市政會議審議通過；於八十

九年十二月八日府法三字第八九一○五一二七○○號令發布在案

。

（五）ＩＳＯ　９００２道路挖掘管理品質制度：

為因應跨世紀道路挖掘服務品質，以提昇工作效率及加強對市民

服務，塑造良好市府形象。依市政會議指示積極辦理推動ＩＳＯ

９００２道路挖掘管理品質制度，並委請中國生產力中心輔導，

案經品質推動小組成員撰寫並多次研討，完成第二階作業程序文

件，刻在辦理實際推動工作，並於八十九年十二月二十八日公開

開標召商辦理驗證工作。

二、防洪排水工程：

（一）社子島地區防洪高保護設施案：八十八年十一月十一日「社子島

開發」簡報中陳報 市長，社子島將在全島２４０公頃填土開發

前提下，研提全區高填土及小區高填土二方案，於八十八年十一

月二十九日及十二月一日假社子島舉行座談會，聽取當地居民對

研擬方案之意見，並由發展局將相關意見彙整研析後提供決策之

參考，發展局並於八十九年六月三十日公告「變更臺北市士林社

子島地區都市計畫案」及八十九年七月十五日公告「擬定臺北市

士林、社子島地區細部計畫案」，並同時於八十九年八月十一日

於社子島舉辦說明會。另有關社子島開發計畫填土整地環境評估

及社子島開發地質鑽探及填土整地初步規劃工程，本局養工處業

已配合編列九十年度預算辦理。

（二）關渡防洪高保護設施案：

本局養工處於八十九年一月二十九日簡報「關渡防洪高保護設施

及整體填土初步規劃工程」，決議本案併同社子島防洪計畫報中

央定，並就本案財源籌措及預算編列相關事宜與府內財政局、主

計處等單位研商。

嗣經本府工務局養工處於八十九年三月二日與本府財政局、主計

處、研考會、法規會等相關單位召開研商財源籌措及預算編列相

關事宜，並獲致共識：本案原則採用特別預算辦理，尚符合預算

法第八十三條第四款規定，惟考量財源因素，其開發期程宜再檢

討延長之可行性，同時應評估本案及替選方案之成本、效益。

本案於八十九年五月一日簡報「關渡防洪高保護設施及整體填土

新建工程」財源籌措及預算編列方案。並獲致結論囿於府財源有

限，本案需併運動公園詳細評估財務自償可行性，俾利計劃之推

動。

運動公園開發計畫受開發強度限制，其本身之財務自償性是否足

以自償尚待評估，再者，關渡防洪高保護設施係為保障市民免於

洪患威脅所必需之公共工程投資，並考慮本府財政負擔，本局簽

請將關渡防洪高保護設施與動運公園填土工程分開，先行辦理關

渡防洪高保護設施工程及其相關工程，並於八十九年十一月十九

日奉 市長裁示，安排簡報後再議。本局養工處並就歐副市長於

該簽中提出四點意見，於八十九年十二月二十二日召集本府各相

關單位研商，將擇期併案向　市長專案簡報。

（三）積水改善措施：

１訂定下水道出入管制法規：為確保雨水下水道設施安全維及正常

排水功能，業已研訂「臺北市雨水下水道進出自治條例（草案）

」，目前正由市議會審議中。

２八十八年六、七月間豪雨，造成文山光輝公園、富山路及木新路

、保儀路一帶嚴重積水，經現場勘查除即時搶修疏通外，本局養

工處已全面進行中港抽水站既相關排水設施的改善工作，並積極

籌建木新抽水站。

３為達市政白皮書「汛期不淹水」之施政計畫，進行雨水下水道地

理資訊系統的建置工作，加強市區系統的縱走調查工作，以找出

問題癥結所在，俾據以研擬方案改善，使市區積水現象獲得徹底

紓解。

（四）易積水地區評估及位置上網公布：為使市民於防汛期間，加強事

先防範措施本局養護工程處除將本市淹水水文資料建檔外，並於

該處網站（ＨＴＴＰ：ＷＷＷ．ＭＥＤ．ＴＣＧ．ＧＯＶ．

ＴＷ）上公布，民眾只需在首頁點選「市區排水」，即可獲得

相關資訊。

三、污水下水道工程：

〈一〉建置污水下水道網際網路服務體系，網址為ＷＷＷ•ＳＥＷ•Ｇ

ＯＶ•ＴＷ開拓為民服務範疇，民眾不出門，即可獲得免費清管

服務、用戶接管申請之進度查詢、處理廠參觀申請、投肥證申請

、綠化環保用污泥餅索取及處理水供應。另創設污水下水道資訊

溝通網站，使民眾易於獲得所需資料，進而支持污水下水道公共

工程建設及營運，現有施工預告、影響交通資訊、工程、財務、

勞務、使用地區、法規、稽查準則、用戶權利義務、施工配合及

使用管理等項資訊公開。

〈二〉訂定「污水下水道工務手冊」，提昇施工品質：衛工處全面推動

臺北市污水下水道工程建設，累積二十多年施工管理、品質管制

、技術研發經驗，並為因應政府採購法於八十八年五月二十七日

起實施，暨相關法令、作業程序之改變，重新編撰「污水下水道

工務手冊」，以導引監工人員作為工作準則及作為承商施工指導

，並於八十八年十一月十八日邀集各界專家、學者、業界承商開

會集思廣益，使該手冊更切時宜，將透過網際網路讓使用者應用

遵循，進而提昇行政效率，加強施工品質管理，順利推動污水下

水道建設，改善本市環境衛生及市民生活品質。

（三）污水下水道支管用塑膠類陰井研發作業：衛工處現已初步研發完

成之塑膠類陰井，具有質輕、高強度、組裝容易、施工便捷快速

之優點，預訂於本年度後續之相關工程項下予以試用，俾利增進

用戶接管之效率。

（四）建立全市污水下水道圖形檔：進行全市污水下水道普查，以掌握

完整之歷史檔案及現況資訊，預計於九十年完成，含竣工圖檔整

理、設施實測、圖文資料建檔及對於有滿管之虞管線作現況功能

評估以作為改善依據。

四、公園路燈建設工程：

（一）推動公園管理維護ＩＳＯ－９００２品質認證，並榮獲美國ＡＱ

ＳＲ總部鑑定合格，頒授證書，開公園維護管理之先例。

（二）本局公園處於大安森林公園與七星環境綠化基金會合辦「大安綠

化教室」，另於士林官邸與錫塯綠化基金會合辦「綠化教室」以

提供市民各項綠化資訊及諮詢，並安排園藝課程以推廣綠化知識

（三）北投露天溫泉浴池於八十八年十二月起開放供民眾試用，深獲好

評。

（四）青年公園付費使用設施及南港、玉成、木柵及椰城等公園游泳池

自八十九年五月起委託民間經營管理維護，運用民間彈性、靈活

之經營方式，提供市民高品質的服務。

（五）大安森林公園於八十九年三月中旬完成自來水生飲計畫，提供民

眾優質之休憩空間。

（六）成立綠化服務專線（二八六一六三六一），為民眾及各機關團體

解答有關植物栽培技術、維護管理等問題。

（七）自八十九年二月起於本市中山南路等十九條重要道路完成發包預

約式配置三０二部發電機緊急照明系統，以使本市於遭遇重大災

害或臺電公司供電不足時仍能維持主要道路之基本照明功能，提

昇為民服務品質。

（八）為美化市容，提昇市民生活品質，汰換外觀造型老舊之ＦＲＰ開

關箱，規劃路燈電源與燈桿共桿計畫，並自八十八年下半年起實

施，目前已完成三０三處共桿式開關箱之設計案已完工九十八處

，並賡續進行施工作業。

（九）本府所轄各游泳池為因應巿民需要，開放期自八十九年起延長一

個月（以往自五月一日起至九月三十日止）至十月，每日並延長

服務時間一小時，提供更多時段供市民選擇，提高服務品質。

（十）本府於士林官邸與七星生態保育基金會合作闢建「生態園」提供

學生校外教學及市民進行生態觀察之場所，並在園區設置木質棧

道及網室，達到休閒、育樂、展示、教育的功能。

（十一）訂定「臺北市政府接受樹木捐贈實施要點」妥善規劃樹木之遷移

作業，以維護保育樹木，自八十九年九月一日起受理公私機關、

學校、團體或私人捐贈樹木申請。

（十二）防災公園設置，本府就全巿一○九處一公頃以上公園中，配合週

邊消防、警察、醫療等資源於十二行政區內各篩選出一處大型公

園，結合醫療消防設施及增購救災裝備成立防災公園。本案已於

八十九年九月十八日完成相關設施、裝備之採購更新，提供緊急

使用。

（十三）落葉堆肥計畫執行：為使公園綠地及行道樹等廢棄物減量、回收

及再利用，本府積極推動公園綠地樹枝落葉製作堆肥計畫，將自

然廢棄物製作堆肥以轉化為有用之有機物，供公園苗圃使用，並

減少公園內之垃圾。已於水源地苗圃設置八個堆肥槽，行義苗圃

增設面積一千平方公尺堆肥場，各公園管理所亦已設置簡易之小

型樹枝樹葉集中場共計十處。

（十四）配合自來水事業處完成公園自來水生飲計畫，於八十九年三月起

陸續完成大安森林公園、青年公園、二二八和平公園、中山美術

公園、新生、民權、大湖、碧湖、建成、天母、南港、玉成、興

隆、景華、北投、前山、士林園藝所、大佳河濱等十八處公園設

置自來水生飲台計三十二台供市民飲用。

（十五）為建構臺北市成為結合文化、藝術之世界級首都，於士林官邸建

構音樂花園之闢建，經配合各處景點原有植栽特色，增設小型表

演平台二處，以供不拘形式的藝文活動、小型音樂會進行表演。

業于八十九年六月底完成西式庭園及踏青區楓香樹下之小型木造

表演平台。

五、建管業務革新：

（一）推動人民申請案件「內控流程管制計畫」，自八十八年二月一日

起，各項執照申辦案件之辦理情形及進度，可由本局建管處全球

資訊網直接查詢，所提供查詢資訊包括：承辦人員姓名、目前審

查進度、已承辦天數、規定核辦天數、退件原因等資料；以達市

政服務公開化、透明化目標。

（二）為加強各項證照之核發效率，自八十八年三月一日起，全面實各

科室承辦員職務代理人制度，並將同仁專業每日出勤狀況公佈於

本處網站及櫃台之公佈欄內，以利民眾查詢。

（三）擴大簽證項目，訂定「建築物使用執照竣工勘驗項目」審查表，

自八十八年三月一日起相關申掛使用執照案件依審查表項目審查

，相關審查情形及退件原因及補正資料以正式公文函告起、承、

監造人，並建置建管處內控流程管制系統管制及登錄建管處網站

開放提供查詢，使使用執照審查作業更公平、公正、透明，並縮

短行政審查作業流程。

（四）自八十八年七月一日起將建築執照地籍套繪圖謄本開放網際網路

線上申辦作業（網址為ＨＴＴＰ：ＷＷＷ．ＤＢＡ．ＴＡＩ

ＰＥＩ．ＧＯＶ．ＴＷ），掛號後民眾亦可由網路上查詢辦理進

度，完全不受時空限制，並達到便民、效率目標，自八十八年七

月一日實施至今，平均每月受理件數約五十三件。使用率不斷增

加中，已由初期的四％成長為目前的十六％。

（五）規劃、推動建管案件為民服務「一處交件、全程服務」窗口整合

作業，實施項目包括：變更起造人、營造業設立登記、建築師設

立登記、土木包工業設立登記、使用執照謄本、建築執照檔案圖

說、變更使用執照、廣告物雜項執照等八項業務；簡化內容包括

：免附土地登記簿謄本、地籍圖謄本、土地分區使用證明、戶籍

謄本、建物門牌整編資料等，實施後由承辦人代為擷取資料，免

除申請人跨局處申請應備證件之手續，以達簡政便民目標。

（六）為加強本市建照工程品質管制，建管處自八十九年三月起，試辦

三個月，每月不定期二次，每次分別依申報樓層勘驗之建築工地

採百分之二十之比率，會同監造建築師及承造人專任工程人員現

地對澆置混凝土取樣製作試體，經濕治養護二十八天後，進行混

凝土抗壓試驗，以查核使用材料之品質管制；試辦期間共計取樣

二十一件（一件涉及先行施工，另需由相關專業公會辦理鑑定外

），其餘均經本局材料試驗室進行抗壓實驗結果均符合設計強度

。經檢討成效良好，並持續辦理外，另於十一月一日起擴大辦理

建照工程使用鋼材之查核工作，仍以上述抽查原則，對本市建照

工程使用鋼材之鋼筋號數、搭接長度及彎勾等是否符合結構配筋

圖配置等，會同監造建築師、承造人之專任工程人員現地查核，

以落實本市建照工程使用材料之品質管制工作。

（七）為加強建築工地施工管理以確保施工品質，建管處訂頒「台北市

建築工程辦理施工說明會暫行作業原則」，自八十九年五月一起

試辦，對一定規模以上之建照工程申報開工後，承造營造廠擬定

施工計畫應先送請臺北市土木技師公會、台灣省土木技師公會、

台北市結構工程工業技師公會等專業單位辦理說明會，藉由公會

專業技師共同討論提供專業知識，協助營造廠檢視施工計畫，以

預防工程災害發生，並保障公共安全，實施以來，共計有四十八

件建照工程向公會申請辦理施工說明，深獲肯定。

六、其他：

（一）本局新工處自八十九年二月廿五日起於該處網站增加左列資訊服

務項目：

１登載招標資訊公告供民眾查詢，以達招標資訊透明化之目標。

２提供民眾下載拆遷補償作業申請表格，儘量讓民眾多用網路，少

用馬路。

３開闢「工程施工動態」及「施政成果」項目，提供該處辦理之各

行政區施工中工程及完工工程詳細資料及圖片。

４開闢「觀摹及座談」項目展示該處各工程之活動及開放廠商座談

資料，藉以提昇該處與廠商之互動及工程品質。

（二）政府採購領投標系統試辦及執行：

本局新工處配合行政院公共工程委員會推動「政府採購電子領標

系統」，自八十九年五月份開始試辦，目前工程及勞務採購公開

招標標案均有登錄領標系統，至九十年一月底止上傳標案數為六

十六件，廠商領標數為四百一十七次，且有廠商使用電子領標文

件投標，試辦成效良好。本系統於九十年起將開始試辦電子投標

系統，屆時本府亦將全力配合試辦及執行。

（三）運用數位相機，配合電子信箱系統，傳輸各項公共工程施工動態

及圖片資料，迅速掌控各工程施工動態及細節，節省駐外工務所

諸多往返時間及人力，提昇公共工程督導效率及品質。

重要成果

一、加速交通建設：

（一）快速道路系統建設：

１環東基河快速道路工程成功橋至南湖大橋段高架橋上部結構八十

八年一月廿五日完工，跨越成功路至基隆河段跨越基隆河部份八

十八年三月一日完工，雙層鋼拱橋夜間景觀照明工程八十八年三

月一日完工，麥帥公路新明路二九八巷以東及跨越成功路段八十

九年四月十五日完工。經貿園區三十五公尺計畫道路至台五線部

份及基隆河堤防工程八十九年三月十日開工，南港經貿園區至民

權大橋段上層橋八十九年十一月廿三日通車，新明路至南湖大橋

段下層橋八十九年十一月卅日通車。

２洲美快速道路第一標新建工程（與社子快速道路重疊部份及士林

四十三號道路）八十八年二月一日開工，八十九年十二月廿六日

完工。

３臺北聯絡線信義支線工程（南隧道及南引道）八十八年三月卅日

開工。

４基隆路正氣橋改建工程（主橋為雙層高架橋由基隆路、永吉路口

銜接東西向快速道路，然後沿基隆路延伸跨越基隆河與南京東路

六段銜接。）便橋便道、原有橋樑拆除、撫遠街連絡道段基礎及

錨碇構架部份八十八年四月十九日完工，南京東路引道段經麥帥

一橋至新明路二九八巷段於八十九年十月十五日通車。

５建國南路高架道路拓寬工程八十八年七月三日開工。

６臺北市東側山區快速道路環境影響評估（北起向陽路經拇指山、

象山接北二高信義支線續向西接至辛亥路，長約十、三公里）、

外雙溪沿河快速道路環境影響評估（自新天母快速道路經外雙溪

附近接洲美快速道路長約八公里，可銜接洲美快速道路與新天母

快速道路）、及新天母快速道路環境影響評估（自環東快速道路

堤頂大道內湖路交叉口處向西經北安路、自強隧道口、實踐大學

後方延伸向北至至善路，續向北延伸至天母東路段，目前仍由交

通局進行路線規劃中）等三案委託廠商辦理技術服務，刻正由顧

問公司進行路線檢討中，以便辦理後續環評作業。

７環河北路高架橋道路工程先期規劃，路線由環河北路高架道路延

伸起自鄭州路至渡頭堤防段與洲美快速道路銜接，長約五．三公

里，全線計畫採雙向四至六車道與堤防共構方式委託專業顧問公

司研究辦理。

（二）都市計畫道路闢建：

本市仍有部份主、次要幹道、殊多巷道尚未打通，形成路網瓶頸

，交通擁塞現象日益嚴重，實有必要在都市計畫巷道與主、次要

幹道道路路網功能上加強整合，逐年施築各行政區地區性都市計

畫道路，提高路網交通效率及服務水準，以健全並均衡發展各行

政區之整體交通路網。

１第一期已徵收公共設施保留地道路闢建：

本局新工處辦理之第一期全案計有四十一項道路工程，八十七年

年底前已闢建完成三十五項，賸餘六項辦理成果如左：

（１）士林二十五號路暨接順相關巷道拓寬工程於八十八年三月一

日開工，八十九年三月卅一日完工。

（２）士林至善路暨接順相關巷道拓寬工程八十九年一月六日完工

。

（３）三元街暨接順相關巷道拓寬工程於八十八年四月廿日開工，

已於八十九年八月三十一日完工。

（４）北投十五號路暨接順相關巷道新築工程於八十八年六月廿八

日開工，已於八十九年九月二十三日完工。

（５）士林至誠路暨接順相關巷道拓寬工程於八十八年三月一日開

工，八十九年十二月十六日完工。

（６）士林四十三號道路工程已併入洲美快速道路工程於八十八年

二月一日開工，並於八十九年十二月二十六日完工。

２民權隧道北端出口改善工程八十八年六月一日開工，並已於八十

九年十二月二十八日完工。

３中華路林蔭大道拓寬工程係為整合中華路沿線大眾運輸人車系統

，銜接二側商業活動，計畫由北門至南門配合鐵路地下化闢建為

林蔭大道，以改善市容景觀與環境品質，帶動舊城區之再發展。

本案道路拓寬工程已於八十八年十二月廿七日開工；景觀美化工

程於八十九年十月三十日開工。

４復興北路穿越松山機場地下道工程：本工程之機場段於八十六年

一月開工後即持續依計畫施工中，惟南引道工程因受當地居民抗

爭，遲遲無法發包，八十八年八月十八日說明會決議由相關議員

、居民代表、學者專家組成工程監督小組與本府共同研究規劃最

佳方案，現市府與該小組正就可行方案與相關單位研討中。

５重慶北路公車專用道（南京西路至酒泉街口）路面工程八十九年

八月一日開工，八十九年十二月十五日完工。

（三）道路更新：本府為提昇道路服務品質，訂定市區道路更新改善計

畫，辦理老舊道路路面更新，更新之措施以市、郊區並重之原則

，將道路路拱過高、路面龜裂、老化等以銑刨方式將路面高程降

低後加舖改善。八十八年一月至八十九年十二月二十五日止。採

「外購合材」方式共更新北安路等一五八條道路，更新面積約一

八八萬九、五０九平方公尺。

（四）本市人行道更新工程：八十八下半年及八十九年度預計完成六十

萬平方公尺，截至九十年元月十八日底止已完成二十六萬五，五

八六平方公尺，另標餘款追加辦理四項工程面積約三萬九，二０

０平方公尺，九十年度預算將完成約二００、０００平方公尺。

１人行道認養：本府為鼓勵民間企業團體，共同參與公共事務，提

供人行道認養業務，以節省行政暨財政支出，目前除已設有專人

單一窗口，受理市民電話洽詢及申請案之處理外，並訂有認養作

業流程，主動積極拜訪各人民團體，加強認養業務之推展，一月

底已完成認養三一二件，面積達二十七萬五、六二七平方公尺，

績效卓越，為歷年之最，並為社會各界肯定。

２人行地下道認養：人行地下道認養活動，每年公開表揚認養機構

熱心共同參與市政建設工作，至目前已有十五個機構認養全市五

五座地下道之十四座地下道及一座人行陸橋，嗣後亦將持續推動

民間企業、機關團體、學校等參與認養。

（五）橋樑工程：

１萬板（西藏）大橋新建工程：

本工程名稱原為西藏大橋新建工程，屬省市會辦橋樑工程，原計

畫預定於八十五年十二月完工，因受臺北縣板橋端土地徵收拆遷

進度延滯影響，以及本市環南市場管委會、地區民意代表、里長

等反映避免影響農曆春節期間商機，並加強相關交通安全設施，

故全線展延至本（八十九）年七月二十九日開放通車。

２基隆路正氣橋改建工程：

基隆路正氣橋改建工程（主橋為雙層高架橋由基隆路、永吉路口

銜接東西向快速道路，然後沿基隆路延伸跨越基隆河與南京東路

六段銜接。）便橋便道、原有橋樑拆除、撫遠街連絡道段基礎及

錨碇構架部份八十八年四月十九日完工，南京東路引道段經麥帥

一橋至新明路二九八巷段於八十九年十月十五日通車。

３大直橋改建工程：

有鑒於大直舊橋樑高程低於臺北地區二百年防洪標準，且舊橋寬

度亦不符現今及未來交通量之要求，故辦理拓寬加高改建，並配

合復興北路穿越機場地下道同步通車；本工程係採世界首座釣竿

式橋塔斜張橋設計，已於八十八年十月二十六日開工，預計九十

一年五月二十二日完成，截至八十九年十二月底，施工進度三十

八％。

４中山橋改建工程：

本工程目前僅剩第四階段（下構）工程，因舊橋改建方式未確定

，致舊橋改建相關配合舊橋施工項目無法施工，目前僅就拆除通

河街便橋及復舊捷運線型公園部份施工，另舊橋改建部，則俟改

建方式確定後，再行施工。

另有關中山橋拆除案，由於尚存在若干關鍵水理問題，本府正進

行「基隆河中山橋原地抬高可行性之後續水理、水工模型試驗規

劃工程」，待研究成果確定後，再綜合各項因素決定中山橋之處

置方式。

５文林路跨越磺溪之士林橋改建工程，已於八十九年十二月二十九

日發包，預定於九十年二月開工，預定九十一年五月完工。

６南湖大橋拓寬工程八十七年十二月卅日開工，南湖大橋北端東側

排水幹線工程八十八年一月十一日開工，以上兩項工程於八十九

年八月十四日完工。

７北投線空中纜車案之推動：本計畫主要係以空中纜車做為陽明山

國家公園的遊客交通工具，以疏解花季及例假日市區往返陽明山

擁塞的交通，並藉由空中纜車與都會捷運（ＭＲＴ）車站相銜接

，提供市民更便捷的休憩大眾交通工具；經檢討其運輸需求、工

程效益、維護難易及建設經費後，研擬纜車路線為自北投親水公

園為起點，終點站則設於陽明山交通轉運公園預定地，路線長度

約四•八公里，沿線並配合陽明山地區既有觀光及遊憩景點交通

需求設置龍鳳谷與陽明公園兩處中間站。本纜車計畫經於八十九

年三月二十七日向　市長簡報後，ＢＯＴ先期規劃工作已正式委

託中華顧問工程司展開作業，目前已完成期中報告審查，正進行

期末報告規劃作業。另有關本案環境影響評估部分，亦正由本府

工務局新工處依照貴會審議九十年度預算但書，籌措經費及徵選

顧問公司後辦理。

８本市橋樑檢測工作：八十八年度辦理雨農橋、望星橋之橋涵安全

檢測工作，包括對於橋樑結構橋面版、翼牆、引道、河道等項目

，對該等橋樑作全面性的安全檢查，八十九年四月廿七日完成該

項工作之期末簡報，並已提送期末報告，以及舉辦檢測系統教育

訓練；此外積極辦理南港橋、景美橋、百齡橋、莊敬隧道、自強

隧道、成美橋、重慶高架橋、東新高架橋、萬壽橋、道南橋、外

雙溪橋、惠通橋、舊環南高架橋等十六座橋涵整修工程，其中南

港橋、景美橋、百齡橋、莊敬隧道、自強隧道、東新高架橋已完

成整修工程，其餘皆已發包施工中。

９東湖地區聯外山區線道路環境影響評估，路線西起大湖公園成功

路彎道處行經山區，西至康寧街１９１巷附近止，全長約為二•

三公里，規劃設為兩車道道路。

二、防洪排水工程：

（一）積水改善措施：

１為加強市政白皮書政策綱要–加強防洪排水建設及強化現有措施

功能，全面檢討既有排水系統與抽水站之功能，在抽水站部分，

進行本市十八座排水系統抽水站起抽水位的檢討，此外，對於文

山光輝公園及木新保儀路積水嚴重，已由本局養工處委託顧問公

司進行中港、木新抽水站的檢討評估工作完成，並已召開說明會

說明，以利改善方案之實施。

２為加強市區豪雨積水改善工程（工作），業責研考會列管工務局

養工處改善項數，計辦理一三四項，經全力趕辦，業已完成百分

之七十八，目前執行情形說明如次：

（１）已完工者：計「士林大南路排水改善工程」等１０５項。

（２）施工中者：計「大同歸緩街、保安街排水幹線工程」等１９項。

（３）待改善者：計「中正館前路側溝改建工程」等１０項。

３另歷次豪雨造成大同區局部地區嚴重積水，在治標方面業已完成

承德路二段九十一巷等九處清疏工程、重慶北路、昌吉街口排水

改善工程等十六項及協請高公局辦理環河北路、敦煌路口排水改

道工程及捷運局辦理清疏南京西路（赤峰街一帶）涵管及改建側

溝連接管，以增強地區排水系統功能；在治本方面並已規劃辦理

歸綏街、保安街排水支線及擴建六館抽水站以分流承德路排水幹

線容量，減低災害發生。

４纜線暫掛及清除：為使排水通暢，已完成雨水下水道暫掛纜線廢

舊線的清除，另有線電視纜線暫掛雨水下水道已完成佈設，並經

行政院新聞局查驗通過在案，惟為加強管理查驗，已就本市五個

經營區，每週每一經營區至少抽查二至三次，對於不符合暫掛規

定，嚴重者立即剪線處分並飭業者清除；輕者飭業者當場立即改

善，以維排水功能之發揮。

（二）河川整治及堤防新建工程：

１基隆河南湖大橋上游左岸堤防新建工程：配合南港經貿園區開發

，已編列八十七至九十一年度連續預算辦理，因涉及環東基河快

速道路目前由新工處併案辦理設計施工中。

２大坑溪（南港橋至基隆河匯流口）河道整治工程：為配合經貿園

區開發及基隆河左岸堤防達二００年洪水重現期保護標準，已編

列於八十八至九十一年度連續預算辦理，俾達連繫堤防保護程度

，並於八十八年五月二十日決標，目前施工中。

３社子島防潮堤目前已達二０年洪水重現期保護標高，原設置完成

十處臨時抽水站，並於八十八年度預算再辦理增設三處臨時抽水

站，已於八十八年六月完工，可有效紓解該地區排水。

４完成磺港溪磺港橋至延壽橋整治工程。

５完成樟新抽水站新建工程。

６完成大南臨時抽水站新建（土建部分）。

７完成大直抽水站擴建工程（主體站房土木建築工程）。

８完成圓山抽水站動力排水出口改善工程。

９完成北投憲兵隊臨時抽水站工程。

１０完成富民街底疏散門設置工程。

三、污水下水道工程：

１截至九十年一月底止，完成用戶接管三四Ο、五八Ο戶，普及率

已達五一、二二％，本處將繼續朝九十年底達成五五％，九十一

年底達成六十％之目標努力。

２內湖污水處理廠新建工程：本廠之集污範圍除本市基隆河以北之

大直、內湖地區以外，尚兼收臺北縣部分地區之家庭生活污水，

預計總服務人口可達三十七萬六、Ο四三人，營運初期每日將可

處理十五萬噸之污水，未來隨著集污地區人口成長，可逐步擴充

處理系統容量至每日二十四萬噸；本工程已於八十七年二月十三

日開工，預計於九十年九月開始試車運轉，截至九十年一月底止

，施工進度為七二．六一％。

３辦理迪化污水處理廠提升二級處理工程：本廠原為初級處理廠，

除提升處理等級外，並將處理容量增為每日五十萬立方公尺，本

工程主體工程第三標土建工程業於八十八年一月二十日開工，本

工程預計於九十一年底前開始試車，截至九十年一月底止，施工

進度為三七．Ο六％。

４天母次幹管工程：本工程計分為三標，俟完工後可提供服務戶數

約三一、六三八戶，以供接續辦理分管網及用戶連接管工程，進

而改善本市環境衛生，提升居民生活品質；本工程預定於九十年

三月完工。

５內湖污水收集系統乙幹管延伸段工程：本工程計畫將基隆河北岸

大直次幹管集污區之污水，利用本幹管於明水路、北安國中前之

匯流井，將水導送至新生地之乙幹管，再輸送至內湖污水處理廠

進行處理，計畫完成管徑二千公厘、管長約四三四公尺之幹管，

預定九十年底完工。

６內湖污水收集系統第二期工程：本工程係配合內湖污水處理廠之

興建，先行施築內湖污水收集系統之甲幹管及大湖幹管，俾利日

後分管網之佈設，並在已完成幹管之內湖行政中心附近區域，積

極辦理分管網工程建設，改善環境衛生，本工程計分為五標，預

定於九十一年十月完工。

７第四期支管及用戶連接管工程：本工程係賡續於第四期分管網施

築完成之區域，辦理支管及用戶連接管工程，採明挖施工，預定

於九十年九月完工。

８第六期分管網工程：本工程預算為十七億九、九六一萬一八ΟΟ

元，計畫於本市主次幹管完成地區賡續辦理分管網工程，俾利用

戶連接管工程進行，以加速提升本市接管普及率，改善環境衛生

；本工程預計分十二個區域辦理，集污面積約六百公頃，俟完工

後可提供用戶接管數約六萬九仟餘戶，施工管徑從三百公釐至一

千公釐，施工方式採推進施工，本工程預定於九十一年底完工。

９第五期支管及用戶連接管工程：本工程預算為十一億八、六三八

萬五、八ΟΟ元，計畫於本市分管網完成地區賡續辦理用戶連接

管工程，以加速提升本市用戶接管普及率，改善環境衛生，本工

程計畫分成十七個區域辦理設計，預計可接管戶數六萬一千餘戶

，採明挖施工，本工程預定於九十一年底完工。

１０研究院路次幹管工程：本工程預算為一億九、六五六萬七、ΟΟ

Ο元，業於八十九年二月一日開工施築，完成後將可陸續辦理分

管網工程設計，俾利後續用戶接管工程進行，施工管徑從四百公

釐至一千公釐，採推進施工，管長計約二、九ΟΟ公尺，預定於

九十一年六月完工。

１１景木次幹管上游延伸段工程：本工程預算為六億四、八三一萬九

、八二四元，業於八十九年一月二十九日開工，俟完工後，即可

接納臺北縣深坑地區住戶污水及木柵垃圾焚化廠污水（含褔德坑

垃圾滲出水），施工管徑為一、六五Ο公釐，採潛盾方式施工，

管長計約三、五八Ο公尺，俟完工後，將賡續辦理分管網工程設

計；本工程預定於九十三年四月完工。

１２淡水河系污水下水道系統營運管理：淡水河系污水下水道系統採

委外代操作維護，本系統自八十八年七月起每日平均處理污水量

已達一百萬立方公尺，處理水質均能符合國家排放標準；另持續

辦理淡水河系污水下水道系統營運期間環境品質監測工作，以確

保處理品質。

１３「臺北市污水下水道後續發展方案先期規劃」，業於八十八年六

月三十日完成規劃。

１４「北投地區污水下水道系統（大業路及行義路附近地區）」規劃

：本案於八十八年六月二十四日完成期初規劃報告，大業路地區

因涉及舊有管線水理檢討，於八十九年十二月完成期中規劃報告

審查預計九十年五月提送期末規劃報告（初稿）審查；行義路地

區業於八十九年十一月底完成期末報告。

１５「外雙溪附近地區污水下水道管網規劃」案，業於八十九年十二

月底提送期初規劃報告送處審查。

（二）「廚餘設備研議案」於八十八年十二月十五日委託財團法人工業

技術研究院辦理，並於九十年一月十九日提送期末研究報告過處

審查，本案完成後將可提供本處因應市民使用「廚餘處理設備」

所衍生之相關問題。

（三）臺北地區污水處理廠污泥處置規劃：本局衛工處業已委託核能研

究所進行台北地區污水處理廠污泥處置規劃，以評估最適合臺北

地區之污泥處理方式，以有效處理未來各污水處理廠之污泥產量

，並導入資源回收再利用之觀念

四、共同管道系統之闢建及管理：

（一）臺北市共同管道系統整體規劃案係將本市二十公尺以上道路納入

規劃範圍，研擬具體之近、中、長程執行計畫，以為本市日後推

動共同管道建設之方針，八十八年六月一日已完成期初報告審查

，八十九年四月完成期末報告，八十九年十一月八日期末成果定

案。

（二）配合捷運路網共同管道工程︵信義線︶案八十八年二月廿四日與

亞新顧問公司完成委託設計簽約程序，八十八年十月一日完成初

步設計作業，國際金融中心站八十九年七月十五日完成細設，目

前正進行東門站之細部設計，以配合捷運施築時程辦理。

（三）配合「北投十五號路暨接順相關巷道新築工程」施築電纜溝，已

於八十九年九月二十三日完成。

（四）臺北市新社區（基隆河截彎取直）共同管道全線監控系統八十八

年十月完成，委外管理維護廠商業於八十八年十二月一日進駐。

（五）臺北市東西向快速道路（市民大道）共同管道全線土木工程於八

十九年九月二十四日完工，目前正進行全線機電監控系統之組裝

及測試等工作。

五、公園路燈建設：

（一）本市至八十九年底已開闢完成約一千二百二十一公頃的計畫公園

、綠地、廣場、兒童遊樂場若以此為基礎計算，則本市每位市民

享有之公園綠地面積可達四．六二五平方公尺，未來若依內政部

營建署草擬的「公園綠地法」草案將公園綠地界定為「綠資源」

、「綠空間」及「綠美化」等，包含行道樹、綠帶、植栽花木及

美化空間等範圍，而將綠地安全島等綠美化空間一併納入計算，

則共計可增加一一九公頃（合計約一、三四○公頃），將可使每

位市民平均享有之公園綠地面積提昇至五．○七六平方公尺。

（二）山坡地公園災害預防及緊急搶修工程：為防範本市山坡地公園用

地、保留地發生土石崩塌災害，本府於八十八下半年及八十九年

度編列工程費一億元辦理本市計六十二處未開闢且具潛在危險山

坡地公園委託安全鑑定暨整治工程（含規劃、設計、施工），以

預防土石崩塌災害發生，並辦理上述地區天然災害預防緊急搶修

工程，遇有突發災害即可招商進場搶修，以確保市民生命財產安

全。

（三）全市重要路段加強綠美化迄今已增至八十七處面積達二萬七七二

平方公尺，換植草花近四百萬盆，以改善臺北市都市景觀，打造

本市為「國際綠化城市」向世界級首都邁進。

（四）闢建內湖四十一號石潭公園為融合休閒、運動及綠化緩衝林帶之

多功能公園綠地，已於八十八年十二月廿二日開放供市民使用。

（五）北投振興公園新建工程於八十八年十二月底完工開放，由振興醫

院認養維護，為本市首創結合醫療、娛樂、教育、休憩及無障礙

空間之公園。

（六）真善美、雙和社區公共環境意象工程（惠安公園整建工程）業於

八十九年元月廿五日完工，該工程施作內容包括兒童遊具區、親

子彩繪波、藝術廣場、夜波水榭、林間幽徑、馬賽克藝術階梯平

台及涼亭小憩區等，塑造為新穎雅緻之休憩空間。

（七）完成雙溪河濱公園親溪．清溪│福林橋至士林橋段雙溪藍帶環境

改造工程，展現河岸空間之景觀美感與生態特色。

（八）推動民間參與認養公園、綠地：認養至今計一二二處其中以渣打

銀行認養敦化北路（中泰賓館前安全島），斥資一仟餘萬元增設

噴泉、照明及綠化植栽，仁寶電腦公司認養內湖一０五號公園重

新規劃設計、施工二案例，對本市景觀之改善及環境品質之提昇

有莫大助益，亦是民間支持市政建設之具體表徵。

（九）二０００年台北花卉大展「彩卉台北迎千禧」擴大舉辦，以鮮活

的主題、生動活潑之圖案及精緻之造景與全體市民共迎千禧盛宴

。

（十）本市現有路燈盞數為一一四、二一三盞，較八十八年底一○九、

七六四盞，增加四、四四九盞，增加率為四•０五％，為提高工

作效率於每週一、三、五實施夜間路燈巡修作業，以確實檢修失

明路燈，降低路燈失明率，目前失明率均維持於千分之三以下。

（十一）配合巿長巿政白皮書，加強改善學校周邊巷道、人行道、公園等

處夜間照明，預定裝設三千八百餘盞，其中三千二百餘盞已供電

放光；另依計畫汰換老化燈泡三七、一二五盞（汰換地點包括街

道及巷弄老化燈泡換新三二、三八三盞和本市四十四座人行地下

道日光燈四、七四二盞），以維持景觀照明及消除治安。

（十二）大安一九○號泰順公園服務對象係以附近社區老年人、家庭主婦

與兒童為主，除兒童遊樂場外，其餘以「靜態」設施為主，並保

留原有大樹塑造林蔭休憩區，回歸自然，且具生動活潑的氣氛，

已於八十九年十一月十一日開放市民使用。

（十三）中山一號圓山公園規劃為青少年活動公園，直排輪體健活動區佔

地最廣，為整體園區中　最主要設施，並結合北側兒童育樂中心

，東側美術館及中山二號美術公園，共同形成一個台北都會帶兼

具藝術文化及體育活動游憩功能完整之最佳遊憩據點。

（十四）於八十九年完成七十七號綠地新建、中山三九二號（力行三號）

公園、內湖三十一號公園、台北車站交六廣場之開闢、北投六十

八號公園游泳池、及雙溪河濱公園河灘地自行車道等新建工程，

並陸續開放民眾使用，有效增加公園綠地及休憩活動空間。

（十五）實施公園全面總體檢及管理維護作業評比，整修美化音樂台，強

化服務效能，提高使用頻率，由各機關社團及公司行號申辦四九

二場各項藝文活動及二十場農特產品展售及震災義賣活動，全面

提昇公園場地使用效能及休憩品質。

（十六）北投溫泉親水公園新建工程：本工程係以北投溪︵磺港溪︶為中

心，由新北投公園至地熱谷止，包含五處公園，總面積七•九公

頃，總工程費二億五千萬元，共分為五期工程，八十七年度包括

第一期北投溪浚渫工程﹝於八十七年四月三日完工﹞及第二期工

程﹝露天溫泉、戶外劇場、溪流戶外整建、榕樹下咖啡區、木棧

道、溪流護岸、石板人行道﹞於八十八年五月六日完工。八十八

下半年及八十九年度辦理第三期工程（溫泉博物館庭園修景復原

、阮厝整建、露天溫泉西側空地修景、防空壕迷宮遊戲區及停車

場地熱景觀區、北投區之跨橋）預計於九十年六月底完工。

（十七）積極進行臺北市樹籍資料普查及建檔作業，以快速便捷之資訊增

加管理維護效能，已於八十九年十二月底完成。

六、公共建築工程：

（一）臺北市內湖區康樂市場新建工程八十八年四月卅日完工。

（二）臺北市政府勞工局職業訓練中心綜合教學大樓新建工程八十八年

六月四日完工。

（三）天母棒球場新建工程八十八年八月十五日完工，八十九年二月廿

九日正式啟用。

（四）鄭州路段地下街工程八十九年二月十二日完工，八十九年三月廿

九日正式啟用。

（五）士林一五三號公園閱覽室新建工程八十九年二月廿三日完工。

（六）東西向快速道路沿線景觀工程（塔城街至公園路段）八十九年三

月廿三日完工。

（七）南區少年庇護中心興建工程八十九年四月十四日完工。

（八）松山安平區民活動中心新建工程八十九年五月九日完工。

（九）至善福利園區新建工程八十九年五月十三日完工。

（十）十二號公園新建工程築主體裝修及景觀工程八十八年一月廿二日

開工。

（十一）大安地政事務所辦公大樓新建工程建築主體裝修及電梯部份八十

八年三月十六日開工。

（十二）警察局中正二分局泉州所暨交通、消防分隊新築工程水電部份八

十八年九月十日開工。

（十三）延吉綜合福利服務中心新建工程八十八年十二月廿日開工。

（十四）中山區下埤里老人活動中心新建工程八十九年三月十日開工。

（十五）凱達格蘭文化館新建工程八十九年三月十五日開工。

（十六）中山區成功里民集會所拆遷興建工程八十九年三月廿日開工，八

十九年十二月四日完工。

（十七）北投區秀山區民活動中心新建工程八十九年七月廿五日開工。

（十八）臺北車站特定地區地下街工程八十九年八月一日開工。

（十九）臺北市立體育場整建工程─拆除工程，八十九年十二月廿七日決

標，九十年元月八日完工。

（二十）臺北市立北投區市民運動健康中心已完成初步設計，中山區市民

運動健康中心設計、監造技術服務廠商徵選、暨中正區、南港區

市民運動健康中心 BOT可行性評估技術服務廠商徵選等案已於八

十九年十二月徵選完成。

（廿一）臺北市金龍發展中心設計、監造技術服務廠商徵選，八十九年十

二月徵選完成，並於九十年一月訂約。

（廿二）臺北市中正區龍興大樓設計、監造技術服務廠商徵選，九十年一

月徵選完成。

七、建築管理：

（一）委託專業機關辦理本市十八處Ｂ級山坡地住宅社區體檢作業，並

於八十九年一月份將鑑定報告函送社區，請其依鑑定報告建議事

項儘速改善，以維社區居住及公共安全。另考量本年度雨量豐沛

，為免釀成山坡地災害，特於三月及五月連日大雨過後，及八月

二十四日強烈颱風「碧利斯」與十一月一日中度颱風「象神」來

襲後，本局建管處再行委請台北市六個專業技師公會，派員勘估

十八處Ｂ級山坡地社區，並將勘估結果函送各社區。另為考量本

府列管山坡地社區之處理等級，本府四月另委請六個專業技師公

會評估十八處Ｂ級山坡地社區處理等級，其中華園山莊列為「立

即處理」之社區，已責由本局養工處施作改善工程外；另有綠野

山莊、南方庭園、觀星台北、聖景名門、大度路三段三Ｏ一巷二

六號等五處社區列為「優先處理」社區，其餘社區由本府持續督

導列管。列為「優先處理」之綠野山莊已自行改善完畢，另觀星

台北社區來函同意切結由本局養工處代為改善，本局正依程序辦

理中。

（二）為端正社會風氣，保障兒童及少年安全，提升市民居住品質，持

續配合執行正俗專案，以貫徹掃蕩色情及賭博性電動玩具；除在

作法上注重程序正義外，並與相關單位共同討論研訂「台北市政

府執行正俗專案停止及恢復供水、供電工作方案 」， 並於八十

八年六月一日，本府第一Ｏ一三次市政會議決議通過，至八十九

年十一月底止，計執行停止供水、供電一二六家、強制拆除十三

家。

（三）簡化守望相助崗亭之申請程序，於八十八年五月六日訂定臺北市

「守望相助組織崗亭及出入口柵欄設置管理要點 」，以維護社

區治安、保障市民安全，推動社區聯防政策。

（四）辦理「綠色建築技術規範之建立」委託研究案，已於八十八年五

月底完成。

（五）八十八年一月二十一日完成第二屆優良公寓大廈評選活動，並輔

導參加內政部舉辦之全國優良公寓大廈評選，分獲中型優良公寓

大廈全國第三名及小型優良公寓大廈全國第一名。

（六）辦理公寓大廈管理組織報備：有關公寓大廈管理組織因受限於相

關法令的規定、門檻過高，導致組成公寓大廈管理委員會不易，

致未獲核准者比例頗高，為大力推動本市的公寓大廈管理組織申

請報備，本府工務局建管處仍有計畫的舉辦各種宣導活動由於承

辦同仁不遺餘力的講解、說明與輔導，且為確保山坡地社區之公

共安全亦深入指導成立管理組織，敦促發揮自治自律精神並讓住

戶摒除自掃門前雪的自私觀念，使其了解管理組織對住戶應有權

益之維護與保障等益處，自八十五年七月至今公寓大廈管理組織

報備核准累計一、七三七件，其中從八十九年一月至十二月三十

一日止報備核准案件計有件三九三件，成效顯著，在本局建管處

大力宣傳與輔導下，完成本市公寓大廈管申請報備核准仍將持續

成長，對社區自治及公寓大廈居住品質之提升，助益匪淺。

（七）輔導商家申請廣告物許可證：目前為止廣告物申請許可證案件共

計核准五八九件，其中從八十九年一月至十二月三十一日止申請

核准案件計有件五十件。

（八）為美化市容、維護本市公共交通、市容觀瞻、消防救災及避難逃

生；並加強廣告物管理，輔導商家設置合法廣告物及拆除違規廣

告，於八十八年十一月一日修訂完成「台北市既有廣告分期分區

執行計畫」。

（九）自八十八年一月迄今有關違規廣告物查報已完成石牌路一段、中

正紀念堂周邊臨接道路、七號公園周邊臨接道路、首都歷史核心

地區之西門徒步區周邊臨接道路、新生北路、建國北路、民權東

西路、民生東西路、八德路、承德路、和平東西路、金山南北路

、濱江路、環河南北路、大度路及基河路等路段違規廣告之查報

取締及拆除工作。

（十）為加強山坡地建築管理，業已修訂「臺北市工務局審查山坡地建

築執照處理原則」。並針對山坡地開發面積超過三千平方公尺之

申請案辦理本府會審作業，訂定「臺北市加強山坡地雜項執照審

查會審小組工作要點」，成立會審小組。

（十一）於八十九年二月一日起將違建查報拆除過程全部上網，以使本市

違建處理達到公開、透明化的目標，並讓市民可以共同監督違建

查報拆除情形。民眾藉由網際網路，可以清楚了解與己身權益相

關之各項資訊，民眾只需要在本處網站首頁點選「違建查報查詢

」，並選取違建查報案件查詢，輸入違建地點，即可查詢出違建

查報案件資料，自二月一日正式上線以來，平均每日使用人次為

二十二人次。本局建管處未來仍將持續加強系統功能，讓更多需

要的民眾連線進來，充分享用政府資訊化的便利。

（十二）為提昇服品質，建立標準化作業流程，業已建立建造執照、變更

設計、拆除執照、雜項執照、使用執照、變更使用執照、建築工

程勘驗制度、建築物公共安全檢查簽證及申報制度等核照作業Ｉ

ＳＯ９００２服務品質認證作業，於八十九年十月經國際認證機

構稽核通過，並於八十九年十一月取得合格證書。

八、九二一大地震應變及處理：

（一）地震後橋樑、隧道檢查情形：八十八年九月二十一日當日清晨六

時，養工處即動員針對全市所有橋樑進行檢視受損程度，並在後

續規模較大之餘震過後奉 市長指示於九月二十六日再度派員進

行複檢，經初步檢查全市各橋樑及高架道路除文山區木柵路考試

院前人行陸橋外交（業於十月十一日進場施工補強，並於十一月

二十五日完成）均維持其正常功能，並未遭受立即重大損害。惟

為進一步確保各項橋樑設施安全性，本局養工處旋即委託專業顧

問公司對全市四十座橋樑（含高架橋）及七座隧道之結構及附屬

設施進行詳細檢查，所幸經檢查結果受檢橋樑及隧道並未因地震

造成任何足以立即影響結構安全之損壞，至於零星破壞部分亦將

列入例行維修工作中，予以修復，以確保橋涵未來使用之耐久性

。

（二）地震後防洪設施檢查結果及處理：九二一地震後，本局養工處即

全面清查本市堤防護岸等防洪設施情形，檢查結果發現松山堤防

與高速公路汐止五股共構段因橋墩與堤防銜接處差異變位造成伸

縮縫龜裂或保護層剝落，已請承商即進場檢修，於八十八年十月

二十一日檢修完畢。

（三）東星大樓搶救情形：

腹@　１搶救動員：本市松山區八德路虎林街口之東星大樓於此次地震中

發生倒塌事件，事件發生後，本局即自緊急通報系統獲知災情後

，即於當日凌晨二時三十分由本局李局長親自率同養工處處長、

副處長等相關主管趕赴現場了解狀況，並責由養工處成立搶救隊

，即刻緊急調度各分隊機具及承商各式機具（含吊車、卡車、挖

土機、空鑽機、電鑽）及技術工人進場、進行配合本府之各項搶

救災害工作，並於凌晨五時許，即完成集結待命支援之整備工作

，在此同時，並由李局長於本局防颱中心召集養工處、建管處、

公園處、新工處、衛工處主管成立搶修中心、統籌調度各項救災

事宜。

２人力及機具作業情形：

丰誧蝨i工處於八十八年九月二十一日五時即於災變現場成立臨時

指揮所，全天候二十四小時直接調度指揮工程之搶救工作，並由

本局養工處處長、副處長、總工程司、副總工程司及科室主管以

上人員分成四班制進駐指揮所，全程指揮調度承商人員、機具及

本處各分隊人員、機具以配合現場指揮官歐副市長及消防局調度

作業，不分日夜，全力搶救生命。

（四）全市危樓臨時支撐：松山區虎林街一二０巷一四二至一四八號等

十五處建物及景美女中等十所學校建物，經建管處商請臺北市結

構技師公會及臺北市建築師、土木技師公會鑑定結果，評定有即

時危險並影響公共安全者，經本局養工處覓優良廠商進場採型鋼

補強等必要措施計有二十五件，均已完成。

（五）全市危樓拆除：全市須拆除危樓計有集英街十號等八件，業已拆

除。

（六）道路工程耐震性能之提昇：

１臺北聯絡線信義支線工程第一標，為因應九二一大地震之耐震考

量，已提昇耐震能力，並已完成變更設計作業，現正施工中，第

二標工程亦已將因應大地震之耐震考量納入合約圖說，俟完成變

更都市計劃後之樁位測釘工作及工程用地取得後，即辦理發包施

工作業。

２環東基河快速道路第三期經貿園區三十五公尺計畫道路至臺五線

部分，因應九二一大地震發生而提升之設計耐震能力已納入合約

圖說，目前該工程已於八十九年三月十日開工。

３環東基河快速道路已施工路段及基隆路正氣橋改建工程、復興北

路穿越機場地下道工程等施工中工程已由設計顧問辦理耐震能力

提升之評估，並依評估成果報告，配合施工之進度，施作耐震防

落補強措施。

（七）建築物後續相關處理情形：

１自九二一大地震發生，為減少地震後餘震造成二次災害，依「台

北市震災後住宅復建執行要點」規定，優先辦理受理民眾建築物

勘估，共計受理民眾申報二七五０件，其中「危險」計二十六件

、「需注意」不含公有計二二八件。配合本府教育局勘估本市學

校共計二三二件，其中「危險」計五件、「需注意」計六０件、

「安全」計一六七件；配合本府衛生局勘估本市公立醫院共計十

二件，勘估結果均為安全，配合台北市銀行所屬分行勘估四件，

其中二件「需注意」二件「安全」，配合國宅社區勘估三十四件

，其中九件國宅社區有部分為「需注意」，其餘勘估結果均為安

全。

（１）經勘估評定為「危險」（紅單）之建築物，截至八十九年十

二月底止之辦理情形：

【1】已申請重建認定者十八件：其中八件判定為全倒，因有公

共安全疑慮，均已拆除完畢。

【2】一件未決定重建或補強（北投關渡黃金城）。

【3】四件學校（三件已撤銷列管，另信義國中由教育局辦理中

）。另有中山國小為高氯離子建築物，由教育局另予列管

。

【4】降為安全，撤銷列管及其他共計三件：

（２）黃單需注意之建物共計二二八件，已申請重建認定者二十六

件，修繕完竣降為安全者計七十一件（合計占４２．５％）

，住戶尚未處理者計一三一件，因黃單建築物非屬危險建物

，並未限制使用，為維第三者權益，將持續於工務局建築管

理處網站上公布建物名單供民眾查詢。

（３）今（八十九）年九月十日再次發生規模六•二（台北震度四

級）之地震，本局緊急連繫三大公會於九月十四日上午就本

市十一件已支撐（或未支撐）而未拆除之紅單建築物實地聯

合勘估，經三大公會代表勘估結果均認為九一０地震並未加

劇損害程度，免再增加臨時支撐。

２委請臺北市建築師公會、臺北市土木技師公會及臺北市結構工程

工業技師公會撰擬「震災後住家房屋自我檢查手冊」，分發市民

使用；並自八十八年十月二十一日起赴本市各區公所辦理「震後

住宅結構安全檢查ＤＩＹ」宣導說明會，第一階段舉辦十二場，

因民眾反應良好，另於十一月十八、十九日加辦三場，本說明會

主要目的在讓民眾了解，一般房舍龜裂及樑柱受損自我檢查方法

，並輔以投影片詳細說明，以解除民眾對房屋受損是否影響安全

之疑慮，對民眾幫助極大。

３有關本局函請本市車站、醫院、百貨超市、旅賓館、電影院及供

娛樂消費之商業場所（如ＫＴＶ、三溫暖、舞廳、酒家等）主動

委託專業技師辦理九二一震災後建築物結構安全勘估乙案，總計

列管家數九七○家，統計至八十九年四月一日止，計有六四八家

完成申報備查，其中除五家業經本局會同專業技師公會派員勘估

評定為「需注意」並列管在案外，其餘均為「安全」。另未主動

辦理勘估申報之三二二家，本局業依簽奉 市長核准之處理原則

，悉數排定日程派員現場勘查，案內除五八家已停業外，其餘均

為「安全」。

４為加強九二一震災後本市建築工程管理，以維護工程施工安全，

並確保工程品質，建管處要求監造建築師及承造營造廠主任技師

應就所屬建照工程之開挖、假設工程、建物結構體及其他工程列

管項目現地檢查並將檢查結果記錄於「臺北市建照工程地震災後

現地檢查表」送建管處備查，檢查均符合安全規定。另對地震發

生前一週申報樓版勘驗計七十一處建照工程應委託專業機構辦理

安全鑑定，未確認安全無慮前，將不核發使用執照，現已完成五

十四件鑑定，均安全無慮。

突破難題

一、加速交通建設

（一）正氣橋改建工程之工程地點交通流量極為龐大，尤其舊橋拆除期

間將封閉周遭道路，勢將對本市交通造成極大不便，為降低因拆

橋對周圍交通之衝擊，新工處經多次與承商協調後，決定於農曆

過年期間（即該區全年車流量最少期間）進行拆橋作業，該拆除

作業於八十八年二月十六日分兩階段開始拆除，在新工處督促承

包商全力趕工及交通局、警察局等相關單位協調配合並犧牲春節

假期下，將原訂四十三個工作天之時間，縮短為卅四個工作天即

順利拆除完成（其中圓環拆除作業原訂十天，縮短為七天即拆除

完畢）。本案實為市府團隊合作無間、犧牲配合之典範。

（二）臺北聯絡線信義支線工程共分成四標辦理發包施工，第一標南隧

道及南引道工程範圍內總計四百三十五座墳墓已於八十八年五月

十七日全部遷移完妥，第二標北隧道、北引道及連絡高架橋工程

原已設計完成，惟因原先規劃之路線穿越寧波公墓須遷移共約七

百多座墳墓並於辦理都市計畫變更時招致寧波同鄉會之陳情反對

，經新工處委請亞新工程顧問公司變更原設計方案並改以工程技

術克服後（即將北隧道北洞口北移而不拆遷墳墓），變更都市計

畫案奉內政部八十九年九月廿一日核定及本府都市發展局於八十

九年十一月七日公告實施。

（三）台北車站特定地區DN174A標地下街工程原由捷運局辦理並已完成

設計，惟因工程用地未得鐵路局同意使用，致無法辦理後續作業

，該局遂於八十七年七月十五日簽呈陳前市長核准移由本局接辦

本工程，八十八年四月廿三日正式移由本局新工處接辦，經本局

先行知會鐵路局陳局長及本局新工處陳前處長於八十八年五月五

日率相關人員赴鐵路局商談，獲陳局長同意配合興建之承諾，嗣

後鐵路局於八十八年六月十日來函有條件同意本工程用地可先行

施築，本案乃得以於八十八年九月卅日決標，惟其後針對鐵路局

所提條件由本局協助本案日後之接管單位市場管理處多次與鐵路

局協商土地權益問題，終於八十九年六月十五日由歐副市長及鐵

路局局長召開之協調會中達成共識，鐵路局並於八十九年六月廿

日函復同意本工程可先行開工使用，本工程已於八十九年八月一

日開工。

二、積水改善措施：

（一）木新路、保儀路口常年積水問題：木新路一帶依據集水面積核算

，必須有二十五ＣＭＳ之抽水設備，目前僅有保儀抽水站四ＣＭ

Ｓ，不足二十一ＣＭＳ，因此暴雨會發生積水。目前已依當地居

民建議完成木新路側溝加大加深穿越興隆路四段路口工程。至木

新抽水站及進水渠道工程預算本局養工處已編列八十八年下半年

及八十九年度追加預算理，目前委外設計中，並仍將持續與當地

居民加強溝通，目前已由當地居民推派九人代表協商，並於九十

年一月九日赴水資局參觀水工模型試驗流程，俟另案委託評估及

水工模型試驗結果，持續與居民溝通協調取得共識，以利推動工

程進行。

（二）對於市區特別低漥地區：如內湖江南街七十一巷、文山樟新街、

光輝公園一帶，已設置臨時抽水站完成，以紓解尖峰降雨之逕流

。

三、污水下水道建設：

（一）修正「臺北市下水道用戶排水設備標準」法規：因應污水下水道

尚未到達地區住戶日後接管之實際需要，增訂建築物地上層污水

匯管應預設切換開關及可單獨收容地下層污水量之污水坑，修正

「臺北市下水道用戶排水設備標準」中庭施工及補助二十五元並

於九十年一月一日起開始實施。

（二）引進塑膠類管材推進工法以提高污水下水道使用年限：衛工處分

管網推進工程使用之管材截至目前均為卜特蘭二型水泥鋼筋混凝

土管（ＲＣＰ管），為考量增加管材使用年限，∮７００ｍｍ

以上之管材已採用塑膠（ＰＶＣ）裡襯，但∮３００ｍｍ─５

００ｍｍ因受管材空間限制無法採用。為求得更適用於污水系

統之管材，因此，引用先進國家施工技術及選用塑膠類管材推進

施工，其特性質輕、流速佳、費用較低廉且能有效提昇管材使用

年限。

（三）支管及用戶連接管工程施工模式改進：本市污水下水道支管及用

戶連接管工程以往施工模式，係將住戶用戶連接管以接頭配件直

接接入後巷支管。若住戶室內排水設施未依規定裝設存水彎及通

氣管者，較易產生臭氣迴流，因此檢討改變接管模式如后：

１匯流管接管模式：將每棟建物用戶連接管（雜排水管）匯集成一

支∮１００ｍｍ匯流管後，再行接入陰井或配管箱之施工模式。

２匯流盒接管模式：匯流盒係由衛工處自行研發，用戶雜排水管可

直接接入匯流盒後接入陰井或配管箱，以減少管線轉折所需之施

工空間及提高施工效率。

３防臭盒：為因應污水下水道用戶接管後，部分住戶因未依規定設

置存水彎及通氣管，隅有臭氣情事產生，本項設施能有效阻絕臭

氣迴流。

（四）污水下水道支管用塑膠類陰井研發作業：衛工處現已初步研發完

成之塑膠類圓型陰井，具有質輕、高強度、組裝容易、施工便捷

快速之優點，預定於八十八下半年及八十九年度之第五期支管及

用戶用連接管工程標餘款項下予以試辦，俟完成試辦檢討後再行

賡續使用。

四、公園路燈建設：

（一）大安一九○（龍坡）公園係第一期已徵收公共設施保留地公地，

因基地上有十九戶領有執照之合法房屋，且位於大安區精華地段

，住戶咸認拆遷補償費過低拒絕配合拆遷，致拆遷作業停滯，其

後依本府訂定之「臺北市舉辦公共工程對合法建築物及農作改良

物拆遷補償暨違章建築處理安置應行注意事項」規定辦理安置，

並經本局公園處同仁不斷的溝通協調、協助業主搬遷，乃能於八

十九年五月十五日圓滿完成拆遷工作，為大安區增添一處清幽雅

緻之休憩空間。

（二）為提昇路燈管理維護效能，提供民眾安全舒適的環境品質，本局

公園處建構「馬上辦」服務體系，明確訂定路燈損壞查報處理流

程、獎懲規範及臺電公司路燈供電電源作業程序，有效縮短路燈

修復及新設路燈放光時程，提供市民完善的服務。

（三）士林二十一號（福林）公園之地上物拆遷：士林二十一號（福林

）公園位於中山北路五段與福林路二十七號旁，面積九、六一一

平方公尺，主要地上物為合法房屋（萬寶紡織廠股份有限公司）

及花木（鄭芳瑞先生）等。本案奉行政院（七七）內地字第五九

五四三六號函核准徵收土地，並經本府地政處以七十八年二月二

十七日北市地四字第七一四四號公告徵收，公告徵收期滿後辦理

補償費發放，惟因原土地所有人逾期未領，補償費依法提存臺北

地院。本案地上物本應依土地法第二一五條規定於土地徵收時一

併辦理徵收，惟因係屬本市第一期公共設施保留地，徵收補償經

費龐大，經台北市議會審核編列於八十四年度預算，並予公告預

定於八十三年十二月一日前拆除地上物，惟本案曾多次經臺北市

議會協調，圴未能與業主達成協議，故依規定報請徵收地上物。

嗣奉內政部八十九年二月二日台(八九)內地字第八九０三一八六

號函「准予徵收」，本府即以八十九年三月二十一日府地四字八

九０一七五五三００號公告徵收，惟相關權利人等均逾期未領補

償費，依規定存入「臺北市土地徵收補償費保管專戶」完成徵收

補償之法定程序。依土地徵收條例第二十八條第三項規定，於八

十九年六月二十九日以府函通知土地所有人於八十九年六月三十

日執行地上物拆遷作業，並依計畫進行整地綠化植栽。惟遭業主

抗爭，其間歷經民意代表協調，及進行行政訴訟等方法阻撓。為

推動市政建設提供市民美好休憩環境，本案持續進行中。

五、建管業務：

（一）八十八年七月二十九日訂定「臺北市政府工務局建築管理處執行

公寓大廈違建、違規之處理原則」以協助公寓大廈管理委員會對

既存違建之管理。。

（二）於八十八年十月完成建築物公共安全檢查電腦模擬訓練之研究，

推動將台北市各類場所公共安全檢查標準透過網際網路提供給一

般民眾查詢與瀏覽，並創造一個虛擬實境的建築物公共安全檢查

練習環境，可讓建築物公共安全檢查人員學習檢查技巧，或預先

排演複雜的檢查程序，以輔助真實檢查的進行。

未來施政重點

一、加速交通建設：

（一）持續推動快速道路系統建設：

１環東基河快速道路工程南湖大橋至經貿園區卅五公尺計劃道路段

因廠商財務危機，正儘速辦理解約及重新發包作業中；經貿園區

卅五公尺計劃道路至臺五線段預訂於九十年底通車。

２洲美快速道路第一期第二、三標及第二期新建工程，預定於九十

年上半年度陸續完成細部設計及發包作業，全線預計於九十一年

底通車。

３臺北聯絡線信義支線工程第二標工程預定於九十年二月完成細部

設計，新工處將配合工程用地取得時程辦理發包施工作業，全線

預計於九十三年十一月通車。

４基隆路正氣橋改建工程全線預定九十一年一月底完工。

５建國南路高架道路拓寬工程預定九十年五月完工。

（二）持續闢建都市計畫道路：

１由養工處移新工處辦理之萬華西園陸橋預定於九十年度拆除，闢

建為平面道路，目前正委由顧問公司著手研擬施工及交通維持計

劃，並進行細部設計作業。另由市場管理處協調攤商搬遷事宜，

將於各項配合事項完成後，進行拆橋宣導計劃。

２中華路林蔭大道拓寬工程預定九十年二月完成。

３中山區民族東路改善工程預定九十年九月底完工。

４松山富錦街打通連接光復北路工程目前正由發展局依程序辦理都

市計畫變更中，本工程將配合時程編列闢建經費。

５松山撫遠街、濱江街道路新築工程：

本工程自撫遠街四五七巷西側約廿公尺起至撫遠街四○三巷止，

長約八一○公尺、寬約四十公尺，本路段為濱鄰松山機場北側向

東延伸至機場東側道路，其相鄰道路部份已完工通車，本工程原

規劃為穿越松山機場之地下道，因考量其飛航起降安全及工程經

濟效益，擬向東偏移改為平面方式施築，目前正依程序辦理都市

計畫變更，完成後再配合時程編列闢建經費，本工程完成後將可

提供松山地區通往大直地區另一便捷之交通，並可提供高速公路

下塔悠交流道所誘發之交通量。

６各項道路景觀工程之陸續推動：為提昇市民之生活品質，各項重

大道路工程除了符合實用性，亦考量市容美化之需求辦理景觀綠

化工程，新工處計有市民大道、中華路林蔭大道、環東基河快速

道路、基隆路正氣橋改建、臺北連絡線信義支線等工程陸續辦理

中。

７九十年度預定辦理路寬十五公尺以上之計畫道路：

（１）大安基隆路（辛亥路至羅斯福路段）西北側拓寬工程。

（２）士林士商路及士商路一八三巷道路拓寬工程。

８九十年度預定辦理路寬十五公尺以下（含十五公尺）之計畫道路

計有北投一德街末段道路新築工程等共計五十四項。

（三）加速辦理本市人行道更新工程：九十年度預算預計辦理面積約二

十萬平方公尺。

１自本年度起人行道更新工程於規劃時，規劃單位業分別逐次先於

地區或區公所舉辦人行道設施說明會，敘明計畫施築區位、舖面

材質及施工要求，並徵詢地方人士，依據地方多數意見，供作設

計參考。

２設計草圖完成後仍再次舉辦地區說明會，詳盡告知依地方多數意

見所設計出來的人行道舖面材質及舖面圖案，並讓地方人士充分

瞭解設計內容、施工時程及完工時間。

３施工前遞送施工說明單，使地區居民了解整體施工範圍及施工時

程，若造成地區居民不便，將柔性要求住戶之體諒及配合。

４各工程從規劃設計至施工階段之辦理情形計畫利用資訊網路站提

供資料，使民眾可隨時上網查詢，以求民眾充分了解計畫內容。

５設計階段應於完成初步規劃設計時，確實按規定辦理公開展示，

並於本局養護工程處公布公展訊息，以廣徵民意並擴大民眾參與

。

（四）道路路拱過高之清查與處理：於八十九年十一月全面清查完成市

區道路路拱過高之路段４２處，逐年編列預算予以改善。

二、本市橋樑檢測工作：八十九年度賡續辦理本市新環南高架道路、基隆

路高架道路、光華橋、通河街機車便橋等四座橋樑及延平北路中正路

口、敦煌路承德路兩座人行陸橋之安全檢測工作，目前已經公開評選

擇定工程顧問公司，並自八十九年九月中旬展開本項檢測作業，預定

於九十年五月底完成檢測。

三、防洪排水工程：

（一）積水改善：

１依施政白皮書賡續全面檢討既有排水系統與抽水站之功能，擬訂

改善方案，使排水系統能發揮應有之功能。

２建置雨水下水道地理資訊系統，俾有利於排水系統檢討及管理工

作。

３於市區汀州路河堤國小前辦理先導性監測系統之設置可行性規劃

，預定本年汛期前發揮監測效能。

（二）河川整治及堤防新建工程：

１賡續推動景美溪堤防新建及河道整治工程：

（１）恆光橋至指南溪出口左岸堤防新建暨河道整治工程，擬計畫

編列九十年度追加度預算辦理。

（２）景美溪新店溪匯流口再寶橋上游省市界線河道整治及堤防加

高工程，擬配合經濟部水利處編列九十一至九十三年度預算

辦理。

（３）景美溪萬壽橋至萬福橋段堤防新建工程：配合發展局都市計

畫變更作業，預定編列九十一至九十三年度預算辦理。

（４）景美溪萬福橋至省市界堤防新建工程：配合中程計畫，擬於

九十二年度以後編列。

２基隆河南湖大橋上游右岸堤防及兩岸堤外整地工程：為配合經貿

園區及左岸堤防達二００年洪水重現期保護標準，已編列於八十

九至九十一年度連續預算辦理，目前正辦理委託設計作業中。

３內溝溪下游段整治工程：配合基隆河南湖大橋上游右岸堤防二０

０年重現期保護標準，已編列八十九至九十一年度預算辦理，俾

達連續堤防保護程度，目前正辦理委託設計作業中。

４磺港溪壓力箱涵規劃工程：

磺港溪分洪規劃工程，已於八十八至八十九年度編列預算辦理規

劃設計，將於九十一至九十七年度編列預算辦理分洪工程及磺港

橋上游整治工程。

５加速社子島及關渡洲美地區防洪計畫及高保護設施之實施。

四、污水下水道工程：

（一）截至九十年一月三十一日止，完成用戶接管三四○、五八○戶，

普及率已達五一、二二％，本處將繼續朝九十年底達成五五％，

九十一年底達成六十％之目標努力。

（二）繼續推動內湖污水處理廠新建工程：本廠之集污範圍除本市基隆

河以北之大直、內湖地區以外，尚兼收台北縣部分地區之家庭生

活污水，預計總服務人口可達二十三萬人，於營運初期每日將可

處理十五萬噸之污水，未來可逐步擴充處理系統容量至每日二十

四萬噸；本工程預定九十年九月開始試車。

（三）繼續推動迪化污水處理廠提升二級處理工程：完成第四標處理系

統工程發包作業及積極進行各項施工工作，本工程預定九十一年

底開始試車。

（四）繼續推動天母次幹管工程：本工程係收集陽明山、北投地區之污

水，工程已於八十七年七月開工，預定九十年三月完工。

（五）繼續推動內湖污水收集系統乙幹管延伸段工程：本工程係收集大

直、內湖地區污水，並輸送至內湖污水處理廠就地處理，工程已

於八十七年七月開工，預定九十一年二月完工。

（六）繼續推動內湖污水收集系統第二期工程：本工程係配合內湖污水

處理廠之興建，先行施築內湖污水收集系統之甲幹管佈設，以及

在已完成幹管之內湖行政中心附近地區，積極辦理分管網工程建

設，工程已於八十七年七月開工，預定九十一年十月完工

。

（七）辦理南港區研究院路次幹管工程：本工程係為收集南港區研究院

路地區之污水系統，本工程預定九十年九月十七日完工。

（八）辦理深坑文山主幹管上游延伸段工程：本工程係為收集文山區木

柵地區之污水系統，工程已於八十九年一月二十九日開工，預定

九十三年四月完工。

（九）積極辦理台北地區污水處理廠污泥處置規劃：本局衛工處業編列

經費，將於八十九年及九十年度進行「臺北地區污水處理廠污泥

處置規劃，以評估最適合臺北地區之污泥處理方式，以有效處理

未來各污水處理廠之污泥產量，並導入資源回收再利用之觀念。

（十）「北投地區污水下水道系統（大業路及行義路附近地區）」規劃

：本案於八十八年六月二十四日完成期初規劃報告，大業路地區

因涉及舊有管線水理檢討，於八十九年十二月完成期中規劃報告

審查預計九十年五月提送期末規劃報告（初稿）審查；行義路地

區業於八十九年十一月底完成期末報告。

（十一）外雙溪附近地區污水下水道管網規劃」案，預定於八十九年十二

月初提送期初規劃報告送處審查。

（十二）籌建台北地區污水下水道系統自動化監控設備俾利及時控管各項

設施運作。

（十三）研擬公共污水下水道不可及地區之既有建築物化糞池改建成合併

式處理淨化槽之獎勵補助辦法。

（十四）美崙街次幹管改善工程將於「外雙溪附近地區污水下水道管網規

劃」案中一並辦理檢討，並提出建議替代路線。

（十五）配合本府都市發展局關渡、社子島地區之都市計畫開發期程，辦

理污水下水道建設工作。

五、持續共同管道系統之闢建及管理：

（一）臺北市東西向快速道路（市民大道）共同管道管理維護全線監控

系統作業，預計九十年五月完成。

（二）配合年度道路拓寬或新築計劃統一設置「纜線管路」。

（三）共同管道法業奉總統於八十九年六月十四日頒布施行，俟內政部

營建署完成施行細則後，配合訂定臺北市共同管道管理維護自治

條例等相關法規及完成本市共同管道系統公告。

（四）利用環東基河快速道路（自改建後之麥帥一橋向東跨越南湖大橋

至南港經貿園區）之高架橋研擬附掛纜線管路。

（五）配合捷運路網（信義線）Ｒ６（國際金融中心站）站體施築一併

施作共同管道（自莊敬路至松仁路）。

（六）配合鐵路地下化東延南港專案一併設計施築共同管道（自玉成街

至向陽路）。

（七）利用洲美快速道路（南起環河北路三段社子國小附近向北跨越磺

港溪、承德路、大度路銜接大業路）之平面道路、高架橋及堤防

空層部分佈設共同管道。

六、公園建設工程：

（一）中山十四、十五號公園新建工程：本公園朝自然式公園方向規劃

，避免過多人工建築量體並採開放空間規劃設計，已於九十年一

月四日通過都審，預計於九十年四月底完成工程發包，中山十五

號公園預計九十年十二月底可完工；另中山十四號公園配合附建

地下停車場工程進度，於地下停車場完工後配合發包施工。

（二）北投溫泉親水公園新建工程：九十年度將進行第四期工程之設計

，內容包含地熱谷入口廣場、兒童親水區、圖書館前噴泉花園修

景整建、露天音樂臺兼溜冰場等，預計九十年六月底完工。

（三）榮星公園更新工程分三階段進行，規劃設計委由錫塯環境綠化基

金會贊助，第一期工程預計九十年六月底完工，將有助於提昇老

舊社區生活環境品質。

（四）積極協調臺電公司、瓦斯公司、中華電信等單位研擬以植物、綠

籬或彩繪方式美化公園、綠地、安全島上之變電箱等設施物，以

強化市容景觀。

（五）規劃將全市各公園內八十八座公廁銜接衛工管線，以維公共衛生

，並達無臭味之標準，提昇本市休憩環境品質。

（六）研擬修訂「臺北市公園管理維護自治條例」以提昇公園管理維護

服務品質。

（七）推動全市綠美化：九十年度編列經費一億一、○七九萬六、三○

○元，將賡續全巿綠美化工作以維成效，並配合財源擴大原有草

花栽培面積及增加美化地點，預計增加松高路二十公尺綠地等七

處地點，面積增加為二萬三、○○○平方公尺，期藉綠衣彩繪增

添都會風貌及景觀美質。

（八）加速推動公園更新案，對於較早期開闢之公園，由於使用年代較

長，園內各項設施老舊，已不符現代社會之服務與休憩環境需求

，必須注入新動力，更新設施與環境，達到現今社會高品質休憩

環境要求，儘速完成榮星、青年、新生、富民等公園之更新。

（九）辦理九十年度陽明公園花季，預計於二月下旬至三月三十一日結

束，將致力於區域特色突顯，如櫻花、碧桃、梅、楓、杜鵑…等

區域樹種老化植株汰換更新外，亦逐年搭配年度主題方式佈置，

藉以結合自然美景主題訊息，給予民眾一次次新的視覺觀感。

（十）推動環境學習，促使靜態的河濱公園之自然環境與周邊的人文歷

史資源等成為具有環境教育功能，增加人們對都巿河川的了解與

關懷。配合臺北市親水計劃提昇河濱公園環境維護品質，以有效

改造河濱公園周邊社區環境，規劃人性化、無障礙的生活空間、

提昇市民生活品質，建構社區人文化之生活空間。

（十一）提升公園使用率，鼓勵市民或民間團體依各公園特性舉辦活動，

本處並針對市民休憩需求之改變，適時規劃調整設施之種類與數

量，如河濱公園設置自行車道及綠道。

（十二）為改善人行空間及休憩場所的都市景觀，使路燈裝設除考量基本

照明外，並能兼顧視覺景觀等之環境需求，計畫引用新穎美觀之

燈桿、燈具，預於九十年度配合預算，於新建公園、本局養工處

人行道更新及本府「臺北造街計畫」逐步改善，以達目標。

（十三）配合工程：

１大同二五三號公園、大同二十四號廣場新建工程：配合發展局

規劃建成圓環傳統美食館及美食文化中心闢建。

２大同二十二號廣場新建工程：配合發展局大稻埕霞海城隍廟廣

場暨周邊環境改造工程闢建。

（十四）二○○○年花季活動於八十九年十二月十七日開幕，為期二十二

天，將匯集本處以往多次籌辦花季活動所累積之經驗，並邀請設

有園藝、景觀科系之臺灣大學、輔仁大學、文化大學等大專院校

專業師生，及錫塯綠化基金會、七星環境綠化基金會、七星農業

發展基金會等共同參與規劃、設計，以「跨世紀花綠嘉年華」為

主題，結合聖誕節以聖誕紅為主體配合艷麗花卉展現出花綠嘉年

華之熱鬧氣氛，迎接新世紀之來臨。

（十五）配合開闢主題公園：配合西門地區更新計畫九十年度先完成土地

及地上物拆遷及簡易綠化再交由文化局規劃設計為電影主題公園

（萬華四○○號公園）；配合發展局規劃建成圓環傳統美食館及

美食文化中心之闢建（大同二五三號公園）。

（十六）大同十三號室內溫水游泳池新建工程：九十年度將委託規劃設計

室內溫水游泳池，設置十五公尺寬、二十五公尺長之泳池(練習

池)及必要之附屬設施如管理室、更衣室、淋浴室、廁所、衣物

寄放室、空調系統室、給排水電力系統室、加熱鍋爐系統室、循

環過濾系統室等，整座室內溫水游泳池建築物所需面積約需二四

○○平方公尺（約40m×60m之建築物），本工程係八十九年巿長

於「巿長之旅」應巿民需求興建，九十一年度編列監造費及，工

程費。

七、持續興建公共建築工程：

（一）臺北市立體育場整建工程正進行規劃設計作業，環境影響說明書

於八十九年六月十四日經審議後有條件通過，都市設計審議於八

十九年十月十九日通過委員會審議。原市立棒球場之拆除執照並

於八十九年十月十九日獲核准，已於九十年元月八日開工，預定

九十年三月完工。

（二）大安地政事務所辦公大樓新建工程建築主體裝修及電梯部份預定

九十年三月七日完工。

（三）警察局中正二分局泉州所暨交通、消防分隊新築工程水電部份預

定九十年十一月廿六日完工。

（四）延吉綜合福利服務中心新建工程預定九十年十一月廿日完工。

（五）中山區下埤里老人活動中心新建工程預定九十年三月廿一日完工

。

（六）永公福利園區新建工程經社會局八十九年十月十九日通過都市設

計審議，現已進行建照申請及細部設計作業中。

（七）北投丹鳳山電視轉播站新建工程現正向交通部爭取配頻中。

（八）北投區秀山區民活動中心新建工程第一分標建築主體、裝修及電

梯工程預定九十二年一月十一日完工。

（九）台北市北投區市民運動健康中心新建工程於八十九年十月十三日

完成委託設計、監造建築師之評選及議價作業，並已簽訂委託設

計契約，八十九年十二月二十一日初步設計定案，刻正辦理都市

設計審議。

（十）台北市中正區及南港區市民運動健康中心新建工程採ＢＯＴ方式

辦理，現已完成辦理徵選專業顧問廠商事宜，辦理可行性評估分

析中，預定九十年三月完成評估報告。

（十一）台北市中山區市民運動健康中心新建工程現正辦理徵選委託規劃

、設計、監造服務廠商，已於八十九年十二月底前完成評選簽約

事宜，預定於九十年二月辦理初步設計簡報。

（十二）台北市金龍發展中心新建工程現正辦理徵選委託設計、監造服務

廠商，已於八十九年十二月底完成評選事宜，並於九十年元月訂

約，現正辦理後續設計作業中。

（十三）台北市龍興大樓新建工程現正辦理徵選委託設計、監造服務廠商

，已於九十年一月完成評選及議價，預定二月完成訂約事宜。

（十四）養工處第七分隊及相關科室遷建工程因檢討鄰地坡向及地質條件

，致使用需求須調整，現正辦理變更設計中。

（十五）臺北車站地區地下街ＤＮ１７４Ａ標工程第一分標建築主體及裝

修工程，預定九十三年五月完工。

八、建管業務革新：

（一）依綠色建築技術規範委託研究成果，訂定化規範之法制作業，以

建立永續發展之生態城市。

（二）委託專業團體研究山坡地集合住宅社區或整體開發建築案件，領

得使用執照後，其道路及邊坡等公共設施之維護、管理程序、權

責及建立社區邊坡災害理賠制度之可行性。

（三）加強本市山坡地建築施工管理，確保山坡地開發之水土保持。

（四）加強本市建照工程品質管制，有關建照工程申報結構體勘驗，將

持續於工地對澆置混凝土實施抽檢製作試體及抽驗使用鋼材，是

否符合設計強度及鋼材配置情形，以確保建物施工使用材料品質

符合規定。

（五）加強建築工地施工管理，依建管處訂頒「台北市建築工程辦理施

工說明會暫行作業原則」，對一定規模以上之建照工程申報開工

後，承造營造廠擬定施工計劃透過專業技師公會檢視或提供施工

專業知識，預防工程災害發生，並保障公共安全。

（六）配合「購屋保險」委託研究成果，積極推動落實，使研究主題「

施工損鄰保險」正式納入行政作業規定，使建照工程發生建築爭

議事件保障建、損雙方權益。

（七）對於新違建之處理，因現時新違建資訊已上網路公開，讓市民一

齊共同來監督，且加強對施工中新違建現查現拆作業，已對新違

建產生嚇阻之作用，現將拆除再推往民國八十三年十二月三十一

日以前建造之既存違建，並以妨害公共安全比較嚴重之防火巷違

建為優先，該防火巷違建拆除專案，前雖因台北市議會但書要求

而暫時停頓，現考量拆除能力，將再規劃分十年並配合衛生下水

道用戶接管工程，先將妨礙接管工程之違建，於施工前先行拆除

，以加速全市污水接管之鋪設，該防火巷違建拆除專案，已於本

年度是項拆除經費編列後開始執行。

（八）持續輔導本市各住宅社區成立公寓大廈管理組織，以發揮自律管

理精神，落實公寓大廈管理條例之精神與運作模式，並宣導山坡

地社區居民加強邊坡檢查及維修之責任，以提昇民眾居家生活品

質和安全維護。

（九）目前公寓大廈管理條例之推動與實施仍有窒礙難行之條文，本局

建管處刻正配合內政部營建署進行「公寓大廈管理條例」部分條

文之修正會議，以利於公寓大廈管理組織之順利運作。

（十）為使台北市未來施政重點廣告物亂象煥然一新，本局建管處持續

規劃執行本市廣告物整頓工作，近程目標在使本市廣告物均不危

害公共安全、公共交通、消防逃生避難；中程目標在使本市廣告

物均符合臺北市廣告物管理自治條例之規定，最後長程目標在使

本市廣告物均依法領有廣告物許可證。另本局建管處將依「台北

市既有廣告物分期分區改善執行計畫」於九十年度陸續對本市文

林北路、松山路、復興南北路、重慶北路等重要道路執行清查暨

拆除整頓工作。

（十一）已初步完成「台北市廣告物管理自治條例」草案之訂定，業已送

本府法規會審議，俟完成法定程序發布後，即據以有效推動本市

廣告物之設置與管理。

（十二）本局於九二一地震發生後，除依　市長指示成立營建專案，研商

修正相關行政法規建議，以建全營建管理外，更依　市長進一步

指示，將該專案提出之各項方案擬定出執行計畫，該計畫將從「

落實加強管理設計、監造建築師專業簽證制度」、「遏止營造業

借牌歪風」、「防止營造業不當分包及違法借牌」、「遏止營造

業專任工程人員租牌歪風」、「加強施工管理及材料品質管制以

確保工程品質」五方面著手執行，以加強落實本市營建風氣，強

化營造業、專任工程人員、監造人與設計人在工程中的各項權責

。

（十三）在加強本市營造業管理方面，本局建管處於八十九年七月廿四日

至八月廿五日依營造業管理規則第十八條規定查核設籍本市營造

廠之專任工程人員差勤紀錄，其本市營造廠未依法製作、保存差

勤紀錄共四九六位專任工程人員，不合格率高達六六％。鑑此，

本府除於八十九年十一月一日頒訂「臺北市政府工務局查核營造

廠專任工程人員差勤工作紀錄作業要點」函告相關公會轉知所屬

會員配合辦理外，另訂於八十九年十二月四日至八十九年十二月

二十二日，對於未依規定保存差勤工作紀錄之四九六位營造廠專

任工程人員實施複查，希望利用此方式可確實遏止租借牌行為。

現本局己完成四九六位營造廠專任工程人員複查動，並針對各營

造廠是否依規定保存專任工程人員之員之差勤紀錄作一彙整簽辦

當中，俟簽核後，依「臺北市政府工務局查核營造廠專任工程人

員差勤工作紀錄作業要點」續處。

（十四）有鑑於網際網路與全球資訊網路資訊傳遞功能無遠弗界﹐本府工

務局預計畫將內政部建築研究所出版之「山坡地災害防治宣導教

育帶」光碟片內容上網，屆時民眾即可利用本局建管處網路瀏覽

。其內容係介紹山坡地災害種類、致災時機、危險癥兆、日常管

理維護應注意事項及如何正確選擇良好山坡地社區，有助於增進

居民之坡地災害防治之觀念，故另將錄影帶拷貝成光碟一千七佰

片及錄影帶三百卷，函請本市轄有山坡地區公所代為轉發坡地居

民。

九、其他：

（一）福德坑垃圾掩埋場象頭埔段復育計畫客土工程，經本局新工處召

開會議取得各單位共識，咸認為可比照前福德坑復育計畫由環保

局委託本局新工處招商辦理。本局新工處正辦理復續委外規劃中

，已於八十九年十二月二日召開評選會議，並於八十九年十二月

四日辦理議價，以六一○萬由康城工程顧問公司承攬。

（二）本局現亦就本市第三垃圾掩埋場候選場址，於八十九年八月十一

日及八十九年八月十六日赴木柵阿泉坑及南港四分子場址踏勘，

並徵詢當地居民配合意願，原擇定木柵阿泉坑作為土資場預定闢

建場址，並專案簽本府擬委外辦理可行性研究及方案規劃，惟奉

示應就其他可能設立土資場場址併調查評估，再擇定可行地點

推動設置，本局已依示選定較屬可行之五處辦理委外評估規劃作

業，全案奉 歐副市長裁示由本局辦理後續招商作業，案經本局

八十九年十一月二十七日召開第一次評選委員會，完成相關文件

之審查，於九十年一月十五日開第二次評選委員審查會，因委員

會評為不合格，宣告流標，目前已重新辦理公告事宜，預訂九十

年二月十六日開規格標。